## Instructivo
INSTRUCTIVO
(1) Vigencia: Año para el cual se formula el PROCEDIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA
(2) Componente: Determine el número y nombre del componente
(3) Subcomponente: Señalar el número y nombre del subcomponente
FORMULACIÓN:
Actividades:
4.1. No.: Se numera cada actividad, colocando como primer digito el número del componente y el segundo el número consecutivo de la actividad dentro de éste.
4.2. Descripción: Detalle de la actividad a desarrollar por la dependencia y/o proceso.
(5) Meta o producto: Definir qué se espera obtener a partir de la ejecución de la actividad.
(6) Indicador: Defina el indicador que permite medir la actividad / meta o producto.
(7) Responsable: Establezca la (s) dependencia (s) / proceso (s) que estarían a cargo de la ejecución de la actividad. En caso de que participe más de una dependencia en su ejecución, se debe señalar en cabeza de quien queda la coordinación y señalar todas las áreas que participan.
con el fin de asegurar una instancia visible para seguimiento que coadyuve a liderar su cumplimiento. Por ejemplo:
● Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local, en coordinación con
● Dirección de Apoyo al Despacho
● Oficina Asesora de Comunicaciones
● Dirección Técnica de Planeación
● Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TICS
8.1. Fecha de inicio de cumplimiento de la actividad
8.2. Fecha final de cumplimiento de la actividad
MONITOREO Y REVISIÓN - (Responsable)
(9) Seguimiento Actividad: Se describe de manera breve y concisa el avance frente a la actividad por parte del Responsable en su ejecución, estableciendo los registros que dan cuenta de su cumplimiento.
(10) Porcentaje de avance de la actividad: Se establece el porcentaje de avance de la actividad, frente a la meta establecida.
SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN - Oficina de Control Interno
(11) Verificación Actividades adelantadas: Se describe de manera breve la labor de verificación y
seguimiento de la actividad por parte del auditor, relacionando como mínimo los registros establecidos.
(12) Estado de la actividad (E: Ejecución C: Cumplida): establecer la letra que corresponda al
estado de la actividad.
(13) Observaciones: Aplica para información adicional que se presente en la verificación y
seguimiento de la actividad por parte del auditor.
(14) Auditor OCI. Señalar el nombre del auditor de la Oficina de Control Interno que adelantó el
seguimiento y verificación de la actividad.

## Comp. 1 Riesgos Corr
FORMULACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROCEDIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA (1) Vigencia 2024 - V 3.0 | [24 empty] | Código formato: PDE-05-01 Versión 5.0
Fecha de aprobación o modificación: 19-11-2024
En este componente se busca identificar y prevenir los riesgos de corrupción teniendo en cuenta factores internos como externos, que se puedan presentar en la Entidad, los cuales una vez conocidos generaran las alertas, para elaborar mecanismos orientados a evitarlos, estableciendo además un plan de acción para mitigar los mismos y reducir el impacto asociado a su materialización en caso de ocurrir. Versión vigente se encuentra en el siguiente Link:
https://portal1.contraloriabogota.gov.co/mapa-de-riesgos-de-corrupci-n
|  | MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL - Vigencia 2024 | [21 empty] | Código formato: PDE-07-01
|  | CORRUPCIÓN | [21 empty] | Versión 6.0
Versión 3.0
ESTADO | No | CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN |  | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | ANÁLISIS DEL RIESGO |  |  |  | TRATAMIENTO DEL RIESGO |  |  |  |  | PLAN DE TRATAMIENTO | [5 empty] | MONITOREO RIESGOS |  |  | SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN
[7 empty] | RIESGO INHERENTE |  |  |  | RIESGO RESIDUAL
|  | Externo | Interno | Proceso | Descripción del Riesgo | Tipo de Riesgo | Probabilidad | Impacto | Zona del riesgo | Causa | Control | Probabilidad | Impacto | Zona del riesgo | Medida de Tratamiento del Riesgo | Acciones | Indicador | Responsable(s) | Registro | Fecha Inicio | Fecha Final | Monitoreo Acciones | Nivel de avance | Dependencia Reportó | Verificación de las acciones adelantas | Estado Riesgo
Aprobado Contralor Auxiliar | 1 | Estratégico | Político | Estudios de Economía y política Pública | 2024-PEEPP-RC-1 - Posibilidad de sesgar intencionalmente la información en la elaboración de los informes obligatorios, estudios estructurales y pronunciamientos del PEEPP, debido a intereses particulares, institucionales o políticos para favorecer a un tercero que afectan la credibilidad e imagen institucional. | Corrupción | Rara vez | Mayor | Alto | K-1 - Intereses particulares o de un tercero | C-1 - Seguimiento, supervisión y revisión por parte del Nivel Directivo y del Despacho del Contralor antes de comunicar los informes, estudios o pronunciamientos | Rara vez | Mayor | Alto | Reducir-Mitigar | P-1 - Suscribir pactos o compromisos para asegurar el análisis objetivo e imparcial de la información insumo para la elaboración de informes, estudios y pronunciamientos. | IN-1 - Número de Pactos Éticos suscritos *100/Total de funcionarios (Directivos y Profesionales) y Contratistas asignados a la Ejecución del PAE | SUBDIRECCION DE ESTADISTICA Y ANALISIS PRESUPUESTAL Y FINANCIERO-SUBDIRECCION DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y FISCALES-SUBDIRECCION DE EVALUACION DE POLITICA PUBLICA-DIRECCION DE ESTUDIOS DE ECONOMIA Y POLITICA PUBLICA- | Pacto Ético suscrito | 2024-01-02 | 2024-12-31 | La actividad se cumplió al 100%. Durante la vigencia los funcionarios que elaboraon informes, estudios y pronunciamientos suscribieron el respectivo Pacto Ético, para un total de 34, los cuales se encuentran disponibles en el Aplicativo Trazabilidad PEEPP en cada una de las dependencias que integran el Proceso de Estudios de Economía y Política Pública. | 100 | DIRECCION DE ESTUDIOS DE ECONOMIA Y POLITICA PUBLICA | De acuerdo con las evidencias subidas al SARI y con el fin de verificar que todos los funcionarios asignado al PEEPP hubiesen suscrito el documento denominado Compromiso Ético, se le solicitó al Proceso suministrara un listado con el número total de funcionarios y contratistas de la Dirección, constándose que cada uno de los funcionarios incluyendo 2 contratista firmaron el mencionado documento en la vigencia 2024, solo uno fue suscrito en el periodo objeto de verificación. Teniendo en cuenta que se ejecutó la acción para mantener controlado el riesgo identificado, el mismo se mitiga para la vigencia 2024.De otra parte, fue observada Acta No. 1 del 9/01 /2025 de equipo de gestores del PEEPP, donde la socialización las políticas de prevención del daño antijurídico, las cuales fueron comunicadas por la Dirección Jurídica mediante memorando N° 3- 2024-3446 de fecha 26/12/2024. Una vez analizadas las políticas de prevención del daño antijurídico al interior del Proceso, señalan que el proceso ya tiene identificado el riesgo de plagio en el Mapa de Riesgos. Por lo anterior, se determina que no es necesario formular acciones para el proceso, toda vez que se está ejecutando la acción prevista para el riesgo antijurídico contra el plagio. | Mitigado
Aprobado Contralor Auxiliar | 2 | Procesos | Legal | Gestión Administrativa y Financiera | 2024-PGAF-RC-1 - Posible manipulación de documentos precontractuales en procesos de contratación adelantados por la Subdirección de Contratación en beneficio propio o de terceros. | Corrupción | Rara vez | Catastrofico | Extremo | K-1 - Manipulación intencionada por uno o varios actores del proceso contractual para el beneficio propio o de terceros. | C-1 - La subdirección de Contratación verifica el cumplimineto de los requisitos en las diferentes etapas de contratación mediante el diligenciamiento de una lista de chequeo. | Rara vez | Catastrofico | Extremo | Reducir-Mitigar | P-1 - Revisar los documentos precontractuales de cada uno de los proceso de contratación adelantados por la Subdirección de Contratación, de conformidad con la normatividad vigente. | IN-1 - No. de procesos revisados por la Subdirección de Contratación *100 / N° de procesos de contratación radicados ante la Subdirección de Contratación. | SUBDIRECCION DE CONTRATACION- | Expediente contractual y SECOP | 2024-01-02 | 2024-12-30 | En la Subdirección de Contratación fueron radicados 171 porcesos de contratación de los cuales se revisaron en su totalidad por parte del equipo profesionales de la Subdirección de Contratación. Estableciendo un porcentaje de cumplimiento del 100%. 171*100/171 = 100% | 100 | SUBDIRECCION DE CONTRATACION | En el monitoreo muestra el cumplimiento del indicador el 100%, producto de la revisión de los 171 contratos celebrados, de los cuales se revisaron los documentos de los contratos 584, 585, 589, 597, 602, 647, 640, 665, 653 y 674, en los que se encontró el cumplimiento de la normatividad.Por lo anterior, se determina que el riesgo se mitigó. | Mitigado
Aprobado Contralor Auxiliar | 3 | Personal |  | Gestión de Tecnologías de la Información | 2024-PGTI-RC-1 - Posibilidad de extracción o alteración de información de los aplicativos SIGESPRO, SIVICOF, SIPROFISCAL y SICAPITAL, con fines de beneficio personal o hacia un particular, debido a debilidades en la aplicación de controles a las modificaciones de información. | Corrupción | Rara vez | Catastrofico | Extremo | K-1 - Falta de controles para validar y justificar las modificaciones en las bases de datos de los sistemas de información SIGESPRO, SIVICOF, SIPROFISCAL Y SICAPITAL. | C-1 - Juicio de experto. | Rara vez | Catastrofico | Extremo | Reducir-Mitigar | P-1 - Diseñar e implementar un control que permita registrar las justificaciones y la aprobación de modificaciones a las base de datos de los sistemas de información (SIGESPRO, SIVICOF, SIPROFISCAL Y SICAPITAL) por parte de un responsable del proceso. | IN-1 - Número de solicitudes de modificación a las bases de datos gestionadas aplicando el control * 100 / Número de solicitudes de modificación a las bases de datos (SIGESPRO, SIVICOF, SIPROFISCAL, SICAPITAL) solicitadas | SUBDIRECCION DE LA GESTION DE LA INFORMACION- | - Procedimiento PGTI-09 actualizado. - Casos de modificaciones a las bases de datos y sistemas de información registrados y gestionados en la mesa de servicios. | 02-01-2024 | 2024-12-31 | Seguimiento diciembre 31/2024: Con la Resolución Reglamentaria No. 012 de 16 de mayo 2024, se adoptó la versión 3.0 del Procedimiento para la adquisicion, desarrollo y mantenimiento de sistemas de informacion -PGTI-09, y en el numeral 5.3 "Soporte de Sistemas de Información" se incluyeron los controles para la modificación (adición, eliminación y actualización) a registros de información en las bases de datos o a documentos electrónicos generados por los sistema de información. A la fecha no se han registrado casos en la mesa de servicios relacionados con solicitudes de modificación a las bases de datos de los aplicativos SIGESPRO, SIVICOF, SIPROFISCAL y SICAPITAL. | 100 | SUBDIRECCION DE LA GESTION DE LA INFORMACION | Se encontró que la Dirección de TIC?s dio cumplimiento con la actualización del procedimiento PGTI-09 Versión 3.0 el cual se adopto mediante Resolución Reglamentaria No. 012 de 16 de mayo 2024. Por otra parte y de conformidad con lo indicado por la Dirección de TIC?s no se han registrado a la fecha del presente seguimiento casos en la mesa de servicios relacionados con solicitudes de modificación a las bases de datos de los aplicativos SIGESPRO, SIVICOF, SIPROFISCAL y SICAPITAL.El riesgo fue mitigado. | Mitigado
Aprobado Contralor Auxiliar | 3 | Personal |  | Gestión de Tecnologías de la Información | 2024-PGTI-RC-1 - Posibilidad de extracción o alteración de información de los aplicativos SIGESPRO, SIVICOF, SIPROFISCAL y SICAPITAL, con fines de beneficio personal o hacia un particular, debido a debilidades en la aplicación de controles a las modificaciones de información. | Corrupción | Rara vez | Catastrofico | Extremo | K-2 - Uso indebido de los privilegios en la administración de las base de datos de los sistemas de información SIGESPRO, SIVICOF, SIPROFISCAL y SICAPITAL. | C-2 - Aplicación del procedimiento PGTI-07, numeral 5.4 "Gestión de usuario y contraseña de servidores, equipos de redes y comunicaciones de tecnologías de la Información". | Rara vez | Catastrofico | Extremo | Reducir-Mitigar | P-1 - Definir e implementar las acciones viables identificadas en el documento de análisis técnico de las alternativas adicionales de control al acceso y modificación a los aplicativos y bases de datos (SIVICOF, SIGESPRO, SIPROFISCAL, SICAPITAL). | IN-1 - No. de acciones ejecutadas de la hoja de ruta para definir e implementar las acciones de control al acceso y modificación a aplicativos y bd * 100 / No. total de acciones programadas en la hoja de ruta para definir e implementar las acciones de control al acceso y modificación a aplicativos y bd . | SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS-SUBDIRECCION DE LA GESTION DE LA INFORMACION-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES- | Hoja de ruta. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Seguimiento diciembre 31/2024: La hoja de ruta para la implementación de las acciones definidas en el documento de análisis técnico de identificación de alternativas de mejora a los controles de acceso a los aplicativos y modificación de la información de las bases de datos, consta de 11 acciones de mejora a implementar en los aplicativos SIVICOF, SIPROFISCAL, SIGESPRO y SI-CAPITAL (LIMAY, PREDIS, PERNO Y SAE/SAI) y durante la vigencia alcanzó un porcentaje de ejecución del 76%, culminándose en su totalidad 8 acciones correspondientes a los aplicativos SIVICOF Y SIPROFISCAL. Las acciones que no alcanzaron su culminación corresponden a los aplicativos SIGESPRO y SICAPITAL, principalmente por limitaciones presupuestales que impidieron su actualización e implementación de las funcionalidades requeridas. Por lo anterior, se concluye que el riesgo no se mitigó en su totalidad y por lo tanto se formula nuevamente en el mapa de riegos de la vigencia 2025 con el fin de culminar las acciones faltantes encaminadas a garantizar la seguridad de las bases de datos, evitar la divulgación accidental de información, ejecutar cambios no autorizados a la información, mantener accesos restringidos a las aplicaciones y las bases de datos evitando el abuso privilegiado y la filtración de información. | 76 | DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | De conformidad con la Hoja de ruta enviada por la Dirección TIC´s se encontró acciones para las actividades programadas en la hoja de ruta así: 1. Cumplimiento en un 100% de esta actividad que es técnica en el aplicativo y como soporte cuenta con la captura de pantalla almacenada y la cual hace parte de controles en atención a ello no se publica la evidencia se observó las capturas de pantalla.2. Se observó el pantallazo del Trigger que registra cuando se actualiza para retransmisión de PM completado el 100%. 3. Presentó pantallazo de la creación de los usuarios puntuales de acceso a la base de datos de SIVICOF para no ingresar con el usuario base 100%.4. Cumplimiento del 100% de esta actividad para SIPROFISCAL soporte la captura de pantalla almacenada y la cual hace parte de controles.5. Cumplimiento en un 100% de esta actividad para SIPROFISCAL cuenta con los soportes en datacontrabog creación de registros PTR y A link de acceso https://aplicaciones.contraloriabogota.gov.co/responsabilidad/neo_Login/6.Cumplimiento en un 100% de esta actividad se crearon 6 triggers que se disparen en las tablas base, para que queden registrados los cambios directos en la bd de SIPROFISCAL.7.Se observó la creación de usuarios en la captura de pantalla y el cambio al aacceso de usuario root tanto para acceder a la bd de SIPROFISCAL como de conexión principal.8. Se evidenció correo electrónico enviado al área de almacén solicitando reunión para revisión de casos puntuales, sin embargo, de acuerdo a lo informado por la Dirección de TIC no se recibió respuesta para realizar cambios, por otro lado. Se recomienda que se revise el ajuste de la presente actividad determinada en la hoja de ruta para mitigar el riesgo definido, dado que se está indicando que se va a realizar una ?revisión integral que involucre a los usuarios de los módulos (Almacén ? Contabilidad) y TIC?? dicha revisión integral no se logró realizar, verificar una acción que sea viable de cumplir; por otro lado, se prestó el soporte técnico al funcionamiento de los módulos SAE/SAI/CO, de acuerdo con los casos registrados por mesa de servicio se atendieron el 100%.Actividades 10 y 11 Se observó de acuerdo con la información remitida por la Dirección de TIC que se dio avance de un 10% para cada actividad correspondiente a los aplicativos SI-CAPITAL (LIMAY - PREDIS- PERNO) y PREDIS.Por temas presupuestales no fue viable llegar a la 100% de algunas actividades contempladas en la hoja de ruta lo que reflejo un cumplimiento del 76% para mantener controlado el riesgo, teniendo en cuenta que no se materializo se mitiga, sin embargo, se recomienda continuar llevándolo a mapa de riesgos y se insta a la Dirección que se gestione y verifique que las actividades planeadas para la acción sean viables para implementar y cumplir evitando que se materialice el riesgo, realizando el respectivo seguimiento y monitoreo a su ejecución. | Mitigado
Aprobado Contralor Auxiliar | 4 | Personal | Social | Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | 2024-PRFJC-RC-1 - Posibilidad que los funcionarios encargados de adelantar los procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva tomen decisiones acomodadas incumpliendo los marcos constitucionales, legales y éticos por situaciones subjetivas buscando un beneficio particular. | Corrupción | Rara vez | Catastrofico | Extremo | K-1 - Situaciones subjetivas del funcionario que conllevan a incumplir los marcos constitucionales, legales y éticos. | C-1 - Las decisiones proyectadas son revisadas por los responsables del ámbito de sus competencias, verifican permanente las decisiones de fondo tomadas en los procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva | Rara vez | Catastrofico | Extremo | Reducir-Mitigar | P-1 - Capacitar en el cuatrimestre en alguno de estos temas: Código de Integridad o normativa aplicable al proceso de responsabilidad y jurisdicción coactiva o consecuencias disciplinarias y penales de la corrupción. | IN-1 - N° de capacitaciones realizadas *100/ N° de capacitaciones programadas | DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA- | Acta | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Se reporta un avance del 100% para el 3er cuatrimestre de 2024, con la capacitación realizada el 26 de diciembre de 2024 a los funcionarios de la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva sobre el Proceso de Responsabilidad Fiscal donde se abordaron temas como la notificación de actos administrativos a vinculados y terceros (personas jurídicas y personas naturales), la vinculación, la revisión de la caducidad, los beneficios del control fiscal y el impulso procesal, lo anterior acorde con las Políticas de Prevención Daño Antijurídico y Defensa Litigiosa de la Entidad aprobadas por el Comité Conciliación Ad-Hoc en sesión 13 del 27 de junio de 2024. El registro es el Acta 85. | 100 | DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA | De acuerdo con lo consignado en acta No. 85 de 27 de diciembre de 2024 y según listado anexo, se evidenció que en el tercer cuatrimestre del año 2024, se adelantó una capacitación a todos los funcionarios asignados a la DRFJC, sobre estrategias para mejorar el trámite de los procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva en armonía con las Políticas de Prevención Daño Antijurídico y Defensa Litigiosa de la Entidad aprobadas por el Comité Conciliación Ad-Hoc en sesión 13 del 27 de junio de 2024. Teniendo en cuenta que se ejecutó la acción para mantener controlado el riesgo identificado, el mismo se mitiga para la vigencia 2024. | Mitigado
Aprobado Contralor Auxiliar | 5 | Personal | Económico | Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal | 2024-PVCGF-RC-1 - Posibilidad de omitir información debido a intereses económicos, políticos, personales o de falta de ética profesional. que inciden en la configuración de presuntos hallazgos, no dar traslado a las autoridades competentes, o impedir el impulso propio en un proceso sancionatorio e Indagación preliminar. | Corrupción | Improbable | Mayor | Alto | K-1 - Intereses económicos, políticos o personales, falta de ética profesional. | C-1 - El nivel directivo asegura el diligenciamiento oportuno de las declaraciones de independencia por parte de todos los involucrados en la auditoría. | Rara vez | Mayor | Alto | Reducir-Mitigar | P-1 - Diligenciar el anexo de Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses en cada actuación (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares), de conformidad con lo establecido en el Estatuto Anticorrupción. | IN-1 - Se cumple con el diligenciamiento en cada actuación terminada y en ejecución en el periodo reporte de información (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares) de la Declaración de independencia y no conflicto de intereses Si 100% No 0% | DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA-DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE-DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS-DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL-DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO-DIRECCION SECTOR HACIENDA-DIRECCION SECTOR EDUCACION-DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE-DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO-DIRECCION SECTOR GOBIERNO-DIRECCION SECTOR SALUD-DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA-DIRECCION SECTOR MOVILIDAD-DIRECCION DE REACCION INMEDIATA-SUBDIRECCION DE GESTION LOCAL- | Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Seguimiento diciembre 2024: En el cuatrimestre septiembre - diciembre se diligenció el anexo de Declaración de Independencia y no conflicto de intereses de las 10 Actuaciones Especiales de Fiscalización que se iniciaron en dicho periodo y que por lo tanto a la fecha no se han reportado en el SARI, en las que de conformidad con el PAD 2024, participaron 32 auditores mas los gerentes, director, subdirector y asesores. En la vigencia 2024 se diligenció el anexo de Declaración de Independencia y no conflicto de intereses de las 60 auditorías programadas y ejecutadas (20 de cumplimiento, 20 de Auditoría Financiera y de Gestión y 20 de Actuaciones Especiales de Fiscalización) | 100 | SUBDIRECCION DE GESTION LOCAL | Durante el último cuatrimestre se terminaron 30 auditorías, de las cuales se revisaron 4.Verificados los soportes de la auditoría financiera y de gestión, código 142 practicada al Fondo de Desarrollo Local de los Mártires y las actuaciones especiales de fiscalización código 151 al Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, código 154 al Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y 154 al Fondo de Desarrollo Local de Suba, se pudo corroborar que los 9, 11, 12 y 9 participantes en las auditorías entre funcionarios, directivos y contratistas respectivamente, suscribieron las declaraciones de independencia y no conflicto de intereses. Es de mencionar que no se iniciaron procesos administrativos sancionatorios ni se presentaron indagaciones preliminares.Así mismo, el Comité Técnico de Conciliación mediante el radicado 3-2024-34464 del 26-12-2024, decidió mantener vigentes las políticas de prevención del daño antijurídico y defensa litigiosa de la entidad. Por lo anterior, se determina que el riesgo se mitigó. | Mitigado
Aprobado Contralor Auxiliar | 5 | Personal | Económico | Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal | 2024-PVCGF-RC-1 - Posibilidad de omitir información debido a intereses económicos, políticos, personales o de falta de ética profesional. que inciden en la configuración de presuntos hallazgos, no dar traslado a las autoridades competentes, o impedir el impulso propio en un proceso sancionatorio e Indagación preliminar. | Corrupción | Improbable | Mayor | Alto | K-1 - Intereses económicos, políticos o personales, falta de ética profesional. | C-1 - El nivel directivo asegura el diligenciamiento oportuno de las declaraciones de independencia por parte de todos los involucrados en la auditoría. | Rara vez | Mayor | Alto | Reducir-Mitigar | P-1 - Diligenciar el anexo de Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses en cada actuación (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares), de conformidad con lo establecido en el Estatuto Anticorrupción. | IN-1 - Se cumple con el diligenciamiento en cada actuación terminada y en ejecución en el periodo reporte de información (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares) de la Declaración de independencia y no conflicto de intereses Si 100% No 0% | DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA-DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE-DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS-DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL-DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO-DIRECCION SECTOR HACIENDA-DIRECCION SECTOR EDUCACION-DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE-DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO-DIRECCION SECTOR GOBIERNO-DIRECCION SECTOR SALUD-DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA-DIRECCION SECTOR MOVILIDAD-DIRECCION DE REACCION INMEDIATA-SUBDIRECCION DE GESTION LOCAL- | Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Con corte a 31 de diciembre de 2024 la Dirección de Reacción Inmediata ha cumplido con el debido diligenciamiento en cada de las Declaraciones de Independencia y no conflicto de intereses de las IP 18000-004-24 y 18000-005-24 las cuales reposan en sus respectivos expedientes. | 100 | DIRECCION DE REACCION INMEDIATA | Durante el último trimestre se iniciaron las indagaciones preliminares 18000-004-24 al IPES y 18000-005-24 a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.Verificados los soportes de las dos indagaciones preliminares iniciadas en el periodo, se pudo corroborar que los 9 servidores que participaron suscribieron las declaraciones de independencia y no conflicto de intereses.Así mismo, el Comité Técnico de Conciliación mediante el radicado 3-2024-34464 del 26-12-2024, decidió mantener vigentes las políticas de prevención del daño antijurídico y defensa litigiosa de la entidad.Por lo anterior, se determina que el riesgo se mitigó. | Mitigado
Aprobado Contralor Auxiliar | 5 | Personal | Económico | Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal | 2024-PVCGF-RC-1 - Posibilidad de omitir información debido a intereses económicos, políticos, personales o de falta de ética profesional. que inciden en la configuración de presuntos hallazgos, no dar traslado a las autoridades competentes, o impedir el impulso propio en un proceso sancionatorio e Indagación preliminar. | Corrupción | Improbable | Mayor | Alto | K-1 - Intereses económicos, políticos o personales, falta de ética profesional. | C-1 - El nivel directivo asegura el diligenciamiento oportuno de las declaraciones de independencia por parte de todos los involucrados en la auditoría. | Rara vez | Mayor | Alto | Reducir-Mitigar | P-1 - Diligenciar el anexo de Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses en cada actuación (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares), de conformidad con lo establecido en el Estatuto Anticorrupción. | IN-1 - Se cumple con el diligenciamiento en cada actuación terminada y en ejecución en el periodo reporte de información (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares) de la Declaración de independencia y no conflicto de intereses Si 100% No 0% | DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA-DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE-DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS-DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL-DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO-DIRECCION SECTOR HACIENDA-DIRECCION SECTOR EDUCACION-DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE-DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO-DIRECCION SECTOR GOBIERNO-DIRECCION SECTOR SALUD-DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA-DIRECCION SECTOR MOVILIDAD-DIRECCION DE REACCION INMEDIATA-SUBDIRECCION DE GESTION LOCAL- | Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Al 31 de diciembre, durante el periodo evaluado se han cargado 57 Declaraciones de Independencia, que corresponden a 4 auditorias programadas para el ultimo trimestre del PAD 2024 y una indagación preliminar, las cuales pueden ser verificadas en el aplicativo de trazabilidad y en los expedientes electrónicos en Datacontrabog, en los tiempos establecidos de acuerdo a los procedimientos vigentes. | 100 | DIRECCION SECTOR MOVILIDAD | De acuerdo con el PAD 2024 versión 4.0, la Dirección Sector Movilidad inició en el período evaluado las actuaciones especiales de fiscalización Cód.89 SDM; Cód.93 IDU y Cód.95 Transmilenio S.A; de estas, se tomó como muestra de manera aleatoria la Cód.93 adelantada al Instituto de Desarrollo Urbano - IDU con el fin de verificar el cumplimiento de la acción propuesta para el presente riesgo.Al respecto se constató en el aplicativo de trazabilidad y en datacontrabog el memorando No.3-2024-26932 del 11/10/2024 en donde se realizó la asignación de 1 gerente, 8 profesionales y 5 contratistas, los cuales suscribieron las respectivas declaraciones de independencia y no conflicto de intereses (PVCGF-15-03); teniendo un total de 17 formatos diligenciados y firmados, incluyendo el director, subdirector y asesor de la sectorial.No obstante lo anterior, es importante verificar que los documentos incluidos en el expediente electrónico se asocien oportunamente al aplicativo de trazabilidad, esto debido a que algunas declaraciones no se visualizaban en el aplicativo, pero si se encontraban en el expediente de auditoría.Teniendo en cuenta que se ejecutó la acción para mantener controlado el riesgo identificado, el mismo se mitiga para la vigencia 2024. | Mitigado
Aprobado Contralor Auxiliar | 5 | Personal | Económico | Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal | 2024-PVCGF-RC-1 - Posibilidad de omitir información debido a intereses económicos, políticos, personales o de falta de ética profesional. que inciden en la configuración de presuntos hallazgos, no dar traslado a las autoridades competentes, o impedir el impulso propio en un proceso sancionatorio e Indagación preliminar. | Corrupción | Improbable | Mayor | Alto | K-1 - Intereses económicos, políticos o personales, falta de ética profesional. | C-1 - El nivel directivo asegura el diligenciamiento oportuno de las declaraciones de independencia por parte de todos los involucrados en la auditoría. | Rara vez | Mayor | Alto | Reducir-Mitigar | P-1 - Diligenciar el anexo de Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses en cada actuación (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares), de conformidad con lo establecido en el Estatuto Anticorrupción. | IN-1 - Se cumple con el diligenciamiento en cada actuación terminada y en ejecución en el periodo reporte de información (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares) de la Declaración de independencia y no conflicto de intereses Si 100% No 0% | DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA-DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE-DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS-DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL-DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO-DIRECCION SECTOR HACIENDA-DIRECCION SECTOR EDUCACION-DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE-DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO-DIRECCION SECTOR GOBIERNO-DIRECCION SECTOR SALUD-DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA-DIRECCION SECTOR MOVILIDAD-DIRECCION DE REACCION INMEDIATA-SUBDIRECCION DE GESTION LOCAL- | Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Al 31 de diciembre del 2024, durante el periodo evaluado se han cargado 14 declaraciones de independencia al aplicativo de trazabilidad y al expediente electrónico que corresponden a la Auditoría de Cumplimiento Código 40 ? PAD 2024-Vigencia 2023- SJD. Del mismo modo, se han cargado 11 declaraciones de independencia al aplicativo de trazabilidad y al expediente electrónico que corresponden a la Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización Código 39 Vigencia 2023 PAD 2024. La Dirección Gestión Jurídica cumple con el diligenciamiento de las Declaraciones de Independencia y No Conflicto de Intereses en cada Auditoría terminada, como se puede evidenciar en el aplicativo Datacontrabog. | 100 | DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA | En aras de evidenciar la continuidad en la implementación de esta acción de control, se verificó la Auditoría Còd. 40 Modalidad Cumplimiento, adelantada a la Secretaría Jurídica Distrital (SJD), evidenciando que los servidores Directivo y los asignados mediante Rad. 3-2024-23422 del 10/09/2024, Rad. 3-2024-25728 del 02/10/2024 y Rad. 3-2024-26669 del 10/10/2024; Gerente, Profesional y Contratistas, tramitaron 14 Declaraciones de Independencia y no Conflicto de Intereses. En lo que compete a Indagaciones Preliminares y Procesos Administrativos Sancionatorios, se constató que durante el cuatrimestre septiembre - diciembre de 2024, la Dirección Sector Gestión Jurídica no aperturò estas actuaciones, de acuerdo con la información que aparece en los anexos 3 y 4 dispuestos en el aplicativo Trazabilidad PVCGF. No obstante lo anterior, se observó que en el monitoreo realizado a esta acción de control por la Dirección Sector Gestión Jurídica, no se reportó información acerca de actuaciones correspondientes a procesos sancionatorios e indagaciones preliminares, que en su momento también pudiera haber adelantado la sectorial y los cuales darían lugar al diligenciamiento de la respectiva Declaración de Independencia y no Conflicto de Intereses; por lo cual se recomienda revisar y verificar que dentro del monitoreo que lleve a cabo la sectorial, muestre también lo acontecido frente a posibles actuaciones de estos tipos, las cuales están incluida en esta acción definida para controlar este riesgo. Teniendo en cuenta que la acción implementada permitió mantener el riesgo controlado, este se Mitiga. | Mitigado
Aprobado Contralor Auxiliar | 5 | Personal | Económico | Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal | 2024-PVCGF-RC-1 - Posibilidad de omitir información debido a intereses económicos, políticos, personales o de falta de ética profesional. que inciden en la configuración de presuntos hallazgos, no dar traslado a las autoridades competentes, o impedir el impulso propio en un proceso sancionatorio e Indagación preliminar. | Corrupción | Improbable | Mayor | Alto | K-1 - Intereses económicos, políticos o personales, falta de ética profesional. | C-1 - El nivel directivo asegura el diligenciamiento oportuno de las declaraciones de independencia por parte de todos los involucrados en la auditoría. | Rara vez | Mayor | Alto | Reducir-Mitigar | P-1 - Diligenciar el anexo de Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses en cada actuación (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares), de conformidad con lo establecido en el Estatuto Anticorrupción. | IN-1 - Se cumple con el diligenciamiento en cada actuación terminada y en ejecución en el periodo reporte de información (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares) de la Declaración de independencia y no conflicto de intereses Si 100% No 0% | DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA-DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE-DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS-DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL-DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO-DIRECCION SECTOR HACIENDA-DIRECCION SECTOR EDUCACION-DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE-DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO-DIRECCION SECTOR GOBIERNO-DIRECCION SECTOR SALUD-DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA-DIRECCION SECTOR MOVILIDAD-DIRECCION DE REACCION INMEDIATA-SUBDIRECCION DE GESTION LOCAL- | Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | La Dirección Sector Salud, con corte a 31/12/2024 y durante los 3 cuatrimestres, ha reportado el diligenciamiento de 243 declaraciones de independencia y no conflicto de Intereses en total, las cuales se encuentran en el aplicativo de trazabilidad y Datacontrabog, distribuidas de la siguiente manera: ? Corte 30/04/2024 diligenció 96 declaraciones de independencia y no conflicto de Intereses en las Auditorias Código 157: 25; 158: 22; 159: 21; 160: 19 y 161: 9. ? Corte a 31/08/2024 diligenció 90 declaraciones de independencia y no conflicto de Intereses en Auditorias Código AFG 162; 163; 164; 165 y en la AEF 167. ? Corte a 31/12/2024 diligenció 57 declaraciones de independencia y no conflicto de Intereses en Auditorias Código AEF 167: 12; AEF 166: 13; AEF 168: 12; AEF 205: 20. | 100 | DIRECCION SECTOR SALUD | Esta auditoria constató que la Dirección Sector Salud dando atención al PAD 2024, durante el tercer cuatrimestre de esta vigencia, dio inicio a las Actuaciones Especiales de Fiscalización códigos 166, a la Entidad de Gestión Administrativa y Técnica ? EGAT; código 168 al Fondo Financiero Distrital de Salud ? FFDS y a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., y código 205 a la Capital Salud. Entidad promotora de salud del régimen subsidiado S.A.S. - CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. De conformidad con los memorandos de asignación #3-2024-23545 y 3-2024-28718 y demás alcances a los mismos, la Dirección Sectorial de Salud registró la diligencia oportuna y en debida forma de 40 formatos PVCGF-15-03 versión 2.0 ?Declaración de Independencia y No Conflicto de Intereses?, correspondientes a cada uno de los equipos auditores, gerentes líderes y Directivos que estuvieron ejecutando y evaluando el desarrollo de cada una de estas AEF. | Mitigado
Aprobado Contralor Auxiliar | 5 | Personal | Económico | Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal | 2024-PVCGF-RC-1 - Posibilidad de omitir información debido a intereses económicos, políticos, personales o de falta de ética profesional. que inciden en la configuración de presuntos hallazgos, no dar traslado a las autoridades competentes, o impedir el impulso propio en un proceso sancionatorio e Indagación preliminar. | Corrupción | Improbable | Mayor | Alto | K-1 - Intereses económicos, políticos o personales, falta de ética profesional. | C-1 - El nivel directivo asegura el diligenciamiento oportuno de las declaraciones de independencia por parte de todos los involucrados en la auditoría. | Rara vez | Mayor | Alto | Reducir-Mitigar | P-1 - Diligenciar el anexo de Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses en cada actuación (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares), de conformidad con lo establecido en el Estatuto Anticorrupción. | IN-1 - Se cumple con el diligenciamiento en cada actuación terminada y en ejecución en el periodo reporte de información (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares) de la Declaración de independencia y no conflicto de intereses Si 100% No 0% | DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA-DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE-DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS-DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL-DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO-DIRECCION SECTOR HACIENDA-DIRECCION SECTOR EDUCACION-DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE-DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO-DIRECCION SECTOR GOBIERNO-DIRECCION SECTOR SALUD-DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA-DIRECCION SECTOR MOVILIDAD-DIRECCION DE REACCION INMEDIATA-SUBDIRECCION DE GESTION LOCAL- | Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | A 31 de diciembre de 2024, durante el periodo evaluado, en la Dirección Sector Gobierno, se han cargado 180 declaraciones de independencia al aplicativo de trazabilidad y al expediente electrónico, de acuerdo a los procedimientos vigentes, así: Cód.41, SGAMB, 15; Cód.42 SDG, 19; Cód. 43, DASCD, 21; Cód.44, DADEP, 20; Cód. 45, IDPAC, 17; Cód. 46, DADEP, 18 Cód. 47, SGAMB, 18;Cód. 48, SDG, 17; Cód. 49, SDG, 17 Cód. 203, SGAMB, 18. | 100 | DIRECCION SECTOR GOBIERNO | De acuerdo con el PAD 2024 versión 4.0, la Dirección Sector Gobierno inició en el período evaluado las Actuación Especial de Fiscalización Cód.203 Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.; Cód.49 Secretaría Distrital de Gobierno - SDG y Cód.45 Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal - IDPAC; de estas, se tomó como muestra de manera aleatoria la Actuación Especial de Fiscalización Cód.203 con el fin de verificar el cumplimiento de la acción propuesta para el presente riesgo .Al respecto se constató en el aplicativo de trazabilidad el memorando No.3-2024-23465 del 10/09/2024 en donde se realizó la asignación del equipo de auditoria 1 gerente, 5 profesionales y 2 contratistas, los cuales suscribieron las respectivas declaraciones de independencia y no conflicto de intereses (PVCGF15-03);posteriormente se asignaron al equipo 1 profesional y dos contratista mediante las comunicaciones rad. 3-2024-23465 del 24/09/2024, y Rad. 3-2024-25788 del 03/10/2024Con lo anterior se tiene un total de 16 formatos diligenciados y firmados, incluyendo el director, el subdirector, 2 asesores de la sectorial, el gerente, 7 profesionales y 4 contratistas; cabe anotar, que se observaron las respectivas comunicaciones de presentación del equipo auditor al sujeto de control. Con la acción adelantada en la vigencia la sectorial mantuvo controlado el riesgo por lo cual este se mitiga. | Mitigado
Aprobado Contralor Auxiliar | 5 | Personal | Económico | Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal | 2024-PVCGF-RC-1 - Posibilidad de omitir información debido a intereses económicos, políticos, personales o de falta de ética profesional. que inciden en la configuración de presuntos hallazgos, no dar traslado a las autoridades competentes, o impedir el impulso propio en un proceso sancionatorio e Indagación preliminar. | Corrupción | Improbable | Mayor | Alto | K-1 - Intereses económicos, políticos o personales, falta de ética profesional. | C-1 - El nivel directivo asegura el diligenciamiento oportuno de las declaraciones de independencia por parte de todos los involucrados en la auditoría. | Rara vez | Mayor | Alto | Reducir-Mitigar | P-1 - Diligenciar el anexo de Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses en cada actuación (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares), de conformidad con lo establecido en el Estatuto Anticorrupción. | IN-1 - Se cumple con el diligenciamiento en cada actuación terminada y en ejecución en el periodo reporte de información (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares) de la Declaración de independencia y no conflicto de intereses Si 100% No 0% | DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA-DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE-DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS-DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL-DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO-DIRECCION SECTOR HACIENDA-DIRECCION SECTOR EDUCACION-DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE-DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO-DIRECCION SECTOR GOBIERNO-DIRECCION SECTOR SALUD-DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA-DIRECCION SECTOR MOVILIDAD-DIRECCION DE REACCION INMEDIATA-SUBDIRECCION DE GESTION LOCAL- | Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Con corte a 31 de diciembre de 2024, la Dirección Sector Equidad y Género a diligenció 52 Declaraciones de Independencia y no conflicto de Intereses así: 15 producto de la Auditoria Financiara y de Gestión Código No. 36, 13 producto de la Actuación Especial de Fiscalización Código No. 37, 12 producto de la Auditoria de Cumplimiento Código No. 34 y 12 producto de la Actuación Especial de Fiscalización Código No. 35. | 100 | DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO | Durante el último trimestre se terminaron las auditorías código 34, 36 y 37 y se inició y finalizó la auditoría código 35.Verificados los soportes de la actuación especial de fiscalización código 35, PAD 2024, se pudo corroborar que los 11 servidores que participaron en la auditoría suscribieron las declaraciones de independencia y no conflicto de intereses. El informe final fue aprobado mediante el acta de Comité Técnico 31 del 06-12-2024, donde se incluyeron 11 hallazgos administrativos y 9 hallazgos disciplinarios. Además, no contaba con procesos administrativos sancionatorios ni indagaciones preliminares.Así mismo, el Comité Técnico de Conciliación mediante el radicado 3-2024-34464 del 26-12-2024, decidió mantener vigentes las políticas de prevención del daño antijurídico y defensa litigiosa de la entidad. Por lo anterior, se determina que el riesgo se mitigó. | Mitigado
Aprobado Contralor Auxiliar | 5 | Personal | Económico | Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal | 2024-PVCGF-RC-1 - Posibilidad de omitir información debido a intereses económicos, políticos, personales o de falta de ética profesional. que inciden en la configuración de presuntos hallazgos, no dar traslado a las autoridades competentes, o impedir el impulso propio en un proceso sancionatorio e Indagación preliminar. | Corrupción | Improbable | Mayor | Alto | K-1 - Intereses económicos, políticos o personales, falta de ética profesional. | C-1 - El nivel directivo asegura el diligenciamiento oportuno de las declaraciones de independencia por parte de todos los involucrados en la auditoría. | Rara vez | Mayor | Alto | Reducir-Mitigar | P-1 - Diligenciar el anexo de Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses en cada actuación (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares), de conformidad con lo establecido en el Estatuto Anticorrupción. | IN-1 - Se cumple con el diligenciamiento en cada actuación terminada y en ejecución en el periodo reporte de información (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares) de la Declaración de independencia y no conflicto de intereses Si 100% No 0% | DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA-DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE-DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS-DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL-DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO-DIRECCION SECTOR HACIENDA-DIRECCION SECTOR EDUCACION-DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE-DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO-DIRECCION SECTOR GOBIERNO-DIRECCION SECTOR SALUD-DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA-DIRECCION SECTOR MOVILIDAD-DIRECCION DE REACCION INMEDIATA-SUBDIRECCION DE GESTION LOCAL- | Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Con corte al 31 de diciembre de 2024, en la Dirección se ha cumplido en un 100 % con el diligenciamiento de las Declaraciones de independencia y no conflicto de intereses. A la fecha se tiene un total de 264 declaraciones disponibles para verificación en Datacontrabog, expedientes de auditoría y sancionatorios. Estas corresponden a las auditorías: ERU-AFG-65, JBB-AFG-57, SDA-AFG-58, SDHT-AFG-51, CVP-AFG-54, Curadores-AC-66, IDIGER-AEF-59, SDHT-AC-52, FONDIGER-AFG-60, ERU-AEF-64, CVP-AEF-55, SDA-AEF-63, SDHT-AC-53, CVP-AEF-56, SDA-AEF-62 e IDPYBA-AEF-61 y Sancionatorio 001-2024. | 100 | DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | De acuerdo con el PAD 2024 versión 4.0, la Dirección Sector Habitat y Ambiente inició en el período evaluado los procesos auditores Cód.53 Secretaría Distrital del Hábitat - SDHT , Cód. 56 Caja de Vivienda Popular - CVP, Cód.61 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal - IDPYBA y Cód 62. Secretaría Distrital de Ambiente - SDA; de estas, se tomó una muestra de manera aleatoria con el fin de verificar el cumplimiento de la acción propuesta para el presente riesgo.Al respecto se constató en el aplicativo de trazabilidad la Actuación Especial de Fiscalización Cód.61 adelantada a la Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal ? IDPYBA con memorando No.3-2024-28138 del 24/10/2024 se realizó la asignación de 1 gerente, 5 profesionales y 2 contratistas, los cuales suscribieron las respectivas declaraciones de independencia y no conflicto de intereses (PVCGF-15-03); teniendo un total de 12 formatos diligenciados y firmados, incluyendo al director, subdirector y 2 asesores de la sectorial.Igualmente se verificó la Auditoría de Cumplimiento Cód.53 ante la Secretaría Distrital del Hábitat ? SDHT, con memorando No.3-2024-25667 del 02/10/2024 se realizó la asignación de 1 gerente, 7 profesionales y 3 contratistas, los cuales suscribieron las respectivas declaraciones de independencia y no conflicto de intereses (PVCGF-15-03); teniendo un total de 12 formatos diligenciados y firmados, incluyendo el director, subdirector y 1 asesor de la sectorial.Teniendo en cuenta que se ejecutó la acción para mantener controlado el riesgo identificado, el mismo se mitiga para la vigencia 2024.RecomendaciónSe recomienda que se verifique cuando se suba la información al aplicativo de trazabilidad esta pueda ser consultada, en razón que en la actuación especial con código 56, el vínculo se señala como roto, es decir el PDF no se puede abrir por lo tanto no se puede constatar la información. | Mitigado
Aprobado Contralor Auxiliar | 5 | Personal | Económico | Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal | 2024-PVCGF-RC-1 - Posibilidad de omitir información debido a intereses económicos, políticos, personales o de falta de ética profesional. que inciden en la configuración de presuntos hallazgos, no dar traslado a las autoridades competentes, o impedir el impulso propio en un proceso sancionatorio e Indagación preliminar. | Corrupción | Improbable | Mayor | Alto | K-1 - Intereses económicos, políticos o personales, falta de ética profesional. | C-1 - El nivel directivo asegura el diligenciamiento oportuno de las declaraciones de independencia por parte de todos los involucrados en la auditoría. | Rara vez | Mayor | Alto | Reducir-Mitigar | P-1 - Diligenciar el anexo de Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses en cada actuación (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares), de conformidad con lo establecido en el Estatuto Anticorrupción. | IN-1 - Se cumple con el diligenciamiento en cada actuación terminada y en ejecución en el periodo reporte de información (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares) de la Declaración de independencia y no conflicto de intereses Si 100% No 0% | DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA-DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE-DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS-DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL-DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO-DIRECCION SECTOR HACIENDA-DIRECCION SECTOR EDUCACION-DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE-DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO-DIRECCION SECTOR GOBIERNO-DIRECCION SECTOR SALUD-DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA-DIRECCION SECTOR MOVILIDAD-DIRECCION DE REACCION INMEDIATA-SUBDIRECCION DE GESTION LOCAL- | Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Durante el tercer cuatrimestre del año en cumplimiento del PAD 2024, se cumplió con el diligenciamiento de 203 declaraciones de independencia y no conflicto de intereses para auditorías y procesos sancionatorios (equipos, directivos y contratistas). Auditorias terminadas en el tercer cuatrimestre 91 declaraciones, como se detalla a continuación: Auditoría de Cumplimiento Cód.27 ante la UDFJC (15); Auditoría de Cumplimiento Cód.31 ante la SED (17); Auditoría de Cumplimiento Cód.28 ante la UDFJC (18); Actuación Especial de Fiscalización Cód.33 ante la ATENEA (14); Actuación Especial de Fiscalización Cód.204 ante la SED (15) y la Actuación Conjunta - Cumplimiento código 26 coordinada entre la Contraloría de Bogotá, D. C. y la Contraloría General de la Republica ante la SED (11), se realizó en el formato de la CGR, de acuerdo a los procedimientos de la Contraloría General de la República, acorde con los parámetros de la Resolución Ordinaria No. ORD-80112- 1704 de 16 de julio de 2024 de la Contraloría General de la Republica y el artículo tercero de la Resolución Ordinaria 0990 18-Jul-24 Grupo trabajo CGR y CB, expedida por la Contraloría de Bogotá, D.C. y 1 Declaración en PASF 140000-001-2024 De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta el reporte de declaraciones reportadas durante el primer cuatrimestre (AFG24IDEP (19), PASF (6)), el segundo cuatrimestre (AEF21 SED (20); AFG22 UDFJC (21); AFG23ATENEA (19), AEF25ATENEA (11), AEF30 UDFJC (15) y PASF 140000-001-2024 (1), se concluye que durante lo corrido de la vigencia del 2024 desde esta dependencia se han diligenciado un total de 203 declaraciones de independencias. | 100 | DIRECCION SECTOR EDUCACION | De acuerdo con el PAD 2024 versión 4.0, la Dirección Sector Educación inició en el período evaluado los procesos auditores Cód. 28 Universidad Distrital Francisco José de Caldas Cód. 33 Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA ? CVP y Cód. 204 Secretaría de Educación del Distrito - SED - Fondos de Servicios Educativos de los Colegios e Instituciones adscritas a la Secretaría de Educación del Distrito, se tomó una muestra de manera aleatoria con el fin de verificar el cumplimiento de la acción propuesta para el presente riesgo.Al respecto se constató en el aplicativo de trazabilidad la Actuación Especial de Fiscalización Cód. 204 adelantada a la Secretaría de Educación del Distrito - SED con memorando No.3-2024-27246 del 16/10/2024 se realizó la asignación de 1 gerente, 7 profesionales y 3 contratistas, los cuales suscribieron las respectivas declaraciones de independencia y no conflicto de intereses (PVCGF-15-03); teniendo un total de 15 formatos diligenciados y firmados, incluyendo al director, subdirector y 2 asesores de la sectorial.Igualmente se verificó la Auditoría de Cumplimiento Cód.28 ante la a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas ? UDFJC,, con memorando No.3-2024-2949 del 04/09/2024 se realizó la asignación de 1 gerente, 7 profesionales y 3 contratistas, los cuales suscribieron las respectivas declaraciones de independencia y no conflicto de intereses (PVCGF-15-03); teniendo un total de 14 formatos diligenciados y firmados, incluyendo el director, subdirector y 1 asesor de la sectorial.Teniendo en cuenta que se ejecutó la acción para mantener controlado el riesgo identificado, el mismo se mitiga para la vigencia 2024.Recomendación Es necesario que se tenga en cuenta que el reporte al monitoreo de los riesgos, se realiza de forma Cuatrimestral de acuerdo con la Circular No. 05 de 2021, por tanto, se bien se reporta el monitoreo de forma acumulativa y da cuenta de las actuaciones adelantas en la vigencia 2024, se recomienda se precisen las actividades adelantadas en el respectivo cuatrimestre, con el fin de facilitar su verificación | Mitigado
Aprobado Contralor Auxiliar | 5 | Personal | Económico | Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal | 2024-PVCGF-RC-1 - Posibilidad de omitir información debido a intereses económicos, políticos, personales o de falta de ética profesional. que inciden en la configuración de presuntos hallazgos, no dar traslado a las autoridades competentes, o impedir el impulso propio en un proceso sancionatorio e Indagación preliminar. | Corrupción | Improbable | Mayor | Alto | K-1 - Intereses económicos, políticos o personales, falta de ética profesional. | C-1 - El nivel directivo asegura el diligenciamiento oportuno de las declaraciones de independencia por parte de todos los involucrados en la auditoría. | Rara vez | Mayor | Alto | Reducir-Mitigar | P-1 - Diligenciar el anexo de Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses en cada actuación (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares), de conformidad con lo establecido en el Estatuto Anticorrupción. | IN-1 - Se cumple con el diligenciamiento en cada actuación terminada y en ejecución en el periodo reporte de información (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares) de la Declaración de independencia y no conflicto de intereses Si 100% No 0% | DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA-DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE-DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS-DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL-DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO-DIRECCION SECTOR HACIENDA-DIRECCION SECTOR EDUCACION-DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE-DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO-DIRECCION SECTOR GOBIERNO-DIRECCION SECTOR SALUD-DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA-DIRECCION SECTOR MOVILIDAD-DIRECCION DE REACCION INMEDIATA-SUBDIRECCION DE GESTION LOCAL- | Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Con corte a 31 de diciembre de 2024, en el tercer cuatrimestre, la Dirección de control sectorial de Hacienda reporta el diligenciamiento de 52 declaraciones de independencia y no conflicto de intereses así: AC Cod.72 en la UAECD 15, AC Cod.74 SDH 12, AEF Cod. 77 Lotería de Bogotá 14 y AC Cod. 78 SDH 11 | 100 | DIRECCION SECTOR HACIENDA | De acuerdo con el PAD 2024 versión 4.0, la Dirección Sector Hacienda inició en el período evaluado las siguientes Auditorías: AC Cod.72 en la UAECD, AC Cod.74 SDH, AEF Cod. 77 Lotería de Bogotá y AC Cod. 78 SDH; y en total para estas 4 auditorías reportó el diligenciamiento de 52 declaraciones de independencia y no conflicto de intereses. De estas, se tomó como muestra de manera aleatoria la AC Cód.78 con el fin de verificar el cumplimiento de la acción propuesta para el presente riesgo.Al respecto se constató en el aplicativo de trazabilidad el memorando No.3-2024-2528 del 30/09/2024 en donde se realizó la asignación del equipo de auditoria 1 gerente, 7 profesionales y 1 contratista, los cuales suscribieron las respectivas declaraciones de independencia y no conflicto de intereses (PVCGF15-03); este equipo se presentó al sujeto con rad. 3-2024-2528 del 30/09/2024. Al equipo auditor se sumaron 2 asesores de la sectorial, así entonces, se tiene un total de 11 formatos diligenciados y firmados. Con la acción adelantada en la vigencia la sectorial mantuvo controlado el riesgo por lo cual este se mitiga. | Mitigado
Aprobado Contralor Auxiliar | 5 | Personal | Económico | Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal | 2024-PVCGF-RC-1 - Posibilidad de omitir información debido a intereses económicos, políticos, personales o de falta de ética profesional. que inciden en la configuración de presuntos hallazgos, no dar traslado a las autoridades competentes, o impedir el impulso propio en un proceso sancionatorio e Indagación preliminar. | Corrupción | Improbable | Mayor | Alto | K-1 - Intereses económicos, políticos o personales, falta de ética profesional. | C-1 - El nivel directivo asegura el diligenciamiento oportuno de las declaraciones de independencia por parte de todos los involucrados en la auditoría. | Rara vez | Mayor | Alto | Reducir-Mitigar | P-1 - Diligenciar el anexo de Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses en cada actuación (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares), de conformidad con lo establecido en el Estatuto Anticorrupción. | IN-1 - Se cumple con el diligenciamiento en cada actuación terminada y en ejecución en el periodo reporte de información (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares) de la Declaración de independencia y no conflicto de intereses Si 100% No 0% | DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA-DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE-DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS-DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL-DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO-DIRECCION SECTOR HACIENDA-DIRECCION SECTOR EDUCACION-DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE-DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO-DIRECCION SECTOR GOBIERNO-DIRECCION SECTOR SALUD-DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA-DIRECCION SECTOR MOVILIDAD-DIRECCION DE REACCION INMEDIATA-SUBDIRECCION DE GESTION LOCAL- | Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | En el último cuatrimestre, la dirección ha incorporado las declaraciones de independencia correspondientes a cada una de las actuaciones, de la siguiente manera: AEF 17 IDT: 15, AEF 19 SDDE: 13, AEF 20 SDDE: 10; para un total de 38 declaraciones de independencia. | 100 | DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO | De conformidad con la información y registros verificados en Trazabilidad PVCGF y Datacontrabog, esta auditoria constató que la Dirección Sectorial desarrollo Económico, en atención a lo programado, para el cuatrimestre septiembre ? diciembre 2024, inició las Actuaciones Especiales códigos del 17, código 19 y código 20 PAD 2024.A fin de realizar la verificación del cumplimiento de la acción propuesta, esta auditoría de acuerdo con los memorandos de asignación, radicados #3-2024-26336; #3-2024-26519; y #3-2024-29439, así como los alcances a los mismos, constató que durante este periodo esta Dirección Sectorial gestionó la diligencia y firma oportuna de 38 formatos PVCGF-15-03 versión 2.0 ?Declaración de Independencia y No Conflicto de Intereses?, correspondientes a los equipos auditores asignados para cada una de las AEF arriba relacionadas, incluyendo funcionarios Directivos y contratistas de apoyo. De acuerdo con las evidencias observadas sobre la acción propuesta, el riesgo se mitiga.RECOMENDACIÓN: Revisar, constatar y garantizar que la información reportada al aplicativo trazabilidad del proceso PVCGF, sea accesible para consulta de las partes interesadas, en especial de cualquier ente interno o externo de control, dado que al ser verificadas las declaraciones de independencia, entre otros documentos, no fue posible visualizarlas a través de este aplicativo. | Mitigado
Aprobado Contralor Auxiliar | 5 | Personal | Económico | Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal | 2024-PVCGF-RC-1 - Posibilidad de omitir información debido a intereses económicos, políticos, personales o de falta de ética profesional. que inciden en la configuración de presuntos hallazgos, no dar traslado a las autoridades competentes, o impedir el impulso propio en un proceso sancionatorio e Indagación preliminar. | Corrupción | Improbable | Mayor | Alto | K-1 - Intereses económicos, políticos o personales, falta de ética profesional. | C-1 - El nivel directivo asegura el diligenciamiento oportuno de las declaraciones de independencia por parte de todos los involucrados en la auditoría. | Rara vez | Mayor | Alto | Reducir-Mitigar | P-1 - Diligenciar el anexo de Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses en cada actuación (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares), de conformidad con lo establecido en el Estatuto Anticorrupción. | IN-1 - Se cumple con el diligenciamiento en cada actuación terminada y en ejecución en el periodo reporte de información (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares) de la Declaración de independencia y no conflicto de intereses Si 100% No 0% | DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA-DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE-DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS-DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL-DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO-DIRECCION SECTOR HACIENDA-DIRECCION SECTOR EDUCACION-DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE-DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO-DIRECCION SECTOR GOBIERNO-DIRECCION SECTOR SALUD-DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA-DIRECCION SECTOR MOVILIDAD-DIRECCION DE REACCION INMEDIATA-SUBDIRECCION DE GESTION LOCAL- | Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | A 31 de diciembre, se han cargado 126 Declaraciones de la siguiente manera: AEF Cód. 81 IDIPRON (13 Declaraciones), AFG Cód. 79 SDIS (17 Declaraciones), AFG Cód. 80 IDIPRON (18 Declaraciones), AC Cód. 84 (18 Declaraciones), AC Cód. 82 (19 Declaraciones), AEF Cód. 83 SDIS (14 Declaraciones), AEF Cód. 85 SDIS (12 Declaraciones) y AEF Cód. 202 SDIS (15 Declaraciones) | 100 | DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL | En aras de evidenciar la continuidad en la implementación de esta acción de control, se verificó la Auditoría Còd. 83 Modalidad Actuación Especial de Fiscalización (AEF), adelantada a la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), evidenciando que los servidores Directivo y los asignados mediante Rad. 3-2024-24584 del 24/09/2024 y Rad. 3-2024-26507 del 09/10/2024; Gerente, Asesor, Profesional y Contratistas, tramitaron 14 Declaraciones de Independencia y no Conflicto de Intereses. Con respeto a la Auditoría Còd 85 modalidad AEF, adelantada también a la SDIS, se constató que los servidores Directivo y los asignados a través de Rad. 3-2024-24481 del 23/09/2024, 3-2024-25606 del 02/10/2024 y 3-2024-28393 del 28/10/2024; Gerente, Asesor, Profesional y Contratistas, tramitaron 12 Declaraciones de Independencia y no Conflicto de Intereses. En lo que compete a Indagaciones Preliminares se verificó que Dirección Sector Integridad durante el cuatrimestre septiembre-diciembre de 2024, aperturò la IP 200000-0005-24; la IP 200000-0006-24; IP 200000-0007-24 y IP 200000-24; de las cuales se encontró 9 Declaraciones de Independencia y no Conflicto de Intereses que fueron diligenciadas en cada caso por los servidores Directivo, Asesor y Profesional que fue comisionado para atender la misma mediante Rad. 3-2024-27917 del 23/10/2024; Rad. 3-2024-29899 del 14/11/2024; Rad. 3-2024-30111 del 18/11/2024 y Rad. 3-2024-30029 del 15/11/2024. En lo pertinente a Procesos Administrativos Sancionatorios, se constató que durante el mismo cuatrimestre aludido, la Dirección Sector Integración Social no aperturò estas actuaciones, de acuerdo con la información que aparece en el anexo 4 dispuesto en el aplicativo Trazabilidad PVCGF. No obstante lo anterior, se observó que en el monitoreo realizado a esta acción de control por la Dirección Sector Integración Social, no se reportó información acerca de actuaciones correspondientes a procesos sancionatorios e indagaciones preliminares, que en su momento también pudiera haber adelantado la sectorial y los cuales darían lugar al diligenciamiento de la respectiva Declaración de Independencia y no Conflicto de Intereses; por lo cual se recomienda revisar y verificar que dentro del monitoreo que lleve a cabo la sectorial, muestre también lo acontecido frente a posibles actuaciones de estos tipos, las cuales están incluida en esta acción definida para controlar este riesgo. Teniendo en cuenta que la acción implementada, permitió mantener controlado el riesgo, este se Mitiga. | Mitigado
Aprobado Contralor Auxiliar | 5 | Personal | Económico | Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal | 2024-PVCGF-RC-1 - Posibilidad de omitir información debido a intereses económicos, políticos, personales o de falta de ética profesional. que inciden en la configuración de presuntos hallazgos, no dar traslado a las autoridades competentes, o impedir el impulso propio en un proceso sancionatorio e Indagación preliminar. | Corrupción | Improbable | Mayor | Alto | K-1 - Intereses económicos, políticos o personales, falta de ética profesional. | C-1 - El nivel directivo asegura el diligenciamiento oportuno de las declaraciones de independencia por parte de todos los involucrados en la auditoría. | Rara vez | Mayor | Alto | Reducir-Mitigar | P-1 - Diligenciar el anexo de Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses en cada actuación (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares), de conformidad con lo establecido en el Estatuto Anticorrupción. | IN-1 - Se cumple con el diligenciamiento en cada actuación terminada y en ejecución en el periodo reporte de información (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares) de la Declaración de independencia y no conflicto de intereses Si 100% No 0% | DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA-DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE-DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS-DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL-DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO-DIRECCION SECTOR HACIENDA-DIRECCION SECTOR EDUCACION-DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE-DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO-DIRECCION SECTOR GOBIERNO-DIRECCION SECTOR SALUD-DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA-DIRECCION SECTOR MOVILIDAD-DIRECCION DE REACCION INMEDIATA-SUBDIRECCION DE GESTION LOCAL- | Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | A la fecha 31 de diciembre de 2024 se han diligenciado en total 176 declaraciones de independencia para las auditorias finalizadas al corte del reporte: - Auditoria Financiera y de Gestión AGATA 182 (14 declaraciones) - Auditoria Financiera y de Gestión CAUDALES DE COLOMBIA 183 (11 declaraciones) - Actuación Especial de Fiscalización AGUAS DE BOGOTÁ 184 (14 declaraciones) - Actuación Especial de Fiscalización VANTI SA 185 (13 declaraciones) - Actuación Especial de Fiscalización EAAB 186 (14 declaraciones) - Auditoría de Cumplimiento ENEL 188 (13 declaraciones) - Auditoría Financiera y de Gestión COLVATEL 189 (14 declaraciones) - Actuación Especial de Fiscalización ENEL 190 (15 declaraciones) - Actuación Especial de Fiscalización AMERICAS BPS 191 (12 declaraciones) - Actuación Especial de Fiscalización EAAB 192 (18 declaraciones) - Auditoria de Cumplimiento ENLAZA 193 (13 declaraciones) - Actuación Especial de Fiscalización UAESP 194 (14 declaraciones) - Actuación Especial de Fiscalización UAESP 201 (11 declaraciones) | 100 | DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS | De acuerdo con el PAD 2024 versión 4.0, la Dirección Sector Servicios Públicos inició en el período evaluado los procesos auditores Cód.188 Enel S.A E.S.P; Cód.189 Colvatel S.A E.S.P, Cód.191 Américas Bussines Process Services S.A, Cód.192 EAAB E.S.P, Cód.193 ENLAZA, Cód.194 UAESP y Cód.201 UAESP; de estas, se tomó una muestra de manera aleatoria con el fin de verificar el cumplimiento de la acción propuesta para el presente riesgo.Al respecto se constató en el aplicativo de trazabilidad la Actuación Especial de Fiscalización Cód.201 adelantada a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESP, memorando No.3-2024-22535 del 30/08/2024 en donde se realizó la asignación de 1 gerente, 3 profesionales y 2 contratistas, los cuales suscribieron las respectivas declaraciones de independencia y no conflicto de intereses (PVCGF-15-03); teniendo un total de 11 formatos diligenciados y firmados, incluyendo el director, subdirector y 3 asesores de la sectorial.Igualmente se verificó la Auditoría de Cumplimiento Cód.193 ante ENLAZA Grupo Energía Bogotá S.A.S - E.S.P, memorando No.3-2024-26511 del 09/10/2024 en donde se realizó la asignación de 1 gerente, 5 profesionales y 2 contratistas, los cuales suscribieron las respectivas declaraciones de independencia y no conflicto de intereses (PVCGF-15-03); teniendo un total de 13 formatos diligenciados y firmados, incluyendo el director, subdirector y 3 asesores de la sectorial.Teniendo en cuenta que se ejecutó la acción para mantener controlado el riesgo identificado, el mismo se mitiga para la vigencia 2024. | Mitigado
Aprobado Contralor Auxiliar | 5 | Personal | Económico | Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal | 2024-PVCGF-RC-1 - Posibilidad de omitir información debido a intereses económicos, políticos, personales o de falta de ética profesional. que inciden en la configuración de presuntos hallazgos, no dar traslado a las autoridades competentes, o impedir el impulso propio en un proceso sancionatorio e Indagación preliminar. | Corrupción | Improbable | Mayor | Alto | K-1 - Intereses económicos, políticos o personales, falta de ética profesional. | C-1 - El nivel directivo asegura el diligenciamiento oportuno de las declaraciones de independencia por parte de todos los involucrados en la auditoría. | Rara vez | Mayor | Alto | Reducir-Mitigar | P-1 - Diligenciar el anexo de Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses en cada actuación (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares), de conformidad con lo establecido en el Estatuto Anticorrupción. | IN-1 - Se cumple con el diligenciamiento en cada actuación terminada y en ejecución en el periodo reporte de información (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares) de la Declaración de independencia y no conflicto de intereses Si 100% No 0% | DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA-DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE-DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS-DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL-DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO-DIRECCION SECTOR HACIENDA-DIRECCION SECTOR EDUCACION-DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE-DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO-DIRECCION SECTOR GOBIERNO-DIRECCION SECTOR SALUD-DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA-DIRECCION SECTOR MOVILIDAD-DIRECCION DE REACCION INMEDIATA-SUBDIRECCION DE GESTION LOCAL- | Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Con corte a 31 de diciembre de 2024, en la Dirección de Cultura, Recreación y Deporte, se han cargado 135 declaraciones de independencia al aplicativo de trazabilidad y al expediente electrónico, de acuerdo a los procedimientos vigentes, así: Auditoria Financiera y de Gestión Cód.1, IDRD, 17 declaraciones; Auditoria Financiera y de Gestión Cód. 2, SCRD, 17 declaraciones; Actuación Especial de Fiscalización Cód. 3, FUGA, 12 declaraciones; Auditoria Financiera y de Gestión Cód. 4, IDARTES, 14 declaraciones; Actuación Especial de Fiscalización Cód. 5, IDRD, 18 declaraciones; Auditoria Financiera y de Gestión Cód. 6, OFB, 14 declaraciones; Auditoría de Cumplimiento Cód. 8, Canal Capital, 17 declaraciones; Actuación Especial de Fiscalización Cód. 9, IDARTES, 11 declaraciones y Actuación Especial de Fiscalización Cód.195, IDRD, 15 declaraciones. | 100 | DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE | La Dirección Sector Cultura, Recreación y Deporte, durante el cuatrimestre septiembre a diciembre 2024 dio inicio y llevó a cabo la ejecución de las auditorías y Actuaciones Especiales de Fiscalización códigos 4, al Instituto Distrital de las Artes ? IDARTES, código 5, Instituto Distrital de Recreación y Deporte ? IDRD, código 8 a Canal Capital, código 9 Instituto Distrital de las Artes ? IDARTES y código 195, al Instituto Distrital de Recreación y Deporte, PAD 2024.Esta auditoría, de conformidad con los memorandos de asignación, radicados #3-2024-13648; #3-2024-16471; #3-2024-16590; #3-2024-29277 y #3-2024-28838 así como con sus alcances, constató que durante este periodo la Dirección Sectorial de Cultura anexó oportuna y debidamente diligenciados 75 formatos PVCGF-15-03, versión 2.0 ?Declaración de Independencia y No Conflicto de Intereses? correspondientes a cada uno de los equipos auditores, gerentes líderes y Directivos que ejecutaron y evaluaron el desarrollo de estas auditorias y AEF. | Mitigado
Aprobado Contralor Auxiliar | 5 | Personal | Económico | Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal | 2024-PVCGF-RC-1 - Posibilidad de omitir información debido a intereses económicos, políticos, personales o de falta de ética profesional. que inciden en la configuración de presuntos hallazgos, no dar traslado a las autoridades competentes, o impedir el impulso propio en un proceso sancionatorio e Indagación preliminar. | Corrupción | Improbable | Mayor | Alto | K-1 - Intereses económicos, políticos o personales, falta de ética profesional. | C-1 - El nivel directivo asegura el diligenciamiento oportuno de las declaraciones de independencia por parte de todos los involucrados en la auditoría. | Rara vez | Mayor | Alto | Reducir-Mitigar | P-1 - Diligenciar el anexo de Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses en cada actuación (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares), de conformidad con lo establecido en el Estatuto Anticorrupción. | IN-1 - Se cumple con el diligenciamiento en cada actuación terminada y en ejecución en el periodo reporte de información (auditorías, procesos sancionatorios e indagaciones preliminares) de la Declaración de independencia y no conflicto de intereses Si 100% No 0% | DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA-DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE-DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS-DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL-DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO-DIRECCION SECTOR HACIENDA-DIRECCION SECTOR EDUCACION-DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE-DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO-DIRECCION SECTOR GOBIERNO-DIRECCION SECTOR SALUD-DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA-DIRECCION SECTOR MOVILIDAD-DIRECCION DE REACCION INMEDIATA-SUBDIRECCION DE GESTION LOCAL- | Declaración de Independencia y no conflicto de Intereses. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | A corte del 31 de diciembre de 2024, la Dirección sectorial ha cumplido por parte de los Auditores, el Nivel Directivo y los Contratistas con el diligenciamiento de la "Declaración de independencia y no conflicto de intereses", en cada auditoría: (13) declaraciones Auditoría Financiera y de Gestión No. 169-SDSCJ, (11) Actuación Especial de Fiscalización No. 170-UAECOB, (14) Actuación Especial de Fiscalización No. 171-UAECOB, (11) Actuación Especial de Fiscalización No. 172-SDSCJ, (13) Auditoría Financiera y de Gestión No. 173-UAECOB, (13) Actuación Especial de Fiscalización No. 174-SDSCJ, (15) Actuación Especial de Fiscalización No. 175-UAECOB, y (2) Proceso Administrativo Sancionatorio 230000-001-2024 UAECOB, se firmaron en total (92) declaraciones las cuales se encuentran en el aplicativo de trazabilidad y Datacontrabog. | 100 | DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | En atención al Plan de Auditoria Distrital PAD 2024, durante el cuatrimestre septiembre - diciembre de la vigencia, la Dirección Sector Seguridad y Convivencia dio inicio a las actuaciones especiales de fiscalización código 174 adelantada a la secretaria Distrital de Seguridad, convivencia y Justicia, y a la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos código 175.Esta auditoría constató que, conforme a los memorandos de asignación y alcances, la Dirección Sectorial, a efectos de reducir la posibilidad de omitir información de interés particular durante el cuatrimestre en verificación, diligenció oportuna y debida forma 28 formatos PVCGF-15-03 V: 2.0, ?Declaración de Independencia y no Conflicto de intereses? correspondiente a directivos y equipos auditores asignados a las citadas actuaciones especiales. | Mitigado
Fecha de monitoreo y revisión (Responsable de Proceso) |  |  | 2025-01-03
Fecha de Seguimiento (Verificación) Oficina de Control Interno |  |  | 2025-01-15

## Comp. 2 Estrategia Anti tramite
| FORMULACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROCEDIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA (1) Vigencia 2024 - V 3.0 |  |  |  | Código formato: PDE-05-01 Versión 5.0
Fecha de aprobación o modificación: 19-11-2024 |  | FORMULACIÓN | MONITOREO Y REVISIÓN (Responsable de Proceso) | SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN (Oficina de Control Interno)
Teniendo en cuenta los parámetros previstos en el Acuerdo 658 de 2016, modificado por el Acuerdo 664 de 2017, expedidos por el Concejo Distrital, la Contraloría de Bogotá D.C., no cuenta con trámites u otros procedimientos administrativos que requiera la ciudadanía, y que puedan ser objeto de acciones para su racionalización, motivo por el cual, para éste componente no se formulan acciones.

## Comp. 3 Rendicion de Cuentas
| FORMULACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROCEDIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA (1) Vigencia 2024 - V 3.0 | [12 empty] | Código formato: PDE-05-01 Versión 5.0
Fecha de aprobación o modificación: 19-11-2024 |  | FORMULACIÓN | [6 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN (Responsable de Proceso) |  | SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN (Oficina de Control Interno)
(2) Componente | (3)Subcomponente | 108 | (4.2) Descripión Actividades | (5) Meta o producto | (6) Indicador | (7) Responsable | (8.1) Cronograma de ejecución Fecha inicial (dd/mm/aaaa) | (8.2) Cronograma de ejecución Fecha Final (dd/mm/aaaa) | (9) Seguimiento Actividad | (10) Porcentaje de avance de la actividad | (11) Verificación Actividades adelantadas | (12) Estado de la actividad (E: Ejecución C: Cumplida) | (13) Observaciones | (14) Auditor OCI
Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones | 3.2.1 | Mantener disponible la sede electrónica para apoyar la consulta y participación de la ciudadanía en el proceso de rendición de cuentas de la Entidad. | 98% | Total horas de disponibilidad de la sede electrónica * 100 / Total de horas de servicio de la sede electrónica | Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TICS | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Seguimiento a diciembre 2024: De acuerdo al monitoreo permanente al comportamiento de la sede electrónica por parte de la Dirección de TIC, se estableció que durante el ultimo cuatrimestre del año no se presentó caida ni indiponibilidad. En promedio durante la vigencia 2024 la disponibilidad de la sede electrónica para apoyar la consulta, la participacion ciudadana y la rendición de cuentas fué del 99,99%, resultado superior a la meta establecida (98%). Adicionalmente, se logró el mejoramiento de algunos módulos con el proyecto de actualización del core de drupal. | 99.99% | Verificación diciembre 31/2024: Verificado el reporte de disponibilidad de los canales de comunicación sede electrónica, elaborado mensulamente por la Dirección de TIC, se encontraron los siguientes resultados: septiembre: 100% octubre: 100% noviembre: 100% diciembre: 100% Lo anterior, refleja el cumplimiento de la meta propuesta frente a este tema. | C |  | Elia Rocío Gómez Alvarado - John Jairo Cárdenas Giraldo
| Subcomponente 3 Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas | 3.3.1 | Desarrollar 160 acciones de formación en temas relacionados con el control social como insumo para el control fiscal, utilizando un lenguaje claro para los ciudadanos. | 100% | Nº de acciones de formación ejecutadas * 100/ Total acciones de formación programadas. 160 | Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Seguimiento diciembre 31/2024: A la fecha se han desarrollado 174 acciones de formación de las 160 programadas, lográndose un avance del 108%, lo que clasifica el indicador en un rango de aceptable, así: Capacitaciones a veedores y ciudadanía en general 90, Capacitaciones y otras actividades con contralores estudiantiles 81 y Apoyo y/o acompañamiento en la creación de veedurías ciudadanas (capacitación en veedurías ciudadanas) 3. Se contó con la participación de 3,607 personas. | 108% | Verificación diciembre 31/2024: Como evidencia de esta actividad fue presentado el formato Control de actividades en Excel denominado “SICOS” en el cual fueron registradas las siguientes acciones de Formación: •81 Capacitaciones y otras actividades con contralores estudiantiles, participaron 2018 personas •90 Capacitaciones a veedores y ciudadanía en general, participaron 1559 personas. • 3 Apoyo y /o acompañamiento en la creación de veedurías ciudadanas (capacitación en veedurías ciudadanas) participaron 30 personas. En total participaron 3607 personas en las 174 acciones de formación llevadas a cabo en lo corrido de 2024. | C |  | Elia Rocío Gómez Alvarado - John Jairo Cárdenas Giraldo
|  | 3.3.2 | Desarrollar 550 acciones de diálogo con la comunidad en temas relacionados con el control social como insumo para el control fiscal usando un lenguaje claro para la ciudadanía. | 100% | Nº de acciones de diálogo con la comunidad ejecutadas *100/ Total de acciones de diálogo con la comunidad programadas. (550). | Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local, | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Seguimiento diciembre 31/2024: A la fecha se han desarrollado 607 acciones de dialogo de las 550 programadas, lográndose un avance del 110%, lo que clasifica el indicador en un rango de satisfactorio, así: Inspección a terreno 321, Reunión local de control social 187, Actividades convocadas por otras entidades 64 y Promoción de veedurías (acompañamiento a la gestión de veedurías ciudadanas) 35. Se contó con la participación de 8.032 personas. | 110% | Verificación diciembre 31/2024: Se observó en el formato Control “SICOS” que en lo corrido del 2024 fueronfueron registradas las siguientes acciones: acciones de diálogo: •Reunión local de control social 187, participaron 2583 personas. •Inspección a Terreno 321 participaron 3580 personas. •Promoción de veedurías,35 participaron 545 personas. •Actividades convocadas por otras entidades, 64 participaron 1324personas. En total se llevaron a cabo 607 acciones de diálogo en las que participaron 8032 personas. | C |  | Elia Rocío Gómez Alvarado - John Jairo Cárdenas Giraldo
Fecha de monitoreo y revisión (Responsable de Proceso) |  |  | 2025-01-03
Fecha de Seguimiento (Verificación) Oficina de Control Interno |  |  | 2025-01-15

## Comp. 4 Mecanismos Xa Aten Ciud
| FORMULACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROCEDIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA (1) Vigencia 2024 - V 3.0 | [12 empty] | Código formato: PDE-05-01 Versión 5.0
Fecha de aprobación o modificación: 19-11-2024 |  | FORMULACIÓN | [6 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN (Responsable de Proceso) |  | SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN (Oficina de Control Interno)
(2) Componente | (3)Subcomponente | (4.1)Nº Actividades | (4.2) Descripión Actividades | (5) Meta o producto | (6) Indicador | (7) Responsable | (8.1) Cronograma de ejecución Fecha inicial (dd/mm/aaaa) | (8.2) Cronograma de ejecución Fecha Final (dd/mm/aaaa) | (9) Seguimiento Actividad | (10) Porcentaje de avance de la actividad | (11) Verificación Actividades adelantadas | (12) Estado de la actividad (E: Ejecución C: Cumplida) | (13) Observaciones | (14) Auditor OCI
Componente 4 Mecanismo Para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención | 4.2.1 | Mantener actualizado el Link de "Atención al Ciudadano", con información que oriente al ciudadano sobre la forma de presentar las PQR. | 100% | Número de revisiones realizadas en el Link de Atención al Ciudadano en la Página WEB * 100 / Número total de revisiones programadas al Link de Atención al Ciudadano en la Página WEB (6). | Dirección de Apoyo al Despacho - Centro de Atención al Ciudadano | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Seguimiento diciembre 31/2024: La Dirección de Apoyo al Despacho, ha realizado seis (06) revisión durante la vigencia 2024 y ha continuado con el seguimiento al link de atención al ciudadano en la Pagina web. | 100% | Verificación diciembre 31/2024: Se constató que desde Centro de Atención al Ciudadano, se continuó realizando seguimiento y acompañamiento al link de Atención al Ciudadano, con el fin de verificar el funcionamiento del enlace de atención al ciudadano ( https://www.contraloriabogota.gov.co/peticiones-quejas-reclamos-y-denuncias) que tiene dispuesto la entidad para que los ciudadanos presenten los PQR; dejándose registrando en actas, como resultado de dicha verificación, el correcto funcionamiento del mismo y la funcionalidad de los formularios, además de hacerse alusión a la revisión realizada a las mejoras aplicadas. Para el caso fueron observas las siguientes actas: Nº. 8 del 02/09/2024; Nº. 9 del 07/10/2024; Nº. 10 del 05/11/2024; Nº. 11 del 04/12/2024 y Nº. 12 del 18/12/2024. Se debe anotar igualmente, que a pesar de encontrarse en el link https://www.contraloriabogota.gov.co/peticiones-quejas-reclamos-y-denuncias; el link https://www.procuraduria.gov.co/portal/pqrsdf_Solicitud_de_informacion_con_identificacion_reservada.page, correspondiente éste a la solicitud de información con identidad reservada, dispuesto por la Procuraduría General de la Nación (PGN) en su página web; del mismo no se pudo establecer que hubiese sido verificado este enlace, por parte del Centro de Atención al Ciudadano, para constatar su funcionamiento, toda vez que de acuerdo a lo observado en las actas antes mencionadas, no se dejó indicado ningún aspecto al respecto. La Oficina de Control Interno, en aras de comprobar la funcionalidad del link de la PGN en comento, realizó el 07/01/2025, verificación del acceso al mismo obteniendo como respuesta lo siguiente: "404 NOT FOUND". | C |  | Elia Rocío Gómez Alvarado - John Jairo Cárdenas Giraldo
| Subcomponente 3 Talento Humano | 4.3.1 | Fortalecer la competencia de servicio al cliente de los servidores públicos de todos los niveles jerárquicos de la Contraloría de Bogotá D.C., para el trámite de los derechos de petición, a través de la participación en el curso del Campus Virtual de la entidad denominado "Curso instruccional al Trámite de Derechos de Petición". | 50% | No. total de servidores públicos capacitados en el curso virtual "Trámite de Derechos de Petición" *100 / Número de servidores públicos de la planta de personal de la Entidad con fecha al corte del seguimiento | Dirección Talento Humano -Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica | 2024-01-02 | 2024-12-30 | Seguimiento diciembre 31/2024: No se reporta seguimiento porque la actividad se cumplió al 100% durante el primer cuatrimestre. | 100% | Verificación diciembre 31/2024: Conforme a lo evidenciado, en el Informe de Seguimiento y Verificaciòn al Programa de Transparencia y Etica Pùblica, producido, publicado y comunicado por la Oficina de Control Interno, con corte al 30/04/2024, esta actividad se cumpliò en el primer cuatrimestre de 2024. | C |  | Elia Rocío Gómez Alvarado - John Jairo Cárdenas Giraldo
| Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | 4.4.1 | Realizar semestralmente, Jornadas de Sensibilización a los funcionarios de las dependencias encargados de tramitar los DPC, en temas relacionados con la normatividad, reglamentación, procedimiento, uso del aplicativo de PQR y lenguaje claro. | 100% | Número de Jornadas de Sensibilización ejecutadas sobre el trámite de los DPC, PQR y lenguaje claro * 100 / Número total de Jornadas de sensibilización programados sobre el trámite de los DPC, PQR y lenguaje claro | Dirección de Apoyo al Despacho - Centro de Atención al Ciudadano | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Seguimiento diciembre 31/2024: La Dirección de Apoyo al Despacho - Centro de Atención al Ciudadano realizó dos jornadas de de sensibilización con el apoyo de la Subdirección de Cpacitación y Cooperación Técnica de la entidad | 100% | Verificación diciembre 31/2024: Dando continuidad al desarrollo de esta actividad, se evidenció que en el segundo semestre de 2024, se elaboró ficha técnica del 16/10/2024, correspondiente a la capacitación denominada "Reinducción Procedimiento para la Recepción y Trámite de Derechos de Petición y la Denuncia Fiscal", en la cual se dejó indicado que de la misma se estima una participación de 100 servidores de la entidad. De acuerdo con el registro de asistencia a la capacitación suministrado por la Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica, esta actividad se adelantó de manera virtual a través de la plataforma team, el 24/10/2024 y de la misma se contó con una participación de 151 servidores y 2 contratistas para un total de 153 asistentes al evento. Igualmente, de acuerdo con las diapositivas que fueron suministradas como apoyo al desarrollo de esta actividad, se observó que en el contenido de la capacitación fueron abordados temas concernientes al Procedimiento para la recepción y Trámite de Derechos de Petición y la Denuncia Fiscal (R.R. 026 del 05/09/2024), marco normativo, definiciones, presentación y radicación, plazos para resolver, ampliación de términos, petición incompleta, solicitud de aclaración, denuncia fiscal, notificaciones, trámite de respuesta, respuesta a derechos de petición, seguimiento y monitoreo, copia derecho de petición - AZ, cierre del proceso, lenguaje claro, entre otros aspectos. Sin embargo, de acuerdo con lo observado, en la evidencia que fue proporcionada para evaluar esta actividad, no se dejó constancia que dentro del evento de capacitación se haya abordado lo referente al uso del aplicativo PQR, que se encontraba incluido dentro del desarrollo de dicha actividad. | C |  | Elia Rocío Gómez Alvarado - John Jairo Cárdenas Giraldo
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano | 4.5.1 | Medir el grado de satisfacción del servicio al cliente (Ciudadanía, Concejo y periodistas) que brinda la Contraloría de Bogotá D.C., de la vigencia anterior | 100% | Informe "Medición de la percepción del cliente (Ciudadanía, Concejo y periodistas)" realizado * 100 / Informe "Medición de la percepción del cliente (Ciudadanía, Concejo y periodistas)" programado | Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local. En coordinación con: Dirección de Apoyo al Despacho Oficina Asesora de Comunicaciones | 2024-01-02 | 2024-04-30 | Seguimiento diciembre 31/2024: Complementario a lo repotado con corte a agosto, se remite con memorando N° 3-2024-21375 Fecha: 2024-08-16 15:11 Proc #: 1596031 a los responsables competentes las sugerencias para el mejoramiento de la percepción de la gestión institucional propuestas por los responsables de Proceso y analizadas en reunón de equipo de gestores acta N° 6 de 26/07/2024, a partir del “Informe medición de la percepción de la satisfacción del cliente, vigencia 2023”, como insumo para la gestión que se realiza. | 100% | Verificación diciembre 31/2024: Conforme a lo evidenciado, en el Informe de Seguimiento y Verificaciòn al Programa de Transparencia y Etica Pùblica, producido, publicado y comunicado por la Oficina de Control Interno, con corte al 30/04/2024, esta actividad se cumpliò en el primer cuatrimestre de 2024. | C |  | Elia Rocío Gómez Alvarado - John Jairo Cárdenas Giraldo
Fecha de monitoreo y revisión (Responsable de Proceso) |  |  | 2025-01-03
Fecha de Seguimiento (Verificación) Oficina de Control Interno |  |  | 2025-01-15

## Comp. 5 TranspyAcceso Informac
| FORMULACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROCEDIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA (1) Vigencia 2024 - V 3.0 | [12 empty] | Código formato: PDE-05-01 Versión 5.0
Fecha de aprobación o modificación: 19-11-2024 |  | FORMULACIÓN | [6 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN (Responsable de Proceso) |  | SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN (Oficina de Control Interno)
(2) Componente | (3)Subcomponente | (4.1)Nº Actividades | (4.2) Descripión Actividades | (5) Meta o producto | (6) Indicador | (7) Responsable | (8.1) Cronograma de ejecución Fecha inicial (dd/mm/aaaa) | (8.2) Cronograma de ejecución Fecha Final (dd/mm/aaaa) | (9) Seguimiento Actividad | (10) Porcentaje de avance de la actividad | (11) Verificación Actividades adelantadas | (12) Estado de la actividad (E: Ejecución C: Cumplida) | (13) Observaciones | (14) Auditor OCI
Componente 5 Mecanismos Para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamiento de Transparencia Activa | 5.1.1 | Gestionar la información para el diligenciamiento de la Matriz de Cumplimiento - Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA, de conformidad con las disposiciones del artículo 23 de la ley 1712 de 2014, Resolución 1519 de septiembre 20 de 2020 o con la normatividad vigente. | 100% | Número de categorías información diligenciadas * 100 / Número de categorías de información dispuestas en el aplicativo ITA para ser diligenciadas. | Dirección de Apoyo al Despacho | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Seguimiento diciembre 31/2024: Para el segundo cuatrimestre de 2024, se realizó el diligenciamiento del" Índice de transparencia y Acceso a la Información Pública - ITA", con la participación del Despacho del Contralor Auxiliar, la Dirección de Planeación, Dirección de Participación Ciudadana, Dirección de TICs, Oficina de Comunicaciones y Oficina de Control Interno. | 100% | Verificación diciembre 31/2024: Conforme a lo evidenciado, en el Informe de Seguimiento y Verificaciòn al Programa de Transparencia y Etica Pùblica, producido, publicado y comunicado por la Oficina de Control Interno, con corte al 31/08/2024, esta actividad se cumpliò en el segundo cuatrimestre de 2024. | C |  | Elia Rocío Gómez Alvarado - John Jairo Cárdenas Giraldo
|  | 5.1.2 | Publicar oportunamente en el link de Transparencia de la página web, las solicitudes de las diferentes dependencias de la Contraloría de Bogotá D.C., de conformidad con lo establecido en la Resolución 1519 de septiembre 20 de 2020 o con la normatividad vigente. | 100% | Número de solicitudes publicadas oportunamente en el link de transparencia de la página web *100 / Número de solicitudes de publicación recibidas de las diferentes dependencias de la Contraloría de Bogotá D.C. | Dirección de Tecnologías de la Información - TIC, en coordinación con: Dirección Técnica de Planeación. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Seguimiento a diciembre 2024: Durante la vigencia 2024 las Direcciones de Planeación, Talento Humano y TIC, atendieron oportunamente las 426 solicitudes de publicación de información en el link de "Transparencia y acceso a la información publica" en la página web institucional, recibidas de las diferentes dependencias responsables de su emisión, con el fin que sea conocida por la ciudadanía y grupos de interés y de valor, dado su caracter de información pública de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020. El resultado acumulado del indicador para esta actividad del 100% | 100% | Verificación diciembre 31/2024: Fue evidenciado el registro las solicitudes de publicación en la página web link de Transparencia, encontrando que a diciembre 31 de 2024, fueron recibidas 426 solicitudes de actualización de este link; acontinuacuón se relacionan el numero de solicitudes recibidas y atendidas mes a mes; asi como el tipo de publicaciones realizadas. Ene: 56 Feb: 51 Mar: 11 Abr: 9 May: 27 Jun: 19 Jul: 48 Ago: 54 Sep: 70 Oct: 14 Nov: 45 Dic: 22 La tabla anterior señala que el mayor numero de publicaciones se concentró en informes de auditoría, planes y programas, Jurídica y Normativa. | C |  | Elia Rocío Gómez Alvarado - John Jairo Cárdenas Giraldo
|  | 5.1.3 | Actualizar los conjuntos de datos abiertos en el portal del Distrito Capital (http://datosabiertos.bogota.gov.co/) | 100% | No. de informes de monitoreo de datos abiertos publicados *100 /No. monitoreos a datos abiertos programados en la vigencia (3) | Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC, en coordinación con las dependencias que generen datos abiertos | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Seguimiento a diciembre 2024: Durante la vigencia se realizó control y seguimiento a los datos abiertos de la entidad en el portal datos abiertos del Distrito. En el tercer cuatrimestre se elaboró el tercer informe de monitoreo correspondiente para verifcar su estado y comportamiento, identificándose que se presentó un aumento en la cantidad de visitas y de descargas. Adicionalmente, se realizaron sesiones con IDECA la administradora del portal de datos abiertos del distrito con el fin fortalecer la publicación, revisar el estado de los datos abiertos publicados por la entidad y aclarar algunas inquietudes. Con esta actividad, el indicador llega al 100% de cumplimiento. | 100% | Verificación diciembre 31/2024: Se observó el informe “De estado y comportamiento de los datos abiertos” elaborado en diciembrel por Dirección de tecnologías de la información y las comunicaciones – Tic; en este informe no se registró que se hayan publicado en el tercer cuatrimestre un nuevo conjunto de datos abiertos; sin embargo se efectuaron reuniones con la administración de datos abiertos de Bogotá, con el fin de aclarar sobre la publicación y manejo de la plataforma. Fente al comportamient de los datos abiertos de la entidad, señaló que se mostró un aumentó en la cantidad de visitas y descargas.El dato abierto que mayor número de descargas presentó es la correspondiente a la Resultado de auditoría vigilancia y control fiscal enero a junio de las vigencias 2020 y 2021.El último dato abierto sobre este tema fue publicado en julio 2024. Deconformidad con lo observado se realizaron los tres informes programados alcanzando la meta propuesta. | C |  | Elia Rocío Gómez Alvarado - John Jairo Cárdenas Giraldo
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Mantener en correcto funcionamiento el Sistema de Gestión de procesos SIGESPRO - PQRs para la atención de las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en el Decreto 1081 de 2015 | 98% | Total horas disponibles del servicio del aplicativo SIGESPRO - PQRs * 100 / Total de horas de servicio del aplicativo SIGESPRO -PQRs | Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Seguimiento diciembre 31/2024: Durante la vigencia 2024, la disponibilidad del aplicativo SIGESPRO-PQRs para la atención de los derechos de petición de los ciudadanos, en promedio fué del 99,97%, resultado superior a la meta establecida (98%), presentando el siguiente comportamiento mensual: Diciembre: 100% Noviembre: 100% Octubre: 100% Septiembre: 100% Agosto:99,99% Julio:99,99% Junio:99,86% Mayo:99,99% Abril:99,99% Marzo:99,99% Febrero:99,98% Enero: 99,98% | 99,97% | Verificación diciembre 31/2024: Verificado el Reporte de Fallos de la Disponibilidad en el Servicio - correspondientes a los meses de septiembre- diciembre de 2024, se observó que el promedio de disponibilidad del aplicativo SIGESPRO durante el tercer cuatrimestre fue del 99.97%, discriminado para cada mes así: Septiembre:100% Octubre:100% Noviembre: 100% Diciembre: 100% Conforme a estos registros, se evidenció que para el tercer cuatrimestre de 2024, se supero la meta establecida del 98% del total horas disponibles del servicio del aplicativo SIGESPRO - PQRs Conforme a lo anterior y a las verificaciones realizadas a esta actividad en el 2024; la atención de los derechos de petición de los ciudadanos, en promedio fué del 99,97%, lo que indica que se superó la meta establecida. | C |  | Elia Rocío Gómez Alvarado - John Jairo Cárdenas Giraldo
| Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1 | Monitorear el estado de los factores técnicos de accesibilidad implementados en la página web, para dar cumplimiento a los estándares AA de la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content Accesibillity Guidelines - WCAG) en la versión 2.1, referida en la Resolución 1519 de 2020 o en la normatividad vigente. | 100% | Número de monitoreos realizados *100 / Número de monitoreos programados (3) | Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Seguimiento diciembre 31/2024: Durante la vigencia 2024 la Dirección de TIC realizó los tres (3) monitoreos programados de los factores de accesibilidad de la sede electrónica, realizó los ajustes requeridos y registró las evidencias en el registro correspondiente, con el fin de dar cumplimiento a los estándares AA de la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content Accesibillity Guidelines - WCAG) en la versión 2.1. En el mes de octubre se actualizó y se publicó en el link de transparencia y acceso a la información, el documento que certifica el cumplimiento de los 32 factores de accesibiliad por parte de la Entidad. El resuiltado del indicador para esta actividad es del 100%. | 100% | Verificación diciembre 31/2024: Fueron evidenciados los "Reportes del monitoreo factores de accesibilidad página web" de los meses septiembre a diciembre de 2024, encontrando que se han realizado la revisión a los 32 factores implementados por la entidad. Se observó en la pagina web en el sitio de Transparencia la certificación del cumplimiento de los factores de accesibilid por parte de la entidad; actualizada el 4 de octubre de 2024. Por lo anterior, la Dirección de TIC ejecutó los tres monitoreos previstos para 2024. | C |  | Elia Rocío Gómez Alvarado - John Jairo Cárdenas Giraldo
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Evaluar el trámite dado a los derechos de petición y solicitudes de información radicados por los ciudadanos ante la Contraloría de Bogotá D.C. | 100% | Número de Informes de Derechos de Petición y de Acceso a la información publicados*100 / Número total de Informes programados a publicar (4). (Un (1) informe correspondiente al periodo octubre a diciembre de 2023 y tres (3) informes trimestrales con corte a marzo, junio y septiembre de 2024). | Dirección de Apoyo al Despacho - Centro de Atención al Ciudadano | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Seguimiento diciembre 31/2024: La Dirección de Apoyo al Despacho, a través del Centro de Atención a ciudadano avanza en el cumplimiento la actividad prevista con la publicación del informe correspondiente a los siguientes periodos: Octubre - Diciembre de 2023 (Informe 1) Enero - Marzo 2024 (Informe 2) Abril - Junio 2024 (Informe 3) Julio - Septiembre 2024 (Informe 4) Informe que se encuentran publicados en la página web. Así mismo, se continua con el cumplimiento de publicación en este link: https://portal1.contraloriabogota.gov.co/transparencia-acceso/instrumentos-gestion-informacion-publica/informe-pqrs/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-informaci%C3%B3n/informe-de-peticiones | 100% | Verificación diciembre 31/2024: Fue constatado en la página web de la entidad, el link: https://portal1.contraloriabogota.gov.co/transparencia-acceso/instrumentos-gestion-informacion-publica/informe-pqrs/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-informaci%C3%B3n/informe-de-peticiones En el cual, de acuerdo a lo verificado, se encuentran publicados los Informes de Derechos de Petición y de Acceso a la información del período octubre – diciembre de la vigencia 2023 y en lo correspondiente a la vigencia 2024, aparecen publicados los informes sobre este particular del período enero - marzo; abril - junio y julio - septiembre de 2024, que fueron programados a elaborar y publicar para la vigencia 2024. Sin embargo, estos informe publicado en la página web no atienden en debida forma los lineamientos de accesibilidad indicado por el Anexo 1 "Directrices de accesibilidad web" de la Resolución 1519 de 2020 y lo indicado en la Circular Interna Nº. 026 del 18/08/2022, que fue emitida con destino a los servidores públicos de la Contraloría de Bogotá D.C. la cual versa sobre el "Cumplimiento Características de Accesibilidad en Documentos Digitales para la Publicación Web". | C |  | Elia Rocío Gómez Alvarado - John Jairo Cárdenas Giraldo
Fecha de monitoreo y revisión (Responsable de Proceso) |  |  | 2025-01-03
Fecha de Seguimiento (Verificación) Oficina de Control Interno |  |  | 2025-01-15

## Comp. 6 Iniciativas Adicionales
| FORMULACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROCEDIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA (1) Vigencia 2024 - V 3.0 | [12 empty] | Código formato: PDE-05-01 Versión 5.0
Fecha de aprobación o modificación: 19-11-2024 |  | FORMULACIÓN | [6 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN (Responsable de Proceso) |  | SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN (Oficina de Control Interno)
(2) Componente | (3)Subcomponente | (4.1)Nº Actividades | (4.2) Descripión Actividades | (5) Meta o producto | (6) Indicador | (7) Responsable | (8.1) Cronograma de ejecución Fecha inicial (dd/mm/aaaa) | (8.2) Cronograma de ejecución Fecha Final (dd/mm/aaaa) | (9) Seguimiento Actividad | (10) Porcentaje de avance de la actividad | (11) Verificación Actividades adelantadas | (12) Estado de la actividad (E: Ejecución C: Cumplida) | (13) Observaciones | (14) Auditor OCI
Componente 6 Iniciativas Adicionales | N/A | 6.1.1 | Desarrollar durante una semana, actividades con dinámicas innovadoras a fin de exaltar la importancia de los valores institucionales en la cotidianidad laboral de los servidores públicos de la Contraloría de Bogotá, D.C. | 100% | Actividad cumplida SI: 100% NO: 0% | Dirección Talento Humano -Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica Dirección de Apoyo al Despacho Oficina Asesora de Comunicaciones | 2024-01-02 | 2024-12-30 | Seguimiento diciembre 31/2024: No se reporta seguimiento porque la actividad se cumplió al 100% durante el segundo cuatrimestre. | 100% | Verificación diciembre 31/2024: Conforme a lo evidenciado, en el Informe de Seguimiento y Verificaciòn al Programa de Transparencia y Etica Pùblica, producido, publicado y comunicado por la Oficina de Control Interno, con corte al 31/08/2024, esta actividad se cumpliò en el segundo cuatrimestre de 2024. | C |  | Elia Rocío Gómez Alvarado - John Jairo Cárdenas Giraldo
Fecha de monitoreo y revisión (Responsable de Proceso) |  |  | 2025-01-03
Fecha de Seguimiento (Verificación) Oficina de Control Interno |  |  | 2025-01-15