INFORME DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL DE SEGUIMIENTO CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

SEGUIMIENTO Al PLAN DE MEJORAMIENTO

CEDI CIUDAD BOLIVAR

PERÍODO AUDITADO  2005-

PLAN DE AUDITORIA DISTRITAL 2008

FASE II

SECTOR EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE

OCTUBRE DE  2008

AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO DE

COLEGIOS IED MODALIDAD ESPECIAL

Contralor de Bogotá				Miguel Ángel Moralesrussi Russi

Contralor Auxiliar					José A. Corredor Sánchez

# Director Sectorial					Mauro A. Aponte Guerrero

Subdirector de Fiscalización			Juan Guillermo Plata Plata

Subdirector Análisis Sectorial                            Carmen Aldana Gaviria

Equipo de Auditoria       			Luis Camilo Dueñas Niño (Líder)			Jorge Alejo Calderón Perilla			Daniel Camacho Plazas 				Gladys Villate Monroy				Pedro Becerra Perea

CONTENIDO

Página

1.	RESULTADOS DE LA AUDITORIA					           1

.RESULTADOS DE  LA AUDITORIA DE SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO IED CEDI CIUDAD BOLIVAR

El objetivo general de la auditoría de seguimiento, consiste en evaluar el cumplimiento de las acciones correctivas presentadas por las Instituciones Educativas en los formatos de planes de mejoramiento, resultantes de las auditorias realizadas a las vigencias fiscales 2005 y 2006, verificando su incidencia en el mejoramiento de la gestión fiscal.

Esta evaluación estará enmarcada bajo los lineamientos de las Resoluciones 026 del 28 de diciembre de 2007, procedimiento para la conformidad y seguimiento al plan de mejoramiento, código 4015, versión 6.0 y 021 del 9 de noviembre de 2007.

Del seguimientos se concluye que de un total de dos (6) hallazgos administrativos; se cumplieron satisfactoriamente 3 y se dejaron abiertos 3..

CUADRO 1

VALORACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

| HALLAZGO |  | ACCIONES PROPUESTAS | PUNTAJE MÁXIMO | PUNTAJE ASIGNADO | CERRADA | ABIERTA | VALORACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONSEJO DIRECIVO |  |  |  |  |  |  |  |
| > 1,1,1"En la lectura de las actas del 2005 se verificó que los procedimientos señalados para el manejo del FSE no han sido mencionados ni adoptados lo cual incide en la gestión eficiente de los diferentes procesos, ejemplo de ello es lo ocurrido con la autorización para compra de papelería y suministros por Diez millones de pesos y Seis millones pesos para mantenimiento. En el Acta 02 de Febrero 15 de 2005 no hay mención y cumplimiento de los preceptos que se implica la contratación en el rango de los veinte (20)SML. Cuando están por debajo o por encima en estos gastos o cuantías, lo mismo ocurre con la contratación del contador y revisor fiscal de la institución. Adicionalmente el acta no tiene la firma de ningún miembro del Consejo Directivo, por lo tanto, esto se constituye como un hallazgo de carácter administrativo que debe explicar y corregir la administración .En cuanto al plan de Compras y al Plan Anual de caja PAC, en la lectura de las actas se encontró que no fueron aprobados por el Consejo Directivo, contraviniendo lo contemplado en el Decreto Reglamentario 992 del 21 de mayo de 2002, lo que constituye un hallazgo de carácter Administrativo a ser corregido por la IED. | Formulación, Adopción y cumplimiento del reglamento de Compras y del PAC por el Consejo Directivo. |  | 2 | 0 |  | ABIERTA | Para el año 2008 no fue aprobado el plan de compras por el Consejo Directivo. El hallazgo queda abierto. |
| 1.1.3. Apertura de cuenta especial. El Artículo 10 del Decreto 1853 del 3 de agosto de 1994, establece que los recursos de los Fondos de Servicios Educativos se manejarán en una “Cuenta especial, de una entidad financiera de la localidad, debidamente autorizada por la Superintendencia Bancaria denominada “Fondo de Servicios Docentes” del respectivo establecimiento educativo, contra el cual se girará con las firmas del pagador o quien haga sus veces y el ordenador del gasto.....”. La evaluación permitió establecer que la institución educativa posee dos (2) cuentas, a nombre del CEDI Ciudad Bolívar y autorizadas para firmar por el rector Ordenador del Gasto, Luís A. Romero Cepeda y el Auxiliar Financiero, Enrique Martínez B.: Una (1) cuenta de Ahorros, donde se realizan las consignaciones derivadas de las transferencias o giros presupuestales y Una (1) cuenta corriente para el giro a proveedores. La condición descrita configura un presunto hallazgo de carácter administrativo que debe ser explicada y ajustada por la administración. | Consultar a la Secretaria de Educación la Legalidad y conveniencia de mantener las dos cunetas (ahorros y corriente ) por seguridad y rentabilidad o cancelar una cuenta |  | 2 | 0 |  | ABIERTA | La IED,, no consultó a la SED, sobre la legalidad de la apertura de cuentas de ahorros. |
| 1,1,4 Verificadas las Actas de reuniones ordinarias efectuadas por el Consejo Directivo de la vigencia 2005, se corroboró que estas fueron aprobadas, pero algunas carecen de firmas de los representante, hay inasistencias ,infringiéndose lo establecido en los artículos 143 de la Ley 115 del 8 de febrero de 1994, así como el articulo 21 del Decreto 1860 del 3 de agosto de 1994, que establece la integración del Consejo Directivo. La no inconformidad configura un presunto hallazgo de carácter administrativo que debe ser explicada y ajustada por la administración.Efectuada la evaluación del Control Interno a la Gestión del Consejo Directivo de la Institución Educativa Ciudad Bolívar se pudo observar que noi se han adoptado medidas para mitigar los factores de riesgo como fue la elaboración del Reglamento Institucional De Actos y Contratos de acuerdo a la Ley 715 de 2001 así mismo el Decreto 992 del 21 de mayo de 2002 señala en el articulo 10 funciones del Consejo Directivo literal e) le asignó la competencia de " reglamentar los procedimientos presupuestales las compras, la contratación de servicios personales, el control interno, el manejo de inventarios y el calendario presupuestal, con su sujeción a las normas vigentes, lo cual no se cumplió. La condición descrita, configura un carácter administrativo que debe ser explicada y ajustada por la administración. | Asignación de Secretario para elaboración de las actas de Consejo Directivo. 2. Aprobación, firma y archivo de las actas. |  | 2 | 0 |  | ABIERTA | Examinadas las actas del consejo directivo, para el año 2008, se verificó que con acta No. 4 de mayo 21 de 2008, se encuentra sin firmas. De igual forma falta el acta del mes de junio de 2008. El hallazgo queda abierto. |
| PRESUPUESTO |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2.1 Aprobación y Presentación del Presupuesto Anual: Inicialmente hay que anotar que no hubo presentación, discusión y aprobación del presupuesto en sesiones del Consejo, para los meses de octubre y noviembre de 2004, existe alusión al presupuesto vigencia 2005 en el acta 01 de febrero 15 de 2005 por parte del señor pagador, como un informe donde se hace una desagregación del mismo y se discute el destino de algunos rulos de manera general. Según el proyecto presentado no se sabe si se tuvo en cuenta las cuantías que permiten el desarrollo y ejecución del Plan Operativo y del Proyecto Educativo Institucional en el establecimiento Educativo, aprobado por la suma de $ 442,467,000. En los soportes de orden presupuestal aparecen la cifra de $ 450,536,322 presentadote una diferencia sustancial así mismo presentan el acuerdo de Consejo Directivo con fecha de noviembre 19 de 2004 y una cifra de $ 447,442,467 faltando la firma del representante de los exalumnos, como también presentar la resolución de la liquidación del presupuesto de la vigencia en estudio. Con lo anterior no se esta cumpliendo eficientemente con la presentación del proyectode presupuesto al Consejo Directivo por parte del Rector antes del 1 de noviembre ( articulo 8 del Decreto 1035 de 1997) y a la Secretaria De Educación antes del 15 de noviembre (articulo 9 del Decreto Distrital 1035 del 29 de octubre de 1997). La demora en el cumplimiento del procedimiento establecido o definido para la aprobación del presupuesto en las actas del Consejo Directivo puede generar ilegalidad en las decisiones adoptadas y deriva en la aprobación del presupuesto de la vigencia anterior. | 1-Consulta de necesidades por área y estamento. Consolidación del banco de necesidades. -2-Elaboración del proyecto de presupuesto por Rectoría y Pagaduría aprobación por el Consejo Directivo Institucional. |  | 4 | 4 | CERRADO |  | La IED, presentó el proyecto de presupuesto ANUAL en las fechas establecidas, dando cumplimiento a la normatividad. Se cierra el hallazgo. |
| 1,2,2 En los soportes presentados por la Administración de la ejecución de Ingresos y Gastos de la Institución, se encontró que los ingresos por concepto de recursos propios representan el 2,76%, las transferencias representan el 99,55% del total del presupuesto de la Institución Educativa y por ultimo los recursos de capital tienen un representación mínima del 0,69%. En cuanto a los gastos de la vigencia auditada, los servicios personales representaron el 17,1% y los gastos generales que ascendieron a $ 348,386,672.oo,equivalen un 70,1% del total asi mismo la ejecución del rubro mantenimiento de la entidad supera el 24,8% de los gastos generales. Otro rubro representativo, material didáctico le correspondió el 27,9% de los recursos. Comparados los valores y porcentajes contra la inversión la misma represento el 12,8% del total de gastos, el cual es muy bajo, lo que nos permite concluir que la mayor parte del presupuesto se ejecuta en gastos generales y en detrimento de la inversión, situación administrativa que debe ser atendida como una observación de carácter administrativo por la IED. En cuanto a las modificaciones presupuestales del Decreto 992 de 2002 le ordena al Rector en el articulo 11 literal c, elaborar las adiciones y traslados presupuestales debidamente presupuestales y presentarlos para la aprobación del Consejo Directivo. Al examinar estas modificaciones presupuestales, se evidencia que no se ajustan a la norma asi mismo, se encuentran falencias de control interno por que no aparecen debidamente foliadas, las adiciones presupuestales no tienen todas las firmas del Consejo Directivo, las resoluciones de transferencias y distribución de los recursos presupuestales no tienen firmas de los responsables constituyéndose en un elemento que impiden conceptuar sobre las modificaciones presupuestales. | Elaboración, aprobación, firma y archivo de adiciones y traslados presupuestales debidamente justificados. |  | 2 | 2 | CERRADO |  | La IED, presentó la ejecución presupuestal para la vigencia 2007, observándose que los traslados presupuéstales, y gastos fueron debidamente justificados. Se cierra el Hallazgo. |
| CONTRATACION |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Ineficiencia en la reglamentación de la contratación y las compras Efectuada la evaluación del Control Interno al área de contratación de la Institución CEDI Ciudad Bolívar, se pudo observar que el consejo directivo del colegio no le dio cumplimiento a lo señalado en el Decreto 992 del 21 de mayo de 2002 en el artículo 10. Funciones del Consejo Directivo literal e) le asignó la competencia de “reglamentar los procedimientos <presupuestales, las compras, la contratación de servicios personales, el control interno, el manejo de inventarios y el calendario presupuestal, con sujeción a las normas vigentes. Ni tampoco se refleja en las actas del consejo el desarrollo de estos procedimientos de la ejecución del gasto. La inexistencia del manual de compras genera decisiones que pueden estar fuera de la norma o procedimientos, del aspecto contractual o lo contemplado en el literal a) numeral 1° artículo 24 de la Ley 80 de 1993 referente al principio de Transparencia, Escogencia del contratista, contratación directa. El hecho descrito es un posible o presunto hallazgo administrativo, que debe ajustar la institución. Como no fue aprobado por el Consejo Directivo el manual de compras en reunión oficial, plasmada en un acta, el procedimiento para las compras, ni el manual de contratación de servicios personales, además la respuesta por parte de IED, no ofrece claridad se confirma el hallazgo de carácter administrativo para el Consejo Directivo y debe ser incluido en el plan de mejoramiento y soportado en una acción correctiva que garantice el cumplimiento de la norma en mención Concepto de Gestión a la Contratación. Frente a lo anterior se encuentra una ineficiente gestión con responsabilidades administrativas en el proceso contractual, por la no existencia del manual de contratación, así como tampoco del plan anual de compras, la contratación del contador y revisor sin autorización del Consejo Directivo. | . Proponer Seleccionar y efectuar contratación de Contador Y Revisor Fiscal por Consejo Directivo |  | 2 | 2 | CERRADA |  | Con acuerdo No. 5 de abril 9 de 2008, en su articulo 2º. Se plasmo las condiciones de contratación para Revisor Fiscal y el contador, que deben ser aprobadas por el Consejo Directivo de la IED.. Se cierra el Hallazgo |
| 6 | 7 |  | 14 | 8 |  | 0 | CERRADO 3 ABIERTO 3 |

- Concepto de Gestión Plan de Mejoramiento implementado.

Promedio: Total puntos obtenidos / total de actividades evaluadas

Promedio de puntos: 8 / 7= 1.1 %

Cumplimiento parcial entre 1.0 y 1.7 puntos

Porcentaje de Cumplimiento: Promedio X 100 % / 2 = 1.1 X100 / 2 = 55.

Ineficaz

Rango de Cumplimiento: No cumplido entre 0 y 0.9 puntos, Cumplimiento Parcial entre 1.0 y 1.7 puntos y Cumplido entre 1.8 y 2.0 puntos.  De acuerdo con el promedio de 1.1, el plan se cumplió parcialmente.

Como resultado de la valoración y con las observaciones señaladas el 55 % indica que el plan de mejoramiento fue parcialmente Eficaz