INFORME DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL - MODALIDAD REGULAR

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CATASTRO DISTRITAL - DACD -

PERIODO AUDITADO 2004

PLAN DE AUDITORIA DISTRITAL PAD 2005

FASE SEGUNDA

DIRECCIÓN TÉCNICA SECTOR GOBIERNO

BOGOTÁ D.C., DICIEMBRE DE 2005

AUDITORIA INTEGRAL AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CATASTRO DISTRITAL - DACD -

Contralor de Bogotá	Oscar González Arana

Contralor Auxiliar	Ernesto Tuta Alarcón

Directora Sectorial	Patricia Rivera Rodríguez

Subdirector de Fiscalización	Juan Guillermo Plata Plata

Subdirector de Análisis Sectorial	Juan Manual Quiroz

Asesora Jurídica	Clarena Peralta Barbosa

Equipo de Auditoría	Carmen Alicia Ortíz Arévalo

Miryan González Ayala

Mario Silva Vargas

Paulina Ramírez Ayala

José Eduardo Rojas Sanabria

Fernando Morales Benavides

María Cristina Gaitán de Páramo

Analista Sectorial 		Jorge Alejo Calderón

###### CONTENIDO

Página

INTRODUCCION	4

1. ANÁLISIS SECTORIAL	5

2. HECHOS RELEVANTES EN EL PERIODO AUDITADO	9

3. DICTAMEN DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR	12

4. RESULTADOS DE LA AUDITORIA	19

4.1. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	19

4.2. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO	27

4.3. HALLAZGOS DE AUDITORÍA POR COMPONENTE DE INTEGRALIDAD	43

4.3.1. Evaluación de la Gestión y Resultados	43

4.3.2. Balance Social	80

4.3.3. Evaluación a los Estados Contables	83

4.3.4. Evaluación a la Contratación	102

4.3.5. Evaluación Presupuestal	115

4.3.6. Evaluación a la Gestión Ambiental Institucional	122

ANEXOS	124

# INTRODUCCION

La Contraloría de Bogotá, en desarrollo de su función constitucional y legal, y en cumplimiento de su Plan de Auditoría Distrital 2004 - 2005, practicó Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral modalidad abreviada al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CATASTRO DISTRITAL - DACD -, con el fin de evaluar la gestión fiscal de la vigencia 2004.

La auditoría se centro en la evaluación del Sistema de Control Interno, de la Gestión y Resultados (proyectos de inversión), Balance Social, a la Gestión Ambiental, a la Contratación, a los Estados Contables, a la Ejecución y Cierre del Presupuesto y seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito por el DACD, como resultado de la evaluación del periodo inmediatamente anterior.

Los componentes de integralidad seleccionados corresponden a análisis de la importancia y riesgos asociados a los procesos y actividades ejecutadas.

Las respuestas dadas por el DACD fueron analizadas, evaluadas e incluidas en el informe, cuando se consideraron pertinentes.

Dada la importancia estratégica que el DACD tiene para el sector gobierno y la ciudad, la Contraloría de Bogotá, espera que este informe contribuya al mejoramiento continuo y con ello a una eficiente administración de los recursos públicos, lo cual redundará en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Bogotá Distrito Capital.

# 1. ANÁLISIS SECTORIAL

En todas partes del mundo la vida tradicional fue alterándose lentamente por la aparición de las vías férreas y carretales que conducen a las grandes ciudades, porque su implementación hizo posible el suministro a gran escala de todo tipo de abastecimientos – tanto alimentos como carbón -, lo que facilitó tanto la concentración fabril como el transporte de la población procedente de las zonas rurales. La alteración principal consistió en que la mayoría del campesinado se mudó a las nacientes urbes que ofrecían servicios inexistentes en el campo, facilitaban las condiciones laborales junto con el acceso a los centros hospitalarios y educativos.

Desde sus comienzos las ciudades siempre han estado divididas, en sus extremos de una parte se incorporan los barrios elegantes de magníficos edificios al estilo de la clase aristocrática, los grandes edificios administrativos, y de otra parte, barriadas degradadas, de calles sórdidas e insalubres, marcadas por la miseria, la suciedad y el crimen. Alrededor de esta dicotomía la ciudad cumple su función principal en grandes centros fabriles, comerciales, administrativos, bancarios y de servicios. Todas las urbes generan economías locales dinámicas, como producto de su función social y económica.

Enfrentados con problemas demográficos crecientes, los gobiernos locales de las grandes metrópolis tuvieron que acometer importantes empresas colectivas: el diseño de transporte público, la construcción de calles asfaltadas, el trazado de parques y plazas, con el fin de orientar el desplazamiento tanto de los comerciantes como de los obreros. No obstante, la mayoría de ciudades había crecido sin ninguna planificación urbana centralizada, lo que impedía el trazado en cuadrícula y en consecuencia la demarcación lineal de las nomenclaturas para vías y residencias.

Colombia se percibe como un reflejo de las antiguas ciudades europeas, si bien desde que la Corona española estableció unos criterios elementales para construir un poblado, los gobiernos posteriores se han preocupando por especializarse en materia urbanística, la realidad social expresada en la pobreza y el desconocimiento de la convivencia en aglomerado, lo mismo que las condiciones geológicas, impiden que estas normas se cumplan de manera técnica para garantizar la organización territorial que caracteriza a una ciudad eficiente.

Bogotá no es ajena a esta situación. La migración campesina, originada con la violencia partidista de mitad del siglo pasado hacia la ciudad, originó una alta demanda de viviendas que no estaban disponibles; esta carencia fue resuelta por cada grupo familiar lo que originó una expansión urbanística incontrolada que se caracterizó por la improvisación y la incorporación de una cultura de vivienda rural al espacio urbano. Esta improvisación fue producto de la informalidad e ilegalidad que identificó a los nuevos inmigrantes, quienes, ante la ausencia de autoridad, actuaron como si estuvieran en el campo o en su propia finca. Bogotá, que fue fundada bajo los criterios catastrales de la Corona -una plaza de armas enmarcada por la iglesia y la casa de gobierno, alrededor de la cual se expanden las cuadras de viviendas-, fue rodeada y asfixiada lentamente por la construcción de casa rurales enfiladas caprichosamente al azar del loteo y según la topografía de su espacio; supeditadas a estas condiciones, se multiplicaron las calles y crecieron los meandros que llevaban a sus habitantes a los diferentes lugares de trabajo y residencia.

Desde tiempos inmemoriales los habitantes del Distrito Capital han sobrevivido en el laberinto de sus rutas, causado por la existencia de una compleja nomenclatura vial y residencial, que además origina serios desajustes en la prestación de los servicios públicos - por la dificultad para identificar los inmuebles - y causa traumatismos en la movilidad de los recursos y las personas. Ante este hecho, los gobiernos locales han hecho poco por despejar las limitaciones que proporcionan una nomenclatura confusa, e irracional en algunos casos.

Más de medio siglo después de la migración campesina no hay una respuesta efectiva; en la actualidad el DACD solamente ha revisado y ajustado la nomenclatura vial y residencial de siete localidades; es decir, solamente el 33% de la extensión de la ciudad cuenta con los ajustes técnicos de conformidad con el criterio de ejes estructurantes.

El criterio de ejes estructurantes, consiste en tomar como referencia las vías principales de la ciudad, a partir de las cuales se distribuye la nomenclatura intermedia entre ejes. Como es conocido, cualquier ciudadano puede suponer cuáles son los ejes viales de Bogotá; sin embargo, el DACD suscribió un contrato de tres meses por la suma de $15’000.000, cuyo objeto consistió en “apoyar a la División de Cartografía, en la construcción de directrices que permitieran determinar un modelo único para la ejecución del proceso de asignación de nomenclatura en el Distrito Capital”, el resultado de este estudio llegó a la admirable conclusión de que la nomenclatura se realizará a partir de los ejes estructurantes. Es evidente que el DACD, dotado de talento humano experimentado y de un acervo institucional irremplazable, ya conocía esta lógica básica como un criterio elemental del diseño urbanístico; en análisis técnico realizado a dicho estudio se corroboró que simplemente los resultados del contrato fueron sobreestimados. A partir de este hecho, que ha sido engrandecido, y de acuerdo con las acciones de la entidad, es posible afirmar que Bogotá carece de una política pública de nomenclatura vial y residencial que elimine la confusión reinante en muchas zonas de la ciudad. Esto lo confirma el análisis al mencionado estudio, el cual no aporta nada nuevo al DACD máxime si se tiene en cuenta que el trabajo fue realizado a partir de información suministrada por el mismo Departamento.

Según el DACD, como consecuencia de este estudio “suscribió los contratos No 602, 603, 610, 661, cuyo objeto fue el de realizar el estudio y definición de los ejes estructurantes para la ciudad en concordancia con las localidades que han sido objeto del proyecto  de unificación, (Chapinero y Ciudad Bolívar)”. Sin embargo, los resultados de dichos contratos, si bien realizan algunos ajustes, no resuelven de manera definitiva los problemas de nomenclatura pues éstos dependen más de la topografía y del crecimiento desmesurado y desordenado de la ciudad. Ante estos hechos y situación presente, que podemos denominar formación catastral esporádica, no hay gestión posible. Una ordenación territorial cuadriculada permitiría una nomenclatura sin errores ni extravíos, pero ya es imposible obtenerla, pues aún volviendo a nominar las vías es imposible que no se presenten confusiones por los meandros y baches existentes en la topografía urbana, simplemente es necesario reconocer que la ciudad presenta esas características.

Ante los escollos existentes para garantizarles a los bogotanos una ágil movilidad e identificación vial y residencial el DACD debe agotar todos los recursos posibles. Para mitigar el impacto de las restricciones es importante divulgación permanente de los cambios y sobre la existencia de vacíos en la nomenclatura existente.

CUADRO 1

TOTAL PLACAS MATERIALIZADAS EN BOGOTÁ

| LOCALIDAD | PLACAS DOMICILIARIAS | PLACAS VIALES |
| --- | --- | --- |
| ENGATIVA | 72.260 | 8.099 |
| FONTIBON | 20.055 | 2.218 |
| BOSA | 1.382 | 2.335 |
| OTRAS | 69 | 326 |
| TOTAL | 93.766 | 12.978 |

Fuente: Informe de Gestión del Contratista

De la misma manera, mediante la ejecución del contrato No. 818/03, se homologó la información correspondiente a las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de Bogotá, información que pasó por una serie de validaciones, de manera que las tablas son totalmente congruentes con la información de clientes de las empresas y de predios del DACD.

La información existente de las localidades de los resultados obtenidos mediante el proceso de homologación, se plasman en el siguiente cuadro:

CUADRO 2

HOMOLOGACIÓN DE NOMENCLATURA CON ENTIDADES DEL DISTRITO

GESTIÓN DEL 2004

| LOCALIDAD | PREDIOS | GAS NAT | CODENSA | EAAB | ETB | TELECOM | EPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bosa | 79.960 | 49.018 | 33.791 | 50.678 | 32.134 | 8.535 | 554 |
| Kennedy | 174.519 | 80.094 | 93.915 | 115.857 | 73.196 | 12.387 | 13.374 |
| Chapinero | 121.586 | 29.792 | 35.374 | 31.884 | 0 | 0 | 3.111 |
| Fontibón | 82.034 | 38.764 | 754 | 56.782 | 44.240 | 6.432 | 6.816 |
| Engativá | 157.594 | 102.023 | 126.015 | 101.195 | 96.157 | 16.301 | 11.853 |
| C. Bolívar | 111.329 | 51.071 | 46.491 | 32.483 | 31.191 | 966 | 4 |

Fuente: Informe de Gestión del Contratista

De acuerdo con el cuadro anterior, se homologaron 727.022 predios con las entidades del Distrito Capital que prestan servicios a la comunidad; este logro facilita la interacción de estas entidades con la población de usuarios y origina una mayor eficiencia en la gestión de los servicios públicos, contribuyendo a mejorar el nivel de vida de la población.

# 2. HECHOS RELEVANTES EN EL PERIODO AUDITADO

El año 2004 se caracterizó por el proceso de Armonización Presupuestal de los proyectos del Plan de Desarrollo “Bogotá Para Vivir Todos del Mismo Lado”, con los formulados en el Plan de Desarrollo 2004-2008 “Bogotá Sin Indiferencia, Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión”, adoptado mediante el Acuerdo Distrital No. 119 de 2004.

El DACD presentó a 30 de mayo de 2004, la ejecución presupuestal de registros con cargo a la estructura del Plan “Bogotá para vivir todos del mismo lado”, con compromisos adquiridos en ese mes por $339,4 millones y un total acumulado de $1.605,9 millones, que indican un porcentaje de ejecución del 23.87% de los $6.728,0 millones asignados inicialmente a este Plan, para la vigencia 2004.

La asignación presupuestal no ejecutada con este Plan de Desarrollo por cuantía de $5.122,1 millones, se trasladó a los proyectos adoptados con el nuevo plan (Resolución No. 0562 del 24 de junio de 2004); verificándose que los saldos de las reservas destinados a los proyectos del anterior plan, fueron anulados y que la armonización se realizó bajo los lineamientos dados por el Secretario de Hacienda mediante la Circular del 26 de mayo de 2004 de conformidad con lo previsto en la Ley 152 de 1994 y el Acuerdo Distrital No. 63 de 2002.

En cumplimiento de la Circular Externa 056 de 2004,  en especial lo relacionado con la eliminación de los registro de los Ajustes por inflación, la entidad los incorporó a su respectivo costo histórico.

Es importante señalar que de los cuatro proyectos desarrollados en el Plan de Desarrollo “Bogotá para vivir todos del mismo lado”, el nuevo plan retomó tres, a saber:

- Proyecto 6028 “Actualización mapa digital D.C.”

- Proyecto 6031 “Actualización y conservación catastral de Bogotá D.C.”

- Proyecto 6211 “Unificación y materialización de la nomenclatura de Bogotá D.C.”

Mientras que los recursos asignados al Proyecto 7257 “Diseño, Desarrollo e implementación del Sistema de Información Geográfico Catastral – SIGC” fueron ejecutados en su totalidad en vigencia del plan anterior.

En desarrollo del proceso de actualización de la formación catastral que adelantó el Departamento, durante la vigencia 2004, actualizó un total de 32.924 predios rurales con características urbanas, proceso que se realizó en las localidades de Usme, Bosa, Suba, Usaquén, Ciudad Bolívar, Chapinero y Kennedy.

En ejecución del proyecto “Materialización de Nomenclatura”, se unificaron y actualizaron 83 sectores catastrales, gráfica y alfanuméricamente a partir de los cambios introducidos como consecuencia de la nueva delimitación del perímetro urbano producto del proceso de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (POT) (Decretos 619 de 2000 y 469 de 2003).

De las inspecciones de campo realizadas, se observaron una serie de situaciones que van en contravía del orden lógico, secuencial y ordenado de la nomenclatura, como cambios abruptos dentro de una misma manzana.

Se expidieron actos administrativos a nivel distrital, que inciden directamente en las actividades del DACD, como son:

- El Acuerdo 130 del 7 de diciembre de 2004, por medio del cual se crea la Infraestructura Integrada de Datos Espaciales para el Distrito Capital (IDEC@), como producto del intercambio, análisis y producción de información georeferenciada, relativa al área urbana y rural del Distrito Capital, con el objeto de proveer a la Administración Distrital de un instrumento que permita identificar de manera constante la condición, movilidad, dinámica, expansión, procesos, proyectos y necesidades de la ciudad de Bogotá D.C., en sus áreas urbana y rural, para disponer con ello de elementos suficientes para atender a la ciudadanía y conseguir la más acertada toma de decisiones en beneficio de la ciudad y de sus habitantes.

La coordinación de este proyecto será responsabilidad del DACD y se realizará de acuerdo con los lineamientos técnicos y la políticas que sobre el particular determine la Comisión Distrital de Sistemas –CDS-, a través de su Grupo de Trabajo de Información Georeferenciada, que estará conformado por el DACD, el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, el Departamento Administrativo del Medio Ambiente, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Publico, el Instituto de Desarrollo Urbano, la Empresa de Energía de Bogotá, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, la Empresa de Acueducto de Bogotá, la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias; entre otras.

De igual forma quedó indicado, que la Administración Distrital, a través del DACD, deberá presentar al Concejo Distrital cada seis (6) meses, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente Acuerdo, informes de avance del proceso de montaje y desarrollo del IDEC@; por lo que esta actividad, será objeto de evaluación y seguimiento por este organismo de control en la próxima auditoría.

- El Decreto 1788 de 2004, que reglamentó parcialmente las disposiciones referentes a la participación en plusvalía de que trata la Ley 388 de 1997, dispone que la estimación del efecto de plusvalía por metro cuadrado de suelo en cada una de las zonas o subzonas geoeconómicas homogéneas donde se concretan los hechos generadores de plusvalía, será realizada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), los catastros descentralizados, los peritos privados inscritos en Lonjas de Propiedad Raíz o instituciones análogas.

Es así, que durante el año 2004 el DACD reportó que había realizado la correspondiente estimación a tres (3) Planes Parciales y veintiocho (28) Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), que fueron adoptados y reglamentados, a través de decretos distritales.

Finalmente, con la Secretaría de Hacienda Distrital –SHD- se formuló el Índice de Valoración Inmobiliaria Urbano Rural (IVIUR) para Bogotá, con base en el cual se expidió del Decreto Distrital No. 443 del 30 de diciembre de 2004, por el cual se determinan los porcentajes de incremento de avalúos catastrales de conservación para el año 2005 en el Distrito Capital.

# 3. DICTAMEN DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

Doctor

HERNANDO MALDONADO PACHÓN

Director

Departamento Administrativo de Catastro Distrital - DACD -

Ciudad.

La Contraloría de Bogotá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política y el Decreto 1421 de 1993, practicó Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral - Modalidad Regular al Departamento Administrativo de Catastro Distrital -DACD-, a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión, el examen del Balance General a diciembre 31 de 2004 y el Estado de Actividad Financiera, Económica y Social por el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2004; la comprobación de las operaciones financieras, administrativas y económicas que se hayan realizado conforme a las normas legales, estatutarias y procedimientos aplicables; la evaluación y análisis de la ejecución de los planes y programas de gestión ambiental y de los recursos naturales y la evaluación del Sistema de Control Interno.

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada y analizada por la Contraloría de Bogotá D.C. La responsabilidad de la Contraloría consiste en producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la administración del DACD, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales y la calidad y eficiencia del sistema de control interno y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables.

El informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales que una vez detectados como deficiencias por el Equipo de Auditoria, fueron o serán corregidos por la administración, lo cual contribuye al mejoramiento continuo de la organización y por consiguiente en la eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y servicios en beneficio de la ciudadanía, como fin ultimo del control.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas de Auditoría Gubernamentales, compatibles con las de general aceptación, así como con las políticas y los procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría de Bogotá; por lo tanto, requirió planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El control incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan la gestión de la entidad, las cifras y presentación de los Estados Contables y el cumplimiento de las disposiciones legales, así como la adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de Control Interno.

Cabe señalar que la Contraloría en su oportunidad, evaluó la gestión realizada  durante la vigencia 2003 y los resultados fueron comunicados a la entidad en junio de 2004.

Concepto sobre Gestión y los Resultados

La gestión fiscal correspondiente a la vigencia 2004, fue evaluada bajo la modalidad regular, la auditoría se centro en la evaluación del Sistema de Control Interno, Gestión y Resultados (proyectos de inversión), Balance Social, Estados Contables, Contratación, Ejecución y Cierre del Presupuesto, Gestión Ambiental y seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito por el DACD, como resultado de las evaluaciones precedentes.

Con respecto al cumplimiento de los compromisos asumidos mediante el Plan de Mejoramiento de la auditoría realizada a la vigencia 2004, de las 15 acciones establecidas, se determinó un rango de cumplimiento parcial promedio de 1.66, con un nivel de eficacia de 83%, en razón a que cinco (5) acciones fueron cumplidas parcialmente y 10 fueron subsanadas en su totalidad.

En relación con el cumplimiento de los principios de la gestión fiscal se observó que fueron afectados por las siguientes situaciones:

El Sistema de Control Interno del DACD, es calificado en 3.6, lo que indica que su grado de implementación se encuentra ubicado en un rango bueno con un nivel de riesgo mediano, representando el 73% del cumplimiento de las 5 fases, calificación que comparada con la obtenida en vigencia anterior (3,5), mostró mejoramiento, que se explica posteriormente, en el análisis correspondiente a este capítulo.

El Sistema de Control Interno del DACD se encuentra en un buen nivel con un riesgo mediano, siendo preciso presentar para efectos de corrección acciones concretas, medibles y cuantificables que permitan fortalecer las falencias identificadas, tipificadas como hallazgos de tipo administrativo y que formarán parte del plan de mejoramiento institucional.

El presupuesto definitivo asignado al DACD fue de $17.667.4 millones de los cuales el 61.9% ($10.939.4 millones) fueron orientados a los gastos de funcionamiento y el restante 38.1% ($6.728.0 millones) por inversión.

A diciembre 31 de 2004, EL DACD reportó giros por $13.656.2 millones, que corresponden a una ejecución real del 77.2%, porcentaje que demuestra un bajo índice de eficiencia en los giros y constituyeron reservas por $3.895.7 millones (22.1%); valores que sumados alcanzaron los $17.551.9 millones, es decir que presenta una ejecución entre giros y reservas del 99.3%.

Es de observar, que del total de compromisos constituidos al cierre de la vigencia fiscal del 2004 por $3.895.7 millones, el 30% es decir $1.168.7 millones se tendrá que hacer con cargo al presupuesto de la vigencia del 2005 (artículo 8º Ley 819 de 2003).

En relación con el Balance Social, no hay aporte directo a programas sociales por parte del DACD; sin embargo, por sus funciones especialmente dirigidas a la actualización de la información catastral gráfica y alfanumérica, la unificación y materialización de nomenclaturas y la atención a los usuarios que realizan consultas directamente en el Catastro, que son aspectos que afectan directamente la gestión y resultados; indirectamente beneficiaron a la comunidad y al mismo distrito por disponerse de información para la toma de decisiones gubernamentales.

Con respecto al cumplimiento de las metas trazadas por el Departamento en el Plan Estratégico y, especialmente de los procesos misionales durante la vigencia 2004, actualizó 32.924 predios rurales con características urbanas, proceso que se realizó en las localidades de Usme, Bosa, Suba, Usaquén, Ciudad Bolívar, Chapinero y Kennedy, depuró 21.640 predios e incorporó 8.500 de la base catastral; sin embargo, solamente determinó el valor de los inmuebles para el cálculo del efecto plusvalía en 21 Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) y no materializó la sistematización, digitalización y microfilmación de las 600.000 cédulas catastrales propuestas.

Igualmente, adelantó el proceso de materialización de nomenclatura en 83 sectores catastrales, gráfica y alfanuméricamente a partir de los cambios introducidos como consecuencia de la nueva delimitación del perímetro urbano, producto del proceso de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (Decretos 619 de 2000 y 469 de 2003), que de acuerdo con la evaluación realizada, se deriva una serie de situaciones contrarias al orden lógico, secuencial y ordenado de la nomenclatura.

Finalmente, respecto a la contratación efectuada, en términos generales cumplió con la legalidad establecida en las etapas precontractual y contractual; sin embargo, en la etapa postcontractual, de ejecución y liquidación se evidenció falta de seguimiento a los contratos por parte de los supervisores.

Con base en lo descrito anteriormente, la información suministrada por la Entidad y la aplicación de las diversas técnicas de auditoría de las normas sobre el ejercicio del control fiscal, se emite concepto de gestión favorable con observaciones, a la cuenta anual vigencia 2004.

Opinión sobre los Estados Contables

Los Estados Contables del DACD vigencia 2003, fueron dictaminados Razonables, excepto por las observaciones formuladas por esta Contraloría, debido a las deficiencias detectadas en la Situación Financiera y en la evaluación al Sistema de Control Interno Contable.

Efectuada la Auditoría a los Estados Contables a diciembre de 2004, se relacionan las inconsistencias de mayor relevancia:

- Avances y Anticipos Entregados: se evidenció que en la ordenación del pago a los contratistas por concepto de anticipos, no se efectuó el descuento a favor de la Universidad Distrital del 1% del valor bruto correspondiente.

- Depósitos Entregados en Administración: los recursos girados al PNUD, presentaron un registro durante la vigencia 2004 de $3.543.0 millones, siendo realmente girados al PNUD $3.298.4 millones, la diferencia de $244.6 millones, fueron contabilizados por el Departamento como Ajustes por Diferencia en Cambio.

En cuanto a la naturaleza crédito de la cuenta en mención, se causaron los giros realizados por el PNUD a los contratistas, por el orden de $3.151.8 millones de los que: $2.867.1 millones corresponden a soporte de giros realizados por el PNUD y los $289.7 restantes, al registro de la cuentas Gastos por Comisiones Honorarios y Servicios y Ajustes por Diferencia en Cambio.

La entidad, viene contabilizando el diferencial Cambiario clasificado como un ingreso dentro del agregado de los Recursos de Capital por el mayor o menor valor en pesos, originado por la diferencia entre las tasas de cambio utilizadas en la incorporación al Presupuesto General del Distrito. En consecuencia, se presenta incertidumbre en el saldo de la cuenta Depósitos Entregados en Administración al PNUD por $1.944.5 millones, y en sus contrapartidas se registró un mayor valor en la cuenta Gastos Ajustes por diferencia en Cambio y la cuenta Ingresos por Diferencia en Cambio afectada en años anteriores.

- Otros Deudores: se evidenciaron falencias en la identificación y clasificación de los derechos de cobro con elevado tiempo de antigüedad con el Fondo de Ventas Populares, correspondiendo a Deudas de Difícil Recaudo; situación que produjo una sobre estimación en la cuenta Otros Deudores - Reintegro Sueldos y subestimación en la cuenta Deudas de Difícil Recaudo por $2.8 millones.

- Propiedades, Planta y Equipo: se observaron diferencias entre los reportes del sistema de Recursos Físicos - Ajustes Detallados de Elementos no Explotados y en Servicio frente a los Ajustes por Grupo de Elementos del periodo 12 de 2004, en Equipos de Comunicación Hardware por $91.1 millones.

- Responsabilidades: se encontró que no fue incorporada contablemente la pérdida del equipo Router marca Cisco, extraído el 2 de noviembre de 2004 de las instalaciones del CADE Chicó; presentándose una subestimación en la cuenta Responsabilidades y una sobrestimación en la cuenta Propiedades, Planta y Equipo en cuantía de $2.0 millones; influyendo también, en la Provisión para Responsabilidades y su correlativa del Gasto.

- Cuentas de Orden Acreedoras: la entidad no efectuó el registro correspondiente del valor inicial de las demandas en el momento de su notificación, de acuerdo al proceso de implementación de la gestión de las obligaciones contingentes, el cual permite a partir de estas cifras desarrollar la metodología de valoración para las responsabilidades Contingentes (91) y su contrapartida Acreedoras por Contra (99). Por tanto, la cuenta Acreedora de Control por Contra (9915) y otras Cuentas Acreedoras de Control (9390), se encontraron subvaluadas por el valor inicial de las demandas en contra de la entidad, en el momento de su notificación en cuantía aproximada de $13.276.6 millones.

De otra parte, no se reversó el saldo de la valoración reflejado en las cuentas de Orden Acreedoras por Responsabilidades Contingentes, una vez se contabilizó el fallo desfavorable para la entidad, en los Pasivos Estimados. En consecuencia, las cuentas de Orden Acreedoras Responsabilidades Contingentes (91) y Acreedoras por Contra (99) se encontraron sobre valoradas en cuantía de $7.0 millones.

Sistema de Control Interno Contable

Existen debilidades en el control de Intangibles Licencias y Software, que permita identificar: su existencia, ubicación en los equipos, fecha de adquisición, monitoreo de garantías y actualizaciones, versión, si cumplió con su ciclo tecnológico, si es o no compatible con las nuevas versiones, o se encuentran obsoletas para ser dadas de baja del inventario, entre otras.

Además, el listado detallado de elementos, emitido por el aplicativo de Recursos Físicos, no se describe en forma detallada y completa las características de algunos intangibles, haciendo más difícil su identificación.

En efecto, se tiene el riesgo de no tener un control efectivo, que permita atender sus requerimientos y dar una protección adecuada a los eventos potenciales que pueden afectar el proceso contable, con el fin de proveer seguridad razonable sobre el cumplimiento de los objetivos adelantado por los responsables de la información financiera.

Los anteriores hechos incidieron en la situación Financiera Económica y Social del DACD, debilitando la confiabilidad y utilidad de la información y una adecuada protección de los recursos.

El efecto generado por el ajuste al proceso de Saneamiento Contable, sobre los activos del Departamento, fue reducido en $1.196.7 millones equivalentes al 13.4% del total del activo y el 19.8% del Patrimonio total. Respecto al seguimiento del Plan de Mejoramiento, presentó cumplimiento en sus acciones.

En nuestra opinión, excepto por los efectos de las inconsistencias citadas en los párrafos anteriores, y las deficiencias detectadas en la evaluación al Sistema de Control Interno Contable, los Estados Contables del Departamento Administrativo de Catastro Distrital, presentan Razonablemente la situación financiera, en sus aspectos más significativos en el año 2004, de conformidad con las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas.

Consolidación de Hallazgos

En desarrollo de la presente auditoría, tal como se detalla en el Anexo No. 1, se establecieron treinta y dos (32) hallazgos administrativos, de los cuales dos (2) de ellos corresponden a hallazgos de tipo fiscal en cuantía de $84.5 millones, los que se trasladarán a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y cinco (5) tienen alcance disciplinario, que serán trasladados a la Personería Distrital.

Concepto sobre fenecimiento

Por concepto favorable emitido en cuento a la gestión realizada, en cumplimiento de la normatividad, la calidad y eficiencia del Sistema de Control Interno y la opinión expresada sobre la razonabilidad de los Estados Contables, la Cuenta Rendida por la entidad, correspondiente a la vigencia 2004, se fenece.

A fin de lograr que la labor de la labor de auditoría conduzca a que se emprendan actividades de mejoramiento de la gestión pública, la entidad debe diseñar un Plan de Mejoramiento que permita solucionar las deficiencias puntualizadas, en el menor tiempo posible, documento que debe ser remitido a la Contraloría de Bogotá, dentro de los quince días al recibo del presente informe.

El Plan de Mejoramiento debe detallar las medidas que se tomaran respecto de cada uno de los hallazgos identificados, cronograma en el que implementarán los correctivos, responsables de efectuarlos y del seguimiento a su ejecución.

Bogotá, D.C., diciembre de 2005

PATRICIA RIVERA RODRÍGUEZ

Directora Técnica Sector Gobierno

# 4. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

## 4.1. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

Se efectuó seguimiento al plan de mejoramiento definitivo suscrito por el Departamento con fecha de inicio de ejecución a partir del 1° de julio de 2004, puntualmente a las acciones correctivas identificadas en la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad abreviada.

Contó el documento con seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno en frecuentes oportunidades, como un punto de control preventivo y detectivo que garantizó de alguna manera, el resultado reflejado en esta valoración, al igual que el monitoreo en el Comité de Coordinación de Control Interno. De la evaluación efectuada por este grupo de auditoría, se obtuvo lo siguiente:

| HALLAZGO | FECHA DE INICIO* | FECHA DE TERMINACION* | CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.2.2. Manejo del Riesgo. En el 2003, el DACD elaboró el Plan de Manejo de Riesgos, el cual fue comunicado por la Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno el 16 de diciembre/04 para que fuera socializado entre los servidores de cada una de las áreas. En el momento de aplicar los cuestionarios se observó que algunos servidores confunden el Plan de Manejo de Riesgos con el Mapa de Riesgos y otros no tienen conocimiento de su existencia. Adicionalmente, el Plan carece de la definición de los cronogramas para implementar las acciones por parte de las áreas. | Julio 1 de 2004 | Agosto 1 de 2004. | 1 La Oficina de Control Interno diseño una guía metodológica para la elaboración de mapas de riesgos aplicada al DACD, dirigida a cada una de las áreas, con el fin de redefinir los actuales riesgos y unificar los criterios para su construcción, apoyando esta labor en la divulgación a todo nivel, con el fin de concientizar a todos los servidores de la importancia de administrar los riesgos. Sin embargo, valorando este instrumento gerencial se apreciaron falencias que van desde la identificación de los riesgos, los cuales se confunden con falencias reales, hasta la definición de acciones que no buscan justamente minimizar los riesgos. Estas observaciones son objeto de ajuste para el plan de mejoramiento derivado del presente informe. |
| 4.1.4. Predios Sobrantes: Este equipo de auditoría, considera que se deben precisar los plazos y cantidad de predios que se van a depurar e incluirlos en el Plan de Mejoramiento con los 10.430 predios sobrantes identificados, para poder realizar el respectivo seguimiento y determinar la eficiencia e interés de la Administración, de contar con archivos catastrales confiables y consistentes”. La acción propuesta en el plan de mejoramiento fue de 10.106 predios por depurar. | Julio 1 de 2004 | Diciembre de 2005. | 1 Se verificó que fueron diagnosticados 9.365 predios sobrantes, aunque solo 4.283 predios afectaron el sistema, es decir se alcanzó el 49.57% del nivel de eficacia, comparando lo alcanzado frente a lo planeado inicialmente por el DACD, que en términos absolutos correspondió a 8.640. Actualmente se viene trabajando en la afectación del sistema. Sin embargo fueron incumplidos los plazos otorgados, desconociéndose el principio de eficiencia y economía. Las explicaciones correspondientes y las acciones correctivas deberán ser incluidas en el plan de mejoramiento derivado de este informe. |
| 4.1.5. Evaluaciones a los Trámites de Modificaciones Catastrales y actualización catastral vigencia 2003. Aunque para los otros predios también se tomaron las medidas correctivas, se evidenciaron las inconsistencias que a continuación se describen: |  |  |  |
| 4.1.5.1. Predio AC 134 13-83 INT 1: De las respuestas presentadas por el DACD se concluye que a pesar que el predio fue identificado en su elemento físico, aún faltan trámites para concluir el proceso, debiéndose incluir en el Plan de Mejoramiento. | Abril 12 de 2004 | Agosto 12 de 2004. | 2 Se comprobó que las acciones correctivas fueron cumplidas de acuerdo con el procedimiento establecido para la corrección de las áreas de terreno y construcción, labor que fue alcanzada durante la vigencia 2005. |
| 4.1.5.4. Predio AC 134 12-55: Analizada la respuesta expuesta por la administración se acepta la respuesta. Sin embargo, este Ente de Control queda en espera que la entidad surta los procedimientos a seguir e informe de lo actuado. | Abril 12 de 2004 | Agosto 12 de 2004. | 2 Igualmente se comprobó que las acciones correctivas fueron cumplidas de acuerdo con el procedimiento establecido para la corrección de las áreas de terreno y construcción, labor que fue alcanzada durante la vigencia 2005. |
| 4.2.4.1.1. En las carpetas de algunos contratos ubicadas en la Oficina Asesora Jurídica, no reposa la totalidad de la correspondencia que se cruzan las partes en desarrollo de los mismos, lo que origina deficiencias en la comunicación y falta de organización del archivo de los documentos que hacen parte integral de cada contrato. | Junio 10 de 2004 | Agosto 10 de 2004. | 1 Se adelantaron algunas acciones correctivas, pero aún se evidencia desorden en la documentación que conforma la carpeta. Se vislumbra alto riesgo de pérdida de documentación. De otra parte se observó que se anexan a carpetas, folios que no tienen ninguna relación con el compromiso contractual, circunstancia que debe ser corregida oportunamente. |
| 4.4.1.3. Cuenta Intangibles: Después de valoradas las 2 respuestas presentadas por la administración se determina que en la aplicación del PAAG del 2003, se resalta que se establece mensualmente y así como se realizó un cálculo de la amortización proporcional en el 2003 (acta No. 8), e igualmente se hubiera podido efectuar el mismo procedimiento con el PAAG. Lo importante es que para ajustar el valor del Mapa Digital este debe corresponder a la fecha de registro que fue diciembre 31 de 2003. | Junio 22 de 2004. | Agosto 22 de 2004. | 2 La entidad reflejó en los Estados Contables el valor del Mapa Digital con amortización a 5 años y actualizado de acuerdo con el PAAG oficial expedido por el DANE a 31 de diciembre de 2003. Recalculando el valor del Mapa Digital, año por año, partiendo de 1999, con su correspondiente amortización. Fue aprobado en el Acta No. 9 del Comité Técnico de Saneamiento Contable el 5 de agosto de 2004 y se realizó el respectivo registro contable de acuerdo a la Resolución No. 0834 del 23 de agosto del mismo año, por el cual el representante legal autorizó el ajuste por menor valor de $1.196.7 millones, de las partidas Intangibles y Patrimonio – Efecto del Saneamiento Contable; quedando en las mismas cuentas un saldo de $832.7 millones. |
| 4.4.2.1. Cuentas de Presupuesto: Si bien las cuentas de presupuesto son canceladas a final de año y no son reveladas en los Estados Contables hacen parte del sistema de información contable y el Departamento debe asegurar la oportunidad y confiabilidad de sus registros. | Julio 5 de 2004. | Diciembre 31 de 2004. | 2 Se reflejó en la ejecución presupuestal y en los Estado Contables del cierre de la vigencia, el saldo de disponibilidades presupuestales por comprometer en cero. De acuerdo a la muestra objeto de la auditoria regular, se evidenció el cumplimiento de lo observado, mediante la revisión de las actas de liquidación en contratos de funcionamiento e inversión, con saldos a favor de la entidad que se encontraron anulados. |
| 4.6.1. Muestra evaluada en campo: Realizadas las visitas a las localidades de Kennedy y Bosa para constar la forma en que se desarrolló el proceso de materialización y asignación de la nomenclatura vial y domiciliaria, se encontró que: |  |  |  |
| 1) la materialización de la nomenclatura se hizo únicamente para la placa principal a pesar que fueron asignadas nomenclaturas secundarias e incluyes. | Abril 1 de 2004 | Abril 1 de 2005 | 2 1) La asignación de materialización y asignación de la nomenclatura vial y domiciliaria se está llevando a cabo de acuerdo a lo establecido en los manuales correspondientes. |
| 2) Los predios esquineros con incluyes en la nueva nomenclatura principal, quedó por la vía secundaria, afectando principalmente a los predios comerciales que por la naturaleza de su actividad los perjudica en la entrega de las mercancías y la correspondencia; lo anterior ha llevado a los propietarios de estos inmuebles, a continuar con la nomenclatura anterior. | Abril 1 de 2004 | Abril 1 de 2005 | 2 2) A los predios esquineros se les materializó la placa principal por su acceso principal independientemente de que la vía sea principal o secundaria. |
| 3) Las placas anteriores que debieron ser anuladas cruzándolas con una línea de color rojo de acuerdo a la propuesta, se hizo tachándolas totalmente al parecer con spray. | Abril 1 de 2004 | Abril 1 de 2005 | 2 3) Se capacitó a los contratistas de manera que del proceso de anulación de placas se cumpliera de conformidad con lo establecido en los términos de referencia. |
| 4) No se ha unificado la base de datos del DACD en cuanto a nomenclatura se refiere, con las Bases de Datos de las diferentes Empresas de Servicios Públicos. Esto se comprobó al revisar las facturas de los servicios públicos de varios inmuebles en diferentes barrios de estas dos localidades, que aún llegan con las direcciones anteriores. | Abril 1 de 2004 | Abril 1 de 2005 | 1 4) Se han adelantado gestiones de intercambio y análisis de la información para efectos de homologación de nomenclatura. Sin embargo, existen algunas con las cuales no se ha formalizado convenio. Estas acciones correctivas no dependen exclusivamente del Departamento, sino que se alcanza un óptimo nivel de cumplimiento cuando se logre unificar con todas las E.S.P. |
| 4.7.1. Revisados los documentos físicos y archivo magnético, el predio ubicado en Cl. 47ª 1-66 Este. Matrícula inmobiliaria 50C-1256437 se observó que este fue vendido con escritura 409 del 26 de enero de 1995, a la Universidad Antonio Nariño (anotación 12), sin embargo, el predio aun aparece a nombre del propietario anterior Andrés Pardo Montoya. | Abril 1 de 2004 | Septiembre 30 de 2004. | 2 Cumplió con el procedimiento establecido para la corrección de las áreas de terreno y construcción, durante la vigencia 2005. |
| 4.7.2. De la muestra seleccionada para evaluación dentro del proyecto Actualización Catastral se evidenció, que no obstante que el DACD asignó el destino económico 01 residencial (vivienda) a los predios con nomenclatura AC 22 84 50, KR 68D 9 03, KR 96 Bis 44 35 y KR 109 55 01 Sur, estos figuran en el SIIC con estrato 0. | Julio 1 de 2004 | Diciembre 31 de 2004- | 2 Se revisó la información existente en la base catastral, evidenciándose la corrección y actualización de los predios señalados por la auditoria. |
| 4.7.3. Se evidenciaron inconsistencias en cuanto a la información física que maneja Catastro y por la SHD, porque mientras la primera asigna destinos económicos de los predios de acuerdo con las construcciones verificadas en terreno, SHD, para efectos de liquidar el impuesto ajustándose a lo dispuesto en el Acuerdo 105 de 2003, asigna para los mismos predios destinos económicos diferentes. Esta situación se observa en predios donde las construcciones llevan un área inferior al 20% del área del terreno y un avalúo catastral en el cual el valor de estas construcciones es inferior al 25% del valor del terreno. | Agosto 1 de 2004. | De 6 meses a un máximo de 5 años. | 1 Se efectuaron reuniones, capacitaciones, se elaboraron documentos entre las dos entidades y finalmente se realizaron ajustes en busca de la homologación y de lograr un lenguaje unificado. Sin embargo revisada dicha documentación se observó que dicha unificación no se logró en la totalidad dado que los destinos empleados por el DACD parten de una metodología establecida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Res. 2555 de 1988), mientras que los destinos utilizados por la SHD, los establece el Concejo Distrital, ajustado al POT. En el mismo sentido, se está trabajando por parte del DACD en otorgar destino a predios no contemplados en su clasificación y que si existen en la de la SHD. |
| 4.7.4. Al predio con nomenclatura LT 1 VILLA MARGARITA, el DACD le asigna un valor de $11.714,77 m2 de terreno, siendo el correcto para este predio $33.000.00, según memoria técnica y lo que corresponde al valor M2 de terreno asignado por el DACD mediante las zonas homogéneas físicas y geoeconómicas. | Mayo 10 de 2004. | Noviembre 10 de 2004. | 2 El DACD reconstruyó y reunificó las Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas del sector catastral 107101, se analizaron los valores asignados para cada uno de los predios, realizándose los procedimientos establecidos para efectuar las revisiones de avalúo del caso. |

Fuente: Avances Plan de Mejoramiento y documentos del Departamento Administrativo de Catastro Distrital.

RANGO:

Cumplido: 				10  actividades

Cumplimiento parcial: 		  5  actividades

No cumplido:				  0

---------------------

Porcentaje de cumplimiento:	   25/15 = 1.66     que corresponde a un rango de cumplimiento parcial.  (Puntos obtenidos = 25; No. Total de actividades = 15).

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: 1.66 x 100/ 2 = 83%  nivel de eficacia

De la evaluación realizada a las acciones correctivas contempladas en el Plan de Mejoramiento suscrito para la vigencia 2004, por el DACD, se obtuvieron los siguientes resultados:

Con respecto al Sistema de Control Interno de dos (2) actividades comprometidas se logró cumplimiento parcial promedio de 1 punto, con un nivel de eficacia del 50%

Para el componente Gestión y Resultados se plantearon once (11) compromisos, indicó un cumplimiento parcial promedio de 19 puntos, con un nivel de eficacia del 86%.

Referente a los Estados Contables los compromisos adquiridos fueron dos (2) indicando un cumplimiento promedio de 2 puntos, con nivel de eficacia del 100%.

En conclusión, en concordancia con la valoración realizada por este grupo de auditoría, de las 15 acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento, se determinó un rango de cumplimiento parcial promedio de 1.66, con un nivel de eficacia de 83%, en razón a que cinco (5) acciones fueron cumplidas parcialmente y 10 fueron subsanadas en su totalidad. Se espera la inclusión de acciones correctivas concretas que subsanen la totalidad de las observaciones pendientes y las que del presente informe se deriven.

4.1.1. Hallazgo

Una vez analizada la respuesta dada por la administración mediante oficio No.21000-450 del 10 de septiembre de 2004, respecto al compromiso adquirido en el Plan de Mejoramiento 2003 – 2004, punto 4.7.1 observación de los predios Calle 47 A 1 66 Este y Carrera 3 Este 47 A 15 Int. 1, este equipo de auditoría concluye que, la entidad realizó verificación de la información incorporada en los archivos del Departamento, revisión de la información jurídica e inspección física a los predios de estudio y a su vez cumplió con el procedimiento establecido para corrección de las áreas de terreno y construcción, para las vigencias respectivas.

La Administración reconoce que conforme a las correcciones efectuadas y a las visitas practicadas, la Entidad fijó los avalúos catastrales correctos; notificando al propietario del primer predio y a la Universidad Antonio Nariño propietaria del segundo (mejora en predio ajeno).

Se tipifica este hallazgo de tipo fiscal, para el predio con dirección Carrera 3 Este 47 A 15 Int. 1, por cuanto el avalúo catastral correcto para el año 2004 era de $5.602.2millones y no de $736.3 millones, es decir presentó una diferencia de $4.865.9 millones, que al aplicar la tarifa del 6.5 por mil, da un valor de $31.6 millones, correspondiente al daño patrimonial.

Sin embargo, al verificar el reporte de declaraciones y pagos para dicho predio y aplicando el tope del doble del impuesto del año 2003 ($2’478.000) para el año 2004 ($4’956.000), el detrimento patrimonial es únicamente de $1’735.000,00 que corresponde al valor resultante de restar el impuesto pagado efectivamente en el año 2004 ($3’221.000) y el del tope máximo.

Dicha diferencia fue dejada de cancelar por el contribuyente por concepto de IPU, debido a las inconsistencias de los registros catastrales incorporados incorrectamente en el sistema.

Se resalta el hecho, que el contribuyente para la vigencia 2004 efectuó pago del IPU inferior al señalado por la Administración, en cuantía de $1’564.810, aspecto que será comunicado a la Secretaría de Hacienda para lo pertinente.

Por lo anterior, este Ente de Control observa, que se contravino el artículo 90 de la Resolución 2555 de 1988 que establece: “… El avalúo de la actualización de la formación es el avalúo catastral corregido para eliminar disparidades provenientes de cambios físicos, variaciones de uso o productividad, obras públicas o condiciones del mercado inmobiliario.”

Valoración de la Respuesta: Después de analizar la respuesta dada por la administración, este Ente de control observa que la entidad, efectuó las acciones correctivas pertinentes, sin embargo se confirma el hallazgo fiscal comunicado.

Como consecuencia de lo anterior el hallazgo se califica como fiscal en cuantía de $1’735.000,00, con implicaciones disciplinarias por trasgresión a las normas catastrales; razón por la cual se realizaran los traslados correspondientes a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Bogotá y a la Personería Distrital, para lo pertinente.

4.1.2. Hallazgo

Con el fin de efectuar la depuración e incorporación al sistema de 8.640 predios a la base de datos catastral, el DACD realizó 40 contratos, actividad que estaba incluida en el Plan de Mejoramiento. De acuerdo con el seguimiento realizado por el equipo auditor, aunque no se desconoce que el plazo establecido para su cumplimiento vence el 30 de diciembre de 2005, se verificó que del total de la meta física, al terminar los contratos se afectaron en el sistema 4.283 predios, que corresponde únicamente al 49.57% de esta acción correctiva.

Revisada esta contratación, se constató que dentro de las obligaciones de los contratistas en la Cláusula Novena numeral 7 se indica “afectar o actualizar en el archivo alfanumérico mediante el SIIC”; siendo este el último paso para el cumplimiento de la meta física proyectada, actividad que no se cumplió en su totalidad con la justificación de: “la complejidad en la revisión de la información... máxime teniendo en cuenta que se trata de predios impugnados por la Contraloría...” argumentada en el oficio 21100-364 del 26 de enero de 2005 del Jefe de la División de Conservación con el Vo.Bo. del Subdirector Técnico, quienes solicitaron al Director del DACD, suspensión y prorroga por un mes más.

El valor de los 40 contratos fue de $399.0 millones y teniendo en cuenta que se dejaron de depurar e incorporar en el sistema 4.357 predios, se vislumbra un detrimento en cuantía de $201.208.680,00.

No obstante, una vez terminados los 40 contratos, se realizó una nueva contratación que actualmente esta en ejecución, para terminar con la afectación e incorporación al sistema de los predios faltantes por afectar, mediante los contratos Nos. 266, 167 y 268 de 2005 por valor de $13.8 millones cada uno, para un total de $41.4 millones que igualmente constituye detrimento; por lo que el total del mismo, asciende a la suma de $242.608.680,00

Valoración de la Respuesta: Una vez analizada la respuesta dada por la entidad, este equipo de auditoría se ratifica en el hallazgo fiscal, ya que si bien es cierto se superó la meta establecida de predios a depurar (9.365 predios diagnosticados), solamente se aprobaron 8.993 predios y realmente se afectaron en el sistema 4.283 predios.

Es decir, que realmente, se dejaron de incluir en el sistema 5.082 predios (9.365 - 4.283). Para terminar con este proceso se celebraron los contratos Nos. 266, 167 y 268 de 2005 por valor total de $41.4 millones, equivalente al sobrecosto en que se incurrió para ejecutar las labores dejadas de realizar en la contratación inicial, y que corresponde en la misma proporción al valor cancelado por tal concepto.

De otra parte, a la apreciación de la administración que “…la actividad de depuración de predios es muy compleja e implica varias etapas las cuales fueron cumplidas en el cien (100%) por el contratista, quedando pendiente la trascripción en el sistema, la cual no dependía de la decisión del profesional sino de la Administración en razón a las implicaciones fiscales que este ejercicio con lleva.”, da la razón a este Ente de Control, toda vez que efectivamente quedo pendiente por realizar una tarea establecida en la cláusula novena numeral 7 del contrato que es ley para las partes. Así que si bien es cierto la dedición no dependía del contratista, la administración debió dejar precedente escrito (aclaración y/o modificación), a cerca de las razones de las implicaciones fiscales que este ejercicio conlleva, máxime cuando la actual normatividad en materia de contratación provee tal situación, con el fin de que se cumpla con el fin de la contratación y la satisfacción del servicio contratado

Por tanto, el detrimento fiscal se calcula en $82.800.000,00 que corresponde a $41.4 millones equivalente al sobrecosto en que incurrió la Entidad para ejecutar las labores dejadas de realizar en la contratación inicial, y que corresponde en la misma proporción al valor cancelado por tal concepto con incidencia disciplinaria, motivo por el cual se harán los correspondientes traslados a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Bogotá y a la Personería Distrital para lo de su competencia.

## 4.2. EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO

La evaluación realizada al Sistema de Control Interno del DACD, se centró en determinar el nivel de suficiencia y eficiencia de los controles circundantes y algunos específicos considerados de relevancia, constituyéndose este sistema como la garantía para el cumplimiento misional y de objetivos estratégicos de la entidad vigilada.

La valoración se llevó a cabo, teniendo en cuenta las normas de auditoría que rigen la labor fiscalizadora, en aplicación de técnicas válidas como el análisis de la información suministrada; la observación directa; la indagación, la comprobación, el diligenciamiento de cuestionarios referenciales dirigidos a directivos, servidores y a la Jefe de la Oficina de Control Interno; apoyados en lo normado por el Departamento Administrativo de la Función Pública y adoptado mediante el proceso micro. Se incluyen igualmente, aspectos específicos de la valoración que el grupo de auditoría realizó a los diferentes componentes que constituyen la cuenta de 2004 y que comprometen controles específicos de relevancia.

Evaluado el Sistema de Control Interno, del DACD es calificado por el equipo de auditoría con 3.6 lo que indica que su grado de implementación se encuentra ubicado en un rango bueno con un nivel de riesgo mediano, representando el 72% del cumplimiento de las 5 fases como se observa en el siguiente cuadro y que comparada con la calificación obtenida en vigencia anterior (3,5), mostró mejoramiento, que se explicara en el análisis correspondiente a cada fase:

CUADRO 3

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

| FASES | CALIFICACION | RANGO | NIVEL DE RIESGO |
| --- | --- | --- | --- |
| Ambiente de control | 3.8 | Bueno | Mediano |
| Administración del riesgo | 3.3 | Bueno | Mediano |
| Operacionalización de los elementos | 3.7 | Bueno | Mediano |
| Documentación | 4.0 | Bueno | Mediano |
| Retroalimentación | 3.5 | Bueno | Mediano |
| TOTAL (Promedio) | 3.6 | Bueno | Mediano |

Los resultados detallados por cada fase son los siguientes:

4.2.1. Ambiente de Control:

Hace referencia a la actitud positiva de la alta dirección con respecto al sistema de control interno y externo al igual que a la interiorización de esta cultura a los servidores públicos, fomentando igualmente el autocontrol. La calificación promedio de esta fase es de 3.8, lo cual refleja que su implementación se encuentra en un rango de bueno con un nivel de riesgo mediano, que se explica por lo siguiente:

El DACD cuenta con un Código de Ética donde se especifican los principios y valores de los funcionarios de la entidad, los cuales son divulgados por diferentes medios, entre otros, mediante el Plan Institucional y protectores de pantalla. De otra parte, el Departamento ha participado en los talleres del ideario ético de la Alcaldía Mayor que como parte de la estrategia, fue distribuido a los funcionarios mediante el calendario ético.

4.2.1.1. Hallazgo:

Se comprobó que hay varios servidores que no han recibido orientación del superior inmediato en materia de control interno; ni han participado en actividades promovidas por la alta dirección. Igualmente, se evidenció la falta de espacios dedicados para expresar sentimientos y propiciar el mejoramiento del clima organizacional mediante el diálogo. Esta observación contiene altos riesgos, si se aprecia que el factor preponderante para el cumplimiento misional con óptimos niveles de eficiencia y efectividad, se relaciona justamente con el hecho de que el talento humano que se desenvuelva en un adecuado ambiente de trabajo.

Este aspecto debe ser manejado con la misma relevancia propia del SCI institucional y como una actividad de carácter permanente, por cuanto son aspectos que no concluyen con una acción correctiva, sino que constituyen parte de una cultura, que debe adoptarse como tal y es el día a día el mejor escenario para fortalecerla.

De otra parte, considera una buena parte de los encuestados, que la Oficina de Control Interno debe propiciar el fomento del autocontrol. Es pertinente recordar, especialmente a los directivos y responsables de áreas, que la cultura del autocontrol es de todos y cada uno de los servidores públicos y que debe ser inspirada justamente por todo el cuerpo directivo, máxime cuando la Ley 87/93, fue promulgada con tiempo suficiente para que los servidores públicos adopten como propia esta cultura.

Valoración de la Respuesta: El hallazgo no se refiere exclusivamente al Plan de Bienestar, sino que toca particularmente la ausencia de espacios para expresar sentimientos y propiciar el mejoramiento del clima organizacional mediante el diálogo, aspectos que no pueden programarse en un documento, pues deben ser manejados oportunamente y en el momento en que se requiera, sin que ello comprometa recursos presupuestales, se aporta solamente la disposición del superior inmediato para resolver aspectos que seguramente interfieren en la productividad de los servidores a su cargo.

De otra parte, se evidenció una falencia trascendental como es la falta de orientación del superior inmediato en materia de control interno, que es un mandamiento legal y tampoco está ligada a un presupuesto en particular. Este tipo de orientaciones se materializan cuando el responsable del área es consciente de la importancia que reviste la actualización y mantenimiento del SCI, la autoevaluación y el autocontrol.

Por lo anterior, la respuesta no se acepta, pues pese a lo extensa de la respuesta, los temas centrales de éste no se resuelven y deben incluirse acciones correctivas concretas en el plan de mejoramiento institucional.

4.2.1.2. Hallazgo:

Se evidenciaron falencias de comunicación y de diálogo entre los mismos directivos y por supuesto hacia niveles más bajos de la organización. Un porcentaje significativo de altos funcionarios considera no estar enterado de las acciones de mejoramiento institucionales, ni de las decisiones del Comité de Coordinación de Control Interno, reconocen la falta de espacios de diálogo debido a la alta carga laboral; entre otras circunstancias y por lo tanto, deben formularse acciones concretas y de fácil monitoreo dentro del plan de mejoramiento derivado de este informe.

Valoración de la Respuesta: La respuesta de la administración confirma el hallazgo. Se manifiesta una contradicción en cuanto a que se reconoce que varios directivos no tienen porqué saber de la dinámica del Comité del Sistema de Control Interno; pero sin embargo, se llevan a cabo acciones de divulgación. Precisamente este comité es de mucha relevancia para la organización, es en este espacio donde se toman decisiones de implementación y mejoramiento del sistema,  y sin embargo, se reconoce que varios directivos desconocen la existencia del mismo. Entonces ¿cómo se divulgan las decisiones que se toman si la estructura jerárquica de alto nivel no toda está enterada de lo tratado en estas reuniones.

No se acepta la respuesta y deben incluirse acciones correctivas concretas en el plan de mejoramiento institucional.

4.2.2. Administración del Riesgo:

La fase involucra una serie de elementos que interactúan entre sí y que permite la identificación de los riesgos de mayor impacto y frecuencia de ocurrencia,  al igual que el conocimiento puntual de los controles existentes, circunstancia que conduce a propiciar autoevaluaciones de los mismos y acciones de fortalecimiento del sistema, para minimizar la presencia de los riesgos. Como resultado de la evaluación, la fase obtuvo una calificación de 3.3 ubicado en el rango bueno y nivel de riesgo mediano.

El mapa de riesgos del DACD fue aprobado en diciembre de 2003, la entidad ejecutó acciones de mejoramiento dirigidas a esta fase del SCI institucional, labor liderada por la oficina evaluadora, quien diseñó y divulgó un instructivo para guiar a las diferentes dependencias en la identificación, elaboración y monitoreo de los riesgos.

4.2.2.1. Hallazgo:

Se comprobó que efectivamente los elementos mínimos que deben constituir el documento fueron incluidos, aunque se observaron algunas falencias que deben ser superadas mediante acciones concretas dentro del plan de mejoramiento que se derive este informe:

Se confunden las debilidades con los riesgos. Esta falencia no solo contraviene lo pretendido por la ley 87/93, sino que desvirtúa todo el ejercicio que se derive de la inadecuada identificación de los riesgos. Por ejemplo, algunos de los casos en los siguientes cuadros:

CUADRO 4

RIESGO IDENTIFICADO POR DEPENDENCIA

| DEPENDENCIA | RIESGO IDENTIFICADO* |
| --- | --- |
| Oficina Asesora Jurídica | Falencias en el contenido mínimo de los documentos iniciales; tales como estudios previos y pliegos de condiciones o términos de referencia. Indebida programación de los tiempos que exigen los distintos procesos contractuales. |
| Oficina Asesora de Planeación | Falta de divulgación y aplicación de los procesos y procedimientos. No actualización de los manuales de procedimientos. |
| Actualización | No hay estandarización de criterios para hacer la revisión, ni claridad sobre que tipo de análisis se le debe hacer a la información. |
| Actualización | Los funcionarios y/o contratistas no cuentan con la totalidad de las herramientas en sus computadores. |
| Cartografía | Radicación vigente. En este caso no se entiende si se considera debilidad o fortaleza. Lo que es claro es que no corresponde a un riesgo. De ahí en adelante la valoración, administración y monitoreo se desvirtúan por fallas en la identificación inicial. |
| Cartografía | Actualización del mapa deficiente |
| Conservación | Manuales de procedimientos incompletos |
| Conservación | El soporte técnico de la División de Sistemas no es eficiente. |
| Servicios Generales | La falta de veracidad en la información plasmada a diario en las planillas de prestación de servicio. |

Fuente: Información tomada del Mapa de Riesgos del DACD.

*  Estos riesgos son falencias reconocidas, desvirtuando el concepto del mismo.

Es pertinente recordar, que las debilidades, son falencias reconocidas y deben corregirse mediante el plan de mejoramiento, mientras que los riesgos son probabilidades de ocurrencia de eventos indeseables que deben plasmarse en el mapa y plan de riesgos y son de carácter preventivo.

Como se aprecia en el cuadro, los conceptos de la columna “riesgos”, son debilidades ya materializadas y no con probabilidad de ocurrencia, este aspecto deberá replantearse, pues si el riesgo queda mal identificado, los demás aspectos se afectan, perdiéndose la utilidad reconocida de esta herramienta gerencial.

- Los riesgos se confunden con las causas, circunstancia que trunca la funcionalidad del instrumento de control, por cuanto justamente es sobre las causas que se proponen las acciones correctivas ante la insuficiencia de los controles existentes. Las acciones de mitigación para evitar la materialización de los riesgos no van sobre éstos, sino sobre las causas que los originan, por ello, es de importancia tener claros estos conceptos.

CUADRO 5

RIESGO IDENTIFICADO POR LA ENTIDAD

| RIESGO | CAUSAS | ACCIONES | OBSERVACION GRUPO DE AUDITORIA |
| --- | --- | --- | --- |
| “Incumplir la debida publicación de los actos y documentos que lo requieren dentro de los compromisos contractuales.” | “Desinformación o incumplimiento de funciones y procedimientos.” | “Garantizar la debida publicación de los actos y documentos que así lo requieren dentro de los procesos contractuales, por parte de los jefes o responsables de las áreas implicadas.” | Las acciones no son concretas ni de fácil medición. Las causas no están identificadas con precisión y justamente sobre ellas es que deben proyectarse las acciones de mitigación del riesgo de incumplimiento en este caso. |

|  |  |  | Las acciones propuestas no apuntan a mitigar el riesgo. Las causas de este caso, realmente son riesgos. |
| --- | --- | --- | --- |
| “Falta de respuesta o respuestas deficientes a observaciones o requerimientos formulados por los interesados en los procesos contractuales.” | “Falta de planeación de las distintas áreas y apatía de algunos funcionarios sobre el particular.” | “Contestar oportunamente los requerimientos realizados en desarrollo de los procesos contractuales, por los jefes o responsables de las áreas implicadas.” | De ninguna manera se observan acciones sobre la falta de planeación que son las causas identificadas, las acciones propuestas no son concretas ni apuntan a solucionar la debilidad y no se aprecia el riesgo como circunstancia probable sino que es una situación reconocida que debe ser incluida en el plan de mejoramiento. |
| “Inadecuado seguimiento a los procesos judiciales” | “Desinformación o apatía de quien está a cargo de la actividad.” | “Efectuar un adecuado seguimiento a los procesos judiciales, por parte del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y funcionario responsable. | Podrá notarse nuevamente que las acciones no apuntan a solucionar las causas identificadas. En este caso no se vislumbra ni la capacitación y/o entrenamiento para el servidor designado o la motivación al mismo para que su desempeño sea eficiente. De otra parte, la acción propuesta es obvia como cumplimiento de las funciones del jefe de la Oficina. |

Fuente: Información tomada del Mapa de Riesgos del DACD.

- La identificación de los controles existentes muestra falencias que impiden contar con acciones de mejoramiento suficientes. Por ejemplo:

CUADRO 6

RIESGO IDENTIFICADO POR LA ENTIDAD

| RIESGO | CONTROL EXISTENTE | ACCIONES PROPUESTAS | OBSERVACION GRUPO DE AUDITORIA |
| --- | --- | --- | --- |
| “Incumplimiento de los procedimientos establecidos por el DACD.” | “Incentivar al funcionario para que tome conciencia y se identifique con la identidad, con el propósito de cumplir las metas establecidas y los objetivos”. | Incentivar al funcionario a través de la capacitación y programar la revisión de los documentos”. | El “control existente” corresponde a una recomendación de acción correctiva y no a la identificación del mismo. Así, se pierde la bondad de este instrumento de acción preventiva como es el mapa de riesgos. De otra parte el riesgo del caso, es una falencia y no la probabilidad de ocurrencia de un aspecto indeseable. Se hacen iguales las causas y las acciones propuestas. |
| Omisiones en el cumplimiento de las providencias o decisiones emanadas de las autoridades judiciales. | El funcionario o funcionarios designados para atender y responder el trámite, deben garantizar el cumplimiento de las providencias o decisiones. | Velar por el cumplimiento de las providencias o decisiones emanadas de las autoridades judiciales por parte del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y demás funcionarios implicados. | Los controles existentes van más allá de las funciones propias de cada servidor público. Para evitar la ocurrencia del riesgo, no solo se debe velar por el deber ser, sino concretar con puntos de control inmersos en los procedimientos tanto misionales como de apoyo del área Jurídica, para de esta manera garantizar la minimización de las omisiones de incumplimiento. El control interno es ejecutado por servidores, pero se diseña e implementa a través de procedimientos concretos y es responsabilidad de todos, especialmente de los directivos y/o responsables de área. |

Fuente: Información tomada del Mapa de Riesgos del DACD.

- Hay riesgos donde se reconoce la inexistencia de controles y sin embargo en las acciones propuestas, tampoco se concretan puntos de control que mitiguen los efectos del riesgo.

CUADRO 7

RIESGO IDENTIFICADO POR LA ENTIDAD

| RIESGO | CONTROL EXISTENTE | CAUSAS | ACCIONES | OBSERVACIONES GRUPO AUDITOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desconocimiento o no aplicación de los manuales de procedimientos. | No se identificó ninguno. | Los funcionarios de planta no son capacitados en los aspectos que tienen que ver con el trabajo cotidiano y por lo tanto, los errores que cometen en el desempeño de sus labores pasan a ser repetitivos e imperceptibles. | Se detecten cuáles son los errores en los que incurren con más frecuencia los funcionarios, y se les den charlas aclaratorias periódicamente. | Puede apreciarse que no se identificó un riesgo sino una falencia reconocida. De otra parte, aunque no hay control existente que proteja el “riesgo” hay unas causas que no son protegidas por las acciones propuestas, las cuáles a su turno invitan a identificar errores, es decir, las causas que finalmente podrían generar las acciones correctivas definitivas. |
| Falta de experiencia específica de los contratistas. | No se identificó ninguno. | Aunque los contratistas cumplen con el perfil requerido, no tienen experiencia en la depuración de grandes matrices, ni en el manejo del sistema para afectar la base de datos. | En la parte relacionada con el manejo del sistema se les da una inducción lo suficientemente amplia como para que puedan efectuar la mayor parte de las mutaciones sin mayores tropiezos- | Se cataloga el impacto como la probabilidad de “Altos”. De otra parte no es un riesgo sino una falencia y/o causa de la misma. Como podrá notarse lo que se identificó como causa es lo mismo que se concibe como riesgo. Las acciones propuestas de mejoramiento, no apuntan a este propósito, sino que se presenta una descripción del procedimiento que se está efectuando actualmente. También se aprecian las debilidades que en materia de contratación se evidencian, al reconocer que los contratistas no son experimentados, pudiendo ser una exigencia de la etapa pre-contractual. |

Fuente: Información tomada del Mapa de Riesgos del DACD.

- Ante riesgos considerados de alto impacto y alta probabilidad, se reconoce inexistencia de controles, evidenciándose clara omisión por parte de directivos y responsables en su diseño e implementación. De otra parte, las acciones propuestas no muestran suficiencia, de manera que se mitigue el riesgo, el cual como ya se expresó, corresponde a debilidades del sistema y no a riesgos propiamente dichos.

CUADRO 8

RIESGO IDENTIFICADO POR LA ENTIDAD

| RIESGO | CONTROL | CAUSAS | ACCIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Extemporaneidad de los datos y documentos necesarios para la iniciación de los procesos contractuales. | No existe | Falta de planeación de las distintas áreas y apatía de algunos funcionarios sobre el particular. | Verificar la recepción de los datos y documentos previamente a la iniciación de los procesos contractuales |
| Falencias en el contenido mínimo de los documentos iniciales, tales como estudios previos y pliegos de condiciones o términos de referencia. | No existe | Falta de planeación de las distintas áreas y apatía de algunos funcionarios sobre el particular. | Cada área debe designar un funcionario o grupo de ellos, que garantice el contenido mínimo de los documentos iniciales tales como estudios previos y pliegos de condiciones o términos de referencia. Se observa que ni se busca corregir la falta de planeación, ni se logra motivar a quienes tienen apatía. |

Fuente: Información tomada del Mapa de Riesgos del DACD.

La asignación de recursos como tiempo, responsables etc. igualmente muestra deficiencias en su diseño. No es aceptable que por ejemplo, en la columna de responsables se cite “TODOS”, expresión demasiado ambigua y de difícil delimitación en los niveles de responsabilidad.

Adicionalmente a las observaciones precitadas, se comprobó que hay directivos inconformes con el mapa de riesgos existente, pues consideran relevante que haya mayor participación de servidores de otros niveles, para comprometerlos, enterarlos y empoderarlos del monitoreo de éstos.

Algunos encuestados afirmaron no disponer de servidores suficientes como para monitorear el mapa de riesgos, o para llevar estadísticas; consideran además, que la metodología sugerida por la Oficina de Control Interno apunta a responsabilizar muy pocos servidores en el manejo de riesgos, pudiéndose comprometer a éstos. Igualmente recomendaron algunos entrevistados, que sería procedente, no solo se acompañara a las dependencias con la metodología propiamente dicha, sino que se ejerciera acompañamiento y asesoría para garantizar adecuado manejo a estas herramientas gerenciales por parte de la oficina evaluadora.

En conclusión, pese a que hay un documento denominado mapa de riesgos, hay falencias de fondo entre otras como las ya citadas, que afectan la calificación  otorgada por este grupo de auditoría y que no dejan entrever valor agregado institucional, siendo esta fase del SCI de trascendental importancia para el Departamento.

Se recomienda que los riesgos sean nuevamente identificados, aplicando las definiciones de cada variable, con el fin de disponer de un instrumento de control que genere valor agregado al DACD. Si bien es cierto se reconocen las acciones adelantadas con respecto a esta fase, es pertinente se efectúen los ajustes a las observaciones realizadas para garantizar efectividad en este control preventivo.

Valoración de la Respuesta: No se acepta la respuesta. El Mapa de Riesgos institucional fue conformado por productos que cada dependencia generó y no por los procesos que sería el ideal, especialmente cuando de lo misional se trata. De otra parte, este grupo de auditoría, efectivamente si valoró los dos documentos y fueron tenidas en cuenta las descripciones de los riesgos, las consecuencias y los controles, por ello, se incluyeron los cuadros donde se mencionan las falencias motivo de este hallazgo.

Tan reconocidas son éstas, que a raíz del informe de la auditoría, algunos servidores han acudido a buscar orientación en la identificación de los riesgos, captándose adicionalmente, que no son los directivos los que están llevando a cabo esta labor de corte gerencial sino funcionarios de mediano rango, que no tienen porqué conocer todos los procesos, ni tienen competencia para toma de decisiones y/o proponer acciones para mitigar los riesgos.

Por tanto, esta actividad se debe incluir en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad.

4.2.3. Operacionalización de los Elementos:

Esta fase que contiene los componentes operativos del proceso administrativo y que conducen a la materialización del querer institucional, obtuvo una calificación de 3.7 en un rango bueno con un nivel de riesgo de mediano.

La estructura organizacional en términos generales es adecuada y funcional a la misión institucional, hay líneas claras de mando, segregación de funciones y de responsabilidad adecuadas; no significando lo anterior, que podría modernizarse y hacerse más productiva. Aún así, se percibe insuficiencia de personal, máxime cuando la demanda de servicios ha venido en aumento (creación de nuevos CADES) y el personal pensionado no es reemplazado. Se observó además, como consecuencia de las falencias del diálogo interno, que la mayoría de áreas trabaja aisladamente, evidenciándose poca colaboración entra las mismas y una marcada debilidad del trabajo en equipo.

4.2.3.1. Hallazgo

Hay debilidades de planeación como por ejemplo lo evidenciado por el grupo de auditoría en el Proyecto 6211 “Materialización de la Nomenclatura”, entre otros, donde la falta de estudios previos en la etapa precontractual, derivó en cálculos desacertados tanto en los plazos como en el valor de los compromisos suscritos, con consecuencias que podrían desencadenar en presuntos daños patrimoniales constituyéndose este hallazgo de tipo administrativo. Acciones precisas de mejoramiento deberán plasmarse en el plan derivado de este informe.

Algunos directivos de áreas técnicas reconocieron no manejar herramientas gerenciales como la planeación, considerando procedente que la Oficina de Control Interno fortalezca la labor de fomentar la cultura del autocontrol. Los ejercicios de planear no siempre cuentan con la concertación y participación de los servidores, desvirtuándose lo esencial del proceso, como es sentirse partícipe de la definición de metas y de su consecución.

Varios encuestados afirmaron, que los cambios en la planeación no obedecen al proceso de monitoreo, sino a decisiones administrativas, aspecto que deja entrever la insuficiencia de este componente. Si bien es cierto es flexible y dinámica, igualmente cierto es, que cada vez debe apuntar a programaciones cada vez más ajustadas a la realidad institucional y no como un instrumento que debe diseñarse pero que puede manipularse en cualquier momento, pues se estaría perdiendo la esencia del ejercicio planificador, desgastando recursos involucrados; es decir, desconociendo los principios de eficacia, eficiencia y economía.

Los procesos y procedimientos se encuentran aprobados mediante actos administrativos, siendo objeto de permanentes revisiones, por cuanto las normas están cambiando con relativa frecuencia. De otra parte, el Distrito Capital en sus diferentes entidades, está en proceso de lograr las certificaciones de calidad por exigencia legal, aspecto que garantiza de alguna manera, controles de calidad y mejoramiento continuo a las diferentes actuaciones.

En lo pertinente al desarrollo del talento humano se comprobó que, en términos generales, las políticas de capacitación, administración y bienestar se ajustan a lo normado. El DACD se encuentra en plena aplicación de lo previsto en el Decreto No. 909 y sus Decretos Reglamentarios.

En materia de capacitación se realiza un diagnóstico de las necesidades y prioridades por áreas, formulándose el plan correspondiente, dándose prelación a los temas misionales. Sin embargo, directivos y servidores en buena parte, manifestaron descontento por la capacitación impartida, considerando necesario fortalecer este aspecto del control interno.

En aras de validar las respuestas de los cuestionarios aplicados, fueron consultados algunos directivos quienes corroboraron el descontento con la política de administración del talento humano, desconociendo los planes y programas que la contiene. Coincidieron en que no hay programas efectivos de inducción, reinducción ni capacitación par los servidores, afirmando que la selección se realiza sin tener en cuenta los requerimientos de las áreas, haciéndose necesaria la institucionalización de estos programas.

Valoración de la Respuesta: En lo pertinente a la solicitud de citar de manera específica el porcentaje del personal directivo que corrobora el descontento con la política de administración del talento humano, este grupo de auditoría no presentó sus comentarios en términos absolutos. Sin embargo, a lo largo del informe se encuentran términos referidos a “algunos”, debiéndose entender que, corresponde a una cantidad representativa de encuestados. Aún así, si se tratara solamente de una minoría, igual debe ser tenido en cuenta, por cuanto si el directivo está inconforme, es porque hay evidentes debilidades que deben ser valoradas y/o superadas.

Por lo anterior no se acepta la respuesta y las acciones de mejora deben incluirse en el plan de Mejoramiento que se suscriba. No sobra comentar, que ante el control que se ejerció sobre las respuestas de los cuestionarios de directivos, el grupo auditor decidió encuestar nuevamente a varios de ellos, en aras de buscar respuestas más objetivas, desligando la presión de que fueran conocidas por sus superiores.

4.2.3.2. Hallazgo

De otra parte, no hay unidad de criterio por parte de los servidores entrevistados, en cuanto al impacto de los planes y programas relativos al talento humano, encontrándose desconocimiento en la gran mayoría de los casos. Es preciso, que se realice un efectivo monitoreo a este tipo de actuaciones, tendientes a propiciar ambientes sanos y estimulantes para el desarrollo del talento humano y deberán formularse acciones de corrección concretas que subsanen esta falencia en el plan de mejoramiento.

Valoración de la Respuesta: La respuesta no satisface por cuanto se sale de la esencia del hallazgo. La falencia se refiere expresamente a la falta de unidad de criterio por parte de los servidores entrevistados en cuanto al impacto de los planes y programas relativos al talento humano. Los cuestionarios fueron diligenciados por servidores de todos los rangos y esa apreciación fue de las más referidas.

El grupo de auditoría presenta sus resultados de acuerdo a sus criterios y no como lo pida el sujeto de vigilancia. No cambia nada el hecho de reconocer una falencia y presentarla de manera descriptiva o relativa, cuando de todas maneras se quiere propiciar acciones de mejoramiento, las que en este caso se deben incluir en el plan de mejoramiento que se suscriba.

De otra parte, el DACD dispone de aplicativos misionales como el Sistema Integrado de Información Catastral SIIC, Mapa Catastral, Mapa Digital, Actualización de la Formación y sistemas administrativos como: Perno (nómina), Cordis (correspondencia), Almacén (recursos físicos), Sistema de Manejo de Disponibilidades Presupuestales Predis y Contabilidad.

Las aplicaciones en su mayoría han sido desarrollos internos y algunas fueron donadas por la SHD, las cuales tienen manuales técnico y de usuarios.

4.2.3.3. Hallazgo

El Departamento no dispone de un aplicativo que permita identificar en qué equipos se encuentran instaladas las licencias, de uso, es el caso del software “Century” (emulador de terminal) del cual se adquirieron en total 70 licencias, pero se desconoce donde están instaladas. Se observó además que hay licencias como en el caso del software PC-Xware (para módulo gráfico), que no precisa para cuántos usuarios se adquirió. Es decir, hay desinformación con relación a este tema, haciéndose necesaria la implementación de controles que garanticen oportunidad, confiabilidad, utilidad y suficiencia de la información. Igualmente, esta fase se ve afectada por el hallazgo comunicado en el informe de Control Interno de los Estados Contables.

Valoración de la Respuesta: Se aceptan parcialmente las explicaciones, aunque deben incluirse acciones concretas en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad.

En cumplimiento de lo previsto en el plan de desarrollo de la Ciudad, se incluyó la participación ciudadana en los diferentes programas y áreas, entre otras, las ferias organizadas por la Alcaldía Mayor; la atención en los CADES y SUPERCADES, además de contar con personal especializado en la atención a comunidades y juntas de acción comunal.

La entidad ha realizado capacitaciones en la inducción de funcionarios que atienden al usuario, además de existir convenios con la Universidad del Valle y la Veeduría Distrital para la capacitación de participación ciudadana y control social. El Departamento cuenta con la Oficina de Atención a Usuarios, mediante la cual canaliza directamente todas las sugerencias y quejas realizadas por los usuarios y ésta a su vez, la transmite a la dependencia que le corresponda resolverla. La Oficina de Control Interno le hace seguimiento a las quejas y reclamos efectuados por usuarios, generando cuando es del caso las observaciones correspondientes.

Sin embargo, el control de democratización de la administración pública reflejó falencias de divulgación en cuanto a capacitación e información sobre mecanismos de participación ciudadana, en particular a los servidores de la entidad, consideran la mayoría, que es de difícil manejo el promover espacios que incentiven la participación ciudadana en la planeación de la entidad especialmente en algunos procesos misionales, por ejemplo, en el caso de la unificación de nomenclatura.

En los manuales de procedimientos, mapa de riesgos y plan institucional se aprecia que los puntos de control específicos permiten en general llevar a cabo labores de autoevaluación, como por ejemplo, responsables, cronogramas, tableros de mando, indicadores, etc., propiciando de alguna manera el mejoramiento continuo y la dinámica obvia del proceso administrativo. Esta labor corresponde más a la materialización de la cultura de autocontrol, a la actitud personal del servidor la cual deberá ser coherente con su sentido de pertenencia, con los valores y la ética.

Pudo comprobarse que, algunos puntos de control detectivo y preventivo como son las interventorías de los compromisos contractuales no están mostrando funcionalidad ni eficiencia, por cuanto no garantizan el cumplimiento de los objetos contractuales pactados. Fallas en estos controles contienen efectos que pueden comprometer el patrimonio del DACD, como presuntamente se aprecia en los contratos No. 00732; 00734; 00738; en los cuales se evidencia la debilidad de los controles de supervisión, conllevando esta circunstancia a riesgos potenciales asociados a sanciones, pérdidas económicas, incumplimiento de objetivos, entre otros.

Se comprobó que la Oficina Asesora de Control Interno ha venido cumpliendo con las funciones propias contenidas en la ley 87/93 y Decretos Reglamentarios, dejando claro que ante los continuos cambios que en materia de control interno se están gestando, va a ser necesario fortalecer la planta de personal de la oficina evaluadora, por cuanto las tareas son múltiples, en aras de implementar en el Departamento el Modelo Estándar de Control Interno -MECI- el cual será a la postre garantía para que la Certificación de Calidad sea viable a corto plazo en el DACD.

Algunas dependencias consideraron que la Oficina evaluadora podría ejercer una labor proactiva en el fomento del autocontrol, circunstancia que este grupo de auditoría comparte, reiterándole sin embargo a los responsables de áreas y cuerpo directivo, que antes que un mandamiento legal, es una actitud y una cultura que deberá inspirarse desde los más altos niveles hasta los de menor rango. En conclusión, el SCI institucional es de competencia y responsabilidad de todos y cada uno de los servidores del DACD.

4.2.4. Documentación:

Se relaciona con la memoria institucional y la preservación, conservación y buen uso de la información documentada de la entidad. Obtuvo una calificación de 4.0 ubicándose en un rango bueno con un nivel de riesgo mediano.

El área designada para archivar y salvaguardar la documentación y memoria institucional es adecuada y cuenta con los mínimos controles de seguridad, ambientales y físicos. Los servidores que se desempeñan en el área aunque gozan de las mínimas medidas de seguridad industrial como uso de guantes y tapabocas, tienen altos riesgos de adquirir enfermedades por la cantidad de papel que se encuentra en el área, el deterioro del mismo y la baja temperatura ambiental.

Buena parte de la información ha sido microfilmada, quedando pendiente un porcentaje de cédulas catastrales, existen fichas prediales y tablas de retención documental por área. Estos controles muestran funcionalidad y servirán de base para la certificación de calidad en este sentido. Se aprecia organización adecuada, clasificación organizada y buen manejo de quienes tienen a su cargo esta responsabilidad.

Como ya se mencionó, el DACD cuenta con manuales de funciones, de procesos y de procedimientos actualizados y debidamente documentados; que son conocidos por los servidores que allí se desempeñan, siendo de particular relevancia la permanente divulgación y actualización de los mismos, cuya responsabilidad está en cabeza del jefe de área y/o responsables de procesos.

En lo relativo a las normas y disposiciones internas, éstas se encuentran recopiladas y en algunos casos se han efectuado compilaciones comentadas para facilitar la comprensión y manejo de éstas. Se cuenta con una página Web la cual es fácilmente consultada en Internet a través de la cual se accede a la consulta de las cambiantes normas, las que físicamente se encuentran en el Centro de Documentación de la entidad donde pueden consultarse.

Sin embargo, fueron consultados varios servidores, quienes aseguraron no enterarse oportunamente de los cambios normativos y no encuentren adecuada estructuración a nivel de normatividad interna ni externa. Sin embargo, efectuadas las pruebas existen tablas de retención documental donde se observa que hay una clasificación adecuada de las disposiciones. Es preciso fortalecer los controles existentes y complementarlos con la divulgación a todo nivel.

4.2.4.1. Hallazgo

Una falencia de archivo de documentación, tiene que ver con carpetas que contienen documentos de contratación, en las que archivan folios que no tienen que ver con el tema en cuestión, circunstancia que deja entrever las debilidades de control en el archivo de los mismos. El diseño de controles complementarios deberá traducirse en acciones concretas en el plan de mejoramiento institucional.

Valoración de la Respuesta: Se aceptan parcialmente las explicaciones, aunque deben incluirse acciones concretas en el plan de mejoramiento que se suscriba.

4.2.5. Retroalimentación:

Se asocia con los mecanismos que tiene implementados la entidad para llevar a cabo valoraciones a sus actuaciones, acciones correctivas adelantadas y seguimientos realizados de manera que en períodos breves de tiempo se vislumbre el mejoramiento continuo que busca la ley del control interno. Obtuvo una calificación de 3.5 que se ubica en un rango de bueno con un mediano riesgo.

Existe un Comité Coordinador de Control Interno el cual en su conformación y periodicidad de reunión se ajusta a lo normado, en el que se toman decisiones en materia de controles institucionales, cuyo espacio permite la interacción, la concertación y la toma de decisiones, las cuales deberán ser divulgadas a los servidores del Departamento por parte de los jefes o responsables de áreas.

Sin embargo, se observó un alto porcentaje de funcionarios que desconocen la existencia de este comité y las decisiones que allí se manejan, siendo obvio este resultado, si se aprecia que hay debilidades reconocidas tanto en el diálogo interno como en la divulgación de aspectos de interés colectivo. Estos desconocimientos contienen riesgos como la desmotivación de los servidores, debilitamiento del sentido de pertenencia, entre otras, por lo que deberán plantearse situaciones correctivas.

En cuanto al plan de mejoramiento, efectivamente se cuenta con este instrumento de control correctivo, el cual está estructurado de acuerdo a los lineamientos impartidos por la Contraloría de Bogotá en su forma y fondo. Sin embargo, pese a que se realizó seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno, se observaron falencias de cumplimiento que no satisfacen a este organismo de control. Lo anterior, puede comprobarse en el capítulo correspondiente al tema. Los riesgos asociados al incumplimiento del plan de mejoramiento pueden considerarse de carácter reiterativo y propiciar procesos sancionatorios en contra de la entidad, por lo tanto, es de relevancia atender oportuna y suficientemente las acciones propuestas para el mejoramiento institucional.

En conclusión, el Sistema de Control Interno del DACD se encuentra en un buen nivel con un riesgo mediano, siendo preciso presentar para efectos de corrección acciones concretas, medibles y cuantificables que permitan fortalecer las falencias identificadas, tipificadas como hallazgos de tipo administrativo y que formarán parte del plan de mejoramiento institucional.

## 4.3. HALLAZGOS DE AUDITORÍA POR COMPONENTE DE INTEGRALIDAD

### 4.3.1. Evaluación de la Gestión y Resultados

Naturaleza y Objeto del DACD

El DACD es un organismo del nivel central del Distrito, creado mediante el Acuerdo 1° de 1981, con el objeto de mantener el inventario debidamente actualizado y clasificado, de los bienes inmuebles pertenecientes al Distrito y a los particulares, con el objeto de lograr su correcta identificación física, jurídica, fiscal y económica. La administración del catastro incluye tres procesos:

- Formación, que recopila la información sobre variables físicas, económicas y jurídicas. (Proceso que se terminó en 2000)

- Actualización, que consiste en adelantar acciones generalizadas y periódicas para poner al día la información sobre dichas variables.

- Conservación, que corresponde al registro de las modificaciones que sufren los predios, las cuales se conocen como “mutaciones”

Para el cumplimiento de su objeto, le fueron asignadas las siguientes funciones:

- Determinar, desde el punto de vista físico-jurídico, los linderos de los bienes inmuebles ubicados en el Distrito.

- Fijar el valor de los bienes inmuebles para la determinación equitativa de los impuestos sobre dichos bienes y señalar la base para su transferencia o adquisición por parte del Distrito.

- Mantener actualizada la cartografía del Distrito Capital de Bogotá y fijar oficialmente la nomenclatura vial y domiciliaria de los predios.

- Conocer el valor de las tierras rurales, según el estudio de sus condiciones agronómicas, topográficas y climáticas y su adecuación y utilización.

- Conocer las tendencias de desarrollo de la ciudad en sus diversos sectores.

- Suministrar al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), los datos básicos necesarios para la fijación de las contribuciones de valorización.

- Coordinar sus actividades con la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de Bogotá.

ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CATASTRO DISTRITAL

- DACD -

En la actualidad las funciones misionales se cumplen en la Subdirección técnicas, compuesta de las Divisiones de Cartografía, Conservación, Actualización y Servicio al Usuario; dos Subdirecciones de apoyo la Administrativa y Financiera y la de Informática y tres Oficinas Asesoras, Jurídica, Control Interno y de Planeación.

La planta de personal con que cuenta el DACD para desarrollar las funciones propias de cada dependencia, se encuentra estructurada tal como se indica en el siguiente cuadro:

CUADRO 9

PLANTA DE PERSONAL – AÑO 2004

| CARGO | CARRERA ADMITIVA. | PROVISIONA. | LIBRE NOMBRAMIE. | SUPERNUM. | TOTAL FUNCIONARIOS | VALOR * (en millones de $) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Directivo |  |  | 4 |  | 4 | 300.000,25 |
| Asesor |  |  | 7 |  | 45 | 17.099,16 |
| Ejecutivo | 5 |  |  |  | 92 | 17.882,96 |
| Profesional | 89 | 3 |  |  | 5 | 208.572,89 |
| Técnico | 45 |  |  |  | 7 | 68.650,51 |
| Asistencial | 69 | 12 |  |  | 4 | 62.084,36 |
| TOTAL | 208 | 15 | 11 | 0 | 234 | 674.290,13 |

(*) Incluyendo primas, cesantías, vacaciones y bonificaciones.

Fuente: Cuenta anual DACD a diciembre 31 de 2004

PLAN ESTRATÉGICO

Actualización de las Bases Gravables

El DACD se propuso realizar a través del proyecto “Actualización y conservación Catastral de Bogotá”, las siguientes metas:

- Actualizar 26.384 predios urbanos y rurales en sus aspectos físico, jurídico y económico en el 2005; meta que se supero de acuerdo con las verificaciones de este equipo de auditoría, actualizándose un total de 32.924 predios rurales con características urbanas, proceso que se realizó en las localidades de Usme, Bosa, Suba, Usaquén, Ciudad Bolívar, Chapinero y Kennedy y del que más adelante se abordará con más detenimiento.

- Determinar en 40 Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) el valor de los inmuebles para el cálculo del efecto plusvalía; meta que se cumplió en un 52.50%, toda vez que se reportaron veintiocho (28) UPZ. Es de aclarar que para el cumplimento de esta meta, el Departamento esta sujeto a la reglamentación de las mismas, por parte del Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

- Sistematizar, digitalizar y microfilmar 600.000 cédulas catastrales. Esta meta no se cumplió, quedando solamente suscrito en el contrato de prestación de servicios No. 00738 que fue adjudicado directamente a la Unión Temporal Informática Documental – Data Tools, mediante la Resolución No. 1335 del 23 de noviembre de 2004.

- Incorporación de 7.200 predios al Observatorio Inmobiliario Catastral (OIC); meta que se supero, como fue verificado por el equipo de auditoría, al incorporarse 8.500 predios

Presupuestamente este proyecto muestra una ejecución del 99.91%, el avance físico real fue del 70.50%. De acuerdo con las inspecciones realizadas, se verificó que el 26 de agosto de 2004, se iniciaron los trabajos de reconocimiento predial y se culminaron el 2 de noviembre de 2004 con 32.924 predios en 77 sectores, superando así la meta prevista. Es importante aclarar que aunque la meta de predios se sobrepasó, el número de sectores corresponden a la misma cantidad de barrios programados, lo que se debe a que algunos barrios fueron resectorizados por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Según la información suministrada por el DACD, el censo predial a 31 de diciembre de 2004, indicó que en el Distrito Capital hay 1’833.994 predios, de los cuales 1’814.824 son predios urbanos (98.95%), 11.353 son rurales (0.62%) y 7.817 son rurales con características urbanas (0.43%).

Los 32.924 predios actualizados para la vigencia 2005, tienen avalúos catastrales por valor de $1.69 billones, presentando un aumento de 0.57 billones con respecto a la vigencia 2004.

Se actualizaron 27.096 predios reconocidos y existentes, se ubicaron e incorporaron 5.828 inmuebles nuevos y del total, 9770 predios presentaron disminución en su avalúo catastral con respecto al año anterior, esto es el 29.67% de los predios actualizados.

De los 18.153 predios residenciales actualizados, corresponden al estrato (1) 6.231, al estrato (2) 10.125, al estrato (3) 839, al estrato (4) 14, al estrato (5) 1 y al estrato (6) 268.

Del total de predios actualizados, no se incluyen los predios borrados y sobrantes que son 43 (6 borrados y 37 sobrantes), los cuales también fueron objeto de estudio en el proceso de actualización.

En los siguientes cuadros se muestra la discriminación de los predios con uso residencial, por estratos socioeconómicos. Encontramos que el mayor número de predios con disminución del avalúo catastral está en los estratos 1, 2 y 6, mientras que en los estratos 3, 4 y 5 el número de predios fue poco significativo Por su parte, los predios residenciales que presentaron una mayor disminución (>50%) en el avalúo catastral, se localizaron en los estratos 1, 2, 6 y en el residencial sin estrato.

CUADRO 10

PREDIOS RESIDENCIALES CON MAYOR DISMINUCIÓN EN EL AVALÚO CATASTRAL

|  | DISMINUYERON AVALUO CATASTRAL | TOTAL | NUEVOS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | > 50% | 20% - 50% | 10% - 20% | 0% - 10% | DISMINUYERON | 2.005 |
| Residencial Estrato 1 | 188 | 437 | 368 | 519 | 1.512 | 439 |
| Residencial Estrato 2 | 42 | 190 | 128 | 508 | 868 | 2.354 |
| Residencial Estrato 3 |  | 1 |  | 5 | 6 | 628 |
| Residencial Estrato 4 |  | 3 | 2 | 1 | 6 |  |
| Residencial Estrato 5 |  |  |  | 1 | 1 |  |
| Residencial Estrato 6 | 12 | 23 | 72 | 154 | 261 | 162 |
| Residencial Sin Estrato | 14 | 33 | 15 | 15 | 77 | 52 |
| TOTAL RESIDENCIAL | 256 | 687 | 585 | 1.203 | 2.731 | 3.635 |

Fuente: Cuenta Anual – DACD a 31 de diciembre de 2004

Según la clasificación que se hizo de estos predios según su uso, el número de predios que presentaron mayor disminución en el avalúo catastral, son los de uso residencial, comercio tipo B, urbanizado no edificado y no urbanizable. Por el contrario la cantidad de predios que presentaron menor disminución fueron aquellos clasificados como industrial, recreacional, urbanizable no urbanizado y agropecuario.

CUADRO 11

CLASIFICACIÓN DE USO DE LOS PREDIOS QUE PRESENTARON MENOR DISMINUCIÓN

|  | DISMINUYERON AVALUO CATASTRAL | TOTAL | NUEVOS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | > 50% | 20% - 50% | 10% - 20% | 0% - 10% | DISMINUYERON | 2.005 |
| Residencial | 256 | 687 | 585 | 1.203 | 2.731 | 3.635 |
| Industrial | 1 | 1 |  | 1 | 3 |  |
| Institucional | 2 | 7 | 7 | 2 | 18 | 5 |
| Recreacional |  |  |  | 1 | 1 | 2 |
| Comercio Tipo A | 5 | 6 | 8 | 9 | 28 | 9 |
| Comercio Tipo B | 533 | 1.266 | 830 | 91 | 2.720 | 2 |
| Otro Comercio | 5 | 23 | 11 | 19 | 58 | 18 |
| Urbanizado No Edificado | 482 | 896 | 459 | 459 | 2.296 | 1.877 |
| Urbanizable No Urbanizado | 1 | 1 |  | 1 | 3 |  |
| No Urbanizable | 1.512 | 194 | 4 | 3 | 1.713 | 37 |
| Lote del Estado | 40 | 24 | 4 | 5 | 73 | 75 |
| Vía Pública | 27 | 14 |  | 1 | 42 | 68 |
| Agropecuario | 6 | 3 |  |  | 9 |  |
| TOTAL URBANOS | 2.870 | 3.122 | 1.908 | 1.795 | 9.695 | 5.728 |
| PREDIOS RURALES | 13 | 51 | 7 | 4 | 75 | 100 |
| TOTAL PREDIOS | 2.883 | 3.173 | 1.915 | 1.799 | 9.770 | 5.828 |

Fuente: Cuenta Anual  – DACD a 31 de diciembre de 2004

CUADRO 12

PREDIOS CLASIFICADOS POR BARRIO CON DISMINUCIÓN EN AVALÚO CATASTRAL VIGENCIA 2005 VRS. VIGENCIA 2004.

Millones de Pesos

| CODIGO | NOMBRE BARRIO | LOC. | PREDIOS EXISTENTES | AVALUO 2004 | AVALUO 2005 | DIFERENCIA | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001337 | San Pedro Sur | 5 | 395 | 2.629.03 | 2.622.60 | -6.43 | -0,24% |
| 001344 | Los Soches | 5 | 717 | 3.249.78 | 2.409.80 | -839.98 | -25,85% |
| 004577 | San Bernardino XXII Urbano | 7 | 1 | 1.491.00 | 713.70 | -777.30 | -52,13% |
| 004635 | San Bernardino II | 7 | 160 | 20.310.13 | 6.112.00 | -14.198.14 | -69,91% |
| 008318 | Páramo Urbano | 2 | 4 | 8.637.81 | 5.243.74 | -3.394.10 | -39,29% |
| 008422 | Páramo Urbano III | 1 | 67 | 4.437.31 | 3.353.24 | -1.084.10 | -24,43% |
| 009265 | Vereda Suba Cerros II | 11 | 80 | 45.106.30 | 38.157.90 | -6.948.41 | -15,40% |
| 102312 | Ciudad Londres Rural | 5 | 3 | 3.748.87 | 696.84 | -3.052.03 | -81,41% |
| 102405 | Pepinitos | 5 | 1 | 830.93 | 165.34 | -665.60 | -80,10% |
| 102412 | Tocaimita Sur | 5 | 1 | 431.34 | 306.00 | -125.35 | -29,06% |
| 105313 | San Bernardino II Rural | 7 | 3 | 4.552.74 | 3.362.95 | -1.189.80 | -26,13% |
| 105317 | San Bernardino Rural | 7 | 3 | 2.240.17 | 546.91 | -1.693.26 | -75,59% |
| 105322 | San Bernardino XXII | 7 | 1 | 5.915.24 | 3.396.93 | -2.518.32 | -42,57% |
| 105325 | San Bernardino XXV | 7 | 4 | 6.917.53 | 3.548.27 | -3.369.26 | -48,71% |
| 202204 | La Esperanza Sur I | 5 | 118 | 504.53 | 97.03 | -407.51 | -80,77% |
| 202404 | San Felipe De Usme Rural | 5 | 18 | 53.11 | 13.40 | -39.72 | -74,78% |
| 202410 | Tocaimita Oriental | 5 | 257 | 1.499.19 | 226.59 | -1.272.61 | -84,89% |

| 202506 | El Nuevo Portal II Rural | 5 | 84 | 257.34 | 73.43 | -183.91 | -71,47% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202511 | Puerta Al Llano Rural | 5 | 28 | 6.578.56 | 2.254.80 | -4.323.76 | -65,72% |
| 204304 | Lagunitas | 19 | 250 | 591.23 | 320.62 | -270.62 | -45,77% |
| 205225 | Las Acacias Rural | 8 | 508 | 497.01 | 159.95 | -337.07 | -67,82% |
| 205316 | Villa Emma | 7 | 28 | 425.36 | 285.17 | -140.22 | -32,97% |
| 205318 | San Bernardino XVIII | 7 | 101 | 1.818.86 | 981.51 | -837.35 | -46,04% |
| 208106 | Santa Cecilia Norte Rural | 1 | 157 | 661.21 | 576.22 | -85.00 | -12,85% |
| 208107 | La Esperanza I | 2 | 579 | 1.533.29 | 1.111.79 | -421.50 | -27,49% |
| 208108 | San Isidro Rural | 2 | 77 | 1.337.24 | 503.128.000 | -834.115.000 | -62,38% |
|  | Total |  | 3.645 | 126.255.13 | 77.239.79 | -49.015.34 |  |

Fuente: Cuenta Anual – DACD a 31 de diciembre de 2004

Para realizar la evaluación, se seleccionó una muestra, con base en la relación de predios con áreas de terreno mayor a 100 M2 y en los cuales los avalúos presentaron una disminución mayor a $1’000.000.00 entre las vigencias 2004 y 2005, que proporcionó el DACD obteniéndose así, un total de 538 predios. En aquellos predios que tenían construcción, se tuvieron en cuenta los que superaban los 72 M2 de área.

De esta muestra, se tomaron aquellos inmuebles cuya disminución del impuesto predial fue significativa, es decir, entre un 40% y un 70%. Teniendo en cuenta las condiciones anteriormente mencionadas, el número de predios escogidos para efectuar el análisis, la verificación, el reconocimiento en campo y la consiguiente evaluación fue de ciento veinte (120). Éstos sirvieron de base y soporte para el inicio del seguimiento al proyecto.

Una vez determinada la muestra se realizaron confrontaciones, análisis y verificaciones documentales en los archivos físicos (memorias técnicas, carpetas de actualización, cédulas catastrales y cartografía), y magnéticos tales como el SIIC a los 120 predios y  para los predios de la muestra que así lo requerían se procedió a efectuar la inspección ocular, con el fin de conceptuar sobre la eficacia, oportunidad y calidad de la información del censo predial incorporada a las Bases Catastrales del DACD.

El avalúo catastral para la vigencia 2005 estuvo marcado por la influencia de la normatividad vigente POT. Esta influencia se vio reflejada en la disminución de los avalúos catastrales y siendo éstos, la base principal para el cobro del impuesto predial unificado (IPU), una reducción significativa en la valoración de los terrenos entre una vigencia y otra, ha redundado en disminuciones fiscales para el Distrito, en cabeza de la Secretaría de Hacienda Distrital - SHD.

Por otra parte, la actualización catastral para la vigencia 2005, en su gran mayoría, fue desarrollada sobre zonas de expansión urbana establecidas en el POT de Bogotá, al igual que en algunas zonas rurales y urbanas. Los avalúos catastrales obtenidos para los terrenos clasificados como de expansión urbana sufrieron una disminución importante debido al articulado del Decreto 469 de 2003. “Artículo 42. Reglas para la valoración de los aportes en suelo y para la valoración de los beneficios del Plan Parcial. Los aportes en suelo a los planes parciales y unidades de actuación urbanística u otros sistemas de gestión asociada se realizarán teniendo en cuenta de manera exclusiva la normativa urbanística vigente antes de la formulación del Plan Parcial, en cualquiera de sus modalidades. En el caso de suelos clasificados como de expansión urbana, de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 89 del Decreto 619 de 2000 tendrán usos forestales y agropecuarios hasta tanto no se incorporen al perímetro urbano mediante Planes Parciales, por tanto se valorarán teniendo en cuenta exclusivamente criterios de localización y productividad rural.”

Según la reglamentación dictada por el Gobierno Nacional, mediante la Ley 388 de 1997, se estipuló la forma en que se deben clasificar los suelos del territorio nacional y se definió cada una de las clases (artículos 30 al 35). Así, en el artículo 30 de esta Ley, se dicta lo siguiente: “Artículo 30. Clases de suelo. Los planes de ordenamiento territorial clasificarán el territorio de los municipios y distritos en suelo urbano, rural y de expansión urbana. Al interior de estas clases podrán establecerse las categorías de suburbano y de protección, de conformidad con los criterios generales establecidos en los artículos siguientes”.

Como se puede observar, el artículo 42 del Decreto 469 de 2003 provoca que los suelos de expansión urbana adquieran usos netamente rurales, con criterios y características propias de estas zonas. Esto contradice lo estipulado en la Ley 388 de 1997 en sus artículos 32 y 33. “Artículo 32. Suelo de expansión urbana. Constituido por la porción del territorio municipal destinada a la expansión urbana, que se habilitará para el uso urbano durante la vigencia del plan de ordenamiento, según lo determinen los Programas de Ejecución.

La determinación de este suelo se ajustará a las previsiones de crecimiento de la ciudad y a la posibilidad de dotación con infraestructura para el sistema vial, de transporte, de servicios públicos domiciliarios, áreas libres, y parques y equipamiento colectivo de interés público o social.

Dentro de la categoría de suelo de expansión podrán incluirse áreas de desarrollo concertado, a través de procesos que definan la conveniencia y las condiciones para su desarrollo mediante su adecuación y habilitación urbanística a cargo de sus propietarios, pero cuyo desarrollo estará condicionado a la adecuación previa de las áreas programadas.”

“Artículo 33. Suelo rural. Constituyen esta categoría los terrenos no aptos para el uso urbano, por razones de oportunidad, o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales y actividades análogas.”

Los avalúos catastrales realizados en las zonas declaradas como de expansión urbana fueron desarrollados como avalúos rurales y no como en realidad deberían  ser, es decir, avalúos para zonas que se encuentran en un punto medio entre el área urbana y el área rural, siendo éstos, suelos que tienen garantizado un mejoramiento integral dentro de lineamientos planificadores. Esto tendría que verse reflejado en un aumento del valor de los terrenos para estos sectores.

La diferencia entonces es evidente, ya que factores como la ubicación y el uso potencial que incrementan o disminuyen el valor de la tierra, cambian sustancialmente de un sector a otro. Así pues, el hecho de asignarle un valor rural a los terrenos clasificados como de expansión urbana representa, no solamente un posible detrimento fiscal para el Distrito Capital, sino también una violación a la normatividad establecida para tal efecto. Además, teniendo en cuenta la actual situación económica que ha afectado en especial al sector agrícola, repercute también en la mínima demanda de predios rurales.

Por otra parte, la normatividad establece que los avalúos catastrales son obtenidos con base en los avalúos comerciales. Así, el Decreto 2555 de 1988 en su artículo 6º, dicta lo siguiente: “Artículo 6o. Avalúo Catastral. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 61, 90, 94 d, 101, 102, 114 y 118 de esta resolución, el avalúo catastral consiste en la determinación del valor de los predios, obtenido mediante investigación y análisis estadístico del mercado inmobiliario.  El avalúo catastral de cada predio se determinará por la adición de los avalúos parciales practicados independientemente para los terrenos y para las edificaciones en él comprendidos.” A su vez, en el artículo 90, define el avalúo de la actualización de la formación catastral así: “Artículo 90.  Avalúo de la Actualización de la Formación Catastral.  El avalúo de la actualización de la formación es el avalúo catastral corregido para eliminar disparidades provenientes de cambios físicos, variaciones de uso o de productividad, obras públicas o condiciones locales del mercado inmobiliario.”

Por lo tanto, los avaluadores deben acoger lo que la Ley establezca para tales fines. De esta manera, los avalúos comerciales se elaboran teniendo en cuenta el Decreto 1420 de 1998 (Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9ª de 1989, el Artículo 27 del Decreto Ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84, y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del Decreto Ley 151 de 1998) y la Resolución 762 de 1998 (Por la cual se establece la metodología para la realización de los avalúos ordenados por la Ley 388 de 1997).

Teniendo en cuenta el articulado del Decreto 1420 de 1998, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, es el organismo encargado por la Ley para dictar la metodología a emplearse en materia de avalúos. “Decreto 1420 de 1988. Artículo 23.- En desarrollo de las facultades conferidas por la Ley al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, las normas metodológicas para la realización y presentación de los avalúos de que trata el presente decreto serán  señaladas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, mediante resolución que deberá expedir dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la publicación de este decreto, la cual deberá publicarse en el Diario Oficial.”

Además, este Decreto también reglamenta los métodos que se deben utilizar para la realización de los avalúos comerciales ordenados por la Ley 388 de 1997 (POT), y en caso de que se utilice otro procedimiento, determina el proceso a seguir. “Decreto 1420. Artículo 25.- Para la elaboración de los avalúos que se requieran con fundamento en las Leyes 9 de 1989 y 388 de 1997, se deberá aplicar uno de los siguientes métodos observando  los parámetros y criterios mencionados anteriormente o, si el caso lo amerita varios de ellos: el método de comparación o de mercado, el de renta o capitalización por ingresos, el de costo de reposición o, el residual. La determinación de las normas metodológicas para la utilización de ellos, será materia de la resolución de que trata el artículo 23 del presente decreto.

Para aplicar un método diferente a los enumerados en el inciso anterior, se requiere que previamente se someta a estudio y análisis tanto en los aspectos conceptuales como en las implicaciones que pueda tener su aplicación. Dicho estudio y análisis serán realizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y, si éste lo encontrara válido lo adoptará por resolución de carácter general”.

En los avalúos realizados por el DACD, para las zonas declaradas como de expansión urbana, se utilizó la metodología de Méndez - Sobrinho. Dicha metodología no está incluida dentro de los métodos que se deben utilizar conforme a lo establecido en el Decreto 1420 de 1998, Artículo 25. Es así como la metodología resulta ser improcedente desde el punto de vista legal. Es importante anotar, que en la utilización de un método diferente a los establecidos se requiere de un pronunciamiento por parte del ente regulador de los avalúos en Colombia, es decir, el IGAC.

Profundizando en este tema y teniendo en cuenta que los avalúos de las zonas declaradas como de expansión urbana fueron desarrollados como avalúos rurales, la Resolución 762 de 1998 en sus artículos 27 y 28, determina que así como se deben aplicar los métodos enunciados en el artículo 25 del Decreto 1420 para la realización de avalúos urbanos, también dichos avalúos rurales, así como se aplican en la realización de avalúos urbanos. A continuación se transcriben los artículos enunciados en dicha Resolución:

"Artículo 27º.- Avalúos en las zonas rurales. Los métodos enunciados anteriormente también se aplican en la zona rural pero es necesario tener en cuenta algunas particularidades propias de las áreas rurales:

Clasificación de los suelos según su capacidad de uso, manejo y aptitud.

Fuentes de agua natural o artificial y disponibilidad efectiva de ellas, en forma permanente o transitoria.

Vías: internas y de acceso.

Topografía.

Clima: temperatura, precipitación  pluviométrica y su  distribución anual.

Posibilidades de adecuación.

Cultivos: tipo, variedad densidad de siembra, edad, estado fitosanitario, y cuando se refiera a bosques es necesario determinar claramente si éste es de carácter comercial cultivado o protector.

Parágrafo.  Para una mejor estimación  del valor de los cultivos es necesario que exista un inventario técnico del cultivo. Cuando se trate de bosques se debe solicitar a la entidad interesada que suministre un inventario forestal, para una correcta valoración.”

“Artículo 28º.-Además de los aspectos planteados a nivel  general de los métodos, en los avalúos de bienes en las zonas rurales deben tenerse en cuenta aspectos tales como:

En la zona rural deberá registrarse la distancia en kilómetros desde la cabecera municipal hasta el sitio de acceso al bien, señalando la vía sobre la cual se hace el recorrido.  En los casos en que se requiera más de un medio de transporte, deberán relacionarse las distancias en cada una de ellos.

En la zona rural deberán consultarse los estudios de suelos para conocer las condiciones agronómicas, que faciliten o impidan los cultivos. Al respecto debe conocerse el número de cosechas anuales.

En cuanto al agua deben tenerse en cuenta los requerimientos mínimos del cultivo y las características de las adecuaciones que se hayan introducido al terreno, tales como canales de riego y drenaje y la disponibilidad efectiva de aguas. Adicionalmente, deben estudiarse las condiciones de encharcamiento o inundación a que estén sujetos los bienes.”

Para terminar, es claro que el artículo 22 del Decreto 1420 de 1998 incluye la clase de suelo como una característica básica para la determinación del valor comercial de los terrenos que hacen parte de los inmuebles. “Artículo 22.- Para la determinación del valor comercial de los inmuebles se deberán tener en cuenta por lo menos las siguientes características:

- Para el terreno:

- Aspectos físicos tales como área, ubicación, topografía y forma.

- Clases de Suelo: urbano, rural, de expansión urbana, suburbano y de protección.

- Las normas urbanísticas vigentes para la zona o el predio.

- Tipo de construcciones en la zona.

- La dotación de redes primarias, secundarias y acometidas de servicios públicos domiciliarios, así como la infraestructura vial y servicio de transporte.

- En zonas rurales, además de las anteriores características deberá tenerse en cuenta las agrológicas del suelo y las aguas.

- La estratificación socioeconómica del inmueble.”

De esta manera y revisando la normatividad más relevante que existe al respecto, se concluye no solamente que la metodología Méndez – Sobrinho posee inconvenientes legales y normativos para su aplicación, sino que además carece de las variables y parámetros suficientes para calcular el valor comercial y catastral de un predio. Esta metodología solamente tiene en cuenta tres parámetros, que se resumen en un análisis de la capacidad de uso (clase agrológica, ubicación y accesibilidad).

También se concluye que un predio que se encuentra aledaño al límite de la periferia urbana, tiene ventajas comparativas con respecto a un predio que ha sido declarado como rural y que efectivamente se encuentra localizado lejos del perímetro urbano. El predio que ha sido clasificado como de expansión urbana, no solamente puede ser avaluado por sus características rurales (clasificación agrológica, valor potencial, área y accesibilidad), sino también por sus características urbanas. Es claro que estos predios en un futuro cercano serán absorbidos por la ciudad, dentro de un nuevo enfoque de desarrollo basado en la idea de ciudad-región y que ha tomado relevancia en los últimos años.

Todo esto, sumado a la falta de reglamentación de las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) y al crecimiento desordenado de la ciudad, que han aumentado el problema de los predios declarados como de expansión urbana.

Hoy en día, cuando la vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (POT) cursa por la mitad, apenas se han reglamentado 53 de las 117 UPZ en que fue dividida la ciudad, viéndose reflejado en la baja de los recaudos por impuesto predial unificado (IPU), en otro sentido, se presenta estancamiento de la construcción de proyectos de vivienda de interés social, pero sin embargo, las urbanizaciones piratas persisten, por el mismo vacío normativo existente.

##### DESCRIPCIÓN DE LOS SECTORES

Los predios actualizados se ubican en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Usaquén, Usme, Suba y Chapinero. A continuación se hace una descripción de la situación actual de los sectores a los cuales pertenecen estos predios, de la normatividad que los rige y de las razones por las cuales presentaron una disminución en su avalúo catastral.

##### Suba Naranjos:

##### El sector de Suba Naranjos se localiza en el norte de la ciudad de Bogotá en una zona conocida como “Los Cerros de Suba” y es parte integrante de la Localidad de Suba.

Según el Decreto 200 del 30 de junio de 2004, el sector catastral de Suba Naranjos se encuentra estratificado en el estrato seis (6). Además cuenta con una topografía inclinada, factor que favorece los intereses de sus habitantes en cuanto a la vista que puedan tener del resto de la ciudad. Esta variable ha sido fundamental en el análisis del valor de la tierra, ya que en este tipo de estratos es sumamente importante gozar de un buen paisajismo.

En su mayoría, los predios existentes en el sector están destinados para el uso habitacional. Sus construcciones son elaboradas técnicamente y con un excelente diseño arquitectónico dependiendo de la pendiente, la ubicación y el área. Los materiales utilizados en las construcciones son de óptima calidad con magníficos acabados. Las áreas de los predios son variadas y no tienen una línea específica, al igual que la forma y ubicación de los lotes.

Por otra parte, dentro del mismo sector catastral existe una zona de estrato dos (2), ubicada sobre el eje de la Carrera 83 en la manzana catastral 92, con condiciones económicas y sociales diferentes. En esta zona las construcciones son elaboradas sin técnica, mediante procesos de autoconstrucción sin ningún tipo de arquitectura ni diseño.

En cuanto a la normatividad vigente se encontró que todo el sector catastral está regulado por el Decreto 190 de 2004, el cual compila las disposiciones contenidas en los Decretos 619 de 2000 y 469 de 2003. Estos decretos regulan las normas urbanísticas de la Ciudad Capital.

En el Decreto 190, en el subcapítulo 1 (Tratamiento de Desarrollo) se establecen las normas específicas para el desarrollo urbanístico de los Cerros de Suba así como los rangos por cotas de nivel. Posteriormente en el Decreto 327 de 2004 que regula el Tratamiento de Desarrollo de Bogotá corrige los errores detectados en las anteriores normas y especifica el tratamiento para los predios ubicados en los Cerros de Suba. A continuación, se muestra la parte correspondiente al artículo 27 del Decreto 327 de 2004, en donde se establecen los parámetros específicos para el desarrollo urbanístico de estos predios:

“ARTÍCULO 27. EDIFICABILIDAD EN ZONAS ESPECIALES DE OCUPACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y DENSIDAD RESTRINGIDA. De conformidad con el numeral 7 del artículo 362 del Decreto 190 de 2004, la edificabilidad en los predios ubicados en áreas de construcción, ocupación y densidad restringida, será la resultante de aplicar los índices previstos en los siguientes literales, sin perjuicio de las condiciones que se establezcan en el Plan Zonal, el Plan de Ordenamiento Zonal, la UPZ o los Planes Parciales.

- En los Cerros de Suba, entre las cotas 2650 y 2670, y en el extremo norte del cerro norte identificado en el plano “índices de desarrollo” adoptado por el Decreto 469 de 2003, edificabilidad será la resultante de aplicar las siguientes condiciones, correspondientes al Rango 4-A:

| CONDICIONES | BÁSICA | MÁXIMA |
| --- | --- | --- |
|  |  | En proyectos con gestión asociada |
|  |  | mediante Plan Parcial |
| Índice de ocupación | 0,05 | 0,1 |
| Índice de construcción | Resultante |
| Altura máxima | 2 pisos | 2 pisos |
| Densidad en viviendas por | 5 v / Ha N.U. | 10 v / Ha N.U. |
| hectárea neta urbanizable |  |  |

RANGO 4-A

Entre las cotas 2670 y 2695 la edificabilidad será la correspondiente al rango 4-A, definido en el presente literal.”

Una vez analizadas las normas vigentes del Sector, se observó que el sector tiene un área en Suelo de Protección del Sistema de áreas protegidas y el resto en Área de Actividad Residencial Zona Residencial Neta; en cuanto a los Tratamientos, se observa un área en Tratamiento de Desarrollo y el resto en Tratamiento de Consolidación Urbanística.

Es importante anotar que el valor catastral de los predios disminuyó ostensiblemente debido en gran parte a la normatividad urbanística vigente para el Sector. Esta normatividad redujo notoriamente en algunas zonas la densidad en viviendas por hectárea neta urbanizable, lo cual limita el desarrollo de proyectos de urbanización. Mientras que antes de la aprobación del Decreto 327 de 2004 se podían construir treinta (30) viviendas por hectárea neta urbanizable, ahora la densidad llega apenas a cinco (5) viviendas, lo que imposibilita un desarrollo urbanístico masivo para el sector Sin embargo, comercialmente los predios tienen un valor mucho más alto.

En otras zonas los valores de los avalúos catastrales bajó porque han sido declaradas como suelo de protección. Aquí la situación es diferente ya que en la adquisición de predios con estas características ambientales, el único posible comprador es el Estado, dado que con las restricciones normativas actuales, ningún comprador privado estaría interesado en un suelo sin productividad urbana y agrícola.

##### Páramo Urbano III

Este sector se ubica al nororiente de la Ciudad delimitado dentro del perímetro urbano, en el Kilómetro 6, sobre la vía que conduce al municipio de La Calera en la Localidad de Usaquén en la vereda de San Isidro, sitio conocido como “Patios”, ubicado dentro de la zona de reserva forestal de orden nacional de los Cerros Orientales de Bogotá.

El sector se caracteriza por tener la mayoría de los predios frente a la vía que comunica a Bogotá con La Calera, con áreas de terreno en promedio de 300 m2, y construcciones de variadas características; desde casas edificadas con materiales de mala calidad, sin acabados, hasta edificaciones realizadas con excelentes materiales, acabados lujosos y diseño arquitectónico. El uso predominante es el comercial representado en restaurantes, tiendas, algunos viveros; complementado con el uso residencial.

El sector se ubica en los Cerros Orientales en Zona de Reserva Forestal Protectora del Bosque Oriental de Bogotá, según Resolución No. 76 de 1977, expedida por la Presidencia de la República). Como instrumento normativo se tiene el Plan de Manejo que elaboró la Corporación Autónoma Regional (CAR), en concertación con el Ministro del Medio Ambiente y el Distrito Capital (Artículos 17 y 389 del POT).

Actualmente se encuentra dentro de la zona de reserva supeditada a la extracción de la misma, de acuerdo al estudio resultante del Plan de Ordenamiento y Manejo de los Cerros Orientales (POMCO). En este sector han sido negadas las licencias de incorporación solicitadas ante el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, por encontrarse dentro de una zona de reserva de orden nacional.

Por estar incorporada dentro del perímetro urbano de Bogotá, en el Decreto No.190 de 2004, se le asigna a esta zona los siguientes usos y tratamientos:

- Tratamiento de Consolidación Urbanística con Densificación Moderada.

- Área de Actividad Residencial con Comercio y Servicios en la Vivienda.

En cuanto a los valores catastrales del terreno que fueron asignados, se tiene que éstos son el resultante de aplicar la metodología implementada por el DACD para predios ubicados en Suelo de Protección.

El barrio o sector presenta una variación global del 24.43%, disminuyendo respecto a los valores que venían del anterior proceso de Actualización, teniendo en cuenta la clasificación dentro de Suelo de Protección y la asignación de valor de acuerdo a esta clasificación.

Como se puede ver, los valores catastrales han bajado teniendo en cuenta la imposibilidad de desarrollar alguna actividad de tipo económico como cultivos de productos agrícolas, efectuar desarrollos urbanísticos, etc.

Sin embargo, en la actualidad ha tomado fuerza una corriente de tipo ambientalista que analiza desde otra óptica la valoración de estos terrenos tomando en cuenta el beneficio que generan a nivel de comunidad (desarrollo integral de la misma) y medio ambiente (aporte en carbono, oxígeno, paisaje, etc.).

##### San Bernardino XVIII, San Bernardino II Rural, San Bernardino XII, San Bernardino XXV, San Bernardino XXII Urbano.

Los Sectores de San Bernardino XVIII, San Bernardino II Rural, San Bernardino XII y San Bernardino XXV, se encuentran ubicados al sur occidente de la ciudad de Bogotá, como parte integrante de la zona clasificada como de expansión en la Localidad de Bosa. El Sector de San Bernardino XXII Urbano es parte de la zona urbana en la misma Localidad.

Los predios que pertenecen a estos sectores están recubiertos de pastos en su mayoría, tienen en general un uso agropecuario y aún conservan las características del área rural. En algunos predios el uso es agrícola, con áreas de terreno que varían entre los 3.700 m2 y las 85.000 m2., tienen formas irregulares que no siguen ningún patrón. Las construcciones son sencillas y elaboradas con materiales de regular o mala calidad, sin diseño, con malos acabados y levantadas en procesos de autoconstrucción.

En algunos sectores ya se están desarrollando urbanizaciones de viviendas de interés social, como es el caso de San Bernardino II Rural, en donde se adelanta la construcción de la urbanización “Alameda del Río” que hace parte del Proyecto “Santiago de las Atalayas”. Es de anotar, que cerca de estos sectores se desarrollan dos megaproyectos con estas características: Metrovivienda y Ciudadela El Recreo.

Es importante mencionar que en el sector de San Bernardino XXII Urbano (1 predio existente), los avalúos catastrales disminuyeron en un 52.13% con relación a la vigencia 2004, en San Bernardino II Rural (3 predios existentes) bajaron un 26.13%, en San Bernardino XXV (4 predios existentes) un 48.71% y en San Bernardino XVIII (101 predios existentes) cayeron en un 46.04%.

Se consultaron las planchas que forman parte del Decreto 619 de 2000, en donde se pudo establecer el perímetro urbano de la Ciudad Capital y se observó que los sectores se localizan en la parte de expansión urbana de la Ciudad. Sin embargo, para todos estos sectores existe una UPZ (Unidad de Planeamiento Zonal) conocida como “Tintal Sur”, que los reglamenta. En la actualidad, esta UPZ no está aprobada.

Por otra parte, al consultar las bases de datos del Departamento Administrativo de Planeación Distrital - DAPD, se encontró que estos sectores se pueden desarrollar por Planes Parciales, pero aún no se ha hecho la solicitud para tales efectos.

Algunos de estos sectores como San Bernardino XVIII, San Bernardino XXV e inclusive, San Bernardino II Rural tienen predios afectados por la ronda hidráulica del Río Bogotá y el Río El Tunjuelo. Esta metodología aclara que en la adquisición de rondas de río y suelo de protección el único posible comprador es el Estado, dado que con las restricciones normativas actuales, ningún comprador privado estaría interesado. La Ley pide entonces al avaluador fijar un valor comercial con base en una situación que no tiene mercado, porque solo hay oferta (los propietarios de rondas de río y suelos de protección) y ninguna demanda salvo la que hace la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), en el caso del Distrito Capital.

La EAAB ha fijado la ronda hidráulica y el suelo de protección de la ronda hidráulica para todos los ríos de la Ciudad. En el caso del Río Bogotá, las medidas son de 30 metros para la ronda hidráulica y de 270 metros para los suelos de protección, a lado y lado del cuerpo de agua, respectivamente. En el Río El Tunjuelo, las medidas son de 15 metros para la ronda hidráulica y de 15 metros para los suelos de protección. No obstante, estas medidas pueden variar a lo largo del río dependiendo de variables geomorfológicas, climatológicas y ambientales.

Teniendo en cuenta lo anterior, sólo se tienen dos extremos en los valores de estos terrenos: por un lado, el precio que pide el propietario, y por otro, el valor normativo establecido en la Resolución IGAC 762 de 1998, artículo 5º, que fija precios cercanos al rural para los terrenos de expansión, cifra que podríamos asimilar para el suelo de protección en las áreas urbanas. Entre estos dos extremos debería situarse el avaluador para valorar el inmueble.

Así, si la afectación es total, o se pide la valoración únicamente de la ronda como parte afectada, el terreno carece de posibilidad de construcción y solamente tiene un uso agrícola limitado. En esta parte, es importante recordar que de acuerdo a la Constitución Política de 1991 y la Ley 388 de 1997, es el Municipio quien define el potencial edificador de un terreno y tiene toda la facultad para darle constructibilidad o no a cualquier globo del suelo urbano.

Finalizando el tema de la normatividad, es importante tener en cuenta que los predios correspondientes a estos sectores, se encuentran clasificados dentro de la clase de suelo en Expansión Urbana, como se mencionó anteriormente. Por lo tanto, para la valoración de éstos terrenos es primordial tener presente el artículo 42 del Decreto 469 de 2003.

Así, en la valoración de los terrenos de expansión urbana, que serán tratados como rurales, se aplicó la metodología de avalúos para predios rurales conocida como método Méndez – Sobrinho.

##### Puerta al Llano Rural

El sector conocido como “Puerta al Llano” se encuentra ubicado al sur de la ciudad de Bogotá, como parte integrante de la Localidad de Usme.

El Sector se ubica en una zona con poca densidad poblacional, presentando una pequeña parte con influencias y características urbanas y el resto con características rurales. En la parte con influjos urbanos, se encuentra una zona con tendencia comercial mezclada con uso residencial, mientras que en la parte con características rurales, predominan potreros de gran extensión con pastos naturales utilizados principalmente para pastoreo.

En concordancia al Decreto 190 del 22 de junio de 2004, “Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003.”, el sector se clasifica así:

Clase de suelo: De Expansión.

Área de Actividad: Urbana Integral.

Zona: Residencial.

Tratamiento Urbanístico: Mejoramiento Integral (De Intervención Reestructurante)."

Es importante anotar que para la determinación de los avalúos catastrales de este sector, se tuvo en cuenta el estudio económico realizado a finales del año 2003 en el sector de Usme (Proyecto Urbanístico Nuevo Usme). En dichos avalúos se determinaron los valores unitarios para suelos rurales según la solicitud presentada por el DAPD mediante oficio No. 2-2003-27058, folio 5 del 23 de diciembre de 2003. Los valores unitarios decrecieron para todas las zonas geoeconómicas del sector con respecto a los valores obtenidos para la vigencia 2004, ya que estos valores se calculaban teniendo en cuenta que los predios en ese momento, eran considerados urbanos o con influencia urbana.

En el año 2004 dentro del proceso de actualización con vigencia 2005, los predios pertenecientes a este sector fueron avaluados mediante el método de Méndez – Sobrinho (para realizar los avalúos de los sectores ubicados dentro del área rural).

Debido a que los predios se encuentran dentro de la clase de suelo de Expansión Urbana, es importante y necesario tener presente para la valoración de los terrenos el siguiente articulado  42 del Decreto 469 de 2003.

##### Suba Cerros I y II

Estos sectores se localizan al noroccidente de la Ciudad de Bogotá, en la Localidad Once (11), correspondiente a Suba.

En estos sectores predomina el uso Residencial, el Dotacional Educativo y Lotes de mediana y gran extensión. El sector de Suba Cerros I está conformado por una zona urbana no protegida, en donde se han desarrollado urbanizaciones de vivienda y donde existen predios de gran extensión que deben desarrollarse mediante Planes Parciales. Por otra parte, este sector cuenta con una zona urbana protegida, situada por encima de la cota 2.700 m.

En lo que tiene que ver con la parte social y urbanística, los sectores están conformados por diversidad de clases sociales, normas urbanas, desarrollos urbanísticos, usos del suelo y gran cantidad de tipos de construcción. Es una zona de la ciudad en donde se pueden apreciar las diferentes etapas de desarrollo urbanístico ya que se encuentran sectores residenciales muy consolidados, otros en proceso de consolidación y algunos iniciando su desarrollo. Dentro del tipo de edificaciones, se presentan unas con acabados sencillos y conservaciones regulares ó malas, hasta otras, tipo casa-quintas, con buenos materiales constructivos y excelentes acabados.

Para los dos sectores el Decreto 190 del 22 de junio de 2004, clasifica los predios que conforman esta zona. Es importante anotar que mientras en el sector de Suba Cerros I, los usos se limitan a Residencial y Dotacional, en el sector de Suba Cerros II, los usos pasan por Residencial y Dotacional y llegan a ser en algunas partes Suelo de Protección Urbano.

Dentro de este Suelo de Protección Urbano, existen predios aledaños a las rondas de río. Por tanto, se rigen por la normatividad existente. Así, la planeación de la ciudad fue reglamentada por el Acuerdo 07 de 1979, el acuerdo 06 de 1990 y el Decreto 619 de 2000, los cuales definieron la ronda de río y delimitaron sus usos, además de la zona de influencia.

La definición de la ronda se ha venido complementando a través de las normas citadas. El Acuerdo 07 la denomina como reserva ecológica, el Acuerdo 06 la nombra como área forestal protectora y el POT (Decreto 619 de 2000) la delimita como parque de recreación pasiva.

En este último decreto se enmarca la normatividad para el valle aluvial del Río Bogotá y sus afluentes, lo que incluye todas las rondas de río ubicadas en el Distrito Capital. Con respecto a esto, el Acuerdo 07 delimitó la ronda como el espacio comprendido a lado y lado del cuerpo de agua, con una distancia de hasta trescientos (300) metros, y la enfoca hacia los cuatro (4) afluentes principales del Río Bogotá. El Acuerdo 06 especificó su composición con treinta (30) metros de ronda hidráulica y doscientos setenta (270) metros de la zona de manejo y preservación y la generaliza para todas las rondas de la Ciudad.

Para el caso de Bogotá, se designó a la EAAB, como la entidad competente para delimitar y manejar las rondas y humedales de la Ciudad. Sin embargo, el Decreto 619 de 2000 otorga al DEPAE la facultad de emitir concepto previo para definir los casos excepcionales para variar la zona de manejo y preservación ambiental.

El POT contempla como uso principal para las rondas de río, la conservación y restauración ecológica y forestal protector. Crea la figura de zonas generadoras de derechos de edificabilidad, las cuales pueden ser aplicadas sólo a las zonas de manejo y preservación ambiental que no correspondan al Río Bogotá.

Con esto, disminuye aún más la posibilidad de comercializar este tipo de predios en el mercado inmobiliario, ya que su único posible comprador es el Distrito Capital por medio de la EAAB, y no como lo plasmaba el Acuerdo 06 de 1990, una compraventa entre particulares. Es así como el Distrito se ha preocupado por preservar y recuperar los cuerpos de agua, evitando su libre enajenación y ejerciendo un mayor control de su uso.

##### Casablanca Suba

El sector de Casablanca Suba, se encuentra localizado en el noroccidente de la Ciudad de Bogotá y hace parte de la localidad once (11) de Suba.

La zona en general tiene un uso predominantemente Residencial y Dotacional Educativo. No obstante, también existen terrenos urbanos sin desarrollar. El uso residencial se desarrolla bajo diferentes niveles socioeconómicos, lo que hace que se presenten diferentes tipos de vivienda, desde agrupaciones en serie con agradables diseños arquitectónicos, excelentes acabados y un buen estado de conservación; hasta edificaciones elaborados por procesos de autoconstrucción, sin diseño, con regulares acabados y estado de conservación regular en su mayoría; y pasando por multifamiliares con acabados modernos y un estado de conservación aceptable.

Los lotes sin desarrollar no presentan patrones homogéneos en cuanto a formas y áreas. Tienen tendencia al desarrollo bajo la modalidad de vivienda en niveles socioeconómicos, alto, medio y bajo.

En julio 28 de 2000 fue expedido el Decreto 619, mediante el cual se reglamentó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para Bogotá. Sin embargo, a la fecha no ha sido expedida la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) que reglamenta el sector de Casablanca Suba. Por lo tanto y según régimen de transición del POT (artículo 515 inciso 9 del POT) las normas sobre usos y tratamientos seguirán regulándose por el Acuerdo 06 de 1990 y sus decretos reglamentarios, a excepción de aquellas áreas que han sido reglamentadas mediante el Tratamiento de Desarrollo.

Bajo el marco general del POT el sector presenta diferentes zonas de reglamentación:

Los predios de grandes extensiones, se encuentran bajo tratamiento de desarrollo y área de actividad urbana integral con zona de desarrollo en vivienda. Las zonas donde existe un uso ya definido como las áreas de vivienda presentan tratamiento de consolidación urbanística, actualización y desarrollo; áreas de actividad residencial, residencial general y residencial especial; con zonas residenciales acompañadas de actividad económica, inmuebles institucionales y zonas sin desarrollar.

Las zonas que presentan tratamiento de desarrollo, área residencial especial y densidad restringida, tienen una norma bastante restrictiva para su desarrollo, con uso netamente de vivienda y con una densidad máxima de treinta (30) viviendas por hectárea (Decreto 737 de 22 de noviembre de 1993, artículo 50). Además, éste decreto determina que para alturas permitidas de uno (1) a tres (3) pisos, el índice máximo de ocupación es de 0.20 sobre el área útil, mientras que para alturas permitidas de uno (1) a cinco (5) pisos, el índice cambia a 0.18, sobre el área útil.

Para finalizar, se debe mencionar que por las condiciones de área de los predios que componen el sector catastral y por no encontrarse totalmente rodeados de desarrollo, deben prever para su futuro desarrollo la aplicación de Planes Parciales (Decreto 1141 del 19 de diciembre de 2000).

Respecto a los comentarios de la Entidad a esta parte del informe, el equipo auditor en primera medida considera que si se espera que el Administración recupere los dineros que deja de percibir por concepto del IPU con el cobro de la Plusvalía, tenemos que tener en cuenta que el cobro de la misma solo es exigible cuando el propietario solicite licencias para desarrollar su predio, es decir si un predio no se urbaniza nunca por alguna circunstancia, en ningún momento se cobrará la contribución de plusvalía.

En segunda medida, con relación a la metodología utilizada para predios declarados como de expansión urbana, dentro del proceso de actualización catastral vigencia 2005, la Contraloría de Bogotá no comparte la opinión de la Entidad.

Para este órgano de control, la metodología empleada no cumple a cabalidad con los parámetros establecidos en el artículo 27 de la Resolución 762 de 1998, dado que no hace parte del conjunto de procedimientos que la norma señala para tal fin.

Es importante anotar, que para utilizar un método diferente a los establecidos, se requiere de un pronunciamiento del ente regulador de los avalúos en Colombia, es decir, el IGAC.

Dado la que la Ley 14 de 1983 faculta al Instituto Geográfico Agustín Codazzi a ejercer las labores de vigilancia y asesoría de las demás entidades catastrales del país, este ente de control cursara consulta a la entidad rectora, sobre la conveniencia o no de la utilización del método empleado por el DACD en la elaboración de los avalúos para zonas de expansión urbana vigencia 2005.

4.3.1.1. Hallazgo

LAS MERCEDES No. 2, está registrado en la base catastral con el código de sector 1053250004 y un área de 148.420,20 M2. Este predio presenta dos zonas físicas una de ellas afectada por ronda de río y zona de protección ambiental del Río Bogota, en un área calculada sobre cartografía de 95.279,74 M2 aproximadamente es decir un 64.2% de la totalidad del predio; el área no afectada con un área calculada de 53.140.46 M2 aproximadamente el 35.8% de la totalidad.

Por ende, el predio cuenta con dos Zonas Geoeconómicas, situación que requiere estimar las respectivas áreas por zona, efectuando ponderación de valores de acuerdo a las limitaciones o afectaciones del inmueble.

En el mismo sentido, al predio citado se le aprobó un valor por M2 de terreno de $6400 para la vigencia 2005, sin embargo igual valor se aplico al predio contiguo clasificado como de expansión no protegido (1053250005).

Las situaciones anteriormente descritas, contravienen lo ordenado en los artículos 63, 67, 70, 75 y 78 de la Resolución No. 2555 de 1998 expedida por el IGAC y debido a deficiencias en el proceso de trascripción de los valores unitarios fijados para las Zonas Homogéneas Geoeconómicas y deficiencias en la aplicación de las metodologías existentes para la  verificación en fijación de valores.

Valoración de la Respuesta: Analizada la respuesta, este equipo de auditoría mantiene su posición, por cuanto este predio involucra afectación por ronda hidráulica y zona de protección ambiental y el DACD desarrolla una metodología para los predios que presenten dicha situación.

Dada esta circunstancia, el predio en mención se encuentra en dos zonas geoeconómicas diferentes, una con restricciones y la otra con ventajas para efectuar un desarrollo, por ende disímiles en su precio, razón que conlleva a que se realice ponderación en los valores.

En este sentido, las acciones de corrección deben incluirse en el plan de mejoramiento.

4.3.1.2 Hallazgo

LA VEGUITA, aparece registrado en la base con el código de sector 1053180126 y un área de 3.693,90 M2. Este predio presenta dos zonas físicas una de ellas afectada por ronda de río y zona de protección ambiental del Río El Tunjuelo, en un porcentaje calculado del 88% de la totalidad del predio es decir 3.250,63 M2; el área no afectada con un porcentaje aproximado del 12% y un área calculada de 443.27 M2.

Dado que el predio cuenta con dos zonas Geoeconómicas, se requiere estimar las respectivas áreas por zona, efectuando ponderación de valores, para determinar el avalúo catastral del predio.

Valoración de la Respuesta: Analizada la respuesta, este equipo de auditoría mantiene su posición, por cuanto este predio involucra afectación por ronda hidráulica y zona de protección ambiental y el DACD desarrolla una metodología para los predios que presenten dicha situación.

Dada esta circunstancia, el predio en mención se encuentra en dos zonas geoeconómicas diferentes, una con restricciones y la otra con ventajas para efectuar un desarrollo, por ende disímiles en su precio, razón que conlleva a que se realice ponderación en los valores.

En este sentido, las acciones de corrección deben incluirse en el plan de mejoramiento.

4.3.1.3 Hallazgo

SANTA INES, este predio con un área total de 4.159,90 M2 y está registrado en la base catastral con el código de sector 1053180127. El predio presenta dos zonas físicas una de ellas afectada por ronda de río y zona de protección ambiental del Río El Tunjuelo, en un porcentaje aproximado del 36% de la totalidad del predio; es decir un área aproximada de 1.497,56 M2, el área no afectada con un área calculada de 2.662.34 M2 aproximadamente el 64% de la totalidad.

Esta predio cuenta con dos zonas Geoeconómicas, situación que requiere estimar las respectivas áreas por zona, efectuando ponderación de valores, al predio citado se le aprobó un valor por M2 de terreno de $8400 para la vigencia 2005.

Valoración de la Respuesta: Analizada la respuesta, este equipo de auditoría mantiene su posición, por cuanto este predio involucra afectación por ronda hidráulica y zona de protección ambiental y el DACD desarrolla una metodología para los predios que presenten dicha situación.

Dada esta circunstancia, el predio en mención se encuentra en dos zonas geoeconómicas diferentes, una con restricciones y la otra con ventajas para efectuar un desarrollo, por ende disímiles en su precio, razón que conlleva a que se realice ponderación en los valores.

En este sentido, las acciones de corrección deben incluirse en el plan de mejoramiento.

4.3.1.4 Hallazgo

SANTA CLARA, este predio aparece registrado en las base con el código de sector 1053180128 y con un área de 3.977,10 M2. Este predio presenta dos zonas físicas una de ellas afectada por ronda de río y zona de protección ambiental del Río Tunjuelo, en un porcentaje calculado del 53% de la totalidad del predio es decir 2.107,86 M2; el área no afectada con un porcentaje aproximado del 47% y un área calculada de 1.864,27 M2.

Dado que el predio cuenta con dos zonas Geoeconómicas, se requiere estimar las respectivas áreas por zona, efectuando ponderación de valores, para la determinación del avalúo catastral.

Valoración de la Respuesta: Analizada la respuesta, este equipo de auditoría mantiene su posición, por cuanto este predio involucra afectación por ronda hidráulica y zona de protección ambiental y el DACD desarrolla una metodología para los predios que presenten dicha situación.

Dada esta circunstancia, el predio en mención se encuentra en dos zonas geoeconómicas diferentes, una con restricciones y la otra con ventajas para efectuar un desarrollo, por ende disímiles en su precio, razón que conlleva a que se realice ponderación en los valores.

En este sentido, las acciones de corrección deben incluirse en el plan de mejoramiento.

4.3.1.5 Hallazgo

SAN ISIDRO, está registrado en la base catastral con el código de sector 1053180129 y con un área de 3.977,20 M2. Este predio presenta dos zonas físicas una de ellas afectada por ronda de río y zona de protección ambiental del Río El Tunjuelo, en un área calculada de 3.937,43 M2 aproximadamente es decir un 99% de la totalidad del predio; el área no afectada con un área calculada de 39,77 M2 aproximadamente el 1% de la totalidad.

Por cuanto el predio cuenta con dos zonas Geoeconómicas, se requiere estimar las respectivas áreas por zona, efectuando ponderación de valores, al predio citado se le aprobó un valor por M2 de terreno de $8400 para la vigencia2005.

Valoración de la Respuesta: Analizada la respuesta, este equipo de auditoría mantiene su posición, por cuanto este predio involucra afectación por ronda hidráulica y zona de protección ambiental y el DACD desarrolla una metodología para los predios que presenten dicha situación.

Dada esta circunstancia, debido a que el predio se encuentra en dos zonas geoeconómicas diferentes, una con restricciones y la otra con ventajas para efectuar un desarrollo, son disímiles en su precio, razón por la cual se debe realizar ponderación en los valores.

En este sentido, las acciones de corrección deben incluirse en el plan de mejoramiento.

4.3.1.6 Hallazgo

Para el predio de la Trv. 65 No. 170 – 49, se observo el Boletín de Consulta General SIIC, está registrado en la base catastral con el código de sector 0092650821 encontrándose la siguiente información:

Propietario: 			IBEROAMERICANA DE INVERSIONES

Destino: 			61 – URBANIZADO NO EDIFICADO

Área de Terreno:            	27.141.9  M2.

Avalúo 2005:                    	$   759.973.000.0

Avalúo 2004:                    	$2.601.502.000.0

Como resultado del Proyecto de Actualización Catastral se cambio el valor del metro cuadrado de construcción, pasando de $95.848.19 para la vigencia 2004 a $28.000.00, para la vigencia 2005. Esta situación trajo como consecuencia, se disminuyera el avalúo catastral para la vigencia 2005 en $1.841’529.000.

Verificada la zona homogénea física en la memoria descriptiva, se encontró que el predio señalado fue ubicado en el Plano de Índices de Desarrollo, dentro del polígono de RANGO 4 A, adoptándose un valor catastral de $28.000, conforme a un desarrollo potencial aplicado y ajustado al índice de ocupación y densidad por hectárea neta urbanizable en dicho rango.

Sin embargo, revisado el plano se observó que este predio tiene una parte dentro del polígono RANGO 4A y otra esta dentro del RANGO 2 que corresponde a un área de ciudad consolidada con unos índices de construcción diferentes.

De otra parte, el valor asignado al predio registrado en la base catastral con el código de sector 0092152601, con las mismas características y condiciones tiene un valor catastral de $107.136,00 y otro predio aledaño registrado en la base catastral con el código de sector 0092152502 de similares características tiene un valor catastral asignado de $165.280,00.

Por cuanto el predio cuenta con dos Zonas Geoeconómicas, dicha situación requiere estimar las respectivas áreas por zona, efectuando ponderación de valores

De acuerdo con el artículo 88 de la Resolución 2555 de 1988 que dice: “Actualización de la formación catastral. La actualización de la formación catastral consiste en el conjunto de operaciones destinadas a renovar los datos de La formación catastral, mediante la revisión de los elementos físico y jurídico del Catastro y la eliminación de las disparidades originadas por cambios físicos, variaciones de uso o de productividad, obras públicas, o condiciones locales del mercado inmobiliario.”

Como consecuencia de la Actualización realizada se redujo el valor del Avalúo Catastral del predio y por tanto disminución en el pago del IPU que efectúe el contribuyente, afectando las finanzas de la ciudad.

Valoración de la Respuesta: Una vez analizada la respuesta dada por la administración, este equipo de auditoría concluye que la respuesta no se acepta y mantiene su posición, por cuanto:

El predio no presenta Tratamiento de Consolidación, como lo señala la Administración. Conforme al literal b del artículo 3° del Decreto 327 de 2004 “Los predios sin desarrollar, no urbanizados, que estén clasificados en otros tratamientos diferentes al de desarrollo.”, serán del ámbito de aplicación del Tratamiento de Desarrollo. De esta manera, la norma general a aplicar será la del numeral 6° del artículo 362 del Decreto 190 de 2004, que señala: “Los índices de ocupación para los predios con usos dotacionales, comerciales, industriales y de comercio de escala metropolitana, urbana y zonal, resultaran de la correcta aplicación de la normas volumétricas, de equipamiento comunal privado y demás normas aplicables que definan los planes parciales, los planes de implantación y otros instrumentos de planificación, y en ningún caso será superior a 0.45 del área neta urbanizable.”

Así, la edificabilidad en el tratamiento de desarrollo para el Rango 2 y haciendo reparto de cargas para el predio es:

| CONDICIONES |  |
| --- | --- |
|  | MÁXIMA |
| Índice de Ocupación | 0.45 |
| Índice de Construcción | 2.00 |

En cambio, para el rango 4A, que corresponde a una zona especial sometida a restricciones, en cuanto a su ocupación, construcción y densidad, respecto al número de viviendas por hectárea, la ocupación y la construcción permitidas son las siguientes:

| CONDICIONES |  |
| --- | --- |
|  | MÁXIMA |
| Índice de Ocupación | 0,1 |
| Índice de Construcción | Resultante de aplicar los índices previstos |

De esta manera, se confirma el hallazgo cómo de tipo administrativo; toda vez que la Entidad sujeta de control es la competente para fijar el avalúo catastral (base mínima para el IPU). Una vez se establezca el nuevo avalúo, se determinará la diferencia en los valores dejados de cancelar por el contribuyente por concepto de IPU, debido a las inconsistencias de los registros catastrales, traduciéndose en un posible detrimento al patrimonio.

De la misma forma, la cuantía del detrimento podrían incrementarse en la medida que la Administración posponga las actuaciones a que haya lugar, pues de conformidad con el artículo 19 de la Resolución No. 2555 de 1988, del IGAC, que a la letra dice “Vigencia fiscal. Los avalúos resultantes de la formación, actualización de la formación, o de la conservación debidamente ajustados, tendrán vigencia para efectos fiscales a partir del 1º de enero  del año siguiente a aquel en que fueron ejecutados”, de no quedar en firme dentro de esta vigencia (2005), los actos administrativos que fijen los nuevos avalúos, solamente tendrían efectos fiscales hasta la vigencia 2006.

En este sentido, las acciones de corrección deben incluirse en el Plan de Mejoramiento.

4.3.1.7 Hallazgo

De otra parte, respecto al predio de la Trv. 65 No. 170 – 41, se observó que en el Boletín de Consulta General SIIC, está registrado en la base catastral con el código de sector 0092650822 encontrándose la siguiente información:

Propietario: 			FUNDACIÓN NUEVO MARYMOUNT

Uso: 				013 – Colegios y Universidades

Área de Terreno:            	10.000.0  M2.

Área de Construcción:    	     221.5  M2.

Avalúo 2005:                    	$317.965.000.00

Avalúo 2004:                    	$980.112.000.00

En visita técnica efectuada por este Equipo Auditor, se observó que en el inmueble citado es parte del Colegio Marymount.

Como resultado del Proyecto de Actualización Catastral se cambio el valor del metro cuadrado de terreno, pasando de $95.848.16 para la vigencia 2004 a $28.000.00, para la vigencia 2005. Esta situación trajo como consecuencia, que se disminuyera el avalúo catastral para la vigencia 2005 en $662’147.000 al que, al aplicar la tarifa del 6.5 por mil daría un valor de $4’303.955 de posible detrimento al patrimonio del Distrito.

Verificada la zona homogénea física en la memoria descriptiva, donde se hace referencia de las características propias de la misma, se encontró que el predio señalado fue ubicado en el Plano de Índices de Desarrollo, dentro del polígono de RANGO 4A, adoptándose un valor catastral de $28.000, conforme a un desarrollo potencial aplicado y ajustado al índice de ocupación y densidad por hectárea neta urbanizable en dicho rango.

Sin embargo, revisado dicho plano se observa que el predio en cuestión esta fuera del polígono RANGO 4A y esta dentro del RANGO 2 que corresponde a un área de ciudad consolidada y unos índices de construcción diferentes.

De otra parte, el valor asignado al predio colindante que pertenece también al mismo colegio y registrado en la base catastral con el código de sector 0092152601 con las mismas características y condiciones, tiene un valor catastral de $107.136,00. Consultado el Observatorio Inmobiliario Catastral para este predio se encontró un avalúo al cual se le asignó un valor comercial de $120.000,00 por M2 de terreno.

En el mismo sentido, el predio aledaño registrado en la base catastral con el código de sector 0092152502 de similares características tiene un valor catastral asignado de $165.280,00.

La situación anteriormente descrita, contraviene el artículo 88 de la Resolución 2555 de 1988 que dice: “Actualización de la formación catastral. La actualización de la formación catastral consiste en el conjunto de operaciones destinadas a renovar los datos de La formación catastral, mediante la revisión de los elementos físico y jurídico del Catastro y la eliminación de las disparidades originadas por cambios físicos, variaciones de uso o de productividad, obras públicas, o condiciones locales del mercado inmobiliario.”

Como consecuencia de la Actualización realizada se redujo el valor del avalúo catastral del predio y por tanto se disminuyó el pago del IPU que efectuó el contribuyente, afectando las finanzas de la ciudad; debido a deficiencias en la supervisión y validación de la información que hace parte del Proceso de Actualización Catastral.

Valoración de la Respuesta: Una vez analizada la respuesta dada por la administración, este equipo de auditoría concluye que la respuesta no se acepta y mantiene su posición, por las siguientes consideraciones:

El predio no presenta Tratamiento de Consolidación, como lo señala la Administración. Conforme al literal b del artículo 3° del Decreto 327 de 2004 “Los predios sin desarrollar, no urbanizados, que estén clasificados en otros tratamientos diferentes al de desarrollo...”, serán del ámbito de aplicación del Tratamiento de Desarrollo. De esta manera, la norma general a aplicar será la del numeral 6° del artículo 362 del Decreto 190 de 2004, que señala: “Los índices de ocupación para los predios con usos dotacionales, comerciales, industriales y de comercio de escala metropolitana, urbana y zonal, resultaran de la correcta aplicación de la normas volumétricas, de equipamiento comunal privado y demás normas aplicables que definan los planes parciales, los planes de implantación y otros instrumentos de planificación, y en ningún caso será superior a 0.45  del área neta urbanizable.”

Así, la edificabilidad en el tratamiento de desarrollo para el Rango 2 y haciendo reparto de cargas para el predio es:

| CONDICIONES |  |
| --- | --- |
|  | MÁXIMA |
| Índice de Ocupación | 0.45 |
| Índice de Construcción | 2.00 |

En cambio, para el rango 4A, que corresponde a una zona especial sometida a restricciones, en cuanto a su ocupación, construcción y densidad, respecto al número de viviendas por hectárea, la ocupación y la construcción permitidas son las siguientes:

| CONDICIONES |  |
| --- | --- |
|  | MÁXIMA |
| Índice de Ocupación | 0,1 |
| Índice de Construcción | Resultante de aplicar los índices previstos |

De esta manera, se confirma el hallazgo cómo de tipo fiscal en cuantía indeterminada; toda vez que es la Entidad sujeta de control, la competente para fijar el avalúo catastral (base mínima para el IPU). Una vez se establezca el nuevo avalúo, se determinará la diferencia en los valores dejados de cancelar por el contribuyente por concepto de IPU, debido a las inconsistencias de los registros catastrales (detrimento calculado aproximadamente en $4’303.955,00)

De la misma forma, la cuantía del detrimento podrían incrementarse en la medida que la Administración posponga las actuaciones a que haya lugar, pues de conformidad con el artículo 19 de la Resolución No. 2555 de 1988, del IGAC, que a la letra dice “Vigencia fiscal. Los avalúos resultantes de la formación, actualización de la formación, o de la conservación debidamente ajustados, tendrán vigencia para efectos fiscales a partir del 1º de enero  del año siguiente a aquel en que fueron ejecutados”, de no quedar en firme dentro de esta vigencia (2004), los actos administrativos que fijen los nuevos avalúos, solamente tendrían efectos fiscales hasta  la vigencia 2006.

En este sentido, las acciones de corrección deben incluirse en el Plan de Mejoramiento.

4.3.1.8 Hallazgo

En la vigencia de Actualización 2005, los predios marcados como sobrantes fueron 37, por lo tanto las acciones correctivas deben incluirse en el nuevo plan de mejoramiento.

Valoración de la Respuesta: la administración acepta la observación.

Unificación y Materialización de Nomenclatura

Con el objeto unificar la nomenclatura vial y domiciliaria de las localidades de Engativá y Fontibón durante la vigencia 2004, el DACD a través del proyecto “Unificación y Materialización de Nomenclatura de Bogotá D.C.” incluyó las siguientes metas y logros: Materializar 29.400 placas domiciliares, 4.400 placas viales, y unificar la nomenclatura en 235.000 predios.

El proyecto de Materialización de nomenclatura de la localidad de Fontibón presenta un nivel de ejecución física de 34.500 placas domiciliarias, correspondiente a un 117.35% y en cambio una ejecución del 44.95% de placa viales de 1978 y con una ejecución presupuestal del 99.93%. Lo que no significa total efectividad por lo que se describirá a continuación.

La nomenclatura es un elemento de localización urbana, configura el componente esencial de orden y planeación urbana y se fundamenta en referenciar la ubicación de inmuebles con respecto a las vías próximas o adyacentes, permitiendo establecer la secuencia respectiva de crecimiento de la nomenclatura domiciliaria, asignando un orden lógico a los ejes viales en forma secuencial y guardando consistencia en la enumeración asignada; todo con el fin de obtener una nomenclatura consolidada respecto al marco general de la ciudad.

De las inspecciones de campo realizadas, se observaron una serie de situaciones que van en contravia del orden lógico, secuencial y ordenado de la nomenclatura, como se observan a continuación:

Barrio  Ciudad Kennedy Norte  004514  99

Se presenta un cambio abrupto en la nomenclatura pasando de la Diagonal 2 a la Calle 26 Sur.

Barrio  Maria Paz  006517  50

Se presenta un cambio abrupto en la nomenclatura pasando de la Calle 6 Sur a la Calle 26 Sur.

Barrio  Maria Paz  006517  28

Se presenta un cambio abrupto en la nomenclatura pasando de la Calle 1 Sur a la Calle 5 A Sur.

Barrio  Maria Paz  006517  59

Se presenta un cambio abrupto en la nomenclatura pasando de la Calle 5 A Sur a la Calle 33 Sur.

Barrio  Maria Paz  006517  51

Se presenta un cambio abrupto en la nomenclatura pasando de la Calle 26 Sur a la Calle 32 Sur

Barrio  Tairona  004564  08

Se presenta un cambio abrupto en la nomenclatura pasando de la Calle 2 a la Calle 5

Barrio  Patio Bonito  004554  23

Se presenta un cambio abrupto en la nomenclatura pasando de la Calle 26 Sur a la Calle 33 Sur

Barrio  Patio Bonito  004554  70

Se presenta un cambio abrupto en la nomenclatura pasando de la Calle 34 B Sr a la Calle 35 B Sur

Barrio  Patio Bonito  004554  24

Se presenta un cambio abrupto en la nomenclatura pasando de la Calle 1 Sur a la Calle 26 Sur

Barrio  Patio Bonito  004554  09

Se presenta un cambio abrupto en la nomenclatura pasando de la Calle 1 Sur a la Calle 2

Barrio  Modelia Occidental  006312  06

Se presenta un cambio abrupto en la nomenclatura pasando de la Carrera 75 a la Carrera 80 B, igual fenómeno ocurre en las manzanas 07, 20, 21, 27, 28, 31 y 33.

Barrio  Santa Cecilia  006301  07

Se presenta un cambio abrupto en la nomenclatura pasando de la Carrera 75 a la Carrera 80 C, además se observa que la nomenclatura domiciliaria en la manzana no corresponde a la nomenclatura vial oficial, revisado la base catastral la nomenclatura si concuerda, es decir aun se presentan inconsistencias entre el archivo alfanumérico y el gráfico.

4.3.1.9. Hallazgo:

El DACD celebró el 16 de mayo de 2002, un contrato de consultoría No. 197 con un valor de $15.000.000 y un plazo de tres (3) meses, con el Arq. David Ricardo Jorge Arturo Ocampo Eljaiek, cuyo objeto se enmarcó en apoyar a la División de Cartografía en la construcción de directrices que permitieran determinar un modelo único para la ejecución del proceso de unificación de la nomenclatura en el Distrito Capital.

Posteriormente, se celebraron cuatro contratos de prestación de servicios por valor de $126.000.000 para definir los ejes estructurantes a nivel ciudad, buscando la continuidad de los ejes viales en las diferentes localidades y la realización del análisis para la asignación de los ejes viales intermedios en las localidades de Fontibón y Engativá, así: No.603/2003 con Efraín Acero Mondragón; No.605/2003 con Jorge Augusto Bonil Cubides; No.610/2003 con Germán Herreño Fierro y No.661/2003 con Edgar Estevens Español Morales, cada uno con un valor final de $31.500.000

Realizada la evaluación de la contratación que ha venido realizando el DACD, a través de los últimos dos años, estimada en $1.991 millones aproximadamente; por referirnos a un período más reciente en el crecimiento de la ciudad y de su problemática, en la facilitación al conglomerado social en la sentida necesidad de orientación y en el reconocimiento en sus diversas áreas; puede concluir que a pesar de los costos generados estimados, es necesario advertir, que la gestión fiscal realizada no ha sido económica ni fructuosa, pues hoy la ciudad todavía no cuenta con una nomenclatura clara y eficiente que permita una orientación fácil y adecuada de la ciudad con las consecuencias en el resultado de la misma, en la búsqueda de esta satisfacción.

En el mismo sentido, el DACD debe asumir el compromiso de dar solución a una serie de situaciones que acrecientan aún más la problemática, mediante:

- La elaboración y preparación de un proyecto de acuerdo congruente con las necesidades y exigencias urbanísticas de la ciudad, con lo pretendido en el POT, actualizando el Acuerdo 1° de 1981 y la normatividad existente, por cuanto es insuficiente para satisfacer las necesidades de la ciudad y porque se ha prestado para interpretaciones imprecisas y aplicaciones equivocas y para que las empresas prestadoras de servicios públicos adopten exclusivamente la nomenclatura asignada por el DACD, asegurando su adopción, para que conjuntamente se completen las acciones tendientes a la revisión y corrección de los errores existentes, minimizando día a día las inconsistencias que actualmente se presentan.

Del análisis realizado por el equipo auditor se estableció deficiencias como:

- La información registrada en el archivo alfanumérico no coincide con la registrada en los archivos cartográficos del DACD; es decir aun no se logra integrar la información del DACD y la existente en terreno.

- Con lo observado, aún falta análisis en la definición y comportamiento, que presentan los ejes que estructuran corredores viales en el interior de las localidades que permita dar secuencia numérica ordenada.

Valoración de la Respuesta: Debido a que el análisis de los procesos de unificación y homologación de la nomenclatura en la ciudad, son complejos dado que desarrollan diversas actividades complenmentarias entre sí, merecen un estudio que involucre no solo a las localidades que han sido desarrolladas mediante dichos procesos, sino también a las localidades donde aun no se han llevado a cabo dichas labores para tener un parámetro de comparación, especialmente en la etapa de estudios y consultorias, se ha planteado la necesidad de realizar una visita administrativa fiscal de carácter especial, que evalué de manera global la ciudad como un todo en este aspecto.

Por tanto la respuesta se acepta parcialmente; sin embargo, se deben plantear acciones correctivas en el plan de mejoramiento, tales como la elaboración y preparación de un proyecto de acuerdo ante el Concejo de Bogotá, congruente con lo pretendido en el Plan de Ordenamiento Territorial – POT y continuar con el proceso de homologación de la nomenclatura con las diferentes empresas prestadoras de servicios públicos, asegurando su adopción.

Actualización de la Cartografía Básica

El DACD se propuso realizar a través del proyecto “Actualización del Mapa Digital de Bogotá D.C.”, las siguientes metas: toma de fotografías aéreas para 7.710 hectáreas urbanas y 22.470 hectáreas rurales y restituir 5.000 hectáreas del área urbana del D.C., que se cumplieron en un100% y actualizar y restituir 112.350 hectáreas del área rural del D.C, de las cuales solo se restituyeron 55.000 hectáreas.

Conceptualización y Diseño de la Infraestructura de Datos Espaciales del Distrito Capital (IDEC@)

El Acuerdo de presupuesto para la vigencia de 2004 no asignó a este proyecto partida presupuestal, no obstante el Acuerdo Distrital 130 de 2004 establece la Infraestructura Integrada de Datos Espaciales para el Distrito Capital (IDEC@), y a través de la suscripción del Convenio Interadministrativo de Cooperación 1086 del 7 de diciembre de 2004 entre el IGAC y el DACD, se obtuvo una copia de instalación del Sistema de Administración de Metadatos Geográficos, que permite de un lado, capturar y validar de los metadatos de las entidades participantes (DAPD, IDU, Gas Natural, ETB, DAMA, DABS, DPAE, EAAB y DACD)  y de otra parte, brinda sesiones de entrenamiento sobre la instalación y uso del Sistema.

### 4.3.2. Balance Social

Con el propósito de comprobar si la entidad se ajustó al instructivo que para el caso definió la Subdirección de Plan de Desarrollo y Balance Social de la Contraloría de Bogotá, se llevó a cabo la comprobación respectiva, apoyándose en la documentación suministrada por la entidad, donde se apreció que el Departamento diligenció los formatos exigidos por este organismo de control.

Diagnóstico Global de la Entidad

Se describe el problema social desde la óptica de considerar que, el crecimiento y desarrollo dinámico de la ciudad origina desactualización de la información catastral, predial y cartográfica, además, del caos urbano por los desajustes en la nomenclatura, demora en la atención del usuario y en la solución de los trámites y deterioro en la imagen del Departamento.

En consecuencia, se afecta tanto a la ciudadanía como a la administración, pues se genera ineficiencia de la gestión pública traducida en planeación deficiente, duplicidad de esfuerzos, mayor inversión y finalmente finanzas públicas deterioradas. Aunque la entidad no atiende en forma directa problemas de carácter social, brinda apoyo a otras entidades estatales.

Formato 17.1: Información detallada sobre el problema social identificado

Se tiene identificada la población que demanda bienes y servicios, ubicados en todos los estratos del Distrito Capital (toda la población que habita en Bogotá), al igual que la totalidad de localidades y de predios.

Formato 17.2: Gestión del Problema Social Identificado

Efectivamente la entidad presenta este formato ajustado a lo requerido en cuanto a la definición de proyectos, objetivos, metas tanto programadas como alcanzadas, presupuesto disponible frente al presupuesto ejecutado.

Formato 17.3.1: Resultados de Cobertura

La población para atender con la información requerida por este formato, equivale a la cantidad de predios por actualizar en la vigencia, a las hectáreas fotografiadas y que permiten actualizar la cobertura para obtener una base cartográfica oficial del Distrito Capital. Estos aspectos no reflejan aporte social directo sino indirecto. Circunstancia esta, que se reconoce desde el diagnóstico e identificación del problema, ya que obedece a las funciones misionales del Departamento previstas durante la vigencia que a la participación directa en la solución de la problemática que constituye el eje social del Plan de Desarrollo del Distrito para la vigencia en estudio. Aún así, en cuanto a forma, se ajusta a lo previsto.

Formato 17.3.2: Población por tipo de servicio

Igual que en el formato anterior, la población beneficiada se hace equivalente a la cantidad de predios actualizados; a las radicaciones recibidas en ventanilla; las resueltas en forma inmediata y a resueltas por otras dependencias. La población beneficiada se entiende igual a la cuantificación de los servicios prestados.

Formato 17.3.3: Población por criterio

En este formato, se tomó como criterios: PREDIOS ACTUALIZADOS POR DESTINO Y ESTRATO Y PREDIOS ACTUALIZADOS POR LOCALIDAD. De esta manera se aprecian beneficios por localidades, estratos. Sin embargo, no se reflejan otros servicios que presta y que podrían haberse mostrado como criterios.

Formato 17.4: Indicadores de Inversión:

Presenta los indicadores de la inversión de acuerdo al problema identificado y la población beneficiada del servicio recibido (beneficiarios de los procesos de Actualización; Mapa digital y Unificación de la nomenclatura).

No se refleja comparación con relación a la vigencia anterior, por cuanto, según el DACD los parámetros de comparación son los giros y no el presupuesto disponible en la vigencia, además en los proyectos se desarrollan actividades de diferentes características en cada período fiscal.

Formato 17.5: Indicadores de Calidad:

Se presentan los índices clasificados de acuerdo a los 3 tipos considerados como cualidades propiedades y características del servicio prestado (disponibilidad, oportunidad y continuidad). Los resultados de la vigencia actual como los de la anterior, se reflejan en los folios al igual que la variación.

El servicio prestado corresponde al suministro de información catastral, actualizada y oportuna.

Formato17.6: Participación Ciudadana:

a. Proceso de información a la comunidad

Se registran los medios por los cuales informó a la comunidad sobre los servicios de su competencia. Sin embargo, no se precisa cuáles fueron utilizados por prensa y por radio, la frecuencia etc., para poder establecer la cobertura.

- Participación de la ciudadanía en la solución del problema social.

Área de planeación: Se considera que el departamento enfocó el desarrollo de los proyectos hacia las áreas de mayor desactualización, definidas precisamente a partir de las solicitudes de los usuarios, las cuales además contribuyen en la identificación de las necesidades.

Área de ejecución: En la ejecución de la materialización de la nomenclatura, la participación de los beneficiarios es muy importante.

Área de control: Se describen los aspectos que forman parte fundamental de la función del control ejercida por la ciudadanía, especialmente en lo referente a quejas y reclamos y en general las solicitudes de trámite.

Análisis de Resultados: En el informe se reflejan los resultados alcanzados frente a la atención de las necesidades de la comunidad y que socialmente tienen incidencia. Como se reconoció en el presente documento, no hay aporte directo a programas sociales; sin embargo, sus funciones misionales dirigidas a la actualización de la información catastral gráfica y alfanumérica, la unificación y materialización de nomenclaturas y la atención a los usuarios que realizan consultas en el Catastro, indirectamente afectan a la comunidad y al mismo Distrito por ser además, información útil en la toma de decisiones gubernamentales en pro de la comunidad del Distrito Capital.

En términos generales, el informe presentado cumplió con los lineamientos definidos por la Subdirección de Plan de Desarrollo y Balance Social y la información presentada en cada ítem corresponde a lo requerido en cada uno de los formatos.

### 4.3.3. Evaluación a los Estados Contables

En cumplimiento a lo normado en la materia, emanados de los entes competentes a nivel Nacional y Distrital, se efectuaron pruebas de cumplimiento y sustantivas mediante revisión documental, entrevistas, cuestionarios, inspección, confirmación de saldos, entre otros, se seleccionaron las cuentas más representativas y los procesos que tuvieron mayor incidencia en la gestión contable del Departamento; partiendo del marco de referencia establecido en el Encargo de Auditoria.

Hasta donde fue posible se hizo un análisis de las principales cuentas que conforman los Estados Contables:

4.3.3.1. Activo

El Balance se encontró integrado por el Activo Corriente con $5.939.5 millones y el Activo no Corriente en $3.415.7 millones, equivalentes al 61.8% y al 38.2% del total del Activo, respectivamente.

El Activo ascendió a $8.939.5 millones, comparado con el año anterior presentó un aumento de 13.2%; es decir, $1.044.3 millones, originado por el comportamiento de las cuentas Deudores, Otros Activos y Propiedades Planta y equipo, como se presenta en la Gráfica 1.

GRAFICA 1

Cuenta Deudores (14): la participación frente al total  del activo fue de 32.5 % en el 2004, con un saldo de $2.908.3  millones; indicó un aumento del 58.9 % con respecto al 2003, generado principalmente por el incremento de la cuenta Depósitos Entregados que pasó de registrar $1.553.3 millones en el 2003 a $2.059.7 millones en el 2004; esta cuenta se encontró representada así:

CUADRO 13

CUENTA DEUDORES

Millones de Pesos

| 1401 | Ingresos No Tributarios | $1.0 |
| --- | --- | --- |
| 1420 | Avances y Anticipos Entregados | 812.7 |
| 1425 | Depósitos Entregados | 2.059.7 |
| 1470 | Otros Deudores | 34.9 |

Fuente: Datos tomados del Balance General

La cuenta Ingresos No Tributarios, corresponde a la subcuenta Multas (140102) y se encuentra para ejecución por parte de la Unidad de Juicios Fiscales de la SHD.

La cuenta Avances y Anticipos Entregados (1420), reflejó un saldo de $812.7 millones, por valores entregados por adelantado a los contratistas con recursos de funcionamiento e inversión que corresponde a la subcuenta Anticipo para Adquisiciones de los Bienes y Servicios (142012)

4.3.3.1.1. Hallazgo

Revisada las ordenes de pago por concepto de anticipos números 1422 del 28 de octubre de 2004, por valor de $240.0 millones, contrato de prestación de servicios No. 356, a favor de la firma Fotogrametría Analítica, se observó que el DACD no realizó el descuento a favor de la Universidad Distrital por el concepto del 1% del valor bruto del correspondiente pago.

Se incumple con lo normado en el artículo 2° del Decreto Distrital 93 de 2003, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que reglamentó el Acuerdo 53 de 2002; literales e) y f) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993.

Existen falencias en los controles asociados a cada una de las actividades relacionadas con la retención del 1% del valor bruto de los anticipos o pagos por anticipado de los contratos suscritos con el Departamento por concepto del tributo Estampilla Universidad Distrital.

Como consecuencia, no existe oportunidad por parte de la administración para efectuar dicho recaudo, permitiendo de esta forma, que se cumpla con la seguridad y eficacia el objeto de las normas que lo reglamentaron.

Valoración de la Respuesta: se acepta parcialmente, la repuesta ya que la orden de pago 745 tiene el descuento del 1% por concepto de Estampilla Universidad Distrital, pero en cuanto a la orden de pago 1422, es evidente que existieron falencias en el control y oportunidad de manera que se asegure el cumplimento de los procedimientos en forma efectiva, debiéndose ser incluidas estas fallas en el plan de mejoramiento.

La cuenta Depósitos Entregados en Administración (1425): presentó un saldo de $2.059.7 millones y se encuentra integrada por:

- El saldo de los recursos entregados en administración al PNUD, al cierre de la vigencia fue de $1.944.5 millones, correspondientes al Crédito 1385 OC/CO, Programa de Fortalecimiento Institucional, proyecto COL/02/012.

CUADRO 14

PRESUPUESTO ASIGNADO 2002 A 2004 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Millones de Pesos

| 2002 | 2003 | 2004 | TOTAL 2002 A 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| PPTO INCIAL | REVISIÓN “C” 1°EDICIÓN | TOTAL 2002 | PPTO 2003 REVISIÓN “G” 2° EDICIÓN | REVISIÓN “H” 3° EDICIÓN | TOTAL 2003 |  |  |
| 1.361.0 | 850.0 | 2.211.0 | 1.846.4 | 1.500.0 | 3.346.4 | 307.9 | 5.865.3 |

Fuente: Cuadro registros para cálculo de la diferencia en cambio Alcaldía Mayor de Bogotá – DACD e Informes Subdirección Informática y Alcaldía Mayor A 31 de mayo de 2005.

Del total del presupuesto acumulado a 2004 de $5.865.3, se giraron recursos al PNUD en desarrollo del convenio a partir de la vigencia 2002 al 2004 por el orden de $5.557.5 millones, de los cuales corresponden al periodo auditado $3.298.4 millones, que fueron girados a:

Proyecto 7257- SIGC Diseño Desarrollo e Implementación del Sistema de Información, ($3.026.2 millones), que tiene adelantada la fase de desarrollo quedando pendiente la de Construcción del Sistema.

Proyecto 0140 - MIIE Modelo de Intercambio de Información Espacial Dinámica, ($272.2 millones), se redefinieron los procesos de intercambio de información entre SHD, DAPD y DACD, con el fin de actualizar datos catastrales y conformar una única base de datos para el manejo de la información espacial.

Respecto a la actualización de la plataforma tecnológica, se centró en la adquisición de equipos de cómputo, servidores, licenciamiento de software especializado, diseño, adecuación y dotación del centro de cómputo.

4.3.3.1.2. Hallazgo

Con relación al cuadro de los recursos girados al PNUD, cuenta Depósitos Entregados en Administración (142504) naturaleza débito, presentó un registro durante la vigencia 2004 de $3.543.0 millones, siendo realmente girados al PNUD $3.298.4 millones, la diferencia de $244.6 millones fueron contabilizados por el Departamento como Ajustes por Diferencia en Cambio con contrapartida en la cuenta Otros Gastos – Ajustes por Diferencia en Cambio (5803).

En cuanto a la naturaleza crédito, causó un valor de giros acumulados realizados por el PNUD a los contratistas por el orden de $3.151.8 millones, de los que $2.867.1 millones corresponden a soporte de giros realizados por el PNUD y los $289.7 restantes, al registro de la cuentas Gastos por Comisiones Honorarios y Servicios (521109) y Ajustes por Diferencia en Cambio (580302).

Contraviene lo establecido en los numerales 14.1, 17.9 Diferencial Cambiario por Depósitos en el Exterior de la Resolución 005 del 19 de noviembre de 2004, Manual de Procedimientos Contables Aplicable a los Proyectos de Inversión Financiados con Recursos de la Banca Multilateral, 1.2.5.3. de la Resolución 400 de 2001 Plan General de Contabilidad Pública.

Obedece al hecho de venir contabilizando el diferencial cambiario clasificado como un ingreso dentro del agregado de los Recursos de Capital por el mayor o menor valor en pesos, originado por la diferencia entre las tasas de cambio utilizadas en la incorporación al Presupuesto General del Distrito.

En consecuencia, se presenta incertidumbre en el saldo de la cuenta Depósitos Entregados en Administración al PNUD (1425) por $1.944.5 millones, siendo evidente que existen diferencias entre lo reportado en el informe de gestión de la Unidad Coordinadora y lo registrado en los estados contables, producto de los depósitos entregados en desarrollo del Convenio COL/02/012 y de los pagos que realiza el PNUD; situación, que afectó sus contrapartidas registrándose un mayor valor en la cuenta Gastos Ajustes por diferencia en Cambio (580302) en el 2003 y 2004 y la cuenta Ingresos por Diferencia en Cambio (4806), que fue afectada en años anteriores; incidiendo en el resultado de los hechos financieros, económicos y sociales de la entidad.

Valoración de la Respuesta: Frente a lo expuesto por la entidad, se debe resaltar que la SHD, emitió el Manual de Procedimientos Contables Aplicable a los Proyectos de Inversión Financiados con Recursos de la Banca Multilateral, Resolución número 005 del 19 de diciembre de 2004, donde establece que el diferencial Cambiario por depósitos en el exterior, el registro contable lo debe realizar la SHD – Distrital Dirección Distrital de Tesorería y la Unidad Coordinadora; porque de acuerdo a las normas presupuestales, el Diferencial Cambiario está clasificado como un ingreso dentro del agregado de los Recursos de Capital y se define “como el mayor o menor valor en pesos, originado por la diferencia entre las tasas de cambio utilizadas en la incorporación al Presupuesto General del Distrito de los recursos del Crédito nominados en moneda extranjera y las tasas de cambio vigentes a la fecha  de su utilización o de su conversión en pesos”.

Si el Diferencial genera un ingreso este pertenece al Distrito Capital obtenido por el sistema de cuenta Única Distrital, según los artículos 84 y 85 del Decreto 714 de 1996. Es por esta razón que el DACD, no debe registrar contablemente el Diferencial Cambiario; en consecuencia se mantiene este hallazgo de carácter administrativo el cual debe ser incluido en el plan de mejoramiento.

- El saldo de los recursos entregados a FAVIDI ascendió a $ 115.2 millones de los cuales durante la vigencia, el DACD y la SHD depositaron aportes y FAVIDI canceló cesantías.

Cuenta Otros Deudores (1470): se causó un saldo de $34.9 millones, que hace referencia a cuentas de cobro por concepto de servicios de avalúos realizados por el Departamento.

4.3.3.1.3. Hallazgo

La subcuenta Otros Deudores – Honorarios y comisiones (14707), se observó que existen derechos de cobro con alto tiempo de antigüedad, según la cuenta con el Fondo de Venta Populares; por tanto, no corresponde a esta clasificación de acuerdo a sus características, hace parte de las Deudas de Difícil Recaudo (1475).

Por consiguiente, no se cumplió con lo establecido en el numeral 5° de la Circular Externa No. 011 de 1996; numerales 1.2.4, 1.2.6, 1.2.7.1.1; Descripciones y dinámicas del catalogo de cuentas del Plan General de Contabilidad Pública, Resolución 400 de 2000. También se transgredió lo normado en el artículo 2º literales a), e) y g) de la Ley 87 de 1993.

Existen falencias en la identificación, clasificación de los derechos de cobro al considerar su antigüedad, garantía de cumplimiento o certeza de recuperación de los recursos.

En consecuencia, se encontró sobre valorada la cuenta Otros Deudores -Reintegro Sueldos (147007) y subvaluadas las Deudas de Difícil Recaudo (1475) por $2.8 millones. Situación que incidió en el debido reconocimiento de las operaciones financieras, económicas y sociales, garantizado una adecuada confiabilidad en la información.

Valoración de la Respuesta: Se mantiene lo observado puesto que existen derechos de cobro pendientes de recaudo, que por su antigüedad y morosidad deben ser reclasificadas de la cuenta deudora principal, a pesar de considerarse con una probabilidad de recuperación alta. Por tanto, este hallazgo es de carácter administrativo y debe ser incluido en el plan de mejoramiento.

Cuenta Propiedades, Planta y Equipo (16):

Su saldo en el 2004 fue de $2.251.1 millones, distribuido de la siguiente manera:

CUADRO 15

CUENTA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Millones de Pesos

| 1637 | Propiedades. planta y equipo no explotados | 131.2 |
| --- | --- | --- |
| 1650 | Redes, Líneas y Cables | 211.7 |
| 1655 | Maquinaria y Equipo | 137.8 |
| 1660 | Equipo Médico y Científico | 73.6 |
| 1665 | Muebles y Enseres Equipo de Oficina | 338.2 |
| 1670 | Equipos de Comunicación y Computación | 7.445.9 |
| 1675 | Equipo de Transporte, tracción y elevación | 645.6 |
| 1680 | Equipo de Comedor, cocina, despensa | 3.2 |
| 1685 | Depreciación Acumulada | -6.736.1 |

Fuente: Datos tomados de los Estados Contables

Se constituyó en la tercera cuenta con mayor participación 25.2% del total activo; con relación a la vigencia anterior ($2.083.2 millones), apreciándose un aumento neto de $167.9 millones equivalente a un 8.1%, originada por:

Se realizó la incorporación de los Ajustes por Inflación a su respectivo costo histórico, en cuantía de $1.940.9 millones, junto con la Depreciación Acumulada por $-721.6 millones; en cumplimiento de la Circular Externa 056 de 2004, relacionada con la eliminación de sus registros.

La subcuenta Equipos de Comunicación y Computación (1670): fue la más representativa de las Propiedades, Planta y Equipo y reflejó un incremento durante la vigencia de $1.061.0 millones; a su vez, esta subcuenta, la conforman los Equipos de Comunicación, Equipos de Computación y Máquinas y Equipos de Computación de Datos, siendo esta última la más significativa en el grupo, debido al aumento de $2.479.4 millones, por concepto de la actualización de la plataforma tecnológica de servidores, equipos de cómputo; a través, del programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo, Proyecto PNUD/COL/01-012 – DACD. Así mismo, se evidenció el incremento de la Depreciación Acumulada de los equipos en $1.082.2 millones.

En cumplimiento de la Resolución No. 001 de la SHD, se realizó la toma física de inventarios formalizada mediante la Resolución No. 1261 del 16 de noviembre de 2004, por la cual se conformaron los grupos de conteo y verificación de los bienes muebles.

También, se efectuaron bajas por medio de las Resoluciones números 0641 de julio 7; 1164 de octubre 15 y 1359 de noviembre 30 de 2004, por valor $240.2 millones, los elementos dados de baja corresponden a equipos de cómputo, impresoras, fichas prediales, cámaras fotográficas, entre otros, los que fueron destinados a donación y reciclaje.

4.3.3.1.4. Hallazgo

En cuanto a los elementos devolutivos en servicio, se observaron diferencias entre los reportes del sistema de Recursos Físicos - Ajustes Detallados de Elementos no Explotados y en Servicio frente a los Ajustes por Grupo de Elementos del periodo 12 de 2004 así:

CUADRO 16

MAQUINAS Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DE DATOS

Millones de Pesos

| GRUPO 2-21 | VALOR HISTORICO | VALOR AJUSTADO | AJUSTE |
| --- | --- | --- | --- |
| Listado Ajustes Detallados de Elementos No Explotados y en servicio del periodo 12/2004: |  |  |  |
| - Equipos de Comunicación Hadware | 130.9 | 223.4 | 92.5 |
| - Equipos de Computación Hadware | 5.689.8 | 6.993.2 | 1.303.4 |
| SUBTOTAL | 5.820.7 | 7.216.6 | 1.395.9 |
| Listado Ajustes por grupo de Elementos del periodo 12/2004 | 5.820.7 | 7.125.5 | 1.304.8 |
| TOTAL DIFERENCIA | 0 | 91.1 | 91.1 |

Fuente: Listado Detallado de Elementos No Explotados, en Servicio y  Ajustes por Grupo de Elementos del periodo 12/2004.

Por tanto, se incumple lo establecido en los numerales 1.2.5.5; 1.2.7.2, en cuanto a los documentos soporte, que justifiquen y comprueben las operaciones que fueron objeto de registro; 1.1.3.2 evidencia de las operaciones; 1.1.3.3 y 1.1.3.4 del Plan General de Contabilidad Pública. Además se transgredió lo normado en los artículos 2° literal e) y 3° literal e) de la Ley 87 de 1993.

Lo anterior obedece a debilidades en la conciliación, permitiendo la comprensión y verificación de los hechos registrados, puesto que los reportes del mismo aplicativo no coinciden en sus saldos.

En consecuencia, el saldo acumulado de ajustes de las Máquinas y Equipos de Computación de Datos (16700221), presenta incertidumbre de $91.1 millones, por la diferencia existente entre los listados del mismo aplicativo (Ajustes por Grupo de Elementos y Ajuste Detallado de Elementos No Explotados).

Valoración de la Respuesta: Con relación a lo observado en el cuadro No. 16, no se acepta la justificación de la entidad, porque de la diferencia de los $91.1 millones, el DACD deduce que esto corresponde a los ajustes por inflación del listado de ajustes detallados de elementos no explotados ($92.5 millones) de los que el equipo auditor concluye que sigue existiendo diferencia; de igual forma, se ve reflejado en la diferencia de los totales del valor y el valor ajustado del listado de ajustes detallados de elementos en servicio. Por tanto, este hallazgo es de carácter administrativo y debe ser incluido en el plan de mejoramiento.

Cuenta Otros Activos (19): presentó una participación del 42.3% siendo la más representativa frente al total del activo, equivalente a $3.780.1 millones. Con relación al 2003, se observa una disminución del 5.1%, generado principalmente por el comportamiento de los Intangibles. Esta cuenta se encontró integrada así:

CUADRO 17

CUENTA OTROS ACTIVOS

Millones de Pesos

| 1910 | Cargos Diferidos | 174.7 |
| --- | --- | --- |
| 1911 | Inversión Social Diferida | 2.440.8 |
| 1920 | Bienes Entregados a Terceros | 71.8 |
| 1925 | Amortización Acumulada de Bienes Entregados | -62.2 |
| 1950 | Responsabilidades | 74.2 |
| 1955 | Provisión para Responsabilidades | -74.2 |
| 1970 | Intangibles | 5.989.7 |
| 1975 | Amortización Acumulada de Intangibles | -4.834.8 |

Fuente: Estados Contables Diciembre 2004

Cargos Diferidos (1910): Corresponde a la subcuenta Materiales y Suministros (191001), donde se registran los elementos de consumo, que están en depósito cuyo saldo de $174.7 millones indica una disminución con relación a la vigencia anterior de 5.1%, equivalente a $9.4 millones.

Inversión Social Diferida (1911), representa el 27.3% del Activo. En esta cuenta se registra el pago de costos y gastos incurridos por el PNUD desde el 2002 al mes de noviembre de 2004, por la ejecución de los proyectos de inversión financiados con recursos del Crédito BID 1385 OC/CO - 2002, en cuantía acumulada de $2.440.8 millones.

Esta cuenta reveló un aumento de $1.338.3 millones frente al 2003, derivada de la ejecución del crédito que se dará por terminado en el 2006; es de señalar, que el saldo de la Inversión Social Diferida está pendiente de amortizarse por los beneficios recibidos, lo que explica su peso en el Activo.

Responsabilidades (1950): presentó un saldo de $74.2 millones, por faltantes de bienes, fondos o responsabilidades por Gestión; conformado por Responsabilidades Fiscales de Gestión $0.3 millones, Responsabilidades en proceso interno $1.2 millones y Responsabilidades en proceso – Autoridad Competente $72.7 millones; cada proceso se encuentra debidamente provisionado. Durante la vigencia se registraron dos responsabilidades de $5.2 millones, originada por la pérdida de tres cheques de caja menor y una cámara fotográfica Digital.

4.3.3.1.5. Hallazgo

Confrontado el saldo de la cuenta Responsabilidades (1950) con los Estados Contables, y la información reportada en la cuenta anual – Informe sobre presuntos detrimentos patrimoniales, pérdidas hurtos y/o perdidas detectadas, se encontró que no fue incorporada contablemente la pérdida del equipo Router marca Cisco, por valor de $2.0 millones, extraída el 2 de noviembre de 2004, en las instalaciones del CADE Chicó.

Hecho que incumple lo indicado en el numeral 1.2.6.4 del Plan General de Contabilidad Pública; numeral VII del Procedimiento Administrativo y Contable para procesos de Responsabilidad Originados en los Demás Eventos, Instructivo No. 31 de la Dirección Distrital de Contabilidad y literal e) y el artículo 24 de la Ley 87 de 1993, ocasionado, por el reporte inoportuno a la Oficina de Contabilidad para el registro de la responsabilidad en proceso por los bienes perdidos o dañados.

En consecuencia, se presentó una subestimación en la cuentas

Responsabilidades (1950), y una sobre estimación en la cuenta Propiedades, Planta y Equipo en cuantía de $2.0 millones; además, afectó la Provisión para Responsabilidades (1955) y su correlativa del Gasto (5309), influyendo en el resultado de las operaciones Financieras y Económicas.

Valoración de la Respuesta: No se acepta la justificación de la entidad, porque independiente a las gestiones necesarias adelantadas para la reposición del equipo, se debió cumplir con los literales b) y c) del procedimiento General 1.1 del numeral VII del Instructivo No. 31 de la Dirección Distrital de Contabilidad, en cuanto a la oportunidad de informar al responsable de contabilidad para fuera registrado contablemente. Por consiguiente, este hallazgo es de tipo administrativo y debe ser incluido en el plan de mejoramiento.

Intangibles (1970): Constituye el 67.0% del Activo siendo la cuenta de mayor representatividad, conformada por Licencias con $4.864.6 millones y Software por $1.125.1 millones; durante la vigencia se reflejó un aumento del 20.3% en licencias ($822.1 millones) y una disminución del 49.4% en software ($1.099.6 millones) con respecto al 2003, debido principalmente a:

Compra de licencias Office Profesional 2003 por $233.1 millones, con recursos del crédito BID 1385 OC/CO; incorporación al costo histórico de $753.8 millones y a su vez, a la Amortización Acumulada de Intangibles $276.1 millones, cifras que se encontraban expresadas en los Ajustes por Inflación; también, se redujo la incorporación de $2.089.3 millones por el Intangible Software, denominado Mapa Digital, quedando un valor definitivo de $892.7 millones, en cumplimiento de la actividad suscrita en el Plan de Mejoramiento 2004.

En conclusión, las cuentas de mayor participación dentro del Activo corresponden a Otros Activos con una participación del 42.3%, integrada por las subcuentas de Intangibles con el 67.0% e Inversión Social Diferida con el 27 %; en segundo lugar la cuenta Deudores con el 32.5%, representada por la subcuenta Depósitos Entregados y en último lugar corresponde a la Cuenta Propiedades, Planta y Equipo con una participación del 25.2%.

4.3.3.2. Pasivo

Conformado como se presenta en la siguiente gráfica:

GRAFICA 2

El Pasivo presentó un saldo de $2.899.4 millones, que comparados con la vigencia 2003, revelan un incremento de 5.3%, equivalentes a $146.9 millones. Las obligaciones del DACD corresponden a 28.3% Cuentas por Pagar; 1.8% Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre, 71.2% Obligaciones Laborales y de Seguridad; 0.2% Pasivos Estimados y el 0.3%, Otros Pasivos.

Cuentas por Pagar: reflejaron un saldo de $820.8 millones, conformado por la Adquisición de Bienes y Servicios $763.3 millones, Acreedores, Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre $51.5 millones, Retención de Impuesto de Industria y Comercio $6.0 millones.

Analizadas las cuentas por pagar desde el punto de vista presupuestal, fueron conciliadas con los Estados Contables, las Cuentas por Pagar (24) y Otros Pasivos (29), de los cuales no se evidenciaron diferencias.

Obligaciones Laborales y de Seguridad (25): corresponde a las  obligaciones más representativa del pasivo, con una participación del 71.2% equivalente a $2.064.1 millones y esta integrada por:

CUADRO 18

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD

Millones de Pesos

| Salarios y Prestaciones Sociales | Cesantías | 1.939.7 |
| --- | --- | --- |
|  | Intereses sobre Cesantías | 18.4 |
|  | Prima de Vacaciones | 106.0 |

Las Cesantías la conforman el pasivo prestacional con FAVIDI y las obligaciones con el Fondo Nacional de Ahorro y demás fondos privados. Es la primera cuenta del pasivo con mayor participación, viéndose aumentada frente al 2003 en $99.3 millones, debido al comportamiento  de las cesantías que pasaron de $1.840.4 millones a $1.939.7 millones.

Pasivos Estimados: tiene la menor participación en el pasivo, se disminuyó frente al 2003 en $45.3 millones, junto con la provisión para contingencias de los litigios y demandas en contra de la administración, que ascendieron a $7.0 millones cada una, originada de un proceso de Nulidad y Restablecimiento con sentencia desfavorable en primera instancia.

En aplicación a la Resolución No. 866 de septiembre 2004, se esta adoptando el proceso básico para la Gestión de Obligaciones Contingentes, con el objeto de establecer criterios fundamentales que garanticen un seguimiento, valoración y registro de las contingencias que pueden generar impactos negativos sobre las finanzas de las entidades.

En cuanto al manejo del Sistema Unificado de los Procesos Judiciales - SIPROJ -, al DACD se le asignó la clave de acceso hasta el mes de junio de 2005; por tanto, al cierre de la vigencia fiscal, la entidad no llevo a cabo el procedimiento de registro de los procesos en el mencionado sistema.

4.3.3.3. Patrimonio

Reveló un saldo de $6.040.1 millones, que comparado con la vigencia anterior proyectó un aumento de $897.2 millones, representado básicamente por el Capital Fiscal que pasó de $1.200.8 millones a $2.914.1 millones, afectado principalmente por la incorporación de ajustes por inflación; reclasificación del resultado negativo del ejercicio de 2003; ajuste del Mapa Digital; bajas de propiedades planta y equipo y su depreciación acumulada.

El resultado final del Ejercicio (3110): presentó un saldo de $2.221.3 millones, producto del cierre de la cuenta Principal y Subalterna por $20.674.4 millones y el déficit del ejercicio por $18.453.1 millones; comparado este déficit con la vigencia anterior se evidenció una  disminución de $1.841.4 millones.

La subcuenta Ajustes por Inflación (3135), fue eliminada del patrimonio ($1.698.7 millones); en aplicación de la Circular Externa 056 de febrero 5 de 2004 de la Contaduría General de la Nación, siendo revelados en la Cuenta Fiscal 3105.

También, el patrimonio se vio disminuido en $1.196.7 millones, por el ajuste en la información contable cuenta Intangibles de la obra Mapa Digital, en cumplimiento del Plan de Mejoramiento 2004, quedando como definitivo $892.7 millones en la cuenta de Saneamiento Contable (3138).

4.3.3.4. Estado de Actividad Financiera, Económica y Social

Ingresos

Es de señalar que el DACD no tiene ejecución presupuestal activa, los ingresos que registró la entidad son recaudados por la Tesorería Distrital los que ascendieron a $251.4 millones que provienen de prestación de servicios de avalúos, planos y certificaciones ($210.0 millones); responsabilidades ($7.6 millones) y Mapa Digital ($6.5 millones), entre otros.

Gastos

Ascendieron a $18.704.5 millones. La cuenta se encuentra conformada por los Gastos de Administración (51), con una participación de 61.3%, que sirven de apoyo para el cumplimiento de la misión; los de Operación (52) con 30.2%, donde se registraron los gastos correspondientes a los proyectos de inversión; las Provisiones, agotamiento, depreciaciones, amortizaciones con participación de 8.1% y Otros Gastos con 0.4%, que reflejan los ajustes por diferencia en cambio, extraordinarios y ajuste de ejercicios anteriores.

El comportamiento de los gastos durante el período 2003 y 2004, se observa en la siguiente gráfica:

GRAFICA 3

De la anterior gráfica, se observa que los gastos de administración por $11.472.6 millones, reflejaron un incremento del 7.8% originado en sueldos y salarios, contribuciones efectivas y gastos generales

Los gastos de operación, provisión, agotamiento, depreciación y amortización, indican una tendencia descendente; debido principalmente a la disminución de la remuneración de servicios técnicos, honorarios, impresos y publicaciones, entre otros.

4.3.3.5. Cuentas de Orden Deudoras

Las deudoras de control (83) presentaron un saldo de $2.2 millones, con relación a la vigencia 2003, no reflejó movimiento, el valor es sustentado en la cuenta Otros Bienes y Derechos en Investigación (8316).

4.3.3.6. Cuentas de Orden Acreedoras

Presentó una disminución con relación a la vigencia anterior de $201.7 millones, equivalente al 1.5%, reflejada en la cuenta Litigios o Demandas (Cr 9120) y su contrapartida Acreedoras por Contra (Db 9905) que ascendió a $13.276.6 millones.

Los Litigios y Demandas esta representada por los procesos en contra de la entidad que adelanta el DACD y los reportados a cargo de la Subdirección de Gestión Judicial de la Alcaldía Mayor de Bogotá, al cierre de la vigencia se tienen los siguientes procesos:

CUADRO 19

ACCIONES ADMINISTRATIVAS U ORDINARIAS GESTIÓN 2004

Millones de Pesos

| DESCRIPCIÓN DEL PROCESO | Reporte a cargo de la Secretaría General | Reporte a cargo del DACD | TOTALES |
| --- | --- | --- | --- |
|  | No. Procesos | Valor | No procesos | Valor | No. Procesos | Valor |
| Nulidad y Restablecimiento | 31 | 6.470.6 | 10 | 6.048.9 | 41 | 12.519.5 |
| Reparación Directa | 1 | 15.0 | 3 | 736.7 | 4 | 751.7 |
| Laboral Ordinario | 1 | 3.6 | 0 | 0 | 1 | 3.6 |
| Acciones Populares | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| Fuero Sindical | 12 | 1.8 | 0 |  | 12 | 1.8 |
| Acción de Tutela | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Total | 56 | 6.491.0 | 17 | 6.785.6 | 73 | $13.276.6 |

Fuente: Información cuenta Anual y Estados Contables a 31 de diciembre de 2004

4.3.3.6 1 Hallazgo

La cuenta Acreedora de Control por Contra (9915) y otras Cuentas Acreedoras de Control (9390), se encontraron subvaluadas por el valor inicial de las demandas en contra de la entidad, en el momento de su notificación en cuantía aproximada de $13.276.6 millones.

No se cumple con lo establecido en la Resolución 866 de septiembre de 2004, de la SHD, numeral 4.3.4.1 Registro Contable, Manual de Procedimientos para la Gestión de las Obligaciones Contingentes en Bogotá y en el literal b) del artículo 2° de la Ley 87 de 1993.

La entidad se encuentra en proceso de implementación de la gestión de las obligaciones contingentes y no realizó el registro correspondiente.

En efecto, no se revelaron en la cuentas de Orden de Control por Contra y Acreedoras de Control, los hechos económicos que se generaron al momento de la notificación de la demanda, el cual permitirá a partir de estas cifras desarrollar la metodología de valoración para las responsabilidades Contingentes (91) y su contrapartida Acreedoras por Contra (99)

Valoración de la Respuesta: Los argumentos presentados por la Administración se aceptan parcialmente, por la justificación de que el SIPROJ fue implementado en la presente vigencia; pero se mantiene la observado en cuanto a que se encontraron subestimadas la cuenta Acreedora de Control por Contra (9915) y Otras Cuentas Acreedoras de Control (9390), porque el valor inicial de las demandas debió ser registrado en estas cuentas y sobrestimadas las Cuentas Responsabilidades Contingentes y su correlativa Acreedoras por Contra, hasta tanto, se diera inicio con el proceso de valoración de las contingencias.

En consecuencia, se considera un hallazgo de tipo administrativo que debe ser incluido en el plan de mejoramiento.

4.3.3.6 2 Hallazgo

Se contabilizó un fallo desfavorable para la entidad, en los Pasivos Estimados y su contrapartida en el Gasto y no se reverso el saldo por la valoración realizada, reflejado en las cuentas de Orden Acreedoras por Responsabilidades Contingentes, en incumplimiento de la Resolución 866 de septiembre de 2004, de la SHD, numeral 4.3.4.1 Registro Contable del Manual de Procedimientos para la Gestión de las Obligaciones Contingentes en Bogotá; literal e) del artículo 2° de la Ley 87 de 1993.

Originado por la falta de implementación del Manual de Procedimientos para la Gestión de las obligaciones; debilidades en los mecanismos de control y verificación en garantía de la aplicación de los procedimientos.

En consecuencia las cuentas de Orden Acreedoras Responsabilidades Contingentes (91) y Acreedoras por Contra (99), se encontraron sobrevaloradas en cuantía de $7.0 millones.

Valoración de la Respuesta: La administración acepta la observación, razón por la cual es validada por este equipo auditor. Por tanto, este hallazgo es de carácter administrativo el cual debe ser incluido en el plan de mejoramiento.

4.3.3.7 Evaluación al Saneamiento Contable

Enmarcado en la Ley 716 de 2001, reglamentada mediante Decretos 1282 de 2002 y 1914 de 2003; prorrogada y modificada mediante las Leyes 863 del 29 de diciembre de 2003 y 901 del 26 de julio de 2004, con vigencia al 31 de diciembre de 2005.

Como gestiones administrativas adelantadas durante la vigencia auditada, el DACD modificó mediante Resolución 0114 del 26 de febrero de 2004 los artículos 6° y 8° de la Resolución 1165 del 24 diciembre de 2002, que dio origen al Comité Técnico de Saneamiento Contable de la entidad, resolviendo prorrogar la vigencia del Comité hasta el 31 de diciembre de 2005, que se reunirá a la citación del presidente del Comité o del Director del Departamento.

También, se realizó un ajuste a la acción de saneamiento efectuada en el 2003, sobre la cuenta Intangibles; por ello el Comité Técnico de Saneamiento Contable se reunió el 25 de agosto de 2004, para determinar, aprobar el valor del ajuste y descargue de los registros contables objeto del hallazgo, producto del Informe de Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral de 2003.

Luego se autorizó mediante la Resolución 0834 del 23 de agosto de 2004, el ajuste por un menor valor de $1.196.7 millones en la información contable del DACD, cuenta Intangibles Software de la obra Mapa Digital, quedando como monto definitivo de este activo $892.7 millones.

El impacto del saneamiento en los Estados Contables del DACD para el 2004, se encuentra registrado en la cuenta del Patrimonio - Efecto del Saneamiento Contable (3138) por un monto de $892.7 millones.

En conclusión, el efecto generado por el ajuste al proceso de Saneamiento Contable, sobre los activos fue reducido en $1.196.7 millones, equivalentes al 13.4% del total del activo y el 19.8% del Patrimonio total.

4.3.3.8 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable

El Sistema de Control Interno, se enmarca en las normas que lo regulan como la Ley 87 de 1993; Resolución 196 de 2001; Circular Externa 042 de 2001 y la Resolución 048 de 2004 expedida por el Contador General de la Nación y se suscribe de acuerdo con la siguiente metodología:

- Ambiente de Control: se encuentran identificados, sensibilizados y difundidos los principios y valores, siendo reflejados en las actuaciones desarrolladas; además, son reforzados a través del protector de pantalla y correo electrónico.

Existe compromiso de los funcionarios que procesan la información contable; igualmente, la alta dirección favorece el trabajo y desarrollo del proceso financiero, especialmente se reconoció el asesoramiento y acompañamiento de la Oficina de Control Interno mediante las evaluaciones y el seguimiento practicado, en procura del mejoramiento continúo del sistema.

Se encuentran espacios para el diálogo formal, dirigidas por el Subdirector Administrativo y Financiero y las dependencias que lo conforman, pero predomina el dialogo informal con el grupo Financiero y con las áreas que manejan información objeto de registro contable.

- Valoración de Riesgos Contables y Financieros: los factores de riesgo en el proceso contable se encuentran identificados y valorados en el Plan de Manejo de Riesgos, el área contable  efectúa su seguimiento y la oficina Asesora de Control Interno revisa sus resultados.

Los riesgos definidos y con alto impacto se refieren a liquidación incorrecta de las deducciones en las órdenes de pago, operaciones económicas no registradas, información recibida de otras áreas con datos errados, inconsistencias en los códigos; entre otros.

Con la implementación del sistema OPGET en el 2004, se ha disminuido la probabilidad de ocurrencia de riesgos en los giros, porque la mayoría de la información es seleccionada del sistema, evitando errores de digitación, que no permite repetir la numeración de las órdenes de pago y agiliza trámites en forma oportuna y confiable.

Los riesgos se ven afectados especialmente por los hallazgos que hacen referencia a las falencias en conciliaciones, controles eficaces y eficientes; de tal forma que se favorezca la prevención y neutralización de los riesgos inherentes a la Gestión Contable.

- Actividad de Control Específicas para el Proceso Contable: fueron aplicadas las normas técnicas para el manejo de Libros Oficiales. El acta de registro de folios del Libro Mayor y Balances está fechada 2 de enero de 2004 y habilitó folios del 1 al 200, de los cuales al cierre de la vigencia, se encuentra utilizado hasta el folio 162.

El acta de registro de folios del Libro Diario, tiene fecha del 2 de enero de 2004 y habilitó los folios 1 al 200; encontrándose registrado a 31 de diciembre de 2004 hasta el folio 188.

Se da aplicación al Manual de Procesos y Procedimientos, (Resolución 0989 de 2003), aunque presenta falencias en la descripción y diagramación de los flujos de la información contable y del procedimiento relacionados con el Sistema Operativo, en el trámite de las órdenes de pago. De igual forma, se adoptan las directrices emanadas por la Dirección Distrital de Contabilidad y la Contaduría General de la Nación; excepto por lo observado en la cuenta Depósitos Entregados en Administración, Otros Deudores y Cuentas de Orden Acreedoras

Respecto al cruce de movimientos y conciliaciones entre las cuentas y los controles, para que todas las transacciones se registren en forma exacta, confiable y oportuna en los Estados e Informes Contables. Este componente se ve afectado por los hallazgos relacionados en las cuentas Propiedades, Planta y Equipo, Responsabilidades y Patrimonio.

- Sistemas de Información y Comunicación: Los registros contables, se encuentran actualizados a diciembre 31 de 2004. Los comprobantes y soportes de la información financiera de la vigencia objeto de la auditoria están organizados en AZ en el archivo que reposa en la oficina de presupuesto y contabilidad, facilitando y haciendo expedita su consulta.

El área cuenta con sistemas automatizados tales como el Sistema de Recursos Físicos (Almacén e Inventarios), PERNO (nómina), PREDIS (presupuesto), OPGET (giros) y SAIF (aplicativo contable), los cuales nómina, presupuesto y giros no se encuentran integrados al sistema contable, lo que implica un registro manual y por ende un riesgo en la trascripción.

En materia de existencia de políticas de seguridad sobre el manejo de la información, se celebró un contrato con la firma VISE Ltda, quienes tienen la responsabilidad de custodiar y almacenar las copias de respaldo de los sistemas de información del servidor.

En cuanto a los flujos de información que son la base de un registro exacto, veraz y oportuno para que se reconozcan, revelen los resultados con confiabilidad y utilidad social de la información; se vio afectado por las deficiencias relacionadas en las cuentas Avances y Anticipos Entregados, Propiedades, Planta y Equipo; Responsabilidades; Patrimonio y Cuentas de Orden Acreedoras.

4.3.3.8 1 Hallazgo

Se detectaron deficiencias en la Subdirección de Informática, por no poseer un control de Intangibles Licencias y Software, que permita identificar con qué se cuenta, su ubicación en los equipos, fecha de adquisición, monitoreo de garantías y actualizaciones, versión, si ya cumplió con su ciclo tecnológico, si no es compatible con las nuevas versiones o se encuentran obsoletas, para ser dadas de baja del inventario. De otra parte, en el listado detallado de elementos, emitido por el aplicativo de Recursos Físicos, no se describe en forma especificada y completa las características de algunos intangibles, haciendo más difícil su identificación.

Situación, que obedece al incumplimiento en los literales a), f) del artículo 2° y d), g) del artículo 12 de la Ley 87 de 1993, causada por la ausencia de procesos relacionados con el manejo de los bienes, debilidades en la implantación y efectividad de controles que permita a los usuarios hacer un seguimiento, evaluación de acuerdo a las necesidades, requerimientos y protección de los Intangibles del Departamento.

En efecto, se tiene el riesgo de no dar tratamiento adecuado a los eventos potenciales que pueden afectar el proceso contable, con el fin de proveer seguridad razonable sobre el cumplimiento de los objetivos adelantado por los responsables de la información financiera.

Valoración de la Respuesta: La administración acepta la observación, justificándose en el desarrollo de un aplicativo para dar solución a las falencias observadas, el cual es validado por este equipo auditor; quien califica el hallazgo de tipo administrativo que debe ser incluido en el plan de mejoramiento.

- Monitoreo y Evaluación de Control Interno Contable: el monitoreo del área contable se efectúa por medio del responsable del grupo Financiero, quien es el coordinador y realiza el seguimiento a las actividades programadas en colaboración de dos contadores que tienen las funciones asignadas.

Adicionalmente, el Comité de Coordinación de Control Interno y la Oficina Asesora de Control Interno, promovieron el autocontrol por medio de seguimiento y visitas respectivamente, apoyando especialmente el proceso contable en lo referente al Plan de Mejoramiento.

Respecto al seguimiento del Plan de mejoramiento Contable: relacionado con el valor del Intangible Mapa Digital, se ajustó contablemente con base en la aprobación del Comité Técnico de Saneamiento Contable y la Resolución No. 834 de 2004.

En cuanto al Presupuesto, en los Estados Contables al cierre de la vigencia, el saldo de disponibilidades presupuestales por comprometer se presentó en cero. De acuerdo con la muestra objeto de la auditoria regular, se evidenció el cumplimiento de lo observado, mediante la revisión de las actas de liquidación en contratos de funcionamiento e inversión, con saldos a favor de la entidad que se encontraron anulados.

### 4.3.4. Evaluación a la Contratación

Para el presente análisis, se seleccionó una muestra de los siguientes proyectos: 6028 “Actualización Mapa Digital”, 7257 “Diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Información Geográfico Catastral - SIGC”, 6031 “Actualización y conservación catastral de Bogotá D.C. y 6211 “Materialización de nomenclatura de Bogotá”:

Proyecto 6028 “Actualización Mapa Digital”:

Se adelantó con recursos del Plan de Desarrollo "Bogotá sin Indiferencia", así:

Presupuesto definitivo:	$ 1.555.867.459,80

Valor de la contratación:	$ 1.554.622.074,03 lo que corresponde al 99.91% del presupuesto asignado

Ejecución:                      	$ 285.012.545,00 lo que corresponde al 18.33% de la contratación

Reservas:                        	$ 1.269.609.529,03 lo que corresponde al 81.62% de la contratación

Se materializó en dieciséis contratos así: seis (6) de prestación de servicio por $1.403.179.530,03 de los que se giraron $255.378.706; cinco (5) de oficio por $4.513.839,00, dos (2) de suministro por $8.808.705,00 y uno (1) de compraventa por $1.120.000,00, habiéndose girado la totalidad de cada uno de ellos; Uno (1) Interadministrativo por $60.000.000,00, con giro de $24.000.000,00 y Uno (1) de interventoría por $77.000.000,00, que quedó totalmente en reserva.

Para evaluar la contratación, se revisaron tres (3) contratos que suman $1.427.779.530,03 que corresponde al 91.8% del total de la contratación. Además, se hizo seguimiento a la ejecución del contrato 692 del 10 de diciembre de 2002, celebrado con la Sociedad FAL Ingenieros Ltda., por valor de $878.511.628,76; toda vez que al terminar la auditoría de la vigencia 2003 aún no se había liquidado y fue objeto de observaciones por este Ente de Control.

Proyecto 7257 “Diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Información Geográfico Catastral - SIGC”:

Se adelantó con recursos del Plan de Desarrollo "Bogotá para Vivir Todos del Mismo Lado" y presupuestamente no fue adoptado por el Plan de Desarrollo "Bogotá sin Indiferencia"

En la vigencia 2004 solamente se celebró un convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD el 21 de mayo de 2004, por valor de $307.852.095,00, ejecutando así todo el presupuesto asignado; el cual todo quedó en reserva.

El convenio No. 2 se celebró como adición al Convenio COL 02/12, suscrito con el PNUD en el año 2002.

Proyecto 6031 “Actualización y conservación catastral de Bogotá D.C.”:

Se adelantó con recursos del Plan de Desarrollo “Bogotá para Vivir Todos del mismo Lado” y fue retomado por el Plan de Desarrollo "Bogotá sin Indiferencia"

Con el Plan de Desarrollo "Bogotá para Vivir Todos del mismo Lado":

Presupuesto definitivo:   	$ 1.237.700.000,00

Valor de la contratación: 	$ 1.237.250.000,00 lo que corresponde al 99.96% del presupuesto asignado

Ejecución:                       	$ 1.215.441.332,00 lo que corresponde al 98.24% de la contratación

Con el Plan de Desarrollo "Bogotá sin Indiferencia":

Presupuesto definitivo:   	$ 2.515.018.217,00

Valor de la contratación: 	$ 2.512.875.285,00 lo que corresponde al 99.91% del presupuesto asignado

Ejecución:                       	$ 1.343.357.651,00 lo que corresponde al 53.46% de la contratación

Reservas:                        	$ 1.169.517.634,00 lo que corresponde al 46.54% de la contratación

La ejecución total del proyecto, se resume así:

Presupuesto definitivo: 	$ 3.752.718.217,00

Valor de la contratación: 	$ 3.750.125.285,00 lo que corresponde al 99.93% del presupuesto asignado

Ejecución:                       	$ 2.558.799.319,00 lo que corresponde al 68.23% de la contratación

Reservas:                        	$ 1.191.325.966,00 lo que corresponde al 31.77% de la contratación

La contratación se materializó en cuatrocientos veintitrés (423) contratos así: 355 de prestación de servicio más 46 adiciones a contratos de la misma naturaleza de 2003 por valor total de $3.478.709.399,00 de los que se giraron $2.508.859.431; 2 de compraventa por $108.611.150,00; 1 de interventoría por $88.000.000,00; 2 de suministro por $13.374.000,00, los que quedaron en reserva. Uno de transporte por $43.873.846,00 y una orden de servicio por $2.827.500,00 girados en su totalidad. Seis (6) de oficio por $7.529.328,00, de los que se giraron $2.134.400,00; nueve (9) ordenes de compra por $7.200.062,00, de los que se giraron $4.054.142,00

Para evaluar la contratación, se revisaron ciento diez (110) contratos que suman $2.625.502.751,90 y que corresponde al 70.0% del total de la contratación.

Proyecto 6211 “Materialización de nomenclatura de Bogotá”:

Se adelantó con recursos del Plan de Desarrollo “Bogotá para Vivir Todos del mismo Lado” con el nombre de “Materialización de nomenclatura de Bogotá” y fue retomado por el Plan de Desarrollo "Bogotá sin Indiferencia" con la denominación “Unificación y materialización de nomenclatura de Bogotá”

Con el Plan de Desarrollo "Bogotá para Vivir Todos del mismo Lado":

Presupuesto definitivo:  	$ 60.336.850,00

Valor de la contratación: 	$ 60.117.122,00 lo que corresponde al 99.64% del presupuesto asignado

Ejecución:                      	$ 60.117.122,00 lo que corresponde al 100.00% de la contratación

Con el Plan de Desarrollo "Bogotá sin Indiferencia":

Presupuesto definitivo:   	$ 436.271.150,00

Valor de la contratación: 	$ 435.977.600,00 lo que corresponde al 99.93% del presupuesto asignado

Ejecución:                      $ 409.799.267,00 lo que corresponde al 94.00% de la contratación

Reservas:                     	$ 26.178.333,00 lo que corresponde al 6.00% de la contratación

La ejecución total del proyecto, se resume así:

Presupuesto definitivo:  	$ 496.608.000.00

Valor de la contratación: 	$ 496.094.722,00 lo que corresponde al 99.89% del presupuesto asignado

Ejecución:                     	$ 469.916.389,00 lo que corresponde al 94.68% de la contratación

Reservas:                      	$ 26.178.333,00 lo que corresponde al 5.27% de la contratación

La contratación se materializó en treinta y cinco (35) así: 27 contratos de prestación de servicio por $130.092.122,00 de los que se giraron $107.400.455; 2 de suministro por $298.077.600,00, de los que se giraron $297.377.600 y 6 adiciones a contratos de 2003 por valor de $349.802.600,00, todo girado.

Para evaluar la contratación, se revisaron doce (12) contratos que suman $376.714.450,00 que corresponde al 75.9% del total de la contratación.

En términos generales la contratación, se realizan cumpliendo con la legalidad establecida en cada una de las etapas precontractual y contractual en la normatividad vigente para el caso. Sin embargo, en la etapa poscontractual de ejecución y liquidación se evidenció falta de seguimiento a los contratos por parte de los supervisores.

4.3.4.1. Hallazgo

Las certificaciones para pago de los contratistas no van acompañadas de los respectivos informes de actividades como lo indica el clausulado de los contratos, especialmente los que respectan a prestación de servicios, que como se observa en la descripción anterior son el 90% de la contratación total de Departamento.

La anterior situación transgrede lo normado en la Ley 80 de 1993, de la responsabilidad de los supervisores y con el mismo contrato; lo que ocasiona que no se tenga un verdadero seguimiento de las actividades del contratista e incurrir en presunto daño al patrimonio de la entidad.

Valoración de la Respuesta: no se acepta la respuesta, toda vez que de muestra evaluada por este equipo de auditoria, se evidencio que la certificación para el pago correspondiente es un simple formato en el que no se evidencia el seguimiento detallado de las labores del contratista y solamente se basa en el reporte que anexa el contratista a la cuenta de cobro. Por lo anterior, este hallazgo se configura como de tipo administrativo, que debe ser incluido en el plan de mejoramiento para la vigencia 2006.

4.3.4.2. Hallazgo

El contrato No.692-2002 se suscribió con la firma FAL LTDA. INGENIEROS el 10 de diciembre de 2002 con el objeto de realizar la toma de fotografías aéreas a color y elaboración de fotocontrol para aproximadamente 51.404.4 Has urbanas, escala 1:5000; 15.554.25 Has de los Cerros Orientales, escala 1:5000 y 96.818.6 Has del sector de Sumapaz, escala 1:25000 de Bogotá D.C.

El Acta de liquidación, se firmó el 1° de diciembre de 2004, indicando descuento por 500 Has. de área urbana y 10.000 Has. de área rural no cubierta, por valor unitario de $10.000.00 y $2.100,00 respectivamente para un total de $30.160.000,00 incluido IVA (16%) de $4.160.000,00 que se soporta con la factura No. 02143 de la firma contratista.

Sin embargo, de acuerdo con la propuesta del contratista, que forma parte del contrato, los precios son los mencionados más IVA; por lo tanto, al cancelar la entidad el valor cobrado por el contratista, mediante la orden de pago No. 1423 de 2004, se dejó de descontar el valor de $4.160.000,00 por este concepto, lo que ocasiona un daño patrimonial.

Valoración de la Respuesta: Teniendo en cuenta que la empresa FAL Ltda. Ingenieros realizó el pago de $4.926.649,00 a la Tesorería Distrital, mediante el recibo No. 577885 del 22 de noviembre de 2005, correspondiente al valor del reintegro del IVA más los intereses causados desde la fecha de pago, se acepta la respuesta, no sin dejar de considerarse como un beneficio del control fiscal, con las incidencias disciplinarias del caso, por lo cual se hará la remisión correspondiente a la Personería de Bogotá para lo de su competencia.

4.3.4.3. Hallazgo

La gestión fiscal realizada por la entidad, en el Proyecto 6211 “Materialización de la Nomenclatura”, de la contratación directa de los contratos de prestación de servicios, para efectuar en terreno y oficina, la validación y aprobación de la información entregada por los técnicos para ser incorporada al SIIC para 13.056 predios mensuales, es considerada antieconómica, toda vez que el servicio no se cumplió en su totalidad en el número de realización de predios ni en el plazo contractual, ya que se evidenció la falta de estudios en la planeación de la etapa precontractual, lo que conllevó a establecer de manera errónea el plazo y el valor de los contratos, evidenciándose igualmente la falta de vigilancia y control de la ejecución de los mismos, al no exigirse la ejecución oportuna del objeto contratado y por tanto el cumplimiento de los fines en la prestación del servicio, como se observa en los siguientes contratos:

CONTRATO No. 00732 del 8 de octubre de 2003. El servicio contratado con JOSE MANUEL CASTRO GARCIA por valor de $11.100.000,00 con una duración de 6 meses prorrogado por un mes y 15 días y una adición de $2.775.000,00 para un valor final de $13.875.000,00; debía arrojar 13.056 predios validados mensualmente, para un total de 97.920 predios en los siete meses y medio (7½) de duración total del contrato.

En el mes de diciembre de 2003, el contratista efectuó 30.730 validaciones y aprobaciones de los 13.056 predios mensuales exigidos contractualmente.

En el mes de enero de 2004, el contratista reportó un total de 42.269 acumulando el número de los efectuados en diciembre de 2003, lo que arroja un total realizado de validaciones y aprobaciones a la fecha.

En el mes de febrero de 2004 reportó un total acumulado de 53.276 al número de los efectuados desde diciembre de 2003.

En el mes de marzo de 2004 reportó un total acumulado de 60.280, lo que arroja un total realizado de  validaciones y aprobaciones.

En el mes de abril de 2004 reportó un total acumulado de 66.248, lo que arroja un total realizado de  validaciones y aprobaciones.

En el mes de mayo de 2004 efectuó un total acumulado de 66.248, lo que arroja un total realizado de  validaciones y aprobaciones.

El total de validaciones y aprobaciones que debió realizar el contratista era de 97.920 predios, en un plazo de siete meses y medio (7½), cuyo término de vencimiento era el 24 de mayo de 2004, según el Acta de Iniciación del contrato del 9 de octubre de 2003 y de acuerdo con la prórroga del mismo.

Es decir, que de las 97.920 validaciones y aprobaciones de predios contratados durante los siete meses y medio (7½), según obligación contractual de 13.056 mensuales, tan solo efectuó 66.248; lo que presenta un déficit de 31.672 predios del total contratado, que los realizó en tan solo seis (6) meses, de diciembre de 2003 a mayo de 2004, y de acuerdo con el Acta de Iniciación debió ejecutar validaciones y aprobaciones desde dicha fecha (09-10-03); por lo que faltó mes y medio (1½) de ejecución contractual, hecho que evidencia que no era necesaria la adición de los $2´775.000,00 ni tampoco la prórroga efectuada, lo que conlleva a un detrimento en dicho valor.

Ahora bien, el valor de esos 31.672 predios dejados de realizar, están dentro del valor final del contrato de $13.875.000,00 / 78.336 predios = $177,12 por predio; valor que multiplicado por los 31.672 predios faltantes arroja un total de $5´609.744,64 considerado como daño patrimonial. HALLAZGO DE TIPO FISCAL.

CONTRATO No. 00734 del 09 de octubre de 2003. El servicio contratado con OSCAR EDUARDO HURTADO por valor de $11.100.000,00 con una duración de 6 meses prorrogado por un mes y 15 días y una adición de $2.775.000,00 para un valor final de $13.875.000,00; debía arrojar 13.056 predios validaciones mensualmente, para un total de 97.920 predios en los siete meses y medio (7½) de duración total del contrato.

En el mes de diciembre de 2003, el contratista efectuó 11.380 validaciones y aprobaciones de los 13.056 predios mensuales exigidos contractualmente.

En el mes de enero de 2004, efectuó un total de 15.406 validaciones y aprobaciones, acumulando los 11.380 realizados desde diciembre de 2003, lo que arroja un total realizado de validaciones y aprobaciones de predios.

En el mes de febrero de 2004, reportó un total de 34.625 acumulado al número lo efectuado desde diciembre de 2003, lo que arroja un total realizado de  validaciones y aprobaciones de predios.

En el mes de marzo de 2004 reportó un total de 49.539 acumulado al número de los 11.380 efectuados desde diciembre de 2003, lo que arroja un total realizado de  validaciones y aprobaciones de predios.

En el mes de abril de 2004, reportó un total de 77.777 acumulado desde diciembre de 2003, lo que arroja un total realizado de validaciones y aprobaciones de predios.

En el mes de mayo de 2004, reportó un total de 86.922 acumulado desde diciembre de 2003, lo que arroja un total realizado de validaciones y aprobaciones de predios.

El total de validaciones y aprobaciones que debió realizar el contratista era de 93.132 predios, en un plazo de siete meses y medio (7½), cuyo término era el 24 de mayo de 2004 según el Acta de Iniciación del contrato del 9 de octubre de 2003 de acuerdo con la prórroga del mismo.

Es decir, que de las 97.920 validaciones y aprobaciones de predios contratados durante los siete meses y medio (7½), según obligación contractual de 13.056 mensuales, efectuó 86.922; lo que presenta un número de 10.998 predios de menos realizados del total contratado, y lo efectuó en tan solo seis (6) meses, de diciembre de 2003 a mayo de 2004, de acuerdo con el Acta de Iniciación (09-10-03) y debió ejecutar validaciones y aprobaciones desde dicha fecha (09-10-03); por lo que faltó mes y medio (1½) de ejecución contractual, hecho que evidencia que no era necesaria la adición de los $2´775.000,00 ni tampoco la prórroga efectuada, lo que conlleva a un detrimento en dicho valor.

Ahora bien, el valor de esos 10.998 predios dejados de realizar en los seis meses de ejecución, y que están dentro del valor final del contrato de $13.875.000,00 / 78.336 predios = $177,12 por predio; valor que multiplicado por los 10.998 predios faltantes arroja un total de $1´947.965.76 de daño patrimonial.

CONTRATO No. 00738 del 17 de octubre de 2003. El servicio contratado con NURY GONZALEZ AVILA por valor de $11.100.000,00 con una duración de 6 meses prorrogado por un mes y 15 días y una adición de $2.775.000,00 para un valor final de $13.875.000,00; debía arrojar 13.056 predios validaciones mensualmente, para un total de 97.920 predios en los siete meses y medio (7½)  de duración total del contrato.

En el mes de octubre de 2003 el contratista efectuó 5.604 validaciones y aprobaciones de los 13.056 predios mensuales exigidos contractualmente.

En el mes de noviembre de 2003, efectuó 9.844 validaciones y aprobaciones de los 13.056 predios mensuales exigidos contractualmente.

En el mes de diciembre de 2003 efectuó 20.848 validaciones y aprobaciones de predios.

En el mes de enero de 2004 efectuó 1.939 validaciones y aprobaciones de los 13.056 predios mensuales exigidos contractualmente.

En el mes de febrero de 2004 efectuó 8.525 validaciones y aprobaciones de los 13.056 predios mensuales exigidos contractualmente.

En el mes de marzo de 2004, efectuó un total de 20.791 validaciones y aprobaciones de predios.

El total de validaciones y aprobaciones que debió realizar el contratista es de 97.920 predios, en un plazo de siete meses y medio (7½), cuyo término era el 24 de mayo de 2004 según el Acta de Iniciación del contrato del 21 de octubre de 2003 de acuerdo con la prórroga del mismo.

Es decir, que de las 97.920 validaciones y aprobaciones de predios contratados durante los siete meses y medio (7½), según obligación contractual de 13.056 mensuales, y efectuó 67.551; lo que presenta un número de 30.369 predios sin realizar del total contratado, y lo efectuó en tan solo seis meses, de octubre de 2003 a marzo de 2004, de acuerdo con el Acta de Iniciación (21-10-03) y debió ejecutar validaciones y aprobaciones desde dicha fecha (21-10-03); por lo que faltó mes y medio (1½), de ejecución, hecho que evidencia que no era necesaria la adición de los $ 2´775.000,00 ni tampoco la prórroga efectuada, lo que conllevaría a un detrimento en dicho valor.

Ahora bien, el valor de esos 30.369 predios no validados ni aprobados en los seis meses de ejecución, y que están dentro del valor final del contrato de $13.875.000,00  / 78.336 predios = $177,12 por predio; valor que multiplicado por los predios faltantes arroja un total de $5´378.957,28, considerado como detrimento al patrimonio distrital.

Con esta situación anterior, se transgrede la Ley 80 de 1993: artículo 3° de los fines de la contratación estatal, artículo 4° de los derechos y deberes de las entidades estatales, artículo 14 de los medios que pueden utilizar las entidades estatales para el cumplimiento del objeto contractual, artículo 23 de los principios en las actuaciones contractuales de las entidades estatales, artículo 24 del principio de transparencia, artículo 25 del principio de economía, artículo 26 del principio de responsabilidad.

Igualmente, el Decreto No. 2170 del 30 de septiembre de 2002, por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1993, se modifica el Decreto No. 855 de 1994 y se dictan otras disposiciones en aplicación de la Ley 527 de 1999, en la Transparencia en la actividad contractual; el artículo 6º daño patrimonial al estado de la Ley 610 de 2000 y la Ley 87 de 1993 de Control Interno: artículo 2° objetivos del sistema de control interno y artículo 12. Funciones de los auditores internos.

Valoración de la respuesta: Una vez analizada la respuesta se acepta parcialmente, toda vez que se sustenta la justificación de la adición en que “Paralelo al proceso de Unificación de Nomenclatura en las Localidades de Engativá y Fontibón, se adelantaba el proceso de Actualización para 72 sectores de estas Localidades los cuales entraron en vigencia 2004.”

Sin embargo, el objeto de los contratos es muy claro cuando a la letra indica “efectuar en terreno y oficina, la validación y aprobación de la información catastral entregada por los técnicos para ser incorporada al SIIC para 13.056 predios mensuales”; cumplimiento debe evidenciarse precisamente en el reporte del contratista, que por demás es soporte para el correspondiente pago.

De otra parte, a la respuesta dada por la administración con posterioridad a la mesa de trabajo final del 7 de diciembre, se tienen las siguientes consideraciones:

- En primer lugar, se ratifica que la justificación de la adición es satisfactoria para este equipo auditor.

- Cuando se afirma “el rendimiento de cada profesional estaba establecido por cantidad de predios, sin embargo en los informes de los contratos 0732 y 0734, en las casillas avance terreno, avance excel y avance puntos, los profesionales solamente reportaron los polígonos a nivel lote, esto se puede evidenciar verificando en las columnas total predios NPH y PH, que son realmente el objeto del contrato” (el subrayado es nuestro), fueron precisamente estas casillas las que este equipo auditor evaluó para determinar inicialmente, que no se cumplió con el objeto del contrato (Anexo 1).

- Sin embargo, se verificó con los listados proporcionados por la Subdirección de Informática, la afirmación dada por la administración en su segunda respuesta: “En los informes de cada contratista, básicamente el último informe anexo (No. 1), cada uno de ellos desplegó la información correspondiente a los sectores revisados, sin embargo las estadísticas con las cuales trabajaron fueron en la mayoría de los casos las que al iniciar el proceso se les entregó, esto puede ratificarse en el cuadro anexo (No. 2) con el cual se realizó la asignación de trabajo.”

Con lo anterior se transgrede la Ley 80 de 1993: artículos 3° de los fines de la contratación estatal, artículo 4° de los derechos y deberes de las entidades estatales, artículo 14 de los medios que pueden utilizar las entidades estatales para el cumplimiento del objeto contractual, artículo 23 de los principios en las actuaciones contractuales de las entidades estatales, artículo 24 del principio de transparencia, y artículo 26 del principio de responsabilidad.

Igualmente, la Ley 87 de 1993 de Control Interno: artículo 2° objetivos del sistema de control interno y artículo 12. Funciones de los auditores internos.

Por lo anterior, este hallazgo se configura como de tipo disciplinario, por lo que se hará el traslado correspondiente a la Personería de Bogotá para lo de su competencia.

4.3.4.4. Hallazgo

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 00181 del 5 de mayo de 2004: El servicio contratado con la firma MARKETMEDIOS COMUNICACIONES S.A., para dar a conocer a la comunidad de la Localidad de Fontibón el Proyecto de Unificación de Nomenclatura, a través de  113.676 predios en el término de dos meses con un valor de ejecución de $7´692.122.00 fue realizado por el contratista  a través de  CODENSA, según consta en la factura cambiaria de compraventa No. 2512 de fecha 12 de agosto de 2004 de la firma contratista, acción que pudo efectuar directamente la entidad con las Empresas del Distrito Capital como lo son CODENSA o con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB -, por mayor cobertura, toda vez que tiene identificados los predios para la entrega de la facturación de su servicio; mientras que un particular tiene que buscar los predios uno a uno o subcontratar - intermediación -, para cumplir el objeto contractual, lo que hace que el contrato sea más oneroso.

Si bien es cierto, el contrato se cumplió según certificación de fecha 17 de agosto de 2004 expedida por la supervisora del contrato, jefe de la División de Cartografía, del cumplimiento a satisfacción; no existe documento que soporte que CODENSA repartió los volantes con el recibo de luz en la localidad a los 113.676 predios, como se evidencia en la certificación del cumplimiento de la obligación contractual, respecto de la que solicita el pago con la presentación de la factura el contratista; como tampoco existe el informe de las actividades realizadas por el contratista a entera satisfacción que debió presentar el supervisor del contrato, como lo exige la cláusula décima.

La situación anteriormente descrita, transgrede lo normado en los artículos 8°, 26 y 24 numeral 12 de la Ley 80 de 1993, como también el Decreto No. 2170 de septiembre de 2002, por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1993, se modifica el Decreto 855 de 1994 y se dictan otras disposiciones en aplicación de la Ley 527 de 1999, en la transparencia en la actividad contractual.

Valoración de la Respuesta: Una vez analizada la respuesta, esta se acepta parcialmente, toda vez que se incumplió con la obligación contractual exigida en la cláusula décima: “Para la elaboración de la citada certificación., el supervisor deberá presentar un informe de las actividades realizadas por el contratista…”. Por lo anterior y en aras de cumplir con el principio de la transparencia, esta observación debe incluirse en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad con este Ente de Control, inclusive unido al hallazgo 4.3.4.1.

4.3.4.5. Hallazgo

Mediante el contrato No. 00405 del 26 de noviembre de 2004 el DACD, realizó la prestación del servicio de la primera fase del proceso de Automatización del Sistema de Gestión de Documentación del DACD, que incluye: a. Implementación y puesta en marcha de un sistema de información para la gestión documental de los diferentes tipos de documentos que hacen parte de las cédulas catastrales. Parágrafo: De acuerdo con la propuesta presentada por la Unión Temporal Informática Documental - DATA TOOLS, el número de documentos que deberá digitalizar será de Once millones cien mil (11.100.000). En la cláusula segunda, el Contratista se compromete a ejecutar el objeto contractual en el término de diez (10) meses a partir del acta de iniciación suscrita con el Supervisor del contrato por un monto de $1´045´819.400.00, respaldado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 599 del 4 de agosto de 2004 que afectó el rubro 3.1.1.12.02.12-6031 de Actualización y Conservación Catastral.

Mediante la adición del 30 de septiembre de 2005 se adiciona el valor en $505.348.820.00 y se prorroga el plazo en tres meses, estableciendo en la cláusula primera que la interventoría del contrato 405/04, será ejercida por el Consorcio Geodigital (contrato 419/04), quien elaboró un análisis sobre la ejecución del citado contrato 405/04, proponiendo la adición y prórroga del mismo, en lo que corresponde con los siguientes ítems: i) Adquisición de la solución de almacenamiento de la información generada para la base de datos de LaserFiche. ii) Empaque y embalaje de los documentos digitalizados y iii) Digitalización de 3.500.000 documentos otras series documentales, organizadas previamente por el DACD, dentro del proceso de Gestión Documental Integral.

Según acta de iniciación del 3 de diciembre de 2004, se inicia su ejecución por un término a diez meses que vencen el 3 de octubre de 2005.

Al verificar su ejecución, se constato que se ha venido cumpliendo parcialmente con el objeto del contrato, por cuanto el supervisor, responsable del grupo Centro de Documentación certifica que el 4 de octubre del 2004, la Unión Temporal Informática Documental - DATATOOLS, prestó el servicio de realización de la primera fase del Proceso de Automatización del Sistema de Gestión Documental del DACD para un segundo pago, correspondiente al 20% del valor del Contrato; según cláusula quinta literal c), a la digitación de 7.000.000 de documentos, por la suma de $209.163.880,00, según factura No. 002 del 4 de octubre de 2005 y orden de pago 2825 del 12 de octubre de 2005.

Igualmente, a octubre 31 de 2005 se había digitado 8.418.217 documentos de la primera fase, faltando 2.681.783 documentos para terminar los 11.100.000 establecidos en el contrato inicial cuyo término vencía el 3 de octubre de 2005, evidenciando el atraso del mismo, incumpliendo las obligaciones pactadas, en especial a lo establecido en el parágrafo único de la cláusula primera y cláusulas segunda, novena, décima, décima tercera, décima cuarta, entre otras sin que al 16 de noviembre del 2005 haya sido observado por la administración.

Se evidencia igualmente, que con la adición y prórroga efectuada el 30 de septiembre de 2005, se cambió el objeto contractual inicial que era la implementación y puesta en marcha de un sistema de información para la gestión documental de los diferentes tipos de documentos que hacen parte de las cédulas catastrales, cuyo número de documentos a digitalizar fue establecido en 11.100.000 y a ejecutar en el término de diez (10) meses, al haber adicionado un la digitación de 3.500.000 documentos de otras series documentales, tales como son contratos, Resoluciones y Edictos, organizados previamente por el DACD, dentro del proceso Gestión Documental Integral, lo cual no fue incluido ni previsto dentro de los 4 objetivos y las 23 metas establecidas en la ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital del proyecto 6031 Actualización y conservación catastral de Bogotá, hecho que se materializó con el informe la gestión técnica sobre el seguimiento de actividades , que trata el numeral 5., subnumerales 5.1 y 5.1.1 presentado por la Unión Temporal Informática Documental – DATATOOLS.

Con lo anterior, se transgrede el Decreto Distrital No. 714 de 1996 que recopila los Acuerdos 24 de 1995 y el 20 de 1996 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital, en los Principios del Sistema Presupuestal del literal g) Especialización del artículo 13; el 87 de la Ordenación del Gasto y de la autonomía presupuestal, ordenando el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en su presupuesto.

Igualmente, el literal d) del artículo 89 del Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital, que trata de: “Los Pagadores que efectúen y autoricen pagos, cuando con ellos se violen los preceptos consagrados en el presente Estatuto y en las demás normas que regulan la materia”, en concordancia con el artículo 90 de la responsabilidad del pago que dice: “Los ordenadores y pagadores serán solidariamente responsables de los pagos que efectúen sin el lleno de los requisitos legales. La Contraloría Distrital velará por el estricto cumplimiento de esta disposición”.

Contraviene el artículo 1602 del C.C., que señala que el contrato es Ley para las partes y lo exigido por la ley de contratación: Ley 80 de 1993, en la búsqueda del cumplimiento de fin estatal, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos, así como el articulo 3°, 4°,

Debido a lo anterior, se incluyó en el rubro 3.3.1.12.02.12.6031-00 Actualización y Conservación Catastral de Bogotá D.C., un gasto que no contemplaba dicho proyecto y se cambió el objeto contractual inicial de la implementación y puesta en marcha de un sistema de información para la gestión documental de los diferentes tipos de documentos que hacen parte de las cédulas catastrales, a digitalizar en 11.100.000 en el término de diez (10) meses, adicionan la digitación de 3.500.000 documentos de otras series documentales.

El cambio de objeto contractual evadió el principio de transparencia al obviar el proceso licitatorio de la contratación, toda vez que ascendió a $505.3 millones.

La imputación errónea del rubro presupuestal, no está prevista en el objeto del gasto de acuerdo, con la Ordenación de Gastos de Inversión que se estableció en la ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital del proyecto 6031 Actualización y Conservación Catastral de Bogotá, D.C.

Valoración de la Respuesta: Si bien es cierto la respuesta justifica la adición al contrato 405/04, con el fin de verificar la relación que exista de los edictos, resoluciones y contratos entre otros, con las cédulas catastrales conforme a lo previsto en el contrato inicial, esta observación se debe incluir en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad.

Adicionalmente se debe tener en cuenta a futuro el artículo 21 de la Ley 594 de 2000 que dice que las entidades públicas deberán elaborar programas de gestión de documentos y no como se hizo en el presente caso, evidenciándose falta de planeación e improvisación en la contratación para el cumplimiento de la Ley de Archivos, entre otras.

### 4.3.5. Evaluación Presupuestal

En desarrollo del Programa de Auditoria “Evaluación Presupuestal Vigencia 2004 al DACD, se verificó el cumplimiento de la normatividad establecida en el Estatuto Orgánico de Presupuesto de Bogotá, Decreto 714 de 1996, Ley 819 de julio 9 de 2003, por el cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad fiscal y se dictan otras disposiciones, Ley 388 de 1997,Acuerdo 12 de 1996 (Estatuto Orgánico de Planeación del Distrito C), Acuerdo 119 de 2004 – Plan de Desarrollo 204 – 2008, y demás normas vigentes.

#### PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejecución Pasiva

Mediante el Decreto 524 del 31 de diciembre de 2003 se liquidó el presupuesto  del 2004 aprobado por el Acuerdo 102 del 26 de diciembre de 2003, donde al DACD se le asignó un presupuesto inicial para gastos de funcionamiento e inversión de $17.075.3 millones.

En el transcurso de la vigencia se adicionó al presupuesto $592.1 millones, quedando disponible $17.667.4 millones, lo que representa una disminución del 22.16%, es decir $5.030.1 millones menos respecto de los $22.697.5 millones que aforo en el 2003.

Del presupuesto definitivo de $17.667.4 millones asignado, el 61.9% ($10.939.4 millones) fueron orientados a gastos de funcionamiento y el restante 38.1% ($6.728.0 millones) a inversión.

A diciembre 31 de 2004, reportó giros por $13.656.2 millones, que corresponden a una ejecución real del 77.2%, porcentaje que demuestra un bajo índice de eficiencia en los giros y constituyeron reservas por $3.895.7 millones (22.1%); valores que sumados alcanzaron los $17.551.9 millones, que representa una ejecución entre giros y reservas, del 99.3%.

Del total de compromisos constituidos al cierre de la vigencia fiscal del 2004 de $3.895.7 millones, el 30% es decir $1.168.7 millones se hará con cargo al presupuesto del 2005 conforme a lo establecido en el artículo 8° de la Ley 819 del 9 de julio de 2003, lo que contribuye a la ejecución presupuestal del 100% en cada vigencia, y a la vez se refleje en obras e inversión social en forma oportuna y real, en razón a que lo contrario, distorsiona la realidad como se aprecia en las ejecuciones de diciembre de 2003 y 2004.

El comportamiento acumulado del gasto en forma trimestral durante la vigencia se dio de la siguiente manera: en el primer trimestre se aplicaron entre giros y reservas un 13.1% ($2.246.5 millones), a junio ascendió al 39.8% ($6.795.7 millones), a septiembre el 65.3% ($11.161.6 millones), como se verificó en las respectivas ejecuciones presupuéstales y el mayor porcentaje del 36.1% ($6.390.3 millones) del presupuesto definitivo se realizó en el último trimestre.

Se expidieron once (11) resoluciones de modificación del presupuesto y una adición por $592.1 millones, lo que refleja improvisación en el manejo de los recursos, lo que implica cambios permanentes en el programa anual de caja, y por tanto, no hay concordancia ni se cumple lo programado en el PAC con lo realmente ejecutado y girado, conforme a lo establecido en el artículo 55 del Decreto 714 de 1996.

De acuerdo con lo anterior, se requiere de una mejor planificación que permita que las apropiaciones presupuestales de las siguientes vigencias se ejecuten en su totalidad en la vigencia fiscal, como quedó establecido en la ley 819 de 2003 y así se contribuya en forma más efectiva al logro de los beneficios que conlleven el desarrollo oportuno de los proyectos de inversión.

Gastos de Funcionamiento

El presupuesto asignado a gastos de funcionamiento de $10.939.4 millones, presentó un incremento en $307.4 millones (2.89%) con relación a los $10.632.0 millones apropiados en la vigencia 2003.

Dentro de los gastos de funcionamiento, $10.937.4 millones fueron dirigidos a Gastos Administrativos y Operativos que corresponden al 99.98% y los restantes $2.0 millones a pasivos exigibles, correspondientes al 0.02%.

Del total de Gastos Administrativos y Operativos, $8.249.0 millones fueron dirigidos a Servicios Personales incluyendo los aportes patronales de ley, recursos que correspondieron al 75.42% y $2.688.5 millones a Gastos Generales, lo que equivale al restante 24.58%.

Dentro de los gastos de funcionamiento, el mayor presupuesto fue asignado a sueldos personal de nómina en $6.218.7 millones, para atender una planta de personal compuesta por 240 funcionarios, de los que 232 son de planta y 8 son aforados con cargos suprimidos. Los recursos asignados fueron ejecutados en el 99.8%, seguido de los gastos generales apropiados en $2.688.5 millones, de los cuales aplicaron el 98.74% y los aportes patronales en $2.030.3 millones, registrando un 98.1% de cumplimiento.

4.3.5.1. Hallazgo:

Mediante la Resolución No. 0026 del 2 de febrero de 2004 el Director (E) del DACD constituyó la Caja Menor General de la entidad, estableciendo en su artículo primero: “Constituir para la vigencia Fiscal de 2004 la Caja Menor General del Departamento Administrativo de Catastro Distrital, para la adquisición y pago de bienes y servicios que tengan el carácter de urgentes, imprescindibles, inaplazables e imprevistos necesarios para la buena marcha de la entidad y la correcta prestación del servicio por una cuantía o monto fijo de VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000).”

La citada resolución discriminó los rubros en cumplimiento a lo establecido en el artículo 5° y se contrario el parágrafo del Decreto Distrital No. 686 del 4 de agosto de 1998, toda vez que en el artículo 2° de la Resolución 0026/04 discriminó los montos de los rubros que se podían afectar, estableciendo un tope en cada uno de ellos, cuya suma total fue de $141.5 millones así:

CUADRO 20

RUBROS CAJA MENOR – 2004

Millones de Pesos

| RUBROS PRESUPUESTALES | CODIGOS | VALORES |
| --- | --- | --- |
| Gastos de transporte y Comunicaciones | 31102054 | 7.0 |
| Gastos de Computador | 3110203 | 5.0 |
| Impresos y Publicaciones | 3110206 | 4.5 |
| Mantenimiento Entidad | 311020801 | 10.0 |
| Combustibles, lubricantes y llantas | 3110209 | 1.0 |
| Materiales y suministros | 3110210 | 12.0 |
| Servicios públicos | 3110213 | 100.0 |
| Impuestos, tasas, contribuciones y multas | 3110217 | 1.0 |
| Arrendamientos | 3110201 | 1.0 |
| VALOR TOTAL |  | 141.5 |

Fuente: Resolución de caja menor – Vigencia 2004

Una vez revisados los pagos efectuados por caja menor durante la vigencia 2004, estos ascendieron a la suma de $88.0 millones; discriminados por meses así:

CUADRO 21

PAGOS EFECTUADOS POR CAJA MENOR

Millones de Pesos

| MES | VALOR CANCELADO |
| --- | --- |
| Febrero | 13.1 |
| Marzo | 4.2 |
| Abril | 14.0 |
| Mayo | 9.1 |
| Junio | 4.0 |
| Julio | 13.3 |
| Agosto | 2.7 |
| Septiembre | 5.6 |
| Octubre | 13.7 |
| Noviembre | 5.2 |
| Diciembre | 3.0 |
| Total Ejecutado Año | 88.0 |

Fuente: Ordenes de Pago

De acuerdo al presupuesto asignado al DACD en $17.075.3 millones mediante el Acuerdo 102 del 26 de diciembre de 2003 y Decreto 524 del 31 de diciembre de 2003, le correspondía un monto máximo para la vigencia del 2004 de 100 salarios mínimos mensuales vigentes. El salario mínimo mensual para la vigencia 2004 fue establecido en $358.000 mediante el Decreto 3770 de 26 de diciembre de 2003. Al multiplicar el salario mínimo mensual vigente de 2004 por 100, se determina el tope máximo de la caja menor para la vigencia en la suma de $35.8 millones, excediéndose en $52.1 millones al confrontar con su ejecución de $87.9 millones amparado en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 13 de 30 de enero de 2004 expedido por la suma de $141.5 millones.

En consecuencia, la Resolución 0026 de 2004 que constituyó la caja menor del DACD sobrepasó el monto máximo establecido para la vigencia 2004 en $35.8 millones al haber asignado $141.5 millones, sobrepasando el tope en $105.7 millones. Al verificar su ejecución, igualmente sobrepaso el monto autorizado mediante el Decreto Distrital 686/98 en $52.1 millones, al haber ejecutado gastos acumulados de $87.9 millones.

Ante la evidencia del hecho cumplido, se transgreden los artículos 4° y 5° y su parágrafo del Decreto Distrital No. 686 del 4 de agosto de 1998 y La ley 734 de 2000.

Valoración de la Respuesta: Una vez analizada la respuesta dada por la Administración no se acepta el argumento respecto del artículo 4° del Decreto 686 de 1998 que aduce que no está determinando la máxima cuantía para la vigencia fiscal, sino la máxima cuantía de la caja menor, de acuerdo con el presupuesto de cada vigencia fiscal de la entidad y que hace referencia al monto fijo mensual; por cuanto que para este Ente de Control es claro que la cuantía de los 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes para la vigencia fiscal 2004 según su presupuesto asignado, ascendió a la suma de $35´800.000 que debió ser distribuida en los diferentes rubros durante la citada vigencia y no sobrepasar el monto autorizado, que una vez agotado el 70% de los $20 millones del tope mensual asignado, se legalizan los gastos y son reintegrados a la misma, las veces que fuera necesario, sin sobrepasar los $35.800 millones para vigencia 2004.

Por lo anterior, se configura un hallazgo de tipo disciplinario, y se realizara el correspondiente traslado a la Personería Distrital para lo de su competencia.

Gastos de Inversión

De $6.728.0 millones asignados, la ejecución presupuestal presentada fue de $6.697.7 millones por Inversión a 31 de diciembre de 2004, de los cuales $6.108.7 millones se aplicaron a Inversión directa y los restantes $589.0 millones a Pasivos Exigibles.

De los $6.697.7 millones aplicados a inversión directa, se presentó una ejecución real del 58.2%, equivalentes a unos giros de $3.902.7 millones.

Del presupuesto total de $6.728.0 millones apropiado a Inversión, en los cinco primeros meses se ejecutaron $1.605.9 millones en los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo “Bogotá para vivir todos del mismo lado” que corresponde al 23.87% de la inversión total y $4.503.5 millones en el segundo semestre, en los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo “Bogotá sin indiferencia, un compromiso social contra la pobreza”, lo que corresponde al 66.94%; para un total ejecutado en la vigencia del 99.5%, equivalente a $6.697.7 millones de ejecución en proyectos de inversión.

Austeridad del Gasto

De acuerdo a las políticas de austeridad y racionalización del gasto público expedidas en los diferentes decretos, resoluciones y demás normatividad, tanto a nivel nacional, como distrital, se verificó una disminución en los gastos en dos rubros y breves incrementos en seis, que hacen parte de los gastos de funcionamiento, al comparar lo ejecutado a diciembre 31 de 2004 frente a la vigencia 2003, como se puede constatar en el cuadro siguiente:

CUADRO 22

AUSTERIDAD DEL GASTO

(Millones de Pesos)

| CONCEPTO | COSTOS | DIFERENCIA | VARIACIÓN % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VIGENCIA 2003 | VIGENCIA 2004 |  | 2003-2004 |
| SERVICIOS PERSONALES Y APORTES PATRONALES | 7.831.5 | 8.197.6 | 366.1 | 4.7 |
| Servicios personales | 5.985.7 | 6.206.0 | 220.3 | 3.7 |
| Aportes patronales | 1.827.8 | 1.991.6 | 163.8 | 9.0 |
| GASTOS GENERALES | 2.605.2 | 2.654.6 | 49.4 | 1.9 |
| Gastos de Computador | 1.312.1 | 1.329.5 | 17.4 | 1.3 |
| Impresos y Publicaciones | 29.3 | 26.3 | -3.0 | -10.2 |
| Mantenimiento entidad | 417.5 | 501.0 | 83.5 | 20.0 |
| Combustibles, lubricantes y llantas | 27.3 | 65.9 | 38.6 | 141.4 |
| Materiales y Suministros | 145.7 | 132.6 | -13.1 | -9.0 |
| Servicios Públicos | 265.7 | 302.2 | 36.5 | 13.7 |

Fuente: Ejecuciones Presupuéstales 2003 y 2004 del Departamento Administrativo de Catastro

El rubro de Servicios Personales y Aportes Patronales, presentan un incremento de $366.1 millones, equivalente a una variación del 4.7% que corresponde al incremento salarial general establecido para los diferentes cargos de la planta global del año 2004.

El incremento que refleja el rubro de Servicios públicos, al presentar un mayor gasto de $36.5 millones, equivalentes a un 13.7%.

De otra parte, el rubro de Combustible, lubricantes y llantas presenta un aumento del 141.4% con respecto al 2003, lo que se vio reflejado en un mayor valor de $38.6 millones con respecto a la vigencia de 2003.

Cierre Presupuestal

Reservas Presupuestales de la Vigencia 2003:

De un total de $7.149.4 millones de reservas constituidas a 31 de diciembre de 2003, en la vigencia de 2004 se anularon $21.8 millones, se giraron $7.117.3 millones que equivalentes al 99.9% de cumplimiento y los restantes $10.3 millones se fenecieron mediante acta sin número del 30 de diciembre del 2004, de los cuales $4.7 millones correspondían a gastos de funcionamiento y $486.0 millones a inversión.

Lo anterior, se realizó en cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 del Decreto 524 del 31 de diciembre de 2003 y a la Circular 36 del 10 de diciembre del 2004 sobre el Cierre Presupuestal de la vigencia de 2004, expedido por la Dirección Distrital de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda de Bogotá.

Reservas Presupuéstales de la Vigencia 2004:

A 31 de diciembre de 2004 quedaron constituidas reservas presupuestales por valor de $3.895.7 millones, conformadas por grandes rubros así:

CUADRO 23

RESERVAS PRESUPUÉSTALES CONSTITUIDAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2004

(Millones de Pesos)

| CONCEPTO | VALOR COMPROMISOS | GIROS | RESERVAS |
| --- | --- | --- | --- |
| Gastos de Funcionamiento | 1.781.3 | 680.6 | 1.100.7 |
| Inversión | 4.395.1 | 1.600.2 | 2.795.0 |
| TOTAL | 6.176.4 | 2.280.8 | 3.895.7 |

Fuente: Listado de Reservas Presupuestales por rubro de Catastro

De las reservas presupuéstales, se tomó una muestra de 23 por gastos de funcionamiento que sumaron $961.6 millones y 11 por inversión  que ascendieron a $1.981.2 millones, para un total de 34 reservas que totalizaron $2.942.9 millones, que corresponden al 75.5% del valor total de las reservas presupuéstales de la vigencia 2004, encontrándose ajustado a lo normado.

El valor total de las reservas presupuéstales de $3.895.7 millones, representan el 22.2% de $17.551.9 millones, que fue el valor total ejecutado en la vigencia de 2004 entre giros y compromisos.

Del total de las Reservas, $2.795.0 millones corresponden a 242 contratos orientados por inversión, de los cuales en diciembre se suscribieron 83 contratos por valor de $1.237.4 millones y 17 contratos en el mes de noviembre que ascendieron a $1.106.4 millones, concluyendo que en los dos últimos meses del año se aplicaron $2.343.7 millones que tienen una participación del 38.4% del total ejecutado por inversión directa en la vigencia como se puede observar en el Formato 2 de reservas presupuéstales que presento la entidad dentro de la cuenta anual.

Cuentas por Pagar vigencia 2004:

A diciembre 31 de 2004 se constituyeron 256 Cuentas por Pagar que sumaron $763.2 millones, de las cuales se tomó un muestra de 9 cuentas, que suman $392,6 millones, equivalentes al 51.4% del total neto; con el fin de verificar los requisitos establecidos en la circular No. 36 del 10 de diciembre de 2004 expedida por la Directora Distrital de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, encontrándose ajustado a lo normado.

Una vez realizada la Auditoria Gubernamental Modalidad Regular - componente de presupuesto se puede concluir que se cumplió con las normas presupuéstales, salvo las indicadas en las observaciones plasmadas en los párrafos anteriores, contenidos en este informe, por lo que se emite opinión con salvedades respecto a la ejecución presupuestal vigencia 2004.

### 4.3.6. Evaluación a la Gestión Ambiental Institucional

Fueron valoradas las actuaciones relacionadas con la gestión ambiental del Departamento, en aplicación de las técnicas de auditoría consideradas procedentes, validándose la información puesta a disposición mediante el oficio 04371 del 14 de marzo de 2005, cuyos cuestionarios anexos se encuentran diligenciados de acuerdo a lo exigido por este organismo de control.

El anexo de carácter externo no aplica para el DACD, pues para el período de estudio, éste no contribuyó a ningún proyecto de esta naturaleza y no se expresa su obligatoriedad de formar parte del Plan de Gestión Ambiental PGA, información que fue corroborada con el Director del Medio Ambiente de la Contraloría de Bogotá.

Se entrevistó al Dr. William Rodríguez Asesor del Despacho del Director del DACD, conocedor de la temática ambiental y encargado de liderar este aspecto, quien ha enfocado su labor a fomentar esta cultura en el Departamento, circunstancia que requiere de la participación individual y colectiva de los servidores del departamento, contratistas, visitantes, entre otros.

Validada la información contentiva del formato interno, pudo comprobarse que, efectivamente se han adelantado las acciones expresadas en el documento, de las que pueden destacarse entre otras: los automotores al servicio del DACD cuentan con certificados de gases vigentes, e efectuó cambio de grifería en los lavamanos y en las instalaciones sanitarias; se implementó el uso de interruptores individuales por oficina aunque no en su totalidad; los vehículos cuentan con un sistema electrónico tendiente a racionalizar el uso del combustible, se tienen identificados los impactos ambientales de sus diferentes actividades, favoreciendo el manejo de las acciones dirigidas a reducirlos.

De otra parte, se evidenció el uso frecuente del outlook, lo que disminuye el uso del papel, el cual debe ser utilizado por las dos caras, especialmente en las áreas donde no se justifica consumo. Para el caso de las actuaciones relativas a la cartografía, es muy difícil aplicar esta política ambiental, por sus mismas características misionales. Los cartuchos de tinta y toner están siendo donados a la Fundación del Quemado,

Según indagación, el Distrito Capital tiene previsto institucionalizar el tema ambiental en sus diferentes accionares, estandarizando algunos manejos, como por ejemplo, adoptando exclusivamente dos tipos de bolsas de colores específicos para desechos de materiales sólidos reciclables y no reciclables; concientizar tanto a clientes internos como externos que hagan uso de las instalaciones del distrito bajo los nuevos esquemas ambientales, entre otros, manejo de residuos (sólidos, líquidos), uso racional y adecuado de sanitarios, lavamanos, papel higiénico, descontaminación, etc.

Igualmente, se imparten talleres, se fijan carteles visibles invitando a adquirir esta cultura que por supuesto conlleva todo un proceso de asimilación.

Aunque el DACD no pertenece al PGA como ya se había mencionado, no se descarta la posibilidad de que sea involucrado con las diferentes entidades distritales comprometidas, circunstancia que según el mismo Director sería privilegiada, por considerarse estas actuaciones como una contribución al mejoramiento ambiental del distrito y del mismo país.

Son varias las actuaciones ambientales que faltan por alcanzar, sin embargo la más dispendiosa se relaciona con la concientización individual tanto del cliente interno como del externo.

Los porcentajes presupuestales que en virtud del Acuerdo 9 de 1990 deben destinarse para Programas y Proyectos de Prevención Ambiental se giran directamente desde la SHD, pues ésta se encarga igualmente de adelantar las adecuaciones que requiere el edificio del Super Cade, por actuar como administradora.

En conclusión, el DACD no posee un plan de gestión ambiental propiamente dicho, aunque se están adelantando acciones tendientes a integrar la institución mediante políticas institucionales que comprometen al Distrito Capital. Hasta ahora están despegando las actuaciones ambientales, pues como ya se expresó, es cuestión de interiorización cultural a nivel individual y colectivo y estos asuntos son procesos lentos. Sin embargo, se han efectuado talleres conducentes a adoptar los lineamientos que la administración central está liderando, se participa activamente en las reuniones previstas con el DAMA que es la institución encargada de esta temática. El DACD, puede ser contribución a los propósitos de resarcimiento ambiental que es la esencia de este principio, uniéndose a los proyectos externos que lidera el DAMA y que forman parte de la política de la Administración Garzón.

# ANEXOS

5.1. ANEXO 1: Cuadro de Hallazgos Detectados

| TIPO DE HALLAZGO | CANT. | VALOR | NUMERACION |
| --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRATIVOS | 32 |  | 4.1.1 4.1.2 4.2.1.1 4.2.1.2 4.2.2.1 4.2.3.1 4.2.3.2 4.2.3.3 4.2.4.1 4.3.1.1 4.3.1.2 4.3.1.3 4.3.1.4 4.3.1.5 4.3.1.6. 4.3.1.7 4.3.1.8 4.3.1.9 4.3.3.1.1 4.3.3.1.2 4.3.3.1.3 4.3.3.1.4 4.3.3.1.5 4.3.3.6.1 4.3.3.6.2 4.3.3.8.1 4.3.4.1 4.3.4.2 4.3.4.3 4.3.4.4 4.3.4.5 4.3.5.1 |
| FISCALES | 3 | $84.535.000,00 | 4.1.1 4.1.2 |
| DISCIPLINARIOS | 5 |  | 4.1.1 4.1.2 4.3.4.2 4.3.4.3 4.3.5.1 |

# Footnotes

Contrato de Prestación de Servicios No. 197 del 2002.

Todos del año 2003. Oficio No. 2005EE2829 de septiembre 12 del 2005.

Escala de cumplimiento: Cumplió (2)  Parcialmente (1) y  No cumplió (0)

* Fecha de inicio y terminación prevista por la Administración.