INFORME DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL - MODALIDAD REGULAR

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD  DE BOGOTA, D.C.

PERIODO AUDITADO 2006 - 2007

PLAN DE AUDITORIA DISTRITAL PAD - 2008

FASE: II

DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO

NOVIEMBRE DE 2008

AUDITORIA INTEGRAL  AL

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD  DE BOGOTA, D.C.

Contralor de Bogotá	Miguel Ángel Moralesrussi R

Contralor Auxiliar	José A. Corredor  Sanchez

Directora Sectorial  			 Mónica Certáin Palma

Subdirectora de Fiscalización		 María Gladys Valero Vivas

Subdirectora de Análisis Sectorial	 Alexandra Ramírez Suárez

# Equipo de Auditoría                        	 Hugo E. López Flórez (Líder)

Luz Amparo Ortiz Rubio

Raúl Guaneme Guaneme

Raúl Nemogá Soto

Flor Myriam Tolosa Méndez

Manuel Antonio Vela Segura

María Inés Vargas de Díaz

Jaime Rodríguez Gama

Aura Luz Acevedo Mejía

Analista Sectorial	Gabriel Hernán Méndez Camacho

CONTENIDO

| 1 | DICTAMEN DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | ANALISIS SECTORIAL | 14 |
| 3 | RESULTADOS DE LA AUDITORIA | 33 |
| 3.1 | EVALUACION AL PLAN DE MEJORAMIENTO | 33 |
| 3.2 | RESULTADOS POR COMPONENTE DE INTEGRALIDAD | 33 |
| 3.2.1 | Evaluación del Sistema de Control Interno | 33 |
| 3.2.2 | Evaluación al Plan de Desarrollo y Balance Social | 43 |
| 3.2.3 | Evaluación de los Estados Contables | 58 |
| 3.2.4 | Evaluación al Presupuesto | 80 |
| 3.2.5 | Evaluación a la Contratación | 101 |
| 3.2.6 | Evaluación a la Gestión Ambiental Institucional | 142 |
| 3.2.7 | Evaluación a la Gestión y Resultados | 143 |
| 3.2.8 | Evaluación a Sistemas de Información | 145 |
| 3.2.9 | Seguimiento Control de Advertencia | 146 |
| 3.2.10 | Acciones Ciudadanas | 150 |
| 3.2.11 | Derechos de Petición | 151 |
| 4 | ANEXO |  |
| 4.1 | CUADRO DE HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS |  |
| 4.2 | CUADRO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |

1. DICTAMEN DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL

Doctora

PATRICIA OTALORA CANO

Gerente

Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, D.C.

Ciudad

La Contraloría de Bogotá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política y el Decreto 1421 de 1993, practicó Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral – Modalidad Regular al Fondo de Vigilancia y Seguridad de las vigencias 2006 y 2007, a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión, el examen del Balance General a 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007, y el Estado de Actividad Financiera, Económica y Social por los periodos comprendidos entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2006 y 1 de enero y 31 de diciembre de 2007, la comprobación de que las operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables, la evaluación y análisis de la ejecución de los planes y programas de gestión ambiental y de los recursos naturales y la evaluación al Sistema de Control Interno y el seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito por la Entidad como resultado de la auditoria especial a la contratación de las vigencias 2005 y 2006.

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada y analizada por la Contraloría de Bogotá.  La responsabilidad de la Contraloría de Bogotá consiste en producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la administración de la entidad, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales y la calidad y eficiencia del Sistema de Control Interno relacionado con los temas señalados.

El informe contiene aspectos administrativos y legales que una vez detectados como deficiencias por el equipo de auditoria, fueron o serán corregidos por la administración, lo cual contribuye al mejoramiento continuo de la organización y por consiguiente, en la eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas de Auditoria Gubernamental Colombiana compatibles con las de General Aceptación, así como con las políticas y los procedimientos de auditoria establecidos por la Contraloría de Bogotá; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El control incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan la gestión de la entidad, registros contables y el cumplimiento de las disposiciones legales, así como la adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de Control Interno.

Concepto sobre Gestión y  los Resultados

La evaluación integral de la gestión del FVS a través de los diferentes componentes permitió establecer que  la misión del Fondo no es dar solución al problema de seguridad, sino la de brindar apoyo a las entidades que prestan el servicio de seguridad en Bogota, se verificó lo correspondiente a las vigencias 2006 y 2007.

En la evaluación a contratación se determinó lo siguiente:

En Contrato No 869 de  junio 22 de 2005, suscrito con la Unión Temporal  Organización Terpel, con el objeto de  suministrar combustible, se presentan sobre costos para la entidad y evidencia falta  de planeación, dado que se  impidió la participación de una pluralidad de proponentes. Adicionalmente se adjudicó la licitación al único proponente quien al parecer alteró el pliego de condiciones en las sumas canceladas equivalentes a $100 pagados por galón de combustible, se constituye en daño patrimonial que asciende a la suma de $178.181.656,13

El contrato No. 1713 de septiembre 22 de 2006, suscrito con la Firma   Organización Terpel S.A., con el objeto de  suministrar combustible, generó sobre costos para la entidad porque  se cancelaron mayores  sumas de dinero que no estaban previstas en el pliego de condiciones, se constituye en daño patrimonial que para el contrato por valor de $130.362.828.

En el contrato No 293 de junio 22 de 2007, suscrito con la Firma Organización Terpel S.A, con el objeto de  suministrar combustible, el Fondo de Vigilancia y Seguridad, legalizó en los términos de referencia los valores correspondientes a $150 por galón de combustible, en razón a que el costo por sistema de gerenciamiento en los contrato 869/05 y 1713/06 no se cobró, existiendo como Ítem y exigido este punto en los términos de referencia.  Igualmente no existe razón alguna para que el  proveedor cobre $150 por galón de combustible adicional a los precios,  ya que en los valores de la gasolina aparece inmerso el valor de la sobre tasa, los impuestos  y el margen  de ganancia del proponente, lo que generó sobre costos para la entidad, dado que se cancelaron mayores  sumas de dinero que no estaban previstas en el pliego de condiciones, lo que se constituye en daño patrimonial para el contrato por un valor total de $202.826.401,84.

En los contratos 869 de 2005, 1713 de 2006 y 293 de 2007,  se presentan mayores valores facturados por el contratista y pagados por el Fondo de Vigilancia y Seguridad, en relación con las resoluciones expedidas por el gobierno, debido a que se menciona en los términos de referencia y en las diferentes PROPUESTAS ECONOMICAS, que los precios base para la gasolina corriente y ACPM, deberán corresponder a los precios de referencia establecidos mediante la  última Resolución del Ministerio de Minas y Energía para la ciudad de Bogotá; los incrementos para estos tipos de combustibles, serán los que fije el Gobierno Nacional, situación que redundó en sobre costos para la entidad y evidencia falta de planeación, porque  se cancelaron mayores sumas de dinero que no se encontraban previstas en el pliego de condiciones, lo que se constituye en daño patrimonial de los tres contratos por valor de $219.107.146,35.

En lo atinente a la evaluación de la ejecución y cierre presupuestal, este ente de control considera que la gestión en esta materia fue acertada, por cuanto se dio cumplimiento a la normatividad vigente y utilizó su presupuesto como un instrumento de planeación y control para el cumplimiento de su objeto misional. Además realizó oportunamente los registros de las operaciones que hicieron parte de la ejecución y cierre del mismo.  Por lo anterior y observando el cumplimiento de la normatividad por parte de la entidad, este organismo de control conceptúa que el proceso presupuestal y el diligenciamiento de sus registros, se consideran confiables.

A pesar de estos logros, la auditoria evidenció situaciones que opacan la gestión desarrollada por el Fondo, debido al alto volumen de reservas que se constituyen a último momento y que se ejecutaran en las siguientes vigencias, evento que afecto el cumplimiento oportuno de las metas.

Durante las vigencias en estudio, la entidad enmarcó su misión institucional y por ende, la ejecución del Plan de Desarrollo “Bogotá Sin Indiferencia”, el Programa de Atención Integral de violencia, delincuencia y orden público y Sistema de Justicia de la Ciudad.  Durante la vigencia 2006 eI FVS  desarrolló 17 proyectos de inversión que contaron con $82.810.8 millones, ejecutados de un presupuesto de $97.893.5 millones con ejecución del 96.68% ($94.675.8).

En la evaluación al plan de desarrollo del FVS, se pudo establecer:

VIGENCIA 2006

Proyecto 0383  Numero Único de Seguridad y Emergencia NUSE, el Fondo de Vigilancia y Seguridad  destinó un presupuesto definitivo para el año 2006 de $7.852.47 millones del los cuales ejecuto el 99.80% por valor de $7.836.49 millones, siendo girados a 31 de diciembre $4.455.0 millones correspondientes al 56.85% de lo comprometido, quedando en reservas $3.381.40 millones y en fenecimiento $15.97 millones.

Proyecto 6135, Adecuación Logística e Informática de la Policía y el FVS para mejorar la eficiencia administrativa, el Fondo de Vigilancia y Seguridad  destinó un presupuesto para el año 2006 de $ 1.580 millones  del los cuales ejecuto $1.527 millones  correspondientes al 96.65%. a diciembre 31 de 2006 se habían girado $927 millones correspondientes al 58.70% de lo comprometido, quedando en reservas $599 millones.

El proyecto 0157 Cooperación Interinstitucional para incrementar la seguridad en Bogotá  tuvo presupuesto definitivo de $1.379.4 millones, con una ejecución real del 7.24% que equivale a $99.8 millones girados, lo que representa una muy baja ejecución.

Debido a la baja ejecución, de los proyectos de inversión antes mencionados se ven afectados los objetivos y metas de los proyectos, comprometiendo con ello el cumplimiento de la política de seguridad de la ciudad.

Vigencia 2007

El proyecto  264 - 	Construcción y dotación de infraestructura para la Policía Metropolitana, en términos de asignación y ejecución presupuestal del proyecto  se puede concluir que al cierre de la vigencia de 2007, en el análisis realizado  y no obstante que la ejecución presupuestal fue del 98.6%, los giros tan solo alcanzaron un 14.65% lo que equivale a $1.473,6 millones.

130 - 	Fortalecimiento del sistema de seguridad y vigilancia de las entidades del Distrito, para el 2007 contó con un presupuesto definitivo de $1.464.8 millones, de los cuales solo se giro el 35.43% o sea $518.9 millones quedando en reservas el 64.6% del presupuesto, lo que refleja una baja ejecución real del presupuesto en este proyecto.

366 – Construcción, dotación y sostenimiento de Unidades Permanentes de Justicia UPJ, el presupuesto para la vigencia 2007 fue de $2.146.6 millones de los cuales se giraron el 11.89% que equivalen a $255.2 millones.

7093 - Adquisición de equipos técnicos y desarrollo de actividades de inteligencia policial, el presupuesto para la vigencia 2007 fue de $1.981.7 millones de los cuales se giraron el 29.67% que equivalen a $588.0 millones.

0175 – Apoyo para la convivencia en Bogota, el presupuesto para la vigencia 2007 fue de $9.050.4 millones de los cuales se giraron el 21.92% que equivalen a $1.983.7 millones.

Tal como se mencionó en el análisis de la vigencia 2006, los proyectos arriba mencionados del año 2007, presentaron una baja ejecución, lo que afecta el cumplimiento  de los objetivos y metas de estos proyectos, situación preocupante por cuanto si los recursos fueron previamente programados por la entidad, como se explica que al cierre de la vigencia 2007 han tenido una ejecución baja, aunado al tema de la seguridad de Bogotá, la cual se encuentra cuestionada.

Como resultado de la evaluación del sistema de control interno de la entidad, se concluyó, que la calificación promedio en sus cinco (5) fases de las áreas evaluadas en el FVS de Bogotá fue de 3.55, cifra que indica que el grado de implementación del SCI se encuentra ubicado dentro de un rango regular y nivel de riesgo mediano,  equivalente al 71.56% de avance en sus cinco (5) fases.

Durante la evaluación del sistema de control interno a las áreas evaluadas del FVS, se constató que una de las debilidades estuvo centrada en el componente Democratización de la Administración, ya que solo hasta  comienzos del mes de octubre de 2008, la entidad pudo contar con la oficina de quejas y reclamos, de tal manera que la comunidad ya cuenta con una oficina que atienda las PQRS, además de la página web oficial que está habilitada para ello.

Es relevante el avance en la formulación del Sistema Integral de Gestión con el cual se articula el Modelo Estándar de Control Interno, el Sistema de Gestión de Calidad y el Plan Institucional de Gestión Ambiental.

De igual manera, se hace necesario indicar los logros alcanzados por la administración del FVS,  con la creación de la planta de personal, así como del  incremento del presupuesto asignado para el cumplimiento de sus objetivos misionales.

Así mismo, el  FVS vinculó a la ciudadanía en el ejercicio del control fiscal,  por medio de las resoluciones 152 y  155 de septiembre  de 2008, con las cuales adopta el proceso y procedimiento y reglamenta el trámite de peticiones, quejas, reclamos, consultas y sugerencias, aplicado a las QPR, se llena un vacío que tenía la entidad en este aspecto. Igualmente, es necesario indicar que fue habilitado el link en la página oficial del FVS www.fvs.gov.co, para que la comunidad presente sus inquietudes y quejas por este medio.

Entre las deficiencias encontradas en cada una de las fases del control, en especial la de Administración del Riesgo, se evidencia que se trazan acciones tendientes a la mitigación de riesgos; sin embargo, no se ha elaborado un plan de manejo de los mismos, siendo necesario su diseño, revisión periódica, actualización, seguimiento y monitoreo.

Después de realizar el respectivo seguimiento al avance del Plan de Mejoramiento, se encontró un total de 47 hallazgos programados, 35 se cumplieron en un 100% y 12 en forma parcial. Con este comportamiento la entidad presentó un cumplimiento parcial del 1,70 por cuanto está ubicado en el rango entre 1 y 1.7 puntos y nivel de eficacia del 87,2%.

Los hallazgos comunicados al interior del informe no inciden de manera significativa en los resultados de la administración, lo que nos permite conceptuar que en la gestión adelantada por el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá  durante los años 2006 y 2007, acata, salvo lo mencionado en los párrafos precedentes, las disposiciones que regulan sus hechos y operaciones; cuenta con un Sistema de Control Interno que auque presenta debilidades, le ofrece garantías en el manejo de los recursos; lo cual ha incidido en la adquisición y uso de los recursos con criterios de economía, eficiencia y equidad. Por lo expuesto, la gestión de la entidad en el año 2006  y 2007 es favorable con observaciones.

Opinión sobre los Estados Contables

Vigencia 2006

Los estados contables del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, al culminar la vigencia 2005, fue dictaminado con opinión no razonable, para lo cual la entidad, suscribió el respectivo plan de mejoramiento de las observaciones objeto de evaluación.

Este ente de control auditó el Balance General y el Estado de Actividad Financiera, Económica y Social a 31 de diciembre de 2006. Dichos estados contables son responsabilidad de la Administración,  toda vez que, representan su gestión a través de los registros de las operaciones que tienen que ver con el cumplimiento de los objetivos, planes y programas fijados por la entidad.

El examen se practicó teniendo en cuenta los programas de auditoria e incluyó pruebas selectivas de acuerdo con las normas de auditoria de general aceptación en Colombia, verificando además el cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Contador General de la Nación y el Contador General del Distrito.

En la auditoría fueron analizadas, entre otras cuentas:

Cuenta 1420-Avances y Anticipos Entregados: El saldo de esta cuenta genera incertidumbre en cuantía de $2.761.2 millones, por concepto del anticipo sin legalizar que viene desde la vigencia 2005 del contrato 1509 de 2004 de la firma Consorcio Seguridad Ciudad Bogotá.

Cuenta 1637-Propiedad Planta y Equipo No Explotados: el saldo presentado en esta cuenta se encuentra sobreestimado en cuantía de $522.9 millones al registrar salidas de almacén por baja definitiva de bienes al quedar registrados en la cuenta 1635 cuando su afectación contable corresponde a la 1637.

Cuenta 1635-Propiedad Planta y Equipo No Explotados-Bienes Muebles en Bodega: El saldo presentado en esta cuenta se encuentra sobreestimado por valor de $1.816.3 millones por concepto del registro entradas de almacén, de bienes que ya perdieron su vida útil y no tenían que haber quedado registrados en la cuenta 1635 sino en la cuenta 1637.

Cuenta 192005-Bienes Muebles en Comodato: el saldo presentado en esta cuenta genera incertidumbre por valor de $22.028.3 millones por concepto del convenio interadministrativo No. 289 de 2001 celebrado con la MEBOG, el cual debe ser objeto de ajustes por solicitud de dicha entidad y de acuerdo a la respuesta presentada por el FVS a este Ente de Control, donde informa: “que se está adelantando el proceso de unificación y actualización de los contratos interadministrativos de comodato”.

Cuenta 192005213-Bienes Muebles en Comodato-Equipo de Transporte:  El saldo se encuentra sobrestimado en cuantía de $215.2 millones por concepto del doble registro de las entradas de almacén y subestimado en $222.2 millones por el doble registro de las salidas de almacén.

En nuestra opinión debido a los efectos de los asuntos mencionados en los párrafos anteriores, los estados contables no presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá a 31 de diciembre de 2006, los resultados de sus operaciones de la vigencia 2006, de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas.  En conclusión se emite opinión negativa.

Vigencia 2007

Los estados contables del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, al culminar la vigencia 2006, fue dictaminado con opinión negativa.

Este ente de control auditó el Balance General y el Estado de Actividad Financiera, Económica y Social a 31 de diciembre 31 de 2007. Dichos estados contables son responsabilidad de la Administración,  toda vez que, representan su gestión a través de los registros de las operaciones que tienen que ver con el cumplimiento de los objetivos, planes y programas fijados por la entidad.

El examen se practicó teniendo en cuenta los programas de auditoria e incluyó pruebas selectivas de acuerdo con las normas de auditoria de general aceptación en Colombia, verificando además el cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Contador General de la Nación y el Contador General del Distrito.

En la auditoria fueron analizadas, ente otras cuentas:

Cuenta 1110-Depósitos en Instituciones financieras: Del análisis realizado a esta cuenta se observa subestimación en $6.0 millones en la cuenta 776 del Banco Ganadero BBVA y sobreestimación de $3.8 millones en la cuenta 99-6 del mismo banco.

Cuenta 1420-Avances y Anticipos Entregados: esta cuenta presenta incertidumbre en cuantía de $14.347.9 millones por cuanto existen anticipos efectuados desde la vigencia 2006 los cuales al finalizar la vigencia 2007 no se han legalizado.

Cuenta 1425-Depósitos entregados en Garantía: esta cuenta registra un saldo de $97.5 millones el cual genera incertidumbre toda vez que esta cifra se encuentra registrada desde la vigencia 2005.

Cuenta Propiedad Planta y Equipo: El saldo de esta cuenta se ve afectado por cuanto la entidad hasta tanto no culmine el proceso de conciliación entre las áreas de Inventarios, Almacén, Comodatos y Contabilidad, y se realicen los ajustes necesarios contemplados en la solicitud de prórroga para el cumplimiento del plan de mejoramiento, seguirá presentando cifras no razonables.

Cuenta 240101-Cuentas por pagar-Adquisición de bienes y servicios:  está cuenta presenta incertidumbre en cuantía de $18.9 millones por concepto de saldos sin depurar.

Cuenta 2455-Depósitos recibidos en garantía: El saldo de esta cuenta se encuentra sobreestimado en cuantía de $88.0 millones el cual corresponde al valor de un automóvil entregado nuevamente a la Dirección Nacional de Estupefacientes.

Cuenta 271005-Pasivos Estimados-Provisión para contingencias-litigios: El saldo de esta cuenta presenta incertidumbre por el efecto de las inconsistencias encontradas en el análisis a los procesos judiciales que cursan en contra y a favor de la entidad.

Cuentas de Orden 8120 (Derechos Contingentes-litigios): El saldo presentado en esta cuenta se encuentra sobreestimado por $33.004.5 millones en razón a que existen procesos registrados en contabilidad y no figuran en la relación de procesos judiciales; procesos registrados en esta cuenta y corresponden a la cuenta 9120 y por las diferencias entre el valor de la pretensión reportada por jurídica frente a la cifra registrada en Contabilidad.

Cuentas de Orden 9120 (Litigios o demandas interpuestas por terceros): esta cuenta presenta subestimación por valor de $1.573.4 millones por las razones que se explican en el presente informe.

De acuerdo a la evaluación del sistema de control interno contable se evidencia la falta de análisis y conciliación previa de la información que provienen de las demás dependencias, situación concordante con lo manifestado por la Oficina de Control Interno en el Informe Anual de evaluación del control interno contable del FVS vigencia 2007, al señalar que “se hace necesario revisar los puntos de control con el fin de evitar deficiencias en la clasificación de las cuentas, en los ajustes realizados y en los ajustes contables”.

La entidad aún no cuenta con un sistema de información que integre las áreas que generan la información contable, dado que los hechos financieros, económicos y sociales se registran a través de los procesos contables como son el aplicativo de contratos, el programa SINIX y el programa HELISA.

En nuestra opinión debido a los efectos de los asuntos mencionados en los párrafos anteriores, los estados contables no presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá a 31 de diciembre de 2007 y los resultados de sus operaciones al cierre de dicha vigencia, de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas. En conclusión se emite opinión negativa.

Consolidación de hallazgos

En desarrollo de la presente auditoria tal como se detalla en el Anexo 4.1, se establecieron 35 hallazgos administrativos, de los cuales 4 de ellos corresponde a hallazgo con  alcance fiscal en cuantía de $ 730.4 millones, que se trasladarán a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y 9 tienen alcance disciplinario que serán  trasladados a la Personería de Bogotá.

Concepto sobre Fenecimiento

Por el concepto con observaciones emitido en cuanto a la gestión realizada, el cumplimiento de la normatividad, la calidad y eficiencia del Sistema de Control Interno, la opinión expresada sobre la razonabilidad de los Estados Contables y las Cuentas Rendidas por la entidad; las cuales fueron revisadas por el equipo auditor, verificando de fondo, forma y términos establecidos por la Contraloría de Bogotá y cuyo resultado aparece consolidado en cada uno de los componentes de integralidad, las cuentas de las vigencias 2006 y 2007 no se fenecen.

A fin de lograr que la labor de auditoría conduzca a que se emprendan actividades de mejoramiento de la gestión pública, la Entidad debe diseñar un Plan de Mejoramiento que permita solucionar las deficiencias puntualizadas, en el menor tiempo posible, documento que debe ser remitido a la Contraloría de Bogotá, dentro de los ocho (8) días hábiles contados a partir del recibo del presente informe.

El Plan de Mejoramiento debe detallar las medidas y acciones que se tomarán respecto de cada uno de los hallazgos identificados, los pendientes de anteriores auditorias, cronograma en que implementarán los correctivos, responsables de efectuarlos y del seguimiento a su ejecución, de conformidad con lo establecido en la Resolución Reglamentaria No. 021 del 9 de noviembre de 2007.

Bogotá D.C.,  noviembre  de 2008

MÓNICA CERTÁIN PALMA

Directora Técnica Sector Gobierno

# 2.	ANÁLISIS SECTORIAL

La Dirección Sector Gobierno de la Contraloría de Bogotá, D.C., evalúa la gestión fiscal y las políticas públicas desarrolladas por los 15 sujetos de control  que tiene a su cargo; los cuales  de acuerdo a la Resolución Reglamentaria No. 09 del 25 de abril de 2007, se distribuyen en los siguientes sectores administrativos: gestión pública; gobierno, seguridad y convivencia, hacienda, planeación; y órganos de control.

El presente capítulo de análisis sectorial al Fondo de Vigilancia y Seguridad -FVS-,  se  realiza de  conformidad con los objetivos subsectoriales fijados en el encargo de auditoria para las vigencias 2006 y 2007 de conformidad a los lineamientos impartidos por la alta dirección de la Contraloría. Dentro de los objetivos concertados para el análisis sectorial, se encuentran:

- Analizar el impacto de la reforma Administrativa en el FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD.

- Hacer seguimiento a la política de seguridad en Bogotá, en términos de inversión y resultados.

# 2.1	IMPACTO DE LA REFORMA ADMINISTRATIVA EN EL FVS.

La Administración de Luís Eduardo Garzón, en cumplimiento del Plan de Desarrollo “Bogotá Sin Indiferencia”, luego de los respectivos debates y las modificaciones sugeridas por el Concejo, es aprobado el Acuerdo 257 de noviembre de 2006, “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”. La estructura, organización y funcionamiento de la Administración Distrital, está conformada por 12 Sectores Administrativos cuyo objeto es la coordinación y articulación de las grandes áreas especializadas de la gestión Distrital, con el fin de sincronizar la formulación de políticas sectoriales y de desarrollo administrativo, mediante 7 instancias que conforman el Sistema de Coordinación del Distrito Capital.

Cada sector se encuentra en cabeza de una Secretaría de Despacho. La Secretaria de Gobierno es cabeza del sector gobierno, de seguridad y convivencia, integrado por el Departamento Administrativo de la Defensoría del espacio Público –DADEP-, Cuerpo Oficial de Bomberos y las siguientes entidades adscritas: Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal, Fondo de Prevención y Atención de Emergencias y el Fondo de Vigilancia y Seguridad.

El Fondo de Vigilancia y Seguridad -FVS-, es un establecimiento público del sector descentralizado de la Administración Distrital y según el acuerdo 257 de noviembre de 2006, se encuentra en el sector administrativo de “Gobierno, Seguridad y Convivencia”, adscrito a la Secretaría de Gobierno, creado mediante acuerdo 09 de 1980 y reestructurado con los acuerdos 18 de 1983 y 28 de 1992, según el artículo 4 de este último acuerdo, su dirección y administración están a cargo de la Junta Directiva y el Gerente respectivamente y tiene por objeto: “Con cargo a los recursos del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, D.C., -FVS- se adquirirán bienes y servicios que las autoridades competentes requieran para garantizar la seguridad y la protección de todos los habitantes del Distrito Capital”.

Con la Reforma Administrativa, el FVS, no produce cambios en su objeto misional ni en su naturaleza jurídica, de manera que siguen vigentes las funciones asignadas en el acuerdo 28 de 1992. Sin embargo, la reestructuración distrital, significó para la entidad… “la creación por primera vez en 27 años de su planta de personal y el fortalecimiento de su estructura organizacional” .

En cumplimiento del parágrafo 2 del artículo  52 acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, el cual hace referencia al FVS, respecto a que el “Gobierno Distrital dispondrá la planta de personal del Fondo de Vigilancia y Seguridad”, la Junta Directiva del Fondo, emite los Acuerdos del 26 de marzo de 2007, así: 03, “Por el cual se determina el objeto, la estructura organizacional y las funciones”, 04, “Por el cual se establece la planta de cargos” y 05 “Por el cual se fija la Escala Salarial”

Este mandato del acuerdo de reforma administrativa, el FVS, adquiere la estructura y la planta de personal que antes de la misma no contaba. La estructura organizacional operaba con funcionarios en comisión, pertenecientes a la planta de personal de la Secretaría de Gobierno, quienes ejercían cargos con responsabilidad administrativa y fiscal (Gerente y los responsables de las oficinas de Presupuesto, Tesorería, Almacén, Inventarios, Contabilidad y Caja Menor); y personal vinculado mediante contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión del Fondo” . Además, a noviembre de 2006 el FVS, contaba con 156 contratistas que prestaban sus servicios para su funcionamiento administrativo y 138 contratistas del proyecto “Misión Bogotá”, es decir, un total de 294 personas vinculadas al Fondo mediante la figura de contrato de prestación de servicios, cuyo manejo resultaba un esfuerzo administrativo muy alto. Afortunadamente con la Reforma, el proyecto “Misión Bogotá”, fue trasladado en el 2007 al Instituto para la Economía Social -IPES-.

La Junta  Directiva del Fondo, autoriza una limitada planta de personal, debido a limitaciones presupuestales, compuesta por 27 cargos distribuidos así: 3 cargos en el Despacho del Gerente (Gerente y 2 Asesores), 2 subgerentes (Nivel Directivo), 2 asesores (Nivel Asesor) y 20 del nivel profesional. Actualmente la mayor parte de la planta se encuentra en provisionalidad hasta tanto no se conozcan los resultados del concurso para el nombramiento en propiedad.

En materia del sistema de coordinación interinstitucional, el FVS se encuentra en igual situación a las demás entidades del sector de “Gobierno, Seguridad y Convivencia”. En cumplimiento del mandato del acuerdo distrital 257 de 2006, respecto a que “el Consejo de Gobierno Distrital es la máxima instancia de formulación de políticas”; así mismo, establece que los “Comités Sectoriales de Desarrollo Administrativo, son una instancia de articulación para las políticas y estrategias sectoriales”, el Gobierno Distrital emite el decreto 505 de octubre 31 de 2007, reglamentando el Consejo Distrital de Gobierno y los comités Sectoriales.

Así mismo, se emite el acuerdo 546 del 21 de noviembre de 2007, “Por el cual se reglamentan las comisiones intersectoriales del Distrito capital”, mediante el cual se crearon 14 comisiones intersectoriales y dentro de ellas la “Comisión Intersectorial de Convivencia y Seguridad Ciudadanas del Distrito capital”. La expedición de este Decreto coincide con el cambio de administración, situación que explica la lenta gestión con relación a implementación de estrategias y acciones de orden administrativo para el logro del importante espíritu de la reforma administrativa en cuanto a ejercer la gestión pública de manera integral y coordinada.

El FVS, como establecimiento descentralizado, adscrito a la Secretaría de Gobierno, depende de las acciones que sobre el sistema de coordinación implemente la cabeza del sector.  Sobre este particular, es oportuno referirse, que apenas el  21 de noviembre del 2007 se reglamentaron las Comisiones Intersectoriales del Distrito Capital, mediante el mencionado decreto, motivo por el cual, una vez realizado el cambio de gobierno, se iniciaron las reuniones de coordinación intersectorial. En el presente año se han realizado 16 reuniones de Comité de Coordinación para avanzar en la consolidación del sistema. Efectivamente a la fecha se encuentra en proceso de discusión y aprobación en las reuniones de coordinación intersectorial, el proyecto de resolución “Por la cual se adopta el reglamento interno del Comité Sectorial del Desarrollo Administrativo de Gobierno, seguridad y Convivencia”, del cual forma parte el FVS.

2.2	SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE SEGURIDAD EN BOGOTÁ

Posterior a la reforma, el Fondo adquiere significativa importancia para la administración distrital como se puede observar en la gráfica 1, por los  importantes recursos asignados en los presupuestos de las vigencias posteriores.

    - Inversión del distrito en seguridad a través del FVS:

El presupuesto ejecutado durante la última década por el FVS, se ha incrementado significativamente en especial en el Plan de Desarrollo “Bogotá sin Indiferencia”, al pasar de $35.255 millones en la vigencia del  2003 a $138.500 millones en la del 2007.

GRAFICA 1

PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADOS POR   EL FVS 1998-2008

En millones

Fuente: Dirección de Economía y Finanzas Distritales. Subdirección de Análisis y Estadísticas Fiscales.

* Presupuesto asignado vigencia 2008.

La política de seguridad plasmada en el  Plan de Desarrollo “Bogotá sin Indiferencia 2004-2008”, se ejecutó en cumplimiento de la política de Seguridad y de la estrategia “Fortalecimiento de los organismos de seguridad del Estado y las organizaciones de la sociedad civil para atender los asuntos del desarrollo de las  acciones de resistencia civil en los actos que  atenten contra el orden público, la seguridad ciudadana y las manifestaciones conflictivas y de violencia que afectan a la ciudad”. La inversión durante el Plan fue de $363.346.8 millones realizada mediante la ejecución de 16 proyectos que correspondían a dos ejes programáticos, de la siguiente manera:

CUADRO 1

PROYECTOS DE INVERSIÓN PLAN DE DESARROLLO “BOGOTÁ SIN INDIFERENCIA” JUNIO 2004. JULIO 2008

En millones

| EJE | PROGRAMA | PROYECTOS | INVERSIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| URBANO REGIONAL | Hábitat desde los barrios y la Unidades de Planeación Zonal –UPZ | 264. Construcción y dotación de Infraestructura para la policía metropolitana | 33.806.0 |
| RECONCILIACIÓN | Atención integral de violencia, delincuencia y orden público | 126. Implementación y desarrollo de infraestructura militar para la seguridad de Bogotá | 8.794.8 |
|  |  | 130. Fortalecimiento del sistema de seguridad y vigilancia de las entidades del Distrito | 3.007.7 |
|  |  | 157. Cooperación institucional para incrementar la seguridad en Bogotá | 8.255.9 |
|  |  | 159. Capacitación y bienestar personal policía | 7.527.0 |
|  |  | 366. Construcción, dotación y sostenimiento de unidades permanentes de justicia UPJ | 4.792.9 |
|  |  | 383. Número único de seguridad y emergencias (NUSE 1,2,3) | 38.095.2 |
|  |  | 6049. Adquisición y sostenibilidad de medios de transporte destinados a la prevención | 121.674.2 |
|  |  | 6133. Creación y operación de infraestructura para mantener la presencia policial | 24.587.9 |
|  |  | 6134. Mejoramiento de programas de vigilancia y comunicación para la policía metropolitana | 37.082.5 |
|  |  | 6135. Adecuación logística e informática de la policía y el FVS para mejorar la eficiencia administrativa | 6.361.0 |
|  |  | 7093. Adquisición de equipo técnico y desarrollo de actividades de inteligencia policial | 13.661.2 |
|  |  | 7196. Plan de vivienda para la policía metropolitana de Bogotá, D.C. | 940.8 |
|  |  | 6185. Operación, mantenimiento y sostenimiento de CAI | 2.811.6 |
|  |  | 7094. Misión Bogotá, para construir ciudadanía | 22.660.5 |
|  |  | 4037. Desarrollo de las inspecciones de policía para la resolución de conflictos | 7.600.5 |
|  | Sistema de justicia de la ciudad | 175. Apoyo para la convivencia en Bogotá | 16.812.9 |
| PASIVOS EXIGIBLES | 4.873.8 |
| TOTAL INVERSIÓN 2004-2008 | 363.346.8 |

Fuente: Dirección de Economía y Finanzas Distritales. Subdirección de Análisis y Estadísticas Fiscales.

El mayor porcentaje de la inversión durante el Plan, correspondió al proyecto 6049 “Adquisición y sostenibilidad de medios de transporte destinados a la prevención”, con el 33.5%, que corresponde a $121.674.2 millones. Siguieron los siguientes proyectos: 383 “Número único de seguridad y emergencias (NUSE 1,2,3)”, con el 10.5%, 6134 “Mejoramiento de programas de vigilancia y comunicación para la policía metropolitana”, con el 10.2% y el 264 “Construcción y dotación de Infraestructura para la policía metropolitana”, con el 9.3%. En estos cuatro proyectos se utilizó el 63.5% del total de la inversión del cuatrienio, mientras que el   restante porcentaje se distribuyó en los demás 12 proyectos como se observa en la gráfica 1.

De igual manera, el mayor peso de la ejecución de los proyectos de inversión, se realizó en las vigencias del 2006 y el 2007, con el 25.5% y 37.2%, respectivamente, así:

CUADRO 2

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN POR VIGENCIAS

En millones

| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.165.0 | 60.086.7 | 92.793.9 | 135.024.9 | 35.276.2 |
| 11.0% | 16.5% | 25.5% | 37.2% | 9.7% |

Fuente: Dirección de Economía y Finanzas Distritales. Subdirección

de Análisis y Estadísticas Fiscales.

GRAFICA 2

PORCENTAJE DE INVERSIÓN POR PROYECTO 2004-2008

Fuente: Dirección de Economía y Finanzas Distritales. Subdirección de Análisis y Estadísticas Fiscales.

Cálculos SAS Gobierno

De acuerdo a información reportada por el FVS, en el informe de gestión de la Administración de Luis Eduardo Garzón, debido a la “importancia que reviste la seguridad ciudadana como un bien público y de la necesidad de ofrecer mejores condiciones y adopción de acciones que permitieran superar los niveles de percepción ciudadana, el presupuesto de inversión fue incrementado considerablemente. Situación que se refleja en mayores equipamientos, acceso a más canales de justicia, ampliación en la cobertura del sistema de video vigilancia de la ciudad, crecimiento en la cobertura en movilidad y ampliación de inversiones al fortalecimiento de la policía judicial”.

Es así que la inversión directa realizada por el Fondo durante el cuatrienio se clasificó en cuatro grandes líneas: infraestructura, medios de transporte, proyectos especiales y sistemas y comunicaciones. Según reporte del FVS, la inversión realizada por cada una de estas líneas, fue de $ $302.142 millones de inversión directa, como se observa en la gráfica 3:

GRAFICA 3

INVERSION DEL FVS POR LÍNEAS 2004-2007

Fuente: Informe de gestión del FVS, durante la administración de Luis Eduardo Garzón 2004-2008. Págs. 45, 57,

63 y 65

- La inversión directa durante los 4 años en la línea de Infraestructura para la seguridad ciudadana distribuida en 7 proyectos, ascendió a $84.921 millones, en la construcción de 12 y reposición de 4 CAI’s fijos, 3 nuevas casas de justicia, dotación y sostenimiento de las Unidades Permanentes de Justicia –UPJ, construcción de la Estación de Policía de Ciudad Bolívar y la contratación de la Estación de Puente Aranda, remodelación y modernización de las instalaciones de la SIJIN y SIPOL.

- El fortalecimiento integral en sistemas y comunicaciones, la inversión directa realizada en 4 proyectos, alcanzó a $69.113 millones, utilizados en: puesta en marcha del NUSE 123, modernización del Centro automático de Despacho, CAD, adquisición de 109 cámaras de vigilancia y de equipo técnico para la operatividad de la Fuerza Pública y  fortalecimiento del equipo de radio troncalizado de la policía, incluyendo adquisición de equipos

- La inversión directa para la ampliación y cobertura de la movilidad para la fuerza pública y los organismos de seguridad del estado con jurisdicción en el distrito capital, mediante un proyecto, fue de $102.490 millones, utilizados en: adquisición de 442 vehículos para MEBOG y Ejército, adquisición de 503 motocicletas y de 31 CAI móviles, así como el suministro de combustible y el mantenimiento respectivo al parque automotor.

- Por último, 5 proyectos de inversión directa en proyectos especiales en capacitación, de la policía judicial y apoyo a población vulnerable dentro de un proceso de resocialización, ascendió a $45.618 millones, utilizados para: pie de convivencia: 2000 nuevos auxiliares, apoyo a la Fiscalía General de la Nación y 1587 guías ciudadanos de Misión Bogotá.

Las anteriores inversiones se realizaron para dar cumplimiento a las metas del Plan de desarrollo “Bogotá sin indiferencia”, el cual se comprometió a:

Programa:	Atención integral de violencia, delincuencia y orden público:

- Reducir la tasa de muertes violentas de 40.7 a 30 por cada 100 mil habitantes

- Diseñar e implementar mecanismos para optimizar el Plan Maestro de Equipamientos.

- Adelantar acciones de prevención, atención y control.

- Fortalecer la Policía Metropolitana de Bogotá y Capacitar a su personal.

- Fomento al respeto de las normas de convivencia y colaboración con las autoridades, con el apoyo de Misión Bogotá.

Programa: Sistema de Justicia de la ciudad

- Fortalecimiento de las entidades e instancias Distritales y locales que prestan servicios de justicia en la ciudad y los mecanismos alternativos de Resolución de conflictos.

- Coordinación con entidades o instancias no Distritales; la prestación de servicios mediante el: Fortalecimiento de Centros de Convivencia en la Ciudad.

    - Situación estadística de la seguridad en Bogotá.

Es oportuno comentar que se han presentado entornos que han afectado la presentación de las estadísticas y la determinación de las tasas de los diferentes delitos. Es así que el censo del 2005, cambió las proyecciones sobre las cuales se habían calculado las tasas de los delitos de mayor impacto que se pretendían reducir en el Plan de Desarrollo “Bogotá sin Indiferencia”, metas que quedaron obsoletas con los nuevos datos de la población de Bogotá. Igualmente, influyó en la presentación de las estadística ley de las pequeñas causas, que pretendía convertir en contravenciones, conductas que anteriormente eran consideradas delitos, definiendo para ellas un procedimiento expedito, oral y sumario, sin intervención del Fiscal y con penas consistentes en multa, trabajo social y arresto. La ley 1153 de 2007, conocida como Ley de Pequeñas causas, fue declarada inexequible recientemente por la Corte Constitucional.

Según las estadísticas reportadas por la Policía Nacional en la Revista Criminalidad volumen 50 de la DIJIN, Bogotá experimentó aumentos en la tendencia de los homicidios desde 1962 hasta 1993, mientras que a partir de 1994 hasta el 2007, se ha advertido una tendencia constante hacia la disminución de dicho delito.

GRAFICA 4

COMPORTAMIENTO DE HOMICIDIOS

Fuente: Revista Criminalidad, Volumen 50, mayo 2008, DIJIN – Policía Nacional.

Uno de los delitos más importantes que determina la inseguridad de un país o una ciudad, es el homicidio. En la gráfica 4, se observa que el comportamiento de este delito en Bogotá, ha presentado una tendencia decreciente constante  en su cantidad a partir de 1994, al pasar de 4378 casos en 1993 a 1351 en el 2007, aunque este fenómeno no solamente se presenta en el Distrito capital, sino que también en el total del país. En la gráfica también se observa que las tres principales ciudades capitales han conservado la misma tendencia decreciente, siendo más significativa la presentada en Medellín, mientras que en Cali, apenas la disminución se ha notado en los tres años.

GRAFICA 5

MUERTES EN ACCIDENTES DE TRANSITO

Fuente: Revista Criminalidad, Volumen 50, mayo 2008, DIJIN – Policía Nacional.

Otro delito de impacto, es relacionado con las muertes en accidentes de tránsito, el cual, también ha experimentado importante disminución a nivel nacional en los últimos diez años. De igual manera, también en Bogotá la tendencia es similar a la nacional en disminución de estas muertes, acentuadas a partir de 1994, aunque de una manera irregular. En 1989, se presentaron 989 muertes,  pasando a 1148 en 1994, hasta llegar a 506 en el 2007. De todas maneras, dado el tamaño de la ciudad y el mayor número de vehículos que circulan por la ciudad, la cantidad de muertes por accidentes de tránsito siempre han sido mayores que las demás ciudades del país.

GRAFICA 6

LESIONES PERSONALES COMUNES

Fuente: Revista Criminalidad, Volumen 50, mayo 2008, DIJIN – Policía Nacional.

Este delito de gran impacto, contrario a los demás en el total del país, ha presentado un importante incremento a partir de los últimos tres años. De la misma manera en Bogotá, desde 1988 hasta el año 2000, la tendencia permaneció hacia la disminución, incrementándose las lesiones personales desde el 2001 y permaneciendo en ese mismo nivel hasta el 2008. Igual situación ha ocurrido en Calí, mientras que en Medellín la tendencia siempre ha sido decreciente.

GRAFICA 7

LESIONES CULPOSAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO

Fuente: Revista Criminalidad, Volumen 50, mayo 2008, DIJIN – Policía Nacional.

Las lesiones producidas en accidentes de tránsito, a nivel nacional, ha experimentado una tendencia decreciente desde 1988 hasta el 2007. Sin embargo, ha sufrido crecimientos en los años 1994, 2003 y 2007. En Bogotá,  la tendencia ha sido similar a la nacional, presentando disminuciones continuas desde el 2004. Estas lesiones producidas en Bogotá durante el período, representan el 27.2% del total presentadas en el país y triplican las ocurridas en Cali y Medellín juntas.

GRAFICA 8

HURTO A RESIDENCIAS

Fuente: Revista Criminalidad, Volumen 50, mayo 2008, DIJIN – Policía Nacional.

Respecto a los delitos de mayor impacto contra el patrimonio de las personas y que generan mayor preocupación e incremento de la percepción de inseguridad, por parte del ciudadano del común, es el relacionado con los hurtos. El hurto a residencias a nivel nacional ha sido creciente desde 1994 hasta el 2007, presentando el año 2006 la cifra más alta y el año 2000 una de las más bajas. El caso de Bogota en este delito, la tendencia ha sido inversa siendo la mayor en los años 1997 y 1998 y la menor igualmente, en el 2000. a partir del 2001, la tendencia ha sido igual, con algunos incrementos o disminuciones poco significativas. Es de advertir que los hurtos a residencias ocurridos en Bogotá, representan el 38.7% del total del país, mientras que los presentados en Medellín y Cali juntos, apenas representan el 6.5%.

GRAFICA 9

HURTO A ENTIDADES COMERCIALES

Fuente: Revista Criminalidad, Volumen 50, mayo 2008, DIJIN – Policía Nacional.

Este delito tiene serias repercusiones en importantes sectores económicos y productivos tanto del país como de la ciudad, generando desconfianza en los inversionistas nacionales y extranjeros. Es el caso específico del sector del comercio que ha sido seriamente afectado por las altas tasas de hurto. El comportamiento a nivel nacional desde 1994, ha sido irregular con años de incremento y de disminución, presentándose como el año más inseguro en cuanto a este delito, el 2006 y el más seguro el año 2000. Para el caso de Bogotá, la tendencia también ha sido irregular, muy similar a presentada a nivel nacional, sin cambios significativos desde 1994. Cabe resaltar que el año 2000, también fue el más seguro para el sector de  comercio, mientras que Cali, por contrario se incrementado en los últimos años.

GRAFICA 10

HURTO A PERSONAS

Fuente: Revista Criminalidad, Volumen 50, mayo 2008, DIJIN – Policía Nacional.

Igual que los hurtos a residencias, el hurto a personas, incide notablemente en los niveles de percepción de inseguridad  y mayor impacto en la ciudadanía. El comportamiento de este delito a nivel nacional, ha sufrido de importantes incrementos en los últimos tres años, igual situación se ha presentado en Bogotá y Calí, mientras que Medellín la situación se ha presentado a la inversa. Si bien a nivel nacional en los últimos tres años se han presentado significativos incrementos, en Bogotá, la situación se ha mantenido en un mismo nivel.

Las anteriores gráficas permiten deducir, que los delitos de mayor impacto tienen similar comportamiento entre el nivel nacional y lo ocurrido en Bogotá. Quiere decir, que los hechos de  inseguridad y violencia, tienen el mismo comportamiento cíclico, afectando por igual tanto a Bogotá, como al resto del país. De ahí que las decisiones sobre seguridad que se impartan desde el Gobierno Nacional, necesariamente repercuten en el Distrito Capital, situación que conlleva a aunar esfuerzos y recursos para garantizar mejores condiciones de seguridad para una mejor calidad de vida de los ciudadanos.

CUADRO 3

COMPORTAMIENTO COMPARATIVO DE TODOS LOS DELITOS AÑO 2007

| DELITO | PAÍS | BOGOTÁ | MEDELLÍN | CALÍ | CARTAGENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contra la vida | 85.371 | 12.788 | 2.344 | 6.601 | 1.578 |
| Contra los DIH | 56 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| Libertad individual | 2.694 | 476 | 90 | 146 | 65 |
| Sexuales | 7.045 | 1.682 | 52 | 392 | 141 |
| Integridad moral | 3.469 | 721 | 49 | 254 | 35 |
| La familia | 32.438 | 6.308 | 572 | 3.270 | 536 |
| Patrimonio | 126.907 | 30.407 | 5.568 | 14.378 | 4.351 |
| Derecho de autor | 14.790 | 1.776 | 1.574 | 890 | 449 |
| Fe pública | 7.470 | 1.626 | 594 | 528 | 190 |
| Orden económico y social | 18.713 | 1.274 | 730 | 125 | 165 |
| Recursos Naturales y M/A | 4.587 | 3 | 12 | 18 | 7 |
| Seguridad pública | 24.727 | 3.714 | 2.091 | 1.211 | 1.007 |
| Salud Pública | 43.781 | 1.463 | 9.229 | 1.432 | 1.579 |
| Participación Democrática | 324 | 5 | 1 | 5 | 11 |
| Administración Pública | 1.814 | 44 | 83 | 68 | 167 |
| Justicia | 2.494 | 46 | 99 | 129 | 174 |
| Estado | 3 | 0 | 0 | 129 | 0 |
| Régimen Constitucional | 314 | 5 | 2 | 10 | 14 |
| TOTAL | 376.997 | 62.345 | 23.091 | 29.588 | 10.469 |

Fuente: Revista Criminalidad, Volumen 50, mayo 2008, DIJIN – Policía Nacional.

En el cuadro 3 se evidencia que la ciudad de Bogotá, es donde más se cometen delitos en casi todas las modalidades, inclusive en algunos casos supera ampliamente el número de delitos cometidos en las principales ciudades del país sumados. Del total de los delitos del país en el año 2007, en Bogotá ocurrió el 16.5%, mientras que en Medellín el 6.1%, en calí el 7.8 y en Cartagena el 2.8%. Esta situación indica que si bien es cierto es necesario controlar los delitos de mayor impacto, también es preciso formular políticas para disminuir y controlar los demás delitos.

GRAFICA 11

MUERTES VIOLENTAS 2000- 2007

Fuente: SUIVD - Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana. Secretaría de Gobierno	          Revista Criminalidad, Volumen 50, mayo 2008, DIJIN – Policía Nacional.

De acuerdo a las estadísticas reportadas por la Secretaría de Gobierno y el observatorio de la Cámara de Comercio de Bogotá, el comportamiento de las muertes violentas ocurridas en Bogotá, han tenido un comportamiento descendente entre los años 2000 y 2006, con un ligero incremento en el 2007, poco significativo. De igual manera, en el caso de los homicidios se observa que estos han venido disminuyendo ya que el número de casos presentados en 2007 fue menor que los presentados en el 2000, con mínimos aumentos en este periodo, en general con una  tendencia decreciente. Con relación a los accidentes de transito, estos también han disminuido, aunque con un aumento mínimo en el 2004. Los casos de suicidio no han presentado variaciones irregulares en los últimos siete años, llamando la atención el incremento obtenido en el 2007.

GRAFICA 12

DELITOS CONTRA EL PATIMONIO

Fuente: SUIVD - Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana. Secretaría de Gobierno

De igual manera, los delitos contra el patrimonio han evolucionado como se muestra en la gráfica 12. El hurto de vehículos ha presentado una tendencia constante de disminución, mientras que el hurto a residencias ha permanecido en cifras  muy similares, con algunos incrementos y disminuciones poco significativas. Es importante mencionar que el hurto al comercio en la vigencias del 2005 se incremento significativamente, pero en los años siguientes ha experimentado disminución. Igual fenómeno ocurrió con el hurto a las personas cuyos casos se han incrementado en el 2005 y 2006 con un leve descenso en el 2007. En la gráfica igualmente se observa que en el año 2005 todos los delitos de mayor impacto contra el patrimonio tuvieron incremento.

3. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

# 3.1. EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO

Al observar los compromisos adquiridos por el Fondo de Vigilancia y Seguridad  de Bogotá  en el Plan de Mejoramiento suscrito en diciembre de 2007, el cual contiene parte de las acciones de la vigencia 2005  y lo correspondiente a la auditoría especial a la contratación de las vigencias 2005 - 2006, se estableció que la entidad se comprometió a realizar los correctivos necesarios a los  47 hallazgos.

Efectuado el seguimiento al cumplimiento de dicho plan, se comprobó que FVS cumplió con las actividades propuestas en 32  observaciones, las 15 restantes han sido cumplidas en forma parcial, y tienen como fecha limite el 30 de junio de  2009, debido a que el FVS tramito solicitud de prorroga con oficio No. 2008EE3064 del 4 de agosto de 2008, la cual fue aprobada con oficio radicado en la Contraloría de Bogotá con el No. 200851531del 29 de agosto de 2008 y en el FVS No. 2008ER6588 en la misma fecha.

CUADRO  4

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

| PROMEDIO: (∑ de puntos obtenidos / No. Total de actividades) | 1.70 |
| --- | --- |
| RANGO: |
| Cumplido |  |  |
| Cumplimiento Parcial |  | X |
| No Cumplido |  |  |
| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 87.2% |  |
| Fuente: análisis equipo auditoría |  |  |

El Plan de Mejoramiento presenta un cumplimiento parcial por cuanto se ubicó en un rango entre 1.0 y  1.7 puntos, con un porcentaje de eficacia del 87.2%.

El resultado detallado de cada una de las observaciones formulas por la contraloria al Plan de Mejoramiento se aprecian el anexo  2.

3.2.  	RESULTADOS POR COMPONENTE DE INTEGRALIDAD

3.2.1 Evaluación al Sistema de Control Interno

Como resultado de la  evaluación del Sistema de Control Interno del FVS , en cada una de las áreas evaluadas y las fases establecidas en las normas vigentes tales  como la Ley 87 de 1993, los  Decretos No. 2145 de Noviembre de 1999 y No. 1537 del 26 de julio del 2001, y las Directivas Presidenciales 02 de 1994, 01 de 1997, 09 de 1999, entre otras, obtuvo una calificación promedio de  3.55 en sus 5 fases,  situando a la entidad en un factor de valoración regular con un nivel de riesgo mediano, calificación fundamentada en los siguientes aspectos destacados en cada una de las fases y componentes:

3.2.1.1  Fase Ambiente de Control

La fase Ambiente de Control obtuvo una calificación de 3.70 determinándose un    rango regular y un mediano nivel de riesgo.

3.2.1.1.1  Principios Éticos y Valores Institucionales

Con Resolución No 103 del 11 de mayo de 2007,  se adoptó el código de Ética y los valores institucionales del FVS de Bogotá, igualmente, en la inducción realizada el 18 de julio de 2007 por la Oficina de Talento Humano se  socializó y difundió a los funcionarios de planta, así mismo se encuentra en la pagina web de FVS a disposición de todos los funcionarios.

El código de ética contiene objetivos y  principios  éticos de la función administrativa, así como el decálogo ético.

La calificación obtenida por este componente fue de 3.75  situándolo en una escala de valoración regular con un nivel de riesgo mediano.

3.2.1.1.2  Compromiso y Respaldo de la Alta Dirección

Se observa que el nivel directivo participa y promueve el mejoramiento del sistema de control interno, apoyando las acciones que adelanta la Oficina Asesora de Control Interno relacionadas con el tema, en donde se presta asesoría a los funcionarios de las diferentes áreas  con el fin de  dar cumplimiento a las metas y objetivos propuestos por la administración.

Como evidencia del compromiso de la alta dirección, se cuenta con la resolución No. 134 del 12 de septiembre de 2008, en donde el FVS adopto el sistema Integrado de Gestión el cual esta compuesto por el Sistema de Gestión de Calidad ( SGC), el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA).

Sin embargo, se puedo observar que no obstante de haber emitido la resolución de adopción del sistema Integrado de Gestión, algunos de sus componentes aún se encuentran en desarrollo como son el MECI y el Sistema de Gestión de Calidad.

Igualmente mediante la resolución No. 115 del 12 de septiembre de 2006 se adopta el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), sin embargo en la resolución no se mencionó como se va a implementar el modelo.

La calificación obtenida por este componente fue de 3.72 situándolo en una escala de valoración regular  con un nivel de riesgo mediano.

3.2.1.1.3  Cultura del Autocontrol

Se pudo evidenciar que durante el primer semestre, la entidad  desarrolló  actividades de sensibilización y promoción que estuvieran relacionadas con el autocontrol, mediante avisos alusivos ubicados en los diferentes pisos del edificio,  igualmente, se observó en las encuestas adelantadas, que los funcionarios  aplican el concepto de autocontrol de una manera individual en sus tareas diarias.

La calificación obtenida por este componente fue de 3.55 situándolo en una escala de valoración regular con un nivel de riesgo mediano.

3.2.1.1.4  Cultura del Diálogo

En cuanto a la cultura del diálogo se pudo establecer la existencia de  canales de comunicación estructurados, tales como los comités de: dirección, licitaciones, inventarios,  técnico de sostenibilidad contable, los cuales permiten que los distintos nivel jerárquicos que maneja la entidad, presenten sus inquietudes y sean atendidos en forma oportuna, así mismo las decisiones tomadas en estos sean extendidas a los funcionarios para su conocimiento, igualmente, se estableció que   la comunicación a todo nivel es fluida y permanente.

La calificación obtenida por este componente fue de 3.79 situándolo en una escala de valoración bueno con un nivel de riesgo bajo.

3.2.1.2   Fase Administración del Riesgo

Esta fase incluye la valoración, manejo y monitoreo del riesgo la cual tuvo una calificación promedio de 2.90 situándola en una escala de valoración regular con un nivel de riesgo mediano.

3.2.1.2.1 Valoración del Riesgo

Se estableció con base en las visitas realizadas a las áreas, que algunas no tienen identificados los riesgos, sin embargo, por estar desarrollando el MECI y el Sistema de Gestión de Calidad, y por encontrarse en revisión los procesos en su versión 2, el FVS no cuenta como  consecuencia de ello, con mapas de riesgos actualizados, como tampoco con un mapa institucional de riesgos, igualmente se carece de un plan de manejo de riesgo.

La calificación obtenida por este componente fue de 2.99 situándolo en una escala de valoración regular con un nivel de riesgo mediano.

3.2.1.2.2  Manejo del Riesgo

La calificación obtenida por este componente fue de 2.94  situándolo en una escala de valoración regular  con un nivel de riesgo mediano.

3.2.1.2.3  Monitoreo

La calificación obtenida por este componente fue de 2.79 situándolo en una escala de valoración regular con un nivel de riesgo mediano.

3.2.1.3.   Fase Operacionalización de los Elementos

Esta fase tuvo una calificación de 3.47, situándola en una escala de valoración regular con un nivel de riesgo   mediano.

3.2.1.3.1  Esquema Organizacional

A partir del  26 de marzo de 2007 mediante acuerdo 003 de 2007 el Consejo de Bogotá aprobó la estructura organizacional, el objeto  y las funciones del Fondo de Vigilancia y Seguridad.

El FVS cuenta con la siguiente estructura organizacional.

1. GERENCIA

1.1. Oficina Asesora Jurídica

1.2. Oficina Asesora de Planeación

2. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

3. SUBGERENCIA TECNICA

Así como en otras oportunidades, es de indicar que en el acuerdo 003 de 2007 no quedó contemplado la creación de las oficinas de Control Interno Disciplinario y Control Interno  que dependen directamente de la Gerencia, sin embargo se encuentran funcionando, hecho que incide de manera trascendental  tanto en el reconocimiento como en la credibilidad de los coordinadores de área, así como de los funcionarios en general.

La calificación obtenida por este componente fue de 3.75 situándolo en una escala de valoración regular con un nivel de riesgo mediano.

3.2.1.3.2 Planeación

La entidad tiene implementado como herramienta de planeación un plan   estratégico, el cual contiene los objetivos y las metas propuestas por cada una de las áreas para su desarrollo anual,  al cual se le hace seguimiento trimestralmente, así mismo en el Comité Directivo se hace la evaluación   para el cumplimiento del mismo.

La calificación obtenida por este componente fue de 3.72 situándolo en una escala de valoración regular con un nivel de riesgo mediano.

3.2.1.3.3  Procesos y Procedimientos

Producto de los cambios en su estructura organizacional y en las funciones de las dependencias que anteriormente existían y originadas en el Acuerdo No. 3 del  26 de marzo de 2007, fue necesario efectuar el levantamiento de información para la actualización  del  manual de procesos y procedimientos; mediante resolución No. 226 del 28 de septiembre de 2007, la administración del FVS adoptó el Manual de Proceso y Procedimientos luego de  efectuar el levantamiento y  actualización  de la totalidad de las  áreas que integran las subgerencias técnica y la administrativa y financiera, así como el área Jurídica y Control Interno.

Actualmente la oficina de planeación se encuentra en el ajuste y actualización de la versión 2 de los manuales de procesos y procedimientos.

Para la socialización el FVS los colocó en su página web oficial, en donde pueden ser consultados por los funcionarios.

La calificación obtenida por este componente fue de 3.73  situándolo en una escala de valoración regular con un nivel de riesgo mediano.

3.2.1.3.4 .Desarrollo del Talento Humano

La planta de personal actual fue establecida con el Acuerdo No 004 de 26 de marzo de 2007, la cual contiene para la realización de los fines institucionales  27 cargos, de los cuales 20 son funcionarios de nivel profesional,   5 cargos directivos y 2 de nivel asesor.

Para el proceso de selección de los funcionarios,  el Fondo realizó estudios de perfiles de cargos los cuales fueron incorporados en la nueva planta de personal, siendo nombrados en provisionalidad.  Se resalta igualmente el hecho de que no existen evaluaciones de desempeño para estos funcionarios porque no se encuentran en carrera administrativa.

Con Resolución 109 de 22 de mayo de 2007, se dictaron normas para la formulación anual del plan de capacitación y de los programas de bienestar social y de incentivos para los funcionarios del Fondo.

Igualmente mediante resolución No. 087 de julio de 2008 se adopta el programa  de  bienestar e incentivos para los funcionarios del Fondo.

Así mismo con la Resolución 089 del 24 de julio de 2008, se adopta el programa de formación y capacitación para la vigencia 2008  de la Entidad.

La calificación obtenida por este componente fue de 3.38  situándolo en una escala de valoración  regular  con un nivel de riesgo mediano.

3.2.1.3.5  Sistemas de Información

En el FVS se está implementando el aplicativo SI Capital  el cual  opera por módulos,  a la fecha se encuentra en producción cinco de los nueve módulos que se tiene planeado implementar,  se encuentran funcionando los siguientes módulos: opget  o de tesorería, predis de presupuesto, PAC, programación y reprogramación de gastos de la vigencia, Cordis (correspondencia interna y el Perno (nómina, hojas de vida y planta de personal)  estos módulos  se encuentran en proceso de pruebas y actualización.

Están pendiente de entrar en producción los módulos de Sico (contratación), Limay (contabilidad), Sai (inventarios) y el SAE (almacén); es necesario indicar que los procesos pendientes de implementar por intermedio del SI capital, están siendo administrados.

La calificación obtenida por este componente fue de 3.59  situándolo en una escala de valoración  regular con un nivel de riesgo mediano.

3.2.1.3.6   Democratización de la Administración Pública

A partir de la expedición de la resolución 155 de septiembre 30 de 2008,  el FVS reglamenta el trámite de peticiones, quejas, reclamos, consultas y sugerencias, igualmente con la resolución 152 de septiembre 29 de 2008, se adopta el proceso y procedimiento aplicado a las QPR, con lo cual se llena un vacío que tenía la entidad en este aspecto.

De otra parte,  es necesario indicar que fue habilitado el link  en la página oficial del FVS www.fvs.gov.co, para que la comunidad presente sus inquietudes y quejas por este medio.  Así mismo se creó la oficina de quejas y reclamos quien depende de la Jefatura de Archivo y Correspondencia.

Adicionalmente, la administración distrital realiza eventos con la ciudadanía en general en la que se les rinde cuentas de los resultados obtenidos durante el periodo, el FVS sirve de apoyo a la administración distrital ya sea al Alcalde o la Secretaría de Gobierno, con el fin de suministrar información sobre resultados o productos obtenidos en la gestión de la entidad, esto se puede dar mínimo una vez al año o cuando las circunstancias lo requieran, como es es caso de los Comités de Seguridad.

La calificación obtenida por este componente fue de 3.50  situándolo en una escala de valoración  regular con un nivel de riesgo mediano.

3.2.1.3.7  Mecanismos de Verificación y Evaluación

Para el seguimiento y evaluación, la entidad cuenta con el proceso de  indicadores aplicables al seguimiento y evaluación, los cuales fueron adoptados mediante resolución 213 de 2005,  los cuales sirven como  mecanismo para un buen manejo del control interno, sin embargo en lo relacionado con el MECI se pudo observar que la Oficina de Control interno se encuentra al margen del asunto.

La Oficina de control interno realiza acompañamiento a las diferentes áreas  de la entidad con el objeto de levantar y actualizar los  procesos y procedimientos, siendo éste  uno de los objetivos primordiales de dicha oficina.

La calificación obtenida por este componente fue de 3.28  situándolo en una escala de valoración regular con un nivel de riesgo mediano.

3.2.1.4  Fase Documentación

Esta fase tuvo una calificación de 3.77  situándola en un nivel de riesgo  bajo con una escala de valoración bueno.

3.2.1.4.1 Memoria Institucional

La entidad posee  una bodega ubicada en el barrio la estancia, la cual almacena lo referente al archivo de documentos,  igualmente tiene establecidos formatos por cada área para el préstamo de documentos, método que se hace confiable ya que no se prestan documentos sin el lleno de los requisitos, así mismo se tiene bastante adelantado el proceso relacionado con las tablas de retención documental y la depuración de los documentos, en cumplimiento de las normas de archivo, responsabilidad que recae en el área de  archivo y correspondencia.

La calificación obtenida por este componente fue de 3.82 situándolo en una escala de valoración bueno con un nivel de riesgo bajo.

3.2.1.4.2  Manuales

Mediante la resolución No. 226 del 28 de septiembre de 2007, el FVS adoptó el Manual de Proceso y Procedimientos de la totalidad de las  áreas que integran la subgerencias técnica, la subgerencia administrativa y financiera, Jurídica y Control Interno, es necesario resaltar que estos manuales se encuentran a disposición de los usuarios y funcionarios  a través de la página web de la entidad para su consulta, actualmente se halla en revisión la versión 2 del manual por solicitud de algunas áreas, entre ellas la Oficina Asesora de Control Interno, proceso que enlace a MECI  al Sistema Integrado de Gestión del FVS; igualmente con la resolución No 172 del 9 de agosto de 2007 se adoptó el manual de contratación.

La calificación obtenida por este componente fue de 3.79   situándolo en una escala de valoración bueno con un nivel de riesgo bajo.

3.2.1.4.3  Normas y Disposiciones Internas

En relación con las normas externas que tienen aplicación en actividades relacionadas con el objeto misional,  son puestas a través  de la  Internet, para el conocimiento, aplicación y la consulta por  los funcionarios del Fondo

La encargada de compilar la normatividad interna que expida la administración es la oficina jurídica, las cuales se encuentran acorde con su concepto, al igual que para su consulta.

De otra parte, se pudo establecer que mediante la Resolución 134 de septiembre de 2008, se adopta el sistema Integrado se Gestión, del cual hacen parte  el Sistema de Gestión de Calidad, el modelo estándar de Control Interno (MECI) y el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), en el Artículo  Undécimo de esta Resolución, se menciona que deroga todos los actos administrativos que sean en contrario, con lo cual  quedarían sin base legal las normas expedidas relacionadas con MECI, PIGA y manuales de procesos y procedimientos

La calificación obtenida por este componente fue de 3.70  situándolo en una escala de valoración regular con un nivel de riesgo mediano.

3.2.1.5.  Fase de Retroalimentación

Esta fase tuvo una calificación de 3.83 situándola en un nivel de riesgo  bajo con una escala de valoración bueno.

3.2.1.5.1 Comité Coordinador del Sistema de Control Interno

El Comité Coordinador del Sistema de Control Interno, fue creado, constituido, legalizado y organizado formalmente con la Resolución No 252 de 2003, y modificada con la Resolución 207 del 11 de septiembre 2007,  durante la presente vigencia, el  comité se ha reunido cuatro veces en lo corrido del año,  con el fin  de hacer seguimiento a las acciones tanto preventivas como correctivas del  plan de mejoramiento tanto el institucional como el  suscrito con la Contraloría de Bogotá.

La calificación obtenida por este componente fue de 3.91 situándolo en una escala de valoración bueno con un nivel de riesgo bajo.

3.2.1.5.2  Planes de mejoramiento

El 7 de diciembre de 2007 la Contraloría de Bogotá dio conformidad al plan de mejoramiento surgido de la auditoria especial practicada a la contratación del fondo para las vigencias  2005 – 2006, además se incluyeron las observaciones que quedaron pendientes de la auditoría anterior, acciones que se han venido ejecutando por parte de la administración con la supervisión de la Oficina de Control Interno.

La calificación obtenida por este componente fue de 3.81 situándolo en una escala de valoración bueno con un nivel de riesgo bajo.

3.2.1.5.3  Seguimiento

La entidad viene haciendo seguimientos constantes a cada una, de las observaciones contenidas en los planes de mejoramiento, tanto institucional como el de la Contraloría de Bogotá, sin embargo  mediante oficio 2008EE3064 del 17 de agosto de 2008, el fondo solicitó  prórroga para los hallazgos Nos 22, 23, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 47 y 48 hasta el 30 de junio de 2009, mediante oficio No. 200851531 de fecha 29 de agosto de 2008, la Contraloría de Bogotá comunica la aceptación del otorgamiento de la prorroga al Fondo.

La calificación obtenida por este componente fue de 3.76 situándolo en una escala de valoración buena con un nivel de riesgo bajo.

A continuación se presenta el cuadro resumen de las fases y componentes del resultado a la evaluación del Sistema de Control Interno a las evaluadas, así:

CUADRO  5

TABLA  DE AGREGACIÓN GENERAL DE RESULTADOS

| ITEM | ELEMENTO | SI | NO | CALIF | % | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AMBIENTE DE CONTROL |  |  | 3.70 | 14.80 | 20 |
| 1.1 | Principios y valores | X |  | 3.75 |  |  |
| 1.2 | Compromiso y respaldo de la alta dirección | X |  | 3.72 |  |  |
| 1.3 | Cultura del autocontrol | X |  | 3.55 |  |  |
| 1.4 | Cultura del diálogo | X |  | 3.78 |  |  |
| 2 | ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO |  |  | 2.90 | 8.71 | 15 |
| 2.1 | Valoración del riesgo | X |  | 2.99 |  |  |
| 2.2 | Manejo del riesgo | X |  | 2.94 |  |  |
| 2.3 | Monitoreo | X |  | 2.79 |  |  |
| 3. | OPERACIONALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS |  |  | 3.47 | 24.96 | 35 |
| 3.1 | Esquema Organizacional | X |  | 3.76 |  |  |
| 3.2 | Planeación | X |  | 3.72 |  |  |
| 3.3 | Procesos y procedimientos | X |  | 3.73 |  |  |
| 3.4 | Desarrollo del talento humano | X |  | 3.38 |  |  |
| 3.5 | Sistemas de información | X |  | 3.59 |  |  |
| 3.6 | Democratización de la administración Pública | X |  | 3.50 |  |  |
| 3.7 | Mecanismos de verificación y evaluación | X |  | 3.28 |  |  |
| 4. | DOCUMENTACIÓN |  |  | 3.77 | 11.31 | 15 |
| 4.1 | Memoria institucional | X |  | 3.92 |  |  |
| 4.2 | Manuales | X |  | 3.79 |  |  |
| 4.3 | Normas y disposiciones internas | X |  | 3.70 |  |  |
| 5. | RETROALIMENTACIÓN |  |  | 3.83 | 11.48 | 15 |
| 5.1 | Comité de coordinación del sistema de control interno | X |  | 3.91 |  |  |
| 5.2 | Planes de mejoramiento | X |  | 3.81 |  |  |
| 5.3 | Seguimiento | X |  | 3.76 |  |  |
|  | TOTAL |  |  | 3.55 | 71.26 | 100.0 |

Fuente cuestionarios de evaluación del SCI

El sistema de control Interno de las áreas evaluadas en el FVS de Bogotá tuvo una calificación de 3.55 lo que corresponde a un nivel de desarrollo de aproximadamente del 71.26%, que lo ubica en nivel de riesgo mediano y valoración de regular.

# 3.2.2  Evaluación al Plan de Desarrollo  y  Balance Social

Para la evaluación al plan de desarrollo se tuvieron en cuenta, los proyectos  de inversión que el FVS adelanto durante las vigencias 2006 y 2007, del Plan de Desarrollo del Distrito Capital Bogotá sin Indiferencia, a continuación se presenta el cumplimiento presupuestal, objetivos y metas adelantados:

EJE URBANO REGIONAL

264 - 	Construcción y dotación de infraestructura para la Policía Metropolitana.

El proyecto permite la construcción de las estaciones y comandos de atención inmediata así como la demás infraestructura que la policía requiere para garantizar su presencia en toda la ciudad, igualmente, la adecuación permite adelantar adecuaciones y reconstrucciones totales o parciales de la infraestructura física asignada a la Policía Metropolitana, así mismo, la dotación de las edificaciones nuevas con el mobiliario necesario para su buen funcionamiento.

CUADRO 6

Presupuesto Proyecto No. 264

Millones

| Nombre del proyecto | Presupuesto 2006 | % de ejecución | Presupuesto 2007 | % de ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 264 - Construcción y dotación de infraestructura para la Policía Metropolitana | 7.273.5 | 99.9 | 10.059.3 | 98.63 |

Fuente: Informe Ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2006 y 2007 FVS

En términos de asignación y ejecución presupuestal del proyecto 264  en las vigencias 2006 y 2007, se puede concluir que al cierre de la vigencia de 2007  y en el análisis realizado,  y no obstante que la ejecución presupuestal fue del 98.6%, los giros tan solo alcanzaron un 14.65% lo que equivale a $1.473,6 millones; por lo tanto las metas del proyecto de inversión sufren un atraso significativo, así como en el alcance de los objetivos generales y específicos planteados.

EJE DE RECONCILIACION

126 -  Implementación y desarrollo de infraestructura militar.

Este proyecto busca coadyuvar a  la solución del grave problema de inseguridad que vive el Distrito Capital, especialmente en lo concerniente a la acción de la subversión, no solo en la zona urbana de la ciudad, sino en la zona rural y al rededor de la misma.

Igualmente, el proyecto se orienta a apoyar logísticamente las acciones tendientes a fortalecer las labores preventivas y de control adelantadas por el ejército nacional, en los puntos de entrada y salida de la ciudad, de la misma manera, con las instalaciones ubicada en el distrito capital y en general a toda la ciudad a través del desarrollo de nueva infraestructura física y el mantenimiento de las mismas, así como mediante la adquisición de bienes y servicios.

CUADRO 7

Presupuesto Proyecto No. 126

Millones

| Nombre del proyecto | Presupuesto 2006 | % de ejecución | Presupuesto 2007 | % de ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 126 - Implementación y desarrollo de infraestructura militar. | 3.458.6 | 96.33 | 3.476.8 | 99.67 |

Fuente: Informe Ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2006 y 2007 FVS

En  cuanto a la asignación y ejecución presupuestal del proyecto 126  Implementación y desarrollo de infraestructura militar, durante las vigencias 2006 y 2007, se puede concluir, que al cierre de la vigencia de 2006 los giros solamente fueron de $1.926.7 millones equivalente al 55.1%, situación que se repitió en la vigencia 2007 en donde los giro solo alcanzaron el 43.46% o sea $1.511,0 millones, lo que refleja una baja ejecución real del presupuesto en este proyecto

130 - 	Fortalecimiento del sistema de seguridad y vigilancia de las entidades del Distrito.

El objetivo principal de este proyecto consiste en garantizar la seguridad de la Alcaldía Mayor de la ciudad, y la presencia de su  esquema de seguridad y el normal desarrollo de actividades y procesos  de orden institucional y democrático.

Igualmente, mediante la contratación de bienes y servicios por este proyecto, el FVS   pretende ofrecer el apoyo logístico a los diferentes actores del tema de seguridad en la ciudad.

CUADRO 8

Presupuesto Proyecto No.

Millones

| Nombre del proyecto | Presupuesto 2006 | % de ejecución | Presupuesto 2007 | % de ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 - Fortalecimiento del sistema de seguridad y vigilancia de las entidades del Distrito. | 521.4 | 96.18 | 1.464.7 | 99.49 |

Fuente: Informe Ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2006 y 2007 FVS

Este proyecto tuvo un incremento del 2006 al  2007 del 180.9%,  lo que equivale a $943.4 millones, se resalta  que al cierre de la vigencia de 2006 los giros alcanzaron un monto de  $368.6 millones que representan el  70.7% de la ejecución y para el 2007 solo se giro el 35.43% o sea $518.9 millones quedando en reservas el 64.6% del presupuesto, lo que refleja una baja ejecución real del presupuesto en este proyecto.

159 –  Capacitación y bienestar para el personal de la policía.

El objeto del proyecto es enfocado a contribuir al logro de una relación armónica entre la policía y la comunidad, lo cual es logrado mediante mecanismos de capacitación integral y espacios pedagógicos, que permitan el fortalecimiento de la función preventiva de la policía y el mejoramiento de la seguridad ciudadana.

Desde la administración distrital, la formación de la policía se constituye en un proceso educativo complementario a la formación académica que los policías reciben  en las escuelas de formación para el desempeño de su hacer especifico en el área de seguridad y convivencia.

Los procesos de formación están dirigidos al personal uniformado y no uniformado que conforman la policía Metropolitana de Bogotá.

CUADRO 9

Presupuesto Proyecto No. 159

Millones

| Nombre del proyecto | Presupuesto 2006 | % de ejecución | Presupuesto 2007 | % de ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 159 – Capacitación y bienestar para el personal de la policía. | 810.3 | 97.92 | 4.109.8 | 99.16 |

Fuente: Informe Ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2006 y 2007 FVS

Este proyecto tuvo un incremento del 2006 al  2007 del 407.2.9%,  lo que equivale a $3.300.0 millones; la asignación y ejecución presupuestal del proyecto 159 Capacitación y bienestar para el personal de la policía, al cierre de la vigencia de 2006 los giros alcanzaron un monto de $529.5 millones equivalente al 65.35%,  y en la vigencia 2007 los giros alcanzaron el 92.62% o sea $3.806.4 millones, lo que refleja una aceptable ejecución real del presupuesto en este proyecto.

Para el cumplimiento de una de las metas del proyecto se suscribió un convenio interadministrativo de cooperación con la Policía Nacional por valor de $15.000.0 millones con el objeto de apoyar a la policía nacional con el aporte de recursos económicos para el desarrollo del programa de auxiliares de policía en el distrito capital el cual se iniciará en el 2008, para este proyecto fueron apropiados $3.138.6 millones valor que fue girado el 26 de diciembre de 2007.

175 - Apoyo para la convivencia en Bogotá.

Uno de los objetivos del proyecto consiste en legitimar las Comisarías de Familia y las Unidades de apoyo a la Justicia Comunitaria (antes Unidades de Mediación y Conciliación), estableciendo una imagen institucional en el distrito capital de manera que se constituyan en la instancia efectiva de prevención y promoción de resolución pacifica de conflictos, conformando con otras entidades del orden distrital y nacional lon Centros de Convivencia.

El proyecto se ejecuta en las 20 localidades de Bogotá, ejecutando actividades orientadas a construcción del equipamiento en convivencia necesario, se contempla el desarrollo de las Casas de Justicia, Centros de Convivencia, Unidades de apoyo a la Justicia Comunitaria.

CUADRO 10

Presupuesto Proyecto No. 175

Millones

| Nombre del proyecto | Presupuesto 2006 | % de ejecución | Presupuesto 2007 | % de ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 175 - Apoyo para la convivencia en Bogotá. | 2.018.4 | 92.93 | 9.050.4 | 98.34 |

Fuente: Informe Ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2006 y 2007 FVS

Este proyecto tuvo un incremento del 2006 al  2007 del 348.4%,  lo que equivale a $7.032.0 millones La asignación y ejecución presupuestal del proyecto 175 Apoyo para la convivencia en Bogotá, durante las vigencias 2006 y 2007, al cierre de la vigencia de 2006 los giros alcanzaron un monto de $1.175,0 millones equivalente al 58.22%, en la vigencia 2007 los giros alcanzaron el 21.92% o sea $1.983.6 millones, lo que refleja una baja ejecución real del presupuesto en este proyecto.

De lo anterior se destaca, que a pesar del incremento del 348.4% del presupuesto para el 2007, este solo se ejecuto realmente en un 21.9%; quedando en reservas $6.917.0 millones de pesos del presupuesto total del proyecto, por lo tanto las metas del proyecto de inversión sufren un atraso significativo, así como en el alcance de los objetivos generales y específicos planteados.

383 Numero Único de Seguridad y Emergencia NUSE (1.2.3).

Es el sistema integrado para la prestación del servicio público de recepción, atención, comunicación  y despacho de la información, con miras  a prevención y atención de situaciones que alteren o amenacen alterar la seguridad y la convivencia ciudadana.

Entre los objetivos principales del proyecto están: “Prestar un servicio público de recepción, atención, comunicación, despacho y gestión de la información, con miras a la prevención y atención de situaciones que alteren o amenacen alterar la seguridad y convivencia ciudadana”.

Igualmente el de “Proporcionar a todos los ciudadanos residentes o en transito por Bogotá, un sistema de ayuda rápido y eficaz en situaciones de emergencia”.

Y finalmente el de “Reducir los delitos de mayor impacto en la ciudad, generar un percepción de seguridad en la ciudad y prevenir ataque a la infraestructura de Bogotá, a las instituciones que en ella funcionan y a los ciudadanos en general”.

CUADRO 11

Presupuesto Proyecto No. 383

Millones

| Nombre del proyecto | Presupuesto 2006 | % de ejecución | Presupuesto 2007 | % de ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 383 - Número único de seguridad y emergencias (NUSE 1, 2, 3 | 7.852.5 | 99.8 | 12.198.9 | 96.30 |

Fuente: Informe Ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2006 y 2007 FVS

El Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá en cumplimiento a las Políticas Públicas de Seguridad y Convivencia y al Plan de Desarrollo Bogotá sin Indiferencia Ciudadana 2004-2008, y de los decretos 503 de 2003 y 451 de 2005, suscribió el convenio interadministrativo de cooperación 2357 del 23 de diciembre de 2005, con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P,  con el objeto de que la ETB desarrollara la operación tecnológica de dicho sistema.

Para este proyecto el Fondo de Vigilancia y Seguridad  destinó un presupuesto definitivo para el año 2006 de $7.852.47 millones del los cuales ejecuto el 99.80% por valor de $7.836.49 millones, siendo girados a diciembre 31 $4.455.0 millones correspondientes al 56.85% de lo comprometido, quedando en reservas $3.381.40 millones y en fenecimiento $15.97 millones.

Cabe observar, que con cargo a este proyecto se elaboraron 10 contratos de los cuales dos (2) no presentan giros, por lo tanto el valor de dichos contratos es decir $14.1 millones quedaron en reserva para ser ejecutados en la siguiente vigencia.

De igual forma, para el periodo 2007 se destinó  un presupuesto definitivo de $12.198.94 millones del los cuales ejecuto el 96.30% por valor de $11.747.5 millones, de los cuales fueron girados a diciembre 31 $8.671.45 millones lo que equivale al 73.81% de lo comprometido, quedando en reservas $3.076.12 millones y en fenecimiento $451.37 millones.

Para esta vigencia se elaboraron 129 contratos, de los cuales cinco (5) no presentan giros,  por lo que el valor de los contratos que asciende a $920.97 millones quedaron en reserva para ser ejecutados en la vigencia 2008.

De las metas del proyecto que presenta más baja ejecución, esta la de “Garantizar 100 por ciento la divulgación del número único  de Seguridad y Emergencias, a la ciudadanía”, de la cual en la vigencia 2006 solo alcanzo un 20% de cumplimiento. Las metas restantes se encuentran con una ejecución entre el 90 y 100 por ciento.

Por otra parte, verificado el plan de acción reportado por el FVS para los años 2006 y 2007, se pudo evidenciar que la gestión fue cuantificada con base en la ejecución presupuestal de las dos vigencias, es decir, con base en el presupuesto realmente girado y el comprometido en la vigencia.

Cabe precisar, que dicha gestión no corresponde a la realidad de los hechos toda vez que el 43.15% que equivalen a $3.381.40 millones del presupuesto ejecutado del año 2006, quedo en reservas para ser desarrollado en la vigencia 2007. Igual situación se presentó para el año 2007, en el cual quedo reservado el 26.19% que equivalen a $3.076.12 millones los cuales serán ejecutados en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            el año 2008.

Por otra parte, verificado el cumplimiento de las metas para las dos vigencias se estableció que el FVS, no registró la gestión real del proyecto 383, toda vez que las metas correspondientes a Ampliar un sistema mínimo requerido  Avl y Tdm para el NUSE 1,2,3, no fueron ejecutadas en el año 2007, por lo tanto su ejecución fue del 0%, metas que según información del Ingeniero Iván Ricardo Suárez, responsable del proyecto, fueron desarrolladas en la actual vigencia mediante el contrato 2357 de 2008, así mismo, del análisis efectuado por este órgano de control a la muestra de la contratación realizada por el proyecto 383, se determinó que la ejecución de las metas Garantizar 100 por ciento la implementación del número único  de Seguridad y Emergencias (NUSE 1,2,3) en Bogotá D.C. y Garantizar 100 por ciento la divulgación del número único  de Seguridad y Emergencias. A la ciudadanía, fueron ejecutadas en 95% y 99.6%, respectivamente, calificación que se deriva de la análisis realizado al proyecto en e l acápite correspondiente al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2357/05.

En cuanto a la meta denominada Ampliar 1 sistema de Radio para el NUSE 1,2,3, inició con la suscripción de los contratos 702 y 2347 de 2006, y fue puesto en instalación en el 2007, razón por la cual obtuvo una calificación del 100%.

Frente a la gestión de la meta, Garantizar 100 Por Ciento el mejoramiento y/o implementación  de tecnologías de conectividad  y data center del NUSE 1,2,3 que fue calificada con el 100%, esta no se pudo evaluar en razón a que se requiere de una auditoría al sistema.

6049 – Adquisición y sostenibilidad de medios de transporte destinados a la prevención.

El objetivo principal del proyecto consiste en establecer un mecanismo eficiente para la consolidación de los medio de transporte indispensables para la vigilancia policial tendientes a la prevención del delito.

Así mismo, el fin del proyecto consiste en la dotación de bienes y servicios, así como el mantenimiento preventivo y correctivo adecuado, para fortalecer a la policía metropolitana de Bogotá, la Alcaldía Mayor, así como al Fondo de Vigilancia y Seguridad.

CUADRO 12

Presupuesto Proyecto No. 6049

Millones

| Nombre del proyecto | Presupuesto 2006 | % de ejecución | Presupuesto 2007 | % de ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6049 – Adquisición y sostenibilidad de medios de transporte destinados a la prevención. | 29.165.3 | 98.39 | 33.024.7 | 99.32 |

Fuente: Informe Ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2006 y 2007 FVS

Para la vigencia 2006, el Fondo de Vigilancia y Seguridad programó para el proyecto 6049 – Adquisición y sostenibilidad de medios de transporte destinados a la prevención la suma de $29.165.3 millones, ejecutando $28.695.9 millones que en términos absolutos equivale al 98.39% de ejecución.

El  FVS estableció de acuerdo al plan de acción para esta vigencia,  8 metas, las cuales se encontraban registradas en la ficha IBI-D, dichas metas hacen referencia  al mantenimiento de los semovientes al servicio de la policía metropolitana de Bogota, adquisición de motos con suministro de repuestos, suministro de combustibles para los vehículos pertenecientes al Fondo al igual que los rentados y la adquisición de los vehículos acondicionados a Cai´s móviles.

De acuerdo a la ejecución presupuestal analizada para la vigencia que nos atañe, observamos que el proyecto se ejecuto de acuerdo al presupuesto definitivo asignado, al igual que la contratación presentó coherencia con el objeto del proyecto y concordancia con el plan de contratación.

Para el año 2007, el proyecto presentó un presupuesto  tanto en las fichas EBI-D, como en el plan de acción  de $33.024.7 millones en lo programado, ejecutando realmente $32.799.0 millones, para un porcentaje de ejecución de 99.32%. Estableciendo seis metas para este período de tiempo, metas que tienen relación con la sostenibilidad de los semovientes, mantenimiento de las unidades de transporte asignadas a la MEBOG, suministro de combustible a todos los vehículos pertenecientes al Fondo y rentados (motos y carros).

El presente proyecto permite resaltar la contratación relacionada con el arrendamiento del parque automotor al servicio de la MEBOG, que reemplaza la compra directa de los vehículos, evitando así que el FVS realice el mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos cuando estos lo necesiten, sistema que ha resultado favorable para la seguridad de la ciudad, en razón de que los vehículos siempre se encuentran en funcionamiento, ya que el contratista sustituye los  que se averían  por vehículos en buen estado, con el fin de garantizar la prestación del servicio continuo  y constante.

6133  - Operación, mantenimiento y sostenimiento de infraestructura para mantener la presencia policial.

Mediante la remodelación menor de espacios, adecuación y dotación por recambio del mobiliario dañado necesario para su cabal funcionamiento, el proyecto desarrolla actividades encaminadas a mantener las nuevas estaciones de policía, comandos de atención inmediata CAI  y demás infraestructura existente, que garantice la presencia de la policía en la ciudad.

Entre los objetivos del proyecto se tiene el de “Fortalecer la Policía Metropolitana de Bogotá brindándole el mantenimiento de la infraestructura física, el recambio de mobiliario y los recursos físicos y financieros adecuados para el funcionamiento óptimo de las Estaciones de Policía, Comandos de Atención Inmediata CAI para la prestación de  servicio eficiente y oportuno”.

Así mismo, esta la de “Asegurar la asistencia policial oportuna en la prevención y atención de casos delincuenciales mediante la reestructuración, adecuación, funcionamiento y mantenimiento de Comandos de Atención inmediata en el Distrito Capital”.

CUADRO 13

Presupuesto Proyecto No. 6133

Millones

| Nombre del proyecto | Presupuesto 2006 | % de ejecución | Presupuesto 2007 | % de ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6133 - Operación, mantenimiento y sostenimiento de infraestructura | 2.040.5 | 89.6 | 15.484.8 | 99.35 |

Fuente: Informe Ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2006 y 2007 FVS

El Fondo de Vigilancia y Seguridad, programó para el proyecto 6133 un presupuesto definitivo para la vigencia 2006 por valor de $2.040.4 millones, de los cuales se ejecutaron $1.828.2 millones, inversión que representa un 89.60 % de ejecución, se giraron $1.383.4 millones de pesos, para un porcentaje de ejecución del 67.80%, quedando un saldo de $444.8 millones en reservas para el año siguiente.

Igualmente, para la vigencia 2007 el proyecto contó con un presupuesto de $15.484.7 millones, de los cuales se ejecutaron $15.384.1 millones, inversión que representa un 99.35  % de ejecución, se giraron $14.616.4 millones de pesos, para un porcentaje de ejecución del  94.39 %, quedando un saldo de $ 767.7 millones en reservas para el año siguiente.

6134 – Mejoramiento de programas de vigilancia y comunicaciones para la policía Metropolitana

Como objetivo principal del proyecto esta el de “Fortalecer la Policía Metropolitana de Bogotá brindándole el mantenimiento de la infraestructura física, el recambio de mobiliario y los recursos físicos y financieros adecuado para el funcionamiento optimo de las estaciones de policía , Comandos de Atención Inmediata CAI para la prestación del servicio eficiente y oportuno.

Además, el de garantiza entre otras actividades el sistema de radio, el cual se esta implementando con los últimos adelantos tecnológicos en materia de  comunicaciones de radio digital para brindar una mayor privacidad a la fuerza pública.

CUADRO 14

Presupuesto Proyecto No. 6134

Millones

| Nombre del proyecto | Presupuesto 2006 | % de ejecución | Presupuesto 2007 | % de ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6134 - Mejoramiento de programas de vigilancia y comunicaciones para la Policía Metropolitana. | 9.887.2 | 98.9 | 9.154.2 | 99.28 |

Fuente: Informe Ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2006 y 2007 FVS

En cuanto a la asignación y ejecución presupuestal del proyecto 6134 Mejoramiento de programas de vigilancia y comunicaciones para la policía Metropolitana, se puede concluir que al cierre de la vigencia de 2006 los giros alcanzaron un monto de  $5.783.8 millones equivalente al 58.5%, en la vigencia 2007 en donde los giros fueron del 39.36% o sea $3.602.7 millones, lo que refleja una baja ejecución real del presupuesto en este proyecto; por lo tanto las metas del proyecto de inversión sufren un atraso significativo, así como en el alcance de los objetivos generales y específicos planteados.

Proyecto 6135: “Adecuación logística e informática de la policía y el FVS para mejorar la eficiencia administrativa “

Este proyecto corresponde al eje de reconciliación del plan de desarrollo Bogota sin indiferencia. Un compromiso contra la pobreza y la exclusión y esta dentro del programa de atención integral de violencia, delincuencia y orden publico.

Los objetivos principales del proyecto son los de “Fortalecer tecnológica y administrativamente las unidades y sedes operativas y administrativas de la fuerza publica en Bogotá y del Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito. Igualmente el de “Ampliación y mantenimiento del sistema de información y conexión de las estaciones de policía a través de la red para la prestación de un servicio eficiente.

CUADRO 15

Presupuesto Proyecto No. 6135

Millones

| Nombre del proyecto | Presupuesto 2006 | % de ejecución | Presupuesto 2007 | % de ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6135 - Adecuación logística y de informática de la policía. | 1.580.0 | 96.65 | 1.757.7 | 86.80 |

Fuente: Informe Ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2006 y 2007 FVS

Para este proyecto el Fondo de Vigilancia y Seguridad  destinó un presupuesto para el año 2006 de $ 1.580.0 millones  del los cuales ejecuto $1.527 millones  equivalente al 96.65%, a diciembre 31 de 2006 se habían girado $927 millones  correspondientes al 58.70% de lo comprometido, quedando en reservas $599 millones.

De igual forma para el periodo 2007 se destinó  un presupuesto  de $ 1.757.678 millones del los cuales ejecuto $1.579 millones  lo cual equivale al 89.80%, a diciembre 31 de 2007 se habían girado $619.millones correspondientes al 39.2% de lo comprometido, se realizaron ajustes por $ 53 millones  quedando en reservas $906 millones

Se observa una baja gestión en lo correspondiente a la ejecución de giros al terminar la vigencia 2007.

La meta consistente en Garantizar 100 por ciento la adecuación logística de las oficinas del FVS para su óptimo funcionamiento de la vigencia 2006, solo alcanzo un 20% de cumplimiento. Las metas restantes así como las correspondientes a la vigencia 2007, se encuentran con una ejecución entre el 90 y 100 por ciento.

Verificando la información reportada en el plan de acción suministrado por la entidad se pude observar que el presupuesto ejecutado es del 100% , pero al ver el informe de contratación se puede establecer que realmente  se ejecuto en la vigencia 2006 el 60.4% y en la vigencia 2007 el 44.6% . el porcentaje restante quedo en reserva para ser ejecutado en la siguiente vigencia, para el caso del 2007 se puede observar que mas de la mitad de lo presupuestado se ejecuto en el año siguiente, lo cual demuestra una inadecuada gestión en el proceso de contratación.

Se encontró que a la fecha falta implantar 4 de 9 módulos  del sistema de información SICAPITAL que corresponden al  (44 %), faltando por poner en producción los módulos de contratación, inventarios, almacén y el de contabilidad.

Al no tener todos sus módulos en producción se puede establecer que no se ha cumplido con la meta Nº 7 de Garantizar 100 % la integración de las soluciones de software para apoyar el funcionamiento del FVS.

Dentro del proyecto se formularon metas que no se han ejecutado  desde el comienzo de su formulación,  tales como la capacitación de funcionarios.

En la adecuación de los componentes tecnológicos falta proveer una plataforma más adecuada parra el óptimo  funcionamiento del sistema de información SI CAPITAL.

Se puede observar, que  el proyecto  a nivel general se ha venido ejecutando de acuerdo al presupuesto definitivo asignado.

7093 Adquisición de equipo técnico y desarrollo de actividades de inteligencia policial

Uno de los objetivos del proyecto es el de “Avanzar hacia niveles óptimos de implementación tecnológica, que faciliten y agilicen los proceso de inteligencia, investigación, recolección y análisis de pruebas. Así como los diferentes procedimientos orientados a la prevención de hechos que atenten contra la seguridad ciudadana, buscando igualmente la eliminación de la impunidad en la comisión de delitos. Así mismo se  busca apoyar e incentivar la participación y colaboración de la comunidad en actividades de inteligencia policial”.

CUADRO 16

Presupuesto Proyecto No. 7093

Millones

| Nombre del proyecto | Presupuesto 2006 | % de ejecución | Presupuesto 2007 | % de ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7093 - Adquisición de equipo técnico y desarrollo de actividades de inteligencia policial. | 1.468.7 | 86.47 | 1.981.7 | 84.01 |

Fuente: Informe Ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2006 y 2007 FVS

En cuanto a la asignación y ejecución presupuestal del proyecto 7093 Adquisición de equipo técnico y desarrollo de actividades de inteligencia policial, durante las vigencias 2006 y 2007, se puede concluir, que al cierre de la vigencia de 2006 los giros alcanzaron un monto de  $797.2 millones equivalente al 54.2%, en la vigencia 2007 en donde los giro solo alcanzaron el 29.67% o sea $587.9 millones, lo que refleja una baja ejecución real del presupuesto en este proyecto; por lo tanto las metas del proyecto de inversión sufren un atraso significativo, así como en el alcance de los objetivos generales y específicos planteados.

BALANCE SOCIAL 2006 – 2007

Dentro del Plan de Desarrollo Bogotá Sin In diferencia 2004 – 2008 al Fondo de Vigilancia y Seguridad, de manera directa le corresponde el eje de reconciliación, el cual se definió como la política de seguridad en el Distrito Capital.

El objetivo del eje de reconciliación consiste en “Desarrollar una institucionalidad pública y una organización ciudadana que propicie y analice una cultura de reconciliación, solidaridad,  inclusión, participación, responsabilidad y corresponsabilidad,  de respeto a la vida, a los derechos humanos, a la justicia, la seguridad, a la participación y el control social como instrumento para las acciones civiles contra el violencia, de tal manera que la acción ciudadana y la gestión pública sean impulso y escuela para la reconciliación de los colombianos y las colombianas.

Promover una cultura de reconciliación que le sirva a la ciudad de fundamento esencial para la construcción de la paz sostenible a través del Sistema Distrital de reconciliación”.

Así mismo, la política de seguridad, que contempla el eje de reconciliación esta definida como: “Se propiciarán acciones tendientes a la prevención y el control de la delincuencia y a la conservación del orden público en la ciudad, en el marco del respeto a los derechos humanos fundamentales”.

Igualmente,  se establece el de “Fortalecer  la capacidad de los organismos civiles y de la Fuerza Pública a fin de lograr el ambiente de convivencia social requerido para que los ciudadanos puedan realizar el ejercicio público y privado de todas las libertades previstas en el orden constitucional y para garantizar el normal desarrollo y disfrute de los derechos fundamentales de las personas”.

Así mismo, el  Fondo de Vigilancia y Seguridad fue inscrito en el Programa Atención integral de violencia, delincuencia y orden público y Sistema de Justicia de la Ciudad, el cual adelanta de manera simultánea acciones de prevención, atención y control, a través de procesos de coordinación interinstitucional del fortalecimiento de los organismos de seguridad del Estado. El Sistema de Justicia de la Ciudad, fortalece, coordina y capacita a las entidades e instancias distritales y locales que prestan servicios de justicia en la ciudad y a los operadores de los mecanismos alternativos de solución de Conflictos”.

El Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, para cumplir con la Política Pública de Seguridad Distrital y con el Plan de Desarrollo y de igual forma con las metas propuestas, surte de bienes y servicios a las entidades públicas, tales como la Policía Metropolitana de Bogotá, Ejercito Nacional mediante la Brigada No. XIII , la Alcaldía Mayor de Bogota y el Sistema Distrital de Justicia, la Policía Judicial, el DAS  entre otros.

Durantes las vigencias 2006 y 2007 el FVS entrego a la ciudad de equipo y elementos para la seguridad, defensa y justicia a través de la ejecución de los  proyectos de inversión, con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas para la seguridad de la ciudad y de sus pobladores, lo cual se puede apreciar a continuación:

CUADRO 17

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PARA LA SEGURIDAD

(Cifras en millones )

| Nombre del proyecto | Presupuesto 2006 | Presupuesto 2007 |
| --- | --- | --- |
| 126 - Implementación y desarrollo de infraestructura militar. | 3.458.6 | 3.476.8 |
| 130 - Fortalecimiento del sistema de seguridad y vigilancia de las entidades del Distrito. | 521.4 | 1.464.7 |
| 157 –Cooperación Interinstitucional para incrementar la seguridad en Bogotá | 1.379.4 | 5.177.0 |
| 159 – Capacitación y bienestar para el personal de la policía. | 810.3 | 4.109.8 |
| 175 - Apoyo para la convivencia en Bogotá. | 2.018.4 | 9.050.4 |
| 264 - Construcción y dotación de infraestructura para la Policía Metropolitana | 7.273.5 | 10.059.3 |
| 366 – Construcción, dotación y sostenimiento de las UPJ | 1.765.7 | 2.146.5 |
| 383 - Número único de seguridad y emergencias (NUSE 1, 2, 3 | 7.852.5 | 12.198.9 |
| 4037 – Desarrollo de las inspecciones de policía para las resoluciones de conflictos. | 3.705.7 | - |
| 6049 – Adquisición y sostenibilidad de medios de transporte destinados a la prevención. | 29.165.3 | 33.024.7 |
| 6133 - Operación, mantenimiento y sostenimiento de infraestructura | 2.040.5 | 15.484.8 |
| 6134 - Mejoramiento de programas de vigilancia y comunicaciones para la Policía Metropolitana. | 9.887.3 | 9.154.3 |
| 6135 - Adecuación logística y de informática de la policía. | 1.580.0 | 1.757.7 |
| 6185 – Operación, mantenimiento y sostenimiento de los CAI | 1.004.1 | - |
| 7093 - Adquisición de equipo técnico y desarrollo de actividades de inteligencia policial. | 1.468.7 | 1.981.7 |
| 7094 Misión Bogotá para construir ciudad | 8.757.1 | - |
| 7196 – Plan de Vivienda para la Policía Metropolitana de Bogotá. | 122.2 | 217.8 |
| Totales | $82.810.7 | $109.104.4 |
| Fuente: Informe Ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2006 y 2007 FVS |

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el FVS para la vigencia 2006, fueron invertidos en seguridad $82.810.7 millones, mientras que para el 2007 la inversión ascendió a 109.104.4 millones, lo que representa un incremento del 24.1% con relación al año inmediatamente anterior, es decir $26.293.7 millones más para la seguridad de la comunidad.

Para la evaluación y análisis del  Balance Social fue necesario tener en cuenta los proyectos contenidos en el plan de desarrollo que apuntan a contribuir a la solución de los problemas planteados en el Informe de Balance Social.

Con base en  lo señalado por el FVS  se puede evidenciar que efectivamente las actividades propuestas para el cumplimiento de metas en los proyectos del plan de desarrollo, estas son coherentes con las actividades planteadas y desarrolladas en cada uno de los proyectos.

Así mismo, se puede afirmar que la población objeto del beneficio social de la inversión de estos recursos es la ciudadanía capitalina.

Es importante indicar, que la problemática y solución de la seguridad,  atañe a toda la población de la ciudad, por lo que no es posible distinguir un grupo o clase de población en particular.

Por la anterior razón, su análisis se vio como un todo, estableciendo aspectos que contribuyan o afecten el logro de los objetivos planteados en la solución de tales problemas. Es así como se establece que  la misión del Fondo no es dar solución al problema de seguridad, sino la de brindar apoyo a las entidades que prestan el servicio de seguridad en Bogota.

Es necesario indicar, que la percepción de la seguridad en la ciudad se ha venido incrementando en los últimos tiempos, de acuerdo con el reciente informe de la Cámara de Comercio de Bogotá, deficiencias que aún existen y que son importantes, y que de alguna manera el Fondo  debe contribuir que se puedan  solucionar a través de una agestión eficiente en el manejo de los recursos destinados a la seguridad.

# 3.2.3  Evaluación de los Estados Contables

Vigencia 2006

El  Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, al culminar la vigencia 2006 presenta los siguientes saldos:

CUADRO 18

COMPOSICIÓN DEL BALANCE GENERAL

Millones

| CODIGO | CUENTA | SALDOS |
| --- | --- | --- |
| 1 | ACTIVOS | 154.898.3 |
| 2 | PASIVOS | 3.394.4 |
| 3 | PATRIMONIO | 151.503.9 |

Fuente: Estados Contables FVS- Cuenta anual

Los Activos ascendieron a la suma de  $154.898.3 millones, el cual se discrimina así:

CUADRO 19

COMPOSICIÒN DEL ACTIVO

Millones

| CODIGO | CUENTAS | SALDO | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | EFECTIVO | 8.137.8 | 5.3 |
| 14 | DEUDORES | 20.342.6 | 13.1 |
| 16 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 30.170.6 | 19.5 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 96.247.3 | 62.1 |
|  | TOTAL ACTIVOS | 154.898.3 | 100.0 |

Fuente: Cuenta anual –2006

EFECTIVO

Al finalizar la vigencia 2006, este grupo presentó una variación negativa frente a la vigencia 2005 de 176.84% equivalente a -$14.391.2 millones,  correspondiente a los saldos de las cuentas del Banco de Occidente No. 9343 al pasar de $3.008.5 millones en el 2005 a $0.03 millones en el 2006, la No. 6097 al pasar de $13.236.4 millones en el 2005 a $185.5 millones en el 2006.

De igual forma, dicha situación se observó en los saldos de las cuentas del Banco Ganadero Nos. 99-6 al pasar de $1.212.5 millones en el 2005 a $905.9 millones en el 2006; la No. 77-6 al pasar de $3.247.0 millones en el 2005 a $465.4 millones en la vigencia 2006.

Es de señalar que la anterior situación por ser de importancia relativa no fue lo suficientemente aclarada en notas a los estados contables, como lo indica la norma contable, razón por la cual se hará referencia de la misma en el capítulo correspondiente a Control Interno Contable, para que forme parte del plan de mejoramiento de la entidad.

DEUDORES

El saldo de este grupo lo conforman las cuentas 1401-Ingresos no tributarios  con un valor de $2.130.3 millones; 1420- Avances y Anticipos Entregados por valor de $18.099.8 millones, 1425-Depósitos Entregados $97.5 millones; 1470-Otros Deudores $372.0 millones y 1480-Provisión para deudores $357.0 millones.

3.2.3.1   Hallazgo Administrativo:

Cuenta 1420- Avances y Anticipos Entregados: Del análisis realizado a esta cuenta, se observa que existe un saldo que viene desde la vigencia 2005 por valor de $2.761.2 millones por concepto del anticipo que no se ha legalizado correspondiente al contrato 1509 de 2004 de la firma Consorcio Seguridad Ciudad Bogotá, situación que afecta el saldo de esta cuenta.

Teniendo en cuenta las Características Cualitativas de la Información Contable Pública, se incumple con la de Materialidad, Razonabilidad.

La anterior situación obedece a que la entidad no ha tenido en cuenta lo establecido en el numeral 5 de la Resolución 119 del 27 de abril de 2006 de la Contaduría General de la Nación, por la cual se adopta el Modelo Estándar de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Público relacionado con los CONTROLES ASOCIADOS AL PROCESO CONTABLE que indica que las entidades deben implementar políticas permanentes relacionadas con procesos de depuración de los activos de tal forma que permita establecer los saldos reales y una adecuada clasificación contable.

Dado lo anterior, el saldo presentado en la cuenta 1420- Avances y Anticipos Entregados genera incertidumbre en cuantía de $2.761.2 millones.

Valoración de la Respuesta: De acuerdo con la respuesta dada por la entidad, se mantiene el hallazgo administrativo, para lo cual deberá incluirse en el plan de mejoramiento.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El total presentado en este grupo ascendió a $30.170.6 millones el cual genera incertidumbre por cuanto la administración al cierre de la vigencia 2006 no contaba con el inventario físico de bienes, situación que genera incertidumbre en el saldo de este grupo.

Adicionalmente, del análisis realizado a las siguientes cuentas que forman parte de este grupo, se evidenció lo siguiente:

3.2.3.2 Hallazgo Administrativo

Cuenta 1637-Propiedad Planta y Equipo No Explotados:

A través de la revisión de las salidas de almacén 6796, 6797 y 6799 por concepto de baja definitiva de bienes, se observó un valor de $522.9 millones los cuales quedaron registrados en la cuenta 1635 cuando su afectación contable corresponde a la cuenta 1637-Propiedad Planta y Equipo-No Explotados. Esta situación origina subestimación en la cuenta 1635 Bienes Muebles en Bodega y sobreestimación en la cuenta 1637.

No se cumple con las Características cualitativas de la Información Contable Pública relacionadas con la Verificabilidad y Consistencia.

En materia de control de interno se incumple con el literal e) del artículo 2º de la Ley 87 de 1993, la cual establece que uno de los objetivos del sistema de control interno es el de asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros.  Así mismo, con el literal e) del artículo 3º de la mencionada Ley, el cual,  indica como características del control interno que todas las transacciones de las entidades deberán registrarse en forma exacta, veraz y oportuna.

La anterior situación se origina en razón a que la relación de costos históricos que presenta el aplicativo de activos fijos sinix los reporta con el código 1635, situación que no es consistente con la naturaleza de la cuenta, toda vez que los elementos que respaldan las anteriores salidas de almacén correspondían a bienes reintegrados y según la dinámica de la cuenta 1635 indica en esta cuenta no deben registrarse los bienes que se retiran del servicio de manera temporal o definitiva.

En consecuencia, el saldo presentado en la cuenta 1637 se encuentra sobreestimado en cuantía de $522.9 millones y la cuenta 1635 presenta subestimación por el mismo valor.

Valoración de la Respuesta: De acuerdo con la respuesta dada por la entidad, se mantiene el hallazgo administrativo, para lo cual deberá incluirse en el plan de mejoramiento.

3.2.3.3 Hallazgo Administrativo

Cuenta 1635- Propiedad Planta y Equipo No Explotados-Bienes Muebles en Bodega

Revisada la cuenta 163505213, se observó un registro débito por valor de $1.816.3 millones de bienes que fueron reintegrados por la MEBOG, mediante las entradas de almacén 5856 a 5851, cuando su afectación contable corresponde a la cuenta 1637 por ser bienes que ya perdieron su vida útil y no tenían que haber quedado registrados en la cuenta 1635, dado que la norma contable establece que en   esta cuenta no deben registrarse los bienes que se retiran del servicio de manera temporal o definitiva y el total de dichos bienes tienen el carácter de reintegrados.

Adicional a esta situación, se observó que las salidas de dichos elementos fueron descargados directamente de la cuenta 1637, sin previamente haber efectuado el ingreso correspondiente.

La anterior situación origina una sobreestimación en la cuenta 1635 en cuantía de $1.816.3 millones e incertidumbre en el movimiento de la cuenta 1637.

No se cumple con las Características cualitativas de la Información Contable Pública relacionadas con la Verificabilidad y Consistencia.

En materia de control interno se incumple con el literal e) del artículo 2º de la Ley 87 de 1993, la cual establece que uno de los objetivos del sistema de control interno es el de asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros.  Así mismo, con el literal e) del artículo 3º. Que indica como características del control interno que todas las transacciones de las entidades deberán registrarse en forma exacta, veraz y oportuna….

La relación de costos históricos que presenta el aplicativo de activos fijos sinix los reporta con el código 1635, situación que no es consistente con la naturaleza de la cuenta, toda vez que los elementos que respaldan las anteriores entradas de almacén correspondían a bienes reintegrados y según la dinámica de la cuenta 1635 indica en esta cuenta no deben registrarse los bienes que se retiran del servicio de manera temporal o definitiva.

Así las cosas, el saldo presentado en la cuenta 1635 se encuentra sobreestimado en cuantía de $1.816.3 millones e incertidumbre en el movimiento de la cuenta 1637.

Valoración de la Respuesta: De acuerdo con la respuesta dada por la entidad, se mantiene el hallazgo administrativo, para lo cual deberá incluirse en el plan de mejoramiento.

OTROS ACTIVOS

Al finalizar la vigencia 2006, presentó un saldo de $96.247.3 millones, de los cuales corresponden  entre otras cuentas a Bienes Entregados a Terceros con un saldo de $158.949.1 millones menos la amortización acumulada de estos bienes que alcanzan la cifra de $86.719.6 millones.

Los Bienes Entregados a Terceros con el código contable 1920 se encuentra constituido por las cuentas 192005-Bienes Muebles en Comodato con $104.071.1 millones, la 192090 Otros Bienes entregados a Terceros con un saldo de $46.710.6 millones y la 192006 Bienes Inmuebles en comodato por $8.167.5 millones.

Cuenta 192005 –Bienes Muebles en Comodato:

Del análisis efectuado a esta cuenta se observa un incremento del 64.7% al pasar de $67.291.0 millones en la vigencia 2005 a $104.071.1 millones en el 2006, el cual obedece entre otros aspectos al registro del convenio interadministrativo No. 289 de 2001 por un valor de $23.273.5 millones.

3.2.3.4 Hallazgo Administrativo:

De acuerdo al seguimiento efectuado a la cuenta 192005 se observó un registro por valor de $22.028.3 millones que corresponde al Convenio interadministrativo No. 289 de 2001 celebrado con la MEBOG el cual tiene por objeto la entrega de equipos suscriptores y la totalidad del sistema de radio troncalizado marca motorola, el cual fue renovado automáticamente. Revisada la carpeta del mencionado Convenio, se evidenció un oficio suscrito por la MEBOG donde solicita respecto a dicho convenio, una serie de ajustes que debe realizar el FVS por valor de $805.7 millones.  Ahora bien, teniendo en cuenta los argumentos presentados por el FVS según oficio 2008EE3457 del 4-09-2008 frente a la solicitud realizada por este Ente de Control mediante oficio 2008EE6658 del 2-09-2008, la administración señala en el tercer punto, “De acuerdo a las directrices impartidas por la Subgerencia Técnica mediante memorando No. 2008IE11116 del 27 de febrero de 2008 y con el fin de organizar el control de los bienes de propiedad del FVS al servicio de la MEBOG, se está adelantando el proceso de unificación y actualización de los contratos interadministrativos de comodato; conforme a este trámite los bienes contenidos en el Comodato 289-2001 se actualizarán una vez se realice la conciliación y los ajustes pertinentes”.  Así las cosas, esta situación debe ser objeto de seguimiento por parte de la Contraloría una vez la entidad efectúe los ajustes correspondientes.

Se incumple con lo establecido en el literal e) artículo 2º. Objetivos del sistema de control interno Características del Control Interno de la Ley 87 de 1993; así mismo las Características de la Contabilidad Pública de Verificabilidad y los Principios de Contabilidad Pública de Revelación y Consistencia.

La situación planteada inicialmente obedece a que las áreas que generan la información no realizan previamente una conciliación y depuración a fin que el área contable efectué los registros correcta y oportunamente.

El saldo presentado en esta cuenta genera incertidumbre en cuantía de $22.028.3 millones, de igual manera afecta los saldos de las cuentas de Orden de acuerdo a la homologación de las cuentas a partir de enero de 2007.

Valoración de la Respuesta: De acuerdo con la respuesta dada por la entidad, se mantiene el hallazgo administrativo, para lo cual deberá incluirse en el plan de mejoramiento.

Cuenta 192005213- Bienes Muebles en Comodato-Equipo de Transporte

3.2.3.5 Hallazgo Administrativo:

Verificados los movimientos que afectan las entradas y salidas de almacén de bienes que fueron reintegrados al FVS durante la vigencia 2006, se observó que existe un total de $437.4 millones registrados doblemente en la cuenta 192005 por bienes identificados según las siglas que se detallan en el cuadro siguiente, el cual corresponde a un valor de $215.2 millones a las entradas de almacén y $222.2 millones de las salidas de almacén, originando sobreestimación y subestimación en la cuenta 192005. Esta situación también afecta los movimientos en la cuenta 1637-Equipo de Transporte del grupo de Propiedad Planta y Equipo, así como las Cuentas de Orden dado que al cierre de la vigencia 2006 los saldos de la cuenta Bienes Entregados a Terceros formarán parte a partir del 1º. De enero de 2007 según la Circular 072 de la Contaduría General de la Nación.

CUADRO 20

DUPLICIDAD EN REGISTROS POR BIENES REINTEGRADOS

Pesos

| E.A. | FECHA | S.A. | SIGLA | TOTAL | DOBLES REGISTROS S/E.A. | VALOR | DOBLES REGISTROS S/S.A. | VALOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6349 | 31-10-06 | 7342 | 4662 | 38.214.024 |  |  | 7832 | 38.214.024 |
| 6350 | 31-10-06 | 7349 | 5369 | 34.156.386 |  |  | 7548 | 34.156.386 |
| 6356 | 1-12-06 | 7446 | 4943 | 30.306.990 | 6365 | 4.244.164 |  |  |
| 6361 | 1-12-06 | 7336 | 5389 | 19.149.167 | 6421 | 19.149.167 |  |  |
| 6361 | 1-12-06 | 6380 | 5496 | 9.800.788 | 6262 | 9.800.788 |  |  |
| 6361 | 1-12-06 | 7342 | 5361 | 34.156.386 |  |  | 7548 | 34.156.386 |
| 6365 | 1-12-06 | 7381 | 5022 | 3.812.112 | 6262 | 3.812.112 |  |  |
| 6365 | 1-12-06 | 7378 | 5353 | 19.149.167 | 6262 | 19.149.167 |  |  |
| 6366 | 1-12-06 | 7378 | 5446 | 19.149.167 | 6262 | 19.149.167 |  |  |
| 6365 | 1-12-06 | 7378 | 4945 | 30.306.790 | 6262 | 30.306.790 |  |  |
| 6366 | 1-12-06 | 7378 | 4947 | 30.306.790 | 6262 | 30.306.790 |  |  |
| 6366 | 1-12-06 | 7378 | 4922 | 30.306.790 | 6262 | 30.306.790 |  |  |
| 6366 | 1-12-06 | 7379 | 5402 | 9.815.489 | 6262 | 9.815.489 |  |  |
| 6366 | 1-12-06 | 7380 | 5434 | 9.800.788 | 6262 | 9.800.788 |  |  |
| 6366 | 1-12-06 | 7380 | 5471 | 9.800.788 | 6262 | 9.800.788 |  |  |
| 6366 | 1-12-06 | 7380 | 5523 | 9.800.788 | 6262 | 9.800.788 |  |  |
| 6366 | 1-12-06 | 7381 | 5446 | 9.800.788 | 6262 | 9.800.788 |  |  |
| 6343 | 31-10-06 | 7336 | 4060 | 45.043.390 |  |  | 7831 | 45.043.390 |
| 6343 | 31-10-06 | 7337 | 4270 | 70.634.650 |  |  | 7831 | 70.634.650 |
| Total |  |  |  | 463.511.238 |  | 215.243.576 |  | 222.204.836 |

Fuente:  Entradas y Salidas de Almacén FVS-2006

En materia de control de interno se incumple con el literal e) del artículo 2º de la Ley 87 de 1993, la cual establece que uno de los objetivos del sistema de control interno es el de asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros.  Así mismo, con el literal e) del artículo 3º que indica como características del control interno que todas las transacciones de las entidades deberán registrarse en forma exacta, veraz y oportuna….

Los hechos anteriores obedecen a la falta de análisis y comprobación por parte del área de almacén e inventarios, conciliación entre las dependencias; en consecuencia, el saldo de la cuenta 192005 se encuentra sobreestimado en cuantía de $215.2 millones por concepto del doble registro de las entradas de almacén y subestimación de $222.2 millones por el doble registro de las salidas de almacén.  Igualmente, esta situación afecta al rubro 163711999-Propiedades Planta y Equipos-No Explotados-Equipos de Transporte-Remates.

Valoración de la Respuesta: De acuerdo con la respuesta dada por la entidad, se mantiene el hallazgo administrativo, para lo cual deberá incluirse en el plan de mejoramiento.

El Pasivo asciende a la suma de  $3.394.4 millones, el cual se discrimina así:

CUADRO 21

COMPOSICIÒN DEL PASIVO

Millones

| CODIGO | CUENTAS | SALDO | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 1.435.4 | 42.0 |
| 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 1.376.6 | 41.0 |
| 29 | OTROS PASIVOS | 582.4 | 17.0 |
|  | TOTAL | 3.394.4 | 100 |

Fuente: Cuenta anual –2006

Al finalizar la vigencia 2006, el Total del Pasivo disminuyó en el 102.% frente a 2005  debido al comportamiento en el saldo de las Cuentas por Pagar al pasar de $5.240.2 millones en la vigencia 2005 a $1.435.4 millones en el año 2006 dada la política de pagos que adelantó el FVS en la vigencia 2006.

INGRESOS

Los ingresos totales durante la vigencia 2006, ascendieron a $71.006.9 millones, provenientes de Ingresos no Tributarios $11.498.5 millones (16.2.%), Transferencias $56.826.1 millones (80.0%), Operaciones Interinstitucionales $2.682.3 millones(3.8%) provenientes principalmente por concepto de las transferencias para proyectos de inversión y contribuciones del 5% de contratos de obra pública, los cuales se registran conforme a lo establecido en la normatividad vigente.

VIGENCIA 2007

Al culminar la vigencia 2007 presenta los siguientes saldos:

CUADRO 22

COMPOSICIÓN DEL BALANCE GENERAL

Millones

| CODIGO | CUENTA | SALDOS |
| --- | --- | --- |
| 1 | ACTIVOS | 97.648.1 |
| 2 | PASIVOS | 3.167.5 |
| 3 | PATRIMONIO | 94.480.6 |

Fuente: Estados Contables FVS- Cuenta anual

Los Activos ascendieron a la suma de  $97.648.1 millones, el cual se discrimina así:

CUADRO 23

COMPOSICIÒN DEL ACTIVO

Millones

| CODIGO | CUENTAS | SALDO | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | EFECTIVO | 5.355.0 | 5.5 |
| 14 | DEUDORES | 38.657.4 | 39.6 |
| 16 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 37.903.9 | 38.8 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 15.731.8 | 16.1 |
|  | TOTAL ACTIVOS | 97.648.1 | 100.0 |

Fuente: Cuenta anual –2007

EFECTIVO

Al cierre de la vigencia fiscal 2007 este grupo presentó una disminución del 34.2% al pasar de $8.137.8 millones en el 2006 a $5.355.0 millones.

Del análisis realizado a esta cuenta se observó que al finalizar la vigencia 2006 existía un total de 18 cuentas tanto corrientes como de ahorro, sin embargo al cierre de la vigencia 2007 el FVS tan solo registraba un total de 5 cuentas.

3.2.3.6 Hallazgo Administrativo:

Del análisis efectuado a las cuentas que se relacionan a continuación existen partidas conciliatorias por depurar, así:

- La cuenta de ahorros 309-00776 del Banco Ganadero BBVA, se observó en la conciliación del 31 de diciembre de 2007 reporta partidas conciliatorias con antigüedad de 6 meses, así: Consignación y notas crédito pendientes de registrar en libros del 13 de julio de 2007 por valor de $3.849.664.91; Notas débito y retiros en proceso por valor de $2.104.110 para un total de $6.0 millones.

- La cuenta de ahorros 309-9509996 del Banco Ganadero BBVA, según conciliación a 31 de diciembre de 2007 reporta partidas conciliatorias con antigüedad de 6 meses, así: nota débito pendiente de registrar en libros del 20 de abril de 2007 por valor de $1.233.000 y del 30 de agosto de 2007 el valor de $2.587.211.  para un total de $3.8 millones.

Aún existen partidas pendientes, no obstante que la administración ha presentado avance en la depuración de las conciliaciones bancarias.

La anterior situación genera que para la cuenta 776 se encuentra subestimada en $6.0 millones y la cuenta 99-6 se encuentra sobreestimada en $3.8 millones.

En consecuencia no se cumple con lo establecido en el numeral 3.1.3 Registro y Ajustes, de la resolución 119 de abril 27 de 2006 de la Contaduría General de la Nación; igualmente con el numeral 1.4.2 Conciliación de información entre las dependencias del área financiera, del instructivo número 1 del cierre contable del 3 de diciembre de 2007, de la  Contaduría General de la Nación.

Valoración de la Respuesta: De acuerdo con la respuesta dada por la entidad, se mantiene el hallazgo administrativo, para lo cual deberá incluirse en el plan de mejoramiento.

DEUDORES

El saldo de este grupo se encuentra constituido por la cuenta 1420-Avances y Anticipos entregados por valor de $18.696.8 millones; 1424-Recursos Entregados en Administración por $15.062.6 millones; 1425-Depósitos Entregados en Garantía $97.5 millones; 1470-Otros Deudores $348.3 millones; 1480-Provisión para Deudores $-10.5 millones  y la cuenta 1401 Ingresos Tributarios por valor de $4.462.7 millones.

Cuenta 1420-Avances y Anticipos Entregados

3.2.3.7 Hallazgo Administrativo:

El saldo presentado en esta cuenta genera incertidumbre en cuantía de $14.347.9 millones por cuanto los anticipos que se relacionan a continuación, fueron efectuados desde la vigencia 2006 y al finalizar la vigencia fiscal 2007 no se han legalizado.  Entre ellos tenemos: El Consorcio Puente Aranda 2007 que presentó un saldo de $4.830 millones; Equirent S.A. $6.405.6 millones; Car Hyunday S.A. por $1.112.3 millones; Empresa de Telecomunicaciones $2.000.0 millones.

Dadas las anteriores circunstancias, no se cumple con lo establecido en las Características cualitativas de la información contable publica relacionadas con la Verificabilidad.  Igualmente, con el numeral 5 de la Resolución 119 del 27 de abril de 2006 de la Contaduría General de la Nación.

La anterior situación obedece a que la entidad no ha tenido en cuenta lo establecido en el numeral 2.2.7.1 Responsabilidad de quienes ejecutan procesos diferentes al contable de la Resolución 119 del 27 de abril de 2006 de la Contaduría General de la Nación, por la cual se adopta el Modelo Estándar de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Público, la cual establece,  “El proceso contable y financiero de las entidades públicas está interrelacionado con los demás procesos que se llevan a cabo, …” “… todas las áreas de las entidades que se relacionen con la Contabilidad como proceso cliente, tienen el compromiso de suministrar los datos que se requieran, en el tiempo oportuno y con las características necesarias, de tal modo que estos insumos sean canalizados y procesados adecuadamente”.

En consecuencia, el saldo presentado en la cuenta 1420-Avances y Anticipos Entregados genera incertidumbre en cuantía de $14.347.9 millones.

Valoración de la Respuesta: De acuerdo con la respuesta dada por la entidad, se mantiene el hallazgo administrativo, para lo cual deberá incluirse en el plan de mejoramiento.

Cuenta 1425 - Depósitos Entregados en Garantía

3.2.3.8 Hallazgo Administrativo

Revisada esta cuenta, se observa que desde la vigencia 2005 registra un saldo de $97.5 millones.  Si bien es cierto, esta cuenta representa los recursos entregados por la entidad con carácter transitorio, este Ente de Control no encuentra razonable porqué razón al cierre de la vigencia 2007, la entidad, no ha tomado acciones frente a la depuración del saldo de esta cuenta.

Dado lo anterior, no se cumple con lo establecido en los numerales 2.1.6; 2.2.71 de la Resolución 119 de 2006 de la Contaduría General de la Nación, en la medida que todas las áreas de la entidad tienen el compromiso de suministrarlos los datos que se requieran, en el tiempo oportuno y con las características necesarias, de tal modo que estos insumos sean canalizados y procesados adecuadamente.

Así mismo, se incumple con las Características de la Contabilidad Pública de Verificabilidad y los Principios de Contabilidad Pública de Revelación y Consistencia.

Los hechos irregulares obedecen a que no se realizan conciliaciones permanentes para comparar la información registrada en Contabilidad y los datos que tienen las demás dependencias. En consecuencia, el saldo presentado en el saldo de la cuenta Depósitos en Garantía genera incertidumbre por valor de $97.5 millones.

Valoración de la Respuesta: De acuerdo con la respuesta dada por la entidad, se mantiene el hallazgo administrativo, para lo cual deberá incluirse en el plan de mejoramiento.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El saldo de esta cuenta al cierre de la vigencia 2007 ascendió a $37.903.9 millones, el cual se ve afectado por cuanto la entidad hasta tanto no culmine el proceso de conciliación entre las áreas  de Inventarios, Almacén, Comodatos y Contabilidad y a su vez realice los ajustes necesarios que se deriven de dicho proceso, seguirá presentando cifras no razonables.

Por otra parte, es importante resaltar que como producto de la evaluación de la vigencia 2005 relativa al tema de inventarios y que afecta el grupo de Propiedad Planta y Equipo, cursan acciones suscritas en el plan de mejoramiento el cual fue prorrogado hasta el 30 de junio de 2009, razón por la cual hasta tanto no se de cumplimiento en dicho plan, se mantendrá la no razonabilidad de los estados contables en este aspecto y en tal sentido el saldo reportado en esta cuenta genera incertidumbre.

OTROS ACTIVOS

Al finalizar la vigencia fiscal 2007 este grupo presentó un saldo de $15.731.8 millones presentando una variación negativa del 83.7% respecto de la vigencia 2006, producto del traslado de saldos de la cuenta 1920-Bienes Entregados a Terceros en cumplimiento a la Circular 72 del 13 de diciembre de 2006 quedando reclasificada esta cuenta a Cuentas de Orden de Control.

El Pasivo asciende a la suma de  $3.167.5 millones, el cual se discrimina así:

CUADRO 24

COMPOSICIÒN DEL PASIVO

Millones

| CODIGO | CUENTAS | SALDO | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 1.037.9 | 32.8 |
| 25 | OBLIGACIONES LABORALES | 64.7 | 2.0 |
| 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 1.593.9 | 50.3 |
| 29 | OTROS PASIVOS | 471.0 | 14.9 |
|  | TOTAL | 3.167.5 | 100 |

Fuente: Cuenta anual –2007

Del análisis realizado a este componente, se observó lo siguiente:

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta 240101-Adquisición de Bienes y Servicios

3.2.3.9 Hallazgo Administrativo

Al cierre de la vigencia fiscal 2007 esta cuenta presentó un saldo de $308.3 millones, con un disminución del 53.5% respecto del período anterior, sin embargo, del análisis realizado a la misma se observó que aún figuran saldos sin depurar por valor de $18.9 millones, desde la vigencia 2005 así:

CUADRO 25

PARTIDAS SIN DEPURAR

Pesos

| DETALLE | SALDO A 31-12-07 |
| --- | --- |
| Colservice S.A. | 9.981.713 |
| Autos Macar Ltda | 191.864 |
| Avantel | 75.295 |
| Llantas Teusaquillo | 264.944 |
| Organización Terpel | 4.959.253 |
| Terpel de la Sabana | 3.450.000 |
| Total | 18.923.069 |

Fuente:  Auxiliar de la cuenta FVS-2007

Con respecto al saldo de Colservice S.A., se evidenció que corresponde al contrato No. 1852 del 31 de diciembre de 2004, el cual no se encuentra liquidado, razón por la cual el área contable no ha procedido a depurar dicha cifra.

En razón a lo anterior, no se cumple con lo establecido en el numeral 2.2.71 de la Resolución 119 de 006 de la Contaduría General de la Nación, en la medida que todas las áreas de la entidad tienen el compromiso de suministrar los datos que se requieran, en el tiempo oportuno y con las características necesarias, de tal modo que estos insumos sean canalizados y procesados adecuadamente.  Numeral 3.1.3 Registro y ajustes.  Igualmente, con el numeral 1.4.2. Conciliación de información entre las dependencias del área Financiera establecido en el Instructivo No. 1 de Cierre del 3 de diciembre de 2007 de la Contaduría General de la Nación.

Así mismo, se incumple con las Características de la Contabilidad Pública de Verificabilidad y los Principios de Contabilidad Pública de Revelación y Consistencia.

Las inconsistencias evidenciadas en esta cuenta reflejan la falta de análisis, conciliación entre las áreas y depuración de los hechos económicos que afectan los registros contables.

Por lo anterior, el saldo presentado en esta cuenta presenta incertidumbre en cuantía de $18.9 millones.

Valoración de la Respuesta: De acuerdo con la respuesta dada por la entidad, se mantiene el hallazgo administrativo, para lo cual deberá incluirse en el plan de mejoramiento.

Cuenta 2455-Depósitos Recibidos en Garantía

3.2.3.10  Hallazgo Administrativo:

Al cierre de la vigencia 2007, esta cuenta registró un saldo de $88.0 millones, el cual corresponde al valor de un automóvil recibido de la Dirección Nacional de Estupefacientes y entregado nuevamente a dicha entidad mediante la salida de almacén 7583 y acta del 31 de julio de 2007. Una vez verificados los registros contables en el auxiliar de la cuenta, no se evidencia registro alguno que diera lugar a la depuración de esta transacción.

En razón a lo anterior, no se cumple con lo establecido en el numeral 2.2.71 de la Resolución 119 de 2006 de la Contaduría General de la Nación, en la medida que todas las áreas de la entidad tienen el compromiso de suministrar los datos que se requieran, en el tiempo oportuno y con las características necesarias, de tal modo que estos insumos sean canalizados y procesados adecuadamente. Numeral 3.1.3 Registro y ajustes. Igualmente, con el numeral 1.4.2. Conciliación de información entre las dependencias del área Financiera establecido en el Instructivo No. 1 de Cierre del 3 de diciembre de 2007 de la Contaduría General de la Nación.

Así mismo, se incumple con las Características de la Contabilidad Pública de Verificabilidad y los Principios de Contabilidad Pública de Revelación y Consistencia.

La falta de análisis, conciliación entre las áreas y depuración de los hechos económicos que afectan los registros contables, originan que el saldo presentado en esta cuenta se encuentra sobreestimado en cuantía de $88.0 millones.

Valoración de la Respuesta: De acuerdo con la respuesta dada por la entidad, se mantiene el hallazgo administrativo, para lo cual deberá incluirse en el plan de mejoramiento.

Cuenta 271005- Pasivos Estimados-Provisión para Contingencias-Litigios

3.2.3.11 Hallazgo Administrativo:

El saldo presentado en esta cuenta al finalizar la vigencia 2007 por valor de $1.593.9 millones, genera incertidumbre por el efecto que produce las inconsistencias encontradas en el análisis que se efectúa a las Cuentas de Orden 8120-y 9120.

Se incumple con lo establecido en el numeral 4.3.4.1 de la Resolución 169 del 25 de noviembre de 2005 del Contador General de Bogotá.  Igualmente, se infringe con lo establecido en el numeral 2.2.71 de la Resolución 119 de 2006 en la medida que todas las áreas de la entidad, tienen el compromiso de suministrar los datos que se requieran, en el tiempo oportuno y con las características necesarias, de tal modo que estos insumos sean canalizados y procesados adecuadamente. Numeral 3.1.3 Registro y ajustes. Igualmente, con el numeral 1.4.2. Conciliación de información entre las dependencias del Area Financiera establecido en el Instructivo No. 1 de Cierre del 3 de diciembre de 2007 de la Contaduría General de la Nación.  Así mismo, con las Características Cualitativa de la información Contable Pública – Razonabilidad.

El reporte presentado por la Oficina Jurídica no refleja el valor de las pretensiones actualizadas, situación que genera incertidumbre el valor por concepto de provisión que maneja el area contable.

Valoración de la Respuesta: De acuerdo con la respuesta dada por la entidad, se mantiene el hallazgo administrativo, para lo cual deberá incluirse en el plan de mejoramiento.

Cuentas de Orden Deudoras 8120 (Demandas interpuestas por la entidad en contra de terceros).

3.2.3.12  Hallazgo Administrativo:

Del análisis realizado a la información suministrada por el área jurídica Relación de Procesos Judiciales con fecha de corte 31-12-07 frente a la registrada en Contabilidad en la cuenta 8120 (Cuentas de Orden Deudoras de (demandas interpuestas por la entidad en contra de terceros), se observaron las siguientes situaciones:

- Procesos registrados en la cuenta 8120 y corresponden a la cuenta 9120

CUADRO 26

PROCESOS REGISTRADOS CUENTA 8120

En Millones

| NOMBRE | VALOR PRETENSION |
| --- | --- |
| Steven Hernández Jonh Gómez | 7.9 |
| Omar Albeiro Cérón Suárez | 7.9 |
| Total | 15.8 |

Fuente: Relación de Procesos FVS – Auxiliar contable cuenta 8120

- Procesos registrados en Contabilidad y no figuran en la Relación de Procesos Judiciales

CUADRO 27

PROCESOS QUE NO FIGURAN EN JURIDICA

Millones

| NOMBRE | VALOR PRETENSION |
| --- | --- |
| Raúl Eduardo Rojas Borbòn | 5.4 |
| Carlos Alfonso Vivas | 32.173.5 |
| Multiremolques del Fonce-Ricardo Franco | 450.0 |
| Carlos Alfonso Vivas Vargas | 26.4 |
| Javier López Camargo | 182.6 |
| Total | 32.837.9 |

Fuente: Auxiliar contable cuenta 8120 FVS

- Inconsistencia de la información de  la pretensión reportada por la Oficina Jurídica frente a la registrada en Contabilidad

CUADRO 28

ANALISIS COMPARATIVO DEL VALOR PRETENSIONES

Millones

| NOMBRE | Vr. PRETENSION REPORTADA POR OFICINA JURIDICA | Vr. PRETENSION REGISTRADA EN CONTABILIDAD | DIFERENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabrica Internacional de Blindajes | 50.0 | 186.0 | 136.0 |
| Carlos Arturo Molina Parra | 15.0 | 30.0 | 15.0 |
| Total | 65.0 | 216.0 | 151.0 |

Fuente: Relación de Procesos FVS y auxiliar contable

Dadas las anteriores circunstancias, se incumple con lo establecido en el numeral 4.3.4.1 de la Resolución 169 del 25 de noviembre de 2005 del Contador General de Bogotá.  Igualmente, se infringe con lo establecido en el numeral 2.2.71 de la Resolución 119 de 2006 de la Contaduría General de la Nación, en la medida que todas las áreas de la entidad tienen el compromiso de suministrar los datos que se requieran, en el tiempo oportuno y con las características necesarias, de tal modo que estos insumos sean canalizados y procesados adecuadamente. Numeral 3.1.3 Registro y ajustes. Igualmente, con el numeral 1.4.2. Conciliación de información entre las dependencias del área financiera, establecido en el Instructivo No. 1 de Cierre del 3 de diciembre de 2007 de la Contaduría General de la Nación.  Así mismo, con las Características Cualitativa de la información Contable Pública – Razonabilidad.

De los hechos anteriores, se evidencia que no se efectúa análisis y conciliación de las obligaciones contingentes, con el fin de presentar la situación real de los procesos que cursan a favor y en contra de la entidad.

En consecuencia, la cuenta 8120 se encuentra sobreestimada en cuantía de $33.004.5 millones.

Valoración de la Respuesta: De acuerdo con la respuesta dada por la entidad, se mantiene el hallazgo administrativo, para lo cual deberá incluirse en el plan de mejoramiento.

Cuenta 9120-Litigios o demandas interpuestas por terceros

3.2.3.13  Hallazgo Administrativo:

Del análisis efectuado a esta cuenta se observó lo siguiente:

- Procesos incluidos  en la Relación de Procesos Judiciales de la Oficina Jurídica y el área contable no los tiene registrados en la cuenta 9120, teniendo en cuenta que allí se deben registrar las demandas interpuestas por terceros en contra de la entidad, tal como se observa a continuación:

CUADRO 29

PROCESOS QUE NO FIGURAN CONTABILIDAD CUENTA 9120

Millones

| NOMBRE | VALOR PRETENSION |
| --- | --- |
| Hernández Laguna Steven | 7.9 |
| Martínez Gómez Francy Karen | 50.0 |
| Cerón Omar Alberto | 7.9 |
| Rivera Melo Alejandro | 86.2 |
| García Aranda Martha Lucía | 450.0 |
| León Salazar Haner Eduardo | 154.6 |
| Avila Avila Elsa Victoria | 236.5 |
| Sidif Ltda | 182.6 |
| Ricardo Enrique Gómez Varón | 12.3 |
| Unión Temporal Calderón | 9.859.9 |
| Reyes Herrera Melba María | 9.2 |
| Morales López Nelsón | 122.4 |
| Multiremolques del Fonce | 696.2 |
| Constructora J.G. & Cìa | 190.5 |
| Montes Alvarez Layda del Carmen | 9.5 |
| Castillo Ubaque Alberto Francisco | 10.4 |
| Key Market S.A. | 1.6 |
| Aseguradora Solidaria S.A. | 3.0 |
| Montes Alvarez Laida del Carmen | 122.4 |
| Terpel | 385.8 |
| Villa Real Barragan Hans Soraya | 3.5 |
| Seguros del Estado | 450.0 |
| García Méndez Rafael G. | 21.2 |
| Administración Postal Nacional-en Liquidación 073 | 15.1 |
| Administración Postal en Liquidación 0.86 | 150.5 |
| Rozo Henao Sandra Milena | 2.1 |
| García Mendez Rafael G.2007-15700 | 29.2 |
| Galindo Alvarado Juan Carlos | 46.8 |
| Veloza Infante Wilmar Humberto | 0.5 |
| Inversiones Fuentes del Rio | 46.3 |
| Total | 13.364.1 |

Fuente: Relación de Procesos Judiciales FVS-2007

- El proceso referenciado como Carlos L. Concha se encuentra registrado en Contabilidad en la cuenta 9120 por valor de $1.465.3 millones, sin embargo, esta información no figura en la Relación de Procesos Judiciales.

- Diferencias en el valor de la pretensión registrado en la cuenta 9120 -Contabilidad frente a lo reportado en la Relación de Procesos Judiciales de Jurídica, así:

CUADRO 30

ANALISIS COMPARATIVO DE PROCESOS

Millones

| NOMBRE | VR. PRETENSION REPORTADO POR JURIDICA | VR. PRETENSION REGISTRADO EN CONTABILIDAD | DIFERENCIAS |
| --- | --- | --- | --- |
| Fondo Rotatorio de la Policía 2003-013 | 137.2 | 570.7 | 433.5 |
| Grucol S.A. | 800.0 | 10691.9 | 9891.9 |
| Total | 937.2 | 11.262.6 | 10.325.4 |

Fuente: Relación de Procesos Judiciales- Auxiliar cuenta 9120 2007

Se incumple con lo establecido en el numeral 4.3.4.1 de la Resolución 169 del 25 de noviembre de 2005 del Contador General de Bogotá.  Igualmente, se infringe con lo establecido en el numeral 2.2.71 de la Resolución 119 de 2006 de la Contaduría General de la Nación, en la medida que todas las áreas de la entidad tienen el compromiso de suministrar los datos que se requieran, en el tiempo oportuno y con las características necesarias, de tal modo que estos insumos sean canalizados y procesados adecuadamente. Numeral 3.1.3 Registro y ajustes. Igualmente, con numeral 1.4.2. Conciliación de información entre las dependencias del área financiera establecido en el Instructivo No. 1 de Cierre del 3 de diciembre de 2007 de la Contaduría General de la Nación.  Así mismo, con las Características Cualitativa de la información Contable Pública – Razonabilidad.

Al no efectuarse análisis y conciliación de las obligaciones contingentes, con el fin de presentar la situación real de los procesos que cursan en contra o a favor de la entidad, origina que la cuenta 9120 se encuentra subestimada en cuantía de $1.573.4 millones, valor neto que resulta de los anteriores casos.

Valoración de la Respuesta: De acuerdo con la respuesta dada por la entidad, se mantiene el hallazgo administrativo, para lo cual deberá incluirse en el plan de mejoramiento.

INGRESOS

Los ingresos totales durante la vigencia 2007, ascendieron a $108.575.0 millones, provenientes de Ingresos no Tributarios $25.923.0 millones (5.5.%), Transferencias $81.985.0 millones (75.5%), Operaciones Interinstitucionales $91.6 millones(0.08%) y Otros Ingresos $575.4 millones, (0.05%), provenientes principalmente por concepto de las transferencias para proyectos de inversión y contribuciones del 5% de contratos  de obra pública, los cuales se registran conforme a lo establecido en la normatividad vigente.

EVALUACION AL CONTROL INTERNO CONTABLE

El Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá presentó el informe del sistema de control interno contable, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2º. de la Resolución 34 del 31 de enero de 2008, por la cual se adoptan los procedimientos para reportar el informe anual de evaluación del control interno contable.  El resultado de la evaluación de cada una de los componentes se presenta a continuación:

Ambiente de Control Interno Contable:

Las políticas contables se aplican de acuerdo a las determinadas por la Contaduría General de la Nación.

Se dio aplicación a la Circular 72 del 13 de diciembre de 2006 mediante la cual establece los procedimientos para el proceso de homologación de las cuentas del Balance General a 31 de diciembre de 2006, al Balance Inicial del 1º. De enero de 2007.

Durante la vigencia 2007 la Administración efectuó el levantamiento físico de inventarios, quedando pendiente los ajustes derivados de la toma física valorizada del inventario del FVS y demás acciones con el fin de esta gestión concluya con los registros contables y se vea reflejada en los estados financieros con corte a junio 30 de 2009, de acuerdo al plazo concedido mediante oficio 2008ER6588 del 29 de agosto de 2008.

Estado de Operacionalización de los Elementos:

Si bien es cierto, el área contable del FVS ha adoptado mecanismos de control en el registro de las operaciones, aún se evidencia la falta de análisis y depuración de las cifras que provienen de las demás dependencias, sustentados en los casos citados en el presente informe.

Es importante retomar lo manifestado por el  FVS mediante el Informe 
Anual de Evaluación del Control Interno Contable con relación a las debilidades detectadas por dicha Oficina, que se hace necesario determinar los flujogramas como representación gráfica de los procedimientos y revisar los puntos de control con el fin de evitar deficiencias en la clasificación de las cuentas en los ajustes realizados y en los registros contables, situación que se evidenció en la contabilización de la Cuenta 8330-05 Bienes Pendientes de Legalizar-Terrenos que al cierre de la vigencia 2006 quedó con un saldo de $4.0 millones habiendo sido clasificada en la cuenta 9346 cuando la norma contable establece que las entidades contables públicas deben eliminar los saldos de esta cuenta y trasladarlos al balance inicial con fecha 1º de enero de 2007 como propiedades planta y equipo.

De acuerdo al análisis de las cuentas, se observan  situaciones en las cuales se efectúan registros con características de hechos o transacciones que no corresponden.

Tal como lo indica el Informe de Evaluación de control interno contable del FVS, como resultado de la conciliación de la información entre la toma física realizada vs. Base de datos sinix y almacén, se procederá a realizar los registros de ajustes contables pertinentes.  Ahora bien, esta situación también la percibió este Ente de Control , de acuerdo a la revisión de las movimientos de entradas y salidas de almacén de bienes  reintegrados donde el aplicativo sinix utiliza el código 1635 cuando la afectación contable corresponde a la 1637, casos citados en el presente informe.

Teniendo en cuenta lo señalado en el literal 3.1.14 de la Resolución 119 de 2006 concordante con la Resolución 34 del 31 de enero de 2008 de la Contaduría General de la Nación, la cual establece que los “informes y reportes contables deben contener la discriminación básica y adicional que sea necesaria para una adecuada interpretación cuantitativa y cualitativa de los hechos, transacciones y operaciones realizadas”; en otro aparte se refiere: “Para una mejor comprensión de la información, deben determinarse los aspectos o situaciones que ameritan ser explicados a través de las notas a los estados contables”, se evidencia aún, que no se ha tenido en cuenta esta normatividad dado que existen hechos económicos que siendo de importancia relativa al cierre de una vigencia no se hayan mencionado en notas a los estados contables de tal forma que permita a los usuarios hacer seguimiento y evaluación de los mismos; es así como este aspecto, se observó en las variaciones importantes que  presentó las cuentas Banco Occidente Nos. 9343 al pasar de $3.008.5 millones vigencia 2005 a $0.03 millones en el 2006 y 6097 al pasar de $13.235.4 millones en el 2005 a $185.5 millones en el 2006. Igualmente, las cuentas del Banco Ganadero B.B.V.A. Nos 0996 al pasar de $1.212.5 millones vigencia 2005 a $905.9 millones en 2006 y 077-6 al pasar de $3.247.0 millones vigencia 2005 a $465.4 millones en 2006.

Existencia de procesos y procedimientos de la gestión financiera

La Subdirección Financiera actualmente cuenta con el manual de procesos y procedimientos versión 1 los cuales serán objeto de actualización teniendo en cuenta la nueva estructura del FVS, así como con la implementación del MECI y el Sistema Gestión de Calidad.

La entidad aún no cuenta con un sistema de información que integre las áreas que generan la información contable, dado que los hechos financieros, económicos  y sociales se registran a través de los procesos contables   como son el Aplicativo de Contratos, el programa SINIX y el programa HELISA.

Los módulos PREDIS, PAC Y OPGET no se encuentran en interfase con el módulo LIMAY, por lo que se tiene que cargar la información en archivos planos para descargarlos en el programa HELISA, aplicativo que no forma parte del sistema integrado de información que se está implementando en la entidad, lo que genera mayor trabajo en la carga y descarga de la información y un mayor riesgo de generar inconsistencias en la información contable.

Es de resaltar que los módulos LIMAY (Contabilidad), SAI, (Inventarios), SAE (Almacén), y el SICO actualmente se encuentran en la etapa de implementación, sin embargo aún, los informes contables y estados financieros del Fondo con destino a terceros se hace con base en los soportes, registros e informes diarios y mensuales digitados en el sistema contable HELISA.

Retroalimentación:

Durante la vigencia 2007 se observó que la Oficina de Control Interno realizó evaluaciones y actividades de acompañamiento relacionadas con el sistema de control interno contable, formulando recomendaciones para contribuir al mejoramiento continuo de la entidad.

BIENES REINTEGRADOS POR LA MEBOG

De la revisión efectuada a los bienes reintegrados por la MEBOG durante las vigencias 2006 y 2007 el FVS recaudó por concepto del remate de los bienes en el Martillo del Banco Popular la cifra de $3.127.9 millones, observándose que se encuentran en bodega, los bienes que no obstante de haber sido dados en remate se encuentran sin postor y actualmente se encuentran en la bodega, así:

CUADRO 31

| BIENES SIN POSTOR 2006 - 2007 EN BODEGA |
| --- |
| Marca | Clase | Sigla | Mod | Motor No | Chasís No | Placa | OBSERVACIÓN |
| CHEVROLET | AUTOMÓVIL | 04-5352 | 1998 | G13B332927 | 9GAEAB35SWB630933 | SHC587 | OFRECIDO SUGERENCIA BAJAR VALOR BASE EN 3.900.000 |
| JEEP | CAMIONETA | 04-4612 | 1997 | 702145 | 8Y46278YDV1702145 | BIH167 | GESTIONES SUPERVIGILANCIA EN TRÁMITE |
| MITSUBISHI | CAMIONETA | 04-5374 | 1998 | 4G63-XR0548 | JMBJNP13VXA000229 | OBE479 | VALOR BASE SUGERIDO 6,800,000 |
| MITSUBISHI | CAMIONETA | 04-5363 | 1998 | 4G63XR2980 | JMBJNP13VXA000227 | OBE468 | VALOR BASE SUGERIDO 6,800,000 |
| NISSAN | URVAN | 04-4954 | 1997 | NA20852073X | JN1MB2E24Z06000015 | BJK168 | MEDIDA CAUTELAR EN TRÁMITE |
| SUZUKI | MOTOCICLETA | 04-2842 | 1988 | F103122741 | SF11ASC13308 | 04-2842 | ESPECIFICACIONES DE ADQUISICIÓN POR CONFIRMAR |
| YAMAHA | MOTOCICLETA | 04-5022 | 1998 | 3TL-094917 | INCOLMOTOS3TL-094917 | AKZ29 | LEGALIZADA PARA REMATE OCTUBRE 2008 - RECONSTRUCCIÓN DE CAPPETA |
| YAMAHA | MOTOCICLETA | 04-5024 | 1998 | 3TK-018686 | INCOLMOTOS3TK-018686 | AKZ31 | LEGALIZADA PARA REMATE OCTUBRE 2008 - RECONSTRUCCIÓN DE CAPPETA |
| YAMAHA | MOTOCICLETA | 04-5018 | 1998 | 3TL-094913 | INCOLMOTOS3TL-094913 | AKZ25 | LEGALIZADA PARA REMATE OCTUBRE 2008 - LEVANTADA MEDIDA CAUTELAR |
| YAMAHA | MOTOCICLETA | 04-5063 | 1998 | 3NV-044550 | 3NV-044920 | ALB05 | MEDIDA CAUTELAR EN TRÁMITE |
| YAMAHA | MOTOCICLETA | 04-5766 | 2002 | G309E000922 | 9FKDG04XZ21000922 | ALS68 | MEDIDA CAUTELAR EN TRÁMITE |
| YAMAHA | MOTOCICLETA | 04-5052 | 1998 | 3TK-018714 | 3TK-018714 | AKZ59 | LEGALIZADA PARA REMATE OCTUBRE 2008 - RECONSTRUCCIÓN DE CAPPETA |
| YAMAHA | MOTOCICLETA | 04-5173 | 1998 | 3NV044660 | 3NV045064 | ALC16 | LEGALIZADA PARA REMATE OCTUBRE 2008 |
| HONDA | MOTOCICLETA | 04-6079 | XL 200 | MD28E03300159 | 3300159 | AMA99 | MEDIDA CAUTELAR EN TRÁMITE |

Fuente: Area de remates FVS

De acuerdo al cuadro anterior y con el fin de hacer seguimiento a las anteriores acciones y verificar el destino final de estos bienes, este ente de control hará seguimiento de los mismos en la evaluación de la cuenta vigencia 2008.

Es de resaltar que de acuerdo a la información suministrada por la entidad, durante la vigencia 2008, se ha continuado con el proceso de remate de los bienes, para lo cual existe un valor total de adjudicación de $94.8 millones.

# 3.2.4  Evaluación al  Presupuesto

VIGENCIA 2006

En desarrollo del componente de auditoría “Evaluación Presupuestal” - Vigencia 2006 del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá  se verificó el cumplimiento de la normatividad vigente en el Estatuto Orgánico de Presupuesto de Bogotá, decreto 714 de 1996, Ley 819 de julio 9 de 2003, Acuerdo 12 de 1994 (Estatuto Orgánico de Planeación del Distrito Capital), Acuerdo 119 de 2004 – Plan de Desarrollo 2004 – 2008, la Circular Nº 22 (diciembre 13 de 2006) de la Dirección Distrital de Presupuesto y demás normas vigentes.

Mediante el Decreto 480 del 30 de diciembre de 2005 se liquidó el presupuesto del 2006 para Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá    y que fue aprobado por el Acuerdo 198 del 28 de diciembre de 2005.

Presupuesto de Ingresos:

El Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, registra ingresos corrientes no tributarios, de contribuciones de:

-5 % de Contratos de Obra Pública (Vigencia Actual).

-5%  de Contratos de Obra Pública (Vigencia Anterior).

También presentan ingresos por transferencias de la Administración Central y  recursos de capital.

Del presupuesto proyectado de ingresos, para la vigencia en estudio de $97.893.4 Millones,  el Fondo recaudó $74.120.0 Millones, que corresponde al 75.71%, adicionalmente recibió reconocimientos de la vigencia actual, por valor de $23.686.2 millones.

#### Presupuesto de Gastos

Inició con un presupuesto para gastos de funcionamiento e inversión de $74.932.3 millones y en el transcurso de la vigencia se adicionaron $22.961.1 millones, por medio del Decreto Nº 192 del 8 de junio de 2006, quedando finalmente disponible $97.893.4 millones; adicionalmente durante la vigencia, se expidieron 13 resoluciones de modificaciones internas al presupuesto.

Del presupuesto definitivo asignado $97.893.4 millones, el 2.0% fueron orientados a gastos de funcionamiento y el restante de $95.951.8 millones (98.0%) a inversión, cuya ejecución fue del 96.71% ($92.793.9 millones).

A diciembre 31 de 2006, se reportaron giros por valor de $69.019.5 millones, que corresponden a una ejecución real del 70.5%, se constituyeron reservas por $25.656.2 millones, lo que equivale al 27.0% del presupuesto ejecutado; valores que sumados alcanzaron los $94.675.7 millones, que representa una ejecución del 96.71%.

CUADRO 32

RESERVAS PRESUPUÉSTALES CONSTITUIDAS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2006

Millones

| CONCEPTO | VALOR RESERVAS |
| --- | --- |
| Gastos de Funcionamiento | 244.8 |
| Inversión | 25.411.3 |
| TOTAL | 25.656.1 |

Fuente: Listado de Reservas Presupuestales por rubro del FVS

Es importante señalar que en la vigencia 2006 El  Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá manejó vigencias futuras a si:

CUADRO 33

| VIGENCIA | PROYECTO | NOMBRE DEL RUBRO | VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 3.3.1.12.02.11.0264 | Construcción y Dotación de Infraestructura para la Policía Metropolitana | 6.470.808.599,00 |
| 2007 | 3.3.1.12.03.20.0126 | Implementación y Desarrollo de Infraestructura Militar para la Seguridad de Bogotá D.C. | 1.970.923.813,00 |
| 2007 | 3.3.1.12.03.20.0366 | Construcción, Dotación y Sostenimiento de unidades Permanentes de Justicia UPJ | 2.009.569.378,00 |
| 2007 | 3.3.1.12.03.20.6049 | Adquisición y Sostenibilidad de Medios de Transporte Destinados a la Prevención | 11.679.615.679,00 |
| TOTAL VIGENCIAS FUTURAS AUTORIZADAS PARA LA VIGENCIA 2007 | 22.130.917.469,00 |

| VIGENCIA | PROYECTO | NOMBRE DEL RUBRO | VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 3.3.1.12.03.20.6049 | Adquisición y Sostenibilidad de Medios de Transporte Destinados a la Prevención | 11.848.885.472,00 |
| TOTAL VIGENCIAS FUTURAS AUTORIZADAS PARA LA VIGENCIA 2008 | 11.848.885.472,00 |

Cuentas por pagar

A 31 de diciembre de 2006 el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, no poseía Cuentas por pagar.

Programa Anual de Caja PAC

En cuanto a las reprogramaciones del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), se revisó y analizó la ejecución de los flujos de caja programados, con el fin de hacer seguimiento a los procesos internos de la entidad, tanto el de la vigencia (período enero a diciembre), como el de las reservas presupuestales, lo cual se encontró ajustado a la norma.

Sistema de Control Interno Presupuestal

Respecto a la aplicación de los procedimientos establecidos por el sistema de control interno en el área de presupuesto, se determinó que están operando de manera efectiva y son adecuados para la correcta programación y ejecución del presupuesto y se verificó la oportunidad en el registro de los gastos de acuerdo con los principios y normatividad sobre la materia

Gastos de Funcionamiento

Los gastos de funcionamiento inicialmente correspondieron  a un total de $1.941.5 millones, los cuales fueron dirigidos en su totalidad a Gastos Administrativos y Operativos; de ellos, $1.143.0 millones fueron dirigidos a Servicios Personales y $798.5 millones a Gastos Generales, presentando una ejecución total al final de período de $1.881.8 millones, correspondiente a un 96.92%.

Gastos de Inversión

Del presupuesto disponible de $95.951.8 millones, la ejecución presupuestal presentada fue de $92.793.9 millones, correspondiente al 96.71 %; de los cuales, $81.072.0 millones se aplicaron a inversión directa y los restantes a $2.088.6 millones a pasivos exigibles y $9.633.1 millones a reservas presupuestales.

El FVS ejecutó en el año 2006,  (17) proyectos de Inversión, de los cuales se tomaron 4 para el análisis.

La inversión por proyectos de la muestra  seleccionada se comportó como se describe en el siguiente cuadro:

CUADRO 32

PROYECTOS DE INVERSIÓN 2006

(Millones de Pesos)

| CÓDIGO | NOMBRE | PRESUP. DEFINITI. | EJECUCIÓN | EJE. % | GIROS | EJE. % | RESER VAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0383 | Número único de seguridad y emergencias (NUSE1,2,3) | 7.852.4 | 7.836.4 | 99.80 | 4.455.0 | 53.73 | 3.381.40 |
| 6049 | Adquisición y sostenibilidad de medios de transporte | 29.165.2 | 28.695.8 | 98.36 | 21.279.9 | 72.96 | 7.415.90 |
| 6133 | Operación, mantenimiento sostenimiento de infraestructura para mantener la presencia policial | 2.040.4 | 1.828.2 | 89.60 | 1.383.4 | 67.80 | 444.8 |
| 6135 | Adecuación logística e informática de la policía y el FVS para mejorar la eficiencia administrativa. | 1.580.0 | 1.527.0 | 96.65 | 927.4 | 58.70 | 599.6 |
|  | Total | 40.638 | 39.887.4 | 98.15 | 28.045.70 | 70.31 | 11.841.70 |

Fuente: Informe de Ejecución del presupuesto de Gastos e Inversiones e Informe de Constitución de Reservas presupuestales a diciembre de 2006 del Fondo de Vigilancia y Seguridad.

Reservas Presupuestales de la Vigencia 2005

Del total de $10.000,00 millones de Reservas Presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2005, se anularon $160.9 millones y se giraron $9.633.2 millones, equivalentes al 96.33% de cumplimiento; de los cuales $9.633.2 millones correspondían a inversión. En pasivos exigibles quedaron $205.9 millones.

Finalmente, una vez realizada la Auditoría Gubernamental Modalidad Regular,  se concluye que para la vigencia fiscal de 2006, el componente de presupuesto de la El  Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, cumplió con lo reglamentado, por lo que se determina que la aplicación de las normas, en el desarrollo del proceso presupuestal y los registros de las operaciones se consideran confiables.

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL  2007

En desarrollo del componente de auditoría “Evaluación Presupuestal” - Vigencia 2007 del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá  se verificó el cumplimiento de la normatividad vigente en el Estatuto Orgánico de Presupuesto de Bogotá, decreto 714 de 1996, Ley 819 de julio 9 de 2003, Acuerdo 12 de 1994 (Estatuto Orgánico de Planeación del Distrito Capital), Acuerdo 119 de 2004 – Plan de Desarrollo 2004 – 2008, la Circular Nº 35 (diciembre 19 de 2007) de la Dirección Distrital de Presupuesto, Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, expedido por el Concejo de la ciudad y el cual modificó las normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y entidades de Bogotá, Distrito Capital, para determinar el presupuesto anual de rentas e ingresos y de gastos e inversión liquidado para el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá  y demás normas vigentes.

Mediante el Decreto 535 del 29 de diciembre de 2006 se liquidó el presupuesto del 2007 para Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá  y que fue aprobado por el Acuerdo 262 del 21 de diciembre de 2006.

Presupuesto de Ingresos:

El presupuesto definitivo de ingresos, para la vigencia en estudio fue de $141.860.9 Millones,  el Fondo recaudó $114.014.1 Millones, que corresponde al 80.37%, quedando por recaudar $27.846.7 millones.

Los Ingresos del FVS, están compuestos por Ingresos corrientes, en los que se destacan  ingresos corrientes no tributarios, de contribuciones del 5 % de Contratos de Obra Pública (Vigencia Actual), 5%  de Contratos de Obra Pública (Vigencia Anterior), también Ingresos por transferencias de la Administración central y Recursos de Capital.

#### Presupuesto de Gastos

Inició con un presupuesto para gastos de funcionamiento e inversión de $125.138.9 millones y durante el transcurso de la vigencia se comportó así:

CUADRO 35

| RUBRO | DESCRIPCION DEL RUBRO | ADICION | REDUCCION |
| --- | --- | --- | --- |
| ADICION DE RENTAS E INGRESOS – DECRETO 255 DE 2007 |
| 2-1-2-05-06 | 5% Contratos de Obra Publica – Vigencia Actual | 11.070.430.855.00 |  |
| 2-1-2-05-07 | 5% Contratos de Obra Publica – Vigencia Anterior | 2.487.369.145.00 |  |
| 2-2-4-01-01 | Aporte ordinario – Vigencia | 5.600.000.000.00 |  |
| ADICION DE GASTOS E INVERSION – DECRETO 255 DE 2007 |
| 3-3-1-12-02-11-0264 | Construcción y Dotación de infraestructura para la Policía Metropolitana | 600.000.000.00 |  |
| 3-3-1-12-03-20-0157 | Cooperación Interinstitucional para Incrementar la Seguridad en Bogotá | 5.000.000.000.00 |  |
| 3-3-1-12-03-20-0159 | Capacitación y Bienestar para el Personal de la Policía Metropolitana de Bogotá, D.C. | 3.138.590.000.00 |  |
| 3-3-1-12-03-20-6133 | Operación, mantenimiento, Sostenimiento de Infraestructura para Mantener la Presencia policial | 10.419.210.000.00 |  |
| REDUCCION DE RENTAS E INGRESOS – DECRETO 535 DE 2007 |
| 2-2-4-01-02 | Aporte Ordinario Vigencia Anterior |  | 2.435.835.812.00 |
| REDUCCION DE GASTOS E INVERSION – DECRETO 535 DE 2007 |
| 3-3-7-99 | Reservas Presupuestales y no utilizadas |  | 2.435.835.812.00 |

Fuente: Ejecución del presupuesto de Rentas e Ingresos del FVS, Listado de Reservas Presupuestales por rubro del FVS

En resumen a 31 de diciembre de 2007, el presupuesto se incremento en $16.721.964.188.00, para un definitivo de  $141.860.9 millones;

Es importante resaltar que para el año en estudio, el presupuesto definitivo se incrementó en un 44.91% con respecto al presupuesto de la vigencia anterior al pasar de $97.893.4 millones a $141.860.9 millones, lo que representa un aumento real de $43.967.5 millones.

Del presupuesto definitivo asignado ($141.860.9 millones), $4.408.1 millones fueron orientados a gastos de funcionamiento y el restante de $137.452.7 millones a inversión, distribuidos a si:

CUADRO 36

PRESUPUESTO DE INVERSION                                Millones

| Concepto | Presupuesto definitivo | Presupuesto Ejecutado |
| --- | --- | --- |
| Inversión Directa | 109.304.7 | 107.499.0 |
| Pasivos exigibles | 2.736.6 | 2.736.6 |
| Reservas Presupuestales | 25.411.3 | 24.789.3 |
| Total | 137.452.7 | 135.024.9 |

Fuente: Ejecución del presupuesto de Rentas e Ingresos del FVS

A diciembre 31 de 2007, se reportaron giros por valor de $94.560.0 millones, que corresponden a una ejecución real del 66.66%, se constituyeron reservas por $41.769.8 millones, lo que equivale al 30.16% del presupuesto ejecutado; valores que sumados alcanzaron los $138.509.5 millones, que representa una ejecución del 97.64%.

Del total de compromisos al cierre de la vigencia fiscal de 2007, $41.769.8 millones quedaron como reservas presupuestales para ser ejecutados durante la vigencia 2008.

Reservas Presupuestales Constituidas a 31 de diciembre de 2007:

| CONCEPTO | VALOR RESERVAS (millones) |
| --- | --- |
| Gastos de Funcionamiento | 386.3 |
| Inversión | 41.383.5 |
| TOTAL | 41.769.8 |

Fuente: Listado de Reservas Presupuestales por rubro del FVS

Acta de fenecimiento Vigencia 2007.

| CONCEPTO | VALOR ACTA FENECIMIENTO (millones) |
| --- | --- |
| Gastos de Funcionamiento | 12.6 |
| Inversión | 2.167.1 |
| TOTAL | 2.179.7 |

Fuente: Listado de Reservas Presupuestales por rubro del FVS

Es importante señalar que en la vigencia 2007, El  Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá  no manejó vigencias futuras, ni se presentaron suspensiones o aplazamientos de las apropiaciones.

Cuentas por pagar

A 31 de diciembre de 2007 el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, no poseía Cuentas por pagar.

Programa Anual de Caja PAC

En cuanto a las reprogramaciones del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), se revisó y analizó la ejecución de los flujos de caja programados, con el fin de hacer seguimiento a los procesos internos de la entidad, tanto el de la vigencia (período enero a diciembre), como el de las reservas presupuestales, lo cual se encontró ajustado a la norma.

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS P.O.R.  2004 - 2007

Inicio implementación del P.O.R.

Observado los archivos del Presupuesto Orientado a resultados P.O.R., en la herramienta PREDIS, para El Fondo De Vigilancia y Seguridad de Bogotá, ésta registra información de programación de indicadores de productos y objetivos institucionales a partir del segundo semestre del año 2001, información que se actualiza permanentemente.

Implementación del P.O.R

La implementación del el Presupuesto Orientado Resultados P.O.R., en El Fondo De Vigilancia y Seguridad de Bogotá fue a partir del segundo semestre del año 2001.

Ajustes realizados durante el periodo 2004 - 2007.

De acuerdo a que el Presupuesto Orientado de Resultados P.O.R., es una herramienta gerencial que asigna la totalidad de los recursos (Inversión y Funcionamiento) de acuerdo a las políticas públicas previamente establecidas por la Administración y orienta el proceso de asignación a resultados. Estableciendo un lenguaje de índole presupuestal orientado al ciudadano que permite identificar los productos que entrega la Administración con los dineros que recibe y los beneficios (Efectos y/o Impactos) sociales a los cuales apunta, ésta se ajusta  de acuerdo con el plan de desarrollo que se encuentre vigente, así ha ocurrido con los cambios efectuados por ejemplo en desarrollo  a los planes de la vigencia 2004, en donde  culmino el Plan de Desarrollo “Todos del mismo lado” de la administración del Dr. Antanas Mockus, y se dio inicio al Plan de Desarrollo “Bogotá Sin Indiferencia”, de la Administración del Alcalde Lucho Garzón.

Los ajustes en primera instancia se realizan por el cambio en la priorización de las necesidades de la ciudad en las políticas públicas registradas en los respectivos planes de desarrollo, y de otra parte se realizan ajustes por el proceso de armonización dada desde el punto de vista presupuestal y los nuevos productos y objetivos en los que la administración distrital se compromete a ofrecer a la ciudad para causar efectos e impactos positivos en ella

Operación y actualización de reportes.

La Secretaria de Hacienda a través de la Dirección de Presupuesto ha puesto a disposición de las entidades de la administración distrital en el aplicativo PREDIS un modulo denominado P.O.R, en el que de manera anual se programa tanto los objetivos, productos e indicadores, como los recursos de inversión y funcionamiento que tendrá la entidad para la siguiente  vigencia, de igual manera mensualmente a través de la herramienta mencionada se realizan los ajustes tanto por resultados obtenidos como los ajustes a la programación. Del resultado de los ejercicios mensuales la herramienta PREDIS, realiza un reporte, el cual es un documento en PDF, y se remite en la cuenta mensual de la Contraloría Distrital.

Dependencia responsable.

En la actualidad la Oficina Asesora de Planeación del FVS es la responsable de consolidar y registrar en el aplicativo POR, la información complementaria referente a programación y reporte de avance de los objetivos, productos, indicadores y recursos de inversión y funcionamiento del nivel central de la entidad, mientras que el área de Presupuesto ingresa los datos en PREDIS.

Costos de esta herramienta.

Todos los costos que por efecto se producen para el manejo de la herramienta PREDIS, son asumidos por la Dirección Distrital de Presupuesto de la Secretaria Distrital de Hacienda, como administradores del aplicativo.

Marco de Gasto de Mediano  de Mediano Plazo – MGMP; Productos Metas y resultados – PMR y Costeo

Anualmente el FVS, bajo los lineamientos de la Secretaria de Hacienda y la Dirección de Presupuesto, se realiza la formulación del anteproyecto de presupuesto para la vigencia siguiente; los lineamientos dados por la SHD, contienen los elementos que permiten determinar la cantidad de recursos de inversión y funcionamiento que están disponibles de acuerdo con el marco de gasto de mediano plazo, relacionado con el nivel central de la administración distrital, del sector gobierno seguridad y convivencia.

Igualmente, en los ejercicios de formulación y actualización del POR, se realiza la implementación de los productos institucionales, concertados con las metas y resultados esperados a obtener, y medidos a través de indicadores; el costeo se realiza básicamente con un prorrateó de acuerdo con un diseño previo de centros de costos por áreas o dependencias.

Sistema de costos

El FVS se encuentra actualmente implementado el Sistema Integrado de Gestión el cual permitirá en el futuro, a través de los procesos caracterizados establecer los centros de costos para la entidad que conformen un sistema de costeo.

Programación frente a resultados P.O.R. 2004 - 2007.

Revisados los indicadores formulados para medir el cumplimiento de los resultados programados, estos presentan grados de avance aceptables para la consecución de los objetivos y productos que la entidad ha trazado durante los años 2004 - 2007.

Coherencia entre el Plan de desarrollo actual y Presupuesto Orientado a Resultados P.O.R.

En el siguiente cuadro se podrá apreciar como el FVS, articuló los objetivos, programas y compromisos establecidos en Plan de Desarrollo “Bogotá Sin Indiferencia” 2004-2008 con los objetivos y productos institucionales formulados en el Presupuesto Orientado a Resultados P.O.R., en el que se evidencia la coherencia existente entre la misión de la entidad y la priorización de necesidades en las políticas públicas que le corresponde a ésta.

CUADRO 37

| Plan de Desarrollo “Bogotá Sin Indiferencia” 2004-2007 | Presupuesto Orientado a Resultados P.O.R. 2004-2007 |
| --- | --- |
| Programa | Compromiso | Objetivos Institucionales | Productos Institucionales |
| 11-Habitat desde los barrios y las UPZ | Mejoramiento integral de barrios | Incrementar la percepción de seguridad de los ciudadanos | -Infraestructura y dotación de la presencia policial |
| 20-Atención integral de violencia, delincuencia y orden público | Reducir la tasa de muertes violentas de 40,7 a 30 por 100 mil habitantes | Incrementar la percepción de seguridad de los ciudadanos | -Implementación del numero único de seguridad y emergencia NUSE -Infraestructura y dotación de la presencia policial. -Infraestructura y dotación para entidades que ejerzan facultades de policía judicial -Dotación y mantenimiento de viviendas fiscales |
|  | Diseñar e implementar mecanismos para optimizar el Plan Maestro de Equipamientos, Defensa y Justicia y fortalecer la Policía Metropolitana. | Mejorar la seguridad en la ciudad, mediante un oportuno y adecuado y apoyo logístico a las autoridades competentes | -Infraestructura y dotación de la presencia policial. - Infraestructura y dotación para los centros de convivencia .Construcción, dotación y sostenimiento de unidades permanentes de justicia |
|  | Adelantar acciones de prevención, atención y control. | Mejorar la seguridad en la ciudad, mediante un oportuno y adecuado y apoyo logístico a las autoridades competentes. | -Infraestructura y dotación para unidades Militares. -Soporte en seguridad para la Alcaldía Mayor -Infraestructura y dotación para entidades que ejerzan facultades de policía judicial |
|  | Fortalecer la policía Metropolitana de Bogotá y capacitación de su personal | Mejorar la seguridad en la ciudad, mediante un oportuno y adecuado y apoyo logístico a las autoridades competentes | -Infraestructura y dotación de la presencia policial |
|  | Fomento al respeto de las normas de convivencia y colaboración con la autoridades, con el apoyo de Misión Bogotá | Mejorar las condiciones de vida de la población en alto riesgo | -Sensibilización y vinculación a programas de reinserción laboral |
| 21-Sistema de Justicia de la ciudad | Fortalecer los Centros de Convivencia en la Ciudad. | Mejorar la seguridad en la ciudad, mediante un oportuno y adecuado y apoyo logístico a las autoridades competentes | -Infraestructura y dotación para los centros de convivencia |

Fuente: Informe Oficina Asesora de Planeación del FVS.

Indicadores P.O.R.

En el Presupuesto Orientado a Resultados P.O.R., formulado por Fondo de vigilancia y Seguridad de Bogotá, se encuentran construidos indicadores de objetivo que permiten medir la contribución que ésta le aporta al gobierno distrital a causar efectos e impactos, así mismo existen indicadores de producto que permiten medir los bienes y servicios que deben ser entregados por la entidad al ciudadano. Bajo estas premisas los indicadores de objetivo y de producto se construyeron, con cada una de las áreas responsables de la operación de procesos y con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación del FVS. Estos indicadores se encuentran registrados en Sistema de Información para la Programación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Institucional SIPSE de acuerdo con su respectiva ficha técnica de cada uno.

Intervención de la entidad con procesos de otras entidades

El Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, teniendo en cuenta su Misión, mantiene estrechas relaciones de índole organizacional con la Policía Metropolitana de Bogotá, por cuanto se encarga de suministrar bienes y servicios que ésta requiere para mantener un adecuado índice de seguridad en la ciudad capital. De manera indirecta apoya a otras entidades tales como Brigada XIII, DAS regional Bogotá, Dijin, Medicina legal y Secretaria de Gobierno, entidades que también contribuyen al   objetivo institucional para mejorar las condiciones de seguridad, justicia y convivencia en el Distrito Capital.

Pertinencia y alcance de los indicadores de objetivo.

Teniendo como referencia la guía metodológica para la implementación del presupuesto Orientado a Resultados P.O.R., en la que establece como objetivos, aquellos en los que la entidad contribuye al gobierno distrital en causar efectos e impactos en la implementación de políticas públicas, y que por lo tanto no son de la total gobernabilidad de la entidad: En este contexto, una de las mayores dificultades observadas en la construcción de este tipo de indicador, es la necesidad  robustecer las fuentes de información para una comparación real entre el instante de inicio de los procesos y al finalizar, pues es complejo medir el cambio o efecto que se causa con las intervenciones del gobierno distrital, situación que es muy común en todas las entidades del distrito.

Identificación de Productos Institucionales

Los productos establecidos por El Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá son:

- Construcción, dotación y sostenimiento de unidades permanentes de Justicia

2.	Dotación y mantenimiento de viviendas fiscales

3.	Infraestructura y dotación para centros de convivencia.

4.	Infraestructura y dotación para entidades que ejerzan facultades de policía judicial

5.	Infraestructura y dotación para la presencia Policial.

6.	Infraestructura y dotación para unidades Militares.

7.	Soporte en seguridad para la Alcaldía Mayor

8.	Sensibilización y vinculación a programas de reinserción laboral.

Pertinencia y alcance de los indicadores de producto.

Los indicadores de producto formulados dan cuenta de los bienes y servicios que el Fondo de vigilancia y Seguridad de Bogotá ofrece al ciudadano en virtud de su misión institucional y como única entidad del distrito en ofrecer estos productos, considerando que están de acuerdo con la guía metodológica para la implementación del presupuesto Orientado a Resultados P.O.R.

CUADRO 37

Comportamiento del Presupuesto de Funcionamiento

e Inversión por productos.

(Millones de Pesos)

| Producto | Programados Vigencia 2006 | Giros (vigencia – Reservas) 2006 |
| --- | --- | --- |
|  | Funcionamiento | Inversión | Total | Funcionamiento | Inversión | Total |
| Construcción, dotación y sostenimiento de unidades permanentes de Justicia | 47 | 1858 | 1.905 | 123 | 2.298 | 2.421 |
| Dotación y mantenimiento de viviendas fiscales | 4 | 129 | 133 | 121 | 409 | 530 |
| Infraestructura y dotación para centros de convivencia | 74 | 5.424 | 5.499 | 282 | 6.242 | 6524 |
| Infraestructura y dotación para entidades que ejerzan facultades de policía judicial | 47 | 1.620 | 1.667 | 133 | 203 | 336 |
| Implementación del número único de seguridad y emergencias. NUSE | 145 | 6.146 | 6.291 | 222 | 4.456 | 4.677 |
| Infraestructura y dotación para la presencia Policial. | 1.362 | 66.169 | 67.530 | 688 | 59.234 | 59.922 |
| Infraestructura y dotación para unidades Militares. | 98 | 3.657 | 3.755 | 115 | 2019 | 2.133 |
| Soporte en seguridad para la Alcaldía Mayor | 13 | 789 | 802 | 112 | 533 | 645 |
| Sensibilización y vinculación a programas de reinserción laboral. | 153 | 9.999 | 10.152 | 148 | 7.414 | 7561 |
| TOTAL | 1.942 | 95.791 | 97.734 | 1.942 | 82.808 | 84.751 |

Fuente: Informe Oficina Asesora de Planeación del FVS.

Millones de Pesos)

| Producto | Programados Vigencia 2007 | Giros (vigencia – Reservas) 2007 |
| --- | --- | --- |
|  | Funcionamiento | Inversión | Total | Funcionamiento | Inversión | Total |
| Construcción, dotación y sostenimiento de unidades permanentes de Justicia | 353 | 2.160 | 2.512 | 291 | 269 | 559 |
| Dotación y mantenimiento de viviendas fiscales | 220 | 226 | 447 | 59 | 153 | 212 |
| Infraestructura y dotación para centros de convivencia | 353 | 10.575 | 10.928 | 368 | 3479 | 3.847 |
| Infraestructura y dotación para entidades que ejerzan facultades de policía judicial | 220 | 5.177 | 5.397 | 240 | 5051 | 5.291 |
| Implementación del número único de seguridad y emergencias. NUSE | 662 | 15.580 | 16.242 | 1.126 | 10.899 | 12.025 |
| Infraestructura y dotación para la presencia Policial. | 2.028 | 93.796 | 95.824 | 579 | 65.171 | 65.750 |
| Infraestructura y dotación para unidades Militares. | 353 | 4.901 | 5.254 | 260 | 2.592 | 2.852 |
| Soporte en seguridad para la Alcaldía Mayor | 320 | 1.598 | 1.818 | 162 | 648 | 811 |
| TOTAL | 3.747 | 118.434 | 122.181 | 1960 | 153.432 | 155.392 |

*Para la vigencia 2007, el producto perteneciente a Misión Bogotá, desaparece debido a la reestructuración adelantada por la administración Distrital.

Fuente: Informe Oficina Asesora de Planeación del FVS.

Rendición de cuentas a la ciudadanía.

La Administración Distrital realiza eventos con la ciudadanía en general en la que se les rinde cuentas de los resultados obtenidos durante el periodo, el FVS sirve de apoyo a la administración distrital ya sea al Alcalde o la Secretaría de Gobierno, con el fin de suministrar información sobre resultados o productos obtenidos en la gestión de la entidad, esto se puede dar mínimo una vez al año o cuando las circunstancias lo requieran, como es  caso de los Comités de Seguridad.

Fortalezas y debilidades del POR.

Anteriormente, la gestión de la administración pública era medida a través de la ejecución presupuestal de las entidades, en donde se comparaba la ejecución de los recursos comprometidos con los giros efectivamente realizados y el comportamiento de las reservas tanto con los gastos de funcionamiento y de inversión; con la herramienta Presupuesto Orientado a Resultados P.O.R., la medición de la gestión deja de ser solo presupuestal, para medir los objetivos (efectos o impactos) y especialmente productos (bienes y servicios) que se le deben entregar al ciudadano, convirtiéndola en una gran fortaleza para la formulación de su planeación estratégica de las entidades en su programación y plan de gestión y para el ciudadano que puede estimar verdaderamente los que las entidades públicas le ofrece.

De otra parte el Presupuesto Orientado a Resultados P.O.R., se encuentra concentrado en dos elementos fundamentales que son, el marco de gasto de mediano plazo y en sí el presupuesto orientado a resultado: los cuales soportados con los costos basados en actividades, es allí en donde la herramienta tiene debilidades, pues los centros de costos se encuentran muy asociados al costo de las actividades, procesos y  productos, elementos que se vienen siendo adoptados en los Sistemas Integrados de Calidad, una vez estos proceso terminen los centros de costos permitirán determinar con más exactitud los costos de las actividades que generaran los productos institucionales.

Sistema de Control Interno Presupuestal

Respecto a la aplicación de los procedimientos establecidos por el sistema de control interno en el área de presupuesto, se determinó que están operando de manera efectiva y son adecuados para la correcta programación y ejecución del presupuesto y se verificó la oportunidad en el registro de los gastos de acuerdo con los principios y normatividad sobre la materia.

La inversión por proyectos de la muestra  seleccionada se comportó como se describe en el siguiente cuadro:

CUADRO 38

PROYECTOS DE INVERSIÓN 2007

(Millones de Pesos)

| CÓDIGO | NOMBRE | PRESUP. DEFINITI. | EJECUCIÓN | EJE. % | GIROS | EJE. % | RESER VAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0383 | Número único de seguridad y emergencias (NUSE1,2,3) | 12.198.9 | 11.747.5 | 96.30 | 8.671.4 | 71.08 | 3.076.1 |
| 6049 | Adquisición y sostenibilidad de medios de transporte | 33.024.7 | 32.798.9 | 99.32 | 23.272.8 | 70.47 | 9.526.1 |
| 6133 | Operación, mantenimiento sostenimiento de infraestructura para mantener la presencia policial | 15.484.7 | 15.384.1 | 99.35 | 14.616.4 | 94.39 | 767.7 |
| 6135 | Adecuación logística e informática de la policía y el FVS para mejorar la eficiencia administrativa. | 1.757.6 | 1.525.5 | 86.80 | 619.1 | 35.23 | 906.4 |
|  | Total | 62.465.9 | 61.456.0 | 98.38 | 47.179.7 | 76.76 | 14.276.3 |

Fuente: Informe de Ejecución del presupuesto de Gastos e Inversiones e Informe de Constitución de Reservas presupuestales a diciembre de 2007 del Fondo de Vigilancia y Seguridad.

Finalmente, una vez realizada la Auditoría Gubernamental Modalidad Regular,  se concluye que para la vigencia fiscal de 2007, el componente de presupuesto del   Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, cumplió con lo reglamentado, por lo que se determina que la aplicación de las normas, en el desarrollo del proceso presupuestal y los registros de las operaciones se consideran confiables.

ARMONIZACION PRESUPUESTAL

El Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogota D.C., realizó la armonización presupuestal del Programa de Gobierno “Bogota Sin Indiferencia Un Compromiso Social Contra la Pobreza y la Exclusión” Al Plan de Desarrollo “Bogota Positiva, Para Vivir Mejor”, por medio del Acuerdo 004 del 27 de junio del 2008, de la Junta Directiva del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C., en el cual se efectuaron unas modificaciones en el presupuesto de inversión, se contracreditaron catorce (14) proyectos de inversión y se acreditaron dieciséis (16) proyectos de inversión por un valor de SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y DOS PESOS CON 00/100 CENTAVOS M/CTE, (65.893.764.072,00), así:

### C O N T R A C R E D I T O S

| 217 | FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA D.C. |  |
| --- | --- | --- |
| 3 | GASTOS | 65.893.764.072.00 |
| 3-3- | INVERSION | 65.893.764.072.00 |
| 3-3-1- | DIRECTA | 65.893.764.072.00 |
| 3-3-1-12 | BOGOTÁ Sin Indiferencia. Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión | 65.893.764.072.00 |
| 3-3-1-12-02 | Eje Urbano Regional | 3.023.289.530,00 |
| 3-3-1-12-02-11 | Hábitat desde los barrios y las UPZ | 3.023.289.530,00 |
| 3-3-1-12-02-01-0264 | Construcción y Dotación de infraestructura para la Policía Metropolitana | 3.023.289.530,00 |
| 3-3-1-12-03 | Eje de Reconciliación | 62.870.474.542,00 |
| 3-3-1-12-03-20 | Atención integral de violencia, delincuencia y orden público | 60.013.373.701,00 |
| 3-3-1-12-03-20-0126 | Implementación y Desarrollo de Infraestructura Militar para la Seguridad de Bogotá D.C. | 2.256.703.280,00 |
| 3-3-1-12-03-20-0130 | Fortalecimiento del Sistema de Seguridad y Vigilancia de las Entidades del Distrito | 834.172.622,00 |
| 3-3-1-12-03-20-0157 | Cooperación Interinstitucional para Incrementar la Seguridad en Bogotá | 807.149.240,00 |
| 3-3-1-12-03-20-0159 | Capacitación y Bienestar para el personal de la Policía Metropolitana de Bogotá | 742.365.000,00 |
| 3-3-1-12-03-20-0366 | Construcción, Dotación y Sostenimiento de Unidades Permanentes de Justicia UPJ | 232.217.160,00 |
| 3-3-1-12-03-20-0383 | Número Único de Seguridad y Emergencias (NUSE 1,2,3) | 6.555.391.288,00 |
| 3-3-1-12-03-20-6049 | Adquisición y Sostenibilidad de Medios de Transporte Destinados a la Prevención | 26.775.644.972,00 |
| 3-3-1-12-03-20-6133 | Operación, Mantenimiento, Sostenimiento de Infraestructura para Mantener la Presencia Policial | 6.160.277.082,00 |
| 3-3-1-12-03-20-6134 | mejoramiento de Programas de Vigilancia y Comunicaciones para la Policía Metropolitana | 11.824.040.244,00 |
| 3-3-1-12-03-20-6135 | Adecuación Logística e Informática de la Policía y el FVS para Mejorar la Eficiencia Administrativa | 1.974.276.602,00 |
| 3-3-1-12-03-20-7093 | Adquisición de Equipo Técnico y Desarrollo de Actividades de Inteligencia Policial | 1.599.476.611,00 |
| 3-3-1-12-03-20-7196 | Plan de Vivienda para la Policía Metropolitana de Bogotá D.C. | 251.659.600,00 |
| 3-3-1-12-03-21 | Sistema de Justicia de la ciudad | 2.857.100.841,00 |
| 3-3-1-12-03-21-0175 | Apoyo para la Convivencia en Bogotá | 2.857.100.841,00 |

#### C R E D I T O S

| 3 | GASTOS | 65.893.764.072.00 |
| --- | --- | --- |
| 3-3- | INVERSION | 65.893.764.072.00 |
| 3-3-1- | DIRECTA | 65.893.764.072.00 |
| 3-3-1-13 | Bogotá positiva: para vivir mejor | 65.893.764.072.00 |
| 3-3-1-13-02 | Derecho a la Ciudad | 64.893.764.072.00 |
| 3-3-1-13-02-29 | Bogotá Segura y Humana | 59.775.285.184.00 |
| 3-3-1-13-02-29-0126 | Implementación y desarrollo de infraestructura militar para la seguridad de Bogotá D.C. | 4.250.705.979.00 |
| 3-3-1-13-02-29-0130 | Fortalecimiento del sistema de seguridad y vigilancia de las entidades del Distrito | 834.172.622.00 |
| 3-3-1-13-02-29-0157 | Fortalecimiento de los organismos de la policía judicial para incrementar la seguridad y la investigación | 1.007.149.240.00 |
| 3-3-1-13-02-29-0159 | Capacitación, bienestar y vivienda para el personal de la policía metropolitana de Bogotá D.C. | 744.024.600.00 |
| 3-3-1-13-02-29-0175 | Apoyo para la convivencia en Bogotá | 1.895.561.340.00 |
| 3-3-1-13-02-29-0264 | Fortalecimiento integral de la infraestructura física para la policía metropolitana | 4.467.285.274.00 |
| 3-3-1-13-02-29-0366 | Construcción, dotación y sostenimiento de Unidades Permanentes de Justicia UPJ | 232.217.160.00 |
| 3-3-1-13-02-29-0402 | Prevención de conflictos urbanos, las violencias y el delito | 5.095.000.000.00 |
| 3-3-1-13-02-29-6049 | Fortalecimiento de medios transporte destinados a la prevención y la seguridad | 25.654.463.112.00 |
| 3-3-1-13-02-29-6133 | Apoyo a los programas especiales que garanticen la presencia policial en la ciudad | 966.912.400.00 |
| 3-3-1-13-02-29-6134 | Mejoramiento de programas de vigilancia y comunicaciones para la seguridad en Bogotá | 11.324.040.244.00 |
| 3-3-1-13-02-29-6135 | Adecuación logística e informática de la policía y el desarrollo institucional del FVS | 1.704.276.602.00 |
| 3-3-1-13-02-29-7093 | Adquisición de equipo técnico y desarrollo de actividades de inteligencia policial | 1.599.476.611.00 |
| 3-3-1-13-02-30 | Amor por Bogotá | 263.087.600.00 |
| 3-3-1-13-02-30-0607 | Apoyo logístico de gestores de convivencia del Distrito Capital | 263.087.600.00 |
| 3-3-1-13-02-31 | Bogotá responsable ante el riesgo y las emergencias | 4.855.391.288.00 |
| 3-3-1-13-02-31-0383 | Numero Único de Seguridad y Emergencia. NUSE 123 | 4.855.391.288.00 |
| 3-3-1-13-06 | Gestión Pública Efectiva y Transparente | 1.000.000.000.00 |
| 3-3-1-13-06-49 | Desarrollo Institucional Integral | 1.000.000.000.00 |
| 3-3-1-13-06-49-0608 | Adquirir y mejorar la infraestructura y equipamiento de sedes del sector gobierno | 1.000.000.000.00 |

El saldo de libre afectación a 31 de mayo de 2008, era de $65.893.764.072.00 en los proyectos de inversión del plan de desarrollo “Bogotá sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión” de los cuales $54.753.700.511,oo se encontraban en saldos de apropiación libre disponible y $11.140.063.561,oo en certificados de disponibilidad presupuestal que amparaban procesos contractuales en curso, así:

| RUBRO PRESUPUESTAL | SALDO DE APROPIACION DISPONIBLE | CDP POR COMPROMETER |
| --- | --- | --- |
| 3-3-1-12-02-01-0264 | 2.843.559.530.00 | 179.730.000.00 |
| 3-3-1-12-03-20-0126 | 2.112.703.280.00 | 144.000.000.00 |
| 3-3-1-12-03-20-0130 | 709.172.622.00 | 125.000.000.00 |
| 3-3-1-12-03-20-0157 | 796.320.915.00 | 10.828.325.00 |
| 3-3-1-12-03-20-0159 | 742.365.000.00 | 0 |
| 3-3-1-12-03-20-0366 | 232.217.160.00 | 0 |
| 3-3-1-12-03-20-0383 | 6.555.391.288.00 | 0 |
| 3-3-1-12-03-20-6049 | 16.101.809.736.00 | 10.673.835.236 |
| 3-3-1-12-03-20-6133 | 6.153.607.082.00 | 6.670.000.00 |
| 3-3-1-12-03-20-6134 | 11.824.040.244.00 | 0 |
| 3-3-1-12-03-20-6135 | 1.974.276.602.00 | 0 |
| 3-3-1-12-03-20-7093 | 1.599.476.611.00 | 0 |
| 3-3-1-12-03-20-7196 | 251.659.600.00 | 0 |
| 3-3-1-12-03-21-0175 | 2.857.100.841.00 | 0 |
| TOTAL | 54.753.700.511.00 | 11.140.063.561.00 |

En el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C., el Proyecto de inversión incorporado en el presupuesto 2008, que no continuo en el nuevo Plan de Desarrollo, Bogotá Positiva: Para vivir Mejor, es el siguiente:

| RUBRO PRESUPUESTAL | VALOR |
| --- | --- |
| 3-3-1-12-03-20-7196 | 251.659.600.00 |

El saldo de este proyecto fue distribuido en los programas Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor, en los proyectos: 3-3-1-13-02-29-0159 “Capacitación, bienestar y vivienda para el personal de la policía” por $1.659.600.00 y 3-3-1-13-02-30-0607 Apoyo logístico de gestores de convivencia de Distrito Capital por $250.000.000.00

Los Proyectos de inversión incorporados en el presupuesto 2008, que  continuaron su ejecución en el nuevo Plan de Desarrollo Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor en el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C., son los siguientes:

| RUBRO PRESUPUESTAL | VALOR |
| --- | --- |
| 3-3-1-13-02-29-0126 | 4.250.705.979.00 |
| 3-3-1-13-02-29-0130 | 834.172.622.00 |
| 3-3-1-13-02-29-0157 | 1.007.149.240.00 |
| 3-3-1-13-02-29-0159 | 744.024.600.00 |
| 3-3-1-13-02-29-0175 | 1.895.561.340.00 |
| 3-3-1-13-02-29-0264 | 4.467.285.274.00 |
| 3-3-1-13-02-29-0366 | 232.217.160.00 |
| 3-3-1-13-02-29-6049 | 25.654.463.112.00 |
| 3-3-1-13-02-29-6133 | 966.912.400.00 |
| 3-3-1-13-02-29-6134 | 11.324.040.244.00 |
| 3-3-1-13-02-29-6135 | 1.704.276.602.00 |
| 3-3-1-13-02-29-7093 | 1.599.476.611.00 |
| 3-3-1-13-02-31-0383 | 4.855.391.288.00 |

Los nuevos proyectos de inversión que inician su ejecución en el Plan de Desarrollo: “Bogotá Positiva: para vivir mejor” en el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, son los siguientes:

| RUBRO PRESUPUESTAL | VALOR |
| --- | --- |
| 3-3-1-13-02-29-0402 | 5.095.000.000.00 |
| 3-3-1-13-02-30-0607 | 263.087.600.00 |
| 3-3-1-13-06-49-0608 | 1.000.000.000.00 |

El Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C., no cuenta con proyectos de inversión con vigencias futuras aprobadas.

En cuanto a este proceso,  el Fondo de Vigilancia y Seguridad 2008,  comenzó a ejecutar el Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor” , en el mes de julio de los corrientes, con una ejecución al terminar de $11.201.1 Millones que corresponde a un 17% del total armonizado de ($65.893.7 Millones), lo anterior lo efectuaron  con base en:

-Acuerdo 308 de junio 9 de 2008, en el cual fue aprobado por el Concejo Distrital, el Plan de Desarrollo para el período 2008 – 2012 “Bogotá Positiva”.

-La Secretaria Distrital de Planeación emitió concepto favorable a la modificación propuesta, según consta en el oficio No. 2-2008-21824 del 27 de junio de 2008, firmada por el Secretario Distrital de Planeación, Dr. Oscar Alberto Molina García.

-Concepto favorable de Modificación Armonización Presupuestal por $65.893.764.072.oo de la Secretaria de Hacienda, firmado por el Director Distrital de Presupuesto, radicado en el  FVS el 27-06-2008.

-Acuerdo No. 004 del 27 de junio de 2008, del Fondo de Vigilancia y Seguridad, en el cual se efectúan unas modificaciones en el presupuesto de Inversión, por valor de  $65.893.764.072.oo

3.2.5  Evaluación a la Contratación

Proyecto 383 - Número Único  de Seguridad y Emergencias (NUSE 1,2,3) en BOGOTÁ D.C.

Para evaluar la vigencia 2006 seleccionó una muestra  de tres (3) contratos que corresponden al  33.33% del total de los contratos del periodo y para la vigencia 2007 se seleccionaron siete (7), lo cuales se clasifican como se indica en el cuadro siguiente:

CUADRO 39

CONTRATOS - PROYECTO 383 - VIGENCIA 2006

| CLASE DE CONTRATO | 2006 | 2007 | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Prestación de servicios profesionales | 3 | 6 | 9 |
| Compra venta |  | 1 | 1 |
| Mantenimiento |  |  |  |
| TOTAL | 3 | 7 | 10 |

Fuente: Relación Contratos para ser evaluados por el equipo auditor  – Vigencias 2006 y 2007 – Proyecto 383

En dicha evaluación se verificó el cumplimiento de los requisitos contractuales de acuerdo a la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, así como las obligaciones de los contratistas pactadas entre las partes (contratante-contratista), de los cuales se tienen las siguientes apreciaciones:

3.2.5.1 Hallazgo Administrativo

Convenio Interadministrativo 2357/05

### Suscrito con LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S. P, el 23 de diciembre de 2005, en cuyo objeto EL FONDO, en su condición de responsable de la gestión y destinación de los recursos que demande el NUSE 123 para su efectivo y continuo funcionamiento, conviene con ETB la operación tecnológica de dicho Sistema, la cual se desarrollará con sujeción  a las obligaciones, las condiciones, las características, las exigencias técnicas y tecnológicas que se precisan en el Decreto Distrital No. 451 de 2005, en el presente documento y en sus correspondientes anexos, adiciones y modificaciones, por un término de duración de cinco (5) años.

El mencionado convenio durante su ejecución ha tenido 4 modificaciones donde se resalta la ampliación del término de duración que a la fecha de la auditoría están en setenta y dos meses (2) y doscientos cincuenta y cinco (255) días más.

A partir del mes de mayo de 2007, el Sistema de Seguridad y Emergencias 123 entró en el proceso de ejecución siendo implantado para Bomberos,  durante el mes de junio ingresaron las otras agencias,  habilitándose el sistema integrado para la prestación del servicio público de recepción, atención, comunicación, despacho y gestión de la información, con miras a la prevención y atención de las situaciones que alteren o amenacen alterar la seguridad y convivencia ciudadanas, en la última semana del mismo mes.

Al entrar en ejecución fue necesario re direccionar o enrutar los números existentes para que llegaran directamente a la Sala Unificada de Recepción de llamadas, tales como 112, 119, 127, entre otros, para ser transferidos a las diferentes agencias de despacho.

A partir del 1 de julio de 2007 y hasta el 9 de enero de 2008, el sistema integrado no contó con una interventoría que le hiciera seguimiento al cumplimiento de las obligaciones pactadas en el convenio 2357 de 2005 suscrito con la ETB como operador tecnológico, sin embargo, el Fondo de Vigilancia y Seguridad encomendó parte de esa tarea al Ingeniero Germán Castro, quien realizó el seguimiento y supervisión, principalmente para la liquidación de los Niveles de Servicio, tomando como base la información reportada a la mesa de ayuda y los hechos sucedidos en el desarrollo de la operación misma del sistema y que tuvieran alguna incidencia en la prestación del servicio, cabe precisar que para no tener inconvenientes en la liquidación el FVS y la ETB, pactaron que durante los meses julio, agosto, septiembre  y octubre de 2007, enero y abril de 2008, no tuvieran medición, razón por la cual no fueron computados como meses de servicio de Operación Tecnológica, con la ventaja de pagar solamente la mitad del servicio.

La falta de interventoría en este periodo de tiempo, según lo informado por el Coordinador del área de sistemas como responsable del proyecto, se debió principalmente a las dificultades del proceso precontractual, puesto que el trámite se demoró más de lo que estaba previsto, entre otras razones por la elaboración de los estudios de mercado, la socialización del proyecto para recibir propuestas y la generación de ajustes a los términos de referencia.

Para efectos de establecer el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se  tuvo en cuenta en primer lugar el análisis y evaluación de la información aportada por el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá y las diferentes entidades que integran el proceso, en segundo lugar las visitas practicadas a las diferentes Agencias y la Sala Unificada de Recepción de llamadas y en tercer lugar información presentada por la firma interventora en cumplimiento al contrato 488/07, toda vez que dicho contrato se relacionó dentro de la muestra para ser evaluado por el equipo auditor en la segunda fase del PAD 2008.

Es preciso aclarar, que en esta auditoría solamente se evaluaron las obligaciones Nos. 1 y 3, en lo que tiene que ver con el funcionamiento y operación del sistema NUSE 123 y la disposición permanentemente, de manera directa o indirecta, del personal suficiente y debidamente capacitado en las diversas áreas que requiera el correcto, continuo y eficiente funcionamiento del NUSE-123.

Con base en lo expuesto, este ente de control estableció que el sistema presenta fallas de tipo técnico, procedimentales y técnicas sin afectación de los acuerdos de niveles de servicio ANS, lo que permite concluir que la obligación No.1 pactada en el convenio interadministrativo no se ha cumplido en su totalidad, toda vez que la ETB como operador tecnológico debía “Poner en funcionamiento y efectuar la operación tecnológica del Sistema NUSE-123 de manera continua, ininterrumpida, segura y eficiente….”

Por otro lado, de Acuerdo con los términos de referencia del “CONCURSO PÚBLICO DE MERITOS No. FVS-CM-74-2007”, cuyo objeto corresponde a la contratación de la interventoría técnica de las operación del Número Único de Seguridad y Emergencias NUSE 123, se estableció que el recurso humano de la Sala Unificada de Recepción de llamadas estaría conformada por 270 operadores y un grupo de respaldo de 32 operadores adicionales, para un total de 302 personas.  Los mencionados operadores que deben integran las Agencias están conformados por: 200 miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá y 102 civiles.

Además, en dichos términos se señaló que el programa de capacitación teórico – practica fue diseñado con una intensidad horaria de 144 horas, divididos en 6 módulos de 24 horas y correspondientes a cada una de las Agencias, las cuales dictaron sus respectivos módulos.

Todos los participantes fueron certificados por la Dirección Nacional de Escuela de la Policía Nacional – Escuela de Telemática y Electrónica – (Instituto de Educación Superior Universitaria Resolución No. 0003404 de 1992 del ICFES). Sin embargo, de una muestra de 29 operadores tomada en las visitas efectuadas los días 8 y 9 de septiembre de 2008, se estableció lo siguiente:

CUADRO 40

CAPACITACIÓN DE OPERADORES

DEL SISTEMA NUSE 123

| HORAS DE CAPACITACIÒN | No CAPACITADOS | PORCENTAJE |
| --- | --- | --- |
| 0 | 3 | 10.34 |
| 4 | 3 | 10.34 |
| 8 | 1 | 3.44 |
| 12 | 1 | 3.44 |
| 16 | 1 | 3.44 |
| 20 | 1 | 3.44 |
| 24 | 3 | 10.34 |
| 30 | 1 | 3.44 |
| 40 | 6 | 20.69 |
| 48 | 1 | 3.44 |
| 60 | 1 | 3.44 |
| 90 | 3 | 10.34 |
| 96 | 1 | 3.44 |
| 120 | 1 | 3.44 |
| 3 Meses | 1 | 3.44 |
| 3 Semanas | 1 | 3.44 |
| TOTAL | 29 |  |

En el entendido de que cada módulo se compone de 24 horas, se concluye que ninguno de los 29 operadores tomados como muestra, ha recibido la totalidad de los módulos que corresponden a 144 horas.

De la muestra se concluye que, el 10.34% no ha recibido ningún tipo de capacitación, el 24.1% ha recibido capacitación inferior a 24 horas, el 10% ha recibido capacitación correspondiente a 24 horas es decir un módulo, el 24% ha recibido capacitación inferior a 48 horas, el 3.44% ha recibido capacitación correspondiente a 48 horas es decir dos módulos, el 3.44% ha recibido capacitación inferior a 72 horas, el 10.44% ha recibido 90 horas, un poco mas de la que corresponde a tres módulos, el 3.44% ha recibido 96 horas es decir lo que corresponde a 4 módulos, y finalmente un 3.4% ha recibido 120 horas lo que corresponde a cinco módulos.

La información anterior permite inferir, que el hecho de presentarse fallas de carácter procedimental en el sistema, obedece a la falta de capacitación, que debía ser garantizada por la ETB, como lo establece la CLÁUSULA TERCERA: PRINCIPALES OBLIGACIONES E LAS PARTES, del convenio 2357 NUSE, suscrito entre el FVS y la ETB, numeral 1.2, que además, debía realizar la “constante actualización”.

Por otra parte, en dichas visitas realizadas se comprobó que la sala de despacho actualmente cuenta con 150 agentes (35 por 4 turnos de 24 horas) y 157 civiles de los cuales 136 son operadores y 21 de soporte de la operación, para un total de 307 personas.

Entre tanto en las agencias se distribuye otro personal adicional que hace parte del proceso, de la siguiente manera: Policía (Centro Automático de Despacho –CAD) 50 policiales por turno de 8 x 24 horas, para un total de 200 agentes, Bomberos 13 uniformados de turnos 24 x 24 horas y 6 no uniformados de turnos rotativos de 8 horas, DPAE 12 en tres turnos de 8 horas.

Como puede observarse, el sistema NUSE 123 cuenta con 350 unidades policiales por turnos de 8 horas por 24, que fueron instruidos militarmente para desempeñar entre otras labores la de prestar sus servicios de seguridad. Cabe resaltar, que la función actualmente desarrollada por los funcionario policiales puede ser realizada por personal civil, toda vez que se trata de recepción y transferencia de llamadas por incidentes de seguridad y/o emergencia, a las Agencias de Despacho correspondientes (Policía, DPAE, Bomberos, Movilidad y CRUE-Salud),  de acuerdo con los protocolos establecidos para cada caso en particular, sin que el operador como tal resuelva si son o no duplicados o decida el procedimiento a seguir, decisión que está en cabeza directa de las Agencias antes señaladas, dependiendo de la forma como están organizadas para prestar el servicio público conveniente (localidades, despachos, zonas o áreas de influencia).

Por otra parte, este ente de control observa que lo definido como Coordinación del NUSE en el convenio interadministrativo 2357/05, que tiene asignadas  instalaciones en la Estación Bachue de la ETB, cuenta con un Coordinador General (con funciones claramente definidas mediante el artículo 9 del Decreto Distrital 451 de 2005) y carece de una infraestructura administrativa para sus colaboradores, puesto que no existen niveles jerárquicos con cargos y funciones claramente establecidas.

Según lo informado por el doctor José Santos Cogua Moreno, Coordinador del Sistema NUSE 123, como responsable de la gestión y administración de la información que se recibe a través del sistema, manifiesta que para disminuir las fallas de tipo procedimental, se tienen diseñados 22 factores que miden o determinan la calidad de la gestión de los operadores, primando en estos el seguimiento de tipo comportamental, además, de realizar recapacitación permanente a de los operadores, sin embargo, como lo evidenció este órgano de control no todos operadores han recibido la totalidad de la capacitación requerida.

Así mismo, desde el punto de vista del sistema como tal, observa que existe división de las responsabilidades del funcionamiento del software y el hardware y en forma separada de la operación del sistema, por cuanto se diluye la responsabilidad entre unos y otros, es decir, que las fallas que presenta el sistema se escuda en el hecho de que la ETB las atribuye a fallas operacionales y las Agencias a su vez las imputan a fallas de carácter Técnico.

Otra situación que se presenta es la rotación del personal, puesto que la  vinculación  se realiza a través de contrato de prestación de servicios, que en ningún caso generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable, además, el contratista esta expuesto a ofertas que pueden mejorar su ingreso salarial, al cambio o sustitución por solicitud expresa del Coordinador General del Sistema y al estado anímico y afectivo en lo personal como consecuencia del impacto de las llamadas que recibe diariamente.

Para efectos de corroborar la contratación del personal, se revisó la relación de la contratación registrada por el FVS a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF para los años 2006 y 2007, encontrándose en el aplicativo diseñado por la Contraloría de Bogotá para el reporte de información de las Entidades Distritales que son sujetos de control en el año 2007, que se encuentran registrados 91 operadores de recepción de llamadas destinados a prestar sus servicios al Sistema del Numero Único de Seguridad y Emergencias NUSE 123, por un plazo de 300 días cada uno y un valor total de $1.501.500.000, mientras que en los anexos de la ejecución presupuestal se relacionan 80 contratos de prestación de servicios para la misma vigencia.

Revisadas las metas contenidas en el plan de acción y en las fichas EBI-D de 2008, este Organismo de Control observa que no se tienen programadas campañas de sensibilización para que la ciudadanía utilice de manera oportuna y adecuada el sistema, toda vez que el mayor cúmulo de llamadas que no corresponden a seguridad y emergencias según las estadísticas aportadas al equipo auditor por el Coordinador General del Sistema, se relacionan con bromas – 3.139.870 (29.02%), información – 406.856 (3.76%), acosador – 55.184 (0.51%),  no procedente – 6.094.074 (56.32%), entre otras.

De lo anterior se desprende la falta de normatividad destinada a reglamentar y sancionar a los ciudadanos que usen inadecuadamente el sistema puesto que estas llamadas están interfiriendo el verdadero objetivo cual es el de prestar los servicios de seguridad y emergencias a la ciudadanía, en tiempo real.

Cabe aclarar que una vez recibida la información a través del FVS, se solicitó por parte el equipo auditor, fuera suministrada en formato Excel o Acces, sin embargo, el Fondo requirió a la ETB, quien contesto por medio de una mail de fecha 1 de octubre de 2008 que “La razón por la cual se entregan en archivos .pdf estos informes, es que esta presentación es la fuente natural de los reportes de nuestro sistema de mesa de ayuda y de esta forma garantizamos que los mismos no han sido modificados; en el caso que esta información se necesite en otro formato, es de nuestra preferencia que el trabajo de transcripción lo realice el propio usuario de la información para evitar de nuestra parte, como operador tecnológico, cualquier intervención en el manejo de estos datos”.

De lo anterior se colige, la falta de control y el incumplimiento de las funciones del FVS como supervisor del contrato, al no exigir el cumplimiento de las obligaciones del contratista, que impiden el funcionamiento y operación tecnológica del sistema NUSE-123 de manera continua, ininterrumpida, segura y eficiente.

Se incumple lo preceptuado en la Ley 80 de 1993 artículos 3º y 26, la resolución No. 69 del 12 de agosto de 2004 del FVS, la resolución No. 285 del 30 de octubre de 2007, modificatoria de la resolución 69 a través de la cual se adopto el “MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÁ versión 1.0 2007 y el contrato motivo de evaluación.

De acuerdo con lo establecido por este órgano de control, las fallas de tipo técnico atribuidas al sistema, las procedimentales derivadas de la falta de capacitación adecuada y oportuna y las Técnicas sin afectación de los Acuerdos de Niveles de Servicio ANS,  impiden la atención en tiempo real de los incidentes de seguridad y emergencias reportados al sistema NUSE 123,  por parte de las agencias de despacho competentes.

Valoración de la Respuesta: De acuerdo con la respuesta dada por la entidad, se mantiene el hallazgo administrativo, para lo cual deberá incluirse en el plan de mejoramiento.

3.2.5.2 Hallazgo administrativo

Contrato 299 de 2007

### Contrato suscrito con el señor RAUL HIGUERA PORRAS, el 26 Junio de 2007, por valor de $48.720.000, en cuyo objeto El CONTRATISTA se obliga con el FONDO a realizar la preproducción, producción y toma de doce (12) referencias fotográficas en alta resolución en formato digital para ser utilizados en avisos de prensa, de conformidad con lo establecido en el presente contrato, los términos de referencia, sus adendas y la oferta presentada por el contratista.

### Inició el 29 Junio de 2007 con plazo de quince (15) días calendario contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, terminó el 11 de septiembre de 2007.

Del análisis realizado al acervo documental contenido en la carpeta del contrato derivado de la “INVITACIÓN PÚBLICA No. FVS-PMC-15-2007”, se evidenció que para el estudio de conveniencia y oportunidad se calculó un presupuesto oficial artificialmente alto ($75.956.800), teniendo en cuenta que el valor del contrato se realizó por $48.720.000 incluido IVA.

En el proceso de selección participaron las ofertas de Raúl Higuera Porras por valor de $48.720.000 Incluido IVA; José Leo Erazo Soler por $62.640.000 Incluido IVA; Unión Temporal DOSP Y MGPIXLAB, conformada por Proyectos Publicitarios Ltda. y Miguel Gómez González, por valor de $34.243.200 Incluido IVA;  ASA Fototaller S.A. por $69.600.000; e Imagen Exterior E.U. por $71.956.800 Incluido IVA, de acuerdo a lo señalado en el acta de diligencia de cierre y apertura de propuestas de la invitación pública No. FVS-PCM-15-2007, levantadas el 29 de mayo de 2007.

Vale la pena destacar que el proponente adjudicado (Raúl Higuera Porras) participó en ambos procesos (estudios previos e invitación pública), con valores ostensiblemente diferentes. En primer lugar cotizó un valor de $65.000.000 sin IVA (equivalente a $75.400.000 incluido IVA) para los estudios de conveniencia y oportunidad (mercado) y en segundo lugar el valor de la propuesta económica para la invitación pública la realizó por $48.720.000 incluido IVA, valor con el cual se adjudicó el contrato de compraventa No. 299 de 2007. De lo expuesto, se infiere que no se dio estricto cumplimiento  a los principios de transparencia y economía, establecidos para asegurar la selección objetiva puesto que el soporte técnico y económico del valor estimado del contrato fue excesivamente alto.

De otro lado, se observó que el Fondo no dio estricto cumplimiento al numeral 1.22 contenido en los términos de referencia “El fondo solicitará por escrito y por una sola vez al oferente, cualquier aclaración. Se otorgará un término perentorio de respuesta. De no responder en dicho plazo o responder en forma insatisfactoria la oferta será rechazada.”, tal como lo evidencian las  radicaciones Nos. 2007EE3159 del 31 de mayo de 2007,  2007EE3224 del 6 de junio de 2007 y oficio sin radicado de fecha 12 de mayo de 2007, mediante los cuales el FVS solicitó aclaraciones adicionales, lo que permite inferir que la propuesta del señor Raúl Higuera Porras bajo estas condiciones debió ser rechazada, puesto que no se permitía sino una sola solicitud de aclaraciones por propuesta y para el caso motivo de análisis se solicitó aclaración y/o modificaciones en tres (3) oportunidades.

Las respuestas a las mencionadas solicitudes las realizó el proponente Raúl Higuera  Porras, mediante los oficios radicados con los números 2007ER8188 del 1 de junio de 2007 a través de las cuales anexó la modificación a la póliza 072163179 “NOTA. SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES”, 2007ER8345 del 6 de junio de 2007 mediante la cual anexó la segunda modificación a la póliza  072163179, en el sentido de aclarar y modificar la prorroga de la vigencia de la póliza de garantía de seriedad de la propuesta “NOTA. SE ACLARA LA VIGENCIA DE TERMINACIÓN VA HASTA EL 29 DE MAYO DEL 2007, LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES” y anexó la tercera modificación de la póliza  072163179 en el sentido de “NOTA. SE ACLARA LA VIGENCIA HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE, LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES”, contraviniéndose el numeral 2.1.2.5 de los términos de referencia que en el último párrafo estableció que “Si el FVS, llegara a prorrogar los términos de cierre y adjudicación o del perfeccionamiento del contrato, exigirá la ampliación del término de garantía de seriedad de la propuesta.

No será subsanable y genera el rechazo de la oferta la no presentación del original de la garantía”.

Por cuanto correspondía a una actividad obligatoria, de la cual tenía conocimiento el contratista en el análisis previo de dichos términos.

Es preciso observar que el segundo proponente habilitado, presentó observaciones al proceso de la referencia, dentro de los términos establecidos en el artículo segundo de la resolución 117 del 1 de junio de 2007, suscrita por el doctor ANDRES JOSÉ MORENO, Gerente (E) del FVS, “Publicación del informe de evaluación y recepción de observaciones por parte de los proponentes 5 y 6 de junio de 2007”, mediante el oficio radicado el 6 de junio de 2007 y recibido en el FVS con número 2007ER8343 en la misma fecha hora 04: 10: 02 , en el cual manifiesta que “(…) sin embargo en las horas de la mañana del día miércoles 6 de junio de 2007, pedimos ver la aclaración a la póliza para corroborar la evaluación jurídica, no encontrándose el documento que confirme la corrección y si existe, no pudimos tener acceso ya que no está dentro de la propuesta original ni en las observaciones al proceso.

Teniendo en cuenta que desde nuestro punto de vista no se ha subsanado los defectos a la Garantía de Seriedad de Oferta por parte del señor RAÚL HIGUERA PORRAS solicitamos se rechace su propuesta por cuanto no cumple con los requisitos mínimos exigidos en los Términos de Referencia de este proceso.”.

Así mimo, se evidenció que el proponente RAÚL HIGUERA PORRAS, radicó la carta de aclaración relacionada con la segunda solicitud del FVS bajo el número 2007ER8345 hora 04: 15: 05 de la misma fecha.

Del análisis realizado en los párrafos precedentes, se colige que la propuesta era causal de rechazo y en este sentido el contrato debió ser adjudicado  al proponente habilitado que en su orden cumpliera con lo exigido en los términos de referencia o en caso de no existir proponente habilitado declarar desierta la invitación pública No. FVS-PCM-15-2007, lo que permite concluir que en este sentido hubo favorabilidad para el proponente adjudicado lo que comportó desigualdad de condiciones para los demás participantes.

Por otra parte, de acuerdo con el análisis efectuado al objeto contractual, a la factura cambiaria de compraventa No. 0083 del 13 de agosto de 2007 y al informe final del supervisor del contrato del 27 de agosto de 2007, se pudo evidenciar que hasta la fecha de la comunicación del presente hallazgo, ninguna de las 12 referencias fotográficas en alta resolución, por valor de $48.720.000 incluido IVA, fueron utilizadas para avisos de prensa ni publicadas en medios de comunicación tales como periódicos, revistas o cualquier otro medio publicitario, excepto por la fotografía titulada “referencia 123 Fuego”, que según lo informado por el FVS mediante el oficio radicado con el número 2008EE333 del 28 de agosto de 2008 y confirmado por el equipo auditor en la evaluación hecha al contrato  número FVS-320-2007, suscrito con el señor MAURICIO GARZÓN TORRES, el 18 de julio de 2007, este producto fue utilizado para  realizar la impresión, instalación y desmonte de 4.000 pendones institucionales, por valor de $229.591.840.

Adicional a lo anterior, se observó que para la realización de las referencias fotográficas se debió tener  en cuenta lo establecido en los términos de referencia numerales 1.1 INTRODUCCIÓN y 1.2 OBJETO DE LA INVITACIÓN, 3.1 “OFERTA TÉCNICA”  numeral  3.1 y el “FORMATO Nº 4 OFERTA TÉCNICA”, en los que se estableció que la preproducción, producción y toma de las 12 referencias fotográficas debían ser de “ALTA RESOLUCIÓN EN FORMATO DIGITAL. TOMADAS EN BOGOTÁ D.C. CON PERSONAS QUE REPRESENTEN HABITANTES DE LA CIUDAD Y EN LUGARES REPRESENTATIVOS DE LA CIUDAD”, y “LAS RESOLUCIONES DE LAS FOTOGRAFÍAS DEBEN PERMITIR SU AMPLIACIÓN A FORMATO VALLA SIN DETRIMENTO DE LA CALIDAD VISUAL”, al igual que la modificación hecha a través de la “ADENDA NO. 1”, a los numerales 3 y 3.1 de términos de referencia de la Invitación Pública FVS-PCM-15-2007, relacionados con la oferta técnica, siendo de relevante importancia que “Los lugares y personajes representativos de Bogotá no deben inducir a error en su identificación, pero igual es una iniciativa del fotógrafo determinar estos, de la misma forma, no se exigen modelos ni lugares específicos, solamente que se encuentre representatividad con el Distrito Capital”.

Sin embargo, de acuerdo al concepto técnico emitido por el Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Contraloría de Bogotá D.C. “(…) las fotos fueron tomadas en alta resolución y que es muy subjetivo determinar si para el contratista las personas y localidades que aparecen en ellas son representativas o no de la ciudad,…”., lo que permite inferir que las fotografías grabadas en los dos CD’s copiados por el Fondo de Vigilancia y entregados al equipo auditor, inducen al error, puesto que no se identifican con claridad los lugares representativos de la Capital como lo  establecen las especificaciones técnicas contenidas en la Invitación Pública y el contrato de compraventa.

De otra parte, frente a la explicación dada por el Fondo de Vigilancia con relación a la no utilización de las fotografías en avisos de prensa, la entidad manifestó lo siguiente “(…) La campaña de divulgación, del Número Único de Emergencias 123, se debe ejecutar a largo plazo. Desde su concepción la Secretaría de gobierno la diseñó en dos fases: la de lanzamiento, que se ejecutó en el 2007, y la de sostenimiento que se iniciará en el cuarto trimestre del 2008, extendiéndose hasta los próximos años, hasta que sea reconocida por los bogotanos…”.

Con relación a la supuesta fase de lanzamiento, este ente de control observa que carece de validez tal afirmación,  puesto que al revisar las metas del Plan de Desarrollo y las fichas EBI-D de los años 2006, 2007 y 2008, relacionadas con el proyecto de inversión 383, se pudo establecer que la “CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN” se llevó a cabo durante el año 2007, cuyo plan de acción muestra que la meta a 31 de diciembre, se encuentra ejecutada al 100 por ciento. Además, en dicho plan para el año 2008 no se encuentra reflejada programación alguna, lo que permite concluir que el proyecto no tiene asignados recursos para adelantar otras actividades relacionadas con la divulgación del proyecto NUSE 123 en los próximos años.

Si bien es cierto que el contratista cumplió con la entrega de las doce (12) referencias fotográficas, este negocio se traduce en innecesario, puesto que se presenta una gestión antieconómica  como quiera que se contrató un producto bajo unas condiciones específicas concretas que a la postre no resultaron ser reales, toda vez que los dichosos avisos en prensa nunca se realizaron y a la fecha han pasado 13 meses a partir del recibo de los bienes, tal como lo evidencia la factura No. 83 del 13 de agosto de 2007,  el informe final del supervisor del contrato de fecha 27 de agosto de 2007 y el acta de liquidación del contrato del 11 de septiembre del mismo año, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 3º de la ley 80 de 1993 y 6º de la ley 610 de 2000.

De lo anterior se colige,  la falta de planeación, derivada de unos estudios previos insuficientes que permitieran determinar las necesidades de tiempos reales de  publicación, pues no se encuentra explicación o razón que justifique la no divulgación de las doce (12) referencias fotográficas en prensa o cualquier otro medio de comunicación, en la vigencia 2007, periodo en el cual estaba programada la meta.

Se pudo evidenciar que a la fecha de la comunicación del presente hallazgo, ninguna de las 12 referencias fotográficas en alta resolución, por valor de $48.720.000 incluido IVA, fueron utilizadas para avisos de prensa ni publicadas en medios de comunicación tales como periódicos, revistas o cualquier otro medio publicitario, como esta establecido en el objeto contractual.

Por lo anteriormente expuesto, este equipo auditor establece que las doce (12) referencias fotográficas adquiridas por el FVS a razón de $4.060.000 cada una incluido IVA, no garantizaron al 100 por ciento la divulgación del Numero Único de Seguridad y Emergencias a la ciudadanía, como parte integrante de la descripción de las metas del proyecto de inversión 383, contenidas en las fichas EBI-D de los años 2006 – 2007 y el Plan de Acción – Componentes de Gestión y de Inversión “Bogotá Sin Indiferencia - Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004 – 2008, al no ser utilizadas en avisos de prensa como lo establece el objeto contractual, por lo tanto este ente de control considera que existe un detrimento al patrimonio del distrito capital por valor de $48.720.000 incluido IVA, configurándose como un posible hallazgo fiscal con presunta incidencia disciplinaria.

Valoración de la Respuesta: De acuerdo con la respuesta dada por la entidad en la presentación de resultados en la mesa final  y evaluada por el equipo auditor se desestima la incidencia fiscal y disciplinaria y se mantiene el hallazgo como administrativo,  por las siguientes razones:

- La Gerente del FVS manifiesta que algunas de las fotografías se están exhibiendo en diferentes eventos, y como  medio publicitario fueron utilizadas en el  contrato 320/07, a través del cual se imprimieron 4000 pendones, en ejecución de la meta contenida en el plan de acción, como divulgación del sistema NUSE 123.

- Terminada la intervención de la Gerente, el Equipo Auditor, manifestó que en el objeto del contrato se establecía que las fotografías debían ser publicadas en avisos de prensa.

- Escuchadas las intervenciones de las partes, la Contraloría en aras de buscar una solución a la discusión presentada, y teniendo en cuenta que algunas de las fotografías fueron utilizadas en algunos eventos realizados por el FVS, considera que el hallazgo se  mantiene como administrativo para ser incluido en el plan de mejoramiento que realice la entidad por cuanto se deben diseñar las acciones que permitan la publicación en avisos de prensa.

- La Gerente del FVS, acepta que a raíz de las observaciones presentadas por la Contraloría, la entidad ha utilizado las fotografías en los diferentes eventos, tal como se expresa en el oficio que fue enviado a este ente de control.

3.2.5.5 Hallazgo Administrativo

Contrato 338 de 2006

### Suscrito con la firma STRATEGAS CONSULTORES S.A. el 27 Enero de 2006, por valor de $60.000.000 más IVA, equivalente $69.000.000, en cuyo objeto el CONTRATISTA se obliga para con el FONDO a prestar sus servicios como asesor legal en la implementación del sistema de número único de seguridad y emergencias para el Distrito Capital – NUSE 123, de conformidad con lo establecido en el presente contrato y la oferta presentada por el CONTRATISTA.

### Inició el 14 de febrero de 2006 con plazo de Cuatro (4) meses, a partir de la fecha de suscripción de la respectiva acta de inicio de ejecución del contrato, previa aprobación del la garantía única, finalizando el 31 de agosto de 2006.

Revisado el acervo documental contenido en la carpeta del contrato, no se encontró constancia escrita del ordenador del gasto en la que precise que no ha sido necesaria la obtención previa de varias ofertas, como lo establece el artículo 13 del Decreto 2170 de 2002, entendiéndose que dicha contratación debía hacerse cuando se refiriera a prestación de servicios profesionales, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo puedan encomendarse a determinadas personas naturales o jurídicas o para el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas.

De lo anterior se  colige que el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá para tomar la decisión de adelantar el contrato de prestación de servicios, tuvo que haber contemplado el contenido del literal J) del numeral 1º del artículo 24 de la ley 80 de 1993, al igual que el contenido del artículo 17 del decreto 2170 de 2002.

Por otra parte, el informe de actividades correspondiente al tercer mes, no se encuentra contenido en el acervo documental ni en los documentos soportes de la orden de pago original que reposan en la Tesorería del FVS (a folios 64677 a 64684), requisito obligatorio que debía ser presentado al supervisor del contrato, según lo establecido en el numeral 15 de la CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. De lo expuesto, se desprende que el supervisor no dio estricto cumplimiento al contenido de la “CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- SUPERVISIÓN” puesto que incumplió la función de vigilar las obligaciones derivadas del contrato por parte del contratista y además otorgó los vistos buenos para el pago.

Es ocasionada por la falta de diligencia y cuidado en el cumplimiento de las funciones por parte del Ordenador del Gasto, ya que al no ejercer el debido control sobre el mismo, se pretermitieron las disposiciones legales que ordenan  la necesidad de dejar constancia escrita del ordenador del gasto en la que se precise que no ha sido necesaria la obtención previa de varias ofertas, así mismo, se desconoce tanto por parte del supervisor del contrato como de la Tesorera del FVS, la normativa que ordena que el informe de actividades del contratista debe reposar en la carpeta documental y es requisito previo e indispensable para el pago.

Se transgrede lo establecido en Resolución No. 69 del 12 de agosto de 2004 del FVS, decreto 2170 artículos 13 y 17 y el contrato motivo de evaluación.

Hubo incumplimiento de las obligaciones y funciones propias de su cargo, contenidas en las normas anteriormente citadas.

Valoración de la Respuesta: De acuerdo con la respuesta dada por la entidad en la discusión final del informe  y evaluada por el equipo auditor se mantiene el hallazgo como administrativo, en la medida en que el informes del contratista es un soporte obligatorio para el pago tal como se señala en el contrato. Sin embargo, este no se encontró contenido en la carpeta del contrato ni como soporte de la orden de pago respectiva, dentro del  análisis de las vigencias 2006, 2007 .

Por otro lado, como en desarrollo de la auditoria regular, la entidad  realizó la posible inclusión del mencionado informe -2006- 2007- , de común acuerdo se estableció que esté hallazgo se mantenía como administrativo para ser incluido en el plan de mejoramiento a suscribir con la Contraloría de Bogotá.

De otra parte, se desestima lo relacionado con el incumplimiento de los artículos 13 y 17 del Decreto 2170 de 2002 y el artículo 50 de la ley 789 de 2002,  por considerarse validos los argumentos presentados por la entidad.

3.2.5.6  Hallazgo Administrativo con incidencia disciplinaria

Contrato 432 de 2006

Suscrito con el señor NICOLAS NORIEGA DE LA HOZ, el 27 Enero de 2006, por valor de $30.000.000, en cuyo objeto el CONTRATISTA se compromete bajo su autonomía e independencia, a prestar sus servicios profesionales especializados en el Área de Comunicaciones del fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, con el fin de adelantar los anexos operativos y funcionales del NUSE 123. El contrato fue adicionado por valor de $10.000.000.

### Inició el 27 Enero de 2006 con plazo de Seis (6) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, y fue prorrogado por dos (2) meses a partir del vencimiento del mismo, terminó el 19  de octubre de 2006.

Revisado el acervo documental contenido en la carpeta del contrato, no se encontró constancia escrita del ordenador del gasto en la que precise que no ha sido necesaria la obtención previa de varias ofertas, como lo establece el artículo 13 del Decreto 2170 de 2002.

De lo anterior se  colige que el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá para tomar la decisión de adelantar el contrato de prestación de servicios, tuvo que haber contemplado el contenido del literal J) del numeral 1º del artículo 24 de la ley 80 de 1993, al igual que el contenido del artículo 17 del decreto 2170 de 2002.

Así mismo, se observó que el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C. como supervisor del contrato, incumplió el numeral 3 de la CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL FONDO, al no verificar ni dejar constancia  del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, puesto que no se estableció una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas para los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, así mismo, se infringió lo contemplado en la resolución emitida por el FVS bajo el No. 69 del 12 de agosto de 2004.

La falta de diligencia y cuidado en el cumplimiento de las funciones por parte del Ordenador del Gasto, ya que al no ejercer el debido control sobre el mismo, se pretermitieron las disposiciones legales que ordenan  la necesidad de dejar constancia escrita del ordenador del gasto en la que se precise que no ha sido necesaria la obtención previa de varias ofertas, así mismo, se omitió la verificación por parte del supervisor del contrato al no establecer una relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas para los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello hubiera lugar.

Se transgrede la Ley 734 de 2000, artículos 27y 34 numeral 1º,2º y 21º; Ley 80 de 1993 artículos 3º y 26 ; Ley 42 de 1993 artículo 8º; resolución No. 69 del 12 de agosto de 2004 del FVS, decreto 2170 artículos 13 y 17, artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el contrato motivo de evaluación.

Hubo incumplimiento de las obligaciones y funciones propias de los cargos de los funcionarios que tienen la responsabilidad de cumplir con los trámites, contenidas en las normas anteriormente citadas.

Valoración de la Respuesta: De acuerdo con la respuesta dada por la entidad, se mantiene el hallazgo administrativo, con alcance disciplinario, para lo cual deberá incluirse en el Plan de mejoramiento, así mismo, por la incidencia disciplinaria se dará trasladado a la Personería de Bogotá, por la siguiente razón:

Las personas que se encuentran afiliadas a un régimen de excepción como el de las Fuerzas Militares, no pueden recibir simultáneamente servicios de salud del SGSSS  a través de una EPS; por tal razón, y en el evento de que se  vinculen nuevamente a la fuerza laboral  ya sea como contratistas o trabajadores dependientes, en dichos casos deberá aplicarse lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 1703 del 2002, en el sentido de que la entidad empleadora, el contratista o trabajador independiente respectivamente deberá remitir los aportes en salud  correspondientes directamente al fondo de solidaridad y garantía – FOSYGA-, a través de los formatos adoptados por la resolución 1408 de 2002, situación  está que no cumplió el FVS en el contrato en mención, toda vez, que transgrede la obligación clara y expresa contenida en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, motivo por el cual,  el hallazgo se mantiene como administrativo con incidencia disciplinaria.

De otra parte, se desestima lo relacionado con el incumplimiento de los artículos 13 y 17 del Decreto 2170 de 2002, por considerarse validos los argumentos presentados por la entidad.

3.2.5.7  Hallazgo Administrativo con incidencia disciplinaria

Contrato 1848 de 2006

Suscrito con el señor NICOLAS NORIEGA DE LA HOZ, el 20 Octubre de 2006, por valor de $15.000.000, en cuyo objeto el CONTRATISTA se compromete bajo su autonomía e independencia, a prestar sus servicios profesionales de apoyo a la gestión en el Área de Sistemas y Comunicaciones del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá.

El contrato inició el 23 de octubre de 2006 con plazo de Tres (3) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, terminó el 9 de febrero de 2007.

Revisado el acervo documental contenido en la carpeta del contrato, no se encontró constancia escrita del ordenador del gasto en la que precise que no ha sido necesaria la obtención previa de varias ofertas, como lo establece el artículo 13 del Decreto 2170 de 2002.

De lo anterior se  colige que el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá para tomar la decisión de adelantar el contrato de prestación de servicios, tuvo que haber contemplado el contenido del literal J) del numeral 1º del artículo 24 de la ley 80 de 1993, al igual que el contenido del artículo 17 del decreto 2170 de 2002.

Así mismo, se observó que el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C. como supervisor del contrato, incumplió el numeral 3 de la CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL FONDO, al no verificar ni dejar constancia  del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, puesto que no se estableció una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas para los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, así mismo, se infringió lo contemplado en la resolución emitida por el FVS bajo el No. 69 del 12 de agosto de 2004.

Lo anterior es ocasionado, por la falta de diligencia y cuidado en el cumplimiento de las funciones por parte del Ordenador del Gasto, ya que al no ejercer el debido control sobre el mismo, se pretermitieron las disposiciones legales que ordenan  la necesidad de dejar constancia escrita del ordenador del gasto en la que se precise que no ha sido necesaria la obtención previa de varias ofertas, así mismo, se omitió la verificación por parte del supervisor del contrato al no establecer una relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas para los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello hubiera lugar.

Se transgrede la Ley 734 de 2000, artículos 27y 34 numeral 1º,2º y 21º; Ley 80 de 1993 artículos 3º y 26 ; Ley 42 de 1993 artículo 8º; resolución No. 69 del 12 de agosto de 2004 del FVS, decreto 2170 artículos 13 y 17, artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el contrato motivo de evaluación.

Hubo incumplimiento de las obligaciones y funciones propias de los cargos de los funcionarios que tienen la responsabilidad de cumplir con los trámites, contenidas en las normas anteriormente citadas.

Valoración de la Respuesta: De acuerdo con la respuesta dada por la entidad, se mantiene el hallazgo administrativo, con alcance disciplinario, para lo cual deberá incluirse en el Plan de mejoramiento, así mismo, por la incidencia disciplinaria se dará trasladado a la Personería de Bogotá, por la siguiente razón:

Las personas que se encuentran afiliadas a un régimen de excepción como el de las Fuerzas Militares, no pueden recibir simultáneamente servicios de salud del SGSSS  a través de una EPS; por tal razón, y en el evento de que se  vinculen nuevamente a la fuerza laboral  ya sea como contratistas o trabajadores dependientes, en dichos casos deberá aplicarse lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 1703 del 2002, en el sentido de que la entidad empleadora, el contratista o trabajador independiente respectivamente deberá remitir los aportes en salud  correspondientes directamente al fondo de solidaridad y garantía – FOSYGA-, a través de los formatos adoptados por la resolución 1408 de 2002, situación  está que no cumplió el FVS en el contrato en mención, toda vez, que transgrede la obligación clara y expresa contenida en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, motivo por el cual,  el hallazgo se mantiene como administrativo con incidencia disciplinaria.

De otra parte, se desestima lo relacionado con el incumplimiento de los artículos 13 y 17 del Decreto 2170 de 2002, por considerarse validos los argumentos presentados por la entidad.

3.2.5.11 Hallazgo Administrativo

Contrato No.  488 de 2007

Suscrito con la firma REDES Y COMUNICACIONES DE COLOMBIA LTDA. – LEIDA MARIA RAMÌREZ GIL, el 27 Diciembre de 2007, por valor de $510.724.800, en cuyo objeto el CONTRATISTA se obliga para con el FONDO a emitir la campaña de divulgación a la ciudadanía del NUMERO ÚNICO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS NUSE 123 de conformidad con la propuesta presentada, fue adicionado mediante el otrosí No. 1 de fecha 28 de mayo de 2008 por valor de $255.362.400.

Inició el 09 de enero de 2008 con plazo de Seis (6) meses, término que se contará a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, fue prorrogado por tres meses más y actualmente se encuentra en ejecución con fecha de terminación del 8 de octubre de 2008.

Se observó que el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C. no incluye en las carpetas contentivas de los documentos soportes y en las ordenes de pago Nos. 238, 759, 1008, 1200, 1435, 1743 y 2022 de 2008, los informes de actividades realizadas por el contratista, incumpliendo el numeral 2 de la CLÁUSULA CUARTA.- FORMA DE PAGO “(…) El 90% del valor del contrato por mensualidades vencidas iguales durante los 6 meses de duración del contrato, dentro de los treinta (30) días siguientes a la correcta prestación de las respectivas facturas, una vez agotado el trámite administrativo correspondiente. Las facturas o cuentas de cobro deben ir acompañadas de los siguientes documentos,……Informe de actividades realizadas durante el periodo facturado”. Resaltado fuera del texto.

Se desconoce tanto por parte del supervisor del contrato como de la Tesorera del FVS, la normativa que ordena que el informe de actividades del contratista debe reposar en la carpeta documental y es requisito previo e indispensable para el pago.

Se transgrede la Resolución No. 69 del 12 de agosto de 2004 del FVS, resolución No. 285 del 30 de octubre de 2007, modificatoria de la resolución 69 a través de la cual se adopto el “MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA versión 1.0 2007, y el contrato motivo de evaluación.

Valoración de la Respuesta: De acuerdo con la respuesta dada por la entidad en la discusión final del informe  y evaluada por el equipo auditor se mantiene el hallazgo como administrativo, para lo cual deberá incluirse en el plan de mejoramiento.

La razón por la cual, se mantiene este hallazgo, lo constituye  el hecho de que los  informes del contratista es un soporte obligatorio para el pago tal como se señala en el contrato. Sin embargo, estos no se encontraron contenidos en la carpeta del contrato ni como soporte de la orden de pago respectiva, dentro del  análisis de las vigencias 2006 y 2007 .

Por otro lado, como en desarrollo de la auditoria regular, la entidad  realizó la posible inclusión de los  mencionados informes -2006- 2007- , de común acuerdo se estableció que esté hallazgo se mantenía como administrativo para ser incluido en el plan de mejoramiento a suscribir con la Contraloría de Bogotá.

De otra parte, se desestima lo relacionado con el incumplimiento de los artículos 13 y 17 del Decreto 2170 de 2002 y el artículo 50 de la ley 789 de 2002,  por considerarse validos los argumentos presentados por la entidad.

Proyecto 6133 “Operación, mantenimiento y sostenimiento de infraestructura para mantener la presencia policial.” VIGENCIA 2006 y 2007

Para el análisis de la contratación de la vigencia 2006 fueron seleccionados cuatro (4) contratos y para la vigencia 2007 se seleccionaron siete (7)  contratos clasificados como se indica a continuación:

CUADRO 41

CONTRATOS - PROYECTO 6133

VIGENCIA 2006-2007

| CLASE DE CONTRATO | Año 2006 | Año 2007 |
| --- | --- | --- |
| Prestación de servicios profesionales | 9 |  |
| Arrendamiento | 1 |  |
| Contratos de Obra |  | 2 |
| Interventoría |  | 1 |
| Prestación de Servicio |  | 3 |
| Arrendamiento |  | 1 |
| TOTAL | 10 | 7 |

Fuente: Relación contratación-Vigencia 2006- 2007- Proyecto 6133.

Evaluada la contratación de este proyecto se verificó el cumplimiento de los requisitos contractuales de acuerdo a la Ley 80 de 1993, así como el de las obligaciones del contratista y se presentan las siguientes observaciones:

3.2.5.12 Hallazgo administrativo

El Fondo de Vigilancia y Seguridad con cargo al proyecto 6133 durante la vigencia 2006, suscribió el  Contrato de arrendamiento 07-001-2006 con el señor JORGE DANILO JACOME QUINCHE, cuyo objeto: “El arrendador se obliga a entregar en arrendamiento al arrendatario el inmueble ubicado en la calle 5 No.5-53 Localidad de Usme en Bogotá D.C., para el funcionamiento de la subestación de policía de Usme.

Es de señalar que con  el contratista, el FVS ha celebrado desde el año 2006  a la fecha contratos por valor de $$85.044.000.

Revisada la carpeta del contrato 2006-07-001 suscrito el 18 de enero de 2006, se evidenció el oficio de fecha 20 de enero de 2006 suscrito por el supervisor del contrato, en donde se manifiesta en el numeral tercero lo siguiente: “El estado de deterioro en el que se encuentra el bien es grande, motivo por el cual en diferentes oportunidades el propietario ha oficiado a esta entidad y a la MEBOG con el fin de que se le realice una adecuación física y mantenimiento del mismo, sin que se hayan programado recursos para ello, por cuanto existen prioridades en el proyecto que no han permitido su ejecución”.

## Es así como la entidad a través del otrosí del contrato No. 2159 del 2006 –celebrado con la Constructora Lacorazza Y Mendez Ltda. en la  cláusula Primera: incluye en la cláusula quinta del mencionado contrato la obligación a cargo del Contratista :” realizar las obras de mantenimiento y reparaciones locativas del inmueble ubicado en la calle 5 No.5-53 donde funciona el CAI USME. En la Cláusula segunda se dispone :” adicionar el valor del contrato No.2159 del 2006 en la suma de $41.818.299”.

Por lo anterior se establece que el FVS ha incurrido en costos y mejoras a un inmueble, sin tener en cuenta que estos arreglos no quedaron establecidos en los contratos anteriormente mencionados.

Lo anterior ha generado costos sin que haya determinado con claridad  cual era el estado inicial del inmueble, configurándose un serio problema económico para el distrito, agravado por las inversiones hechas al inmueble por el FVS y ninguna de ellas realizada por el propietario. En las carpetas de los contratos anunciados anteriormente no aparece ningún oficio firmado por el arrendatario, comunicándole al propietario las mejoras, como tampoco del arrendador aceptándolas.

Por lo tanto, se hace necesaria una visita técnica por parte de la Contraloría de un Ingeniero, para que certifique qué obras podía hacer la entidad y cuáles el propietario del inmueble.

Por otra parte, en la visita practicada a las instalaciones de la estación se observó que el cuarto donde se guardan las armas,  municiones,  etc., a pesar de que cumplen con las normas técnicas emanadas del Comando General de las Fuerzas militares,  constituyen un grave peligro para los niños del jardín infantil en la medida en que el cuarto de armas colinda con él.

La falta de diligencia y cuidado en el cumplimiento de las funciones por parte del supervisor del contrato al no ejercer el debido control sobre el mismo, ha permitido que la administración erogue cuantiosas sumas de dinero, sin verificar si estaba obligada a ello, en la medida en que no existió prueba sobre el estado de entrega inicial del inmueble, ni se discriminaron los gastos a cargo del dueño y a cargo del arrendatario.

Lo anterior incumple con la Ley 80 de 1993 artículos 3º, 4º numeral 5º, 25 numeral 4º, y 26 numeral 1º ; Manual de funciones adoptado mediante Resolución Nº 172 de 9 de agosto de 2007; contrato suscrito entre las partes.

Hubo incumplimiento de las obligaciones y funciones propias del cargo del funcionario que tiene la responsabilidad de ejercer la supervisión.

Valoración de la Respuesta: De acuerdo con la respuesta dada por la entidad y evaluada por el equipo auditor se mantiene el hallazgo como administrativo, para lo cual deberá incluirse en el plan de mejoramiento.

3.2.5.13   Hallazgo administrativo con incidencia  disciplinaria

Revisada las carpetas de los contratos de 2006, números: 323,038, 436, 336, 399, 403, 495, contratos ya liquidados a excepción de los contratos Nos. 495 y 436, el supervisor del contrato no dio cumplimiento a la Cláusula  décima cuarta, Literal b y f), “Verificar mensualmente el pago oportuno por parte del contratista al sistema general de seguridad social y pensiones “incumpliendo lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

La siguiente tabla discrimina el valor que debió haber pagado el contratista por concepto de salud y pensión, lo que efectivamente pagó, y la diferencia entre lo pagado  y el valor a pagar, así:

CUADRO 43

CUADRO RELACION EPS

| Contrato No. | Valor Total Contrato | Valor mes contrato | Base liquidación | EPS pagado | EPS valor a pagar | Diferencia EPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323 | 32.400.000 | 2.700.000 | 1.080.000 | 1.291.000 | 1.555.200 | 264.200 |
| 038 | 32.940.000 | 2.700.000 | 1.080.000 | 1.393.920 | 1.670.040 | 276.120 |
| 436 | 60.000.000 | 6.000.000 | 2.400.000 | 2.287.440 | 2.880.000 | 592.560 |
| 399 | 88.113.000 | 7.342.800 | 2.937.100 | 1.072.556 | 4.229.424 | 3.156.868 |
| 403 | 73.500.000 | 7.000.000 | 2.800.000 | 3.318.000 | 3.528.000 | 210.000 |
| 495 | 24.000.000 | 3.000.000 | 1.200.000 | 722.975 | 1.152.000 | 579.000 |
| 326 | 24.000.000 | 6.000.000 | 2.400.000 | -0- | 1.152.000 | 1.152.000 |
| Total EPS |  |  |  |  |  | 6.230.748 |

Fuente: Datos tomados de las carpetas de los  contrato.

CUADRO 44

RELACION PENSION

| Contrato No. | Valor Total Contrato | Valor mes contrato | Base liquidación | Afiliado a Pensión pagado | Afiliado a pensión valor a pagar | Diferencia Afiliado a Pensión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323 | 32.400.000 | 2.700.000 | 1.080.000 | 1.843.450 | 2.008.000 | 165.350 |
| 038 | 32.940.000 | 2.700.000 | 1.080.000 | 1.864.800 | 2.075.760 | 210.960 |
| 403 | 83.500.000 | 7.000.000 | 2.800.000 | 4.279.700 | 4.557.000 | 277.300 |
| 495 | 24.000.000 | 3.000.000 | 1.200.000 | 1.302.000 | 1.488.000 | 186.000 |
| Total EPS |  |  |  |  |  | 839.610 |

Fuente: datos tomados de las carpetas de los contratos.

Lo anterior se origina por cuanto no existen  mecanismos de control que permita depurar la información.

Se  transgredió  el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 8º de la Ley 42 de 1993, la  Ley 80 Artículo 3º,  y  el artículo 34 de la Ley 734 de 2002, y demás normas concordantes y vigentes

.

Hubo incumplimiento de las obligaciones y funciones propias del cargo del funcionario que tiene la responsabilidad de ejercer la supervisión.

Valoración de la Respuesta: De acuerdo con la respuesta dada por la entidad, se mantiene el hallazgo administrativo, con alcance disciplinario, para lo cual deberá incluirse en el Plan de mejoramiento, así mismo, por la incidencia disciplinaria se dará trasladado a la Personería de Bogotá.

3.2.5.14  Hallazgo Administrativo con incidencia disciplinaria

Examinadas las carpetas de los  contratos de prestación de servicio  Nros.436 y  495 del 2006, se observó que no han sido liquidados, el primero inició el 30 -01-06 y la fecha de terminación fue el 29-11-06, este  contrato lleva 2 años y seis meses sin liquidar; el segundo inició el 07-02-06 y la fecha de terminación 06-10-06, contrato que lleva 21 meses y aún no se ha liquidado.

El supervisor incumplió  con la  obligación de ejercer seguimiento y control a los contratos observados,

Lo anterior incumple lo normado en la  ley 80 Artículo 3º,  el artículo 34 de la Ley 734 de 2002,  la cláusula  séptima Liquidación  artículo 6º, y lo dispuesto en el manual de contratación.

Hubo incumplimiento de las obligaciones y funciones propias del interventor del contrato.

Valoración de la Respuesta: De acuerdo con la respuesta dada por la entidad, se mantiene el hallazgo administrativo, con alcance disciplinario, para lo cual deberá incluirse en el Plan de mejoramiento, así mismo, por la incidencia disciplinaria se dará trasladado a la Personería de Bogotá.

3.2.5.15  Hallazgo administrativo

En las carpetas de los siguientes contratos de prestación de servicio Nos, 323, 326, 495, 075, 399, 436, 403, 02-038 vigencia 2006, contratos ya liquidados a excepción de los contratos Nos. 495 y 436, no se encontró  certificación de cumplimiento emitida por el  Supervisor, requisito previo para cada uno de los pagos al contratista. En consecuencia se incumple lo dispuesto en la Resolución No.00069 del 17 de agosto de 2004 y  en Cláusula Décima Cuarta--Supervisión, literal e)  del contrato.

Por otra parte, en la carpetas de los contratos Nos.495/06, 403/06, 399/06, 326/06, 436/06, 038/06, 075/06, no se encontraron los informes del supervisor sobre el estado de ejecución y avance de los contratos o convenios,  incumpliendo lo dispuesto en la Resolución 00069 del 17 agosto de 2004-Cláusula Sexta.  Numerales  j) y K).

Además, revisadas las  carpetas  de los contratos de prestación de servicio Nos. 323, 403, 436, 495, 399 de  2006, se encontró que respecto a los contratos 495, 436, 326, 403 no se encontró  el  diskette con la información  básica del contrato a su cargo,  las actividades desarrolladas y los asuntos pendientes, incumpliendo con la cláusula segunda obligaciones del contratista.  Además los  informes que anexan en cada uno de los pagos es una relación que solo enumera  las  actividades que figuran como obligaciones del contratista, incumpliendo con la cláusula  segunda obligaciones. Es de anotar que esta irregularidad se puede predicar de todos los contratistas.

El supervisor incumplió  con la  obligación de ejercer seguimiento y control a los contratos observados, y por esa circunstancia no se dio cumplimiento a las obligaciones de emitir certificaciones de cumplimiento previa presentación de informes de actividades por parte del contratista, junto con la entrega de un diskette que contuviera la información básica de la ejecución del contrato, como tampoco con la obligación del supervisor de informar sobre la ejecución y avance de los contratos a su cargo.

Se incumple con lo normado en la  Ley 80 Artículo 3º, Manual de Contratación de la entidad, y contrato.

Hubo incumplimiento de las obligaciones y funciones propias del supervisor.

Valoración de la Respuesta: De acuerdo con la respuesta dada por la entidad  y evaluada por el equipo auditor se mantiene el hallazgo como administrativo, por lo cual deberá incluirse en el plan de mejoramiento.

3.2.5.16  Hallazgo Administrativo

Revisada la carpeta del contrato Nro.105 de 2007 suscrito con   ALONSO BLANCO BUITRAGO, cuyo Objeto: “ El arrendador se obliga a entregar en arrendamiento al FVS el inmueble ubicado en la calle 42 Nro.8-70, calle 42 Nro.8 - 54, calle 42 No.8 - 56 (calle 42 No.8-A-56) de la ciudad de Bogotá”. No aparece en la carpeta del contrato el acta del  recibo del inmueble firmado por el contratista y el supervisor, lo que incumpliendo lo normado en el manual de supervisión e interventoría, resolución 69 del 17 de agosto de 2004.

Lo anterior mente mencionado, se da por la falta de diligencia y cuidado en el cumplimiento de las funciones por parte del Supervisor del contrato, ya que al no ejercer el debido control sobre el mismo, se puede presentar la misma situación que se generó en el contrato 0001-07-2006.

Se incumple con lo preceptuado por Ley 80 de 1993 artículos 3º, 4º numeral 5º, 25 numeral 4º, y 26 numeral 1º ; Ley 42 de 1993 artículo 8º; Manual de funciones adoptado mediante Resolución Nº. 172 de fecha 09 agosto de 2007,

Hubo incumplimiento de las obligaciones y funciones propias del supervisor del contrato.

Finalmente y con el fin de verificar las obras de adecuación, mantenimiento,   en las 20 localidades de  las estaciones de policía, y obras de mantenimiento de los  “CAIS  “,   se requiere de una auditoría especial, ya que estos contratos se legalizaron en  el último trimestre y la mayoría de estas obras se iniciaron en el mes de diciembre de 2007.

Valoración de la Respuesta: De acuerdo con la respuesta dada por la entidad y evaluada por el equipo auditor se mantiene el hallazgo como administrativo, por lo cual deberá incluirse en el plan de mejoramiento.

Proyecto 6135: “Adecuación logística e informática de la policía y el FVS para mejorar la eficiencia administrativa “

Para evaluación de la contratación del proyecto en la vigencia 2006 seleccionó una muestra  de cuatro contratos que corresponden al  11% del total de los contratos del periodo y para la vigencia 2007 se seleccionaron seis (6)  contratos que corresponden al 10.5% del total de los contratos, clasificados como se indica a continuación:

CUADRO 45

CONTRATOS  PROYECTO 6135

VIGENCIA 2006-2007

| CLASE DE CONTRATO | 2006 | 2007 | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Prestación de servicios profesionales | 4 | 3 | 7 |
| Compra venta |  | 2 | 2 |
| Mantenimiento |  | 1 | 1 |
| TOTAL | 4 | 6 | 10 |

Fuente: Relación Contratación – Vigencia 2006-2007 – Proyecto 6135

Evaluada la contratación de este proyecto se verificó el cumplimiento de los requisitos contractuales de acuerdo a la Ley 80 de 1993, así como el de las obligaciones de los contratistas, el cumplimiento de los objetos contractuales y se pudo evidenciar que se esta dando cumplimiento a lo normado.  se exceptúa  el contrato 406 del 2006 mediante el que se contrato para prestar sus servicios como comunicador social a una persona que no cumplía con los requisitos establecidos para este contrato.

3.2.5.17  Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria -

Contrato 406 de 2006:

OBJETO: En virtud del presente contrato el contratista se compromete bajo su autonomía e independencia, a prestar sus servicios profesionales de apoyo a la gestión del fondo de vigilancia y seguridad de bogota, en el comando de la policía metropolitana de Bogotá

Contratista		JOSE GREGORIO PEREZ VALDEZ

Fecha de iniciación		30 de Enero de 2006

Fecha de terminación	29 de Enero de 2007

Valor 		$88.113.600

Forma de pago

Supervisor		Brigadier General Daniel Ernesto Castiblanco

Plazo		12 meses

Este contrato fue firmado el 27 de enero de 2006 por la Doctora LILIANA PARDO GAONA  Gerente y representante legal del Fondo de Vigilancia y Seguridad.

Para este  contrato  en la  Justificación de la Contratación se establece la necesidad de contratar un “PROFESIONAL EN COMUNICACIONES, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS EN EL COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA COMO JEFE DE PRENSA”

En la solicitud de contratación se establecen como criterios de selección “ TITULO DE PROFESIONAL ESPECIALIZADO”

Verificada la carpeta del contrato el contratista acredita un titulo de licenciado en filosofía y no acredita ninguna especialización por lo que se puede concluir que se incumplieron  los criterios de selección establecidos para este contrato  violando lo establecido en  la ley 734 del 2002 artículo 34 y la ley 80 de 1993 artículos 3, 23,26 y 29.

Valoración de la Respuesta: De acuerdo con la respuesta dada por la entidad, se mantiene el hallazgo administrativo, con alcance disciplinario, para lo cual deberá incluirse en el Plan de mejoramiento, así mismo, por la incidencia disciplinaria se dará trasladado a la Personería de Bogotá.

Proyecto 6049 Adquisición y sostenibilidad de medios de transporte destinados a la prevención.

Este proyecto para los años 2006 y 2007, aforo un presupuesto de $62.189,9 millones, la auditoría revisó en total para las vigencias auditadas un 80% del valor presupuestado de la contratación,  en términos generales se evidencio la aplicación de la normatividad exigida para la misma, al igual que el cumplimiento de las obligaciones pactadas, del análisis realizado a la contratación en las vigencias mencionadas se presentaron las siguientes situaciones:

3.2.5.18 Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y disciplinaria

MAYORES VALORES COBRADOS POR  EL CONTRATISTA Y PAGADOS POR EL FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA.

CASO I.

Contrato No 869 de  junio 22 de 2005, suscrito con la Unión Temporal  Organización Terpel, con el objeto de  suministrar combustible (Gasolina Corriente, extra y ACPM), de óptima calidad con destino al parque automotor de propiedad del Fondo, al servicio de la Policía Metropolitana de Bogotá, por valor de $6.500.000.000, con un plazo de ejecución de 9 meses a partir del acta de inicio.

Con adiciones Así:

- $1.164.985.778

- $1.000.000.000

- $1.085.000.000

- $225.000.000

TOTAL ADICIONES $ 3.474.985.778

El contrato se originó en la licitación pública No 04 de 2005.

De acuerdo al pliego de condiciones del mes de mayo de 2005, el punto 2.3.14 FORMATO PROPUESTA ECONOMICA, menciona que el  proponente debe diligenciar el formato número 3,  “del cual no podrá modificar, suprimir y en ningún caso alterar la descripción de los ítems que lo componen,  ni sus unidades ni cantidades”. (Negrilla fuera de texto)

El formato No 3 PROPUESTA ECONOMICA, está conformado por seis casillas así:

| ITEM | PRECIO UNITARIO BASE DEL GALON $ | VALOR DE SOBRETASA POR GALON | PORCENTAJE DE DESCUENTO | VALOR DEL DESCUENTO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GASOLINA CORRIENTE |  |  |  |  |  |
| GASOLINA EXTRA |  |  |  |  |  |
| ACPM |  |  |  |  |  |

La propuesta económica presentada por el contratista UT Organización Terpel tiene los siguientes ítems:

| LOCALIDAD | ESTACION DE SERVICIO | ITEM | PRECIO UNITARIO BASE DEL GALON DEN $ | MANEJO FINANCIERO | PRECIO UNITARIO POR GALON |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gasolina corriente Gasolina extra ACPM |  |  |  |

Con lo anterior, podemos inferir que  el contratista cambió la presentación del formato No 3, agregándole el ítem denominado MANEJO FINANCIERO,  en el  cual  expresa  que sobre el surtidor se cobrará un manejo financiero de $100 por galón, que corresponde a la financiación del combustible suministrado. Valga aclarar, que según el pliego de condiciones las casillas no podían ser alteradas.

Quiere lo anterior decir que al parecer el proponente cambió los términos  y las condiciones de la licitación  pública en la medida en que modificó los ítems, incluyendo  uno que no estaba previsto, pese a la prohibición que sobre el particular consignaba el mismo pliego.  Sin embargo la administración  hizo caso omiso de tal circunstancia aceptando la propuesta presentada por UT Organización Terpel S.A.

Por la anterior circunstancia la administración debió haber rechazado la oferta en la medida que le resultaba más onerosa y antieconómica, al tener que cancelar las obligaciones adicionales que eran de cargo del contratista.

Teniendo en cuenta que en la propuesta se estipuló un valor adicional al que se le denominó MANEJO FINANCIERO  y que según explicación del oferente en oficio de fecha 13 de junio de 2005, suscrito por MARCO AURELIO LLINAS VOLPE, de la Organización Terpel, menciona: “De otro lado, a continuación explicamos las razones financieras  por las cuales  se hace necesario  que la Unión Temporal efectúe un cobro adicional de $100 por galón sobre el precio surtidor.  Al  realizar el análisis de rentabilidad de esta licitación Terpel se encontró con la necesidad de incluir en el precio final $100 por cada galón comprado sobre el precio surtidor.  …El margen mayorista promedio ponderado es de $201/gln, con el cual se deben cubrir tanto los gastos  correspondientes a la licitación como los gastos operacionales propios del negocio mayorista. Para comenzar, Terpel se les descuenta de cada uno de los pagos el valor correspondiente a estampilla de la Universidad Distrital…adicionalmente debe comprar los pliegos… pólizas…impuesto de timbre…gastos de publicación…así mismo al recibir los pagos por transferencia electrónica Terpel incurre en un gasto financiero correspondiente al  impuesto 4x1000…En este caso también se debe contemplar un costo de cartera para Terpel el cual está dado por los 33 días de plazo promedio para pago planteado por el Fondo de Vigilancia… A los costos anteriores  debe incluirse los gastos operacionales propios del negocio mayorista…para el manejo  del galonaje requerido para dar cumplimiento a este contrato...”  (Negrilla fuera del texto)

De acuerdo a las explicaciones anteriores dadas por el contratista, se deduce que los $100 tienen una destinación específica como es el pago de impuestos, publicaciones, estampillas, pliego de condiciones, pólizas etc.

No obstante lo anterior, a la hora de la firma del acuerdo de voluntades y/o perfeccionamiento del contrato en la Cláusula VIGESIMA QUINTA  se estipuló en forma clara y precisa que “correrán por cuenta del CONTRATISTA los siguientes gastos:  a) publicación en el Registro Distrital, b)Constitución de Garantía única, c) pago de impuesto de timbre si a ello hubiere d)demás gastos inherentes al contrato”, por lo que eran responsabilidad del contratista. Esta misma estipulación se estableció en los términos de referencia, los cuales no presentaron modificación alguna.

En estos términos, el pago adicional no era viable desde ningún punto de vista, de tal suerte que no debió hacerse tal erogación por expreso acuerdo de voluntad de las partes y de la propia administración en el acto administrativo denominado términos de referencia.

Cabe anotar que en el informe de verificación y evaluación preliminar, proceso de licitación pública No 04-2005, de fecha junio 15 de 2005, suscrito por los asesores administrativo, financiero y jurídicos del Fondo, para el consolidado de evaluación económica mencionan: “Para la evaluación económica, se pidió a la Unión Temporal Organización Terpel S.A., que explicara su propuesta económica ya que para el Fondo no era clara.  Igualmente dicha explicación luego de analizada  y puesta en conocimiento del grupo de contratación del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá; conformado por:… decidió aceptarse la propuesta ya que además de ser la única firma interesada en contratar; es la única que nos proporcionaba un sistema de gerenciamiento confiable y justificaba claramente su propuesta”.  El hecho de ser la  Unión Temporal Organización Terpel la única interesada en contratar, no justifica la aceptación de la propuesta, máxime si representaba una erogación adicional, no contemplada en los términos de referencia.

Si bien es cierto, solo se presentó un solo proponente, también lo es que no podía presentarse ningún otro, en la medida en que era imposible cumplir con el requisito de nivel de endeudamiento a acreditar, ya que examinados los términos de referencia del mes de mayo de 2005, en el punto 2.3.3.   Condiciones financieras, alude a que para la unificación financiera el proponente debe allegar  la documentación financiera:

- Capital de trabajo  neto

- Nivel de Endeudamiento

- Índice de liquidez

Igualmente menciona que para que la propuesta sea considerada, el proponente debe cumplir con los siguientes requisitos relacionados con indicadores financieros.

El nivel de endeudamiento se debe acreditar  menor o igual al 40% de los activos totales.

NE < = 40%  Será aceptada la propuesta

NE > 40%  Será rechazada la propuesta

El 31 de mayo de 2005, se suscribió el acta de apertura de la licitación pública  No 04 – 05.

El 1 de junio de 2005 se firmó el acta de audiencia de aclaración de la licitación en comento.

El 8 de junio de 2005 se suscribió el acta de cierre de la licitación pública 04 – 05  presentándose únicamente la UT Organización Terpel.

El 15 de junio del mismo año, mediante Resolución 47, la  Administración declara ineficaz el nivel de endeudamiento, de los pliegos de condiciones de la licitación pública 04-05, en razón de que revisando la página Web de la Supersociedades, se constató que ninguna de las firmas mayoristas distribuidoras de combustibles, como Exxon, Terpel, Brio, cumplen con lo establecido en el pliego de condiciones haciendo el índice de endeudamiento inoperante, por lo cual el índice no se tendría en cuenta para la verificación financiera.

Con lo anterior se concluye que si el pliego de condiciones en lo relacionado con el ítem de nivel de endeudamiento era indispensable para rechazar o no la propuesta, y si la Resolución que declara ineficaz el nivel de endeudamiento  punto 2.3.3 de los pliegos de condiciones, se suscribió el 15 de junio de 2005, después del cierre de la licitación  pública llevada a cabo el 8 de junio de 2005, ninguna empresa podía interesarse en presentar sus propuestas, si al inicio ya estaban descartadas por  la imposibilidad de  cumplir con dicho ítem.

Esta conducta transgrede, lo preceptuado en la Ley 610 de 2000, Artículos 3º y 6º,  Artículos 3º, 4º y 25º Numeral 1,  Artículo 26 numeral 1 de la Ley 80 de 1993 y  Ley 734 de 2000, artículo 34, numerales 1º y 15° y 21°

Dicha situación representa sobre costos para la entidad, y evidencia falta  de planeación, dado que se  impidió la participación de una pluralidad de proponentes. Adicionalmente se adjudicó la licitación al único proponente quien al parecer alteró el pliego de condiciones.

Por lo anterior las sumas canceladas equivalentes a $100 pagados  por galón de combustible, se constituyen en daño patrimonial que para el contrato No  869 de 2005 asciende a la suma de $153.604.875.97, más el valor correspondiente al IVA del manejo financiero que equivale a la suma de $24.576.780.16, para un total de $178.181.656,13.

Valoración de la Respuesta: De acuerdo con la respuesta dada por la entidad, es procedente ratificar el hallazgo administrativo con incidencia fiscal, por lo tanto se dará traslado a la Dirección de Responsabilidad Fiscal, así mismo, tiene incidencia disciplinaria por lo que será trasladado a la Personería de Bogotá, igualmente deberá ser incluido en el plan de mejoramiento.

CASO II.

3.2.5.19 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y disciplinaria

Contrato No 1713 de  Septiembre 22 de 2006, suscrito con la Firma   Organización Terpel S.A., con el objeto de  suministrar combustible (Gasolina Corriente, extra y ACPM), de óptima calidad con destino al parque automotor de propiedad del Fondo, de los vehículos rentados por el Fondo y los recibidos en comodato al servicio de la vigilancia y seguridad de la ciudad, por valor de $3.702.000.000 y con un plazo de ejecución de 9 meses a partir del acta de inicio.

Con adiciones Así:

- $1.850.000.000

TOTAL ADICIONES $1.850.000.000

El contrato se originó de la licitación pública No 23 de 2006.

De acuerdo al pliego de condiciones del mes de mayo de 2005, el punto 2.3.14 FORMATO PROPUESTA ECONOMICA, menciona que “el  proponente debe diligenciar el formato número 3,  del cual no podrá modificar, suprimir y en ningún caso alterar la descripción de los ítems que lo componen,  ni sus unidades ni cantidades”.  (Negrilla fuera de texto).

El formato No 6A PROPUESTA ECONOMICA,  del pliego de condiciones, está conformado por siete casillas así:

| ITEM | DESCRIPCION | % DESCUENTO | VALOR DEL DESCUENTO | VALOR TOTAL POR GALON | SOBRETASA | ORIGEN DE LOS BIENES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gasolina corriente |  |  |  |  |  |
| 2 | Gasolina extra |  |  |  |  |  |
| 3 | ACPM |  |  |  |  |  |
| 4 | Gas natural |  |  |  |  |  |

La propuesta económica presentada por el contratista Organización Terpel S.A., Tiene los siguientes ítems:

| LOCALIDAD | ESTACION DE SERVICIO | ITEM | PRECIO UNITARIO BASE DEL GALON DEN $ | MANEJO FINANCIERO | PRECIO UNITARIO POR GALON | SOBRETASA | ORIGEN DE LOS BIENES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gasolina corriente Gasolina extra ACPM |  |  |  |  |  |
|  |  | Gas natural |  |  |  |  |  |

Con lo anterior, podemos inferir que  el contratista cambió la presentación del formato No 6A, agregándole el ítem denominado MANEJO FINANCIERO,  el cual y de acuerdo al contrato anterior  se  cobrará sobre el surtidor un manejo financiero de $150 sobre el galón suministrado, que corresponde a la financiación del combustible suministrado. Casillas que según el pliego de condiciones no podían ser alteradas.

Quiere lo anterior decir que el proponente  cambió los términos  y las condiciones de la licitación  pública en la medida en que modificó los ítems, incluyendo  uno que no estaba previsto, pese a la prohibición que sobre el particular consignaba el mismo pliego.  Sin embargo la administración al parecer hizo caso omiso de tal circunstancia aceptando la propuesta presentada por la Organización Terpel S.A.

Por la anterior circunstancia la administración al parecer aceptó la oferta más onerosa y antieconómica, al tener que cancelar las obligaciones adicionales que eran de cargo del contratista y que no se encontraban previstas en los pliegos de condiciones.

Teniendo en cuenta que en la propuesta se estipuló un valor adicional al que se le denominó MANEJO FINCIERO, por $150 y que la administración lo adoptó sin explicación alguna, por la simple  razón de que se volvió reiterativo ya que se venía pagando desde el contrato anterior, la administración lo legalizó, en el sentido de aprobar un valor adicional el cual no se encontraba estipulado ni en  los términos de referencia ni en los cuadros anexos 6A que forman parte de los mismos términos.

De acuerdo al análisis realizado al contrato anterior (869/05) se  deduce que  este pago de $150 obedece a la misma circunstancia del anterior, vale decir que su destinación es para cancelar  impuestos, publicaciones, estampillas,  pólizas  etc.

No obstante lo anterior, a la hora de la firma del acuerdo de voluntades y/o perfeccionamiento del contrato en la Cláusula DECIMA SEXTA  se estipuló en forma clara y precisa que “EL CONTRATISTA, se hace responsable del pago de los impuestos directos, indirectos, tasas, contribuciones y demás gravámenes  ocasionados por la celebración, ejecución y liquidación del presente contrato”, por lo que dichos pagos mencionados en el párrafo anterior eran responsabilidad del contratista.

En estos términos, en principio el pago adicional no era viable, de tal suerte que no debió hacerse tal erogación por expreso acuerdo de voluntad de las partes.

Esta conducta transgrede, lo preceptuado en la Ley 610 de 2000, Artículos 3º y 6º,  Artículos 3º, 4º y 25º Numeral 1,  Artículo 26 numeral 1 de la Ley 80 de 1993 y  Ley 734 de 2000, artículo 34, numerales 1º y 15° y 21°

Dicha situación generó sobre costos para la entidad; se evidencia así mismo falta de planeación, dado que se cancelaron mayores  sumas de dinero que no estaban previstas en el pliego de condiciones.

Igualmente se observa una gestión deficiente por parte de la Administración, así como el incumplimiento de las funciones y de los principios que orientan las actuaciones administrativas

Las sumas canceladas equivalentes a $150 por galón de combustible, se constituyen en daño patrimonial que para el contrato No 1713 de 2006 asciende a la suma de $111.292.098, más el valor correspondiente al IVA  del manejo financiero que equivale a la suma de $19.070.730, para un total de $130.362.828.

Valoración de la Respuesta: De acuerdo con la respuesta dada por la entidad, es procedente ratificar el hallazgo administrativo con incidencia fiscal, por lo tanto se dará traslado a la Dirección de Responsabilidad Fiscal, así mismo, tiene incidencia disciplinaria por lo que será trasladado a la Personería de Bogotá, igualmente deberá ser incluido en el plan de mejoramiento.

CASO III

3.2.5.20  Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y disciplinaria

Contrato No 293 de  Junio 22 de 2007, suscrito con la Firma   Organización Terpel S.A, con el objeto de  suministrar combustible (Gasolina Corriente, extra y ACPM) de óptima calidad con destino al parque automotor del  Fondo,  por valor de $9.235.428.867 y con un plazo de ejecución de 7 meses a partir del acta de inicio.

Con adiciones Así:

- $87.440.000

- $765.902.021

- $596.398.298

- $517.972.303

TOTAL ADICIONES $1.967.712.622

El contrato se originó de la licitación pública No 008 de 2007.

El punto 3.3 OFERTA ECONOMICA del pliego de condiciones, menciona en  el ítem costo sistema de gerenciamiento: Es el cargo por galón de combustible suministrado, que el proponente favorecido deberá tener en cuenta de acuerdo a lo estipulado en el CAPITULO III: Sistema de gerenciamiento. El oferente deberá diligenciar en el formato No 7 PROPUESTA ECONOMICA, la casilla correspondiente al costo del sistema de gerenciamiento.

El CAPITULO III de los términos de referencia, define el  sistema de gerenciamiento así: “El sistema de gerenciamiento  y todos sus componentes será suministrado por el oferente.  El sistema identificador debe  brindar información mínimo sobre: Nombre de la estación, dirección, teléfono, fecha, hora” etc.  De lo anterior se deduce que el sistema de gerenciamiento es la información básica que los surtidores arrojan  por cada una de las estaciones de servicios para el abastecimiento del combustible.

Se aclara  que los contratos anteriores al 293 de 2007, como son 869 de 2005 y 1713 de 2006, tienen el mismo ítem sobre sistema de gerenciamiento,   dentro del capítulo que alude a OFERTA ECONOMICA, sin tener que recargar  un valor por galón para prestar dicho servicio de gerenciamiento y además son datos que el mismo surtidor arroja por cada abastecimiento,  lo anterior con el fin de llevar un control tanto de cada estación de servicio, como por parte de la administración del Fondo de Vigilancia y Seguridad, control que se ha venido llevando desde el contrato 869 de 2005.

Dicho valor  adicional al que se le denominó para efectos del presente contrato costo por sistema de gerenciamiento,  fue de $150 por galón de combustible despachado, y que la administración legalizó mediante el contrato en comento sin razón alguna. Este valor se venía  cancelando en los contratos anteriores con el nombre de manejo financiero y en este la administración lo legaliza mediante los términos de referencia.

El Fondo de Vigilancia y Seguridad, legalizó en los términos de referencia los valores correspondientes a $150 por galón de combustible, en razón a que el costo por sistema de gerenciamiento en los contrato 869/05 y 1713/06 no se cobró, existiendo como Ítem y exigido este punto en los términos de referencia.  Igualmente no existe razón alguna para que el  proveedor cobre $150 por galón de combustible adicional a los precios,  ya que en los valores de la gasolina aparece inmerso el valor de la sobre tasa, los impuestos  y el margen  de ganancia del proponente.

Esta conducta transgrede, lo preceptuado en la Ley 610 de 2000, Artículos 3º y 6º,  Artículos 3º, 4º y 25º Numeral 1,  Artículo 26 numeral 1 de la Ley 80 de 1993 y  Ley 734 de 2000, artículo 34, numerales 1º y 15° y 21°

Causa: Dicha situación generó sobre costos para la entidad; se evidencia así mismo falta de planeación, dado que se cancelaron mayores  sumas de dinero que no estaban previstas en el pliego de condiciones.

Por lo anterior la sumas adicionales canceladas y legalizadas mediante los términos de referencia del contrato,  equivalentes a $150 por galón de combustible, se constituyen en daño patrimonial que para el contrato No 293 de 2007 asciende a la suma de $174.846.622.28, mas el valor correspondiente al IVA  del manejo financiero que equivale a la suma de $27.979.779.56 para un total de $202.826.401,84.

En conclusión para los tres hallazgos fiscales  relacionados con  el pago adicional por parte del Fondo, de los contratos  en comento, para el primero 869/05 la suma de $100 por galón y para los dos siguientes 1713/06 y 293/07 la suma de $150 por galón, al parecer no era viable dicho pago al igual que no tenía justificación alguna ya que examinando los contratos de combustibles de otras entidades del estado como en el caso de Transmilenio, no existe dentro del cuerpo del mismo valores adicionales cobrados por parte del proveedor y pagados por parte de la administración; igualmente las  Estaciones de servicio tienen sus márgenes de ganancia con las cuales deben cubrir los gastos inherentes a la ejecución de los contratos ya que son obligaciones a su cargo.

Valoración de la Respuesta: De acuerdo con la respuesta dada por la entidad, es procedente ratificar el hallazgo administrativo con incidencia fiscal, por lo tanto se dará traslado a la Dirección de Responsabilidad Fiscal, así mismo, tiene incidencia disciplinaria por lo que será trasladado a la Personería de Bogotá, igualmente deberá ser incluido en el plan de mejoramiento.

CASO IV.

3.2.5.21  Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y disciplinaria

MAYORES VALORES FACTURADOS POR EL CONTRATISTA Y PAGADOS POR EL FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, SOBRECOSTOS EN RELACION CON LAS RESOLUCIONES EXPEDIDAS POR EL GOBIERNO.

Los contratos 869 de 2005, 1713 de 2006 y 293 de 2007, mencionan en los términos de referencia en las diferentes PROPUESTAS ECONOMICAS, que los precios base para la gasolina corriente y ACPM, deberán corresponder a los precios de referencia establecidos mediante la  última Resolución del Ministerio de Minas y Energía para la ciudad de Bogotá; los incrementos para estos tipos de combustibles, serán los que fije el Gobierno Nacional, para la ciudad de Bogotá. Sin embargo el oferente deberá tener en cuenta que en la factura que él emita al FONDO deberá descontar el porcentaje ofrecido en estos ítems.

Con lo anterior, el equipo auditor concluye que  los precios  base para la cotización presentada por el contratista y  en toda la ejecución de los contratos, eran los autorizados por el gobierno mediante las Resoluciones que éste expide, o sea que  las estaciones de servicios no podrían  cobrar mayores valores  de los mencionados en dichas Resoluciones.

Así las cosas, y examinando las propuestas económicas, esta auditoría  realizó las comparaciones  entre los precios plasmados en las mismas  para los meses en que presentaron dichas propuestas y los  autorizados por el Gobierno para los mismos meses, concluyéndose que el 90% de las estaciones de servicio presentaron mayores valores en las propuestas.

El Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá aceptó las propuestas presentadas por los contratistas con los mayores valores plasmados en la misma, lo que presuntamente genera mayores valores pagados y que  iría en contra de los mismos términos de referencia, ya que estos son claros al mencionar que los precios deben corresponder a los autorizados por las Resoluciones de Gobierno. Quiere esto decir que el proponente presuntamente incumplió con los términos de referencia, sin embargo  la entidad le adjudicó el contrato, sin un análisis previo del sobre costo que finalmente podría generar detrimento al patrimonio Distrital.

La Contraloría de Bogotá, revisó los tres contratos relacionados con  el suministro de combustible  para los años 2005, 2006 y 2007, comparando los precios facturados por mes, versus los precios autorizados por el Gobierno Nacional para la ciudad de Bogotá por mes.

Esta conducta transgrede, lo preceptuado en la Ley 610 de 2000, Artículos 3º y 6º,  Artículos 3º, 4º y 25º Numeral 1,  Artículo 26 numeral 1 de la Ley 80 de 1993 y  Ley 734 de 2000, artículo 34, numerales 1º y 15° y 21°

Dicha situación redundó en sobre costos para la entidad y evidencia falta de planeación, en tanto se cancelaron mayores  sumas de dinero que no se encontraban previstas en el pliego de condiciones.

Por lo anterior las mayores  sumas canceladas  por el Fondo, y cobradas por el contratista en principio constituyen daño patrimonial.  Para el contrato No 869/05 asciende a $55.695.502.24, para el 1713 $$61.093.747,19 y para el contrato 293/07 asciende a la suma de $102.317.896,92, para un total de los tres contratos de $219.107.146,35.

Valoración de la Respuesta: De acuerdo con la respuesta dada por la entidad, es procedente ratificar el hallazgo administrativo con incidencia fiscal, por lo tanto se dará traslado a la Dirección de Responsabilidad Fiscal, así mismo, tiene incidencia disciplinaria por lo que será trasladado a la Personería de Bogotá, igualmente deberá ser incluido en el plan de mejoramiento.

3.2.5.23 Hallazgo administrativo

Contrato No 869 de junio 22 de 2005, suscrito con la Unión Temporal  Organización Terpel, con el objeto de  suministrar combustible (Gasolina Corriente, extra y ACPM) de óptima calidad con destino al parque automotor de propiedad del Fondo, al servicio de la Policía Metropolitana de Bogotá, por valor de $6.500.000.000 y con un plazo de ejecución de 9 meses a partir del acta de inicio.

Los  Términos de referencia  mencionan en el capitulo II, numeral 2.3.3, Condiciones financieras, nivel de endeudamiento,  que para la unificación financiera el proponente debe allegar  la documentación financiera:

- Capital de trabajo  neto

- Nivel de Endeudamiento

- Índice de liquidez

Igualmente menciona que para que la propuesta sea considerada, el proponente debe cumplir con los siguientes requisitos relacionados con indicadores financieros.

El nivel de endeudamiento se debe acreditar  menor o igual al 40% de los activos totales.

NE < = 40%  Será aceptada la propuesta

NE > 40%  Será rechazada la propuesta

El 31 de mayo de 2005, se suscribió el acta de apertura de la licitación pública  No 04 – 05.

El 1 de junio de 2005 se firmó el acta de audiencia de aclaración de la licitación en comento.

El 8 de junio de 2005 se suscribió el acta de cierre de la licitación pública 04 – 05  presentándose únicamente la UT Organización Terpel.

El 15 de junio del mismo año, mediante Resolución 47, la Administración declara ineficaz el nivel de endeudamiento, de los pliegos de condiciones de la licitación pública 04-05, en razón de que revisando la página Web de la Supersociedades, se constató que ninguna de las firmas mayoristas distribuidoras de combustibles, como Exxon, Terpel, Brio, cumplen con lo establecido en el pliego de condiciones haciendo el índice de endeudamiento inoperante, por lo cual el índice no se tendrá en cuenta para la verificación financiera.

En la licitación pública No 04/05 solo se presentó un proponente, si bien es cierto, lo anterior,  también lo es que no podía presentarse ningún otro, en la medida en que era imposible cumplir con el requisito de nivel de endeudamiento a acreditar.

Con lo anterior se concluye que si el pliego de condiciones en lo relacionado con el ítem de nivel de endeudamiento era indispensable para rechazar o no la propuesta, y si por otra parte la Resolución que declara ineficaz el nivel de endeudamiento  punto 2.3.3 de los pliegos de condiciones, se suscribió el 15 de junio de 2005, después del cierre de la licitación  pública la cual ocurrió el 8 de junio de 2005, era absurdo que otras empresas estuvieran interesadas en presentar sus propuestas, si al inicio ya estaban descartadas por  la imposibilidad de  cumplir con dicho ítem.

Esta conducta transgrede, lo preceptuado en, la Ley 42 de 1993, Artículo 8º,  y Artículos 3º, 24, numeral 1º, Artículo 26 numerales 1º, 2º, 3º, 4º y Artículo 29 de la Ley 80 de 1993.

Con lo anterior se  evidencia falta  de planeación por parte de los administradores del Fondo,  lo cual  impidió la participación de una pluralidad de oferentes  y por ende   terminó adjudicando  la licitación  al único proponente.

Igualmente denota  una clara violación de los principios de equidad, transparencia,  responsabilidad, igualdad y pluralidad de oferentes, así mismo  el  incumplimiento de las funciones y de los principios que informan las actuaciones administrativas y por ende   se vislumbra  una gestión deficiente por parte de la Administración del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogota.

Con lo anterior se debió haber declarado desierta la licitación pública No 04-05, en razón de que  el requisito indispensable de nivel de endeudamiento no podía ser cumplido por ninguna empresa interesada en participar en la licitación pública, lo que por ende originó que propusiera en dicho proceso un solo oferente, que pese a no cumplir con el mencionado item, compró los pliegos de condiciones y participó en el  asunto.

Valoración de la Respuesta: De acuerdo con la respuesta dada por la entidad, se mantiene el hallazgo administrativo, para lo cual deberá incluirse en el Plan de mejoramiento.

3.2.5.24 Hallazgo Administrativo

El documento de constitución de la Unión Temporal Organización Terpel,  no posee fecha, lo que impide saber con exactitud si ésta se suscribió antes o después de iniciarse el proceso de selección y ejecución del contrato, originando incertidumbre en su existencia.

Igualmente, si observamos las firmas en el documento de constitución de la UT, de los representantes legales  de las empresas  que integran la misma como son: TERPEL DE LA SABANA SA (Silvia Escobar), y ORGANIZACIÓN TERPEL SA ( Juan Guillermo Serna Valencia) y si comparamos dichas firmas con la plasmada en el contrato No 869 de 2005, donde aparece firmando con nombre de GUILLERMO SERNA VALENCIA, una firma completamente diferente a la forjada en el documento de constitución de la UT, así mismo, si examinamos  el cuerpo del contrato alude “… y por otra parte, GUILLERMO SERNA VALENCIA,  identificado con cédula de ciudadanía  No 10.081.996 de Pereira…debidamente facultado para suscribir este contrato según carta de conformación de dicha Unión Temporal y que en lo sucesivo se designará como el CONTRATISTA…”.  Lo anterior nos permite inferir que El señor Guillermo Serna Valencia, suscribió el acta de constitución de la Unión Temporal  Organización Terpel,  y el contrato lo firmó el señor  MARCO AURELIO  LLINAS VOLPE, pero con el nombre  y la cédula del señor Serna Valencia,  y para corroborar aún mas  lo anterior,  mediante Resolución No 48 del 22 de junio de 2005, por la cual se adjudica la licitación pública No 04 de 2005,  en el RESUELVE, ARTICULO SEGUNDO, menciona: “Notificar la presente Resolución al señor JUAN GUILLERMO SERNA VALENCIA, identificado con CC No 10.081.996 de Pereira en su condición de Representante Legal de la UNIÓN TEMPORAL TERPEL DE LA SABANA – ORGANIZACIÓN TERPEL, …”.  Aparece sello del FVS titulado  notificación personal de la mencionada Resolución, señalando: “En Santa Fe de Bogotá D.C. el Gerente, notificó personalmente a JUAN GUILLERMO SERNA V, quien se identifica con C.C. No 10.081.996 expedida en Pereira… del contenido de la Resolución  No 48 de fecha 22 de junio de 2005”.   Firma la presentación personal el  señor  MARCO AURELIO LLINAS VOLPE y plasma su huella.

Lo anterior denota  total falta de control por parte del FVS, en el sentido de  aceptar que una persona diferente al que aparece en el contrato para la respectiva suscripción, plasme su firma a nombre de otra persona con la suya propia, al igual que firme  el documento de presentación personal el cual lleva inherente la  autenticidad en su contenido y quien la firma y pone su huella. Existe entonces una falta de claridad y vulneración de la Ley.

Esta conducta transgrede, lo preceptuado en, la Ley 42 de 1993, Artículo 8º,  y Artículos 3º, 24, numeral 1º, Artículo 26 numerales 1º, 2º, 3º, 4º y Artículo 29 de la Ley 80 de 1993.

Con lo anterior se  evidencia total falta de control por parte de los administradores del Fondo,  lo cual  permite que una persona diferente a la autorizada y denominada en los documentos, firme el contrato y haga la presentación personal plasmando la huella en la entidad para ser notificada de la adjudicación del contrato.

Igualmente denota  una clara violación de los principios de transparencia y   responsabilidad así mismo  el  incumplimiento de las funciones y de los principios que informan las actuaciones administrativas y por ende   se vislumbra  una gestión deficiente por parte de la Administración del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogota.

El peligro inminente al que se encuentra expuesta la entidad, en el caso de una posible reclamación ante la  compañía de seguros, debido a que la persona que firma el contrato es diferente a la autorizada  legalmente para ello.

Valoración de la Respuesta: De acuerdo con la respuesta dada por la entidad, se mantiene el hallazgo administrativo, con alcance disciplinario, para lo cual deberá incluirse en el Plan de mejoramiento, así mismo, por la incidencia disciplinaria se dará trasladado a la Personería de Bogotá.

3.2.5.25  Hallazgo administrativo

Con fecha 15 de junio de 2005, la  Gerente del Fondo, suscribió la adenda No 2 de la licitación pública No 04 de 2005, habiéndose cerrado el proceso licitatorio  el 8 de junio de 2005, variando el cronograma de actividades  cuando ellas ya habían transcurrido, irregularidad que va en contra de toda lógica y que además  dicha adenda resulta inoperante y dilatoria del proceso licitatorio.  Adicionalmente, el desgaste administrativo tanto de tiempo como de esfuerzo, es inocuo y si dificulta el proceso referenciado.

Esta conducta transgrede, lo preceptuado en, la Ley 42 de 1993, Artículo 8º,  y Artículos 3º, 24, numeral 1º, Artículo 26 numerales 1º, 2º, 3º, 4º y Artículo 29 de la Ley 80 de 1993.

Con lo anterior se  evidencia total falta de control por parte de los administradores del Fondo, al igual que falta de debida diligencia y cuidado a que están obligados los funcionarios públicos, especialmente aquellos encargados del cumplimiento de los principios administrativos en los procesos licitatorios.

Desgaste administrativo, inoperancia y falta de controles por parte de las personas que intervienen en el proceso.

Valoración de la Respuesta: De acuerdo con la respuesta dada por la entidad, se mantiene el hallazgo administrativo, con alcance disciplinario, para lo cual deberá incluirse en el Plan de mejoramiento, así mismo, por la incidencia disciplinaria se dará trasladado a la Personería de Bogotá.

3.2.5.26 Hallazgo administrativo

Contrato No 1713 de  Septiembre 22 de 2006, suscrito con la Firma   Organización Terpel S.A, con el objeto de  suministrar combustible (Gasolina Corriente, extra y ACPM) de optima calidad con destino al parque automotor de propiedad del Fondo, de los vehículos rentados por el Fondo y los recibidos en comodato al servicio de la vigilancia y seguridad de la ciudad, por valor de $3.702.000.000 y con un plazo de ejecución de 9 meses a partir del acta de inicio.

En los términos de referencia numeral 5.6 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, menciona: “El contratista se obliga para con el Fondo a cumplir con cada una de las obligaciones de los términos de referencia especialmente las consignadas en el numeral 3.2.1”.  Si nos remitimos a dicho numeral en los mismos términos de referencia de la licitación pública No 23 de 2006, tenemos que ese punto no existe por lo que dentro del cuerpo de los mencionados términos, contratación combustible no quedaron consignadas las obligaciones del contratista.

Esta conducta transgrede, lo preceptuado en, la Ley 42 de 1993, Artículo 8º,  y Artículo 30, numeral 2º de la Ley 80 de 1993.

Con lo anterior se  evidencia total falta de control por parte de los administradores del Fondo, al igual que falta de debida diligencia y cuidado a que están obligados los funcionarios públicos, en el sentido de que en el momento de la publicación de los términos de referencia éstos se encuentren completos, con el fin de dejar claros los puntos a que se encuentran obligados los posibles proponentes o contratistas y fijar desde el principio reglas claras de acuerdo al objeto a contratar.

En  caso de una eventual reclamación de la entidad ante el contratista, en la medida en que no están claras desde el inicio  las obligaciones a su cargo,  sería posible que la compañía de seguros excepcionara tal irregularidad y el pago por incumplimiento del contrato resultaría fallido.

Valoración de la Respuesta: De acuerdo con la respuesta dada por la entidad, se mantiene el hallazgo administrativo, con alcance disciplinario, para lo cual deberá incluirse en el Plan de mejoramiento, así mismo, por la incidencia disciplinaria se dará trasladado a la Personería de Bogotá.

# 3.2.6  Evaluación a la Gestión Ambiental Institucional

Vigencia 2006

El Fondo de Vigilancia y seguridad presentó a la Secretaria Distrital de Medio Ambiente el documento de planeación del PIGA en cual fue aprobado mediante acta de Concertación del 4 de diciembre de 2006, en donde se incluyeron  una serie de compromisos para ser desarrollados en el 2007.

Vigencia 2007

En cumplimiento del decreto 400 de 2004, fue aprobado por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos el Plan de Acción Interno para manejo de residuos sólidos.

Así mismo, con base en el plan se realizó  un convenio con la Asociación de recicladores el Porvenir, para el manejo de los residuos sólidos, con la que se han llevado a cabo varias jornadas, resultados que fueron comunicados a la UESP.

De otra parte, el FVS ha venido adelantando campañas de  sensibilización en el uso eficiente de los recursos, por ejemplo, hacía el ahorro de energía “ Ahorratón en los computadores” ; hacía el ahorro de agua “Ahorratón en los lavamanos” y el reciclaje de papel en las impresoras “ Reciclaje de papel nos conviene”.  Mensajes que aparecen y son colocados en diferentes sitios del edificio.

Actualmente se vienen adelantando jornadas de Educación Ambiental, para todos los funcionarios de la entidad y contratistas, buscando una mayor sensibilización en el manejo de los recursos naturales.

Sin embargo, para los componentes hídrico y energético la entidad no cuenta con registros históricos de consumo, tampoco se conocen las necesidades ni se llevan estadísticas del mismo, sin lo cual difícilmente se puede establecer y aplicar un programa especifico para controlar el uso y consumo de agua y energía; para corregir esta deficiencia el Fondo, desde comienzos de año esta registrando los consumos reportados por la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, así como de la Empresa de Energía en cantidades y valores  de cada una de las Estaciones de Policía y Centros de Atención Inmediata (CAI), con el fin de establecer consumos mínimos y corregir los consumos excesivos.

En la evaluación a las acciones tomadas por la entidad para el control ambiental y específicamente el componente atmosférico, se estableció que a raíz de la eliminación del Certificado Único de Emisión de Gases Vehiculares del Distrito Capital, ya se tienen los pliegos para adelantar la contratación de la revisión técnico mecánica de los vehículos y motos del FVS, con lo cual se subsanaría el inconveniente existe.

3.2.7  Evaluación a la Gestión y Resultados

Este componente de integralidad consolida los resultados obtenidos en la gestión realizada por el FVS  en la implementación del sistema de control interno, el Seguimiento al Plan de Mejoramiento, la Evaluación Presupuestal, la Evaluación a la Contratación, la Evaluación del Plan de Desarrollo y Balance Social, lo relacionado con la Gestión Ambiental, Sistemas de Información y el Seguimiento a los Controles de Advertencia.

Vigencia 2006

Durante las vigencias en estudio, la entidad enmarcó su misión institucional y por ende, la ejecución del Plan de desarrollo “Bogotá Sin Indiferencia”, el Programa de Atención Integral de violencia, delincuencia y orden público y Sistema de Justicia de la Ciudad. Durante la vigencia 2006, para entonces eI FVS,  desarrolló 17 proyectos de inversión que contaron con $82.810.8 millones, ejecutados de un presupuesto de $97.893.5 millones con ejecución del 96.68% ($94.675.8).

En relación  con el Plan de Desarrollo y Balance Social  EL Fondo de Vigilancia y Seguridad, ejecutó proyectos de inversión con el fin de lograr los objetivos institucionales de la entidad.

Proyecto 0383  Numero Unico de Seguridad y Emergencia NUSE, el Fondo de Vigilancia y Seguridad  destinó un presupuesto definitivo para el año 2006 de $7.852.47 millones del los cuales ejecuto el 99.80% por valor de $7.836.49 millones, siendo girados a 31 de diciembre $4.455.0 millones correspondientes al 56.85% de lo comprometido, quedando en reservas $3.381.40 millones y en fenecimiento $15.97 millones.

Proyecto 6135, Adecuación Logística e Informática de la Policía y el FVS para mejorar la eficiencia administrativa, el Fondo de Vigilancia y Seguridad  destinó un presupuesto para el año 2006 de $ 1.580 millones  del los cuales ejecuto $1.527 millones  correspondientes al 96.65%. a diciembre 31 de 2006 se habían girado $927 millones  correspondientes al 58.70% de lo comprometido, quedando en reservas $599 millones,

El proyecto 0157 Cooperación Interistitucional para incrementar la seguridad en Bogotá  tuvo presupuesto definitivo de $1.379.4 millones, con una ejecución real del 7.24% que equivale a $99.8 millones girados, lo que representa una muy baja ejecución.

Debido a la baja ejecución, de los proyecto de inversión antes mencionados se ven afectados los objetivos y metas de los proyectos, comprometiendo con ello el cumplimiento de la política de seguridad de la ciudad.

Vigencia 2007

El proyecto  264 - 	Construcción y dotación de infraestructura para la Policía Metropolitana, en términos de asignación y ejecución presupuestal del proyecto  se puede concluir que al cierre de la vigencia de 2007  y en el análisis realizado,  y no obstante que la ejecución presupuestal fue del 98.6%, los giros tan solo alcanzaron un 14.65% lo que equivale a $1.473,6 millones.

130 - 	Fortalecimiento del sistema de seguridad y vigilancia de las entidades del Distrito para el 2007 conto con un presupuesto definitivo de $1.464.8 millones, de los cuales solo se giro el 35.43% o sea $518.9 millones quedando en reservas el 64.6% del presupuesto, lo que refleja una baja ejecución real del presupuesto en este proyecto.

366 – Construcción, dotación y sostenimiento de Unidades Permanentes de Justicia UPJ, el presupuesto para la vigencia 2007 fue de $2.146.6 millones de los cuales se giraron el 11.89% que equivales a $255.2 millones.

7093 - Adquisición de equipos técnicos y desarrollo de actividades de inteligencia policial, el presupuesto para la vigencia 2007 fue de $1.981.7 millones de los cuales se giraron el 29.67% que equivales a $588.0 millones.

0175 – Apoyo para la convivencia en Bogota, el presupuesto para la vigencia 2007 fue de $9.050.4 millones de los cuales se giraron el 21.92% que equivale a $1.983.7 millones.

El Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá tomo como productos institucionales desde el punto de vista del POR los siguientes:

- Construcción, dotación y sostenimiento de unidades permanentes de Justicia

2.	Dotación y mantenimiento de viviendas fiscales

3.	Infraestructura y dotación para centros de convivencia.

4.	Infraestructura y dotación para entidades que ejerzan facultades de policía judicial

5.	Infraestructura y dotación para la presencia Policial.

6.	Infraestructura y dotación para unidades Militares.

7.	Soporte en seguridad para la Alcaldía Mayor

8.	Sensibilización y vinculación a programas de reinserción laboral.

En cuanto al Balance Social el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, para cumplir con la Política Pública de Seguridad Distrital y con el Plan de Desarrollo y de igual forma con las metas propuestas, surte de bienes y servicios a las entidades públicas, tales como la Policía Metropolitana de Bogotá, Ejercito Nacional mediante la Brigada No. XIII , la Alcaldía Mayor de Bogota y el Sistema Distrital de Justicia, la Policía Judicial, el DAS  entre otros,   que intervienen en la solución, como fin último la seguridad de la ciudad.

# 3.2.8  Evaluación a Sistemas de Información

En desarrollo del  proyecto 6135 el Fondo de Vigilancia y Seguridad  a logrado cumplir con varias  de las metas  propuestas con miras al cumplimiento de los objetivos planteados para el mismo, tales como dotar de una sede administrativa para el optimo funcionamiento del FVS, la adecuación logística de sus oficinas, la dotación y adecuación del componente tecnológico, la implementación de aplicaciones informáticas para   optimizar los procesos de apoyo del Fondo, la adquisición de software ofimática con sus respectivas licencias, dotar con unidades de respaldo eléctrico  (UPS) tanto a la MEBOG y al FVS, la implementación de la Red de interconexión de las estaciones de policía (Red wan).

De igual forma el FVS cuenta con su respectiva   pagina web  y en sus instalaciones se tiene acceso a Internet,  además de una  conexión directa con la secretaria de Hacienda para todo el tema del manejo financiero del SICAPITAL.

Al tiempo el FVS ha venido contratando tanto el recurso humano  necesario para el cumplimiento de su misión ,  como el mantenimiento tanto de equipos y software  que garanticen la disponibilidad y continuidad del servicio.

En conclusión en la medida de la disponibilidad de los recursos el FVS ha venido desarrollando una adecuada gestión en el desarrollo de este proyecto.

# 3.2.9  Seguimiento a los Controles de Advertencia

- Control de advertencia No. 35000 - 14562 del 17 de agosto de 2004, relacionado con el porte de armas por escoltas del Concejo de Bogotá, con salvoconducto vencido  contrato de comodato No. 007 de 97.

De acuerdo con el informe de auditoría regular vigencia 2004 – 2005 se concluyó que  los revólveres con  números IM9019G se encuentra en poder del Fondo Cuenta del Concejo, el IM9182G se encuentra desaparecido, los restantes los números IM4886H, IM4907H, IM4173H, IM4633H, IM4751H, y IM3401H fueron decomisados o perdidos según información suministrada por FVS.

El Fondo de Vigilancia y Seguridad ha venido solicitando información,  por medio de derechos de petición reiterativos al Comandante de la Décima Tercera Brigada del Ejecito Nacional y al Comandante de la Policía Metropolita de Bogotá, a cerca de los revólveres que  fueron decomisadas, sin que hasta la fecha, según respuestas de los comandantes, se hayan encontrados antecedentes sobre estas armas.

- Control de advertencia No. 16144 del 19 de julio de 2005, relacionado con el contrato No. 1509 del 15 de diciembre de  2004 construcción de la Estación de Policía de Ciudad Bolívar, el cual esta relacionado con las presuntas irregularidades en la contratación: sobreprecios en los valores unitarios fijos, sin fórmula  de reajuste.

El pasado 15 de agosto se practicó visita a la Estación de Policía E-19 Ciudad Bolívar, el informe contiene el siguiente resumen: “Según la información suministrada por los profesionales del FVS, Ingeniero José Javier Suárez Bernal, supervisor del contrato 1509/04 y Arquitecto Roberto Oswaldo Acuña Coronado, Director de  interventoría, la entrega de las instalaciones de la Estación de Policía E-19 de Ciudad Bolívar, se ha hecho mediante las actas de entrega parcial Nos. 91 y 97, con el fin de que la Policía como institución asuma la responsabilidad del uso y custodia del bien inmueble; de otra parte, el contrato no ha sido recibido a satisfacción y por ende no ha sido liquidado,  por cuanto se encuentran algunos ítems del Acta de Obras No Previstas No. 5 que no se pueden cancelar, porque son objeto de corrección por parte del constructor, ítems que se encuentran relacionados en el Comunicado de Interventoría No. 97 del 31 de julio de 2008.

Cabe precisar, que en visita realizada a la estación en mención, el día 14 de agosto de 2008, se pudo establecer que aún existen deficiencias desde el punto de vista de construcción, debido a que la estructura presenta fisuras y filtraciones de agua en una gran parte de sus techos, en especial en el área de las cocinas, tal y como se evidencia en el registro fotográfico, las cuales se incluyeron  como anexo al informe presentado.

# En el recorrido a las instalaciones se evidenció que continúan los emposzamientos de agua a pesar de que se construyeron e instalaron sumideros con rejillas en el área de los sótanos destinados a parqueaderos.

Así mismo, se pudo observar que hubo cambio de especificaciones en fachada puesto que ésta se construyó en mampostería y no en concreto reforzado como estaba previsto en los pliegos de condiciones y el presupuesto de obra, en este sentido, se debe verificar si se hicieron las modificaciones en los planos de diseño y a su vez si se obtuvieron las aprobaciones de la Curaduría Urbana No. 4.

Igualmente, por información verbal del arquitecto Acuña, hubo modificación de espacios en el auditorio y se instaló la ventanería con otras especificaciones técnicas diferentes a las contempladas en los planos aprobados por la curaduría, modificaciones que deben ser motivo de análisis, porque no se esta dando estricto cumplimiento a los diseños que fueron motivo de premio por parte de la Sociedad Colombiana de Arquitectos SCA. Estos cambios, implican modificación de los planos y aprobación dada por la Curaduría Urbana.

De igual forma, como la construcción del edificio ya se encuentra con terminaciones, no es posible determinar a simple vista si se corrigieron todas las deficiencias desde el punto de vista constructivo.

De otra parte, en reunión sostenida con el Ingeniero Civil Oscar Melo, designado para apoyar técnicamente la visita a la edificación, se concluyó que se debe hacer un análisis y evaluación tanto a la obra ejecutada con posterioridad a proyecto de control de advertencia como a las mismas observaciones de carácter técnico.

Además de lo anterior, se requiere verificar las obras no previstas y mayores cantidades de obra, para establecer las justificaciones técnicas y legales, al igual que las memorias de cantidades de obra, los diseños desde el concurso,  los aprobados y los construidos (Planos record).

Así mismo, se deben estudiar los contratos de interventoría con sus informes, justificaciones y recomendaciones, al igual que los contratos de supervisión a la interventoría con todos sus soportes.

- Control de Advertencia No. 35000 – 3462 del 30 de enero de 2007: Deficiencias en la instalación y funcionamiento de equipos destinados al fortalecimiento de seguridad ciudadana de Bogotá, D.C.

Teniendo como base el informe final de la auditoria especial a la contratación vigencias 2005 – 2006, se pudo establecer:

a) Respecto a los Sistemas de Monitoreo  Videocámaras, existían 233 cámaras instaladas en la ciudad, de las cuales solamente 134 estaban funcionando, siendo operadas y monitoreadas por la Policía Metropolitana, es decir que el 42% no estaba prestando el servicio; 21 dañadas, 75 sin funcionar y 3 hurtadas.

El 18 de octubre de 2007 la Contraloría  evidenció una positiva gestión por parte del FVS, toda vez que el número de cámaras fuera de servicio del Sistema de video vigilancia era de 24 cámaras equivalente al 10.3% del  total de 233 habilitadas para el sistema.

En visita fiscal del 30 de octubre de 2008, realizada por el equipo de auditoría al Centro de atención de Despacho, con el fin de establecer el estado de las siete cámaras  que se encontraban pendientes de instalar,  se estableció que: las cámaras No. 3 de la tranversal 115 con calle 139, la No. 14 de la cra. 24 con calle 68, la No. 23 de la cra 7a con calle 39, y la No. 28 situada en la cra. 30 calle 68,  con problemas de instalación con la red de fibra óptica; la No. 7 situada en la cra. 7ª con calle 92 tiene problemas de reubicación, la cámara No. 8 de la autopista norte con calle 100 problemas de mantenimiento de datos no tiene control, no se puede manipular y finalmente la No. 17 por mantenimiento del equipo Domo.

b) Respecto  a los Sistemas de interceptación y grabación telefónica

El 27 de septiembre de 2007 se firmó el Comodato No.170 de 2007, mediante el cual la MEBOG acepta y recibe a satisfacción los trece (13) equipos y las dos salas de interceptación de telefonía fija por valor de $1.101.420.000, una vez efectuadas las pruebas técnicas por parte de la comisión encargada de la evaluación, con la verificación en cada uno de los equipos grabadores de las 32 funcionalidades establecidas en la matriz propuesta por los operadores, realizadas estas en el mes de septiembre de 2007.

Igualmente, otro de los compromisos del plan de mejoramiento con ocasión del control de advertencia fue la capacitación a los nuevos operadores de los equipos sin costo alguno para el FVS, actividad que no se había cumplido como se evidencia en las actas de visita fiscal de seguimiento al plan de mejoramiento efectuadas el 4 de octubre de 2007.

En cuanto a las acciones correctivas propuestas por parte del FVS, y en  cumplimiento del contrato Nro.2726 de 2005 con la firma Robotec,  en donde se indicaba estableció que la capacitación estaba pendiente,  esta se realizó según consta en acta del 13 de noviembre de 2007, capacitación que se llevo a cabo en las instalaciones del  Centro Automático de Despacho (CAD), es necesario indicar que las personas que asistieron a esta capacitación fueron,  por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá, el Intendente Pedro Sierra, técnico del departamento de video de la MEBOG y el Ingeniero Mario Alejando Landínez por parte del Fondo de Vigilancia y Seguridad, como supervisor del sistema de video –vigilancia.

En relación con la garantía técnica de las cámaras, mantenimiento preventivo y correctivo de las mismas, es necesario indicar que este mantenimiento se dará una vez estén instaladas las cámaras.

Por lo anteriormente expuesto,  este control de advertencia se encuentra aún abierto.

- Control de advertencia No. 35000 - 0454 del 15 de enero de 2008, relacionado con las deficiencias en la ejecución del convenio interadministrativo entre el FVS y FORPO ( Fondo Rotatorio de la Policía), para el diseño, adquisición e instalación de equipos de implementación de un plan de inteligencia policial.

Se ha recibido información documental en donde se menciona que el Fondo solicitó la intervención del tribunal de conciliación del Ministerio del Interior y de Justicia, Dirección de Defensa Judicial de la Nación, a través del cual se suscribió el acta de fecha 3 de julio de 2008, en la cual se concluyó que "Para dar por terminadas las discrepancias entre las entidades convocadas se acuerda que el FORPO cumplirá al FVS con la entrega del equipo suministrado por la firma contratista EAGLE COMERCIAL con las condiciones técnicas aprobadas por los órganos técnicos previstas en los documentos contractuales, a mas tardar el 22 de septiembre de 2008, plazo que incluye el tiempo necesarios para la configuración y funcionamiento correcto y las demás revisiones técnicas a que haya lugar. Adicionalmente, el FVS recomienda que la recepción del equipo se efectúe según los parámetros técnicos que aseguren la compatibilidad del mismo", razón por la cual la función de control de advertencia comunicada al FVS y contenida en el plan de mejoramiento de la entidad no ha sido cumplida hasta este momento.

Según acta No. 023 de Entrega de Bienes Contratos Interadministrativos del Ministerio de Defensa Nacional - Fondo Rotatorio de la Policía del 15 de septiembre de 2008, donde se hace mención a un equipo de monitoreo celular GSM Modelo Falcon Series 2 Semi Pasivo, Trasmisor Serie No. EC - 0702, receptor Serie No. Ec -0701. Un computador Portatil IBM, thinkpad Modelo T61, serie No. GA44920 y otros elementos por valor de $1.120.590.251,50, acta firmada por el representante del contratista, el Coordinador de Inventarios de la SIPOL – MEBOG, Coordinador del Grupo de Almacén General de FORPO, el Sub almacenista del FVS y un delegado del Grupo Almacén General de Forpo, quienes intervinieron en el acta.

3.2.9.1  Hallazgo Administrativo

Si bien es cierto, los equipos fueron recibidos de acuerdo al acta mencionada en el párrafo anterior, también lo es que se deben hacer las pruebas técnicas que sustenten la puesta en funcionamiento de los mismos. Por lo tanto este ente de control considera que el FVS debe incluir éste hecho en el Plan de Mejoramiento a suscribir.

# Acciones Ciudadanas

La administración distrital realiza eventos con la ciudadanía en general en la que se les rinde cuentas de los resultados obtenidos durante el periodo, el FVS sirve de apoyo a la administración distrital ya sea al Alcalde o la Secretaría de Gobierno, con el fin de suministrar información sobre resultados o productos obtenidos en la gestión de la entidad, esto se puede dar mínimo una vez al año o cuando las circunstancias lo requieran, como es es caso de los Comités de Seguridad.

Adicionalmente, el FVS vincula a la ciudadanía en el ejercicio del control social,  por medio de las resoluciones 152 y  155 septiembre  de 2008, con las cuales adopta el proceso y procedimiento y reglamenta el trámite de peticiones, quejas, reclamos, consultas y sugerencias, aplicado a las QPR, se llena un vacío que tenía la entidad en este aspecto. Igualmente, es necesario indicar que fue habilitado el link  en la página oficial del FVS www.fvs.gov.co, para que la comunidad presente sus inquietudes y quejas por este medio.  Así mismo se creó la oficina de quejas y reclamos quien depende de la Jefatura de Archivo y Correspondencia.

3.2.11 Derechos de Petición

El equipo auditor revisó los DPCs 242 - 08 y 611 - 08 de los cuales se concluyó lo siguiente:

Derecho de petición No. 242 – 08

En el DPC No AZ 242-08 del 12 de junio de 2008,  donde aparecen como quejosos los contratistas del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá,  aduciendo que la Jefe jurídica del Fondo, armó muy bien los pliegos de condiciones  de un proceso de la invitación pública No. 52 – 2007,  en el que solo se presentó  el esposo de la señora Natalia Bejarano para arreglar los trailers del Fondo y se ganó el contrato.

Al respecto la Auditoría de Bogotá, revisó la invitación pública No. 52 – 2007, la cual fue adjudicada mediante el contrato No 425 de diciembre 3 de 2007, cuyo objeto consiste en contratar el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de insumos y repuestos para los trailers de propiedad del FVS, por valor de $115.549.800 y con un plazo de ejecución de 9 meses contados a partir de la firma del acta de inicio.

A la fecha se ha realizado 17 mantenimientos, por valor de $82.265.879, en la revisión de las diferentes etapas contractuales, se observó que los procesos se efectuaron acorde a la normatividad,  encontrándose únicamente como observación lo siguiente:

3.2.11.1  Hallazgo administrativo

Las adendas Nos 1, 2 y 3 que forman parte de las etapas del contrato, no poseen fecha, impidiendo saber si efectivamente éstas se suscribieron antes o después del proceso, creando incertidumbre en la confiabilidad de la información plasmada en las carpetas que contienen los documentos de los contratos suministradas por la Entidad.

Esta conducta transgrede lo preceptuado en, la Ley 42 de 1993 Artículo 8º,  Artículos 3º y  26º  numerales 1º, 2º de la Ley 80 de 1993, Código de Procedimiento Civil artículo 6º.

Con lo anterior se  evidencia total falta de control por parte de los administradores del Fondo,  lo cual  permite  que se expidan documentos significativos en los procesos licitatorios sin las respectivas fechas.

El peligro inminente al que se encuentra expuesta la entidad, en el caso de una posible reclamación ante la  compañía de seguros, por incumplimiento en las obligaciones del contratista en el sentido de que hubo modificaciones a los pliegos de condiciones mediante adendas sin las debidas fechas.

Valoración de la Respuesta: De acuerdo con la respuesta dada por la entidad, se mantiene el hallazgo administrativo, por lo cual deberá ser incluido en el plan de mejoramiento.

Derechos de petición No. 650 de 2008

Con relación al cumplimiento del convenio interadministrativo 2703 de 2007 suscrito entre el FVS y FORPO, El Fondo solicitó la intervención del tribunal de conciliación del Ministerio del Interior y de Justicia, Dirección de Defensa Judicial de la Nación, a través del cual se suscribió el acta de fecha 3 de julio de 2008, en la cual se concluyó que "Para dar por terminadas las discrepancias entre las entidades convocadas se acuerda que el FORPO cumplirá al FVS con la entrega del equipo suministrado por la firma contratista EAGLE COMERCIAL con las condiciones técnicas aprobadas por los órganos técnicos previstas en los documentos contractuales, a mas tardar el 22 de septiembre de 2008, plazo que incluye el tiempo necesarios para la configuración y funcionamiento correcto y las demás revisiones técnicas a que haya lugar

Según acta No. 023 de Entrega de Bienes Contratos Interadministrativos del Ministerio de Defensa Nacional - Fondo Rotatorio de la Policía del 15 de septiembre de 2008, donde se hace mención a un equipo de monitoreo celular GSM Modelo Falcon Series 2 Semi Pasivo, Trasmisor Serie No. EC - 0702, receptor Serie No. Ec -0701. Un computador Portatil IBM, thinkpad Modelo T61, serie No. GA44920 y otros elementos por valor de $1.120.59.251,50, acta firmada por el representante del contratista, el Coordinador de Inventarios de la SIPOL – MEBOG, Coordinador del Grupo de Almacén General de FORPO, el Sub almacenista del FVS y un delegado del Grupo Almacén General de Forpo, quienes intervinieron en el acta.

ANEXO  1

CUADRO DE HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS

Millones de pesos

| TIPO DE HALLAZGO | CANTIDAD | VALOR | REFERENCIACION |
| --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRATIVOS | 35 |  | Contables: 3.2.3.1 - 3.2.3.2 - 3.2.3.3 - 3.2.3.4 - 3.2.3.5 -3.2.3.6 - 3.2.3.7 - 3.2.3.8 - 3.2.3.9 - 3.2.3.10 - 3.2.3.11 - 3.2.3.12 - 3.2.3.13 Contratación: 3.2.5.1 - 3.2.5.2 - 3.2.5.5 - 3.2.5.6 - 3.2.5.7 - 3.2.5.11 - 3.2.5.12 - 3.2.5.13 - 3.2.5.14 - 3.2.5.15 3.2.5.16 - 3.2.5.17 - 3.2.5.18 - 3.2.5.19 - 3.2.5.20 - 3.2.5.21 - 3.2.5.23 - 3.2.5.24 - 3.2.5.25 - 3.2.5.26 Derecho de Petición 3.2.5.1 Control de advertencia 3.2.11.1 |
| FISCALES | 4 | 730.455 19mill2.2º2929.4 | Contratación 3.2.5.18 - 3.2.5.19 - 3.2.5.20 -3.2.5.21 |
| DISCIPLINARIOS | 9 |  | Contratación 3.2.5.6 - 3.2.5.7 - 3.2.5.13 - 3.2.5.14 - 3.2.5.17 - 3.2.5.18 - 3.2.5.19 - 3.2.5.20 -3.2.5.21 |
| PENALES | 0 |  |  |

Nota: Los hallazgos administrativos representan el total de hallazgos de la auditoria; es decir, incluye fiscales, disciplinarios, penales y los netamente administrativos.

# Footnotes

Departamento Administrativo del Servicio Civil y Secretaría General

Secretaría de Planeación.

DADEP, FVS, DPAE-FOPAE, Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, Secretaría de Gobierno y la Unidad   Administrativa Especial del Cuerpo Oficial de Bomberos.

FONCEP, Secretaría de Hacienda y UAECD.

Concejo de Bogotá,  Personería y Veeduría.

Acuerdo 003 del  26 de marzo de 2007. Artículo 1

Informe de gestión del FVS, durante la administración de Luis Eduardo Garzón 2004-2008. Pág. 14

IBID,

Decreto 546 de 2007. artículo 9: Integrada por: Secretaría de gobierno, Secretaría de Integración Social, IDRD, IPES, DPAE y FVS. Es presidida por la Secretaría de Gobierno. La Secretaría Técnica la ejerce el Subsecretario de seguridad y convivencia de la Secretaría de Gobierno

Informe de gestión del FVS, durante la administración de Luis Eduardo Garzón 2004-2008. Pág. 44

Informe Balance Social FVS 2007