INFORME DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL - SDH

##### PEDIODO AUDITADO 2006-2007

##### PLAN DE AUDITORIA DISTRITAL 2008

##### FASE  II

DIRECCIÓN TECNICA SECTOR GOBIERNO

##### NOVIEMBRE 20 DE 2008

AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL A LA

SECRETARIA HACIENDA DISTRITAL

Contralor de Bogotá	Miguel Ángel Moralesrussi Russi

Contralor Auxiliar	José A. Corredor Suárez

Directora Técnica Sectorial	Mónica Certain Palma

#### Subdirectora de Fiscalización 		María Gladys Valero Vivas

Subdirectora Análisis Sectorial 	Alexandra Ramírez Suárez

Equipo de Auditoría	Diodela Herrera Ibáñez

María del Carmen Niño Castillo

Marlén Rodríguez Zamora

Shisthey Rosero González

Jaime Alirio Ruiz Perilla

José Manuel Tinjacá Maldonado

CONTENIDO

1. CONCEPTO DE GESTIÓN	4

2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA	8

2.1. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	8

2.2. EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	12

2.3. EVALUACIÓN A LA ARMONIZACIÓN PRESUPUESTAL	16

2.4. EVALUACIÓN A LA LIQUIDACIÓN, RECAUDO E INVERSIÓN DEL  IMPUESTO FONDO DE POBRES.	18

2.5. EVALUACIÓN A CRÉDITO PÚBLICO Y EMPRÉSTITO BIRF 7162- CO	60

2.6. EVALUACIÓN A LAS ACCIONES CIUDADANAS	96

2.7. DERECHOS DE PETICIÓN	99

3. ANEXOS	104

# 1. CONCEPTO DE GESTIÓN

Doctor

JUAN RICARDO ORTEGA LÓPEZ

Secretario Distrital de Hacienda

Ciudad

La Contraloría de Bogotá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política de Colombia y el Decreto 1421 de 1993, practicó Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Especial a la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH), a través de los principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad con los que la Entidad administró el Crédito BIRF 7162-CO y  la liquidación,  recaudo e inversión del Fondo de Pobres en las vigencias 2006-2007, y los resultados de su gestión, así como la respectiva evaluación al Sistema de Control Interno.

Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada y analizada por la Contraloría de Bogotá.  Es  responsabilidad de la Contraloría de Bogotá producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la Administración de la entidad, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales y la calidad y eficiencia del sistema de control interno, relacionado con los temas objeto de análisis.

El informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales que una vez detectados como deficiencias por el equipo auditor, serán corregidos por la Administración, lo cual contribuirá al mejoramiento continuo de la organización y por consiguiente, a la eficiente y efectiva prestación de servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas de Auditoría Gubernamental Colombianas compatibles con las de General Aceptación, así como con las políticas y los procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría de Bogotá; por tanto, requirió acorde con ellas, la planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar la opinión expresada en el informe integral. Igualmente, el control incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y documentos que soportan la gestión de la entidad y el cumplimiento de las disposiciones legales, así como la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de control interno, en cuanto a lo relacionado con los temas, objeto de evaluación.

Concepto sobre Gestión y los Resultados

La Secretaría Distrital de Hacienda, en orden a los ítems evaluados obtuvo una calificación al Sistema de Control Interno de 2.71, lo cual indica que su grado de implementación está ubicado en un rango regular y un nivel de riesgo mediano.

El seguimiento a las acciones correctivas señaladas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, y relacionadas con el Fondo de Pobres y el Crédito BIRF 7162-CO, obtuvo un rango de cumplimiento parcial de 0.33 puntos y un indicador de eficacia del 16.6%, resultado del cumplimiento de una (1) acción correctiva con cumplimiento parcial y una con cumplimiento total, de seis (6) analizadas.

Respecto del seguimiento practicado al proceso de armonización presupuestal se estableció que para la vigencia 2008, se incorporaron al presupuesto de la SDH, Dirección de Gestión Corporativa los mismos 13 proyectos de inversión de 2007 con una apropiación total de $46.500.000.000.

A mayo 31 de 2008 la apropiación disponible era de $42.905.587.092. Los compromisos acumulados fueron del orden de $8.343.817.185 y la diferencia por comprometer, $34.561.769.907. Este último valor fue incorporado al nuevo Plan de Desarrollo Bogotá “Positiva: para vivir mejor”, con el fin de ser ejecutado en 13 proyectos de inversión, por parte de la Dirección de Gestión Corporativa, de los cuales 10 continúan del anterior plan de desarrollo y 3 son nuevos.

Con relación a la unidad ejecutora Fondo Cuenta Concejo, se armonizó el único proyecto que venía del plan de Desarrollo “Bogotá  sin Indiferencia“, es decir, el No. 0172 “Fortalecimiento del sistema de gestión del Concejo de Bogotá”, con una apropiación de $3.575.000.000, con el nuevo Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva: para vivir mejor”.

En conclusión, la SDH para la presente vigencia desarrolla 14 proyectos de inversión en el nuevo Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva: para vivir mejor”, 13 son ejecutados por la  Dirección de Gestión Corporativa de la SDH y 1 por el Fondo Cuenta del Concejo.

De la evaluación al  Impuesto Fondo de Pobres, se puede concluir que desde el año 2003, la Entidad ha realizado en reiteradas ocasiones acciones orientadas a retomar el manejo y administración de este impuesto, es así como se  suscribió para ese año un Convenio de Cooperación entre la Beneficencia de Cundinamarca, el Departamento Administrativo de Bienestar Social y la Secretaría de Hacienda, convenio que, si bien tuvo la intención de retomar la función por parte de la SDH, este hecho no se dio; igualmente ocurrió en los años 2005 y 2008. Por lo tanto, en la práctica, el Acuerdo suscrito en el 2003 no modificó de manera alguna las cláusulas séptima y novena del contrato suscrito en 1.956 con la Beneficencia de Cundinamarca.

A fecha de ejecución de la auditoría, esto es a segundo semestre de 2008, se evidenció que únicamente existen actas de memoria de las reuniones celebradas entre las partes que corroboran la falta de gestión en la administración tributaria de los ingresos del Distrito, de un impuesto creado desde 1.918.

En lo que tiene que ver con la función de la Secretaría Distrital de Hacienda, se observó inadecuada gestión, administración, control, recaudación, fiscalización, determinación, discusión, devolución y cobro del impuesto Fondo de Pobres, lo mismo que de otros impuestos obligatorios por parte del gremio de organizaciones que presentan espectáculos públicos en el Distrito Capital, como se corroboró al realizar las pruebas de auditoría, encontrándose que frente al total de la muestra de 20 contribuyentes, en el  Impuesto Fondo de Pobres el 75%, en el  Impuesto de Azar y Espectáculos 50%,  en el Impuesto de Industria, Comercio, Avisos y Tableros el 40%, en el  Impuesto Predial Unificado  el 35%  y finalmente Impuesto Unificado de  Vehículos  el 20%,  presentan inconsistencias en la presentación y pago del impuesto.

Igualmente, no se registra en sus estados financieros los resultados de la administración entregada a la Beneficencia de Cundinamarca de acuerdo al contrato suscrito el 24 de febrero de 1956,  ratificando así la falta de gestión e interés por parte del Distrito en el comportamiento de los recursos creados para favorecer la población más vulnerable de Bogotá.

Por su parte la Beneficencia de Cundinamarca no ha contado con el personal calificado para el adecuado manejo y administración de estos recursos tributarios, sobresaliendo la falta de conocimiento en materia tributaria que permitan una mejor administración del impuesto; la entidad tampoco cuenta con la logística, situación que se traduce en pérdidas importantes de recursos para la atención de las personas menos favorecidas del Distrito Capital.

En relación con la Secretaría de Gobierno, en su calidad de entidad que autoriza la realización de espectáculos públicos en el Distrito Capital, ésta no cuenta con una base de datos que permita consultar, consolidar, hacer seguimiento y procesos de fiscalización a los sujetos pasivos.

Como resultado de la evaluación adelantada a la ejecución del Crédito BIRF 7162-CO, se evidenció que el primero, segundo y noveno desembolso no fueron ejecutados de acuerdo con lo establecido en el Contrato del Empréstito BIRF, en el Manual de Operaciones del Crédito, el Convenio Interadministrativo celebrado el 24 de julio de 2003 entre el Distrito Capital y el IDU, STT, Fondo de Seguridad Vial de Bogotá, DAMA, Planeación Distrital y Caja de la Vivienda Popular, ni al instructivo para el trámite de desembolsos y monetizaciones, arrojando un resultado con diferencias entre lo planeado y lo ejecutado, producto de una inadecuada gestión de las Entidades Ejecutoras de los recursos así como de la Oficina de Banca Multilateral y  Cooperación, contraria a los principios de economía, eficacia y eficiencia, tal como se detalla en el numeral 2.5 del presente informe.

Teniendo en cuenta que los hallazgos presentados en este documento, inciden en los resultados de la gestión de la Administración, con respecto al crédito BIRF 7162-CO y al impuesto Fondo de Pobres, se  conceptúa que la gestión adelantada por las dependencias correspondientes, no acata las disposiciones que regulan sus hechos y operaciones dentro de los criterios de economía, eficiencia y eficacia, por tato, se califica la gestión como desfavorable.

En aras de buscar el mejoramiento de la gestión pública, la Entidad debe diseñar un Plan de Mejoramiento que permita solucionar las deficiencias señaladas, el cual debe ser remitido a la Contraloría de Bogotá, dentro de los ocho (8) días contados a partir del recibo del presente informe.

El Plan de Mejoramiento debe detallar las medidas que se tomarán respecto de cada uno de los hallazgos identificados, cronograma en que implementará los correctivos, responsables de efectuarlos y del seguimiento a su ejecución.

Consolidación de Hallazgos

En desarrollo de la presente auditoría especial, tal como se detalla en el Anexo 3.1, se establecieron 14 hallazgos administrativos, de los cuales, doce (12) tienen  incidencia disciplinaria y 2 corresponden a hallazgos con alcance fiscal en cuantía de $5.725.7 millones.

Bogotá, D.C., noviembre de 2008

MÓNICA CERTÁIN PALMA

Directora Técnica Sector Gobierno

# 2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

## 2.1.  SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

El Plan de Mejoramiento vigente para la Secretaría Distrital de Hacienda es el suscrito en el mes de junio inmediatamente anterior. En él se encontraron 4 acciones correctivas correspondientes a hallazgos administrativos relacionados con el Fondo de Pobres, una al Crédito  BIRF 7162 CO y una al Portafolio de Inversiones. Del  seguimiento realizado a estas acciones,  se obtuvo el resultado que se señala en el cuadro 1.

CUADRO 1

RESUMEN PLAN DE MEJORAMIENTO 2008

| COMPONENTE | FORMULAS | CUMPLIDAS | CUMPLIMIENTO PARCIAL | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Seguimiento a las acciones orientadas al Fondo de Pobres. | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Seguimiento a las acciones orientadas al Crédito BIRF 7162 CO. | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Seguimiento a acciones Portafolio inversiones financieras | 1 |  | 1 | 1 |
| Total | 6 |  |  | 2 |

Fuente: Seguimiento Plan de Mejoramiento por parte del  Equipo en septiembre de 2008

El resultado de la evaluación adelantada a las acciones con cumplimiento parcial, o no cumplida, es el siguiente:

CUADRO 2

SEGUIMIENTO A ACCIONES DE MEJORAMIENTO CON CUMPLIMIENTO PARCIAL

| ACCIONES DE MEJORAMIENTO | SEGUIMIENTO | VALORACIÓN RESPUESTA |
| --- | --- | --- |
| 5.1.1.3 Elaborar propuesta y presentarla a la Beneficencia de Cundinamarca para la administración del impuesto Fondo de Pobres. | Una vez valorado los soportes entregados para el cumplimiento de la acción correctiva, se observa que el mismo no subsana la inconsistencia presentada, por cuanto el proyecto entregado en tres folios mediante oficios No. EE192285 con fecha julio 18 de 2007, con destino a la Secretaria de Integración y el oficio No. EE212872, entregado y radicado el día 31 de julio de 2008, con destino a la Beneficencia de Cundinamarca, carece de una debida programación para sus suscripción y ejecución, así mismo se evidenció que el objeto de la reforma del convenio, establecido en la cláusula primera, no es viable en materia legal; similar situación registran las cláusulas denominadas de transición, interventoría y liquidación, situación que fue requerida mediante oficio 1144-025 de agosto de 2008. Se concluye que la acción no fue cumplida. | Se confirma la observación como acción no cumplida, teniendo en cuenta que para que una propuesta se lleve a feliz término y surta un efecto, requiere que las partes logren un acuerdo de voluntad, exista aceptación o competencia para cumplirla y finalmente, se eleve a escrito, situación que en cierta manera, acepta la SDH en su respuesta. Así mismo el objeto de la reforma del convenio, establecido en la cláusula primera, no es claro por que se retrotrae al 2005. En consideración nuestra lo viable era dar por terminado el contrato por las partes que inicialmente intervinieron y luego iniciar acuerdos nuevos con cláusulas claras y de posible cumplimiento, ituación que fue requerida mediante oficio 1144-025 de agosto de 2008. Se concluye que la acción no fue cumplida |
| 3.5.1.1.2. Incluir en la agenda de ciudad región (Bogotá – Cundinamarca) como tema el impuesto Fondo de Pobres. | Una vez valorados los soportes se establece que la misma no pudo haber sido incluida antes del compromiso suscrito por la Administración, como se afirma en la valoración realizada por la SDH, en la ayuda de memoria de fecha 27-02-008; lo anterior teniendo en cuenta las fechas establecidas para inicio y terminación del plan de mejoramiento, por tanto se establece como no cumplida, toda vez que, el plan de mejoramiento fue aprobado por el equipo auditor mediante oficio 1144-098 de junio 3 de 2008, por otra parte se evidenció que de acuerdo con los soportes entregados por la oficina de control interno en 50 folios, únicamente se adjunta ayuda de memoria de fecha 13 de junio de 2008, la cual carece de firmas, y fue requerida mediante oficio 1144-025 de agosto de 2008, sin que a la fecha se haya aportado. | Se confirma la observación como acción no cumplida. No se desconocen las actividades realizadas de manera previa a la suscripción del plan de mejoramiento suscrito con Contraloría, no obstante durante la etapa de ejecución del Plan de Mejoramiento no se aportaron documentos adicionales que desvirtúen lo enunciado, lo anterior porque, el plan de mejoramiento fue aprobado por el equipo auditor mediante oficio 1144-098 de junio 3 de 2008. Por otra parte de los soportes entregados por la oficina de control interno en 50 folios, únicamente se adjunta ayuda de memoria de fecha 13 de junio de 2008, la cual carece de firmas cuyo Contenido hace apenas alusión al tema, pero no se establecen acciones en concreto situación que fue requerida mediante oficio 1144-025 de agosto de 2008, sin que a la fecha se haya aportado. |
| 3.5.1.1.3. Solicitar a la Secretaria de Integración Social la vigilancia periódica del convenio actual (ingresos y destinación de los mismos). | No se aportaron documentos que certifiquen la acción correctiva de acuerdo con los soportes suministrados por la oficina de control interno de la SDH; por otra parte se estableció que dentro de las funciones señaladas por la Secretaria Distrital de Integración, no se registra función alguna que le permita ejercer interventoría o seguimiento a convenios o contratos no suscritos por la misma, por tanto, se concluye que la entidad no dio cumplimiento a la acción propuesta para la meta. | Se confirma la observación como acción no cumplida, por cuanto las funciones no están definidas sobre el Impuesto de Pobres, bien a través de un Decreto o con la suscripción de contratos suscrito por las partes facultadas para ello. |
| 3.5.1.1.4. Realizar bimestralmente seguimiento al recaudo de impuesto pobres, mediante solicitudes. | Una vez valorados los soportes aportados por la oficina de control interno, esta acción registra un cumplimiento de tan solo 30%, a pesar de haber finalizado el plazo para su cumplimiento; por otra parte, se evidencia la falta de gestión por cuanto dicha información registra una diferencia que asciende a la suma $18,5 millones, teniendo en cuenta los soportes entregados mediante oficios emitidos por la Beneficencia de Cundinamarca según radicados FP-5202-0204-08 de julio 22 de 2008 y FP-5202-0205-08 de julio 25 de 2008. Así mismo, se evidencia que las funciones hacendarias se cumplen mediante seis direcciones técnicas (Dirección Distrital de Impuestos, Dirección Distrital de Presupuesto, Dirección Distrital de Tesorería, Dirección Distrital de Contabilidad, Dirección Distrital de Crédito Público y Dirección de Estudios Económicos) y tres direcciones de apoyo (Dirección de Sistemas, Dirección Jurídica y Dirección Administrativa y Financiera), entre las cuales no se encuentra la oficina de control interno, por tanto la misma se da por no cumplida. | Se acepta parcialmente, por cuanto la Contraloría realiza cada seguimiento de acuerdo a la documentación entregada por ese área, sin embargo, es preciso aclarar que no se aportó análisis sobre seguimientos bimestrales de ingresos entregados por la Beneficencia a la Dirección Distrital de Impuestos. Así mismo, se evidencia que las funciones hacendarias se cumplen mediante seis direcciones técnicas (Dirección Distrital de Impuestos, Dirección Distrital de Presupuesto, Dirección Distrital de Tesorería, Dirección Distrital de Contabilidad, Dirección Distrital de Crédito Público y Dirección de Estudios Económicos) y tres direcciones de apoyo (Dirección de Sistemas, Dirección Jurídica y Dirección Administrativa y Financiera), entre las cuales la oficina de control interno, se comprometió a realizar este seguimiento que se circunscribió a expedir comunicaciones informativas, que no generó o aportó a la solución del problema. Por lo tanto se da como no cumplida al no acatarse los términos. . |

Fuente: Seguimiento Plan de Mejoramiento por parte del  Equipo en septiembre de 2008

Con base en lo anterior se obtiene un rango de cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá de 0.33 puntos, (PROMEDIO DE LOS PUNTOS OBTENDOS EN TODAS LAS ACTIVIDADES / EL TOTAL DE ACTIVIDADES EVALUADAS), y un indicador de eficacia del 16.6%. (PROMEDIO TOTAL DE PUNTOS POR 100%/2), para las áreas evaluadas. Este resultado lo ubica en un rango de No Cumplido y una calificación del cumplimiento como Ineficaz.

Respecto del seguimiento al Plan de Mejoramiento, la Administración se pronunció en la respuesta al informe. El equipo auditor mantiene estas observaciones y sin perjurio del requerimiento de explicaciones a la entidad, estas deben ser incluidas de forma complementaria en el Plan de Mejoramiento que se suscriba con la Contraloria de Bogotá.

## 2.2. EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Basados en la Ley 87 de 1993, en sus Decretos Reglamentarios y en la Resolución Reglamentaria No. 026 de diciembre de 2007, expedida por la Contraloría de Bogotá, se practicó la evaluación al Sistema de Control Interno a la SDH, con el fin de conceptuar sobre su calidad y eficiencia en la gestión fiscal de la Oficina de Banca Multilateral y Cooperación (OBM) - Empréstito Internacional BIRF 7162-CO y Dirección de Crédito Público,  con base en la evaluación del grado de desarrollo del sistema por fases y componentes, enfatizando el cumplimiento de procedimientos que garanticen la transparencia.

CUADRO 3

CALIFICACIÓN SISTEMA CONTROL INTERNO

| FASES | CALIFICACION | RANGO | NIVEL DE RIESGO |
| --- | --- | --- | --- |
| Ambiente de Control | 2.92 | Regular | Mediano |
| Administración del Riesgo | 2.00 | Malo | Alto |
| Operacionalización de los Elementos | 2.48 | Regular | Alto |
| Documentación | 3.46 | Bueno | Mediano |
| Retroalimentación | 2.67 | Regular | Mediano |
| TOTAL | 2.71 | Regular | Mediano |

Fuente: resultados evaluación al Sistema de Control Interno, Equipo Auditoría, Junio 2008

La Administración dio respuesta  a cada componente de evaluación del Control Interno, de ahí que igualmente se valoran dichas observaciones en el presente informe, por parte del equipo auditor.

2.2.1. Componente Ambiente de Control

Valorada esta fase muestra un nivel de riesgo mediano con un puntaje de 2.92 y un rango regular, dado que el 87% de la planta de la Oficina  Banca Multilateral y  Cooperación, tiene vinculación laboral mediante contrato de prestación de servicio, quienes han interiorizado los principios y valores de la entidad, a través de la intranet, pues esta Oficina fue creada mediante Decreto Distrital 545 de 2006 y por tanto, sus procesos y procedimientos no se encuentran incluidos en el SGC de la entidad.

Valoración de la respuesta. La administración confirma que efectivamente los procedimientos de la OBMYC  se encuentran en proceso de incorporación al Sistema de Gestión de Calidad, razón por la cual  esta observación debe incluirse en el Plan de Mejoramiento  que se suscribirá con este ente de control.

2.2.2. Administración del riesgo.

Valorada esta fase muestra una calificación de 2.0, lo que la ubica en un riesgo alto y rango malo. Se estableció que la Oficina de Banca Multilateral y Cooperación no cuenta con un mapa de riesgo que permita tomar acciones preventivas con miras a su eliminación o mitigación.

Valoración de la respuesta. El documento que se adjuntó con la respuesta  sólo se refiere al mapa de riesgo  del  Préstamo BIRF 7162-CO y no incluye el mapa de riesgos de la Oficina de Banca Multilateral y Cooperación.  La respuesta no se acepta y la observación debe incluirse en el Plan de Mejoramiento  que se suscribirá  con este ente de control.

2.2.3. Operacionalización de elementos.

Valorada esta fase la calificación es de 2.48, lo que la ubica en un riesgo alto y rango regular. La Oficina de Banca Multilateral y Cooperación quedó incorporada a la SDH a partir de su creación en diciembre de 2006. Se ha aclarado previamente que la misma solo cuenta con 2 funcionarios de planta y 13 son contratistas. A partir de la aplicación de los instrumentos de auditoría se evidenció que se cuenta con un Manual de Operaciones por proyecto en el cual se detallan las funciones a cumplir; no existe un Manual de Procedimientos lo que los expone a no cumplir oportunamente con lo que se planea, por ejemplo, no es buena la coordinación entre las diferentes dependencias que están involucradas en el proceso y de las que se requiere acciones para cumplir con la misión de la Banca Multilateral.  Así mismo, al no contarse con un sistema de información automatizado de los procesos, no hay oportunidad ni confiabilidad en los reportes que generan; no se cuenta con mecanismos de verificación y evaluación, hecho que se confirma en las diferencias que se presentan, por ejemplo, en las solicitudes de recursos para la ejecución de los proyectos.

Valoración de la respuesta. Teniendo en cuenta la siguiente definición: “El SGC de la Secretaría de Hacienda está compuesto por un conjunto de elementos (Factor humano, procesos, documentación, normas y recursos, entre otros) que se interrelacionan para alcanzar los objetivos propuestos”, y que la  Oficina de Banca Multilateral y Cooperación es una dependencia adscrita a la SDH, es decir, hace parte de la estructura organizacional y funcional, ésta debe ceñirse a los requisitos implementados por el SGC y demás normas internas independientemente de las actividades a cumplir frente al Banco Mundial, es decir, que esta oficina hace parte del engranaje y articulación de la entidad donde tiene, entre otras, las  obligaciones señaladas en la Resolución SDH-000548 del 29 de diciembre de 2006, especialmente los numerales 4,5,6,7,12 y13, con los cuales se busca el cumplimiento de los fines propuestos en oportunidad y calidad.

Por lo anterior  no se acepta la respuesta de la entidad y esta observación debe ser incluida en el Plan de Mejoramiento que se suscriba.

2.2.3.1. Hallazgo Administrativo.

La Oficina de Banca Multilateral y Cooperación presenta deficiencias en la planeación y ejecución del crédito BIRF 7162-CO.

Este hecho está originado en que no cuenta con sistemas de medición en tiempo real de la ejecución física y financiera de los recursos del crédito, lo que no permite  determinar con exactitud las necesidades del PAC mensual del proyecto; las solicitudes de monetización de recursos por parte de las entidades ejecutoras presentan errores aritméticos, lo que evidencia la falta de control y revisión; en la falta de articulación y coherencia entre las  Dependencias y Entidades (Tesorería, Oficina de Banca, Crédito Público, Entidades Ejecutora) que tienen injerencia en el manejo de los recursos, y en que no se cuenta con mecanismos de verificación y evaluación entre ellas.

Adicionalmente, se carece de un sistema de información automatizado en los procesos que ejecuta la OBMC, que permita obtener reportes confiables y oportunos para la toma de decisiones.

Estas deficiencias han ocasionado gestión deficiente en el manejo de los recursos y demora en la ejecución de las obras y servicios que demanda la comunidad.

Lo anterior contraviene lo establecido en el artículo 2 de la Ley 87 de 1993.

Valoración de la respuesta. La administración confirma la observación de la Contraloría en el sentido que la Oficina de Banca Multilateral y Cooperación, no cuenta con sistemas de información automatizados que permita medir en tiempo real  la ejecución física y financiera del proyecto, lo que no permite controlar la debida ejecución de los proyectos y la utilización de los recursos de financiamiento.

Por lo tanto, esta observación debe ser incorporada en el plan de mejoramiento a suscribir con este ente de control.

2.2.4. Documentación

Valorada esta fase muestra una calificación de 3.46, lo que ubica a la OBMC en un riesgo mediano y rango bueno, sin embargo, se evidenció en los documentos solicitados, que las carpetas que contienen los contratos, como por ejemplo el  CAF, tienen documentos repetidos innecesariamente lo que señala que no existe una cultura archivística acorde  con la conservación del medio ambiente y que facilite la gestión fiscal.

No existe manual de funciones y procedimientos incorporados dentro del Sistema de Gestión de Calidad.

Valoración de la respuesta. Es importante aclarar que a la fecha de la auditoria (septiembre de 2008), a pesar de que el contrato de empréstito ya se había ejecutado, las carpetas siguen formando parte del archivo activo, ya que la deuda se encuentra en período de amortización, por tanto, los documentos de los proyectos mencionados deben ser depurados de acuerdo con la tabla de retención documental aprobada en diciembre de 2007. Por lo anterior, e mantiene la observación y debe ser incluida en el Plan de Mejoramiento a suscribir con la Contraloría de Bogotá.

2.2.5. Retroalimentación.

Valorada esta fase, se determina una calificación de 2.67, lo que ubica a la OBMC en rango regular de mediano riesgo.

Es de anotar que, en la entidad existe un Comité de  Coordinación del Sistema de Control Interno, sin embargo, se detectó que un 60% de los funcionarios entrevistados desconocen su existencia.

2.2.5.1 Hallazgo Administrativo.

Se observó que un alto porcentaje de funcionarios desconoce la existencia del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y las decisiones que allí se manejan. Esto demuestra la falta de comunicación entre las Dependencias evaluadas y la Oficina de Control Interno, lo que podría generar poca transparencia en el proceso administrativo y por la no oportunidad en el conocimiento de sus aciertos y desaciertos, podría verse afectado el nivel de eficiencia de la OBMC.

Lo anterior contraviene lo establecido en el literal d)  artículo 2 de la Ley 87 de 1993.

En relación con la gestión adelantada al denominado Fondo de Pobres, se considera que el Control Interno ejercido por la Secretaría Distrital de Hacienda no existe, en la medida en que en la entidad, no se evidenciaron registros que certifiquen gestión sobre el recaudo, administración, control, fiscalización e inversión de los dineros recaudados por dicho impuesto.

Valoración de la respuesta. Se reconoce la inversión y el esfuerzo que la SDH ha hecho en relación con los procesos de SGC, Comunicación y Meci, sin embargo, teniendo en cuenta que un alto porcentaje de los funcionarios de la OBMC es contratista y que las respuestas obtenidas mediante las encuestas que se practicaron con el fin de evaluar el control interno, señalan el desconocimiento de la existencia de este Comité, es necesario que la entidad genere mecanismos para incentivar a esta población a que se vincule activamente al proceso de comunicación establecido por la Entidad.

Por lo anterior, se mantiene el hallazgo y debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento a suscribir con la Contraloría de Bogotá.

## 2.3. EVALUACIÓN A LA ARMONIZACIÓN PRESUPUESTAL

Evaluado el proceso de armonización presupuestal correspondiente a la vigencia 2008, entre el Plan de Desarrollo “Bogotá sin indiferencia. Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión” y el Plan “Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor”, se determinó que la Secretaría Distrital de Hacienda,  ejecuta su presupuesto a través  de cuatro Unidades Ejecutoras así:

- Dirección Distrital de Crédito Público

- Dirección Distrital del Presupuesto

- Dirección de Gestión Corporativa de la Secretaría Distrital de Hacienda y

- Fondo Cuenta del Concejo.

Para la Armonización Presupuestal adelantada a la inversión directa, se consideraron las acciones adelantadas por las Unidades Ejecutoras:   Dirección de Gestión Corporativa de la Secretaría Distrital de Hacienda y Fondo Cuenta del Concejo, las cuales ejecutan el presupuesto para los proyectos de inversión de la entidad.

UNIDAD EJECUTORA: FONDO CUENTA DEL CONCEJO

La apropiación definitiva para la inversión directa, a diciembre de 2007 fue de $1.136.153.793, ejecutada a través del proyecto 0172 “Fortalecimiento del sistema de gestión del Concejo de Bogotá”. De ello se comprometieron $1.129.563.306 y se autorizaron giros por $976.806.250.

Para la vigencia 2008, en el marco del plan de Desarrollo “Bogota  sin Indiferencia“, se incorporó en el presupuesto de la Unidad Fondo Cuenta del Concejo el mismo proyecto  0172 “Fortalecimiento del Sistema de Gestión del Concejo de Bogotá”, con una apropiación de $3.575.000.000; a mayo 31 de 2008 no se habían adquirido compromisos, y, el mismo, fue incorporado en el nuevo Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva: para vivir mejor”, previo traslado de la apropiación total existente ($3.575.000.000).

DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA

A diciembre de 2007 la SDH, contaba con una  apropiación disponible para la inversión directa de $43.775.732.000, recursos que fueron ejecutados mediante trece (13) proyectos de inversión a través de la Dirección de Gestión Corporativa de la entidad.  Estos proyectos fueron:

169 Coordinación de inversiones  de Banca Multilateral y apoyo a proyectos de impacto Distrital.

153 Líneas financieras para el apoyo y fortalecimiento de la micro y pequeña empresa de Bogotá.

410 Diseño y desarrollo estudios económicos y fiscales para equidad

121 Fortalecimiento SGC, Planeación y Dirección de la SDH

350 Implementación modelo desarrollo organizacional en SDH y CAD

443  Fortalecimiento integral proceso  ejecuciones fiscales

351 Gestión de ingresos y antievasión

7199 Información tributaria al contribuyente

145  Sistema P.O.R.

7200 Fortalecimiento sistema contable público del distrito

7246 Gestión de activos y pasivos

6018 Diseño, montaje y puesta en marcha del sistema integrado de información

395  Desarrollo Plan de Medios para SDH

Según ejecución de la inversión directa correspondiente a diciembre de 2007, se comprometieron en la vigencia recursos por $41.336.198.742 y se efectuaron giros por $24.942.365.524.

Para la vigencia 2008, se incorporaron al presupuesto de inversión los mismos 13 proyectos de 2007 con una apropiación total de $46.500.000.000. A fecha mayo 31 de 2008, esta apropiación había sufrido modificaciones hasta alcanzar un disponible de $42.905.587.092. Los compromisos acumulados eran del orden de $8.343.817.185 y la diferencia por comprometer, $34.561.769.907. Este valor fue incorporado al nuevo Plan de Desarrollo Bogotá “Positiva: para vivir mejor”, para ser ejecutado en 13 proyectos de inversión, de los cuales 10 continúan del anterior Plan de Desarrollo y 3 son nuevos. Ver cuadro anexo 3.22. correspondiente al resumen del proceso de armonización.

En conclusión la SDH cuenta con 14 proyectos de inversión en el nuevo Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva: para vivir mejor”, 13 son ejecutados por la  Dirección de Gestión Corporativa de la SDH y 1 por el Fondo Cuenta del Concejo, además, 11 tienen continuidad del “Plan de Desarrollo Bogotá sin indiferencia”, 2 corresponden a nuevos alcances de proyectos que ya finalizaron y 1 es completamente nuevo, denominado “Tarjeta ciudadana Bogotá Capital”.

Los proyectos que continúan son:

172 Fortalecimiento del sistema de gestión del Concejo de Bogotá.

395  Desarrollo Plan de Medios para SDH

350 Implementación modelo desarrollo organizacional en SDH y CAD

443  Fortalecimiento integral proceso  ejecuciones fiscales

145  Sistema P.O.R.

351 Gestión de ingresos y antievasión

7199 Información tributaria al contribuyente

169 Coordinación de inversiones  de Banca Multilateral y apoyo a proyectos de impacto Distrital.

410 Diseño y desarrollo estudios económicos y fiscales para equidad

7200  Fortalecimiento sistema contable público del distrito

7246  Gestión de activos y pasivos

Los 3 proyectos nuevos son:

551 Tarjeta Ciudadana Bogotá Capital

579 Consolidación del sistema integral de gestión Hacendaria.

580 Tecnologías de información  y comunicación (TIC) para las finanzas distritales.

## 2.4. EVALUACIÓN A LA LIQUIDACIÓN, RECAUDO E INVERSIÓN DEL  IMPUESTO FONDO DE POBRES.

Una vez adelantada la evaluación y seguimiento a la administración, liquidación, recaudo e inversión del impuesto denominado Fondo de Pobres, creado por el Acuerdo 01 de 1918, se tomó como aspectos básicos los procesos de recaudo y cobro del impuesto.

Debido a la inexistencia de una base de datos confiable de los sujetos pasivos del Impuesto Fondo de Pobres, para realizar este estudio, se utilizó como técnica de auditoría el uso de las declaraciones tributarias del impuesto de Industria, Comercio, Avisos y Tableros y en su defecto, en caso que el contribuyente no hubiese declarado este impuesto, las declaraciones al impuesto de Azar y Espectáculos de los años gravables 2004 hasta junio de 2008, para de esta forma determinar la base gravable del impuesto Fondo de Pobres a partir de las actividades económicas declaradas en el código CIIU “Clasificación Industrial Internacional Uniforme”, a una muestra de veinte (20) de un universo de veintiún (21), es decir el 95.4% de los obligados al pago del impuesto, como se indica en la siguiente tabla:

CUADRO 4

MUESTRA DE SUJETOS PASIVOS DEL IMPUESTO FONDO DE POBRES

| DESCRIPCION DEL CONTRIBUYENTE |
| --- |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL | NIT |
| CINE COLOMBIA S.A. | 890,900,076-0 |
| FUNDACION TEATRO NACIONAL | 860.061.145-0 |
| CINEMARK COLOMBIA S.A. | 830,055,643-3 |
| PROCINAL BOGOTA LTDA | 800,030,932-1 |
| FHA ASOCIADOS LTDA - TEATRO PATRIA | 830,031,109-8 |
| ROYAL FILMS LTDA | 890,105,652-3 |
| MULTICINES LTDA | 830,049,056-5 |
| CORPORACION TAURINA DE BOGOTA | 830,061,633-4 |
| BRAVO SHOW COLOMBIA | 900,021,063-9 |
| TEATRO TEUSAQUILLO E.U. | 830,125,181-3 |
| INVERSIONES CINEMA PARAISO LTDA. | 830,018,925-8 |
| CINEMANIA S.A. | 830,052,607-4 |
| BABILLA CINE LTDA | 830,057,393-6 |
| FUNDACION TEATRO LIBRE DE BOGOTA | 860,040,558-9 |
| SEFAIR SAAB ERLINDA Y/O TEATRO ASTOR PLAZA | 21,067,867-3 |
| CINE BAR GOTICA | 80.881.239 |
| ASTOR PLAZA SALA DE EVENTOS | 830,501,764-1 |
| CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR – COLSUBSIDIO | 860,007,336-1 |
| CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR | 860,066,942-7 |
| ACERO SALAMANCA BRUNO – CIRCO LAS ESTRELLA Y CIRCO LAS VEGAS | 17,108,208-2 |

Fuente: base de datos de la Beneficencia de Cundinamarca

Antecedentes del Impuesto Fondo de pobres

Mediante  el  Acuerdo 1 de enero 29 de 1918, en su artículo 1, se crea el Impuesto Fondo de Pobres, destinado a proteger las personas desprovistas de todo recurso, que ejerzan públicamente la mendicidad.

“artículo 2.- Constituye el Fondo de los pobres:

- El producto del diez por ciento (10 por 100) sobre el valor de las entradas efectivas, sin excepción, a teatros, conciertos, cinematógrafos, plaza de toros, hipódromos, circos de maromas y demás espectáculos públicos análogos, y

- El producto del gravamen de cien pesos ($ 100) mensuales sobre cada una de las salas o establecimientos de bailes públicos, cualquiera que sea la denominación que le den los empresarios. “

Con la expedición de la   Ley 72 de 1926, se sustentó el cobro de mencionado impuesto y la competencia del Concejo Municipal para la creación de impuestos y contribuciones que considere necesarias. Posteriormente se reglamentó mediante el Acuerdo No. 33 de diciembre 14 de 1938, en  su artículo 12, la forma de hacer efectiva dicha renta autorizando para el efecto al  “Alcalde para traspasar a la Junta General de Beneficencia de Cundinamarca el recaudo del impuesto del Fondo de Pobres mediante un contrato por el cual la Junta General de Beneficencia se comprometa al sostenimiento de todos los indigentes que le remita la Alcaldía  en las condiciones que se estipulen  en dicho contrato, el cual no requerirá para su validez la posterior aprobación del Concejo”

Como resultado de lo anterior, se suscribieron los contratos Nos.  05 de 1938 y 600  de 1953, el cual fue  sustituido  por el contrato suscrito el  24 de febrero de 1956, y mediante el cual se traslada a la Beneficencia de Cundinamarca el recaudo, administración e inversión  del Impuesto denominado “fondo de pobres”.

Adicionalmente el Concejo de Bogotá  cede algunos impuestos conforme  lo establecido en   el  Acuerdo 56 de diciembre 10 de 1965:    Artículo 1º.- Cédese al Fondo Rotatorio de Espectáculos Públicos lo correspondiente al impuesto denominado "fondo de Pobres" que se recauda en la Plaza de Toros de Santamaría, creado por Acuerdo 1 de 1918”.

Mediante numeral 9 del artículo 12,  del Acuerdo 04 de 1.978, el Concejo de Bogotá, establece la conformación del patrimonio público del IDRD. De esta manera, los bienes del Fondo Rotatorio de espectáculos públicos, quedaron igualmente a cargo del Instituto, lo mismo que la gestión, recaudo y fiscalización del impuesto Fondo de Pobres, causado en la plaza de toros de Santamaría, que el acuerdo 56 del 1.965, había cedido al Fondo Rotatorio.

Artículo  12º.- Titularidad Patrimonial. El patrimonio del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte estará constituido por:.. las participaciones en contribuciones, tasas e impuestos que sean autorizados  por normas especiales el impuesto fondo de pobres… y el impuesto de espectáculos. Los Bienes que administra el Fondo Rotatorio de Espectáculos Públicos, a saber: Unidad Deportiva "El Campín", Plaza de Toros de Santamaría, Velódromo Primero de Mayo, Museo Taurino.

9. Las participaciones en contribuciones, tasas e impuestos que sean autorizados por normas especiales y específicamente el Impuesto de Pobres cedido al Fondo de Espectáculos mediante Acuerdo 56 de 1965 y el Impuesto de Espectáculos transferido al Distrito conforme al Artículo 3, literal a) de la Ley 38 de 1968; la sobretasa establecida para la creación del Fondo denominado de Desarrollo Popular, Deportivo y de Cultura

De otra parte, el Estatuto Tributario Distrital en el capitulo X, OTROS TRIBUTOS, artículo 129, establece que: “El impuesto fondo de pobres fue creado por el acuerdo 1 de 1918 y el artículo 17 de la ley 72 de 1926.

El impuesto del fondo de pobres es el 10% del valor de las entradas efectivas sin excepción, a teatros conciertos, cinematógrafos, plaza de toros, hipódromos, circos de maromas y demás espectáculos públicos.

PAR. los conciertos sinfónicos, las conferencias culturales y demás espectáculos similares que se verifiquen en el Teatro Colon, organizados o patrocinados por el Ministerio de Educación  Nacional, tienen una tarifa del cinco por ciento.

Fuentes y concordancias

Artículo 1 y 2 del acuerdo 1 de 1918

Artículo 1 del acuerdo 22 de 1937

Artículo 121 del decreto 400 de 1999 “

Dada la complejidad de este tema, se optó por abordarlo desde los siguientes puntos de vista: por una parte, analizando la gestión de la Beneficencia de Cundinamarca a quien inicialmente se cedió la totalidad del impuesto;  por otra, el Instituto Distrital de Recreación y Deportes, por ser éste el beneficiario encargado de administrar el impuesto a cargo de la Corporación Taurina de Bogotá y finalmente, la gestión realizada por las Secretarías Distrital de Hacienda y de Gobierno.

Como resultado del estudio del Impuesto Fondo de Pobres se obtuvo lo siguiente:

En la Beneficencia de Cundinamarca

2.4.1 Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria

Se evidenció, que la Beneficencia de Cundinamarca, no realizó adecuada gestión, administración, control, recaudación, fiscalización, determinación, discusión, devolución y cobro del impuesto Fondo de Pobres a algunos sujetos pasivos del impuesto que se relacionan más adelante. Lo anterior por cuanto al consultar la base de datos del aplicativo SITII de la Secretaría Distrital de Hacienda para la verificación de obligaciones y pagos pendientes del Impuesto de Industria y Comercio y en su defecto la del impuesto de Azar y Espectáculos, se encontró que el 75% de los contribuyentes presentan inconsistencias como se observa en el siguiente cuadro.

Para determinar el impuesto no pagado, se utilizó como técnica de auditoría, partir de las bases gravables declaradas para el pago del  Impuesto de Industria, Comercio, Avisos y Tableros, que tuvieran relación con actividades de espectáculos públicos, Código CIIU: 9212 – Exhibición de filmes y videocintas,   9214 – Actividades teatrales y musicales y otras actividades artísticas, 9219 – Otras actividades de entretenimiento NCP y 9249, Otras Actividades de Esparcimiento, de los contribuyentes objeto de la muestra seleccionada.

CUADRO 5

IMPUESTO FONDO DE POBRES

|  |  | Valores en millones de pesos($millones)- con tres decimales |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL | NIT | AÑO GRAVABLE | PERIODOS | VALOR | OBSERVACION |
| ACERO SALAMANCA BRUNO FELIPE | 17,108,208-2 | 2004 | 11 | 1,479 | (1) |
|  |  | 2004 | 12 | 3,237 | (1) |
|  |  | 2005 | 1 | 1,146 | (1) |
|  |  | 2005 | 2 al 6 |  | No declarado |
|  |  | 2005 | 7 | 0,015 | (1) |
|  |  | 2005 | 8 | 0,066 | (1) |
|  |  | 2005 | 9 | 0,009 | (1) |
|  |  | 2005 | 10 | 0,153 | (1) |
|  |  | 2005 | 11 | 0,255 | (1) |
|  |  | 2005 | 12 |  | No declarado |
|  |  | 2006 | 1 | 0,722 | (1) |
|  |  | 2006 | 2 | 0,719 | (1) |
|  |  | 2006 | 3 | 0,297 | (1) |
|  |  | 2006 | 4 | 0,446 | (1) |
|  |  | 2006 | 5 | 0,446 | (1) |
|  |  | 2006 | 6 | 0,446 | (1) |
|  |  | 2006 | 7 | 0,223 | (1) |
|  |  | 2006 | 8 al 12 |  | No declarado |
|  |  | 2007 | 1 al 12 |  | No declarado |
|  |  | 2008 | 1 al 6 |  | No declarado |
|  |  |  | SUB TOT | 9,659 |  |
| LOPEZ VILLARRAGA PEDRO ALFONSO Y/O PRODUCCIONES TEQUENDAMA | 467,909-4 | 2002 | 2 | 0,833 | (1) |
|  |  | 2002 | 1-3-4-5-6-7-8-9-10-11 |  | No declarado |
|  |  | 2002 | 12 | 0,557 | (1) |
|  |  | 2003 | 1 | 7,365 | (1) |
|  |  | 2003 | 7 | 16,425 | (1) |
|  |  | 2003 | 2-3-4-5-6-8 |  | No declarado |
|  |  | 2004 | 7 | 14,329 | (1) |
|  |  | 2004 | 11 | 8,388 | (1) |
|  |  | 2004 | 1-2-3-4-5-6-8-9-10-12 |  | No declarado |
|  |  | 2005 | 1 | 5,267 | (1) |
|  |  | 2005 | 2 | 12,197 | (1) |
|  |  | 2005 | 7 | 11,406 | (1) |
|  |  | 2005 | 3-4-5-6-8-9-10-11-12 |  | No declarado |
|  |  | 2006 | 2 | 10,983 | (1) |
|  |  |  | 8 | 4,316 | (1) |
|  |  |  | 11 | 4,534 | (1) |
|  |  |  | 12 | 0,527 | (1) |
|  |  | 2006 | 1-3-4-5-6-7-9-10 |  | No declarado |
|  |  | 2007 | 1 al 12 |  | No declarado |
|  |  | 2008 | 2 | 100,011 | (1) |
|  |  |  | 3 | 1,218 | (1) |
|  |  |  | SUB TOTAL | 198,356 |  |
| PROCINAL BOGOTA | 800,030,932-1 | 2007 | 8-9-10-11-12 | 527,395 |  |
|  |  | 2008 | 1-2-3-4-5-6 | 1.322,173 |  |
|  |  |  | SUB TOTAL | 1.849,568 |  |
| FHA ASOCIADOS LTDA | 830,031,109-8 | 2004 periodo 1 hasta 2008 periodo 2 |  | 2,523,000 | Menor valor declarado por IFP, s/comparativo declaraciones ICA v/s informes de Beneficencia de C/marca |
|  |  |  | SUB TOTAL | 2,523,000 |  |
| ROYAL FILMS LTDA | 890,105,652-3 | 2007 | 5 al 12 | 6,308 |  |
|  |  | 2008 | 1 al 6 | 1,577 | No declarado |
|  |  |  | SUB TOTAL | 7,885 |  |
| MULTICINES LTDA | 830,049,056-5 | 2007 | 7 al 12 | 40,431 | No declarado |
|  |  | 2008 | 1-2 | 19,234 | No declarado |
|  |  | 2008 | 3-4-5-6 |  | No declarado |
|  |  |  | SUB TOTAL | 59,665 |  |
| BRAVO SHOW COLOMBIA | 900,021,063-9 | 2005 | 7 al 12 | 200,721 | No declarado |
|  |  | 2006 | 1 al 12 | 996,567 | No declarado |
|  |  | 2007 | 1 al 12 | 263,807 | No declarado |
|  |  | 2008 | 1 y 2 | 18,000 | No declarado |
|  |  | 2008 | 3 al 6 |  | No declarado |
|  |  |  | SUB TOTAL | 1.479,095 |  |
| TEATRO TEUSAQUILLO E.U. | 830,125,181-3 | 2007 | 5 al 12 |  | No declarado |
|  |  | 2008 | 1 al 6 |  | No declarado |
| INVERSIONES CINEMA PARAISO | 830,018,925-8 | 2004-2005 | 1 al 12 | 272,440 | No declarado |
|  |  | 2006 | 1 al 4 | 0,292 | No declarado |
|  |  |  | SUB TOTAL | 272,732 |  |
| FUNDACION TEATRO LIBRE DE BOGOTA | 860,040,558-9 | 1973 a 2007 | 1 al 12 |  | No declarado |
|  |  | 2008 | 1 al 6 |  | No declarado |
| SEFAIR SAAB ERLINDA - TEATRO ASTOR PLAZA | 21,067,867-3 | desde 1994 periodo 1 hasta 2003 periodo 6 |  | 63,089 | No declarado |
|  |  | 2003 | 7 al 12 | 24,030 | No declarado |
|  |  |  | SUB TOTAL | 87,119 |  |
| TEATRO ASTOR PLAZA SALA DE EVENTOS | 830,501.764-1 | desde 2004 periodo 9 al 2007 periodo 12 |  | 129,696 | No declarado |
|  |  | 2008 | 1 al 6 | 11,444 | No declarado |
|  |  |  | SUB TOTAL | 141,140 |  |
| CINE BAR GOTICA Y/O DIEGO FERNANDO OROZCO | 80.881.239-3 | 2004 AL 2008 | 1 al 12 |  | No declarado |
| FUNDACION TEATRO NACIONAL | 860,061,145-0 | 2004 periodo 10 y anteriores hasta 1994 |  |  | Se presenta incertidumbre por falta de identificación en las actividades económicas declaradas que tengan relación con espectáculos públicos |
|  |  | 2004 | 11-12 | 20,200 | No declarado |
|  |  | 2005 al 2007 | 1 al 12 | 271,251 | No declarado |
|  |  | 2008 | 1 al 6 | 258,479 | No declarado |
|  |  |  | SUB TOTAL | 549,930 |  |
| CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR - COLSUBSIDIO | 860.007.336-1 | 2000 | 1 al 12 | 0.086 | No declarado (1) |
|  |  | 2001 | 1 al 12 | 3,373 | No declarado (1) |
|  |  | 2002 | 1 al 12 | 3,635 | No declarado (1) |
|  |  | 2003 | 1 al 12 | 7,903 | No declarado (1) |
|  |  | 2004 | 1 al 12 | 98,582 | No declarado (1) |
|  |  | 2005 | 1 al 12 | 42,917 | No declarado (1) |
|  |  | 2006 | 1 al 12 | 187,059 | No declarado (1) |
|  |  | 2007 | 1 al 12 | 0 | No declarado (1) |
|  |  | 2008 | 1 al 6 | 129,560 | No declarado (1) |
|  |  |  | SUBTOT TOTAL | 473,115 |  |
| GRAN TOTAL | 7.651,264 |  |

Fuente: (1) Declaraciones de Azar y Espectáculos -  Las demás, Declaraciones de ICA

Del cuadro anterior se observa que el Distrito Capital a través de la Beneficencia de Cundinamarca dejó de recaudar $7.651,3 millones, correspondientes a 15 de 20 contribuyentes; es decir, el 75%.  Es de anotar que las casillas vacías en la columna valores, representan una incertidumbre debido a que con la metodología utilizada, no se pudo establecer el valor del impuesto a cargo, por tanto, se requiere establecer si la no presentación de las declaraciones generó estudio por parte de la Beneficencia de Cundinamarca.

Frente a estos hechos se evidenció que la entidad  Beneficencia de Cundinamarca desconoció la normatividad tributaria que a continuación se relaciona:

- Mediante Acuerdo 1 de enero 29 de 1918, artículo 1, se creó el Impuesto Fondo de Pobres, destinado a proteger las personas desprovistas de todo recurso, que ejerzan públicamente la mendicidad.

El Art. 2 de este Acuerdo estableció los sujetos pasivos del impuesto, el hecho generador y la tarifa así:

“Artículo 2.- Constituye el Fondo de los pobres:

- El producto del diez por ciento (10 por 100) sobre el valor de las entradas efectivas, sin excepción, a teatros, conciertos, cinematógrafos, plaza de toros, hipódromos, circos de morada y demás espectáculos públicos análogos, y

- El producto del gravamen de cien pesos ($ 100) mensuales sobre cada una de las salas o establecimientos de bailes públicos, cualquiera que sea la denominación que le den los empresarios. “

De otra parte, el Estatuto Tributario Distrital en el Capítulo X, Otros Tributos, Art. 129, establece que:

(..)

“El impuesto fondo de pobres fue creado por el acuerdo 1 de 1918, y el artículo 17 de la Ley 72 de 1926.

El impuesto del fondo de pobres es el 10% del valor de las entradas efectivas sin excepción, a teatro conciertos, cinematógrafos, plaza de toros, hipódromos, circos de maromas  y demás espectáculos públicos.

PAR.- Los conciertos sinfónicos, las conferencias culturales y demás espectáculos similares que se verifiquen en el Teatro Colón, organizados o patrocinados por el Ministerio de educación Nacional, tienen una tarifa del cinco por ciento. Subraya fuera de texto.

Fuentes y concordancias:

Artículos 1° y 2° del Acuerdo 1 de 1918.

Artículo 1° del Acuerdo 22 de 1937

Artículo 121 del Decreto 400 de 1999.”

De las normas antes citadas se observa que ni el Concejo de Bogotá, la Alcaldía Mayor de Bogotá ni la Secretaría de Hacienda, han emitido informes sobre el proceso de recaudo y cobro que ejerce la Beneficencia de Cundinamarca.

A su vez, este Estatuto  en su título ll,  artículo 12 señaló como atribución del Concejo:

(…)

“Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley: Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas: ordenar exenciones tributarias y establecer sistemas de retención y anticipos con el fin de garantizar el efectivo recaudo de aquéllos”

El Título III, artículo 38, numeral 14, del estatuto citado, señala que la Alcaldía Mayor debe asegurar la exacta recaudación y administración de las rentas y caudales del erario público.

A su vez, el artículo 40 del mismo,  permite al Alcalde Mayor de Bogotá, delegar en los secretarios, jefes de Departamento Administrativo, gerentes o directores de entidades descentralizadas, en los funcionarios de la administración tributaria, y en las Juntas Administradoras y los Alcaldes Locales, las funciones asignadas en la ley y los acuerdos.

En el Título XI de este estatuto, sobre  Régimen Fiscal,  artículo 153, se establece que: “El establecimiento, determinación y cobro de tributos, gravámenes, impuestos, tasas, sobretasas y contribuciones en el Distrito se regirán por las normas vigentes sobre la materia con las modificaciones adoptadas en el presente estatuto.”

A su vez el artículo 161, exige que: …”Corresponde a la Administración Tributaria la gestión, recaudación, fiscalización, determinación, discusión devolución y cobro de los tributos distritales.”

Hechos generadores de esta observación:

Se presume la falta de capacidad operativa, el desconocimiento y la no aplicación del procedimiento tributario para la administración, control, recaudación, fiscalización, determinación, discusión, devolución y cobro del Impuesto Fondo de Pobres, que se encuentra cedido a la Beneficencia de Cundinamarca por los espectáculos públicos realizados en la jurisdicción del Distrito Capital.

Se presume la falta de control e interés por parte de la Administración sobre el impuesto creado en beneficio de Bogotanos que viven en condiciones de mendicidad.

En conclusión, se ocasiona el riesgo de pérdida de recursos para el Distrito con destino al Fondo de Pobres que administra la Beneficencia de Cundinamarca por valor de $6.178,1 millones, valores que no incluyen sanciones ni intereses de mora.  Así mismo, se presenta incertidumbre de otros valores del impuesto, ocasionados por la presunta evasión del mismo.

Actuación ésta se presume irregular y de infracción de las normas citadas, del reglamento interno sobre las funciones asignadas de los principios de eficacia, eficiencia y economía establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y artículo 8 de la Ley 42 de 1993, hechos de los cuales se presume una conducta que puede constituirse en falta disciplinaria Ley 734 de 2002, artículo 34, numeral 1.

Valoración de la respuesta: En la medida que existe convenio con la Beneficencia de Cundinamarca, donde este tercero administra unos recursos del Distrito, corresponde a la Administración adelantar gestiones y rendir cuenta sobre el contrato entre el Distrito y la Beneficencia.

En conclusión, se mantiene el hallazgo dado que no desvirtúa lo observado por la Contraloría y debe ser incluido en el plan de mejoramiento.

2.4.2 Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria

Se evidenció que el estado de cartera por concepto de Impuesto del Fondo de Pobres presentado por la Beneficencia de Cundinamarca, con corte a junio de 2008, no es presentada por edades ni se demuestra la realización de provisiones, por lo tanto, no responde a los requerimientos básicos establecidos en las Normas de Contabilidad  Generalmente Aceptadas.

Así mismo, se comprobó que no se elaboran estados contables de propósito especial, que ilustren a los usuarios de la información financiera sobre los ingresos totales, costos de la población atendida y gastos administrativos y de operación cobrados por la Beneficencia, de acuerdo con el artículo primero del contrato suscrito el 24 de febrero de 1956.

De otra parte, la Beneficencia no cuenta con el personal suficiente y capacitado en impuesto, ni con el manual de procedimientos y funciones  para  la gestión, administración, control, recaudación, fiscalización, determinación, discusión, devolución y cobro del impuesto Fondo de Pobres.

Finalmente, la Beneficencia de Cundinamarca para efecto de administración del impuesto, no sigue el procedimiento tributario de elaborar emplazamientos para declarar, imponer sanciones, proferir requerimientos especiales, realizar liquidaciones de revisión, de aforo, realizar embargos, secuestros y remates, que garanticen el debido recaudo del impuesto.

De estos hechos se evidencia el no cumplimiento a lo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública, numerales 2.6 Objetivos de la Información Contable Pública, 2.7 Características Cualitativas de la Información Contable Pública, 2.8 Principios de Contabilidad Pública, 2.9 Normas Técnicas de Contabilidad Pública, 2.9.1.1 Normas técnicas relativas a los activos, en particular a los establecido para las Rentas por Cobrar del numeral 2.9.1.1.2, en el que se exige que: “149. Las rentas por cobrar deben reconocerse por el valor determinado en las declaraciones tributarias, las liquidaciones oficiales en firme y demás actos administrativos, que liquiden obligaciones a cargo de los contribuyentes, responsables y agentes de retención. Deben reconocerse cuando surjan los derechos que los originan, con base en las liquidaciones de impuestos, retenciones y anticipos. Las rentas por cobrar no son objeto de provisión. En todo caso, cuando el derecho se extinga por causas diferentes a cualquier forma de pago se afectará directamente el patrimonio.

151. Las rentas por cobrar se revelan según su antigüedad en vigencia actual y vigencias anteriores. Adicionalmente se revelan con base en los tipos de obligaciones tributarias y, en los demás casos, atendiendo la naturaleza del impuesto. Las rentas de vigencia actual incluyen los impuestos liquidados y declarados por el contribuyente o autoridad competente, correspondientes a gravámenes reconocidos durante el período contable en curso, sin perjuicio de la vigencia a la cual corresponde la liquidación. También incluye las retenciones y anticipos liquidados en el mismo período. Las rentas de vigencias anteriores son los saldos de las rentas por cobrar de la vigencia actual reclasificados al inicio del período contable siguiente.”

Lo anterior se da por el desconocimiento de las normas contables y tributarias, ausencia de personal suficiente y calificado en el área de contabilidad y de impuestos, no se cuenta con los recursos técnicos necesarios;  a la septiembre de 2008 y de acuerdo a lo informado por escrito por el gerente de la entidad, solo se cuenta con una funcionaria profesional en Administración Pública y especializada en gerencia social, nombrada con el cargo de técnico.

Por lo anterior, existe desinformación a los usuarios de la información financiera, al no revelar en forma completa y oportuna la situación económica de la entidad, incumplimiento de las normas contables y tributarias, riesgo de pérdida de $7.651.3 millones, e incertidumbre sobre el recaudo, al existir contribuyentes que no presentan declaraciones de los impuestos de ICA ni de Azar y Espectáculos.

Esta actuación se presume irregular y de infracción de las normas citadas y del reglamento interno sobre las funciones asignadas y de posible causal disciplinaria Ley 734 de 2002, artículo 34, numeral 1.

Valoración de la respuesta: Como se señaló anteriormente, la Administración debe adelantar gestiones y rendir cuenta sobre el contrato entre el Distrito y la Beneficencia de Cundinamarca. Se mantiene el hallazgo, dado que a la fecha de cierre de esta auditoría, a pesar de que la SDH aportó documento de traslado virtual del hallazgo formulado, a la Beneficencia de Cundinamarca.

Este documento no da respuesta satisfactoria al requerimiento; por tanto, se mantiene el hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria que debe ser incluido en el plan de mejoramiento que se suscriba con el ente de control y del cual, se dará traslado a la Personería de Bogotá.

2.4.3 Hallazgo Administrativo con incidencia disciplinaria

De otra parte, para corregir las dificultades en la administración del impuesto, la Beneficencia de Cundinamarca, la SDH y el Bienestar Social del Distrito, hoy Secretaría de Integración Social del Distrito, vienen realizando reuniones para establecer competencias en la administración del impuesto, es así que la última intención de acuerdo quedó plasmada en el año 2003.

De acuerdo a lo normado en el artículo 12 del Acuerdo 33 de 1938, se suscribió el contrato del 24 de febrero de 1956, entre la Beneficencia de Cundinamarca y la Alcaldía Mayor de Bogotá, el cual se encuentra  vigente, teniendo en cuenta  lo estipulado en la cláusula séptima, la cual dispuso que continuaría vigente mientras el Distrito no se haga cargo de los menesterosos que hubiere recibido la Beneficencia; de otra parte, la cláusula novena dispuso que el Distrito  supervigilaría  el recaudo del impuesto Fondo de Pobres y su inversión  por medio de la auditoria que actualmente funciona en la Beneficencia. Para corregir las dificultades en el proceso contractual y de interventoría, la Beneficencia de Cundinamarca, la Secretaría Distrital de Hacienda y el Bienestar Social del Distrito, hoy Secretaría de Integración Social del Distrito, vienen realizando reuniones para establecer competencias en la administración del impuesto, situación que establece  la necesidad de firmar acuerdos, que a la fecha no resuelven esta situación, como se describe a continuación:

Evaluado el proceso contractual surtido, para estructurar la nueva relación contractual entre las entidades, se suscribió el  convenio de cooperación del 30 de diciembre de 2003,  en donde las entidades adquieren los siguientes compromisos, como consecuencia  de lo establecido en la cláusula séptima:

“cualesquiera que sean las causas de la determinación, rescisión o resolución de este contrato, éste continuará vigente, en todas sus partes, mientras el DISTRITO no se haga cargo de los menesterosos que hubiere recibido la BENEFICENCIA en cumplimiento de este convenio y el contrato 600 de 1953 que el presente sustituye.”

Se presentó incumplimiento en los compromisos establecidos en el numeral 1 como se describe a continuación:

Por parte del Departamento Administrativo de Bienestar Social (hoy Secretaria Distrital de Integración Social):

.-  “actualizar el censo de beneficiarios que actualmente se encuentran en las instalaciones de la Beneficencia y establecer quienes deben mantenerse en la mencionada entidad.

.- .Remitir las personas que considere deben ser atendidas por la Beneficencia siempre y cuando la entidad tenga cupo en sus instalaciones.

.- Para efectuar la validación de los ciudadanos bogotanos que hoy reciben servicios  de protección social, por parte de la Beneficencia, se valorará clínica y económicamente a cada uno de los asistentes, para determinar la asistencia que les corresponde y el tiempo en que la recibirán, así como establecer que no estén recibiendo doble atención por parte de las diferentes entidades prestadoras de servicio.”

Del análisis de este compromiso se establecieron los siguientes resultados:

El Departamento Administrativo de Bienestar Social (hoy Secretaría Distrital de Integración Social) realizó proceso contractual con la Universidad Nacional en el año 2004, con el fin de valorar íntegramente los adultos mayores del Distrito que se encuentren institucionalizados en las sedes de la Beneficencia de Cundinamarca, o contratadas por ella.

El 1 de diciembre de 2005, la Universidad Nacional de Colombia entregó informe final de la valoración integral, identificando las condiciones de vulnerabilidad de población atendida.

Por otra parte y de acuerdo con requerimiento formulado a los compromisos establecidos en el plan de mejoramiento suscrito, se requirió a la entidad con el fin de evaluar si  la SDIS, ha expedido actos administrativos remitiendo a la Beneficencia de Cundinamarca la población domiciliada en Bogotá, para lo cual la entidad respondió que a la fecha, la SDIS no ha enviado información a la Beneficencia sobre población objetivo domiciliada en Bogotá.

Respecto al manejo presupuestal  informan que cuenta con los proyectos de inversión 7217 “Atención para el bienestar de la persona mayor en pobreza” y el 7311 “Atención integral para adultos con limitación física y mental”, observando que los mismos no presentan modificación alguna toda vez que, a pesar de las gestiones realizadas, el convenio  a efectuarse con la Beneficencia de Cundinamarca no se pudo concretar y por tanto, presupuestalmente no se han incorporado al presupuesto  recursos del Fondo de Pobres.

Informan además, que la SDIS es convocada a reuniones realizadas mensualmente en la Beneficencia de Cundinamarca de acuerdo con del Decreto 0028 del 28 de febrero de 2005, artículo sexto, parágrafo 1: “es invitado permanentemente al Consejo Directivo de la Beneficencia de Cundinamarca, un representante del Departamento Administrativo de Bienestar social del Distrito  o quién haga sus veces “;  de acuerdo con lo anterior, se indica que no se han estudiado a la fecha asuntos relacionados con la información de población objeto de los beneficios del impuesto fondo de pobres.

De lo anterior, se concluye que la SDIS, no realiza ningún proceso de interventoría sobre el contrato suscrito con la Beneficencia de Cundinamarca por falta de competencia, de igual forma se evidenció que el compromiso de remisión de población objetivo no corresponde a esta Secretaría.

De acuerdo con el censo realizado por la Secretaria de Integración Social, se establece que los resultados al  cierre de la vigencia de 2007 registran que en Bogotá habitan 8.385 personas en indigencia, a pesar de existir estudios que establecen que el total de indigentes se encuentra cerca de las 14.000 personas. Los censos poblaciones anteriores dejan en entre dicho las políticas  Distritales que existen actualmente para atacar dicha problemática, que según estos cálculos, presenta incrementos notables.

Por otra parte, se evidencia que el actual  Plan de Desarrollo no tiene una propuesta concreta para solucionar este problema social, por cuanto los estudios o propósitos del actual gobierno se orientan a la reducción de tan solo el  8%, en cuatro años.

El compromiso por parte de la beneficencia de Cundinamarca es el que sigue:

“1.- Continuar atendiendo las personas del Distrito Capital que a la fecha se encuentran en las instituciones de su propiedad debidamente identificados y censados, utilizando para ello los recursos que a la fecha viene recaudando por concepto de impuesto Fondo de pobres.

2.-Establecer de manera cierta el número de personas atendidas, los servicios prestados y los costos derivados de cada uno de los servicios así como una proyección de manera mensual.

3.- Recibir las personas que sean remitidas por el Distrito en las dependencias de su propiedad lo cual se hará a través de la entidad designada en el presente convenio.”

Evaluadas las respuestas a los requerimientos de información se estableció que la Beneficencia actualmente continúa atendiendo las personas del Distrito Capital en sus instalaciones. Respecto a la contabilidad de costos que actualmente maneja  y los censos realizados, se advierte que existe incertidumbre sobre la información reportada  en los oficios y soportes remitidos mediante comunicaciones  BEN-GER 345 de mayo de 2008, BEN-SF-FP-5202-0204-08 de julio 22 de 2008 y el BEN-DGB-FP-5001-08 de octubre 2 de 2008, por cuanto, según la Beneficencia se  requiere de permiso especial para acceder a la información, situación que no permitió presentar resultados de evaluación con mayor alcance.

Al mismo tiempo, la Secretaría Distrital de Hacienda  se comprometió a:

“ 1.- Realizar los trámites necesarios para adelantar la implementación de la administración y recaudo del impuesto fondo de pobres.

2.- diseñar e implementar los procedimientos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

3. Suscribir los correspondientes convenios de recaudo con las entidades del sector financiero para lo cual debe adelantar los trámites internos necesarios para ello.

4. Adelantar los trámites presupuestales necesarios para modificar el presupuesto del Distrito Capital incluyendo el valor proyectado de ingresos tributarios, teniendo en cuenta la destinación especifica del mismo.”

Evaluadas las acciones realizadas por la Secretaria se establece que desde  el 2003 se han adelantado intentos de retomar la administración y recaudo del Impuesto de Fondo de Pobres sin que a la fecha, septiembre 30 de 2008, se haya realizado acuerdo alguno de modificación, situación que no hace posible la ejecución de los numerales 2 al 4.

Del análisis anterior, se presume además de la falta de coordinación entre las entidades para estructurar y recibir un impuesto que, a todas luces pertenece al Distrito Capital, el incumplimiento del convenio de Cooperación Interadministrativo del 31 de diciembre de 2003 suscrito por la Secretaría Distrital de Hacienda, el Departamento Administrativo de Bienestar Social (hoy Secretaría Distrital de Integración Social) y la Beneficencia de Cundinamarca, que se traduce en el incumplimiento de las partes como servidores públicos.

Los hechos anteriores permiten evidenciar riesgo de pérdida de recursos importantes del Distrito Capital que se traducen en menor atención a la una población vulnerable y creciente, debido a la situación socio política fruto del desplazamiento que se presenta en el país, en contravía de las políticas públicas.

Situaciones que se reflejan: La Beneficencia presta el servicio regulado por  las características según lo establecido en su banco de proyectos, servicios que no responden al destino del impuesto dado por el Distrito Capital.

Lo anterior debido al desconocimiento de los acuerdos pactado y falta de interés político y administrativo por parte de las entidades contratantes para solucionar una problemática que se presenta desde hace noventa años (1918). Actuación que puede ser sujeto de acción disciplinaria, Ley 734 de 2002, artículo 34, numeral 1.

Valoración de la respuesta: Se confirma el hallazgo por cuanto de la actuación adelantada por la Secretaría Distrital de Hacienda no se vislumbran acciones contundentes y efectivas para dar cumplimiento a los numerales 2 al 4 del compromiso adquirido en el 2003.

Por tanto, se mantiene el hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria que debe ser incluido en el plan de mejoramiento que se suscriba con el ente de control y del cual, se dará traslado a la Personería de Bogotá.

2.4.4 Hallazgo Administrativo con incidencia disciplinaria

Las bases de datos que administran las diferentes entidades involucradas en la administración del impuesto Fondo de Pobres: Beneficencia de Cundinamarca, Secretaría Distrital de Hacienda y Secretaría de Gobierno, no son confiables,  error que se origina desde las bases de datos de la Secretaría de Gobierno.

Es así como a continuación relacionamos algunos casos que se presentan sobre este aspecto:

En la Secretaría de Gobierno, se expiden autorizaciones que no identifican claramente al contribuyente: diferentes nombres o razones sociales para el mismo sujeto pasivo; a manera de ejemplo, se presentan diferentes denominaciones para el contribuyente Pedro Alfonso López Villarraga que recibe las siguientes denominaciones: Alfonso López,  Propietario de la Promotora Tequendama, López Villarraga Alfonso, López Alfonso,  Protequen, etc.

No se identifica claramente el nombre del evento así como la razón social del representante y de la empresa que lo presenta. Ejemplo: Circo México África de fieras -  Circo mexicano África de fieras, Circo Mexicano África de series.

Igualmente, en ocasiones no se indica la fecha de la resolución, ejemplo Resolución No.  067.

Para la expedición de los permisos que autorizan la realización del espectáculo público, no se solicita el NIT o la presentación del  RUT o la inscripción en la Cámara de Comercio, con el fin de garantizar la calidad de contribuye a quien se le otorga el permiso. Se cita como ejemplo, los permisos expedidos a nombre del “empresario” JHON FREDY ANGULO para los años 2006 al 2008, sin que se encuentre registrado ante la Cámara de Comercio y sin que se evidencie en las bases de datos de la Secretaría Distrital de Hacienda a través del aplicativo SITII, su existencia para las autoridades tributarias.

Mediante el Acuerdo 79 del 2003 Código de Policía, artículo 128 establece como función de la Secretaría de Gobierno, que, los espectáculos públicos son una forma de recreación  colectiva y que corresponde a la Secretaría de Gobierno autorizar su presentación en el Distrito, previo concepto del Alcalde Local, en acatamiento de las disposiciones establecidas sobre la materia según consta en el artículo 130 del citado Acuerdo.

De igual forma, el Decreto 321 de 2004,  en su  artículo 1 asigna   …”.a la Secretaría de Gobierno la función de decidir sobre las solicitudes para la realización de espectáculos públicos, los concursos, juegos de habilidad y destreza, y juegos localizados de suerte y azar que se pretendan realizar en Bogotá, D.C., de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 350 de 2003 y demás normas concordantes.

ARTÍCULO  2. Información y Registro de Rifas, Juegos y Espectáculos Públicos. La Secretaría de Gobierno mantendrá actualizado un registro de los espectáculos públicos y los concursos que autorice, así como de los juegos localizados sobre los que conceptúe y de los juegos de habilidad y destreza que registre. Para los mismos efectos la Lotería de Bogotá llevará un registro similar de las rifas que autorice.

El registro de que trata este artículo deberá mantenerse actualizado y se colocará a disposición de toda la ciudadanía en la página Web de la Secretaría de Gobierno y de la Lotería de Bogotá respectivamente

Adicionalmente en el artículo 5, establece las funciones específicas en materia de espectáculos públicos, concursos, juegos localizados y juegos de habilidad y destreza:

- Publicar en la página Web de la Secretaria de Gobierno, los requisitos exigidos para la obtención de la autorización de espectáculos públicos y concursos, concepto previo para la operación de Juegos localizados de suerte y azar y registro de juegos de habilidad y destreza.

- Revocar las autorizaciones expedidas para la realización de espectáculos públicos, y concursos por incumplimiento de las condiciones establecidas y en tal sentido, emitir las correspondientes órdenes a la Policía Metropolitana para que procedan de conformidad.

- Informar sobre el registro de juegos de habilidad y destreza y conceptos previos de juegos localizados de suerte y azar a los Alcaldes Locales para que ejerzan el control sobre el funcionamiento de dichos establecimientos en cumplimiento de la Ley 232 de 1995.

Remitir copia de los conceptos previos de juegos localizados de suerte y azar a la Empresa Territorial para la Salud ETESA, para lo de su competencia en cumplimiento de la Ley 643 de 2001.

El Decreto 400 de 1999, en su artículo 122, respecto del impuesto a los espectáculos con destino al deporte, a que se refieren el artículo 4 de la Ley 47 de 1968 y el artículo 9 de la Ley 30 de 1971, es el 10% del valor de la correspondiente entrada al espectáculo, excluidos los demás impuestos indirectos que hagan parte de dicho valor.

“La persona natural o jurídica responsable del espectáculo será responsable del pago de dicho impuesto. La autoridad distrital que otorgue el permiso para la realización del espectáculo, deberá exigir previamente el importe efectivo del impuesto o la garantía bancaria o de seguros correspondiente, la cual será exigible dentro de las veinticuatro horas siguientes. El valor efectivo del impuesto, será invertido por el distrito de conformidad con lo establecido en el artículo 70 de la Ley 181 de 1995.”

Lo anterior es debido a la inexistencia de una base de datos confiable que identifique la información básica del contribuyente, que permita realizar seguimientos al recaudo del impuesto por parte de la Beneficencia de Cundinamarca y de la Secretaría Distrital de Hacienda; a la falta de un estudio sobre los empresarios que realizan espectáculos públicos de manera ocasional en el Distrito.

Por lo anterior, se corre el riesgo de facilitar la evasión del impuesto por parte de algunos contribuyentes y la pérdida de recursos importantes que deben ser dirigidos a la atención de la población en estado de indigencia.

Se presume el incumplimiento de las normas citadas de la función asignada, que puede ser objeto de acción disciplinaria, Ley 734 de 2002, artículo 34, numeral 1.

Valoración de la respuesta: Se confirma el hallazgo por cuanto es responsabilidad de la entidad  competente, para el caso, Secretaría de Gobierno, conceder los permisos y autorizaciones para espectáculos públicos con el lleno de los requisitos que se exigen sobre la calidad de la persona a la cuál se le conceda. Igualmente es responsabilidad de las entidades que participan en el impuesto, contribuir a mantener unas bases de datos consistentes y confiables.

Por tanto, se mantiene el hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria que debe ser incluido en el plan de mejoramiento que se suscriba con el ente de control y del cual, se dará traslado a la Personería de Bogotá.

2.4.5 Hallazgo Administrativo con incidencia disciplinaria

Se evidenció que la Secretaría Distrital de Hacienda, no presenta en sus Estados Contables – Cuentas de Orden, el valor del recaudo, costos y gastos del Impuesto Fondo de Pobres, así mismo no ejerce control sobre la gestión, recaudación, fiscalización, determinación, discusión, devolución y cobro de los tributos distritales, en particular sobre el denominado Impuesto Fondo de Pobres.

El Decreto 1421 de julio 21 de1993, reglamentado parcialmente por los decretos nacionales 1677 de 1993, 2537 de 1993, 1187 de 1998 y 1350 de 2005, en el artículo 161, sobre las atribuciones de la Administración Tributaria, establece que corresponde a la Administración Tributaria la gestión, recaudación, fiscalización, determinación, discusión, devolución y cobro de los tributos distritales.

El Plan General de Contabilidad Pública, en su numeral 2.8 Principios de Contabilidad Pública, establece que los estados, informes y reportes contables deben reflejar la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad contable pública, contener la información necesaria para una adecuada interpretación cuantitativa y cualitativa de la realidad por medio de notas a los Estados Contables.

El numeral 2.9 de este plan,  Normas Técnicas de Contabilidad Pública, numeral 2.9.1.5,  Normas técnicas relativas a las cuentas de orden, establece que: “Las cuentas de orden deudoras y acreedoras representan la estimación de hechos o circunstancias que pueden afectar la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad contable pública, así como el valor de los bienes, derechos y obligaciones que requieren ser controlados. También incluye el valor originado en las diferencias presentadas entre la información contable pública y la utilizada para propósitos tributarios.”

Lo anterior se debe a que la Secretaría Distrital de Hacienda, no ha propendido por conocer como se administra el impuesto distrital fondo de pobres, a pesar de que es un impuesto creado a comienzos del siglo pasado, así como tampoco se ha dado  cumplimiento a la normatividad contable.

Además, no ha solicitado reportes e informes del recaudo, gastos y costos en que han incurrido las diferentes entidades involucradas: Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte y beneficencia de Cundinamarca, para prevenir la evasión y elusión de este impuesto.

Por efecto de lo descrito, existe desinformación a los usuarios de la información financiera al no revelar en forma completa y oportuna la situación económica del Distrito, incumplimiento de normas contables,  incertidumbre sobre el recaudo, gastos y costos en que han incurrido las entidades que administran el impuesto.

Por lo anterior se presume la actuación irregular y contraria a la normatividad citada, conductas que pueden estar incursas en causal disciplinaria, Ley 734 de 2002, artículo 34, numeral 1.

Valoración de la respuesta: Se mantiene el hallazgo, teniendo en cuenta que las normas contables referidas en el reporte de hallazgo son suficientemente claras, explícitas y de obligatorio cumplimiento. En su respuesta la SDH reconoce que la información recibida de la Beneficencia es de tipo estadístico, con mayor razón estos valores deben incorporarse en las cuentas de orden de sus estados contables, por tratarse de cifras estadísticas e informativas.

Por ende, se mantiene el hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria que debe ser incluido en el plan de mejoramiento que se suscriba con el ente de control y del cual, se dará traslado a la Personería de Bogotá.

El equipo auditor, al observar la evasión y dificultades que se presentan para la administración de este impuesto, optó por la ampliación de las pruebas de auditoría con el fin de conocer la calidad de los contribuyentes sujetos pasivos del Impuestos Fondo de Pobres, pertenecientes al gremio de organizaciones que presentan espectáculos públicos en el Distrito Capital, a otros impuestos como son: el de Industria, Comercio, Avisos y tableros, Azar y Espectáculos, Unificado de Vehículos e Impuesto Predial Unificado, arrojando los siguientes resultados:

IMPUESTO DE AZAR Y ESPECTÁCULOS

Una vez realizadas las pruebas en el aplicativo SITII de la Secretaría de Hacienda, se estableció que 10 de los 20 contribuyentes, es decir el 50%  objeto de la muestra, presentan inconsistencias en la presentación y pago de este impuesto.

2.4.6 Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria

Se presenta evasión y no pago de las obligaciones del impuesto de azar y espectáculos como se indica a continuación:

CUADRO 6

INCONSISTENCIAS EN EL PAGO DEL IMPUESTO DE AZAR Y  ESPECTÁCULOS

|  | Valores en millones de pesos($millones)- con tres decimales |
| --- | --- |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL | NIT | AÑO GRAVABLE | PERIODOS | VR. Deuda | OBSERVACION |
| ACERO SALAMANCA BRUNO FELIPE | 17,108,208-2 | 1993 A 2003 | TODOS |  | No declarado |
|  |  | 2004 | 1 AL 9 |  | No declarado |
|  |  | 2005 | 2,3,5,6,12 |  | No declarado |
|  |  | 2006 | 8,9,10,11,12 |  | No declarado |
|  |  | 2007 | 1 AL 12 |  | No declarado |
|  |  | 2008 | 1 al 6 |  |  |
| GALLERA SAN RAFAEL | 41,379,785-0 | 1996 | 5-6-7-8-9-10-11-12 |  | No declarado |
|  |  | 1997-1998-1999 | 1 al 12 |  | No declarado |
| LOPEZ VILLARRAGA PEDRO ALFONSO Y/O PRODUCCIONES TEQUENDAMA | 467,909-4 | 2006 | 3-4-5-6-7-9-10 |  | No declarado |
|  |  | 2007 | 1 al 12 |  | No declarado |
|  |  | 2008 | 1 al 6 |  | No declarado |
| BRAVO SHOW COLOMBIA | 900,021,063-9 | 2006 | 1 |  | No declarado |
|  |  | 2006 | 4 al 10 |  | No declarado |
|  |  | 2006 | 12 |  | No declarado |
|  |  | 2007 | 1 al 3 |  | No declarado |
|  |  | 2007 | 5 al 12 |  | No declarado |
|  |  | 2008 | 1 al 6 |  | No declarado |
| INVERSIONES CINEMA PARAISO | 830,018,925-8 | 2001 | 3-6-9 | 0,250 | No pagado |
|  |  | 2002 | 11 | 0,053 | No pagado |
| CINEMANÍA S.A. |  | 2002 | 8 | 0.280 | No pagado |
| BABILLA CINE LTDA | 830,057,393-6 | 1999 | 10 al 12 |  | No declarado |
|  |  | 2000 al 2002 | 1 al 12 |  | No declarado |
|  |  | 2003 | 1 al 6 |  | No declarado |
| SEFAIR SAAB ERLINDA – TEATRO ASTOR PLAZA | 21,067,867-3 | 2002 | 1 |  | No declarado |
| TEATRO ASTOR PLAZA SALA DE EVENTOS | 830,501.764-1 | 2005 | 5-7-10-11-12 |  | No declarado |
|  |  | 2006 | 1-2-3-4-7-8-9-10-11-12 |  | No declarado |
|  |  | 2007 | 1 al 9 y 12 |  | No declarado |
|  |  | 2008 | 1 al 6 |  | No declarado |
| CINE BAR GOTICA Y/O DIEGO FERNANDO OROZCO | 80.881.239-3 | 2004 AL 2008 | 1 al 12 |  | No declarado |
|  | TOTAL VALORES NO PAGADOS | 0,583 |  |

Fuente: Reportes de declaración y pago y de estado de cuenta detallado, aplicativo SITII SDH

Se evidenció que la Secretaría Distrital de Hacienda no ha efectuado el cobro a los contribuyentes Inversiones Paraíso NIT 830,018,925-8 y Cinemanía S.A. NIT 830,052,607-4, por valor de $0.583 millones por concepto de deudas de declaraciones presentadas y no pagadas del impuesto de azar y espectáculos.  Igualmente, los restantes 14 contribuyentes no han presentado a junio 30 de 2008, declaraciones tributarias que van desde los años gravables 1999 (1) primer período hasta el año gravable 2008 período (6) seis.

El  Estatuto Tributario Distrital en el capítulo V, reglamenta el Impuesto de Azar y Espectáculos de la siguiente forma:

Artículo 79. Autorización legal, literal a: se cobrarán por concepto de impuesto de azar y espectáculos, el impuesto de espectáculos públicos, establecido en el artículo 7º de la Ley 12 de 1932 y demás disposiciones complementarias.

El hecho generador, indicado en el artículo 80, está constituido por la realización de espectáculos públicos, debidamente definidos en el artículo 81 como: “Se entiende por espectáculo público, la función o representación que se celebre públicamente en salones, teatros, circos, plazas, estadios u en otros edificios o lugares en los cuales se congrega el público para presenciarlo u oírlo.”

Igualmente, en el artículo 85  define con claridad qué  constituyen espectáculos públicos para efectos del impuesto de azar y espectáculos.

La base gravable según el artículo 86 será el valor de los ingresos brutos, obtenidos sobre el monto total de las boletas de entrada a los espectáculos públicos. Y la causación, de acuerdo con el 87 para el impuesto de azar y espectáculos se da en el momento en que se efectúe el respectivo espectáculo.

El sujeto activo del impuesto que se cause en su jurisdicción señalada en el artículo 88 del impuesto de azar y espectáculos es el Distrito Capital de Bogotá, y le corresponde la gestión, administración, control, recaudación, fiscalización, determinación, discusión, devolución y cobro de dicho impuesto.

Los Sujetos pasivos se establecen en el artículo 89: “… todas las personas naturales o jurídicas que realicen alguna de las actividades enunciadas en los artículos anteriores, de manera permanente u ocasional, en la jurisdicción del Distrito Capital”.

El período de declaración y pago es mensual de acuerdo con el artículo 91 de este estatuto y la tarifa establecida en el artículo 92, es del 10% sobre la  base gravable correspondiente.

El Decreto 1421 de julio 21 de 1993, en su artículo 161,  Atribuciones de la Administración Tributaria, establece que corresponde a la Administración Tributaria la gestión, recaudación, fiscalización, determinación, discusión, devolución y cobro de los tributos distritales.  El estatuto Tributario Distrital, armonizando con la norma anterior en su artículo 5, Administración de los Tributos, establece que: “Sin perjuicio de las normas especiales, corresponde a la administración tributaria distrital, la gestión, recaudación, fiscalización, determinación, discusión, devolución y cobro de los tributos distritales.”

Evaluados los anteriores aspectos se evidencia que la Dirección Distrital de Impuestos, no realiza oportunamente la gestión, administración, control, recaudación, fiscalización, determinación, discusión, devolución y cobro del impuesto de Azar y Espectáculos, igualmente no obliga a los contribuyentes al cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Tributario Distrital.

Frente a estos hechos existe el riesgo de la pérdida de recursos importantes para la ciudad e incremento del fenómeno de la evasión, además del  incumplimiento de lo establecido en el artículo 161 del Decreto 1421 de julio 21 de 1993 y el Estatuto Tributario Distrital.

Por lo anterior se presume la actuación irregular y contraria a la normatividad citada, conductas que pueden estar incursas en causal disciplinaria, Ley 734 de 2002, artículo 34, numeral 1.

Evaluación a la respuesta: Se aceptaron las respuestas presentadas con relación  a los siguientes contribuyentes, FHA Asociados Ltda., Royal Films Ltda, Multicines Ltda., Teatro Teusaquillo, Fundación Teatro Libre y Caja Colombiana de Subsidio Familiar.  Por tanto, se eliminan del cuadro 6, reportado. Se aceptan parcialmente las demás por cuanto existe prescripción de la obligación es el caso de la Gallera San Rafael y Acero Salamanca, Bruno; los contribuyentes Inversiones Paraíso  y Cinemanía S.A., se presentan deudas por valor de $0.584 millones por concepto de declaraciones presentadas y no canceladas, entre otros casos que se evidencian en el anexo No. 3.19.

Por tanto, se mantiene el hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria que debe ser incluido en el plan de mejoramiento que se suscriba con el ente de control y del cual, se dará traslado a la Personería de Bogotá.

2.4.7 Hallazgo administrativo con incidencia Fiscal y Disciplinaria

Se estudió en forma independiente al contribuyente Corporación Taurina de Bogotá y la incidencia de su cultura tributaria en el pago del impuesto de azar y espectáculos, evidenciándose que:

CASO No. 1

EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

Realizada la evaluación al Fondo de Pobres se estableció que la Secretaría Distrital de Hacienda no realizó el cobro ni la fiscalización del impuesto Azar y Espectáculos a la Corporación Taurina de Bogotá con NIT. 830.061.633-4, el cual a corte junio 30 de 2008 se encontraba prescrito por la suma de $16.295.600.oo (DIEZ Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE.), valor que no incluye sanciones ni intereses de mora, correspondiente a los períodos gravables julio a diciembre de 2001.

Para determinar el impuesto no pagado se utilizaron las bases gravables declaradas como actividad  económica CIIU 9249, Otras Actividades de Esparcimiento, en las declaraciones del impuesto de Industria, Comercio y Avisos, de la Corporación Taurina, para los períodos gravables comprendidos entre agosto de 1999 y junio 30 de 2008.

La Corporación Taurina de Bogotá,  NIT. 830.061.633-4,  se encuentra obligada al pago del impuesto de Azar y Espectáculos como lo establece el  Estatuto Tributario Distrital en el capítulo V, que lo reglamenta de la siguiente forma:

Artículo 79. Autorización legal, literal a: se cobrarán por concepto de impuesto de azar y espectáculos, el impuesto de espectáculos públicos, establecido en el artículo 7º de la Ley 12 de 1932 y demás disposiciones complementarias.

El hecho generador, indicado en el artículo 80,  está constituido por la realización de espectáculos públicos, debidamente definidos en el artículo 81 como: “Se entiende por espectáculo público, la función o representación que se celebre públicamente en salones, teatros, circos, plazas, estadios u en otros edificios o lugares en los cuales se congrega el público para presenciarlo u oírlo.”

Igualmente, en el artículo 85  literal g) define con claridad que, constituirán espectáculos públicos para efectos del impuesto de azar y espectáculos, entre otros, las corridas de toros.

La base gravable (artículo 86) será el valor de los ingresos brutos, obtenidos sobre el monto total de las boletas de entrada a los espectáculos públicos. Y la causación (Art. 87) para el impuesto de azar y espectáculos se da en el momento en que se efectúe el respectivo espectáculo.

El sujeto activo (artículo 88) del impuesto de azar y espectáculos que se cause en su jurisdicción es el Distrito Capital de Bogotá, y le corresponde la gestión, administración, control, recaudación, fiscalización, determinación, discusión, devolución y cobro; los sujetos pasivos se establecen en el artículo 89: “… todas las personas naturales o jurídicas que realicen alguna de las actividades enunciadas en los artículos anteriores, de manera permanente u ocasional, en la jurisdicción del Distrito Capital”.

De las normas citadas se concluye que:

- La actividad taurina de acuerdo al artículo 90, no está considerada como una actividad no sujeta del impuesto de azar y espectáculos.

- El período de declaración y pago, es mensual, de acuerdo con el artículo 91 de este estatuto.

- La tarifa establecida en el artículo 92, es del 10% sobre la  base gravable correspondiente.  Así mismo, en el Parágrafo de este artículo,  las novilladas con picadores que se celebren en la Plaza de Toros de Santamaría con novilleros colombianos y las corridas de toros que se celebren con toreros colombianos, pagarán por concepto de impuesto de azar y espectáculos el cinco por ciento (5%) sobre el valor de las entradas.

La Constitución Política de Colombia, establece en materia tributaria:

Artículo 338 de la C.N.: “En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos.”

Igualmente, el artículo 150 de la norma superior, en los numerales 11 y 12, determina que: corresponde al Congreso hacer las leyes; por medio de ellas ejercer las funciones de establecer las rentas nacionales y fijar los gastos de la administración y establecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley.

Desde la vigencia de la Constitución de 1986 (artículo 43),  y en la Constitución Política de 1991, se establece la descentralización y autonomía de las entidades territoriales en el manejo de los tributos, en concordancia con el art. 287 de la CP. De 1991: “Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y de la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos:

- Gobernarse por autoridades propias.

- Ejercer las competencias que les correspondan.

- Administrar sus recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.”

“Artículo 294 C.N.  La ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales.

Artículo 313 C.N., numeral 4,  Corresponde a los concejos: Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales.

Art. 363 C.N.  El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad”.

El Estatuto Orgánico de Bogotá,  Decreto ley 1421 de 1993, en el TITULO II, EL CONCEJO, CAPITULO I, Organización y funcionamiento, ARTÍCULO.- 12, NUMERAL 3, señala las siguientes atribuciones: “Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:  Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas: ordenar exenciones tributarias y establecer sistemas de retención y anticipos con el fin de garantizar el efectivo recaudo de aquéllos”

Además, en virtud del numeral  11 del citado artículo, reviste temporalmente al Alcalde Mayor de facultades precisas para el ejercicio de funciones que corresponden al Concejo, condicionando a que el Alcalde le informe sobre el uso que haga de dichas facultades al término de su vencimiento.

Igualmente, el Título III, Alcaldía Mayor, según el artículo 38, son atribuciones del Alcalde Mayor de Bogotá, las señaladas en el artículo 14, que reglamenta el asegurar la exacta recaudación y administración de las rentas y caudales del erario público; y en el artículo 40, hace referencia a la delegación de funciones, autorizando al  Alcalde Mayor si así lo considera, el delegar las funciones que le asignen la Ley y los Acuerdos en los Secretarios, Jefes de Departamento Administrativo, Gerentes o Directores de entidades descentralizadas, en los funcionarios de la administración tributaria, y en las Juntas Administradoras y los Alcaldes Locales.

En el Título XI, Régimen Fiscal de este mismo estatuto, sobre el Régimen Fiscal, artículo 153, como disposición general, establece que: “El establecimiento, determinación y cobro de tributos, gravámenes, impuestos, tasas, sobretasas y contribuciones en el Distrito se regirán por las normas vigentes sobre la materia con las modificaciones adoptadas en el presente estatuto.”.

Por otra parte,  en el artículo 161, exige que: …”Corresponde a la Administración Tributaria la gestión, recaudación, fiscalización, determinación, discusión devolución y cobro de los tributos distritales.”

En el Título XIII, Disposiciones Varias y Transitorias, artículo 169, Jurisdicción Coactiva, determina que las entidades descentralizadas, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivos los créditos exigibles a su favor, de conformidad con los artículos 68 y 79 del Código Contencioso Administrativo. “Para este efecto, la respectiva autoridad competente, otorgará poderes a funcionarios abogados de cada entidad o podrá contratar apoderados especiales que sean abogados titulados.”

Lo anterior, teniendo en cuenta que la Dirección Distrital de Impuestos, no realizó la gestión, administración, control, recaudación, fiscalización, determinación, discusión, devolución y cobro del impuesto de Azar y Espectáculos a la Corporación Taurina de Bogotá, por los espectáculos públicos realizados en la Plaza de Toros de Santamaría, en los períodos gravables comprendidos entre agosto de 1.999 y junio 30 de 2.008.

Estos hechos permiten establecer que la no realización de la gestión para el cobro del Impuesto de Azar y Espectáculos en forma oportuna ocasionó la prescripción de la obligación tributaria que se tradujo en la pérdida de recursos para el Distrito en la suma de $16.295.600.oo (DIEZ Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE.), valor que no incluye sanciones ni intereses de mora.

De igual forma se presenta irregularidades que se da a la norma literal H) del artículo 82 del Decreto 400 de 1993 y el Acuerdo  26 de 1998, “por medio e la cual se adoptan medidas de simplificación tributaria en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones” , interpretación que se consigna en la Resolución 093 de marzo 4  de 2002 expedida por I.D.R.D, donde la misma tiene facultad para calificar los espectáculos públicos, mas no para otorgar exenciones en los términos que se hizo, ocasionando un detrimento al patrimonio por valor de $602.724.000 como se describe en el siguiente caso:

Por lo tanto, se presume que hubo una conducta irregular por parte de la Administración, contraria a las disposiciones citadas, el reglamento interno sobre las funciones asignadas, los principios de eficacia, eficiencia y economía establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 8 de la Ley 42 de 1993, conductas que además, pueden estar incursas en causal disciplinaria, Ley 734 de 2002, artículo 34, numeral 1.

CASO No. 2

EN EL INSTITUTO PARA LA RECRECIÓN Y EL DEPORTE – IDRD.

La Secretaría de Hacienda, no realizó el cobro ni fiscalización del Impuesto de Azar y Espectáculos a la Corporación Taurina de Bogotá, con NIT. 830.061.633-4, que con corte a junio 30 de 2008 se encontraba prescrito por la suma de $602.724.000 (SEISCIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS MCTE.), valor que no incluye sanciones ni intereses de mora, correspondiente a los períodos gravables marzo de 2002 a junio de 2003.

Lo anterior en razón a que el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte – IDRD, desde la suscripción del contrato de arrendamiento 411 de 1999, cláusula quinta, ha venido creando exenciones a la persona Jurídica de Derecho Privado Corporación Taurina de Bogotá, en este caso con el traslado de la exención que tiene por ser una entidad pública, y que se encuentra prevista por la Ley sin autoridad ni competencia para ello; luego mediante Resolución 093 de marzo 4 de 2002 el IDRD incurre en la misma presunta irregularidad al generar exención  del Impuesto a la Corporación Taurina de la obligación tributaria sobre el Impuesto de Azar y Espectáculos Públicos, cuando únicamente estaba facultado para calificar la actividad deportiva o de espectáculo público, desconociendo que la actividad taurina se desarrolla en la Plaza de Toros y no en los estadios.

De otro lado, tardíamente la SDH - Dirección de Impuestos Distritales - dio cumplimiento a la función de fiscalización y control, del impuesto de propiedad y renta, Decreto 1421 de 1993 del Distrito.

La SDH- Dirección Distrital de Impuestos - emplazó a la Corporación Taurina para obtener  la declaración y pago de la obligación  tributaria, acto al cual se negó este particular, aduciendo la exención que se cita en la Resolución del IDRD. Agotado el procedimiento la SDH-DDI expidió la Resolución Sanción 9802-DDI-370218 del 16 de diciembre de 2005, a la Corporación por no haber declarado y pagado  los períodos enero, febrero, marzo, mayo, septiembre, octubre y diciembre de 2002, por un monto de $508.291.000.

La SDH en un análisis estricto y serio  de la normatividad tributaria vigente, artículo 338 de la CPC, el Acuerdo 26 de 1998, artículo 11, literal h), el Decreto Ley 1421 de 1993 artículos 161 y 162, del Decreto 423 artículo 77 literal i), Decreto 400, artículo 82, literal h),  y la cláusula quinta del contrato de arrendamiento 411 de 1999 entre otras, concluyó que  el IDRD solo está facultado para calificar la actividad deportiva o de espectáculo publico, mas no para generar exenciones como lo hizo desde el contrato 411 de 1999 y la Resolución 093 de 2002, sobre todo cuando la actividad taurina no se realiza en estadios, agregando que la facultad de crear privilegios está dada a las autoridades que establecen la Constitución y la Ley. Además, a nivel del Distrito Capital, el Decreto Ley 1421 de 1993 establece que corresponde a la autoridad hacendaria la fiscalización y control de tributos a excepción de la tasa de valorización. Por ello concluye que la Corporación Taurina de Bogotá es un sujeto pasivo del impuesto y debe declarar y pagar.

No obstante este análisis claro y riguroso, con base en el recurso de reconsideración presentado por la Corporación Taurina, la entidad a través de la Subdirección Jurídica Tributaria, acogió los argumentos del recurrente, basado en que, del contenido de la norma y para efectos de no hacerla nugatoria, se debía extender a toda clase de sitios donde se presentaran eventos deportivos y espectáculos públicos,  y de otra parte se debía tener en cuenta la presunción de legalidad  del acto administrativo (Resolución 093 de 2002), en consideración del artículo 66 del CCA.

A este respecto, para la Dirección de Gobierno, llamada a decidir, previa consulta a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y salvo opinión en contrario de parte de autoridad, se acoge a lo manifestado por la misma Secretaría de Hacienda - Grupo Coordinación de Liquidación Subdirección de Impuestos a la Producción y Consumo, en el sentido que el IDRD otorgó una exención sin facultad para ello, cuando solo podía calificarla, por lo tanto, presuntamente desconoció e interpretó la normatividad tributaria, con el agravante que su actuación administrativa , creó una situación  jurídica con la producción de efectos  jurídicos en favor de un particular cuya actividad estaría gravada por el impuesto.

Por esta conducta presuntamente irregular de gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente, el Distrito Capital ha dejado de percibir ingresos por concepto del Impuesto de Azar y Espectáculos de uno de los sujetos pasivos del impuesto, Corporación Taurina de Bogotá, por la actividad económica desarrollada en virtud del contrato de arrendamiento en cuantía $602.724.000 (SEISCIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS MCTE.), correspondiente a los períodos gravables marzo de 2002 a junio de 2003, valor que no incluye sanciones ni intereses de mora.

De su parte, la Dirección Distrital de Impuestos a través de la Subdirección Jurídica Tributaria, autoridad tributaria para Bogotá, ante la situación de irregularidad presentada,  no adelantó acción alguna tendiente a que se definiera esta situación jurídica creada con desconocimiento  de la norma, máxime cuando es autoridad de control de  fiscalización de los impuestos de propiedad y rentas del Distrito.  Además, porque había  advertido al contribuyente con la imposición de sanción que el IDRD no podía generar exención a la actividad taurina en primer lugar por falta de competencia y segundo porque la plaza no es un estadio y  no se equipara con aquellos espectáculos realizados en los estadios dentro del Distrito Capital.

Para determinar el impuesto no pagado, se utilizaron las bases gravables declaradas como actividad económica CIIU 9249, Otras Actividades de Esparcimiento en las declaraciones del Impuesto de Industria, Comercio, Avisos y Tableros, de la Corporación Taurina por los períodos gravables comprendidos entre  agosto de 1999 y junio 30 de 2008.

La Corporación Taurina de Bogotá,  Nit 830.061.633-4,  se encuentra obligada al pago del impuesto de Azar y Espectáculos, como lo establece el  Estatuto Tributario Distrital en el capítulo V, que lo reglamenta de la siguiente forma:

Artículo 79. Autorización legal, literal a: se cobrarán por concepto de impuesto de azar y espectáculos, el impuesto de espectáculos públicos, establecido en el artículo 7º de la Ley 12 de 1932 y demás disposiciones complementarias.

El Hecho generador, indicado en el  Artículo 80,  está constituido por la realización de espectáculos públicos, debidamente definidos en el Artículo 81 como: “Se entiende por espectáculo público, la función o representación que se celebre públicamente en salones, teatros, circos, plazas, estadios u en otros edificios o lugares en los cuales se congrega el público para presenciarlo u oírlo.”

Igualmente, en el Artículo 85  literal g) define que constituirán espectáculos públicos, para efectos del impuesto de Azar y Espectáculos entre otros, las corridas de toros.

La Base Gravable (Artículo 86) será el valor de los ingresos brutos, obtenidos sobre el monto total de las boletas de entrada a los espectáculos públicos. Y la causación (Art. 87) para el impuesto de azar y espectáculos se da en el momento en que se efectúe el respectivo espectáculo.

El sujeto activo (Artículo 88) del impuesto de azar y espectáculos es el Distrito Capital de Bogotá,  del impuesto que se cause en su jurisdicción, y le corresponde la gestión, administración, control, recaudación, fiscalización, determinación, discusión, devolución y cobro. Los sujetos pasivos se establecen en el Artículo 89: “… todas las personas naturales o jurídicas que realicen alguna de las actividades enunciadas en los artículos anteriores, de manera permanente u ocasional, en la jurisdicción del Distrito Capital”.

De las normas citadas se concluye que:

- La actividad Taurina de acuerdo con el Artículo 90, no está considerada como una actividad no sujeta del impuesto de azar y espectáculos.

- El período de declaración y pago es mensual, de acuerdo con el Artículo 91 de este estatuto.

- La tarifa establecida en el Artículo 92, es del 10% sobre la  base gravable correspondiente.  Así mismo, en el Parágrafo de este artículo,  las novilladas con picadores que se celebren en la Plaza de Toros de Santamaría con novilleros colombianos y las corridas de toros que se celebren con toreros colombianos, pagarán por concepto de impuesto de azar y espectáculos el cinco por ciento (5%) sobre el valor de las entradas.

La Constitución Política de Colombia, establece en materia tributaria:

Artículo 338 de la C.N.: “En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos.”

Igualmente, el artículo 150 de la norma superior, en los numerales 11 y 12, determina que corresponde al Congreso hacer las leyes; por medio de ellas ejercer las funciones de establecer las rentas nacionales y fijar los gastos de la administración y establecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la Ley.

Art. 287, que señala que  las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y de la ley.

“En tal virtud tendrán los siguientes derechos:

- Gobernarse por autoridades propias.

- Ejercer las competencias que les correspondan.

- Administrar sus recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.”

“Artículo 294 C.N.  La ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales.

Artículo 313 C.N., numeral 4,  Corresponde a los concejos: Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales.

Art. 363 C.N.  El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad”.

El Estatuto Orgánico de Bogotá,  Decreto ley 1421 de 1993, en el TITULO II, EL CONCEJO, CAPITULO I, Organización y funcionamiento, ARTÍCULO.- 12, NUMERAL 3, señala las siguientes atribuciones: “Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley: Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas: ordenar exenciones tributarias y establecer sistemas de retención y anticipos con el fin de garantizar el efectivo recaudo de aquéllos”

Además, en virtud del numeral  11 del citado artículo, reviste temporalmente al Alcalde Mayor de facultades precisas para el ejercicio de funciones que corresponden al Concejo, condicionando a que el Alcalde le informe sobre el uso que haga de dichas facultades al término de su vencimiento.

Igualmente, el Título III, Alcaldía Mayor, según el artículo 38, son atribuciones del Alcalde Mayor de Bogotá, las señaladas en el 14, que reglamenta el asegurar la exacta recaudación y administración de las rentas y caudales del erario público; y en el Artículo 40, hace referencia a la delegación de funciones, autorizando al  Alcalde Mayor si así lo considera, el delegar las funciones que le asignen la ley y los acuerdos en los Secretarios, Jefes de Departamento Administrativo, Gerentes o Directores de entidades descentralizadas, en los funcionarios de la administración tributaria, y en las Juntas Administradoras y los Alcaldes Locales.

En el Título XI, Régimen Fiscal de este mismo estatuto, Artículo 153, como disposición general, establece que: “El establecimiento, determinación y cobro de tributos, gravámenes, impuestos, tasas, sobretasas y contribuciones en el Distrito se regirán por las normas vigentes sobre la materia con las modificaciones adoptadas en el presente estatuto.”.

Por otra parte,  en el Artículo 161, exige que: …”Corresponde a la Administración Tributaria la gestión, recaudación, fiscalización, determinación, discusión devolución y cobro de los tributos distritales.”

En el Título XIII, Disposiciones varias y transitorias, Artículo 169, Jurisdicción Coactiva, determina que las entidades descentralizadas, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivos los créditos exigibles a su favor, de conformidad con los artículos 68 y 79 del Código Contencioso Administrativo. “Para este efecto, la respectiva autoridad competente, otorgará poderes a funcionarios abogados de cada entidad o podrá contratar apoderados especiales que sean abogados titulados.”

De otro lado, el Acuerdo 26 de 1998, artículo 11 que señala “No Sujeciones del Impuesto de Azar y Espectáculos”, literal h): “Los eventos deportivos considerados como tales por el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, o como espectáculo público, que se efectúen en los estadios dentro del territorio del Distrito Capital, sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 1007 de 1950.

El Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte queda exonerado del pago de gravámenes, impuestos y derechos relacionados con su constitución, organización y funcionamiento conforme a las disposiciones vigentes para los organismos de derecho público”

Norma reproducida en el literal h del artículo 82 del Decreto 400 de 1999 textualmente dice: “Artículo 82º.- No sujeciones del Impuesto de Azar y Espectáculos. No son sujetos del Impuesto de Azar y Espectáculos:… h. Los eventos deportivos, considerados como tales por el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, o como espectáculo público, que se efectúe en los estadios dentro del territorio del Distrito Capital, sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 1007 de 1950”

Por lo anterior, la Dirección Distrital de Impuestos, no realizó oportunamente la gestión, administración, control, recaudación, fiscalización, determinación, discusión, devolución y cobro del impuesto de Azar y Espectáculos a la Corporación Taurina de Bogotá, por los espectáculos públicos realizados en la Plaza de Toros de Santamaría, por los períodos gravables comprendidos entre marzo de 2002 a junio de 2003, obligaciones prescritas, basados en la Resolución 093 de marzo 4 de 2002, expedida por el IDRD en la que califica como exenta la actividad taurina en la plaza de toros de Santamaría, con base en el literal h de artículo 82 del Decreto Distrital 400 de 1999.

En el resuelve de esta Resolución, el artículo primero, determina que las corridas de toros son un espectáculo público y el artículo segundo exime del pago del impuesto de espectáculos públicos a la Corporación Taurina de Bogotá, según el contrato de arrendamiento 411 de 1999.

Como se observa en la Resolución 093 de marzo 4 de 2002, no se argumenta con claridad la competencia, las razones de hecho y derecho por las cuales se exime del pago del impuesto de azar y espectáculos a la Corporación, toda vez que califica como espectáculo público una actividad que con anterioridad había sido calificada como tal.  Así mismo el Acuerdo 26 articulo 11, literal h), que se retoma en el artículo 82 literal h del Decreto 400 de 1999, establece que se deben reunir dos requisitos esenciales para tener el beneficio tributario de la no sujeción en este caso a un particular como son: primero, tratarse de un evento deportivo o espectáculo público,  hecho que sí cumple la Corporación Taurina y dos, que se efectúe en los estadios dentro del territorio del Distrito Capital, condición esta que no se cumple si se tiene en cuenta la definición extractada del Diccionario de la Real Academia Española que los define como sigue:

Estadio: “Recinto con graderías para los espectadores, destinado a competiciones deportivas.”

Plaza de toros: “Circo donde lidian toros”

Recinto con graderías para los espectadores, destinado a competiciones deportivas.

Corrida de toros: Fiesta que consiste en lidiar cierto número de toros en una plaza cerrada.

Circo: “Conjunto de asientos puestos en cierto orden para los que van de oficio o convidados a asistir a alguna función.”

La no realización de la gestión para el cobro del Impuesto de Azar y Espectáculos en forma oportuna ocasionó la prescripción de la obligación tributaria que se tradujo en la pérdida de recursos para el Distrito, por la suma de $602.724.000 (SEISCIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS MCTE.), previos ajustes frente a valores que se encuentran en proceso. El valor del daño no incluye sanciones ni intereses de mora, correspondiente a los períodos gravables marzo de 2002 a junio de 2003.

Por lo tanto se presume que hubo una conducta irregular por parte de la Administración, contraria a las disposiciones citadas, el reglamento interno sobre las funciones asignadas, los principios de eficacia, eficiencia y economía establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 8 de la Ley 42 de 1993.

En relación con este caso, la Contraloría de Bogotá igualmente, le dio traslado al Instituto para la Recreación y Deporte.

VALORACIÓN DE LA RESPUESTA PRESENTADA POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA – CASO 1

Valorados los soportes entregados al Ente de Control mediante oficio radicado bajo el número 2008EE433942, de 28 de octubre del año en curso, la  respuesta no se acepta por los siguientes hechos:

1.- La Subdirección de Impuesto  a la Propiedad  y el Consumo,  efectivamente realizó proceso de fiscalización por la no presentación de declaraciones por concepto del impuesto de Azar y Espectáculos por los períodos 1-2-3-5-9-10 y 12 de 2002,  para lo cual expidió la  Resolución No.  9802 DDI 370218 del 16 de diciembre de 2005, en la que sanciona a la Corporación Taurina de Bogotá por  $508.291.000, la cual fue debidamente notificada el 27 de diciembre por considerar que  no existía norma que la eximiera de su pago, en concordancia con lo establecido en el artículo 60 del Decreto Distrital 807 de 1993.

2. Mediante la Resolución DDI 0082897 de septiembre 14 de 2006, se resuelve recurso de reconsideración interpuesto por la Corporación Taurina, modificando el artículo primero de la Resolución Sanción No. 9802 DDI 370218 del 16 de diciembre de 2005, quedando así: “ imponer sanción por no declarar los meses enero y febrero de 2002…..como a continuación se relaciona

Valores en pesos ($)

| PERIODO | TOTAL INGRESOS | SANCION 10% |
| --- | --- | --- |
| 1ª 2002 | 514.076.000,00 | 51.408.000,00 |
| 2ª 2002 | 2.582.327.000,00 | 258.233.000,00 |
|  | 3.096.403.000,00 | 309.641.000,00 |

Fuente: Res. DDI 0082897

Lo anterior significa que se dejan apenas algunos periodos anteriores a la expedición de la Resolución 093 de 2002.

La ultima decisión fue notificada al apoderado de la Corporación, y que hace parte del expediente 07-009-Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, magistrado Dr. Fabio  Castiblanco Calixto, por tanto, y al existir expediente de cobro aperturado por la Subdirección de Impuestos a la Producción y Consumo y Tribunal Administrativo, se está a la espera del cumplimiento de los términos legales para su cobro y no será objeto de hallazgo fiscal.

- El fundamento principal para desvirtuar el hallazgo fiscal, se basa en el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo sobre la presunción de legalidad de los actos administrativos, en el sentido la administración señala que le era imposible adelantar proceso de cobro por períodos posteriores a la vigencia de la Resolución 096 de marzo de 2002, que exoneró del pago del impuesto de azar y espectáculos a la Corporación Taurina de Bogotá.

Analizados los actos administrativos expedidos por la Secretaría de Hacienda, tendientes a efectuar el cobro del impuesto por la vigencia 2002, se puede evidenciar que la decisión inicial de la administración se enfocó a determinar que el IDRD no podía extender la exención a los espectáculos públicos, a sitios diferentes de los estadios, al calificarse en forma equivocada la Plaza de Toros de Bogotá como estadio, contraviniendo lo taxativamente plasmado en el artículo 82, literal h del Acuerdo 400 de 1999.

No obstante, haberse reconocido por la entidad tributaria para Bogotá esta situación real, mediante Resolución DDI82897 del 14 de diciembre de 2006, la Secretaría Distrital de Hacienda revocó parcialmente la decisión adoptada, motivada en que el artículo 82 literal h del Acuerdo 400 de 1999, debía entenderse que se refería,  no solamente a estadios sino también a coliseos, plaza de toros y otros sitios donde se realizan espectáculos públicos, interpretación que no se ajusta ni corresponde al contenido de la norma.

En este sentido, se aprecia la deficiente  gestión para proteger los recursos públicos por cuanto no se evidencia acción alguna tendiente a definir la situación jurídica creada a este particular con violación de la norma, máxime cuando la Secretaría Distrital de Impuestos es la autoridad de control y de fiscalización de los impuestos y rentas del Distrito, de todas formas, la legalidad sustancial de estos actos supone la adecuación y armonía que debe guardar con las normas superiores que le dan sustento.

De otra parte hay que agregar que la Dirección Distrital de Impuestos no hizo extensivo el proceso de Fiscalización para los años gravables de 2001 y anteriores encontrándose facultados para ello, en los que fácilmente se observa la evasión al impuesto de Azar y Espectáculos, hechos que reflejan igualmente una gestión antieconómica e ineficiente  por la recaudación de ingresos.

Por lo expuesto, se confirma el hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $16.296.000, cifra que no incluye sanción por extemporaneidad ni intereses de mora por los períodos 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del año gravable 2001, de acuerdo con el cálculo efectuado por el equipo auditor, para el cual se tomaron las liquidaciones oficiales del impuesto de industria comercio y tableros, correspondiente a los actividad económica 9249 otras actividades de esparcimiento; los cuales serán trasladados a las instancias respectivas y debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento.

IMPUESTO DE INDUSTRIA, COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS

2.4.8 Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria

Una vez realizadas las pruebas en el aplicativo SITII de la Secretaría de Hacienda, se estableció que 8 de los 20 contribuyentes, es decir, el 40%  objeto de la muestra, presentan inconsistencias en la presentación y pago de este impuesto.  Se presenta evasión y no pago de las obligaciones del impuesto de Industria, Comercio, Avisos y Tableros, como se indica a continuación:

CUADRO 7

INCONSISTENCIAS EN EL PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA, COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS

Valores en millones de pesos ($millones)- con tres decimales

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | NIT. | AÑOS GRAVABLES | PERIODOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GALLERA SAN RAFAEL | 41,379,785-0 | 1996 | 5 al 6 | No declarado |
|  |  | 1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008 | 1 al 6 | No declarado |
|  |  | 2008 | 1 al 3 | No declarado |
| LOPEZ VILLARRAGA PEDRO ALFONSO Y/O PRODUCCIONES TEQUENDAMA | 467,909-4 | 2002-2003-2004-2005-2006-2007 | 1 al 6 | No declarado |
|  |  | 2008 | 1 al 3 | No declarado |
| PROCINAL BOGOTA | 800,030,932-1 | 2007 | 5 | No declarado - En el SITII figura como Cinemas Tunal I y II |
| FHA ASOCIADOS | 830,031,109-8 | 2008 | 3 | No declarado |
| MULTICINES LTDA | 830,049,056-5 | 2008 | 2 Y 3 | No declarado |
| BTAVO SHOW COLOMBIA | 900,021,063-9 | 2007 | 3 | No declarado |
|  |  | 2008 | 2-3 | No declarado |
| FUNDACION TEATRO LIBRE DE BOGOTA | 860,040,558-9 | 1973 a 2007 | 1 al 6 | No declarado |
|  |  | 2008 | 1 al 3 | No declarado |
| CINE BAR GOTICA Y/O DIEGO FERNANDO OROZCO | 80.881.239-3 | 2004 AL 2008 | 1 al 12 | No declarado |

Fuente: Reportes de declaración y pago y de estado de cuenta detallado, aplicativo SITII SDH

El Estatuto Tributario Distrital en el Capitulo II, artículos 24 al 47, reglamenta el Impuesto de Industria, Comercio, Avisos y Tableros.  Igualmente, en el artículo 5 que versa sobre la administración de los recursos, establece que “Sin perjuicio de las normas especiales, corresponde a la administración tributaria distrital, la gestión, recaudación, fiscalización, determinación, discusión, devolución y cobro de los tributos distritales” ; en armonía con lo dispuesto en el  Decreto 1421 de 1993, (julio 21), reglamentado parcialmente por los Decretos Nacionales 1677 de 1993, 2537 de 1993, 1187 de 1998 y 1350 de 2005, por medio del cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Bogotá, en el artículo 161,  Atribuciones de la Administración Tributaria, establece que corresponde a la Administración Tributaria la gestión, recaudación, fiscalización, determinación, discusión, devolución y cobro de los tributos distritales.

Se determinó que la Dirección Distrital de Impuestos, no realiza oportunamente la gestión, administración, control, recaudación, fiscalización, determinación, discusión, devolución y cobro del impuesto de Industria, Comercio, Avisos y Tableros; igualmente, incumple y no obliga a los contribuyentes al cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Tributario Distrital.

Los hechos planteados permiten establecer que existe el riesgo de la pérdida de recursos importantes para la ciudad e incremento del fenómeno de la evasión, además del  incumplimiento de  lo establecido en el artículo 161 del Decreto 1421 de julio 21 de 1993 y en el estatuto Tributario Distrital.

Por lo anterior se presume la actuación irregular y contraria a la normatividad citada, conductas que pueden estar incursas en causal disciplinaria, Ley 734 de 2002, artículo 34, numeral 1.

Valoración de la respuesta:

La entidad ratifica lo observado por el ente de control al indicar que hará remisión a la Dirección Distrital de Impuestos para investigación tributaria.

Además, los contribuyentes deben ser identificados plenamente de acuerdo a su Registro Único Tributario.

Por otra parte, las actividades económicas realizadas por lo teatros no son solamente de exhibición de películas o de espectáculos certificados por el Ministerio de Educación Nacional, lo que los hace exentos del impuesto, también realizan operaciones mercantiles gravadas como son: la venta de comestibles y el alquiler del teatro, entre otras.

En consecuencia,  se mantiene el hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria que debe ser incluido en el plan de mejoramiento que se suscriba con el ente de control y del cual, se dará traslado a la Personería de Bogotá.

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

2.4.9.  Hallazgo Administrativo con incidencia disciplinaria

Una vez realizadas las pruebas en el aplicativo SITII de la Secretaría de Hacienda, se estableció que 7 de los 20 contribuyentes, es decir el 35%  objeto de la muestra presentan inconsistencias en la presentación y pago de este impuesto.

Se presenta evasión y no pago de las obligaciones del impuesto Predial Unificado, como se indica a continuación:

CUADRO 8

INCONSISTENCIAS EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

Valores en millones de pesos ($millones)- con tres decimales

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | NIT | CHIP | AÑOS GRAVABLES | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | detalle | Valor |
| ACERO SALAMANCA BRUNO FELIPE | 17,108,208 | AAA0016BUYX | 1996-1999-2000-2003-2007-2008 | No declarado |  |
|  |  | AAA0130DBAF | 2005-2006-2007-2008 | No declarado |  |
|  |  | AAA0130DAWW | 2001-2003-2004-2005-2006-2007-2008 | No declarado |  |
|  |  | AAA0130DAXS | 1997-2005-2006-2007-2008 | No declarado |  |
|  |  | AAA0130DAZE | 1997-2005-2006-2007-2008 | No declarado |  |
|  |  | AAA0130DAYN | 2005-2006-2007-2008 | No declarado |  |
|  |  | ZZZ00422447 | 1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008 | No declarado |  |
|  |  | ZZZ00173912 | 1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2010 | No declarado |  |
|  |  | ZZZ00338132 | 2002-2003-2004-2005-2006-2007-2009 | No declarado |  |
|  |  | AAA0062NAPA | 1994 | No declarado |  |
| LOPEZ VILLARRAGA PEDRO ALFONSO Y/O PRODUCCIONES TEQUENDAMA | 467,909 | AAA0065RNOM | 2005 | No declarado |  |
|  |  | AAA0118WLMR | 2007 | Declarado y no pagado |  |
| TEATRO NACIONAL | 860,061,145-4 | AAA0057KEDM | 1998-1999-2000-2001-2002-2003 - 2004-2005-2008 | No declarado |  |
| PROCINAL BOGOTA LTDA | 830,030,932-1 | AAA0106SNEA | 2007-2008 | No pagado | 0,568 |
|  |  | AAA0076MTBR | 2007-2008 | No pagado | 35,187 |
|  |  | AAA0076MTDM | 2007-2008 | No pagado | 2,062 |
|  |  | AAA0159HYMS | 2007-2008 | No pagado | 5,963 |
|  |  | AAA0076MSYN | 2007-2008 | No pagado | 0,639 |
|  |  | AAA01065NBR | 2007-2008 | No pagado | 0,867 |
| ROYAL FILMS LTDA | 890,105,652-3 | AAA0087RHXS | 2001 | No pagado | 17.278 |
|  | 890,105,652-3 | AAA0087RHXS | 2008 | No pagado | 2.196 |
| MULTICINES LTDA | 830,049,056-5 | AAA0157HZSY | 2000-2006-2008 | No pagado | 5.482 |
|  |  | AAA0157HZMR | 2000-2006-2008 | No pagado | 5,292 |
|  |  | AAA0157HZWW | 2006-2007-2008 | No pagado | 71,917 |
|  |  | AAA0157HZNX | 2000-2006-2008 | No pagado | 4,902 |
|  |  | AAA0157HZTD | 1999-2000-2006-2008 | No pagado | 4,261 |
|  |  | AAA0164YTRU | 2006-2008 | No pagado | 3,067 |
| FUNDACION TEATRO LIBRE DE BOGOTA | 860,040,558-9 | AAA0030JONN | 2003-2004-2005-2006 | No declarado |  |
|  |  | AAA0091HDFT | 2004-2008 | No declarado |  |
|  |  | AAA0030JOOE | 2008 | No declarado |  |
|  |  | TOTAL NO PAGADO | 159,681 |

Fuente: Reportes de declaración y pago y de estado de cuenta detallado, aplicativo SITII SDH

El Estatuto Tributario Distrital en el Capitulo I, artículos 10 al 23, reglamenta el Impuesto Predial Unificado.  Igualmente, en el artículo 5 que versa sobre la administración de los recursos establece que “Sin perjuicio de las normas especiales, corresponde a la administración tributaria distrital, la gestión, recaudación, fiscalización, determinación, discusión, devolución y cobro de los tributos distritales”, en armonía con lo dispuesto en el  Decreto 1421 de 1993, (julio 21), reglamentado parcialmente por los Decretos Nacionales 1677 de 1993, 2537 de 1993, 1187 de 1998 y 1350 de 2005, por medio del cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Bogotá, en el artículo 161,  Atribuciones de la Administración Tributaria, establece que corresponde a la Administración Tributaria la gestión, recaudación, fiscalización, determinación, discusión, devolución y cobro de los tributos distritales.

Por lo anterior se presume la actuación irregular y contraria a la normatividad citada, conductas que pueden estar incursas en causal disciplinaria, Ley 734 de 2002, artículo 34, numeral 1.

La Dirección Distrital de Impuestos, no realiza oportunamente la gestión, administración, control, recaudación, fiscalización, determinación, discusión, devolución y cobro del impuesto Predial Unificado; igualmente, incumple y no obliga a los contribuyentes al cumplimiento de lo establecido en el estatuto Tributario Distrital.

Se establece el riesgo de la pérdida de recursos importantes para la ciudad e incremento del fenómeno de la evasión, además del  incumplimiento de  lo establecido en el artículo 161 del Decreto 1421 de julio 21 de 1993 y en el estatuto Tributario Distrital.

Valoración de la respuesta

Por tanto, se acepta parcialmente la respuesta pero se mantiene el hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria que debe ser incluido en el plan de mejoramiento que se suscriba con el ente de control y del cual, se dará traslado a la Personería de Bogotá.

Es importante anotar que para efectos de verificar los hechos que se confirman y los que se aceptan se remite al anexo No. 3.20.

IMPUESTO UNIFICADO DE  VEHÍCULOS

2.4.10.  Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria

Una vez realizadas las pruebas en el aplicativo SITII de la Secretaría de Hacienda, se estableció que 3 de los 20 contribuyentes, es decir el 20%  objeto de la muestra presentan inconsistencias en la presentación y pago de este impuesto.  Se presenta evasión y no pago de las obligaciones del impuesto unificado de  vehículos, como se indica a continuación:

CUADRO 9

INCONSISTENCIAS EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | NIT | PLACA | AÑOS GRAVABLES | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACERO SALAMANCA BRUNO FELIPE | 17,108,208-2 | CXI703 | 2005-2006-2008 | No declarado |
|  |  | BNE107 | 2008 | No declarado |
|  |  | AMC850 | 2002-2006-2008 | No declarado |
| TEATRO NACIONAL | 860,061,145-4 | BJL353 | 2006-2007 | No declarado |
|  |  | BDC621 | 2001 | Sin pago |
|  |  | BDC621 | 2007-2008 | No declarado |
|  |  | BLZ217 | 2000-2001 | No declarado |
| BRAVO SHOW COLOMBIA | 900,021,063-9 | BWS215 | 2007-2008 | No declarado |

Fuente: Reportes de declaración y pago y de estado de cuenta detallado, aplicativo SITII SDH

El Estatuto Tributario Distrital en el Capitulo III, artículos 48 al 59, reglamenta el Impuesto Unificado de Vehículos.  Igualmente, en el artículo 5 que versa sobre la administración de los recursos establece que “Sin perjuicio de las normas especiales, corresponde a la administración tributaria distrital, la gestión, recaudación, fiscalización, determinación, discusión, devolución y cobro de los tributos distritales”, en armonía con lo dispuesto en el  Decreto 1421 de 1993, (julio 21), reglamentado parcialmente por los Decretos Nacionales 1677 de 1993, 2537 de 1993, 1187 de 1998 y 1350 de 2005, por medio del cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Bogotá, en el artículo 161,  Atribuciones de la Administración Tributaria, establece que corresponde a la Administración Tributaria la gestión, recaudación, fiscalización, determinación, discusión, devolución y cobro de los tributos distritales.

Los hechos se sustentan en que la Dirección Distrital de Impuestos, no realiza oportunamente la gestión, administración, control, recaudación, fiscalización, determinación, discusión, devolución y cobro del impuesto unificado de vehículos; igualmente, incumple y no obliga a los contribuyentes al cumplimiento de lo establecido en el estatuto Tributario Distrital.

Por ello existe el riesgo de la pérdida de recursos importantes para la ciudad e incremento del fenómeno de la evasión, además del  incumplimiento de  lo establecido en el artículo 161 del Decreto 1421 de julio 21 de 1993 y en el estatuto Tributario Distrital.

Por lo anterior, se presume la actuación irregular y contraria a la normatividad citada, conductas que pueden estar incursas en causal disciplinaria, Ley 734 de 2002, artículo 34, numeral 1.

Valoración de la respuesta

Se acepta parcialmente la respuesta pero se mantiene el hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria que debe ser incluido en el plan de mejoramiento que se suscriba con el ente de control y del cual, se dará traslado a la Personería de Bogotá.

Para efectos de verificar los hechos que se confirman del hallazgo y los que se aceptan se remite al  anexo No. 3.21.

Otros Hallazgos:

Por último, es de aclarar que respecto del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte se presentó un  presunto hallazgo fiscal por $965.3 millones por impuesto Fondo de Pobres prescrito, evidencias que fueron trasladadas a la Dirección de Educación de esta Contraloría, para el respectivo estudio,  aprobación y reporte, si así lo consideran conveniente, de acuerdo con la competencia establecida.

Así mismo, se encuentra pendiente de cobro impuestos no prescritos, por valor de $ 4.661.2 millones, los que serán reportados mediante función de advertencia que emitirá esta Dirección.

## 2.5. EVALUACIÓN A CRÉDITO PÚBLICO Y EMPRÉSTITO BIRF 7162- CO

2.5.1. Hallazgo administrativo con incidencia Fiscal y Disciplinaria

En Junio 04 de 2003, el Distrito Capital (Secretaría Distrital de Hacienda) y el Banco Mundial-BIRF, suscribieron el convenio de Empréstito No. 7162-CO, por valor de US$100.0 millones, con el objeto de financiar parcialmente al Distrito Capital, en la implementación de proyectos prioritarios en los sectores Habitacional, Tránsito, Transporte, Espacio Público, Medio Ambiente, Fortalecimiento Institucional y Fiscal de la ciudad, en desarrollo del Proyecto “Servicios Urbanos de Bogotá”.

El valor de este proyecto correspondió a 272 millones de dólares, de los cuales 100 millones se financiaron con este crédito, para los componentes de: (A) Movilidad; (B)  Mejoramiento integral  de Barrios y (C) Fortalecimiento institucional.

Los términos y condiciones financieras de la operación de crédito son las siguientes:

CUADRO 10

TERMINOS Y CONDICIONES FINANCIERAS CREDITO BIRF 7162-CO

| Monto | US$100.000.000 |
| --- | --- |
| Plazo | 17 años |
| Período de gracia | 5 años contados a partir del 15 de febrero de 2003 |
| Tasa de interés | LIBOR + 0.5% |
| Modalidad pago interés | Semestre vencido |
| Amortizaciones | 5% en las dos primeras cuotas 4.75% en las seis (6) cuotas siguientes 4% en las seis (6) cuotas siguientes 3.75% en las diez (10) cuotas finales anuales |
| Comisión de Financiamiento | 1% pagadero por una sola vez en la fecha de efectividad del crédito |
| Comisión de Compromiso | 0.85% en los primeros cuatro años y 0.75% en el resto de la vida del crédito |
| Garantía | Garantía de la Nación y contragarantía del Distrito Capital, consistente en la pignoración del impuesto ICA por el 120% del servicio anual de la deuda. |

Fuente: Concejo Distrital de Política Económica y Fiscal - CONFIS

La  responsabilidad y la coordinación del crédito del proyecto es la SDH a través de la Unidad Coordinadora del Proyecto- hoy Oficina de la Banca Multilateral, la cual debe adelantar todas las acciones técnicas, financieras, contractuales, de coordinación y seguimiento para que el proyecto obtenga los resultados  esperados, en el tiempo programado y con los costos estimados en el mismo.

Los recursos del Empréstito No. 7162-CO, están siendo ejecutados por 6 entidades del Distrito Capital, como la Caja de Vivienda Popular, Instituto de Desarrollo Urbano IDU, Secretaría de Tránsito y Transporte FONDATT (hoy Secretaría de Movilidad), el DAMA  (hoy Secretaría del Medio Ambiente), Departamento Administrativo de Planeación (hoy Secretaría de Planeación), y la Secretaría Distrital de Hacienda, en las que el Instituto de Desarrollo Urbano -IDU, participa del 79.1% de los recursos para la construcción de obras.

La siguiente tabla estipula las categorías a financiarse con recursos del empréstito:

CUADRO 11

VALORES FINANCIADOS POR CATEGORIAS PRESTAMO BIRF

| CATEGORIA | MONTO ASIGNADO | PORCENTAJE A FINANCIAR |
| --- | --- | --- |
| Bienes | US$ 1.352.000 | 100% d gastos externos y 84% de gastos locales |
| Obras | US$ 72.037.000 | 89 % |
| Consultarías | US$ 25.242.000 | 73% |
| Capacitación | US$ 369.000 | 73% |
| Comisión | US$ 1.000.000 |  |
| TOTAL | US$100.000.000 |  |

Fuente: Anexo 1 – Contrato de Empréstito 7162-CO

En el caso de los porcentajes según la categoría, el Banco Mundial financia un monto y el restante es financiado con los recursos de contrapartida.

Según condiciones del Empréstito, cuando los recursos del crédito se encuentran en la cuenta del BIRF, el Distrito debe cancelar una comisión de compromiso por los recursos no retirados, del 0.85% anual. Por política del BIRF para los buenos clientes, ha aplicado el 0.35% anual, en las cuentas de cobro, enviadas al Distrito Capital.

Cuando los recursos son retirados del BIRF, el Distrito debe pagar intereses sobre la suma principal del préstamo retirada periódicamente con respecto a cada período de interés a la tasa variable; se estipula que al realizarse la conversión de toda o cualquier porción de la suma principal del préstamo, el prestatario durante el período de conversión, pagará intereses sobre dicha suma.

Los cargos por intereses y compromisos se pagan por semestres vencidos (15  febrero y 15 agosto, de cada año).

Así mismo, para efectos del pago de estos intereses, el Banco clasifica los desembolsos en “tramos”.  Se entiende por “tramo” la acumulación del capital desembolsado, para que los pagos de intereses y se ajusten a un período semestral establecido (15  febrero y 15 agosto, de cada año).

Según el contrato de empréstito el prestatario debía abrir y mantener una cuenta especial en dólares en un banco comercial aceptable, que incluyera la protección contra compensación, embargo y secuestre. Igualmente en el contrato se estipuló que los desembolsos en la cuenta del Empréstito se harían sobre la base de la presentación de informes financieros aplicables a la solicitud de retiro; esta cuenta sería utilizada para depositar los gastos elegibles para un período de seis (6) meses después de presentados los informes.

Sirvieron de antecedentes a la suscripción del convenio, algunos preacuerdos y actos unilaterales sobre el alcance del proyecto, desde el punto de vista financiero, contable, administrativo y de sistemas de información de las diferentes entidades ejecutoras; así mismo, el alcance de responsabilidades de los actores que participarían en el proyecto.

- “Ayuda de Memoria Colombia Proyecto de Servicios Urbanos, Misión de  Preevaluación  del 10 al 15 de junio del 2002”, documento suscrito por el oficial del proyecto BIRF del Banco Mundial, entre otras cosas, precisó que el período de implementación del proyecto sería de cuatro (4) años y se esperaría desembolsar  un treinta (30%) para cada uno de los tres primeros años y diez (10%) para el cuarto año.

- “Ayuda de memoria Colombia Proyecto de Servicios Urbanos de Bogotá –PSU”, suscrito entre el Banco Mundial y la Secretaría Distrital de Hacienda del 10 de marzo de 2003. En este documento se definen dos aspectos: primera parte, el sistema contable, de control interno para el desarrollo de los FMRs, los sistemas de información de las ejecutoras y el manejo de flujos de fondos; y la parte dos, reunión con las entidades ejecutoras, para los mismos efectos donde se incluye el tema de la devolución de gastos retroactivos.

Para efectos de la planeación sobre la ejecución del futuro préstamo se dijo entre otras cosas, que las entidades ejecutoras presentarían información sobre los recursos a invertir, y la PSU (Unidad Coordinadora, hoy Oficina de Banca Multilateral –SDH), consolidaría la información y elaboraría los FMRs (informes de monitoreo financiero), y que en caso de presentarse desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado por las entidades ejecutoras del proyecto, estos recursos debían ser reintegrados al Banco Mundial para evitar gastos financieros innecesarios, lo cual se ratificó en la reunión con las entidades ejecutoras tal y como se señaló en este documento.

- El contrato de préstamo suscrito entre la Secretaría Distrital de Hacienda y el BIRF, el 4 de junio de 2003, numeral sección  3.07 estableció  como condición  para el prestatario, que durante la ejecución del proyecto a más tardar el 31 de octubre de cada año, debería presentar el Plan Anual de Acción que contemplaría las actividades a ejecutar por las entidades ejecutoras durante los doce meses siguientes a la presentación de estos planes, empezando en el año de 2003; el Plan de Adquisiciones; el Plan de Desembolsos y el Plan Contable para cada período de doce (12) meses y por último, el monto de los fondos de contrapartida necesarios para la ejecución del proyecto durante el año calendario.

El Banco fijó lineamientos para las entidades ejecutoras IDU, CVP, STT-FONDATT, en el sentido de preparar los “términos de referencia” “satisfactorios para el Banco”, cada 31 de marzo durante la ejecución del proyecto, comenzando con un informe a mas tardar el 31 de marzo de 2004, en el que se integrarían los resultados de las actividades de monitoreo y evaluación realizadas, de conformidad con lo dicho en esta sección del convenio, sobre el avance logrado  de su ejecución, durante el año anterior a la fecha de presentación del informe  y que estableciera las medidas recomendadas para asegurar la ejecución eficiente del proyecto y el logro de los objetivos del mismo durante el año siguiente.

Hizo parte de este convenio el Manual de Operaciones de julio de 2003, documento exigido por el Banco Mundial donde se establecieron las funciones de la Unidad Coordinadora y las ejecutoras.

En términos generales se señaló que: “Para la correcta ejecución del proyecto, el Distrito  debería cumplir con las obligaciones, procedimientos de contratación, desembolsos, metas,  indicadores, y demás aspectos  del contrato de préstamo celebrado con el banco”

Por lo tanto: “el éxito del proyecto parte de un buen proceso de planeación y estructuración  de objetivos, metas, indicadores, actividades, tareas costos y responsabilices durante el proceso”

Para tal efecto, el POA de cada entidad se constituye en la herramienta principal para gerenciar el proyecto, siendo la base de la elaboración del presupuesto y de ejecución durante el año siguiente a la presentación del mismo, el que se enviaría en cada vigencia con la posibilidad de ajustes y revisiones, de los cuales se daría aviso al Banco.

Precisándose además que debía :  “contener como característica propia y de alta deseabilidad la mejor planeación y exactitud  posible en la medida que a partir de él, se pueda programar y desarrollar la ejecución física y financiera durante cada período trimestral, reflejada a través de los informes de seguimiento financiero (Financial Management Report FMR)”.

De manera tal que los informes FMR que produzcan las entidades responsables, servirán a la Unidad Coordinadora para revisar el avance físico  y de implementación; el avance financiero y el uso de los fondos; la ejecución real versus lo presupuestado y revisar los procesos  de los procesos de adquisición. Lo anterior significa  que el FMR consolida el avance físico, financiero y de la contratación, sirviendo de base para los desembolsos y de supervisión.

Para lo anterior, las entidades, además del POA,  contaron con el PAC y un SAP, o Sistema de Administración del Proyecto.

De los lineamientos a seguir por parte de Banco y aceptados por el Distrito quedaron claramente establecidas las responsabilidades de las ejecutoras como beneficiarias de estos recursos.

Para los mismos propósitos, se creó la Unidad Coordinadora del Proyecto UCP (hoy oficina de Banca Multilateral y de Cooperación), que según lo previsto por el Manual de Operaciones ha tenido la responsabilidad de realizar: “(…) todas las acciones  técnicas, financieras, contractuales, de coordinación y seguimiento para que el Proyecto obtenga los resultados esperados, en el tiempo programado y con los costos estimados en el mismo”.

Sus funciones específicas se fijan en el documento denominado “Proyect Appraisal Document-PAD, y en el contrato de préstamo”

- Según el RESUMEN POR AÑO, Sección 1, del manual citado, se estimó la  programación financiera de ejecución, con un 30%  el primer año, un 20% para el segundo, 30% para el tercero y 20% para el cuarto año.

- Igualmente se habían estimado las fechas de desembolsos tal y como aparece en el cuadro siguiente:

CUADRO 12

FECHAS DESEMBOLSO CREDITO BIRF 7162-CO

| año | Jun-03 | Jun-04 | Jun-05 | Jun-06 | Dic-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Periodo | 9 | 25 | 30 | 25 | 10 |
| Acumulado | 9 | 34 | 64 | 89 | 99 |
| Fecha de cierre acumulada | jun-07 |

Fuente: Manual de Operaciones – Crédito BIRF 7162-CO

- De acuerdo al Manual de Operaciones y el instructivo de desembolsos y monetización de la SDH las entidades ejecutoras solicitarían desembolsos a través de los FMRs los cuales serían consolidados por la Unidad Coordinadora del Crédito para realizar la solicitud al Banco Mundial.  En consecuencia, cada entidad  enviaría trimestralmente a la Unidad citada, los formatos exigidos por el Banco entre ellos el R-1 -  reporte de fuentes y usos de fondos efectivos y presupuestados - que contienen el flujo del presupuesto planificado para ejecutar en el siguiente semestre. Es decir, que las entidades ejecutoras solo podían pedir recursos necesarios para obras, consultarías y compra de bienes a ejecutar de forma inmediata y de acuerdo con la programación establecida.

- Desembolsados los recursos por el Banco Mundial  y puestos en la cuenta especial  de SDH en el Amor Bank, las entidades ejecutoras solicitarían mes a mes la monetización de  los montos solicitados que según los FMR se tenían  planeado  ejecutar, con el fin de cumplir con las obligaciones contraídas con terceros (contratistas) para la ejecución del proyecto, según la especialidad de cada entidad.

- Adicionalmente se señaló en el instructivo que cada entidad abriría y administraría una cuenta en pesos con carácter de destinación específica, para la recepción de las transferencias de la Tesorería Distrital, de los recursos monetizados, de acuerdo con las solicitudes presentadas por la entidad ejecutora.

Pese a los lineamientos dados por el Banco Mundial en el contrato de préstamos y reproducidos por la Secretaría Distrital de Hacienda, de cara a los principios de planeación, economía y eficiencia, se evidenciaron falencias en la disposición de los recursos del crédito  y de la contrapartida, presentándose situaciones de incumplimiento en el primero, segundo  y noveno desembolso donde hubo atraso en la ejecución de los recursos del crédito, como se puede observar en el siguiente cuadro:

CUADRO 13

RESUMEN DESEMBOLSOS CREDITO BIRF 7162 - CO

| No. | DESEMBOLSOS US$ (1) | TRAMOS INTERESES US$ | TASA INTERES | FECHA DESEMBOLSO | FECHA FINAL EJECUCION DESEMBOLSO | DIAS EJECUCION | MESES EJECUCION | TRAMOS INTERESES EN PESOS (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1.000.000,00 | 1.000.0000 | 5,57% |  |  |  |  | 2.226.000.000 |
| 1 | 4.713.044,19 | 6.735.437 | 4,92% | 10/10/2003 | 13/10/2004 | 370 | 12,33 | 14.993.082.295 |
| 2 | 2.022.392,60 |  |  | 11/12/2003 | 11/11/2004 | 337 | 11,23 |  |
| 3 | 10.036.397,00 | 20.829.710 | 4,94% | 26/10/2004 | 09/03/2005 | 135 | 4,50 | 46.366.934.460 |
| 4 | 10.793.313,00 |  |  | 08/02/2005 | 12/04/2005 | 64 | 2,13 |  |
| 5 | 4.610.191,00 | 4.610.191 | 5,33% | 22/06/2005 | 09/11/2005 | 141 | 4,70 | 10.262.285.166 |
| 6 | 11.703.938,00 | 11.703.938 | 5,65% | 20/09/2005 | 01/04/2006 | 194 | 6,47 | 26.052.965.988 |
| 7 | 2.000.000,00 | 30.641.437 | 6,02% | 24/02/2006 | 30/03/2006 | 35 | 1,17 | 68.207.838.762 |
| 8 | 13.003.437,00 |  |  | 06/04/2006 | 10/11/2006 | 219 | 7,30 |  |
| 9 | 15.638.000,00 |  |  | 26/07/2006 | 21/08/2007 | 392 | 13,07 |  |
|  | 75.520.712,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) Primer desembolso por US$1.000.000 corresponde a Comisión pagada a BIRF |
| (2) De acuerdo a la operación de conversión del valor desembolsado en dólares a pesos realizada con T.R.M. 2.226 y tasa interes 9,38% para todos los tramos |
| Fuente: SHD, Dirección Distrital de Crédito Público |

Según el cuadro anterior, desde el año 2003 y hasta finales de 2006, se han efectuado nueve desembolsos, de los cuales el primero, segundo y noveno  presentaron demora en su ejecución financiera que en promedio fue de un año, cuando lo previsible y pactado suponía solamente seis meses en ejecución.

Es de aclarar que,  para estos desembolsos la fecha inicial indica el momento en que fueron consignados los recursos del préstamo en la cuenta especial del Banco Amro Bank y, la fecha final de ejecución se refiere a la fecha en la cual se agotaron realmente los recursos de cada uno de los desembolsos, una vez realizadas las monetizaciones solicitadas en forma mensual por las entidades ejecutoras del préstamo.

La mora en la inversión de los recursos provenientes del crédito, afectó   negativamente el proyecto por cuanto sobre estos recursos a los que no se les dio inversión oportuna de acuerdo a lo establecido en el contrato de préstamo, se pagaron intereses al Banco Mundial del 4.92% anual pagaderos semestralmente, interés aplicado al primero y segundo desembolso y del 6,02% anual pagadero semestralmente al noveno desembolso, este último sufrió cambio  debido a la operación realizada por la Secretaría Distrital de Hacienda, del cambio de la deuda de dólares a pesos, la cual pactó el pago de intereses del 9,38%, lo que agravó más la diferencia entre los rendimientos recibidos y los intereses pagados al Banco Mundial.

Según los lineamientos del Crédito, las entidades ejecutoras tenían la responsabilidad  de solicitar los recursos del crédito para ejecutarlos en  las obras, bienes y consultorías y demás contenidas en los componentes y subcomponentes, verificando también la ejecución real versus las solicitudes, de tal suerte que no se dejaran recursos ociosos en las cuentas especiales en pesos de cada entidad.

Como opción última, y esto se supone por hechos de fuerza mayor, se debían   reintegrar estos dineros al Banco Mundial, en cuyo caso el Distrito no hubiera pagado intereses del 4.92% sino una comisión del 0.35% anual por mantener estos recursos en el Banco Mundial.

Esta posibilidad fue dada por el mismo Banco Mundial, quien señaló que en caso de no ser usados al presentarse desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado por las entidades ejecutoras del proyecto, se procedería con su reintegro a fin de  evitar gastos financieros innecesarios.

A continuación se presentan  el primer y segundo desembolso  en dólares y pesos:

CUADRO 14

PRIMER DESEMBOLSO POR ENTIDADES

(Cifras en millones)

| FLUJO PLANIFICADO ENTIDADES EJECUTORAS A AGOSTO/2003 EN PESOS | FMR SOLICITADO ENTIDADES EN PESOS | VALOR SOLICITADO UCP EN PESOS | VALOR SOLICITADO UCP EN DOLARES | VALOR DESEMBOLSO EN PESOS (T.R.M.=2,878,39) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENTIDADES | AGO-DIC-2003 |  |  |  |  |
| IDU | 9.090,68 | 9.090,68 | 9.090,68 | 3,12 | 8.987,95 |
| CVP | 1.635,23 | 1.635,23 | 1.635,23 | 0,56 | 1.616,75 |
| STT | 1.583,65 | 1.583,65 | 1.583,65 | 0,54 | 1.565,76 |
| DAMA | 685,23 | 685,23 | 685,23 | 0,24 | 677,48 |
| DAPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SDH | 726,25 | 726,25 | 726,25 | 0,25 | 718,04 |
|  | 13.721 | 13.721 | 13.721 | 4,71 | 13.565,98 |
| T.R.M. PROYECTADA DESEMBOLSO | 2.911,29 |  |  |
| T.R.M. DESEMBOLSO | 2.878,39 |  |  |

Fuente: Oficina Banca Multilateral y Cooperación – Secretaría Distrital de Hacienda

CUADRO 15

SEGUNDO DESEMBOLSO POR ENTIDADES

(Cifras en millones)

| FLUJO PLANIFICADO ENTIDADES EJECUTORAS A SEPTIEMBRE/2003 | FMR SOLICITADO ENTIDADES | FMR FIJADO UCP | AJUSTE PLANEACION EN PESOS | SOLICITUD UCP EN DOLARES (TRM 3,005,96) | VALOR DESEMBOLSO EN PESOS (TRM=2,815,45) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENTIDADES | OCT-DIC-2003 | ENE-MAR-2004 |  |  |  |  |  |
| IDU | 828,93 | 13.036,74 | 13.865,67 | 13.906,72 | 4.816,04 | 1,60 | 4.510,81 |
| CVP | 1.331,08 | 540,16 | 1.871,24 | 1.874,05 | 238,82 | 0,08 | 223,69 |
| STT | 1.011,81 | 2.064,63 | 3.076,44 | 3.076,44 | 1.492,79 | 0,50 | 1.398,18 |
| DAMA | 520,47 | 248,50 | 768,98 | 768,97 | 83,75 | 0,03 | 78,44 |
| DAPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,52 | 52,52 | 0,02 | 49,19 |
| SDH | 16,35 | 105,21 | 121,56 | 121,56 | -604,69 | -0,20 | -566,36 |
| VALOR TOTAL | 3.708,65 | 15.995,24 | 19.703,88 | 19.800,27 | 6.079,23 | 2,02 | 5.693,95 |
| T.R.M. PROYECTADA DESEMBOLSO | 3.005,96 |  |  |  |  |
| T.R.M. DESEMBOLSO | 2.815,45 |  |  |  |  |

Fuente: Oficina Banca Multilateral y Cooperación – Secretaría Distrital de Hacienda

Para el primer desembolso se pudo determinar que las entidades ejecutoras requirieron dineros por US$4.7 millones para ser ejecutados de acuerdo a unas proyecciones de necesidades por componentes, subcomponentes y categorías,  en el período agosto a diciembre de 2003. Esta solicitud fue remitida al Banco Mundial el 20 de agosto  de 2003 y el desembolso se formalizó en 10 de octubre de 2003.

Con posterioridad, las ejecutoras del préstamo ajustaron la programación prevista y se adicionó la segunda solicitud de dineros por US$ 2,0 millones para compra de bienes, obras y consultorías, ampliando el plazo de inversión y ejecución de octubre de 2003 al mes de marzo de 2004, acumulándose un valor de US$ 6,72 millones.

Evaluada la ejecución de las entidades beneficiarias del préstamo durante el período octubre de 2003 a marzo de 2004, se puede concluir que los valores proyectados versus los valores solicitados por estas entidades según el anexo tres (3) – solicitud de monetización préstamo BIRF 7162-CO, representan una desviación significativa que se traduce en recursos ociosos en la cuenta especial en dólares. Para el año 2004 se proyectó, según el POA consolidado por la Unidad Coordinadora, ejecutar recursos para todo el proyecto por $213.278.29 millones, equivalentes a US$66,31 millones, a una tasa de cambio proyectada de $3.216.37, que comparados con las solicitudes de monetización por todas las entidades ejecutoras del proyecto (ver Anexo 3.3.), arrojaron una ejecución financiera de $33.376,02 millones, que corresponden a una ejecución del 15,64% de lo planeado.

Comparando la ejecución financiera según los anexos 3 (Solicitud de monetización préstamo BIRF 7162-CO) remitidos a la Unidad Coordinadora del Proyecto, se verifica que cinco entidades: IDU, STT, DAMA, SDH y DAPD,  no cumplieron la proyección de los recursos solicitados mediante el formato R-1, con el cual se solicitan recursos al Banco Mundial, presentando desviación significativa entre lo planeado y ejecutado, que se tradujo en un daño al patrimonio por cuantía $239,69 millones.

Adicional a lo anterior se produce un daño al patrimonio por efecto de la revaluación del peso frente al dólar por valor de $603.30 millones debido a que según lo establecido para la ejecución del contrato, no se cumplió con lo programado por las entidades ejecutoras en mención, permaneciendo los recursos en dólares por más de seis meses en la cuenta especial en dólares, sin ejecución, con el efecto que al pasar el tiempo la tasa de cambio fue menor, lo que originó pérdidas reales cuando las entidades ejecutoras solicitaron monetizar en forma tardía los recursos en dólares, depositados en la cuenta del AMRO-BANK.

A continuación y con base en el análisis y evaluación de los desembolsos 1 y 2 de octubre y diciembre de 2003, se presenta el comportamiento y manejo dado a la  programación  y ejecución de estos recursos para cada entidad como el IDU, STT, DAPD, SDH y DAMA, que generó daño al patrimonio del Distrito en cuantía total de $842,99 millones.

El análisis y evaluación del noveno desembolso en julio de 2006, se adelanta en capítulo aparte, debido a que se generaron situaciones adicionales a las presentadas en los desembolsos citados, como son: la modificación de las condiciones del crédito, efectuada a partir  del 15 de febrero de 2007, lo que consistió en  la operación de conversión del valor desembolsado en dólares a pesos realizada con T.R.M. $2.226 y tasa interés 9,38% S.V. para todos los tramos; debido a la modificación anterior la SDH decidió colocar los recursos depositados en la cuenta especial en dólares en TIME DEPOSIT, con el objeto de generar mayores rendimientos financieros para minimizar la diferencia entre rendimientos financieros del crédito BIRF y los intereses pagados al Banco Mundial, que en este caso habían aumentado al 9.38% anual como se anotó anteriormente. La liquidación del daño causado por la demora en ejecución de estos dineros se presenta, para este informe de forma general, de las entidades IDU, CVP, SDH, DAMA, STT y DAPD, cuya metodología de liquidación de forma individual obedece a la empleada para los desembolsos 1 y 2.

DESEMBOLSOS 1 Y 2 CREDITO BIRF

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU.

Del análisis y evaluación de los desembolsos 1 y 2 se pudo evidenciar que los valores proyectados en el POA (ver anexo 3-2) como en los FMR presentados por el IDU y el resumen de las monetizaciones solicitadas por las entidades ejecutoras (ver anexo 3-3),  concuerdan en una mínima parte con la ejecución o solicitud de recursos por parte de esta entidad, a través de los formatos Anexo 3, mediante los cuales se solicitó la monetización de los recursos para la ejecución  de las obras y pago de bienes y consultorías.

De acuerdo a lo planificado y solicitado mediante los FMRs, la entidad requirió recursos en el primer desembolso por US$3,12 millones, los cuales se adicionaron con el valor del segundo desembolso por US$ 1.6 millones para un total de US$4,72 millones, equivalentes a $13.821,87 millones, sumas de dinero que serían ejecutadas en el semestre programado por la misma entidad, es decir de octubre de 2003 a marzo de 2004. Lo anterior se refleja claramente en la línea de tiempo y gráfico de ejecución de la entidad, presentados a continuación:

GRAFICO 1

GRAFICO 2

Hay que aclarar que habiendo solicitados recursos con cifras para el período octubre 2003 a marzo de 2004, la entidad ejecutora en los siguientes trimestres siguió pidiendo más dinero, ante lo cual la Oficina Coordinadora del Préstamo, para  esta ocasión envió al Banco Mundial solicitudes por cero (0) dólares, con el propósito optimizar de alguna manera, la utilización de los mismos.

La ejecución financiera representada en la solicitud de monetizaciones por la entidad para el período precitado corresponde a $1.368,86 millones equivalente a US$0,5 millones, con una desviación significativa entre lo programado y lo ejecutado de $12.453,01 millones equivalentes a un valor aproximado de US$4.5 millones, consignados en la cuenta especial en dólares sobre los cuales se pagó  intereses al Banco Mundial durante un período de 8 meses, sin inversión alguna y con pago de rendimientos bajos; ocasionando el daño que se explica mas adelante.

El siguiente cuadro detalla los movimientos de la programación del IDU de obras, consultorías y pago de bienes durante el período octubre de 2003 a marzo de 2004, así como la ejecución financiera y la diferencia entre los programado y lo ejecutado para este mismo período.

CUADRO 16

PROGRAMACION COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES  IDU

Cifras en $

| PROGRAMADO FMR SEPTIEMBRE 30 DE 2003 IDU PERIODO OCTUBRE/2003 A MARZO/2004 |
| --- |
| PROGRAMADO |  | SUB-COMP. | oct-03 | nov-03 | dic-03 | Ene-04 | feb-04 | mar-04 | SUB-TOTAL SEMESTRE 1 |
|  | A | A-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | A-03 | 138.760.498 | 640.800.000 | 30.000.000 | 100.000.000 | 150.000.000 | 200.000.000 | 1.259.560.498 |
|  | B | B-03 | 0 | 0 | 0 | 8.082.090.000 | 1.921.440.932 | 2.336.074.265 | 12.339.605.197 |
|  | C | C-01 | 16.419.168 | 2.953.413 | 0 | 0 | 0 | 203.332.046 | 222.704.627 |
|  | TOTAL | 155.179.666 | 643.753.413 | 30.000.000 | 8.182.090.000 | 2.071.440.932 | 2.739.406.311 | 13.821.870.322 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cifras en $ |
| SOLICITUD RECURSOS SEGÚN ANEXO 3 OCT/2003 A MARZO/2004 |
| SOLICITADO |  | SUB-COMP. | oct-03 | nov-03 | dic-03 | ene-04 | feb-04 | mar-04 | SUB-TOTAL SEMESTRE 1 |
|  | A | A-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | A-3 | 138.760.499 | 640.800.000 | 18.311.490 | 0 | 510.219.751 | 0 | 1.308.091.740 |
|  | B | B-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | C | C-1 | 16.419.168 | 2.946.113 | 41.402.912 | 0 | 0 | 0 | 60.768.193 |
|  | TOTAL | 155.179.667 | 643.746.113 | 59.714.402 | 0 | 510.219.751 | 0 | 1.368.859.933 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cifras en $ |
| DIFERENCIA PROGRAMADO Y EJECUTADO OCT/2003 A MARZO/2004 |
| DIFERENCIA |  | SUB-COMP. | oct-03 | nov-03 | dic-03 | ene-04 | feb-04 | mar-04 | SUB-TOTAL SEMESTRE 1 |
|  | A | A-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | A-03 | -1 | 0 | 11.688.510 | 100.000.000 | -360.219.751 | 200.000.000 | -48.531.242 |
|  | B | B-03 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12.339.605.197 |
|  | C | C-01 | 0 | 7.300 | -41.402.912 | 0 | 0 | 203.332.046 | 161.936.434 |
|  | TOTAL | -1 | 7.300 | -29.714.402 | 8.182.090.000 | 1.561.221.181 | 2.739.406.311 | 12.453.010.389 |

Para efectos de la determinación del daño según las condiciones del crédito (contrato, manual de operaciones del proyecto, instructivo para el trámite de desembolsos, monetización y reporte de información aplicable a los establecimientos públicos y entidades del sector central ejecutores del proyecto),  se debía ejecutar los recursos en un semestre,  en este caso, de  octubre de 2003 a marzo de 2004. A partir del mes de abril  del  2004, los recursos del primero y segundo desembolso quedaron consignados en la cuenta especial en dólares, disminuyéndose con las monetizaciones mensuales solicitadas por las entidades ejecutoras, lo que determinó capitales ociosos que permanecieron hasta el mes de noviembre de 2004, sin inversión real en el Proyecto de Servicios Urbanos de Bogotá - PSU como se tenía previsto; generando rendimientos financieros bajos frente a pagos por concepto de intereses a la tasa 4,92% anual pagaderos semestralmente, según se explicó anteriormente.

El cálculo preciso del daño, para el IDU se refleja en el anexo 3-4 de este informe, cuya cuantía asciende a la suma de $202,53 millones.

Adicional a lo anterior, también existe un daño al patrimonio por efecto de la revaluación del peso frente al dólar, debido a que los recursos entregados en el primer desembolso con fecha en octubre 10 de 2003 (T.R.M. 2.878.39) y el segundo desembolso con fecha diciembre 11 de 2003 (T.R.M. 2.815,45), al monetizarse después de marzo 31 de 2004, a tasas de cambio inferiores a $2.678.16 (T.R.M. marzo 31 de 2004) por dólar, significaron menos recursos en pesos colombianos para ejecutar. El resumen de los daños por cada mes adicional de ejecución está consignado en el Anexo 3-4, por la suma de $524,39 millones, consecuencia de la ejecución inoportuna del valor desembolsado para la entidad.

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE FONDATT (HOY SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD).

Del análisis y evaluación de los desembolsos 1 y 2 se pudo evidenciar que los valores proyectados en el POA (ver anexo 3-2) como en los FMR presentados por el IDU y el resumen de las monetizaciones solicitadas por las entidades ejecutoras (ver anexo 3-3),  concuerdan en una mínima parte con la ejecución o solicitud de recursos por parte de esta entidad, a través de los formatos Anexo 3, mediante los cuales se solicitó la monetización de los recursos para la ejecución  de las obras y pago de bienes y consultorías.

En relación con los informes FMRs, la entidad solicitó recursos para el primer desembolso por  US$0,54 millones,  los cuales se adicionaron con el valor del segundo desembolso por US$0,50 millones para un total de US$1,04 millones, los cuales serían ejecutados en el semestre octubre de 2003 a marzo de 2004, según el FMR enviado por la entidad a la Unidad Coordinadora del Préstamo ( hoy Banca Multilateral y de Cooperación). Lo anterior se refleja claramente en la línea de tiempo y gráfico de ejecución de la entidad, presentados a continuación:

GRAFICO 3

GRAFICO 4

La ejecución financiera incorporada en la solicitud de monetizaciones por la entidad para el período citado corresponde a un valor de $787,44 millones equivalente a US$0,28 millones (27,32%), representando una desviación significativa entre lo programado y lo ejecutado de $2.010 millones, equivalentes a un valor aproximado de US$0,76 millones, los cuales quedaron consignados en la cuenta especial en dólares y sobre los cuales se pagó intereses al Banco Mundial durante un período superior a 6 meses con rendimientos bajos; lo que se traduce en un daño patrimonial al Distrito Capital como se explica mas adelante en los anexos incorporados a este informe.

Para efectos de la determinación del daño según las condiciones del crédito (contrato, manual de operaciones, Convenio Interadministrativo entre Bogotá D. C. Y el la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá - Fondo de Educación y Seguridad Vial de Bogotá y el instructivo para el trámite de desembolsos, monetización y reporte de información),  se debía ejecutar los recursos en un semestre,  en este caso, de octubre de 2003 a marzo de 2004. A partir del mes de abril  del 2004, los recursos del primero y segundo desembolso asignados a la entidad, quedaron consignados en la cuenta especial disminuyéndose con las monetizaciones mensuales solicitadas por la STT-FONDAT, lo que determinó recursos ociosos que permanecieron hasta el mes de noviembre de 2004 sin inversión real en el proyecto de servicios urbanos PSU como se tenía previsto; generando rendimientos financieros bajos frente a pagos por concepto de intereses a la tasa 4,92% anual pagaderos semestralmente. En el Anexo 3-5, se detalla el cálculo del daño patrimonial al Distrito por la suma de $26,43 millones.

Igualmente,  se configura daño al patrimonio por efecto de la revaluación del peso frente al dólar, debido a que los recursos entregados en el primer desembolso con fecha en octubre 10 de 2003 (T.R.M. $2.878.39) y el segundo desembolso con fecha diciembre 11 de 2003 (T.R.M. $2.815,45), al monetizarse después de marzo 31 de 2004, a tasas de cambio inferiores a $2.678.16 por dólar, originaron menos recursos en pesos colombianos para ejecutar. El resumen de los daños por cada mes adicional de ejecución está consignado en el Anexo 3-5, por la suma de $56,26 millones, consecuencia de la ejecución inoportuna de los recursos asignados a la entidad.

DAMA (HOY SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE)

Del análisis y evaluación de los desembolsos 1 y 2 se pudo evidenciar que los valores proyectados en el POA (ver anexo 3-2) como en los FMR presentados por el IDU y el resumen de las monetizaciones solicitadas por las entidades ejecutoras (ver anexo 3-3),  concuerdan en una mínima parte con la ejecución o solicitud de recursos por parte de esta entidad, a través de los formatos Anexo 3, mediante los cuales se solicitó la monetización de los recursos para la ejecución  de las obras y pago de bienes y consultorías.

Frente a los informes FMRs la entidad solicitó recursos para el primer desembolso por  US$0,23 millones, los cuales se adicionaron con el valor del segundo desembolso por US$0,027 millones para un total de US$0,26 millones los cuales serían ejecutados en el semestre octubre de 2003 a marzo de 2004, según el FMR enviado por la entidad a la Unidad Coordinadora del Préstamo. Lo anterior se refleja claramente en la línea de tiempo, presentada en el gráfico siguiente:

GRAFICO 5

GRAFICO 6

La ejecución financiera representada en la solicitud de monetizaciones por la entidad para el período citado anteriormente, corresponde a un valor de US$0,10 millones (39.26%) representando una desviación significativa entre lo programado y lo ejecutado de US$0,16 millones, consignados en la cuenta especial en dólares sobre los cuales se pagó intereses al Banco Mundial durante un período superior a 6 meses con pago de rendimientos bajos; ocasionando un daño patrimonial al Distrito Capital como se explica más adelante.

En el Anexo 3-6, se detalla el cálculo del daño patrimonial al Distrito por la suma de $8,59 millones, que corresponde a la diferencia entre los rendimientos financieros generados de la cuenta especial en dólares y los intereses pagados al Banco Mundial.

Por efecto de la revaluación del peso frente al dólar se generó daño, debido a que los recursos entregados en el primer desembolso con fecha en octubre 10 de 2003 (T.R.M. $2.878.39) y el segundo desembolso con fecha diciembre 11 de 2003 (T.R.M. $2.815,45), al monetizarse después de marzo 31 de 2004, a T.R.M.s inferiores a $2.678.16 por dólar, representaron menos recursos en pesos colombianos para ejecutar. El resumen del daño por concepto de revaluación por cada mes adicional de ejecución está consignado en el Anexo 3-6, por la suma de $20,21 millones.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION (HOY SECRETARIA  DISTRITAL DE PLANEACION)

Del análisis y evaluación de los desembolsos 1 y 2 se pudo evidenciar que los valores proyectados en el POA (ver anexo 3-2) como en los FMR presentados por el IDU y el resumen de las monetizaciones solicitadas por las entidades ejecutoras (ver anexo 3-3),  concuerdan en una mínima parte con la ejecución o solicitud de recursos por parte de esta entidad, a través de los formatos Anexo 3, mediante los cuales se solicitó la monetización de los recursos para la ejecución  de las obras y pago de bienes y consultorías.

Frente a los informes FMRs la entidad solicitó recursos para el primer y segundo desembolso US$ 0,017 millones los cuales serían ejecutados en el semestre octubre de 2003 a marzo de 2004, según el FMR enviado por la entidad a la Unidad Coordinadora del Préstamo UCP.

GRAFICO 7

GRAFICO 8 8

La ejecución financiera representada en la solicitud de monetizaciones por la entidad para el período citado anteriormente, corresponde a un valor de cero (0) dólares equivalente a cero (0) pesos representando una desviación significativa entre lo programado y lo ejecutado de US$0,017 millones (100%), los cuales quedaron depositados en la cuenta especial en dólares, pagando intereses al Banco Mundial durante un período superior a 6 meses, generando rendimientos financieros bajos y ocasionado un daño patrimonial por la suma de $0,74  millones al Distrito Capital como se explica en el Anexo 3-7

También existe un daño al patrimonio valor de $2.06 millones, por efecto de la revaluación del peso frente al dólar, consecuencia de los recursos entregados en el primer desembolso con fecha en octubre 10 de 2003 (T.R.M. $2.878.39) y el segundo desembolso con fecha diciembre 11 de 2003 (T.R.M. $2.815,45),   al monetizarse después de marzo 31 de 2004, a tasas inferiores a $2.678.16 por dólar, representaron menos recursos en pesos colombianos para ejecutar, perdiéndose la oportunidad de monetizarlos en el período planeado por la entidad ejecutora.

SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL

Del análisis y evaluación de los desembolsos 1 y 2 se pudo evidenciar que los valores proyectados en el POA (ver anexo 3.2) como en los FMR presentados por el IDU y el resumen de las monetizaciones solicitadas por las entidades ejecutoras (ver anexo 3.3),  concuerdan en una mínima parte con la ejecución o solicitud de recursos por parte de esta entidad, a través de los formatos Anexo 3, mediante los cuales se solicitó la monetización de los recursos para la ejecución  de las obras y pago de bienes y consultorías.

Frente a los informes FMRs la entidad solicitó recursos para el primer desembolso por  US$0,25 millones. En el segundo desembolso se restaron US$0,20 millones para un total de US$0,048 millones los cuales serían ejecutados en el semestre octubre de 2003 a marzo de 2004, según el FMR enviado por la entidad a la Unidad Coordinadora del Préstamo. Lo anterior se refleja claramente en la línea de tiempo y gráfico de comparación entre programado y ejecutado por trimestres, presentados a continuación:

GRAFICO 9

GRAFICO 10

Al igual que las entidades ejecutoras citadas anteriormente, se presenta en el Anexo 3-8, el cálculo del daño patrimonial al Distrito por la suma de $1,39  millones.

También existe un daño al patrimonio por valor de $0,38 millones, por efecto de la revaluación del peso frente al dólar, consecuencia de los recursos entregados en el primer desembolso con fecha en octubre 10 de 2003 (T.R.M. 2.878.39) y el segundo desembolso con fecha diciembre 11 de 2003 (T.R.M. 2.815,45),  que al monetizarse después de marzo 31 de 2004, a tasas inferiores a $2.678,16 por dólar, representaron menos recursos en pesos colombianos para ejecutar.

DESEMBOLSO NOVENO CREDITO BIRF

Para la evaluación del noveno desembolso, se tuvo en cuenta las condiciones adicionales de modificación contractual del crédito a partir del  15 de febrero de 2007, con la operación realizada por la Secretaría Distrital de Hacienda, de conversión del valor desembolsado en dólares de aproximadamente US$75 millones a pesos, utilizando una T.R.M. de $2.226 con tasa interés del 9,38% para todos los tramos; situación  que llevó a la determinación de la SDH de colocar los recursos depositados en la cuenta especial en dólares, en TIME DEPOSIT a partir de abril de 2007, con el objeto de generar mayores rendimientos financieros para minimizar la diferencia entre rendimientos financieros del crédito BIRF y los intereses pagados al Banco Mundial que en este caso, habían aumentado al 9.38%.

El noveno desembolso por US$15,64 millones se solicitó por la SDH con fecha julio 16 de 2006 con cifras consolidadas de las entidades ejecutoras del proyecto a marzo 31 de 2006, para la ejecución del semestre correspondiente de abril a septiembre de ese año.

Frente a los informes FMRs con corte a marzo de 2006 enviados por las entidades ejecutoras, la Unidad Coordinadora del Préstamo consolidó la información presentada por las entidades, teniendo en cuenta los recursos desembolsados para cada entidad y las justificaciones de éstas, lo que se verifica en el cuadro que a continuación se presenta:

CUADRO 17

| CONTROL RECURSOS A MARZO 31 DE 2006 – SEGÚN FMRs ENTIDADES EJECUTORAS |
| --- |
|  |  |  | 2.280 |  |  |  |  |
| ENTIDAD | MONTO PROYECTADO PARA SIGUIENTE SEMESTRE EN PESOS | MONTO PROYECTADO RECURSOS BIRF PARA SIGUIENTE SEMESTRE EN PESOS ( C ) | MONTO PROYECTADO RECURSOS BIRF PARA SIGUIENTE SEMESTRE EN DOLARES (D) | SALDO ACUMULADO RECURSOS BIRF DESEMBOLSOS ANTERIORES EN DOLARES (E=C/TASA PROYECCION) | RECURSOS BIRF JUSTIFICADOS A MARZO 31-2006 EN DOLARES (F) | DIFERENCIA G = (F - E) | RECURSOS BIRF A DESEMBOLSAR EN DOLARES H = D + G |
| IDU | 80.723.913.000 | 39.210.431.000 | 17.197.482 | 34.366.744 | 36.303.534 | 1.936.790 | 19.134.272 |
| STT | 6.129.622.000 | 4.709.258.000 | 2.065.455 | 5.029.238 | 2.907.979 | -2.121.259 | -55.804 |
| CVP | 12.296.850.000 | 1.020.289.000 | 447.493 | 1.726.153 | 1.799.430 | 73.277 | 520.770 |
| DAMA | 0 | 0 | 0 | 1.281.310 | 409.517 | -871.793 | -871.793 |
| DAPD | 2.910.529.000 | 2.121.449.000 | 930.456 | 2.003.168 | 1.762.208 | -240.960 | 689.496 |
| SHD | 384.545.000 | 134.718.000 | 59.087 | 1.472.661 | 994.622 | -478.039 | -418.952 |
|  | 102.445.459.000 | 47.196.145.000 | 20.699.973 | 45.879.274 | 44.177.290 | -1.701.984 | 18.997.989 |
| TASA UTILIZADA $2.280,01 (ESTUDIOS ECONOMICOS SDH) |
| FUENTE: OFICINA BANCA MULTILATERAL Y COOPERACION SDH |  |  |  |  |

No obstante la consolidación de los recursos para ejecutar en el semestre abril a septiembre de 2006, hubo necesidad de reprogramación de los mismos para el caso del IDU, lo que originó una inconsistencia en la programación y ejecución de los recursos. Finalmente La Oficina de Banca Multilateral efectúa el trámite de desembolso de acuerdo al control de recursos presentado a continuación:

| CUADRO 18 CONTROL RECURSOS A MARZO 31 DE 2006 – SEGÚN FMRs ENTIDADES EJECUTORAS |
| --- |
|  |  |  | 2.280 |  |  |  |  |
| ENTIDAD | MONTO PROYECTADO PARA SIGUIENTE SEMESTRE EN PESOS | MONTO PROYECTADO RECURSOS BIRF PARA SIGUIENTE SEMESTRE EN PESOS ( C ) | MONTO PROYECTADO RECURSOS BIRF PARA SIGUIENTE SEMESTRE EN DOLARES (D) | SALDO ACUMULADO RECURSOS BIRF DESEMBOLSOS ANTERIORES EN DOLARES (E=C/TASA PROYECCION) | RECURSOS BIRF JUSTIFICADOS A MARZO 31-2006 EN DOLARES (F) | DIFERENCIA G = (F - E) | RECURSOS BIRF A DESEMBOLSAR EN DOLARES H = D + G |
|  |  |  | 2.280 |  |  |  |  |
| IDU | 80.723.913.000 | 31.550.188.000 | 13.837.741 | 34.366.744 | 36.303.534 | 1.936.790 | 15.774.283 |
| STT | 6.129.622.000 | 4.709.258.000 | 2.065.455 | 5.029.238 | 2.907.979 | -2.121.259 | -55.804 |
| CVP | 12.296.850.000 | 1.020.289.000 | 447.493 | 1.726.153 | 1.799.430 | 73.277 | 520.770 |
| DAMA | 0 | 0 | 0 | 1.281.310 | 409.517 | -871.793 | -871.793 |
| DAPD | 2.910.529.000 | 2.121.449.000 | 930.456 | 2.003.168 | 1.762.208 | -240.960 | 689.496 |
| SHD | 384.545.000 | 134.718.000 | 59.087 | 1.472.661 | 994.622 | -478.039 | -418.952 |
|  | 102.445.459.000 | 39.535.902.000 | 17.340.232 | 45.879.274 | 44.177.290 | -1.701.984 | 15.638.000 |
| TASA UTILIZADA $2.280,01 (ESTUDIOS ECONOMICOS SDH) |
| FUENTE: OFICINA BANCA MULTILATERAL Y COOPERACION SDH |

Ante el interrogante de las razones de haberse solicitado el desembolso para estas fechas cuando la planificación de las ejecutoras para el semestre se realizó entre abril y septiembre de 2006, se pidió información sobre el tema a la SDH. Al respecto la entidad informó que las entidades ejecutoras pidieron recursos por US$19 millones, ante lo cual  la Oficina de Banca Multilateral solicitó el desembolso de US$15.64 millones, debido a que el IDU se excedió en la solicitud y fue necesaria reprogramar las proyecciones del semestre.

A continuación se muestra de forma general la liquidación del daño causado por la demora en ejecución de los recursos del noveno desembolso cuyas monetizaciones aparecen registradas en el anexo 3-9, para las entidades ejecutoras: IDU, DAPD y CVP y cuya metodología de liquidación aparece expresada en los anexos que más adelante se referencian.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU.

De acuerdo a lo planificado y solicitado mediante los FMRs, finalmente la entidad requirió recursos en el noveno desembolso por US$15.77, después de haberse efectuado la reprogramación de los recursos del préstamo. Esta suma de dinero sería ejecutada en el semestre programado por la misma entidad, es decir de abril a septiembre de 2006. Lo anterior se refleja claramente en la línea de tiempo y gráfico de ejecución de la entidad, presentados a continuación:

GRAFICO 11

GRAFICO 12

Según los gráficos anteriores se concluye que el IDU, de los recursos solicitados y efectivamente desembolsados, solamente ejecutó entre el período de tiempo abril a septiembre de 2006 la suma de US$0,26 millones y el restante US$15,51, después del período asignado para su ejecución, notándose significativa diferencia entre lo programado y lo ejecutado. Lo anterior implicó recursos depositados en la cuenta especial en dólares y en TIME DEPOSIT, generando rendimientos financieros bajos y pagando intereses al Banco Mundial durante un período superior a 10 meses, lo que ocasionó un daño patrimonial por la suma de $344.22 millones al Distrito Capital como se explica en el Anexo 3-10 de este informe.

Igualmente existe un daño al patrimonio valor de $3.764,68 millones, por efecto de la revaluación del peso frente al dólar por el período de demora en la ejecución, consecuencia de los recursos entregados en este desembolso, al monetizarse después de septiembre 30 de  2006, a tasas inferiores a $2.394,31 por dólar, lo que significó menos recursos en pesos colombianos para ejecutar, perdiéndose la oportunidad de monetizarlos en el período planeado por la entidad ejecutora. El daño al que se hace referencia queda explicado de manera sucinta en el anexo 3-10 del informe.

Es de aclarar, que para la liquidación del daño se hizo un comparativo entre los recursos depositados en la cuenta AMRO BANK, en TIME DEPOSIT y los recursos asignados a la entidad ejecutora, determinando proporcionalmente los rendimientos financieros generados, frente a los pagos efectuados por intereses al Banco Mundial, estableciendo un monto que constituye el daño ya citado. Estos cálculos se muestran en el anexo 3-11 y 3-12.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION (HOY SECRETARIA  DISTRITAL DE PLANEACION)

De acuerdo a lo planificado y solicitado mediante los FMRs, finalmente la entidad requirió recursos en el noveno desembolso por US$0,69 millones, después de haberse efectuado la reprogramación de los recursos del préstamo. Esta suma de dinero sería ejecutada en el semestre programado por la misma entidad, es decir de abril a septiembre de 2006. Lo anterior se refleja claramente en la línea de tiempo y gráfico de ejecución de la entidad, presentados a continuación:

GRAFICO 13

GRAFICO 14

Según los gráficos anteriores se concluye que el DAPD de los recursos solicitados y efectivamente desembolsados, no ejecutó ningún recurso, entre el período de tiempo abril a septiembre de 2006, ejecutando una parte significativa después de octubre de 2006, notándose una significativa diferencia entre lo programado y lo ejecutado. Lo anterior implicó  recursos depositados en la cuenta especial en dólares y en TIME DEPOSIT, generando rendimientos financieros bajos y pagando intereses al Banco Mundial durante un período superior a 10 meses, ocasionado un daño patrimonial al Distrito Capital por la suma de $ 78,34 millones como se explica en el Anexo 3.13 de este informe.

Igualmente existe un daño al patrimonio valor de $54,66 millones, por efecto de la revaluación del peso frente al dólar por el período de demora en la ejecución, como consecuencia de monetizar los dólares depositados en la cuenta especial en dólares después de septiembre 30 de  2006, a tasas inferiores a $2.394,31 por dólar, lo que significó menos recursos en pesos colombianos para ejecutar, perdiéndose la oportunidad de utilizarlos en el período planeado por la entidad ejecutora. El daño al que se hace referencia queda explicado de manera sucinta en el anexo 3-13 del informe.

Es de aclarar, que para la liquidación del daño se hizo un comparativo entre los recursos depositados en la cuenta AMRO BANK, en TIME DEPOSIT y los recursos asignados a la entidad ejecutora, determinando proporcionalmente los rendimientos financieros generados, frente a los pagos efectuados por intereses al Banco Mundial, estableciendo un monto que constituye el daño ya citado. Estos cálculos se muestran en el anexo 3-14 y 3-15.

Igualmente es necesario precisar que en el caso del DAPD, si bien es cierto solicitó recursos por valor de US$0,69 millones, solamente utilizó US$0,43 millones, lo que significó realizar el cálculo del daño patrimonial teniendo en cuenta este último valor.

CAJA DE VIVIENDA POPULAR

De acuerdo a lo planificado y solicitado mediante los FMRs, finalmente la entidad requirió recursos en el noveno desembolso por US$0,52 millones, después de haberse efectuado la reprogramación de los recursos del préstamo. Esta suma de dinero sería ejecutada en el semestre programado por la misma entidad, es decir de abril a septiembre de 2006. Lo anterior se refleja claramente en la línea de tiempo y gráfico de ejecución de la entidad, presentados a continuación:

GRAFICO 15

GRÁFICA 16

Según los gráficos anteriores se concluye que la CVP de los recursos solicitados y efectivamente desembolsados, ejecutó US$0,022 millones, entre el período de tiempo abril a septiembre de 2006, notándose una diferencia entre lo programado y lo ejecutado. Lo anterior implicó  recursos depositados en la cuenta especial en dólares, generando rendimientos financieros bajos y pagando intereses al Banco Mundial durante un período de 3 meses, ocasionado un daño patrimonial al Distrito Capital por la suma de $ 4,32 millones como se explica en el Anexo 3-16 de este informe.

Igualmente existe un daño al patrimonio valor de $17,50 millones, por efecto de la revaluación del peso frente al dólar por el período de demora en la ejecución, como consecuencia de monetizar los dólares depositados en la cuenta especial en dólares después de septiembre 30 de  2006, a tasas inferiores a $2.394,31 por dólar, lo que significó menos recursos en pesos colombianos para ejecutar, perdiéndose la oportunidad de utilizarlos en el período planeado por la entidad ejecutora. El daño al que se hace referencia queda explicado de manera sucinta en el anexo 3-16 del informe.

Es de aclarar, que para la liquidación del daño se hizo un comparativo entre los recursos depositados en la cuenta AMRO BANK y los recursos asignados a la entidad ejecutora, determinando proporcionalmente los rendimientos financieros generados, frente a los pagos efectuados por intereses al Banco Mundial, estableciendo un monto que constituye el daño ya citado. Estos cálculos se muestran en el anexo 3-17 y 3-18.

Igualmente es necesario precisar que en el caso de la CVP, si bien es cierto solicito recursos por valor de US$0,52 millones, solamente utilizó US$0,21 millones, lo que significo realizar el cálculo del daño patrimonial teniendo en cuenta este último valor.

En total para el noveno desembolso se registra un daño total por cuantía $4.263,73 millones que se desglosa así: por concepto de la diferencia entre intereses pagados al Banco Mundial y los rendimientos financieros recibidos de la cuenta AMROBANK y los TIME DEPOSIT, por valor de $426,89 millones y por concepto de revaluación del peso frente al dólar $3.836,84 millones.

En conclusión, el daño generado por los desembolsos 1, 2 y 9 asciende a la cuantía total de $5.106.72 millones.

La solicitud de recursos del préstamo y la demora en la ejecución de éstos, de acuerdo con lo planeado por las entidades ejecutoras como el IDU, STT, DAMA, SDH y DAPD, para los desembolsos 1 y 2, así como para el desembolso noveno: IDU, DAPD Y CVP es el resultado de la actuación presuntamente  irregular por el insuficiente control y seguimiento a cargo de la Oficina de Banca Multilateral y Cooperación,  antes Unidad Coordinadora del Proyecto UCP, y también son el reflejo de la actuación presuntamente irregular de sus administradores, que engloban una gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente y contraria a los principios de economía, eficiencia y eficacia adoptados  en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia; el artículo 8 de la Ley 42 de 1993; al convenio de préstamo suscrito con el BIRF, sus preacuerdos y acuerdos  (Manual de Operaciones en los que se hayan los instrumentos para la adecuada ejecución, nos referimos en especial al POA y los FMRs);  el Instructivo para el trámite de desembolsos, monetizaciones y reporte de información aplicable a los establecimientos públicos ejecutores del proyecto, que fijaron unos lineamientos claros con los que se optimizarían los recursos del préstamo, y los deberes impuestos en desarrollo de función administrativa 209 superior, desarrollada entre otros, en los reglamentos internos o Manuales de Funciones y Procedimientos sobre los deberes de los servidores públicos que administran recursos ajenos.

Del análisis, seguimiento y evaluación de la información presentada por la SDH a través de la Banca Multilateral y de las entidades ejecutoras del convenio, se pueden vislumbrar las siguientes causas de ejecución tardía de los recursos de parte de las entidades ejecutoras del proyecto y la falta de control y seguimiento de parte de la Oficina de Banca Multilateral y  Cooperación, así:

La desarticulación al interior de las distintas entidades destinatarias del préstamo al momento de solicitar, ejecutar e invertir dichos recursos en las obras y servicios que justificaron el crédito, desarticulación que se ve reflejada entre lo propuesto o planeado se ejecutaría en términos de tiempo establecidos,  pero que en la  realidad no se pudo cumplir.

El presunto desconocimiento de las entidades ejecutoras así como de la Oficina de Banca Multilateral de los deberes asignados en los lineamientos establecidos por el Banco Mundial para el desarrollo del proyecto.

La Oficina de la Banca Multilateral y de Cooperación mediante comunicaciones con radicación 2008EE338352 del 26 de septiembre de  2008 y 2008EE341044 del primero de octubre de 2008, presenta algunos argumentos y posibles causas de las situaciones presentadas en relación con el manejo del crédito.

En este sentido, señala la entidad la responsabilidad que tienen las entidades ejecutoras sobre la PLANIFICACION FINANCIERA establecida en los instructivos, con la que se permitirá que en caso de desviaciones entre lo planeado y lo  ejecutado, se proceda a sus correctivos en los próximos períodos.

Señalan que la Banca Multilateral ha adelantado seguimiento y coordinación de forma permanente en diferentes escenarios con las entidades ejecutoras como mesas de trabajo, misiones de seguimiento con el Banco, se cuenta con el acompañamiento de la auditoría externa, entre otras. La entidad presenta algunos documentos de comunicación  en su mayoría dirigidos al IDU en las que se solicita, entre otros, las justificaciones en el atraso, se dan recomendaciones sobre  el manejo de los recursos ociosos en las cuentas bancarias, se solicita explicaciones de la baja ejecución, que entre otras causas, han  generado el atraso. Agregan que debido a la baja ejecución de recursos de las beneficiarias, en el año de 2006 la Banca Multilateral con ánimo de tomar medidas de optimización de  recursos llegó a solicitar en cero (0), desembolsos al Banco Mundial. Reconociendo que se ha generado atraso en más de diez  (10) meses para los desembolsos dos y tres y en los desembolsos nueve y diez, “la SDH”  ha asumido (…)el “riesgo de no solicitar recursos  en estos periodos  asumiendo el riesgo que (sic) proyecto quede desfinanciado  en recursos si las entidades pagan todo lo que habían programado; situación en la que el Distrito tendría que asumir con recursos propios las necesidades del proyecto”

Por último, es de anotar que sobre  el manejo irregular  del préstamo, este organismo de control detectó que en entidades como el IDU al solicitar monetizaciones y efectuar giros a cuentas de los contratos, estos dineros quedaron en tales, sin ejecución por mas seis meses, generando situaciones económicas adversas y contrarias a los principios de economía y  eficacia; en tal sentido este organismo de control advirtió al señor Alcalde Mayor de ese entonces, para que se tomaran las acciones correctivas pertinentes.

Por los hechos descritos, se establece  detrimento al erario del Distrito ante la ejecución financiera por fuera de lo establecido en los términos del contrato, generando pago de intereses altos por efecto de los desembolsos  de recursos sin ejecución o inversión real.

Como resultado de la revaluación del peso frente al dólar, la Administración redujo apropiaciones presupuestales en el IDU, dado que las proyecciones de gastos se hicieron con tasas de cambio superiores a las que en realidad se monetizaron los recursos del crédito, disminuyendo el valor de pesos producto de la operación de monetización. Igualmente ante el fenómeno de revaluación fue necesario recortar metas previstas en el contrato de empréstito.

Además de lo anterior, es importante comentar que el ineficiente uso de los recursos tiene como efecto el aplazamiento a las soluciones de los problemas de la ciudad, incidiendo sobre la calidad de vida de sus habitantes.

VALORACION RESPUESTA

En relación a la respuesta de la administración el ente de control ratifica el hallazgo fiscal con incidencia disciplinaria por lo siguiente:

Está demostrado que hubo un desfase entre lo planeado a través de diferentes medios como los POAs, PAD mensual del proyecto y FMRs y lo ejecutado por las entidades ejecutoras del proyecto como se muestra en los anexos presentados en este informe, incumpliendo las directrices y lineamientos establecidos claramente en el contrato, manual de operaciones y los instructivos para monetización y desembolso del crédito. Pero más allá de estos incumplimientos, existe la responsabilidad en función administrativa (artículo 209 superior), la cual se concreta en las obligaciones que se les fija en los  reglamentos internos, sea el caso de mencionar el Decreto 885 de 2001 y la Resolución  SDH-000548 del 29 de diciembre de 2006, numerales 4, 5, 6, 7, 12 y 13, como se dijo en acápite anterior sobre gestión y resultados,  con las cuales se busca el cumplimiento de los fines propuestos en oportunidad y calidad. En este sentido, la función asignada a la OBMC, va más allá del formalismo de servir de canal de comunicación para tramitar desembolsos y presentar informes al Banco Mundial, por cuanto esta debe contribuir con el adecuado manejo de los recursos, que la Secretaría Distrital de Hacienda debe adelantar en términos de eficiencia y economía, por ser la responsable de este crédito, sin perjuicio de la que se le atribuye a las ejecutoras cuando de manera irregular solicitan créditos basados en una planeación que finalmente no se cumple.

En la medida que no se cumplió con las metas previstas y planeadas  por las partes implicadas,  se fue presentando rezago y demora en la ejecución real de recursos, que fiablemente confluyó en el daño fruto de la gestión antieconómica e ineficaz.

Esto se puede ver reflejado por ejemplo en la disminución de algunas metas a ejecutar por parte del IDU, que obligó al cambio de las metas físicas establecidas en el Anexo 2 del Contrato de Empréstito, solicitando la viabilidad de la enmienda al Banco Mundial.

Es necesario terminar el tema, advirtiendo que el crédito se previó para ejecutar un proyecto que se culminaría el 31 de octubre de 2007, pero que expresado por la misma Administración, se debió ampliar la fecha a 31 de julio de 2008 debido al avance en ejecución. Lo cierto es que a octubre de 2008 no se ha concluido este proyecto.

Si bien es cierto la Secretaría de Hacienda no adelanta los procesos de contratación y ordenación de gastos, no establece cronogramas para la ejecución de las obras y otros procesos de contratación, las cuales son responsabilidad de las entidades ejecutoras; la Secretaria Distrital de Hacienda a través de la Oficina de Banca Multilateral y Cooperación si tiene la responsabilidad de direccionar, coordinar y controlar, la debida ejecución de los proyectos y la utilización de los recursos de financiamiento proveniente de los organismos multilaterales, tal como se instituye en la Resolución SDH-000548 del 29 de diciembre de 2006, especialmente los numerales 4, 5, 6, 7,12, 13, con las cuales se busca el cumplimiento de los fines propuestos en oportunidad y calidad. En este sentido, la función asignada va más allá del formalismo de servir de canal de comunicación para tramitar desembolsos y presentar informes al Banco Mundial, por cuanto esta debe contribuir con el adecuado manejo de los recursos, que la Secretaría Distrital de Hacienda debe adelantar en términos de eficiencia y economía, por ser la responsable de este crédito.

Como dependencia adscrita a la SDH, la Banca multilateral hace parte de la estructura organizacional y funcional por lo tanto, debe ceñirse a los requisitos implementados de SGC y demás normas internas independientemente de las actividades a cumplir frente al Banco Mundial, es decir, que esta Oficina hace parte del engranaje y articulación de la entidad donde tiene entre otras obligaciones, las señaladas en la Resolución SDH-000548 del 29 de diciembre de 2006, especialmente los numerales 4, 5, 6, 7,12 y 13, con las cuales se busca el cumplimiento de los fines propuestos en oportunidad y calidad.

Por lo anterior, el ente de control ratifica el hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $5.106.7 millones; los cuales serán trasladados a las instancias respectivas y debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento.

2.5.2  Evaluación Otros Contratos Crédito Público

- Contrato No. 1880 celebrado con la Corporación Andina de Fomento CAF por valor de US $100.0 millones, el 14 de noviembre de 2001, con el objeto de financiar parcialmente los Programas “Plan Vial y Programa Educativo de la Alcaldía Mayor de Bogotá”. Recursos que fueron ejecutados en el 92% por el IDU, para los proyectos Nos.3019- Puentes Peatonales, 3081- Construcción de Alamedas, 5005- Avenida Ciudad de Cali, 5008- Habilitación de Vías Secundarias, 5054- Recuperación y Mantenimiento de la Malla Vial, 5056- Corredores de Transporte Alternativo- Ciclo rutas, 7033- acceso A Barrios, pavimentos Locales e Infraestructura Básica de Desarrollo, 7036- Mantenimientos Puentes Peatonales, 7037- Andenes, Separadores y Sardineles, 7041- Infraestructura para el Transporte Público, 7048- Ampliación y Mejoramiento de la Malla vial.

Por otra parte la Secretaría de Educación Distrital ejecutó el 2% del Crédito en el programa RED DISTRITAL DE BIBLIOTECAS Y CENTROS EDUCATIVOS, proyectos Nos. 7089- Construcción y  Dotación de Establecimientos Educativos, 7073- Mejoramiento de la Infraestructura de los Centros Educativos Oficiales y 7077- Red Distrital de Bibliotecas.

El plazo de este contrato es de diez (10) años, incluyendo un período de gracia de tres (3) años, contados a partir de la fecha de suscripción del documento.

El  14 de mayo de 2004 se inicia la amortización de la Deuda, de la cual a mayo de 2008 se han pagado por concepto de intereses y abono a capital la suma de US $81.3 millones, equivalente a $181.441.2 millones.

De la evaluación de este contrato, se observó que de las ejecuciones adelantadas por el IDU en el año 2002, las obras fueron terminadas a finales del mes de febrero del 2008. Así mismo, la Secretaría de Educación entregó en funcionamiento las Bibliotecas el Tintal, Tunal y Virgilio Barco. A la fecha se está terminando la construcción y dotando  los Centros Educativos Oficiales, obras que serán objeto de seguimiento una vez estén concluidas por parte de este ente de control.

- Convenio de crédito entre el Instituto de Crédito Oficial del Reino Unido de España –ICO y el Distrito capital de Santa Fe de Bogotá, celebrado el 3 de noviembre de 1998 por la suma de US $9.5 millones, los cuales se destinarán  a la implementación de la Red Telemática de Centros Educativos del Distrito y a la “Implantación de la Red Integrada de Participación Ciudadana – REDP“.

Los desembolsos de esté crédito se iniciaron a partir del 30 de abril del 1999, siendo el último el 8 de febrero de 2002. Para la amortización de este crédito se tiene un plazo de 30 años, incluyendo un período de gracia de 10 años, de tal manera que la amortización de la deuda se iniciará a partir del 2010. Por este crédito se paga un interés del 1% anual, con vencimientos semestrales, en febrero de (US $48.555.48) y en agosto de (US $47.763.81).

- Convenio de crédito entre Argentaria, Caja Postal y Banco Hipotecario S.A., y el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá por valor de US$9.5 Millones, los cuales se destinarán al suministro instalación y puesta en marcha del Proyecto “Red Integrada de Participación Ciudadana - REDP“.

Por este crédito el Distrito pacta  el pago de un interés del 6.27% fijó, los cuales son cancelados semestralmente, en mayo y noviembre de cada año. Desde septiembre de 1999 hasta enero de 2002, se realizó el desembolso del crédito y a partir del 25 de mayo de 2002 se inicia la amortización  de la deuda cancelándose cuotas fijas de US $ 678.570.34  durante siete (7)  años quedando pendiente por cancelar la última cuota el 24 de noviembre de 2008.

Es importante aclarar que estos dos convenios se realizaron debido a que la Secretaría de Educación,  celebró el contrato No. 774 de 1997 con  La Unión Temporal Expansión Exterior S.A., Informática  el Corte Ingles y CIMEX UTE, con el objeto de la Implantación del Proyecto de Ciencia y Tecnología REDP. Este contrato tuvo un costo de US $ 19.0 millones,  los cuales de distribuirían en los centros educativos en la ciudad de Santa Fé de Bogotá. Para esto se plantea una estructura troncal de comunicaciones, que posibilite la interconexión de todos estos centros  a través de una infraestructura de interconexión en tres niveles así:

- Centro de Gestión – Secretaría de Educación

- CADEL ( Centros Administrativos de Educación Local)

- Centro Educativo.

- 20 CADEL – dotados  con red local con servidor, 5 estaciones de trabajo y dos impresoras

- 203 centros educativos: 26 con dotación completa; 54 con actualización tecnológica y dotación de equipos de comunicaciones para aulas vinculadas al Programa de Informática Educativa; 20 con dotación de equipos de comunicaciones; 3 aulas para el Plan de Formación de la REDPE y 100 centros con solución básica. La dotación completa de un centro educativo consta de: servidor, 10 estaciones para los alumnos, un computador para los docentes y otro para la parte administrativa, una impresora para los docentes, dos para los alumnos y una para la parte administrativa. La dotación básica consta de 3 computadores, una impresora y conexión a Internet vía conmutada.

-    Bodega y laboratorio para mantenimiento y garantía de los equipos.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Secretaría Distrital de Hacienda realizó los convenios de crédito  entre ICO y Argentaria; sin embargo, si bien es cierto que la SDH, hizo entrega de estos recursos y viene  realizado las amortizaciones correspondientes en forma oportuna, este ente de control realizará seguimiento de la existencia y permanencia de los productos adquiridos y el impacto que han tenido en la comunidad.

## 2.6. EVALUACIÓN A LAS ACCIONES CIUDADANAS

La Secretaría Distrital de Hacienda cuenta con diferentes medios para atender los intereses de la ciudadanía, tales como presentar una queja, un reclamo, un derecho de petición en interés general o en interés particular, sugerencias o para solicitar una información. La entidad ofrece en su página web, el link “contáctenos”, el cual lleva a los diferentes medios, a través de los cuales los ciudadanos pueden comunicarse; éstos medios son  el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, webmaster SHD, el correo electrónico para información tributaria opiniontributaria@dhd.gov.co y el sistema de  radicación directa de correspondencia CORDIS.

Una vez analizada la base de datos suministrada por la entidad, la cual contiene las acciones ciudadanas allegadas por los diferentes medios, se estableció que de las 3.329 acciones presentadas en la vigencia 2006, las 2.398 del año 2007 y de las 3.345 acumuladas a mayo de 2008, no se evidenciaron quejas, reclamos ni  derechos de petición relacionados con el Crédito BIRF 7162-CO.

Con relación al impuesto Fondo de Pobres durante la vigencia 2008 se identificaron 2 derechos de petición originados desde la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, orientados a solicitar información para responder a la Contraloría de Bogotá; igualmente se evidenció que los mismos fueron respondidos dentro de los términos.

Adelantadas otras indagaciones a través de la página www.colombia.com, se halló un documento de vigencia 2003, el cual contiene quejas reiteradas de diferentes directores del espectáculo, entre otros, Fanny Mikey, Gloria Zea y Juan Carlos Mateus, en los siguientes términos: “En días pasados una noticia dejó fríos a los gestores culturales de la capital. La Beneficencia de Cundinamarca decidió cobrar la nada despreciable cifra de $5 mil millones de pesos a los espectáculos culturales que no han pagado el impuesto de pobres, más exactamente el impuesto para el "Fondo de los Pobres, recaudo que debe destinarse a satisfacer las necesidades de los mendigos". Un gravamen que se creó en 1918 para atender a las personas de escasos recursos de Bogotá”.

“El anuncio apareció la misma semana en la que Gloria Zea, quien ha estado durante años al frente de la Ópera de Colombia y del Museo de Arte Moderno de Bogotá, Mambo, presentaba oficialmente la Temporada de Ópera 2003. Zea dijo: "No es justo que nos cobren un nuevo impuesto que sería el 10% adicional sobre el costo de la boleta, porque en este momento estamos pagando 10% a Coldeportes, 10% al azar y espectáculos, 12% en alquiler del Jorge Eliécer Gaitán si queremos presentar la ópera allá y 10% a Sayco y Acimpro".

Por otro lado el documento señala: “el Acuerdo 33 dispuso en su artículo 12: "Autorízase al Alcalde para traspasar a la Junta General de Beneficencia de Cundinamarca el recaudo del Impuesto del "Fondo de los Pobres" mediante un contrato por el cual la Junta General de Beneficencia se comprometa al sostenimiento de todos los indigentes que le remita la Alcaldía en las condiciones que se estipulen en dicho contrato, el cual no requerirá para su validez la posterior aprobación del Concejo. Sin embargo, sólo hasta este año, el Director de la Beneficencia de Cundinamarca puso sobre el tapete el tema y aseguró que el impuesto debería ser retroactivo, es decir, que las entidades culturales que han realizado espectáculos deberían pagar lo que no han cancelado los últimos cinco años.”

Lo anterior corrobora la falta de gestión por parte de la Beneficencia de Cundinamarca para hacer efectivo el cobro del impuesto fondo de pobres; en forma tardía pretendió recuperar los ingresos dejados de percibir por el Distrito.

Según información registrada en la página www.veeduriadistrital.gov.co, se observa la inquietud e inconformidad de la ciudadanía con relación a la Plaza de toros de Santamaría, la cual es la plaza de toros de Bogotá, con una capacidad de 14.500 espectadores, administrada actualmente por la Corporación Taurina de Bogotá, mediante contrato de arrendamiento 411 de agosto de 1999, por la forma como se afectan los intereses de la ciudadanía y el manejo dado a dicho recinto, así:

“LEOPOLDINA MARTINEZ   pregunta  ¿por qué el IDRD autorizó el cierre del balcón para los aficionados de bajos recursos, los cuales podíamos asistir a las corridas de toros?

RTA : El contrato 411/99 suscrito entre la Corporación Taurina de Bogotá y el IDRD no específica en ninguna de sus cláusulas la distribución de las localidades, por tal motivo la corporación es autónoma para determinar los tipos de localidades que se ponen a la venta al publico.

EDILBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ pregunta  ¿Por qué el IDRD le ha entregado a la corporación taurina la plaza de toros en forma exclusiva durante todo el año cuando el contrato de arrendamiento estipula únicamente 6 fechas comprendidas entre el mes de enero y febrero, impidiendo que otro u otros empresarios desarrollen actividades. Terminan en beneficio y fomento de  la fiesta brava.

RTA. El contrato con la corporación taurina determina el uso exclusivo para esta de 6 fechas durante los meses de  enero, febrero y marzo correspondientes con la Temporada Taurina de Bogotá, cualquier empresario puede solicitar el escenario de la Plaza de Toros para presentar un evento con porte taurino dando un estricto cumplimiento a lo estipulado en las normas Distritales y el respectivo trámite de la aquiescencia ante el IDRD.

EDILBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ  ¿por qué se selecciono a la corporación taurina, excluyendo otras propuestas que mejoren el espectáculo taurino y beneficie al aficionado económicamente?

RTA El Instituto ha considerado conveniente para los fines de promoción de las actividades taurinas en el D.C., que la Corporación existente en la ciudad, preste un servicio profesional”.

Una vez aplicados los instrumentos de auditoría correspondientes, se puede señalar que los circos Las Vegas y Las Estrellas presentan inconsistencias en el pago de impuestos, los cuales son administrados por el señor Bruno Felipe Acero Salamanca, quien según la Revista Cambio de agosto de 2008, está relacionado con el denuncio presentado por el concejal de Bogotá Andrés Camacho acerca dineros dejados de recibir por Bogotá debido a la explotación privada de terrenos públicos. Caso particular de los parqueaderos norte y sur del estadio El Campín, los cuales fueron arrendados por parte del IDR, en julio de 1992 al señor Miguel Moreno Ramos, con el único fin comercial de parqueadero. “No obstante, funcionarios del Instituto establecieron que en ellos reparaban vehículos, exhibían vallas publicitarias, anunciaban alquiler de carpas, mesas y sillas. No obstante demolió parte del parqueadero sin autorización del instituto y construyó una caseta donde vendían comestibles.”

Moreno cedió el contrato a Bruno Felipe Acero Salamanca. La Secretaria del IDRD sostiene “que los parqueaderos le han representado a Bogotá un detrimento patrimonial superior a 3.000 millones de pesos”. El caso está en manos del Consejo de Estado.

Por otro lado, el ciudadano Leonardo Moreno publicó el 13 de abril de 2007 en la página web de la Fundación Montes Verdes: “Karla es una chimpancé que ha pasado 25 de sus 28 años encerrada en los Circos de los Hermanos Gasca. Su entrenamiento era a base de golpes, los cuales se registraron en las cámaras ocultas que ADI infiltro en algunos trabajadores. Durante el tiempo que estuvieron los investigadores se logro filmar cuando Karla fue atacada por su domador, propiciándole cadenazos  para que obedeciera, también fue atacada por un perro del circo, quien le mordió los genitales; por supuesto su curación fue de la peor manera.

El 15 de febrero de 2007 fue llevada al zoológico de Medellín tras la solicitud que la Fundación Mentes Verdes, con el apoyo de ADI , hizo para reubicar a Karla en un santuario para chimpancés ubicado en África. Por el respeto a los animales, y porque lo merece Ayudemos a Karla”

## 2.7. DERECHOS DE PETICIÓN

En desarrollo de la auditoria se recibió como insumo el derecho de petición DPC No. 824-08, alusivo a la denuncia de irregularidades presentadas en el contrato 1019-0-2007 (Tracto sucesivo) sobre la planta de personal, que a consideración del denunciante, el  número personas que realmente cumplió con la ejecución fue menor al establecido. Efectuadas las acciones correspondientes se pudo concluir:

2.7.1. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria DPC No. 824-08

La SDH mediante convocatoria pública No. 020-2007, adjudicó el 8 de agosto de 2007 el contrato No. contrato 1019-0-2007 a la compañía Online Express Services Ltda., por valor de $241.215.000 y con plazo de ejecución de 6 meses y 15 días; con el objeto de prestar bajo la modalidad de outsourcing, los servicios de recepción, distribución y entrega de correspondencia externa e interna, enviada y recibida en forma personalizada y/o inmediata, y la administración del proceso de correspondencia de la entidad, localizada en el Centro Administrativo Distrital, carrera 30 No. 24-90 de la ciudad de Bogotá D.C., de conformidad con los términos de referencia de la convocatoria pública SDH-PMC-020-2007 y la propuesta.

Este contrato fue adicionado en $111.330.000 y prorrogado en 3 meses a partir de 07-03-08, para un total de 9.5 meses y $352.545.000. Fecha definitiva de terminación junio 7 de 2008. Una vez terminado el contrato 1019-0-2007, la entidad suscribió uno nuevo bajo el No. 428 de junio 13 de 2008, con el mismo contratista las mismas condiciones del inicial y por el término de un (1) mes.

Respecto del primer contrato, objeto de la denuncia, se evidenció, a partir de los documentos del estudio de conveniencia  y los términos de referencia que,  con base en el estudio de mercado adelantado entre el 26 de febrero y el 16 de mayo de 2007, el promedio mensual de envíos era del orden de los 25.000 a nivel Bogotá y 300 nacionales y la necesidad del personal para la ejecución, era de 28 personas entre supervisor, patinadores, radicadores y motorizados.

En la oferta económica de la propuesta aceptada por la entidad, el contratista ofreció 12 motorizados, 5 radicadores, 10 patinadores y 1 supervisor, (28 personas), por un valor  mensual de $37.110.000 y total de $241.215.000. A la vez se ofreció 6 personas adicionales al mínimo requerido, sin incrementar o modificar las condiciones del contrato.

Adelantadas las pruebas correspondientes se encontraron los siguientes hechos que permiten determinar deficiencias en la función de interventoría:

- De la revisión de las carpetas del contrato se encontraron 34 hojas de vida anexas a la propuesta que dan cuenta de la planta de personal que cumpliría con el objeto del contrato. Como quiera que en estos documentos no se evidencian hechos que informen que este personal laboró para este contrato, se le solicitó a la entidad dicha evidencia de la cual se obtuvo como respuesta la comunicación CORDI2007EE215600 del 5 de agosto de 2008, en la que se envió una relación de personal.

Al efectuar el cruce de esta información se observa que solo ocho (8) de las personas de este listado coincide con el listado de la propuesta, hecho sobre el cual no se evidencia, ni se entregaron  soportes de las justificaciones y razones que pudo tener el contratista para no contar con este personal, pese a que la interventora manifestó que el contratista justificó este hecho por la renuncia del personal frente por presiones en el cumplimiento de las entregas oportunas, o por cambio de trabajo.

- Mediante acta de visita del 4 de septiembre de 2008, la Jefe de Oficina de Quejas y Reclamos (interventora del contrato), se comprometió a entregar información sobre los soportes del cambio del personal propuesto; evidencias de si el  personal que laboró estaba vinculado, si se habían hecho lo pagos al día  al Sistema de Seguridad Social y, además,  complementar con soportes la forma como se efectuó el seguimiento y control de asistencia. Con la respuesta CORDIS2007EE329711 de septiembre 12 de 2008,  la interventora del contrato  adjuntó oficio del contratista que contiene una relación del personal motorizado que laboró durante la ejecución del contrato y aclara, que debido al volumen de trabajo de distribución, el personal asignado motorizado no fue suficiente, porque se superaron los índices establecidos en la licitación. Respecto del cruce de la relación presentada el 5 de agosto por la interventoría, contra la última presentada el 12 de septiembre sobre el personal motorizado, se evidencia que solo tres (3) personas coinciden en los dos listados.

No se enviaron soportes de la forma como, durante la ejecución, se dio el seguimiento y control al número de personas propuestas, a manera de ejemplo, tales como planillas de relación de correspondencia a distribuir, monitoreos, entre otras.

Del cruce efectuado entre la relación del personal que, según la interventora, laboró durante la ejecución del contrato y las planillas de seguridad social, documentos presentados el 5 de agosto de 2008, se presume la no inclusión de algunas personas al Sistema de Seguridad Social, en el siguiente orden: meses de agosto19; septiembre 25, octubre 23, noviembre 12, en diciembre 13, en 2008 meses enero 12 y febrero 18.

Las situaciones presentadas, se presume, son irregulares y de incumplimiento de la función de interventoría, según lo establecido en el Manual de Interventoría de la SDH.

Adicionalmente frente al no seguimiento y control  a los pagos al sistemas de seguridad social se presume la actuación irregular y de infracción  a las cláusulas contractuales;  de la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003, en relación con las obligaciones impuestas a las entidades que celebran contratos con personas naturales, jurídicas y otras y que son de estricto de cumplimiento, sobre verificación de pagos al Sistemas de Seguridad Social, parafiscales entre otros, por lo que se establece un presunto hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria.

Respecto del tema de los pagos al Sistema de Seguridad Social, se considera que éste obedeció al desconocimiento de los deberes en la función de interventoría establecidos en el Manual de Interventoría, el cual, en el numeral 6.1.4., obliga al cumplimiento de lo establecido en el art. 27 del Decreto 2170 de 2002:  “De la seguridad social. Las entidades estatales verificarán por medio de los interventores o supervisores de los contratos, que todos los trabajadores que laboren en su ejecución se encuentren afiliados al sistema de seguridad social.”

Por otro lado, la situación planteada  genera incertidumbre sobre el personal que realmente laboró, de quienes se supone también  existía la obligación de la afiliación al Sistema de Seguridad Social, es decir que la relación de personal que presentó la interventoría debió coincidir con la relación y documentación de planillas de pago al Sistema de Seguridad Social.

Como consecuencia de lo señalado se establece deficiencia en la función de interventoría, la cual puede ser causal de las siguientes situaciones:

Que eventualmente la entidad resulte comprometida solidariamente en responsabilidades originadas en accidentes laborales y enfermedades profesionales o comunes, por la falta de afiliación de los empleados a la Seguridad Social.

Que por falta de control en el cumplimiento de la asistencia del personal pactado, se haya incumplido con el contrato por cuanto no hay certeza de si asistieron a laborar el número de empleados pactados, o uno menor.

Valoración de la respuesta. Las propuesta presentada por cualquier proponente para participar del proceso de contratación con una entidad pública debe revestir seriedad frente a las obligaciones que asumiría en caso de ser seleccionado, por lo tanto, como parte de éstas la planta de personal propuesta supone coincidirá con aquélla que ejecutará la labor, con lo cual se aseguraría de forma significativa la calidad del servicio. Reconocer que es un mero formalismo, igualmente muestra la falta de responsabilidad y seriedad por parte de la Entidad, lo cual indicaría pactar en los términos de referencia cláusulas inertes e innecesarias para la convocatoria.

Respecto del control y seguimiento a la planta de personal no se observan acciones adelantadas en la función de interventoría, de monitoreo y verificación de forma periódica. Los soportes que se presentan como parte del cumplimiento de la función no reflejan estas actuaciones., pues no basta con el control que adelante el contratista sobre sus empleados sino que es necesaria la presencia permanente de la entidad estatal a través de su interventoría, para garantizar el objeto contractual.

La obligación que impone la Ley a las entidades estatales cuando celebren contratos con particulares tiene como finalidad solicitar la colaboración de éstas, para coadyuvar en el control a la evasión e incumplimiento de los compromisos adquiridos por los empleadores frente a sus  trabajadores, en el cubrimiento de la seguridad social, y además, del cumplimiento de las obligaciones parafiscales. Por tanto, el seguimiento y control a cargo de la Entidad que se pacta en los respectivos contratos como parte de las obligaciones a ejecutar por el contratista, no se circunscribe únicamente al control de la certificación que expida el respectivo contratista, sino de verificación real y efectiva a esta obligación. De lo contrario, resultaría  inocua la cláusula respectiva.

Por lo anterior, se mantiene el hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y deberá ser incluido en el plan de mejoramiento que se suscriba con la Contraloría de Bogotá y además, se dará traslado a la Personería de Bogotá.

# 3. ANEXOS

3.1. CUADRO DE HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS

| TIPO DE HALLAZGO | CANTIDAD | VALOR | REFERENCIACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRATIVOS | 14 | NA | - 2.2.5.1. 2.4.1. - 2.4.2. 2.4.3. - 2.4.4. 2.4.5. - 2.4.6. 2.4.7 - 2.4.8. 2.4.9. -2.4.10. 2.5.1. 2.7.1. |
| FISCALES | 2 | $5.725.740.000 | 2.4.7. 2.5.1. |
| DISCIPLINARIOS | 12 | NA | 2.4.1. - 2.4.2. 2.4.3. - 2.4.4. 2.4.5. - 2.4.6. 2.4.7 - 2.4.8. 2.4.9. 2.4.10. 2.5.1. 2.7.1. |
| PENALES | 0 | NA | NA |

NA: No aplica

ANEXO No. 3.19

VALORACION RESPUESTA IMPUESTO DE AZAR Y ESPECTÁCULOS

HALLAZGO 2.4.6

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | AÑO GRAVABLE | PERIODOS | VR. Deuda | OBSERVACION | Evaluación respuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACERO SALAMANCA BRUNO FELIPE | 1993 A 2003 | TODOS |  | No declarado | Se acepta parcialmente por la gestión adelantada por la DDI, para los periodos gravables enero 2004 y abril de 2005, nov y dic 2006 y enero de 2007. Los periodos 1993 A 2003 se encuentran prescritos, se ratifica el hallazgo de lo que queda pendiente y debe incluirse en plan de mejoramiento. Se confirma este hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria. |
|  | 2004 | 1 AL 9 |  | No declarado |  |
|  | 2005 | 2,3,5,6,12 |  | No declarado |  |
|  | 2006 | 8,9,10,11,12 |  | No declarado |  |
|  | 2007 | 1 AL 12 |  | No declarado |  |
|  | 2008 | 1 al 6 |  | No declarado |  |
| GALLERA SAN RAFAEL | 1996 | 5-6-7-8-9-10-11-12 |  | No declarado | Se acepta parcialmente, antes de la Ley 643 de 2001, eran responsables del impuesto, quedan pendientes los periodos 1996 a 2000, debe incluirse en el plan de mejoramiento. Se confirma este hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria |
|  | 1997 a 2007 | 1 al 12 |  | No declarado |  |
|  | 2008 | 1 al 6 |  | No declarado |  |
| LOPEZ VILLARRAGA PEDRO ALFONSO Y/O PRODUCCIONES TEQUENDAMA | 2002 | 1-3-4-5-6-7-8-9-10-11 |  | No declarado | Se acepta parcialmente por la gestión adelantada por la DDI, para los periodos julio, nov de 2004. enero febrero y julio de 2005 y febrero de 2006, se ratifica el hallazgo como administrativo para los periodos que quedan pendientes y debe incluirse en plan de mejoramiento |
|  | 2003 | 2-3-4-5-6-8 |  | No declarado |  |
|  | 2004 | 1-2-3-4-5-6-8-9-10-12 |  | No declarado |  |
|  | 2005 | 3-4-5-6-8-9-10-11-12 |  | No declarado |  |
|  | 2006 | 1-3-4-5-6-7-9-10 |  | No declarado |  |
|  | 2007 | 1 al 12 |  | No declarado |  |
|  | 2008 | 4,5,6 |  | No declarado |  |
| FHA ASOCIADOS LTDA | 2003 | 7 al 12 |  | No declarado | Se acepta la respuesta, Ley 814 de 2003 |
|  | 2004 a 2007 | 1 al 12 |  | No declarado |  |
|  | 2008 | 1 al 2 |  | No declarado |  |
| ROYAL FILMS LTDA | 2003 | 8-12 |  | No declarado | Se acepta la respuesta Ley 814 de 2003 |
|  | 2004 a 2007 | 1 al 12 |  | No declarado |  |
|  | 2008 | 1 al 6 |  | No declarado |  |
| MULTICINES LTDA | 2003 | 8 al 12 |  | No declarado | Se acepta la respuesta Ley 814 de 2003 |
|  | 2004 A 2007 | 1 al 12 |  | No declarado |  |
|  | 2008 | 1 al 6 |  | No declarado |  |
| BTAVO SHOW COLOMBIA | 2006 | 1 |  | No declarado | No se acepta la respuesta, teniendo en cuenta que el contribuyente realiza otras actividades de espectáculos públicos diferentes a exhibición de películas, las cuales son sujetas del impuesto, se ratifica el hallazgo como administrativo para los periodos que quedan pendientes y debe incluirse en plan de mejoramiento. |
|  | 2006 | 4 al 10 |  | No declarado |  |
|  | 2006 | 12 |  | No declarado |  |
|  | 2007 | 1 al 3 |  | No declarado |  |
|  | 2007 | 5 al 12 |  | No declarado |  |
|  | 2008 | 1 al 6 |  | No declarado |  |
| TEATRO TEUSAQUILLO E.U. | 2004 a 2007 | 1 al 12 |  | No declarado | Se acepta la respuesta Ley 814 de 2003 |
|  | 2008 | 1-6 |  | No declarado |  |
| INVERSIONES CINEMA PARAISO | 2001 | 3-6-9 | 0,250 | No pagado | Se acepta parcialmente, se confirma el hallazgo administrativo, se debe incluir en plan de mejoramiento. |
|  | 2002 | 11 | 0,053 | No pagado |  |
|  | 2003 | 9 al 12 |  | No declarado | Se acepta la respuesta Ley 814 de 2003 |
|  | 2004-2005 | 1 AL 12 |  | No declarado |  |
|  | 2006 | 1 al 4 |  | No declarado |  |
| CINEMANIA S.A. | 2003 | 8 al 12 |  | No declarado | Se acepta la respuesta Ley 814 de 2003 |
|  | 2004-a 2007 | 1 al 12 |  | No declarado |  |
|  | 2008 | 1 al 6 |  | No declarado |  |
|  | 2002 | 8 | 0,280 | No pagado | Se acepta parcialmente, se ratifica el hallazgo administrativo, debe incluirse en plan de mejoramiento |
| BABILLA CINE LTDA | 1999 | 10 al 12 |  | No declarado | No se acepta la respuesta, la Ley 814 rige a partir del año gravable 2003, desde el periodo julio, se confirma el hallazgo con incidencia disciplinaria, debe ser incluido en plan de mejoramiento |
|  | 2000 al 2003 | 1 al 12 |  | No declarado |  |
|  | 2003 | 1 al 6 |  | No declarado |  |
|  | 2004 al 2007 | 1 al 12 |  | No declarado | Se acepta la respuesta Ley 814 de 2003 |
|  | 2008 | 1 al 6 |  | No declarado |  |
| FUNDACION TEATRO LIBRE DE BOGOTA | 2003 | 11 al 12 |  | No declarado | Se acepta la respuesta, no sujeción art. 90 Dec 352/02. |
|  | 2004 a 2007 | 1 al 12 |  | No declarado |  |
|  | 2008 | 1 al 6 |  | No declarado |  |
| SEFAIR SAAB ERLINDA – TEATRO ASTOR PLAZA | 2002 | 1 |  | No declarado | Se acepta la respuesta Ley 814 de 2003 |
|  | 2003 | 8-9-10-11-12 |  | No declarado |  |
|  | 2004 | 1 al 10 |  | No declarado |  |
| TEATRO ASTOR PLAZA SALA DE EVENTOS | 2005 | 5-7-10-11-12 |  | No declarado | Se acepta parcialmente la respuesta, el contribuyente realiza otras actividades de espectáculos públicos diferentes a exhibición de películas, Ley 814 de 2003; se confirma el hallazgo administrativo, debe incluirse en el plan de mejoramiento |
|  | 2006 | 1-2-3-4-7-8-9-10-11-12 |  | No declarado |  |
|  | 2007 | 1 al 9 y 12 |  | No declarado |  |
|  | 2008 | 1 al 6 |  | No declarado |  |
| CINE BAR GOTICA Y/O DIEGO FERNANDO OROZCO | 2004 AL 2008 | 1 al 12 |  | No declarado | Se acepta parcialmente la respuesta, Ley 814 de 2003, el contribuyente realiza otras actividades de espectáculos públicos diferentes a exhibición de películas, se confirma el hallazgo administrativo, debe incluirse en el plan de mejoramiento |
| CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR –COLSUBSIDIO | 2003 | 11-12 |  | No declarado | Se acepta la respuesta, No sujeción art. 90 Dec. 352 de 2002. |
|  | 2004 | 5-8-12 |  | No declarado |  |
|  | 2005 | 8 |  | No declarado |  |
|  | 2006 | 8-12 |  | No declarado |  |
|  | 2007 | 4-11-12 |  | No declarado |  |
| TOTAL |  |  | 0,584 |  |  |

Fuente: Reportes de declaración y pago y de estado de cuenta detallado, aplicativo SITII SDH

ANEXO No. 3.20

VALORACION RESPUESTA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

HALLAZGO 2.4.10

Valores en millones de pesos ($millones)- con tres decimales

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | CHIP | AÑOS GRAVABLES | OBSERVACIONES detalle | valor | Valoración de la respuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACERO SALAMANCA BRUNO FELIPE | AAA0016BUYX | 1996-1999-2000-2003-2007-2008 | No declarado |  | Los años 1996-1999-2000-2003 se encuentran prescritos, se confirma el hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria para estas vigencias. La SDH adjunta reporte de actos administrativos 2002-2004-2005-2006, se acepta parcialmente laa respuesta, para estas vigencias se confirma el hallazgo solamente como administrativo, todas las observaciones de este contribuyente deben incluirse en el plan de mejoramiento |
|  | AAA0130DBAF | 2005-2006-2007-2008 | No declarado |  | No se hizo seguimiento al predio englobado, no identifica el nuevo predio. Se acepta parcialmente, se dejan pendientes los años gravables 2005 a 2008 y debe ser objeto de seguimiento e incluirlo en el plan de mejoramiento. Se confirma como hallazgo administrativo. |
|  | AAA0130DAWW | 2001-2003-2004-2005-2006-2007-2008 | No declarado |  | No se hizo seguimiento al predio englobado, en vigencia 2004, no se hizo seguimiento al nuevo predio. Se acepta parcialmente, se confirma el hallazgo administrativo debe incluirse en el plan de mejoramiento |
|  | AAA0130DAXS | 1997-2005-2006-2007-2008 | No declarado |  | No se hizo seguimiento al predio englobado, en la vigencia 2004, no se hizo seguimiento al nuevo predio, Se presenta otro predio con CHIP ZZZ00173912 con la misma matrícula inmobiliaria y diferente cedula catastral (5B14059), con declaración en 1997.. Se acepta parcialmente y se confirma como hallazgo administrativo, debe ser objeto de seguimiento e incluirlo en el plan de mejoramiento |
|  | AAA0130DAZE | 1997-2005-2006-2007-2008 | No declarado |  | No se hizo seguimiento al predio englobado, no identifica el nuevo predio. Se presenta otro predio con CHIP ZZZ00422447 con la misma matrícula inmobiliaria y diferente cédula catastral 5B14061 con declaración en 1997. Se acepta parcialmente, se confirma el hallazgo administrativo y debe ser objeto de seguimiento e incluirlo en el plan de mejoramiento |
|  | AAA0130DAYN | 2005-2006-2007-2008 | No declarado |  | No se hizo seguimiento al predio englobado, no identifica el nuevo predio. Se acepta parcialmente y debe ser objeto de seguimiento e incluirlo en el plan de mejoramiento, se confirma el hallazgo administrativo. |
|  | AAA0179BDTD | 2007-2008 | No declarado |  | Se acepta se adjunta a la respuesta las declaraciones. |
|  | ZZZ00422447 | 1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008 | No declarado |  | Se debe ajustar el chip, por cuanto corresponde al predio identificado bajo el CHIP AAA0130DAZE, por cuanto posee igual matrícula, diferente cedula catastral, por tanto debe ser objeto de seguimiento , e inclusión en el plan de mejoramiento, se confirma el hallazgo administrativo. |
|  | ZZZ00173912 | 1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2010 | No declarado |  | Se registra igual situación que el predio anterior, Se debe ajustar el chip, por cuanto corresponde al predio identificado bajo el CHIP AAA0130DAXS igual matrícula, diferente cedula catastral. Debe ser objeto de seguimiento e inclusión en el plan de mejoramiento, se confirma el hallazgo administrativo |
|  | ZZZ00338132 | 2002-2003-2004-2005-2006-2007-2009 | No declarado |  | No se acepta la respuesta, el CHIP se encuentra en el sistema, debe ser objeto de análisis y debe ser incluido en el plan de mejoramiento, se confirma el hallazgo administrativo. |
|  | AAA0062NAPA | 1994 | No declarado |  | No se acepta la respuesta, no se adelantó proceso de fiscalización, debe ser incluida en el plan de mejoramiento, se confirma hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria. |
| LOPEZ VILLARRAGA PEDRO ALFONSO Y/O PRODUCCIONES TEQUENDAMA | AAA0065RNOM | 2004-2005-2006-2008 | No declarado |  | Se acepta parcialmente, queda pendiente el pago año gravable 2005, debe ser incluido en el plan de mejoramiento, se confirma el hallazgo como administrativo. |
|  | AAA0118WLMR | 2004-2005-2006-2007-2008 | No declarado |  | Se acepta parcialmente, se adjuntaron declaraciones, queda pendiente el pago de la declaración vig. 2007, se confirma el hallazgo administrativo, debe incluirse en el plan de mejoramiento |
| TEATRO NACIONAL | AAA0057KEDM | 1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003 | No declarado |  | Se acepta parcialmente, según Hacienda figura sin matricula inmobiliaria, que será solicitada a instrumentos públicos, se confirma el hallazgo administrativo con alcance disciplinario, debe ser incluido en el plan de mejoramiento |
|  | AAA0057KEDM | 2004-2005-2008 | No declarado |  | Se acepta parcialmente, debe ser incluido en el plan de mejoramiento, se confirma esta parte del hallazgo como administrativo. |
| PROCINAL BOGOTA LTDA | AAA0106SNEA | 2007-2008 | No pagado | 0,568 | Se acepta parcialmente, debe ser incluido en el plan de mejoramiento, se confirma el hallazgo administrativo |
|  | AAA0076MTBR | 2007-2008 | No pagado | 35,187 | Se acepta parcialmente, debe ser incluido en el plan de mejoramiento, se confirma el hallazgo administrativo. |
|  | AAA0076MTDM | 2007-2008 | No pagado | 2,062 | Se acepta parcialmente, debe ser incluido en el plan de mejoramiento, se confirma el hallazgo como administrativo. |
|  | AAA0159HYMS | 2007-2008 | No pagado | 5,963 | Se acepta parcialmente, debe ser incluido en el plan de mejoramiento, se confirma el hallazgo como administrativo. |
|  | AAA0076MSYN | 2007-2008 | No pagado | 0,639 | Se acepta parcialmente, debe ser incluido en el plan de mejoramiento, se confirma el hallazgo como administrativo. |
|  | AAA01065NBR | 2007-2008 | No pagado | 0,867 | Se acepta parcialmente, debe ser incluido en el plan de mejoramiento, se confirma el hallazgo como administrativo. |
| ROYAL FILMS LTDA | AAA0087RHXS | 2001 | No pagado | 17,278 | Se acepta parcialmente, debe ser incluido en el plan de mejoramiento, se confirma el hallazgo como administrativo. |
|  | AAA0087RHXS | 2001 | No pagado | 2,196 | Se acepta parcialmente, debe ser incluido en el plan de mejoramiento, se confirma el hallazgo como administrativo. |
| MULTICINES LTDA | AAA0157HZSY | 2000-2001-2006-2008 | No pagado | 5,482 | Se acepta parcialmente, año gravable 2001 fue cancelado, debe ser incluido en el plan de mejoramiento, se confirma el hallazgo como administrativo. |
|  | AAA0157HZMR | 2000-2006-2008 | No pagado | 5,292 | Se acepta parcialmente, debe ser incluido en el plan de mejoramiento, se confirma el hallazgo como administrativo. |
|  | AAA0157HZWW | 2006-2007-2008 | No pagado | 71,917 | Se acepta parcialmente, debe ser incluido en el plan de mejoramiento, se confirma el hallazgo como administrativo. |
|  | AAA0157HZUH | 2000-2006-2008 | No pagado | 6,639 | Se acepta parcialmente, debe ser incluido en el plan de mejoramiento, se confirma el hallazgo como administrativo. |
|  | AAA0157HZNX | 2000-2001-2006-2008 | No pagado | 4,902 | Se acepta parcialmente, año gravable 2001 fue cancelado, lo demás debe ser incluido en el plan de mejoramiento, se confirma el hallazgo como administrativo. |
|  | AAA0157HZTD | 1999-2000-2006-2008 | No pagado | 4,261 | Se acepta parcialmente, debe ser incluido en el plan de mejoramiento, se confirma el hallazgo como administrativo. |
|  | AAA0164YTRU | 2006-2008 | No pagado | 3,067 | Se acepta parcialmente, debe ser incluido en el plan de mejoramiento, se confirma el hallazgo como administrativo. |
|  | AAA0164YTSK | 2007-2008 | No pagado | 1,745 | Aceptada la respuesta, se adjuntaron declaraciones con pago. |
| FUNDACION TEATRO LIBRE DE BOGOTA | AAA0030JONN | 2003 | No declarado |  | No se adelanto proceso de fiscalización, se encuentra prescrito, no se acepta la respuesta y se confirma como hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria. Debe incluirse en el plan de mejoramiento. |
|  | AAA0030JONN | 2004-2005-2006 | No declarado |  | Se acepta parcialmente, debe ser incluido en el plan de mejoramiento. Se confirma como hallazgo administrativo. |
|  | AAA0091HDFT | 2004-2008 | No declarado |  | Se acepta parcialmente, debe ser incluido en el plan de mejoramiento, se confirma como hallazgo administrativo |
|  | AAA0030JOOE | 2008 | No declarado |  | Se acepta parcialmente, debe ser incluido en el plan de mejoramiento, se confirma como hallazgo administrativo. |
|  | TOTAL NO PAGADO | 168.065 |  |

Fuente: Reportes de declaración y pago y de estado de cuenta detallado, aplicativo SITII SDH

ANEXO No. 3.21

VALORACION RESPUESTA IMPUESTO DE VEHÍCULOS

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | NIT | PLACA | AÑOS GRAVABLES | OBSERVACIONES | EVALUACION A LA RESPUESTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACERO SALAMANCA BRUNO FELIPE | 17,108,208-2 | CXI703 | 2005-2006-2008 | No declarado | No se acepta la respuesta, en el SITII, se registra pago años gravables 2004 y 2007 con el mismo número de placa y el mismo contribuyente, vehículos modelo 1978 y 2008 respectivamente, se confirma el hallazgo administrativo, debe incluirse en el plan de mejoramiento. |
|  |  | BNE107 | 2008 | No declarado | Debe incluirse en plan de mejoramiento, se confirma como hallazgo administrativo |
|  |  | AMC850 | 2002-2006-2008 | No declarado | No se acepta la respuesta, debe incluirse en plan de mejoramiento, se confirma el hallazgo administrativo para las vigencias 2006 y 2008. Para la vigencia 2002, se confirma el hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria. |
| TEATRO NACIONAL | 860,061,145-4 | BJL353 | 2006-2007 | No declarado | Debe incluirse en plan de mejoramiento, se confirma el hallazgo administrativo. |
|  |  | BJL353 | 2008 | Sin pago | Se acepta, se adjunto declaración con pago |
|  |  | BDC621 | 2001 | Sin pago | Debe incluirse en plan de mejoramiento, se confirma como hallazgo administrativo. |
|  |  | BDC621 | 2007-2008 | No declarado | Debe incluirse en plan de mejoramiento. se confirma como hallazgo administrativo. |
|  |  | BLZ217 | 2000-2001 | No declarado | No se acepta la respuesta, el reporte del SITII, muestra misma placa con diferente modelo y el mismo contribuyente, debe incluirse en plan de mejoramiento, se confirma como hallazgo administrativo. |
| CINEMARK COLOMBIA | 830,055,643-3 | BWH989 | 2008 | No declarado | Se acepta, adjunta declaración con pago |
| BRAVO SHOW COLOMBIA | 900,021,063-9 | BWS215 | 2007-2008 | No declarado | Debe incluirse en plan de mejoramiento, se confirma como hallazgo administrativo. |

Fuente: Reportes de declaración y pago y de estado de cuenta detallado, aplicativo SITII SDH

# Footnotes

Comunicación BEN-DGB-FP5001-08 del 26 de septiembre de 2008, numeral  7, Beneficencia de Cundinamarca

Ibidem numeral 4

Ibidem numeral 5

Manual de Operaciones SDH versión julio de 2003

Instructivo para el trámite de desembolsos, monetización y reporte de información aplicable a los establecimientos públicos ejecutores del Proyecto

Formulario 1903-B solicitud de desembolso Banco Mundial  del 20 de agosto de 2003 recibida el 21 de ese mes y año

Certificación del 4 de noviembre de 2003 expedida por la SDH; Subdirección de Operación Bancaria

Oficio 2008EE338352 del 26 de septiembre de 2008.  Esta afirmación se puede observar en la tercera  y cuarta  solicitud de desembolso marzo 9  y julio  15 de 2004

Oficio 2008EE341044 del 1 de octubre de 2008

Control de advertencia 35000-497 de enero 15 de 2006

Comunicación 2008EE86109 del 22 de abril de 2008, dirigida al director País Colombia y México del Banco Mundial

Comunicación  2008EE61002 del 31 de marzo de 2008, dirigida al Subdirector General Departamento Nacional de Planeación.