INFORME DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA - FDLB

PERIODO AUDITADO 2002 - 2004

PLAN DE AUDITORÍA DISTRITAL 2005

FASE II

DIRECCIÓN SECTOR DESARROLLO LOCAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Bogotá D.C,  NOVIEMBRE de 2004

###### AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL AL  PLAN DE DESARROLLO LOCAL  DE BOSA 2002 – 2004

###### Contralor de Bogotá			Oscár González Arana

###### Contralor Auxiliar 				Guillermo Ernesto Tuta Alarcón

###### Director Sectorial				Néstor Enrique Rodríguez Blanco

###### Subdirector de Fiscalización		Carlos Humberto Ibáñez Rodríguez

###### Subdirector de Participación 		Guido Alberto Bonilla Pardo

###### Ciudadana

###### Equipo de Auditoría				José Hugo Torres Hernández								Carmen Dolly Pedraza Neira

###### Gustavo Sarmiento Maldonado

Analista Sectorial				Luis Eduardo Cañas Rodríguez

TABLA DE CONTENIDO

Pag

| INTRODUCCIÓN | 4 |
| --- | --- |
| 1. ANALISIS SECTORIAL | 6 |
| 2. HECHOS RELEVANTES EN EL PERIODO AUDITADO | 10 |
| 3. DICTAMEN DE AUDITORÍA GUBERMANENTAL CON INTEGRAL, MODALIDAD ESPECIAL | 11 |
| 4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA | 16 |
| 4.1 ANÁLISIS GENERAL DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL- FORMULACION, ERSTUDIO Y APROBACION | 16 |
| 4.2 RECURSOS PRESUPUESTADOS PARA EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO | 17 |
| 4.3 RECURSOS EJECUTADOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO | 23 |
| 4.4 CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO EN FUNCION A RECURSOS EJECUTADOS | 24 |
| 4.4.3 EVALUACION AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO SEGURIDAD | 29 |
| 4.4 4 EVALUACION AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE PRODUCTIVIDAD | 60 |
| 4.5 RESULTADOS GENERALES EVALUACION PDLB (2002-2004) | 80 |
| EVALUACION DE LA FORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2005 -2008 | 82 |
| 5. ANEXOS. |  |

INTRODUCCIÓN

La Contraloría de Bogotá, en desarrollo de su función constitucional y legal, en cumplimiento de su plan de auditoría Distrital, practicó Auditoría Gubernamental con Enfoque integral al Fondo de desarrollo Local de Bosa.

La Auditoría se centró en la evaluación del Plan de desarrollo local de Bosa 2002-2004; con énfasis en los objetivos de cultura ciudadana y productividad para la solución de las problemáticas de inseguridad y desempleo y  la evaluación de la formulación del Plan de Desarrollo Local 2005-2008.

Al hablar de planeación participativa en Bogotá ha existido una gran tentación, de parte  de no pocas autoridades distritales, a asimilarla con la planeación que se hace en las localidades únicamente. Con ello se deja de lado la posibilidad de alcanzar una mirada participativa, para lo cual existen instancias diversas. Además es clara desarticulación existente entre el proceso de planeación distrital y el que se lleva a cabo en las localidades, lo cual no permite hablar de un verdadero sistema de planeación distrital.

La formulación participativa de los planes de desarrollo de las veinte localidades de Bogotá para el período 2001- 2004, fue sin duda un importante paso adelante en materia de cristalización de la descentralización de las decisiones y la gestión del desarrollo en la ciudad y en el fortalecimiento de la participación ciudadana en la capital de Colombia.

Fue un proceso complejo, con múltiples actores e instancias, en el que se involucraron intereses y perspectivas muy disímiles y en el que, dadas las particularidades del Acuerdo 13 que lo reglamentó, se hizo un importante esfuerzo de complementación y desarrollo de esa norma. También  se hicieron amplios esfuerzos logísticos y organizativos de parte de la administración distrital y de los nombrados consejos de planeación local. Gracias a esos esfuerzos se llevaron a cabo encuentros ciudadanos en todas las localidades y un amplio conjunto de comisiones se esforzó por construir propuestas ciudadanas para el desarrollo local .Dichas propuestas después de un proceso de negociación con alcaldes y juntas administradoras locales, se recogieron, en mayor y menor grado, en los planes de desarrollo de las localidades.

La planeación participativa puede así ayudar a reducir el clientelismo y la utilización de recursos públicos para  beneficio privado y a dinamizar las relaciones entre el Estado, los ciudadanos y sus organizaciones.

Es así como entre enero y julio de 2001, se adelantó en Bogotá la formulación participativa de los planes de desarrollo de sus veinte localidades, proceso para el cual se inscribieron alrededor de cincuenta mil personas. Sin embargo esta participación es sumamente baja y en algunas localidades no está exenta de muchas trampas y peligros que surgen en su ejercicio.

Algunas  crecen de manera espontánea por la falta de conocimiento y preparación del aparato estatal y la comunidad, y conducen a serios problemas de información y organización de los procesos y por ende a la dispersión, la ausencia de resultados y la desmotivación de los ciudadanos. Por ello, se ha visto la tendencia a manipular la comunidad o a utilizarla con propósitos clientelistas.

1. ANÁLISIS  SECTORIAL

La creación de Bosa como elemento del proceso de Descentralización Local, data del año 1954, fecha en la que se inicia en Bogotá  este modelo, cuando mediante Decreto Legislativo No 3440, se divide la Ciudad en “zonas”,  se crea la figura de los “Alcaldes Menores”, encargados de desarrollar algunas funciones en estas “zonas” y se  erige a Bosa en  Alcaldía Menor1.

En el año de 1993, en desarrollo de lo dispuesto en la Constitución Política,  con la expedición del Decreto Ley 1421 de 1993, se dio un paso importante en el proceso descentralizador, creando las Localidades, dotándolas de unos órganos de gobierno expresados a través de las Juntas Administradoras y los Alcaldes Locales, quienes ejercen funciones orientadas a propiciar el desarrollo de la Planeación Local, el cumplimiento de normas y la participación de los ciudadanos, sin embargo, después de un lustro de vigencia del esquema y a pesar de los distintos énfasis puestos por las diferentes administraciones distritales para perfeccionar el modelo, este presenta serias dificultades en razón que sus resultados tal como se muestran en este informe, están por debajo de las expectativas ciudadanas.

La Dirección de Desarrollo Local y Participación Ciudadana, para el análisis de la gestión local, se fundamenta en el concepto territorial de Localidad desde el Plan de Ordenamiento Territorial, el significado de las  Localidades dentro del contexto Distrital y  el impacto social de la inversión local en el desarrollo de la comunidad.

Como fue definido en el memorando de Encargo de Auditoría, los problemas sectoriales están determinados en la problemática local y definidos en las principales necesidades colectivas e individuales de la Localidad, relacionados con los componentes de violencia e inseguridad; debilidades en las formas de expresión  cultural local; acefalía de políticas integrales en materia ambiental  para la defensa de los recursos naturales; deficiencias en espacios físicos y deportivos; bajos niveles de atención básica integral a los grupos vulnerables,  población con discapacidad y niñez desamparada; carencia de infraestructura vial adecuada;   falta de planteles educativos y mantenimiento de los existentes, limitaciones en los espacios físicos para que la comunidad pueda reunirse a discutir sus problemas y baja calidad y cobertura del servicio de Acueducto y Alcantarillado. 2

La problemática  local, se aborda con la Adopción del Acuerdo Local 02 de agosto 22 de 2001, Plan de Desarrollo Económico, social y de obras públicas,  PDL, “Bosa Participativa y Digna”, con el que se pretende mediante la ejecución de unos proyectos,  mitigar la problemática local, dado que los recursos asignados son insuficientes para atender la solución de los mismos.

Dentro de la visión de localidad y la estrategia para elaborar este análisis, se pudo establecer que, para la expedición del PDL, la administración conformó el Consejo Local de Planeación,  en cumplimiento del Acuerdo 13 de 2000,  del que se destaca la falta de representación y participación de las organizaciones industriales, gremio que no se acredito para tal fin. Se efectuaron trece encuentros ciudadanos, dos locales y once zonales, con cerca 7.842 ciudadanos inscritos, siendo así la Localidad que presentó el mayor índice de participación del Distrito Capital,  número que se considera bajo con relación a su población 3 410.099 personas.

Los delegados elegidos, priorizaron   los objetivos,   resultados que  no se  expresan  fielmente en la asignación presupuestal del PDL. Por ejemplo, el objetivo Familia y Niñez escogido en el segundo lugar de importancia por los ciudadanos,  presupuestalmente  ocupó el quinto lugar con un 8.5% del total de lo estimado.  Es evidente que la adopción del PDL, esta atada a lo establecido en el Plan de Desarrollo Distrital,  de manera que finalmente no se tiene en cuenta la decisiones ciudadanas en la problemática local, dado que este se convierte en el marco sobre el cual se expiden los planes locales, lo que muestra la falta de una política descentralizadora que facilite el mejoramiento de la gestión local.

Para la vigencia 2002 el FDLB apropió la suma de $9.143.8 millones, de la cual el 85.8%,  debía  ejecutarse a través de  las Unidades Ejecutivas Locales, UELs, la suma de $1.295.7 millones por el Fondo de Desarrollo Local de Bosa  en desarrollo del objetivo Gestión pública admirable.

La localidad dispuso darle mayor prioridad, en el PDL y en la vigencia,   al objetivo Justicia Social,  al que se le asigna para el año  el 56.19% del total del presupuesto, para desarrollar el programa mejoremos el barrio y la casa, con los proyectos construcción y terminación de acueductos y alcantarillados y construcción,  rehabilitación o terminación de vías en la Localidad a  los que se les invirtió el 77.0% del total, en el objetivo se incluyen además,  los  programas nutrir para el futuro y salud con calidad, con los proyectos apoyo al plan de alimentación, campañas de promoción y prevención en salud, con el 13.0% del objetivo

El segundo en importancia, excluyendo el de Gestión Pública Admirable, corresponde a Educación con el 12.7%  del presupuesto, para desarrollar el programa educación para el conocimiento, con el propósito de adecuar y mejorar la dotación de los centros educativos. A los objetivos Ambiente y Cultura Ciudadana, se les asignó $1.220.0 millones, equivalentes al 13.3% del presupuesto, para adelantar los programas vida sagrada y Bogotá bella, construida y natural, con los proyectos comunicar vida y jugar limpio y construcción terminación adecuación y dotación de parques de la Localidad, como los más importantes.

En materia de seguridad,  Bosa a sus propias dificultades,  debe agregarle las que se derivan del límite con poblaciones como el municipio de Soacha, que casi la triplica en  habitantes y es considerado por el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, como el  más violento de Cundinamarca;  hasta el punto que el Alcalde Mayor de Bogotá solicitó al Gobierno Nacional en el marco de las discusiones del proyecto de Plan Nacional de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario” que le permitiera  manejar la seguridad en ese municipio y en razón que según la misma comunicación,  la  única manera de comprometerse con un proyecto de seguridad regional que cubra Soacha, Ciudad Bolívar y Bosa, tanto en coordinación como en infraestructura es que Bogotá tenga tutela sobre la seguridad de Soacha4.

Sectorialmente la política de seguridad muestra una coherencia conceptual desarrollada en el Distrito por las últimas administraciones, que se refleja en lo local, mediante los proyectos a desarrollar, orientada a acciones puntuales, como la organización ciudadana y el fortalecimiento a las estaciones de policía locales.

Según el informe sectorial “Intenciones y acciones en la atención de la Población Desplazada en Bogotá”, publicado por la Contraloría Distrital, a la Localidad entre los años 2000 y  2001, habían llegado 463 familias del total de 4.842 recibidas en  Bogotá y atendidas por la Unidad de Atención Integral a Población Desplazada del Distrito, UAID, lo que constituye un hecho preocupante por cuanto después de las localidades de Ciudad Bolívar y Kennedy, es el lugar que más desplazados recibe, con el consecuente efecto social que de ello se deriva5,   en el  aumento de la demanda en sectores

básicos como salud, educación, exigencia en la cobertura de servicios públicos y mayor deterioro de la malla vial, ante los cuales la administración local se queda sin capacidad de reacción, por sus limitados ingresos. Situación que se agrava, con  la ejecución de proyectos institucionales de construcción de soluciones  habitacionales,  como los del Recreo y Porvenir, en los cuales vivirán más de 175.000 personas, que sumadas a la cerca de 300.000 ubicadas en las zonas de influencia, conformarán  una población similar a la de Bucaramanga6.

En materia ambiental,  se refleja  debilidad en la coordinación interinstitucional en cabeza del Departamento Administrativo del Medio Ambiente, DAMA, que no ha permitido en lo local articular acciones con el propósito de ejecutar los limitados recursos con la eficiencia deseada.

De la evaluación de la gestión local y sobre la base de las funciones asignadas a los FDL y demás entidades que forman parte del sector,  se puede establecer que estas con respecto a la descentralización, corresponde a procesos administrativos y de planeación, más no se registra avance importante en otros aspectos que conduzcan al logro de resultados tangibles en la calidad de vida de los ciudadanos, que inicie desde la solución de conflictos familiares hasta la problemática social  Local.  A lo que se suma la falta de una presencia efectiva de la administración central en lo local, lo que se palpa incluso en el proyecto de reestructuración administrativa del Distrito presentado por el Alcalde Mayor a estudio del Concejo tal como ya lo advirtió la Contraloría Distrital, debido q que no se observan  acciones o propuestas sobre el sector local.

## Como lo devela el presente informe,  el esquema de contratación local FDLB-UEL,  hace crisis, derivado  del retardo en la ejecución de los proyectos, que genera desconfianza en las comunidades con respecto a la solución de los problemas locales, por lo que  es necesario revisar por parte de la Administración Central la adopción de alternativas que propicien mejores resultados. Situación que repercute en la desconcentración y en la descentralización tanto administrativa como presupuestal del Distrito Capital en las Localidades, lo que de alguna manera impide que la comunidad se organice y exprese institucionalmente.

2. HECHOS RELEVANTES

La Constitución de 1991, además de promulgar el estado Social de Derecho, la democracia participativa y sus mecanismos de ejercicio directo, creó el sistema nacional de planeación y, como parte de él, el Consejo Nacional y los consejos territoriales de Planeación, instancias de participación ciudadana en la planeación del desarrollo.

Posteriormente , la Ley 388 de 1977, de desarrollo territorial dispuso que antes de enero de 1999” las autoridades municipales y distritales de todo el país previa participación democrática, por iniciativa de los alcaldes, y con apoyo de las oficinas de planeación, deben adoptar un Plan de Ordenamiento Territorial” (POT).

Pero la Constitución dispuso también, que el Concejo del Distrito Capital, por iniciativa del Alcalde Mayor, dividiría el territorio en localidades, de acuerdo con las características sociales de los habitantes, y haría el correspondiente reparto de competencias y funciones administrativas. Así mismo estableció que “la elección de Alcalde Mayor, de concejales distritales y ediles se hará en un mismo día para períodos de tres años. Los alcaldes locales  serán designados por el Alcalde mayor de terna enviada por la correspondiente junta administradora.”

Entre agosto y octubre de 1995 y luego de una amplia negociación con las JAL, se logró hacer el primer ejercicio de planeación participativa local en toda la ciudad. Tuvo como marco de referencia el decreto 425 de 1995.

El ejercicio realizado en 1998 se dio cumplimiento al trámite previsto en los artículos 36 a 40 de la Ley 152 y por el decreto 739 de agosto de 1998, se fijaron los procedimientos para la elaboración, aprobación, ejecución y seguimiento de los planes de desarrollo local y se establecieron espacios y mecanismos permanentes para la participación de la ciudadanía en la vida local. Según informes de asesor Renán Cuesta, entre Junio y diciembre de 1998 se realizaron en el Distrito Capital 539 reuniones sectoriales, preencuentros y encuentros ciudadanos, mediante los cuales se movilizaron más de 46.000 personas , es decir 2.300 por localidad promedio.

Bogotá, ha sido el primero en reglamentar específicamente un acompañamiento coherente y sostenido de la administración distrital mediante el Acuerdo 13 de 2000 – (aprobado en 1998 pero sancionado por el Alcalde Mayor en julio de 2000) con una estabilidad normativa, se crean los concejos de planeación local, se definió el cuerpo territorial  para el proceso y se comenzaron a abrir camino las decisiones de la comunidad en los planes de desarrollo local. El camino sin embargo, sigue sin despejarse totalmente porque además de los vacíos o conflictos que pueda plantear el acuerdo, están problemas como la falta de información y escasa preparación de las comunidades para enfrentar el proceso.

3.   DICTAMEN DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL, MODALIDAD ABREVIADA

Doctora

CORNELIA NISPERUZA FLOREZ

Alcaldesa Local de Bosa (E)

Ciudad

Respetado Doctora:

La Contraloría de Bogotá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política y en el Decreto 1421 de 1993, practicó Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial al Plan de Desarrollo Local 2002-2004,  a) Plan de Desarrollo local 2002-2004 – Asignación y ejecución presupuestal b) Avance físico y contratación con énfasis en seguridad y productividad y c) Cumplimiento de metas; con el fin de determinar la eficacia, eficiencia, celeridad y económica como resultado de la evaluación al PDLB, en concordancia con el Acuerdo 13 de 2000; de igual forma se verifico que la asignación presupuestal fuera acorde con cada uno de los objetivos presentados en el PDLB y que tengan como finalidad el desarrollo de actividades encaminadas al cumplimiento del cometido estatal de conformidad con la Resolución 001 de 2001 gestión.

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada y analizada por la Contraloría de Bogotá. La responsabilidad de la Contraloría de Bogotá consiste en producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la administración de la entidad, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales y el resultado sobre la gestión fiscal adelantada.

El informe contiene aspectos económicos, presupuestales y legales que una vez detectados como deficiencias por el equipo de auditoria, deberán ser corregidos  por la administración, lo cual contribuirá al mejoramiento continuo de la organización y por consiguiente en la eficiente y efectiva producción y prestación de servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas de Auditoría Gubernamentales compatibles con las de General Aceptación, así como con las políticas y los procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría de Bogotá; por lo tanto, requirió, acorde con  ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El control incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan la gestión de la entidad, el cumplimiento de las disposiciones legales.

Concepto sobre Gestión y Resultados:

Realizado el análisis respectivo a la gestión adelantada por el Fondo de Desarrollo Local de Bosa frente al Plan de Desarrollo Local de Bosa (2002-2004), se observó que existen deficiencias de Control Interno relacionadas con la  información y archivo del área de planeación, adicionalmente se detecto que en las carpetas contentivas de los documentos, no se encuentran organizadas de manera cronológica, completa, ordenada, ni foliada. Lo anterior incumple con los  literales  b) y e) del artículo 2 de la Ley 87 de1993.

En la contratación no se evidencia la convocatoria de veedurías ciudadanas para ejercer el control social, lo anterior contraviene lo mencionado en los literales b) y d) del artículo 2 y literal h) del artículo 4 de la ley 87 de 1993, como también lo mencionado en artículo 66 de la Ley 80 de 1993, artículo 9 de Decreto 2170 de 2002 y el artículo 20 del Decreto 739 de 1998 sobre  planes de desarrollo local y participación ciudadana.

Así mismo,  el análisis del componente democratización de la administración pública, permite manifestar que aún cuando se convoca de manera formal a la comunidad para ejercer veeduría ciudadana y  control social a la contratación, esta no deja de ser una labor estéril que no cumple con el espíritu de la norma, ni garantiza una verdadera participación ciudadana.

Todo lo descrito anteriormente, nos permite considerar en cumplimento de lo dispuesto en el articulo 18 de la ley 42 de 1993, que realizada la evaluación cualitativa del sistema de control interno en las áreas auditadas, este no es confiable y no ofrece la calidad requerida  para el cumplimiento eficaz y eficiente de los objetivos institucionales.

Los resultados del examen permiten  conceptuar que en la gestión adelantada por la administración de la entidad, si bien es cierto han mostrado avances, no se acatan las disposiciones que regulan sus hechos y operaciones, no han implementado en su totalidad un Sistema de Control Interno que ofrezca una información confiable, oportuna, completa y veraz.

Conforme a lo expresado anteriormente se evidencia la falta de planeación, coordinación, supervisión, evaluación, seguimiento y control al Plan de Desarrollo local 2002-2004; en donde se evidencia que la gestión realizada no cumple con los principios de eficiencia, eficacia y economía.  Transgrediéndose presuntamente lo estipulado en los artículos del Acuerdo 13 de 2000 y los artículos 3° y 4° de la Ley 489 de 1998.

A fin de lograr que la labor de auditoria conduzca a que se emprendan actividades de mejoramiento de la gestión publica, la entidad debe diseñar un Plan de Mejoramiento que permita solucionar las deficiencias puntualizadas, en el menor tiempo posible, documento que debe ser remitido a la Contraloria de Bogotá D.C., dentro de los quince días al recibo del presente informe.

El Plan de Mejoramiento debe detallar las medidas que se tomaran respecto de cada uno de los hallazgos identificados, cronograma en que implementaran los correctivos, responsables de efectuarlos y del seguimiento a su ejecución.

Cordialmente.

NESTOR ENRIQUE RODRIGUEZ BLANCO

Director de Desarrollo Local y Participación Ciudadana

4.  RESULTADOS DE LA AUDITORIA.

4.1. FORMULACIÓN, ESTUDIO Y APROBACIÓN PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2002-2004.

Mediante el Acuerdo Local número 002 de agosto 22 de 2001 se aprobó el Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para la Localidad de Bosa 2002 -2004 “BOSA, PARTICIPATIVA Y DIGNA”, dentro del Plan de Desarrollo Distrital “BOGOTA PARA VIVIR TODOS DEL MISMO LADO”, el cual fue suscrito por el Presidente y el Secretario de la JAL y la Alcaldesa Local de Bosa.

Para la ejecución de este Plan de Desarrollo se proyectaron recursos por la suma de $34.035.388.360 para el periodo 2002 -2004 y se distribuyeron por año, así:

2002 por $10.163.175.080.

2003 por $11.286.761.840.

2004 por $12.585.451.440.

CUADRO Nº 1

FORMULACIÓN DEL PLAN POR OBJETIVOS:

| OBJETIVO | PROGRAMADO SEGÚN EL PLAN DE DESARROLLO |
| --- | --- |
|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2002 - 2004 |
| 1 CULTURA CIUDADANA | 905.000.000 | 1.030.000.000 | 1.065.000.000 | 3.000.000.000 |
| 2 PRODUCTIVIDAD | 397.000.000 | 444.000.000 | 465.000.000 | 1.306.000.000 |
| 3 JUSTICIA SOCIAL | 4,862,540,640 | 5.449.609.472 | 5.987.707.321 | 16.299.857.433 |
| 4 EDUCACIÓN | 892.000.000 | 956.000.000 | 1.158.000.000 | 3.006.000.000 |
| 5 AMBIENTE | 759.000.000 | 838.000.000 | 888.000.000 | 2.485.000.000 |
| 6 FAMILIA Y NIÑEZ | 869.635.016 | 969.152.368 | 1.011.090.288 | 2.849.877.672 |
| 7 GESTIÓN PÚBLICA ADMIRABLE | 1.477.999.424 | 1.600.000.000 | 2.010.653.831 | 5.088.653.255 |
| SUMA TOTAL | 10.163.175.080 | 11.286.761.840 | 12.585.451.440 | 34.035.388.360 |

Fuente: Plan de Desarrollo Local –Bosa (2002-2004).

4.1.1. Para la formulación del Plan de Desarrollo Local 2002-2004; este grupo auditor tuvo en cuenta lo estipulado en los artículos del Acuerdo 13 de 2000; detectando las siguientes irregularidades: se observo que no existen como tal actas de encuentros ciudadanos, no existe acto administrativo y/o documento en el cual el Concejo de Planeación Local haya fijado la metodología para los encuentros ciudadanos (literales c y g del articulo 11°), no se tiene conocimiento del lugar y ubicación de las actas de concejo (parágrafo artìculo 11°); no existe acto administrativo en el cual el Alcalde Local instalo y presento en los encuentros ciudadanos, la propuesta inicial del Plan de Desarrollo y se concertó su contenido final especialmente en términos de proyectos de gran impacto y propuestas estratégicas zonales (Articulo 16°), no existe acto administrativo en que fue modificado el Plan de Desarrollo final aprobado en las reuniones de encuentros ciudadanos (articulo 18°), no existe acto administrativo en que el Alcalde Local sometió a consideración del Concejo de Planeación Local el Proyecto del Plan de Desarrollo Local final aprobado en los encuentros ciudadanos (Articulo 19°), no existe acto administrativo en que el Concejo de Plantación Local rindió su concepto y formulo sus observaciones al proyecto del Plan de Desarrollo Local final aprobado en los encuentros ciudadanos (Articulo 19°), no existe acto administrativo mediante el cual el Alcalde Local  presento a la Junta Administradora Local el Proyecto del Plan de desarrollo Local  final  aprobado en los encuentros ciudadanos atendiendo las observaciones del Concejo de Planeación Local (Articulo 20°).

Lo anteriormente expresado denota la falta de planeación, coordinación y eficiencia en el proceso de formulación del Plan de Desarrollo local  2002-2004 de Bosa.  Configurándose un hallazgo administrativo y transgrediendo presuntamente lo estipulado en los artículos 11,16,18,19 y 20 del Acuerdo 13 de 2000.

4.2. RECURSOS PRESUPUESTADOS PARA EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO.

Para la ejecución del Plan de Desarrollo 2002 – 2004 se asignaron los siguientes recursos:

CUADRO Nº 2

CONFRONTACIÓN RECURSOS REQUERIDOS PLAN POR OBJETIVO Y PROGRAMA VS RECURSOS PRESUPUESTADOS

| OBJETIVO/PROGRAMA | SEGÚN PLAN DE DESARROLLO LOCAL | PRESUPUESTADO SEGÚN INFORMES DE EJECUCIÓN | DIFERENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 CULTURA CIUDADANA | 3,000,000,000 | 1,815,000,000 | 1,185,000,000 |
| 2. Vida sagrada | 390,000,000 | 345,000,000 | 45,000,000 |
| 5. Organizarse para influir y para aprender | 210,000,000 | 65,000,000 | 145,000,000 |
| 6. Comunicar vida y jugar limpio | 2,400,000,000 | 1,405,000,000 | 995,000,000 |
| 2 PRODUCTIVIDAD | 1,306,000,000 | 960,000,000 | 346,000,000 |
| 7. Bogotanos y Bogotanas altamente competentes | 410,000,000 | 675,000,000 | -265,000,000 |
| 8. Prosperidad colectiva | 410,000,000 | 285,000,000 | 125,000,000 |
| 10. Bogotá crece con razón | 486,000,000 | 0 | 486,000,000 |
| 3 JUSTICIA SOCIAL | 16,299,857,433 | 28,569,136,780 | -12,269,279,347 |
| 14, Ubiquémonos para la solidaridad | 220,000,000 | 215,000,000 | 5,000,000 |
| 15. Bogotá ciudad fraterna | 1,930,000,000 | 1,010,500,000 | 919,500,000 |
| 16. Nutrir para el futuro | 656,200,000 | 3,078,589,058 | -2,422,389,058 |
| 17. Salud con calidad | 1,930,000,000 | 2,290,000,000 | -360,000,000 |
| 18. Mejoremos el barrio y la casa | 11,563,657,433 | 21,032,595,994 | -9,468,938,561 |
| Obras con saldo Pedagógico | 0 | 942,451,729 | -942,451,729 |
| 4 EDUCACIÓN | 3,006,000,000 | 3,361,249,678 | -355,249,678 |
| 20. Educación para la era del conocimiento | 2,208,000,000 | 3,151,249,678 | -943,249,678 |
| 21. Competencias para toda la vida | 798,000,000 | 210,000,000 | 588,000,000 |
| 5 AMBIENTE | 2,485,000,000 | 2,170,000,000 | 315,000,000 |
| 24. Bogotá, goce sostenible | 210,000,000 | 65,000,000 | 145,000,000 |
| 25. Bogotá, limpia me gustas más | 419,000,000 | 0 | 419,000,000 |
| 27. Bogotá bella, construida y natural | 1,856,000,000 | 2,105,000,000 | -249,000,000 |
| 6 FAMILIA Y NIÑEZ | 2,849,877,672 | 1,345,168,672 | 1,504,709,000 |
| 29. Educación para el amor y familias gestantes | 572,000,000 | 730,168,672 | -158,168,672 |
| 30. Mundos para la niñez y la familia | 1,886,000,000 | 615,000,000 | 1,271,000,000 |
| 32. Desarmarnos con amor | 391,877,672 | 0 | 391,877,672 |
| 7 GESTIÓN PÚBLICA ADMIRABLE | 5,088,653,255 | 4,154,931,571 | 933,721,684 |
| 33. Administración a la medida | 704,000,000 | 3,076,517,799 | -2,372,517,799 |
| 35. Cultura de la probidad y del control social | 455,000,000 | 195,000,000 | 260,000,000 |
| 36. Servimos al ciudadano | 475,000,000 | 136,000,000 | 339,000,000 |
| 37. Localidades fuertes | 3,454,653,255 | 747,413,772 | 2,707,239,483 |
| SUMA TOTAL | 34,035,388,360 | 42,375,486,701 | -8,340,098,341 |

Fuente: Plan de Desarrollo Local  (PDL 2002-2004) y ejecución presupuestal  2002-2004

Tal como se puede observar, en el Plan de desarrollo se estimo que para su ejecución se requerían $34.035.388.360 y se presupuestaron $42.375.486.701, es decir que le asignaron $8.340.098.341 de más de lo requerido.

Pese a lo anterior, en la distribución de los recursos no se dio cumplimiento a las asignaciones establecidas en Plan de Desarrollo ni en la distribución proporcional de los mayores recursos asignados entre los objetivos a cumplir. Con lo anterior se evidencia que no se tuvo en cuenta lo establecido en el artículo 18 del  Acuerdo 13 de 2000.

4.2.1. Asignaciones presupuestales menores a las estimadas en el Plan de Desarrollo.

Por el periodo 2002-2004 se dejaron de asignar recursos por $8.841.617.155 frente a los aprobados, para los siguientes programas:

1. CULTURA  CIUDADANA						$1.185.000.000

Vida sagrada						$  45.000.000

Organizarse para influir y para aprender	$145.000.000

Comunicar vida y jugar limpio			$995.000.000

De los tres (3) programas establecidos para cumplir este objetivo, a los tres (3) se les disminuyo los recursos, afectando el cumplimiento de este objetivo en $1.185.000.000.

2. PRODUCTIVIDAD							$611.000.000.

Prosperidad colectiva				$125.000.000

Bogotá crece con razón				$486.000.000

De los tres (3) programas establecidos para cumplir este objetivo, a dos (2) se les disminuyo los recursos, afectando el cumplimiento del objetivo en $611.000.000.

3. JUSTICIA SOCIAL							$924.500.000

Ubiquémonos para la solidaridad			$    5.000.000

Bogotá ciudad fraterna				$919.500.000

De los seis (6) programas establecidos para cumplir este objetivo, a dos (2) se les disminuyo los recursos, afectando el cumplimiento del objetivo en $924.500.000.

4. EDUCACIÓN								$588.000.000

Competencias para toda la vida			$588.000.000

De los dos (2) programas establecidos para cumplir este objetivo, a uno (1) se le disminuyo los recursos, afectando el cumplimiento del objetivo en $588.000.000.

5. AMBIENTE								$564.000.000.

Bogotá, goce sostenible 				$145.000.000

Bogotá, limpia me gustas más			$419.000.000

De los tres (3) programas establecidos para cumplir este objetivo, a los dos (2) se les disminuyo los recursos, afectando el cumplimiento del objetivo en $554.000.000.

6. FAMILIA Y NIÑEZ							$1.662.877.672

Mundos para la niñez y la familia			$1.271.000.000

Desarmarnos con amor				$   391.877.672

De los tres (3) programas establecidos para cumplir este objetivo, a dos (2) se les disminuyo los recursos, afectando el cumplimiento del objetivo en $1.662.877.672.

7. GESTIÓN PÚBLICA ADMIRABLE					$3.306.239.483

Cultura de la probidad y del control social	$   260.000.000

Servimos al ciudadano				$   339.000.000

Localidades fuertes					$2.707.239.483

De los cuatro (4) programas establecidos para cumplir este objetivo, a los tres (3) se les disminuyo los recursos, afectando el cumplimiento del objetivo en $3.306.239.483.

4.2.1.1 Como se desprende de las observaciones anteriormente relacionadas, de los (24) programas establecidos en el Plan de desarrollo 2002 -2004 a (15) de ellos se les disminuyeron los recursos aprobados en una suma total de $8.841.617.155, a pesar de contar con los recursos suficientes, con lo cual se afecto el cumplimiento de este Plan.

Si bien, mediante oficio 0725-2785 de septiembre 20 de 2005 la Dra. Cornelia Nisperuza Flórez Alcaldesa Local de Bosa (E) nos informo que: “En cuanto a este punto la razón por cuales se efecto menos apropiación en algunos programas es por que con lo apropiado se logró el cumplimiento de metas contempladas en el Plan de desarrollo local, así mismo un gran número de entidades realizaron inversiones que apuntaban al cumplimiento de dicho plan a nivel local en particular y a nivel distrital en lo general.”.

Esta Unidad de Control Local no pudo considerar la respuesta, toda vez que la Administración de la Alcaldía Local no informó que programas de los relacionados se cumplieron con menos recursos de los establecidos en el Plan de Desarrollo, así como tampoco informó puntualmente que otras entidades realizaron inversiones que apuntaban al cumplimiento del Plan de desarrollo Local de Bosa y sobre que proyectos específicos no se requería la inversión ni su redireccionamiento para obtener mayor cobertura, entendiendo con esto que a consideración de la Alcaldía Local de Bosa la problemática esta resuelta.

Asimismo, no informó las razones por las cuales con base en las consideraciones expuestas en la respuesta no reformulo las metas y proyectos del Plan de Desarrollo de la Localidad.

Tal como se puede observar, se presentó una descoordinación y falta de acción entre las autoridades de Planeación Local como Distrital, al formular Planes de Desarrollo inviables y pese a denotarlo no tomar los correctivos pertinentes.  Con lo anterior se configura en hallazgo administrativo, transgrediendo presuntamente el incumplimiento a lo establecido en los artículos 1, 2 y 18 del Acuerdo 13 de 2000 y los literales b, c, d y k del artículo 1ª y los literales f),g),h) e i) del artículo 3ª del Acuerdo 12 de 1.994.

Dentro de los (15) programas mencionados, se pudo establecer que para los siguientes tres programas no se les presupuesto ningún recurso, incumpliendo sin justificación alguna las metas establecidas. Los programas son los siguientes:

PRODUCTIVIDAD								$611.000.000.

Bogotá crece con razón				$486.000.000

AMBIENTE									$564.000.000.

Bogotá, limpia me gustas más			$419.000.000

FAMILIA Y NIÑEZ								$1.662.877.672

Desarmarnos con amor				$391.877.672

“Con respecto a la no asignación presupuestal a los programas 10, 25 y 32 durante las vigencias 2002 al 2004 nos permitimos informarle que el plan de desarrollo Distrital “ Bogotá para vivir todos del mismo lado” es un plan en el que están incluidos el sector central , el sector descentralizado y el sector de las localidades, por lo anterior durante dichas vigencias en el caso del programa 10 la entidad encargada de la legalización de los barrios es el DAPD por lo que dicha entidad tuvo que llevar a cabo acciones en tal sentido. En cuanto al programa 25 si bien no se efectuaron apropiaciones, el programa contempla la realización de actividades muy similares a las del programa 24. En cuanto al programas 32 si bien no se apropiaron recursos en el presupuesto del FDL  se realizaron muchas campañas en cumplimiento de dicho programa a nivel distrital algunas de las cuales en bosa...”

El grupo auditor, no consideró esta respuesta por ser muy general y poco precisa y no aportar los soportes ni explicaciones correspondientes; además por renocer  a partir de la misma la falta de planeación y coordinación en su formulación con los otros entes distritales y con su propio Plan.  Con lo anterior se evidencia incumplimiento a lo establecido en el artículo 1, el artículo 2 y 18 del Acuerdo 13 de 2000 y los literales b, c y k del Acuerdo 12 de 1.994.

4.2.2. Asignaciones presupuestales mayores a las estimadas en el Plan de Desarrollo.

4.2.2.1. Por el periodo 2002-2004 se presupuestaron $17.181.715.496 más de los aprobados en el Plan de desarrollo. Los programas a los que se les asignaron mayores recursos son:

PRODUCTIVIDAD							$265.000.000

Bogotanos y Bogotanas altamente competentes $265.000.000

JUSTICIA SOCIAL							$13.193.779.347

Nutrir para el futuro 			$2.422.389.058

Salud con calidad				$   360.000.000

Mejoremos el barrio y la casa		$9.468.938.561

Obras con saldo Pedagógico		$  942.451.729

EDUCACIÓN							$943.249.678

Educación para la era del conocimiento $943.249.678

AMBIENTE								$249.000.000

Bogotá bella, construida y natural 	$249.000.000

FAMILIA Y NIÑEZ							$158.168.672

Educación para el amor y familias

gestantes 					$158.168.672

GESTIÓN PÚBLICA ADMIRABLE				$2.372.517.799

Administración a la medida 		$2.372.517.799

Como se desprende de la información anterior, de los (24) programas establecidos en el Plan de desarrollo 2002 -2004 a (9) de ellos se les aumentaron los recursos aprobados, sin embargo la administración de la Alcaldía Local no aporto los actos administrativos mediante los cuales se presentó, estudió y aprobó la modificación a los recursos asignados en el Plan de Desarrollo Local para los programas antes relacionados y los efectos en las metas inicialmente planteadas. Con lo anterior se evidencia incumplimiento a lo establecido en el artículo 1, el artículo 2 y 18 del Acuerdo 13 de 2000 y los literales b, c y k del Acuerdo 12 de 1.994.

4.2.2.2. Pese a que dentro del Plan de desarrollo no se encontraba incluido el programa Obras con saldo pedagógico, se presupuestaron $942.451.729.

Si bien, mediante oficio 0725-2785 de septiembre 20 de 2005 la Dra. Cornelia Nisperuza Flores Alcaldesa Local de Bosa (E) nos informo que: “Con respecto a la inclusión del programa 19”Obras con saldo pedagógico” del objetivo Justicia Social en los presupuestos de la vigencia 2002, 2003 y 2004 se debió a la necesidad de terminar algunas obras como es el caso de algunos salones comunales incluidos en dicho programa, como lo establece el numeral 4 del artículo 69 del decreto 1421 de 2003 en cuanto atribuciones de las JAL “No podrán haber apropiaciones para la iniciación de nuevas obras mientras no estén terminadas las que se hubieren iniciado en la respectiva localidad para el mismo servicio” “., lo que cuestiona esta Unidad de Control Local es el porque no se contempló esta situación en el Plan de desarrollo.  Con lo anterior se evidencia incumplimiento a lo establecido en el artículo 1, el artículo 2 y 18 del Acuerdo 13 de 2000 y los literales b, c y k del Acuerdo 12 de 1.994.

4.3. RECURSOS EJECUTADOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO.

Para la ejecución del Plan de desarrollo 2002 – 2004 de los recursos presupuestados se presentó la siguiente ejecución:

CUADRO N°3

CONFRONTACIÓN RECURSOS PRESUPUESTADOS VS SU EJECUCIÓN 2002 - 2004

| OBJETIVO/PROGRAMA | PREPUESTADO | EJECUTADO | SALDO NO EJECUTADO | EJECUC ( %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 CULTURA CIUDADANA | 1,815,000,000 | 1,636,748,303 | 178,251,697 | 90.18 |
| 2 PRODUCTIVIDAD | 960,000,000 | 890,000,000 | 70,000,000 | 92.71 |
| 3 JUSTICIA SOCIAL | 28,569,136,780 | 27,924,751,388 | 644,385,392 | 97.74 |
| 4 EDUCACIÓN | 3,361,249,678 | 2,955,802,129 | 405,447,549 | 87.94 |
| 5 AMBIENTE | 2,170,000,000 | 2,114,309,312 | 55,690,688 | 97.43 |
| 6 FAMILIA Y NIÑEZ | 1,345,168,672 | 900,091,785 | 445,076,887 | 66.91 |
| 7 GESTIÓN PÚBLICA ADMIRABLE | 4,154,931,571 | 3,615,320,280 | 539,611,291 | 87.01 |
| Suma Total | 42,375,486,701 | 40,037,023,198 | 2,338,463,503 | 94.48 |

Fuente: Ejecuciones presupuestales 2002-2004.

Tal como se puede concluir, por el periodo que comprende el Plan de Desarrollo Local 2002-2004, se efectuó una ejecución de $40.037.023.198 de un valor presupuestado de $42.375.486.701 quedando pendiente de ejecución una cuantía de $2.338.463.503 que en términos presupuéstales equivale a una ejecución del 94.98% y un saldo por ejecutar del 5.52%.

Los rubros de mas baja ejecución corresponden a Familia y Niñez con un 66.91%, Gestión Pública Admirable con un 87.01%, Educación con el 87.94%, Cultura Ciudadana con el 90.18% y Productividad con el 92.71%.

4.4. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO 2002 - 2004 EN FUNCIÓN A LOS RECURSOS EJECUTADOS

Para la ejecución del Plan de desarrollo 2002 – 2004 de los recursos presupuestados se presentó la siguiente ejecución:

CUADRO Nº 4

CONFRONTACIÓN RECURSOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO VS SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2002 - 2004

| OBJETIVO/PROGRAMA | PROGRAMADO SEGÚN PLAN DE DESARROLLO LOCAL | EJECUTADO | MENOR VR EJECUTADO DEL PLAN | MAYOR VR EJECUTADO DEL PLAN | MENOR VR EJECUTADO DEL PLAN % | MAYOR VR EJECUTADO DEL PLAN % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 CULTURA CIUDADANA | 3,000,000,000 | 1,636,748,303 | 1,363,251,697 | 0 | 45.44 | 0.00 |
| 2. Vida sagrada | 390,000,000 | 338,046,209 | 51,953,791 |  | 13.32 | 0.00 |
| 5. Organizarse para influir y para aprender | 210,000,000 | 58,449,250 | 151,550,750 |  | 72.17 | 0.00 |
| 6. Comunicar vida y jugar limpio | 2,400,000,000 | 1,240,252,844 | 1,159,747,156 |  | 48.32 | 0.00 |
| 2 PRODUCTIVIDAD | 1,306,000,000 | 890,000,000 | 681,000,000 | 265,000,000 | 52.14 | 20.29 |
| 7. Bogotanos y Bogotanas altamente competentes | 410,000,000 | 675,000,000 |  | 265,000,000 | 0.00 | 64.63 |
| 8. Prosperidad colectiva | 410,000,000 | 215,000,000 | 195,000,000 |  | 47.56 | 0.00 |
| 10. Bogotá crece con razón | 486,000,000 | 0 | 486,000,000 |  | 100.00 | 0.00 |
| 3 JUSTICIA SOCIAL | 16,299,857,433 | 27,143,314,133 | 1,146,762,941 | 11,990,219,641 | 7.04 | 73.56 |
| 14, Ubiquémonos para la solidaridad | 220,000,000 | 213,371,520 | 6,628,480 |  | 3.01 | 0.00 |
| 15. Bogotá ciudad fraterna | 1,930,000,000 | 789,865,539 | 1,140,134,461 |  | 59.07 | 0.00 |
| 16. Nutrir para el futuro | 656,200,000 | 2,980,321,826 |  | 2,324,121,826 | 0.00 | 354.18 |
| 17. Salud con calidad | 1,930,000,000 | 2,220,617,937 |  | 290,617,937 | 0.00 | 15.06 |
| 18. Mejoremos el barrio y la casa | 11,563,657,433 | 20,939,137,310 |  | 9,375,479,877 | 0.00 | 81.08 |
| 4 EDUCACIÓN | 3,006,000,000 | 2,955,802,129 | 728,204,224 | 678,006,353 | 24.23 | 22.56 |
| 20. Educación para la era del conocimiento | 2,208,000,000 | 2,886,006,353 |  | 678,006,353 | 0.00 | 30.71 |
| 21. Competencias para toda la vida | 798,000,000 | 69,795,776 | 728,204,224 |  | 91.25 | 0.00 |
| 5 AMBIENTE | 2,485,000,000 | 2,114,309,312 | 564,615,256 | 193,924,568 | 22.72 | 7.80 |
| 24. Bogotá, goce sostenible | 210,000,000 | 64,384,744 | 145,615,256 |  | 69.34 | 0.00 |
| 25. Bogotá, limpia me gustas más | 419,000,000 | 0 | 419,000,000 |  | 100.00 | 0.00 |
| 27. Bogotá bella, construida y natural | 1,856,000,000 | 2,049,924,568 |  | 193,924,568 | 0.00 | 10.45 |
| 6 FAMILIA Y NIÑEZ | 2,849,877,672 | 900,091,785 | 2,075,275,034 | 125,489,147 | 72.82 | 4.40 |
| 29. Educación para el amor y familias gestantes | 572,000,000 | 697,489,147 |  | 125,489,147 | 0.00 | 21.94 |
| 30. Mundos para la niñez y la familia | 1,886,000,000 | 202,602,638 | 1,683,397,362 |  | 89.26 | 0.00 |
| 32. Desarmarnos con amor | 391,877,672 | 0 | 391,877,672 |  | 100.00 | 0.00 |
| 7 GESTIÓN PÚBLICA ADMIRABLE | 5,088,653,255 | 3,615,320,280 | 3,542,320,024 | 2,068,987,049 | 69.61 | 40.66 |
| 33. Administración a la medida | 704,000,000 | 2,772,987,049 |  | 2,068,987,049 | 0.00 | 293.89 |
| 35. Cultura de la probidad y del control social | 455,000,000 | 194,987,500 | 260,012,500 |  | 57.15 | 0.00 |
| 36. Servimos al ciudadano | 475,000,000 | 130,009,008 | 344,990,992 |  | 72.63 | 0.00 |
| 37. Localidades fuertes | 3,454,653,255 | 517,336,723 | 2,937,316,532 |  | 85.02 | 0.00 |
| Suma Total | 34,035,388,360 | 39,255,585,943 | 10,101,429,176 | 15,321,626,759 | 29.68 | 45.02 |

Fuente: Plan de Desarrollo Local  (PDL 2002-2004) y ejecución presupuestal  2002-2004

Del cuadro comparativo anterior se concluye inicialmente que de un total de $34.035.388.360 establecidos en el Plan de Desarrollo 2002-2004 se ejecutaron $40,037,023,198, lo cual refleja una ejecución del 117.63%, sin embargo esta conclusión no es exacta, si tenemos en cuenta que dentro de la ejecución se presenta un valor ejecutado de $781.437.256 del rubro obras con saldo pedagógico el cual no fue contemplado en el Plan de desarrollo, que al eliminarlo nos daría un valor ejecutado real de $39.255.585.943.

De otra parte, si sumamos al valor estimado en el Plan los mayores recursos asignados obtendríamos:

Vr. Asignado en el Plan de Desarrollo				$34.035.388.360

(+) Mayor valor asignado presupuestalmente			$  8.340.098.341

Total recursos del Plan de desarrollo				$42.343.637.177

(-) Vr ejecutado 							$39.255.585.943

Saldo No ejecutado							$  3.088.051.234

Es decir, que finalmente y bajo las consideraciones anteriores, obtenemos una ejecución total del Plan de desarrollo del 92.70, que si bien en principio podríamos considerar aceptable observamos que se dejaron de ejecutar un promedio anual de $1.029.000.000 en favor de la comunidad (esta conclusión parte de que las obligaciones por pagar a diciembre 31 de 2004 fueron ejecutadas en un 100%).

A continuación y a partir del cuadro anterior, se presenta la situación por Programa, sin dejar de precisar que estamos comparando un Plan de Desarrollo que no fue ajustado en función a los recursos y que en consecuencia en gran medida se parte de una posición favorable para la Administración no por su Gestión sino por el no ajuste de las partidas.

4.4.1. Programas que presentan una menor ejecución a la estimada en el Plan de Desarrollo.

Por el periodo 2002-2004 se presento una menor ejecución de recursos por $10.101.429.176 frente a los aprobados, para los siguientes programas:

1. Cultura Ciudadana							$1.363.251.697

Vida sagrada						$      51.953.791

Organizarse para influir y para aprender	$   151.550.750

Comunicar vida y jugar limpio			$1.159.747.156

De los tres (3) programas establecidos para cumplir este objetivo, los tres (3) presentan una menor ejecución de sus programas, incumpliendo el objetivo en el 45.44%.

2. PRODUCTIVIDAD							$681.000.000.

Prosperidad colectiva				$195.000.000

Bogotá crece con razón				$486.000.000

De los tres (3) programas establecidos para cumplir este objetivo, dos (2) presentan una menor ejecución de sus programas, incumpliendo el objetivo en el 52.14.

3. JUSTICIA SOCIAL							$1.146.762.941

Ubiquémonos para la solidaridad			$       6.628.480

Bogotá ciudad fraterna				$1.140.134.461

De los seis (6) programas establecidos para cumplir este objetivo, en dos (2) presentan una menor ejecución de sus programas, incumpliendo el objetivo en el 7.04.

4. EDUCACIÓN								$728.204.224

Competencias para toda la vida			$728.204.224

De los dos (2) programas establecidos para cumplir este objetivo, en uno (1) se presentan incumplimiento en la ejecución de sus programas, incumpliendo el objetivo en el 24.23.

5. AMBIENTE								$564.615.256.

Bogotá, goce sostenible 				$145.615.256

Bogotá, limpia me gustas más			$419.000.000

De los tres (3) programas establecidos para cumplir este objetivo, en dos (2) presentan una menor ejecución de sus programas, incumpliendo el objetivo en el 22.72.

6. FAMILIA Y NIÑEZ							$2.075.275.034

Mundos para la niñez y la familia			$1.683.397.362

Desarmarnos con amor				$   391.877.672

De los tres (3) programas establecidos para cumplir este objetivo, en dos (2) se presentan una menor ejecución de sus programas, incumpliendo el objetivo en el 72.82.

7. GESTIÓN PÚBLICA ADMIRABLE					$3.542.320.024

Cultura de la probidad y del control social	$   260.012.500

Servimos al ciudadano				$   344.990.992

Localidades fuertes					$2.937.316.532

De los cuatro (4) programas establecidos para cumplir este objetivo, en tres (3) se presentan incumplimiento en la ejecución de sus programas, incumpliendo el objetivo en el 69.61%.

Como se desprende de las observaciones anteriores, de los (24) programas establecidos en el Plan de desarrollo 2002 -2004 en (15) de ellos se le presentó incumplimiento en la ejecución de los recursos asignados lo cual trajo como consecuencia un incumplimiento en los siete (7) objetivos del Plan de Desarrollo que en conjunto equivalen al 29.68% del Plan de Desarrollo.  Con lo anterior se evidencia incumplimiento a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo 13 de 2000.

4.4.1.1. Dentro de los (15) programas mencionados, se pudo establecer que para los siguientes tres (3) programas su ejecución fue del 0 con lo cual se irrespetaron los encuentros ciudadanos e incumplieron el Plan de Desarrollo sin justificación alguna. Los programas son los siguientes:

PRODUCTIVIDAD								$681.000.000

Bogotá crece con razón				$486.000.000

AMBIENTE									$564.615.256.

Bogotá, limpia me gustas más			$419.000.000

FAMILIA Y NIÑEZ								$2.075.275.034

Desarmarnos con amor				$391.877.672

La administración de la Alcaldía Local no aporto los actos administrativos mediante los cuales se presentó, estudió y aprobó la no-ejecución de los programas antes relacionados.

4.4.2. Asignaciones presupuestales mayores a las estimadas en el Plan de Desarrollo.

4.4.2.1. Por el periodo 2002-2004 se ejecutaron $15.321.626.759 más de los aprobados en el Plan de desarrollo. Los programas en que se ejecutaron mayores recursos son:

PRODUCTIVIDAD								$265.000.000.

Bogotanos y Bogotanas altamente competentes 	$265.000.000

JUSTICIA SOCIAL							        $11.990.219.641

Nutrir para el futuro 				$2.324.121.826

Salud con calidad					$   290.617.937

Mejoremos el barrio y la casa			$9.375.479.877

EDUCACIÓN							     $678.006.353

Educación para la era del conocimiento 	$678.006.353

AMBIENTE								     $193.924.568.

Bogotá bella, construida y natural 		$193.924.568

FAMILIA Y NIÑEZ							      $125.489.147

Educación para el amor y familias gestantes 	$125.489.147

GESTIÓN PÚBLICA ADMIRABLE				      $2.068.987.049

Administración a la medida 			$2.068.987.049

4.4.2.2. Como se desprende de la información anterior, de los (24) programas establecidos en el Plan de desarrollo 2002 -2004, (9) de ellos presentan una mayor ejecución de los recursos aprobados, sin embargo la administración de la Alcaldía Local no aporto los actos administrativos mediante los cuales se presentó, estudió y aprobó la modificación a los recursos asignados en el Plan de Desarrollo Local para los programas antes relacionados y los efectos en las metas inicialmente planteadas.

Pese a que dentro del Plan de desarrollo no se encontraba incluido el programa Obras con saldo pedagógico, se ejecuto un valor de $781.437.256. Con todo lo anteriormente expresado se configura hallazgo administrativo, transgrediendo presuntamente lo establecido en los artículos 1,  2 , 3 y  18 del Acuerdo 13 de 2000 y los literales b, c y k del Acuerdo 12 de 1.994.

4.4.3  Evaluaciòn al cumplimiento del objetivo seguridad.

4.4.3.1 Consideraciones generales.

A nivel de reflexión se presentan algunos aspectos relevantes de diagnóstico de la problemática de seguridad como marco de referencia para abordar la percepción sobre inseguridad que tienen los habitantes de la localidad, pero que por sí solo representa un hecho subjetivo. Entiéndase desde este punto de vista, que la inseguridad es principalmente un estado mental de los habitantes de una ciudad, que se puede explicar a partir de un conjunto de hechos medibles, que son de fácil percepción pero que fundamentalmente son actos violentos. Así la mayoría de la población en cualquier localidad identifica fácilmente aquellas circunstancias y conductas que aumentan la inseguridad.

La seguridad ciudadana, la convivencia y la solidaridad son condiciones fundamentales para garantizar el bienestar de los ciudadanos. Exigen del estado y la sociedad, la generación de instrumentos para que los ciudadanos puedan ejercer derechos individuales, colectivos y sociales y el desarrollo de la actividad productiva. El ámbito de la seguridad debe trascender, la ausencia de peligro y la simple vigilancia para incorporar también el desarrollo social y la armonía entre los miembros de la sociedad.

La autoridad civil, su Fuerza Pública y la Justicia,  deben crear condiciones de seguridad ciudadana y la promoción de la convivencia entre sus habitantes. Es compromiso del Estado, principio Constitucional, crear conciencia de la responsabilidad de preservar y mantener el orden público.  La seguridad ciudadana es una responsabilidad de todos y la convivencia es una obligación social de toda la comunidad. La inseguridad es un factor de inequidad que debe corregirse con toda la capacidad institucional.

Se consolida como tarea prioritaria del Estado consolidar la seguridad ciudadana y prevenir las violencias y los delitos en todas sus manifestaciones, pero sí con un pleno acatamiento a los derechos de los ciudadanos.

El fortalecimiento de la seguridad  representa establecer bases seguras para el ejercicio de las libertades de todos los ciudadanos.

4.4.3.2 Principales causas de inseguridad.

- La desocupación juvenil. Un amplio sector de la población joven no tiene       posibilidades de insertarse en la economía o solo puede alcanzar ingresos que lo ubican por debajo de la pobreza.

- Deterioro del núcleo familiar con delincuencia. Las cifras indican que las numerosas familias pobres, son las que sufren tensiones extremas ante períodos de desocupación prolongada y privaciones económicas graves que terminan por desarticular el núcleo familiar.

- El Alcoholismo y la drogadicción: Debido a los altos índices de analfabetismo, la poca educación, el trabajo a destajo, con altos baches de desempleo, inducen a la juventud a la venta y consumo de alcohol y droga facilitando la creación de pandillas juveniles, que en un futuro conforman bandas delincuenciales organizadas.

- Correlación entre niveles de educación y criminalidad. La tendencia estadística revela que si aumentan los grados de educación de una población, descienden los índices de delictivos.

En cuanto a la situación de Bogotá,  en el Cuadro No.5, se presenta a título meramente ilustrativo, es decir, sin entrar a calificarlos en su incidencia relativa, algunos factores potencialmente generadores y facilitadores de la violencia:

CUADRO No. 5

FACTORES GENERADORES Y FACILITADORES DE VIOLENCIA EN BOGOTA

| FACTORES GENERADORES | FACTORES FACILITADORES |
| --- | --- |
| Carencia de educación | Indisciplina social |
| Ausencia de ética individual | Insolidaridad ciudadana |
| Violencia intrafamiliar | Miedo |
| Pandillas juveniles | Impunidad |
| Delincuencia organizada | Migraciones a las ciudades |
| Alcoholismo y drogadicción | Desempleo y pobreza |

FUENTE: Revista la Seguridad en el Distrito Capital. Contraloria de Bogotá. 2003

En la Localidad de Bosa, acorde con la información reportada la Contraloría Distrital en su rendición del Balance Social del período 2003-2004 establece como una de sus problemas prioritarios a la inseguridad, al plantear: “El alto índice de criminalidad, delincuencia e inseguridad, impiden que los habitantes del sector desarrollen sus potencialidades y capacidades tanto a nivel individual, como su vida en comunidad.”

Igualmente en la inscripción de Proyectos por parte de los ciudadanos en el Banco de Programas y Proyectos ante la Oficina de Planeación de la Alcaldía se enumeraron como posibles condiciones que llevaron a plantear el problema de Seguridad como una prioridad, los siguientes:

- La violencia que ha aumentado en gran parte, debido a la situación económica que vive el país, con un alto índice en la Localidad de Bosa.

- La falta de capacitación, el fomento del deporte y las pocas oportunidades de empleo, entre otros, han ocasionado el aumento de pandillas en la localidad.

- La policía no cuenta con elementos necesarios para darle solución a los problemas de todo tipo que se presentan en la localidad.

- La cercanía de la localidad con corredores habitacionales, como es el municipio de Soacha y Ciudad Bolívar, que presentan una situación alarmante en materia de seguridad.

- La migración de grupos al margen de la Ley, que ofrecen dádivas, fomentan  la creación de pandillas, el crecimiento de  los grupos armados, los cuales extorsionan, atracan,  secuestran y realizan terrorismo en las ciudades.

4.4.3.3 Las políticas de seguridad de las tres últimas administraciones.

A manera de elemento de análisis dentro de la percepción ciudadana sobre la seguridad en las localidades se presenta a continuación un comparativo de las políticas de seguridad en las tres últimas  administraciones:

##### CUADRO No. 6

#### PLANES DE SEGURIDAD DE LAS TRES ÚLTIMAS ADMINISTRACIONES

| ADMINISTRACION ENRIQUE PEÑALOZA | ADMINISTRACION ANTANAS MOCKUS | ADMINISTRACION LUCHO GARZON |
| --- | --- | --- |
| Programas de Participación Ciudadana a través del Programa “Red de Vecinos” para mejorar la seguridad en los barrios. | Incrementos de la participación ciudadana a través de intentos de acercar la policía a la comunidad mediante el trabajo con las comunidades barriales | Firma del Pacto por la Seguridad y la Convivencia, entre la Alcaldía Mayor, la Cámara de Comercio de Bogotá, la Fiscalía y la Personería Distrital, como una forma para mejorar la seguridad y la convivencia en el Distrito Capital, reduciendo las muertes violentas, bajar los índices de delitos y promover el incremento de la denuncia. |
| Arreglo de las estaciones de policía adaptando sus instalaciones. -Creación de la Emisora de la Policía Nacional. | Vigilancia por objetivos: En la Ciudad la Policía estableció como objetivo el control de los delitos de mayor impacto social (hurto de vehículos, atraco a bancos, asalto a residencias, homicidios, atraco callejero y terrorismo urbano). -Igualmente, la policía combatió el delito por actividades – objetivo, tales como: conformación de grupos de reacción, programación de puestos de control, plan presencia y de información ciudadana, | -Reducir la tasa de muertes violentas (homicidios, suicidios, muertes en accidentes de tránsito, muertes accidentales) de 40,7 por cada 100 mil habitantes a 30, a Junio de 2008. -Reducir el número de delitos de alto impacto en un 25% hasta Junio de 2008- -Aumentar los niveles de esclarecimiento de los delitos ocurridos en Bogotá y reducir los índices de impunidad. |
| Puesta en marcha de los Frentes de Seguridad en los barrios acercando a la policía a los habitantes, realizando reuniones comunales y adelantando planes puerta a puerta | Plan de seguridad de las avenidas y los barrios. | Hacer todos los esfuerzos posibles para reducir los índices de ocurrencia de homicidios y delitos de alto impacto, mediante la colaboración de la ciudadanía. |
| -Política de cero tolerancia con la invasión del espacio público. -Recuperación de los andenes mediante el desalojo de vendedores ambulantes. | Recuperación del espacio público | - Reubicación de los Vendedores Ambulantes a través del Programa con el Fondo de Ventas Populares y la implantación de capacitaciones orientadas a mejorar el empleo informal, cooperativas de trabajo y pequeñas empresas asociativas. -Procurar el incremento de la denuncia derivadas de los delitos de agresión sexual y violencia intrafamiliar. |
| Comando de reacción computarizada para responder las llamadas de emergencia | Fortalecimiento del Centro Automático de Despacho-CAD o “Línea 12 de la Policía”, con una inversión aproximada de $47.932 millones. | Impulsar la participación ciudadana en la prevención del delito y la promoción de formas de convivencia. |
| Plan Desarme. | Control de porte de armas de fuego y armas blancas. | -Continuación con el Plan Desarme. -Programa de desarme a estudiantes de los Colegios de la Ciudad. |
| Aumento de los recursos al Fondo de Seguridad y Vigilancia. | Aumento y utilización racional de los recursos del Fondo de Seguridad y Vigilancia. | -Construcción a Diciembre 31 de 2005 veinte (20) nuevos Comandos de Atención Inmediata (CAI) en la Ciudad. -Aumento del pie de fuerza de la policía en 800 agentes. |
| Incremento del patrullaje a los barrios y zonas comerciales. | Control de invasiones y operaciones contraguerrilleras. | Firma de Pacto de Seguridad con los taxistas, contando con el apoyo de la Superintendencia de Vigilancia Privada para que las compañías de vigilancia garanticen la seguridad de las zonas residenciales. |
| Remodelación de la zona conocida como “El Cartucho” | Continuación de la Remodelación de la zona conocida como “El Cartucho” e inicio Proyecto del Parque “El Nuevo Milenio” | Continuación de la remodelación de la zona “El Cartucho” mediante la construcción del Parque “El Nuevo Milenio” |

FUENTE: -Instituciones y Recursos para Vivir la Ciudad Israel Fainboim. Tomo 5.Alcaldía Mayor de Bogotá.Periódico BOSAVOZ- Edición No. 3- Agosto de 2005.  El Tiempo, Edición de Agosto 17 de 2005.

Los elementos  esenciales, en la sensación de seguridad, entre otros son; el respeto al espacio público, en cambio de imágen de la policía frente a la comunidad. La administración Peñaloza desarrollo con fuerza estos puntos. Se ha ido creando entre la policía y la comunidad un sentido del respeto de los  automóviles a los peatones y de los peatones al espacio de los carros. Este respeto ha sido reforzado con el programa Misión Bogotá que ha contratado personal civil para educar a los peatones y a los automovilistas en el acatamiento de las normas de tránsito.

De estas dos administraciones se puede concluir que ambas mejoraron los indicadores de criminalidad y desarrollaron un mayor control sobre la destinación de los recursos que invierte el Distrito en seguridad y un esfuerzo continuado en la policía por acercarse a la ciudadanía y trabajar con ella.

Igualmente, la Administración de Lucho Garzón continuó con los Programas de las dos administraciones anteriores, impulsando las metas a reducir las tasas de muertes violentas, delitos de alto impacto y la ocurrencia de lesiones personales. Al igual que aunar esfuerzos a prevenir los delitos de abuso sexual, violencia intrafamiliar, reducción de la impunidad, rechazo a la violencia y convivencia pacífica de los ciudadanos.

4.4.3 4 Estadísticas vitales de la Localidad de Bosa.

4.4 3.4.1 Población.

Para el 2002 se proyecta una  población residente de 6.687.120 habitantes;   En la Localidad de Bosa se estima una población residente de 450.468 habitantes, que representa el 6.7% del total de la Población de la Ciudad.

CUADRO No. 7

PROYECCIONES DE POBLACION DE LA LOCALIDAD DE BOSA

1.997-2001

| LOCALIDAD | 1997 | 2000 | 2002 | 2005 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOSA | 311.698 | 410.099 | 450.468 | 519.424 | 565.237 |

FUENTE: Monografía de la Localidad de Bosa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Febrero de 2004.

4.4.3.4.2. Distribución de la población.

La composición de la población residente en Bosa por edad muestra una localidad con una población eminentemente joven, en donde el 29,2% de ésta es menor de 15 años y tan solo un 2,9% es mayor de 64 años, lo que traduce en una alta dependencia económica, ya que 47 habitantes de la localidad dependen económicamente de cada 100 habitantes en edad económicamente productiva; la fuerza de trabajo de la localidad está representada por 339.291 personas que corresponden al 75,31% de la población local; por sexo la composición es del 46% de hombres y 54% mujeres; el índice de masculinidad para la localidad es del 85 hombres por cada 100 mujeres, que varía desde 103 en los menores de 1 año, hasta 57 en los adultos mayores de 75 años.

4.4.3.4.3 Densidad de la población.

La densidad de la población hace referencia a la cantidad de personas que residen por unidad de superficie terrestre; en este caso particular, corresponde al número de personas por hectárea. Para la localidad de Bosa que tiene un total de 1.510,88 hectáreas urbanizadas, presenta una densidad de 298 habitantes por hectárea.

4.4.3.4.4 Unidades de Planeamiento Zonal.

El artículo 447 del Decreto 619 de 2000 por el cual de adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial para Bogotá, creó las Unidades de Planeamiento Zonal, como instrumentos de planeación a escala zonal y vecinal.

La Localidad de Bosa tiene cinco (5) UPZ, de las cuales dos (2) son de tipo residencial de urbanización incompleta, una (1) es de tipo residencial consolidado y dos (2) son de desarrollo.

En el Cuadro siguiente se presenta áreas, número de manzanas y densidades poblacionales por UPZ a 2002:

CUADRO No. 7

###### POBLACION POR AREAS, DENSIDADES Y ESTRATOS POR UPZ - 2002

| NOMBRE Y No. DE UPZ | CLASIFICACION UPZ | EXTENSION (HA) | % | NUMERO DE MANZANAS | DENSIDAD DEL SUELO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APOGEO (49) | RESIDENCIAL CONSOLIDADO | 210,43 | 8,8 | 205 | 268 |
| BOSA OCCIDENTAL (84) | RESIDENCIAL DE URBANIZACION INCOMPLETA | 496,60 | 17,5 | 968 | 310 |
| BOSA CENTRAL (85) | RESIDENCIAL DE URBANIZACION INCOMPLETA | 717,45 | 30,0 | 1.175 | 348 |
| EL PORVENIR (86) | DESARROLLO | 402,24 | 19,0 | 230 | 260 |
| TINTAL SUR (87) | DESARROLLO | 564,86 | 24,7 | 23 | 127 |
| TOTALES |  | 2.391,58 | 100,0 | 2.601 | 298 |

FUENTE: Monografía de la Localidad de Bosa .Alcaldía Mayor de Bogotá. Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Febrero de 2004.

Bosa tiene una extensión total de 2.391,58 hectáreas (ha), de las cuales 1.929,20 se clasifican en suelo urbano y 462,38 corresponden a suelo de expansión.

4.4.4  Evaluación de la Gestión de Seguridad en el Plan de Desarrollo Local, 2002-2004.

4.4.4.1 La  seguridad en el Plan de Desarrollo. “Bogotá Para Vivir Todos del Mismo Lado”  2001-2004.

La seguridad en este Plan de Desarrollo se encuentra plasmada en el Artículo 1º. Del Decreto 440 DEL 1º de Junio de 2001 “por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2001-2004 Bogotá para Vivir del mismo lado”, según la cual se busca “avanzar hacia una ciudad construida colectivamente, incluyente y justa, donde aprendemos a vivir en paz con nuestra conciencia y la ley” y se sintetiza en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 8

LA SEGURIDAD EN EL  PLAN  DE DESARROLLO 2001-2004

| COMPONENTE | OBJETIVO | PROGRAMAS |
| --- | --- | --- |
| Cultura Ciudadana | “Aumentar el cumplimiento voluntario de las normas, la capacidad de celebrar y cumplir acuerdos y la mutua ayuda para actuar según la propia conciencia, en armonía con la ley. Promover la Comunicación y la solidaridad entre los ciudadanos” | Apreciar las norma Y admirar lo bueno. - Vida Sagrada |
|  | “Mejorar el acceso de las personas en situación de alta vulnerabilidad al afecto y a condiciones mínimas de nutrición, salud, educación y habitación con criterios de responsabilidad compartida e imparcialidad “. | -Ubiquémonos para la solidaridad. -Bogotá Ciudad Fraterna. |
| Familia y Niñez | “Crear condiciones para niñas y niños puedan vivir su niñez, y apoyar los comportamientos solidarios de las diferentes formas de familia y de sus integrantes –niñas, niños, hombres, mujeres y adultos mayores “ | Familias educadoras. Desarmarnos con amor. |

FUENTE: Plan de Desarrollo 2001-2004.

Papeles de Trabajo.

Para la Localidad de Bosa la Seguridad se encuentra plasmada en el Plan de Desarrollo Local “Bosa Participativa y Digna” mediante el Acuerdo Local No. 002 de 2001 y se muestra en el siguiente Cuadro:

CUADRO No. 9

LA SEGURIDAD EN EL  PLAN  DE DESARROLLO 2001-2004 “BOSA PARTICIPATIVA Y DIGNA”

| COMPONENTE | OBJETIVO | PROGRAMAS |
| --- | --- | --- |
| Cultura Ciudadana | “Aumentar el cumplimiento voluntario de las normas, la capacidad de celebrar y cumplir acuerdos y la mutua ayuda para actuar según la propia conciencia, en armonía con la ley. Promover la Comunicación y la solidaridad entre los ciudadanos” | - Vida Sagrada |

FUENTE: Plan de Desarrollo 2001-2004- Acuerdo Local No. 02 de 2001.

El Programa Vida Sagrada tiene como fundamento propiciar el desarme y otras acciones orientadas a reducir las muertes violetas en la Ciudad. Fomentar modos de vida saludables y generar confianza, seguridad y tranquilidad para que las personas ejerzan sus derechos y libertades, disfruten la ciudad, cumplan sus deberes y confíen en la justicia y en el buen uso de la fuerza por parte del estado.

Este Programa presenta las siguientes metas:

- Avances hacia el desarme general por la vía jurídica y el cambio de hábitos y comportamientos.

- Reducción del promedio de 11 muertes violentas a 7.

- Reducción en un 10% anual del número de delitos de mayor impacto social: lesiones personales, hurto a personas, automotores, residencias, entidades financieras y establecimientos comerciales.

- Aumento en un 20% de la percepción de seguridad de los ciudadanos.

La descripción de los programas con indicación de objetivos y metas locales se muestra en el siguiente Cuadro:

CUADRO No. 10

OBJETIVOS, PROGRAMAS Y METAS DE LA SEGURIDAD EN BOSA PLAN DE DESARROLLO 2001-2004

| OBJETIVOS | PROGRAMAS | METAS |
| --- | --- | --- |
| CIUDADANA CULTURA | Vida Sagrada. | Meta 1. Apoyo a la creación de 50 Frentes de Seguridad. Meta 2. Realizar 10 Campañas de Seguridad y Convivencia. Meta 3. Dotación y reposición de elementos a la Policía Nacional. |

FUENTE: Plan de Desarrollo 2001-2004- Acuerdo Local No. 02 de 2001.

4.4.4.2 Identificación y evaluación de la pertinencia del Proyecto de Seguridad con el Programa Plan de Desarrollo.

El Proyecto sobre Seguridad de la Localidad de Bosa se encuentra articulada en forma pertinente en el Plan de Desarrollo Local de Bosa 2002-2004 “Bosa Participativa y Digna”, relacionado en el Anexo No. 3 con el perfil de  Proyecto de Gran Impacto y hace parte del Objetivo Cultura Ciudadana, Programa Vida Sagrada. Este Proyecto esta relacionado en el Presupuesto General de Rentas y Gastos de las respectivas vigencias fiscales 2002, 2003, 2004, con imputación presupuestal 3.3.1.11.01.02 Proyecto 1707                                                                                                                                                              Adquisición y dotación de Elementos y equipos para el mejoramiento de la seguridad en Bosa con una asignación presupuestal en el trienio de $345.000.000 frente a lo programado en el Plan Plurianual de Inversiones por $ 390.000.00, correspondiente al 88,4%.

El objetivo Cultura Ciudadana, Programa Vida Sagrada tiene la siguiente asignación en el Plan Plurianual de Inversiones, así:

CUADRO No.11

PLAN PRURIANUAL DE INVERSIONES – PRESUPUESTO PLURIANUAL DE INVERSIONES POR PROGRAMAS

PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2002-2004

| Objetivo/Programa | 2002 | 2003 | 2004 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CULTURA CIUDADANA | 905.000.000 | 1.030.000.000 | 1.065.000.000 | 3.000.000.000 |
| Vida Sagrada | 120.000.000 | 130.000.000 | 140.000.000 | 390.000.000 |

FUENTE: Plan de Desarrollo  Local de Bosa 2002-2004

Igualmente es de anotar la concordancia y la pertinencia de este Proyecto con los objetivos y programas incorporados en el Plan de Desarrollo Distrital, pues así lo estipula el Art. 3º. Del Acuerdo Local No. 002 del 22 de Agosto de 2001”Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo….”

De la evaluación al Plan de Acción de cada vigencia fiscal en el período 2002-2004 se observó que dichos Planes fueron presentados acordes con los lineamientos establecidos en el Art. 25 del Acuerdo 13 del 27 de Noviembre de 1998 “Por el cual se reglamenta la participación ciudadana en la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del plan de desarrollo económico y social para las diferentes localidades que conforman el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”, pero no se encontraron evidencias de su seguimiento y control para adelantar un proceso de acompañamiento y seguimiento de las propuestas estratégicas locales convertidas en proyectos y para lo cual los Consejos de Planeación Local y las Comisiones de Trabajo se reunirán por lo menos tres veces al año para adelantar esta labor (Art. 26 Acuerdo 13/98).

4.4.4.3 Evaluación presupuestal.

La Localidad de Bosa en el periodo 2002-204 tuvo una asignación presupuestal total de $66.581.213.157 discriminados a través de los Acuerdos Locales No. 07  del 14 de Diciembre de 2001 por $20.383.532.504 para la vigencia fiscal de 2002, el Acuerdo Local No. 04 del 13 de Diciembre de 2002 por $21.732.041.127 para la vigencia fiscal de de 2003 y el Acuerdo Local No. 03 del 15 de Diciembre de 2003 por $ 24.465.639.526 para la vigencia del 2004.

El Programa Vida Sagrada Proyecto 1707 Adquisición y dotación de elementos y equipos para el mejoramiento de la seguridad de Bosa tuvo una asignación presupuestal en  el trienio 2002-2004 de $345.000.000 representando el 0.52% frente al presupuesto total, suma pírrica para atender la problemática de inseguridad de la localidad.

En el siguiente Cuadro se muestra la ejecución presupuestal que tuvo el Proyecto 1707 en el período 2002-2004:

CUADRO No. 12

EJECUCION PRESUPUESTAL PROYECTO 1707 SEGURIDAD DE BODA PERIODO 2002-2004

| VIGENCIA | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % EJECUCION PRESUPUESTAL | GIROS REALIZADOS | % DE GIROS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | $65.000.000 | $63.226.757 | 97,27 | $ 63.226.757 | 97,27 |
| 2003 | $200.000.000 | $195.836.202 | 97,92 | $187.875.102 | 93,94 |
| 2004 | $80.000.000 | $78.983.249 | 98,73 | $ 0 | 00.00 |
| TOTALES | $345.000.000 | $338.983.249 | 98,00 | $251.101.859 | 74,08 |

FUENTE: Papeles de Trabajo Grupo Auditor.

El proyecto 1707 tuvo dos componentes los cuales son la dotación de elementos para la Policía Nacional y el de Instalación de los Frentes de Seguridad, con una ejecución presupuestal de $338.983.249 que corresponde al  98% de su asignación en el trienio, unos giros por $ 251.101.859 correspondiente al 74,08% frente a lo comprometido. Se observa que en la vigencia fiscal de 2004 los compromisos quedaron pendientes para la próxima vigencia, demostrando ineficiente avance físico en dicha vigencia, con las correspondientes consecuencias para los planesde seguridad de la localidad.

4.4.4.4. Evaluación a la  Contratación.

El Fondo de Desarrollo Local para resolver la problemática de Seguridad de la Localidad en período 2002-2004, desarrolló el Proyecto No. 1707 Adquisición y dotación de elementos y equipos para el mejoramiento de la Seguridad en Bosa,  a través de contratos de compraventa adquirió dos (2)camionetas Línea Hilux doble cabina 4X4 STD Modelo 2003,doce (12) motocicletas YAMAHA XT 225 D Enduro 223 c.c. Modelo 2004,cinco (5) bicicletas todo terreno con casco y chaleco y un (1) chaleco blindado prototipo Nivel III A, por un valor de $338.046.209.

De la evaluación a la Contratación del Proyecto Seguridad se presentan las siguientes observaciones:

- La contratación suscrita en cada vigencia fiscal contribuyó en forma parcial con las metas propuestas en el Plan de Desarrollo Local,  Objetivos, Programas y Metas de la Seguridad en Bosa Plan de Desarrollo 2001-2004, se observa la creación de 45 Frentes de Seguridad frente a los 50 programados, la no realización de las 10 Campañas de Seguridad programadas para generar espacios de compromisos y entrega de la comunidad para disminuir los factores de inseguridad en la Localidad, como también la adquisición de 12 motocicletas, dos camionetas, cinco (5) bicicletas y un chaleco antibalas, indican ningún Impacto Social ni acciones contundentes de mejoramiento de la calidad que reflejen un cambio social en el objeto de la acción de la Localidad para mitigar el alto grado de vulnerabilidad a que es sometida Bosa de alto riesgo delincuencial.

- Los recursos asignados por el FDLB para atender la problemática de Inseguridad son escasos frente a la ola creciente de atracos, callejeros, homicidios, prostitución, drogadicción, indigencia, con una presencia mas notoria de la delincuencia en la Localidad, como lo demuestran las encuestas realizadas recientemente  del Proyecto “Bogotá Como Vamos de la Casa Editorial El Tiempo, Fundación Corona y la Cámara de Comercio de Bogotá. Así, según esta Encuesta “Uno de cada tres Bogotanos ha sido victima de algún delito, la mitad no denuncia el caso y se dispara la percepción de que la indigencia genera mayor inseguridad”

- Igualmente los recursos asignados frente al pie de fuerza disponible para la Localidad de Bosa presentado en el Cuadro No. 13   mismo que su tasa por cada 100 mil habitantes, son pírricos y escasos en forma proporcional a la población y  frente a la magnitud del problema de inseguridad.

4.4.4.5 Evaluación de la Gestión y Resultados.

Por mandato constitucional las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, así como asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Los Códigos de Policía tanto Nacional como el Nuevo Código de Policía de Bogotá, señalan como función fundamental de la Policía la prevención y eliminación de las perturbaciones de la seguridad. De la tranquilidad, de la salubridad pública, moralidad pública, ecología y ornato públicos.

En cuanto hace referencia a Bogotá, D.C. se puntualiza que son autoridades de Policía: El Alcalde Mayor, los Alcaldes Locales, los Inspectores de Policía Urbanos,  los Comandantes de Estación de Policía y Comandos de Atención Inmediata, los miembros de la Policía Metropolitana con competencias como son: Los Comisarios de Familia, los Centros de Conciliación y mediación, el Departamento Administrativo del Medio Ambiente DAMA.

Para la Localidad de Bosa los Organismos encargados de la Seguridad son:

- La Policía Nacional.

- Los Frentes de Seguridad.

- Los Consejos Locales de Seguridad.

4.4.4.5.1 La Policía Nacional.

# Se cuenta con la Estación Séptima de la Policía Metropolitana de Bosa, ubicada en la Calle 64 C Sur No. 79-25.

La Misión de esta Estación es contribuir a las necesidades de seguridad y tranquilidad de la localidad con un efectivo servicio fundamentado en la educación, prevención, control e investigación de delitos y contravenciones para lograr una cultura solidaria y de participación que permita a los habitantes de la zona convivir en un ambiente de paz y armonía.

Se hace fundamental la colaboración de la comunidad con la Policía en materia de seguridad para la obtención de mayores resultados.

Igualmente se cuenta con siete (7) Comandos de Atención Inmediata (CAI), así:

- CAI METROVIVIENDA. Esquina Noroccidental Parque Casa II.

- CAI VILLA DEL RIO. Calle 57 B N. 71-03 Sur.

- CAI PIAMONTE. Diagonal 69 A BIS No. 81-03 Sur.

- CAI ESTACION.  Calle 60 Autopista Sur.

- CAI LAURELES. Carrera 87 No. 72-B-29 Sur.

- CAI LIBERTAD. Carrera 101 Diagonal 59 Sur.

- CAI BRASILIA.  Carrera 100 C Calle 49 Sur.

A continuación se ubican en el Mapa de la Localidad los CAI, así:

PLAN0 No. 1

MAPA DE LOS COMANDOS DE ATENCION INMEDIATA DE BOSA

FUENTE: Observatorio de la localidad de Bosa 2002.

4.4.4.5.2. Dotación de Personal.

De acuerdo con datos suministrados por de la Oficina de Recursos Humanos  de la Policía Metropolitana de Bogotá a Marzo 14 de 2003, la Ciudad contaba en el año 2003 con 14.263 personas vinculadas a la policía, lo que daría una tasa promedio de 478 policías por cada 100.000 habitantes.

La Localidad de Bosa presente el siguiente comportamiento de su pie de fuerza en el período 2002-2005, así:

CUADRO No. 13

CALCULO DEL PIE DE FUERZA DISPONIBLE PORCADA 100 MIL HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE  BOSA 2002-2005

| VARIABLES | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL POBLACION | 450.468 | 473.454 | 496.440 | 519.424 |
| TOTAL PIE DE FUERZA | 120 | 140 | 160 | 180 |
| TASA PROMEDIO | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

FUENTE: POLICIA NACIONAL 2005

De lo anterior se deduce que el pie de fuerza de la localidad de Bosa es insuficiente para atender en forma inmediata las acciones de la delincuencia

4.4.4.5.3 Frentes de Seguridad.

Los Frentes de Seguridad Local son organizaciones de carácter comunitario,

liderados por  la Policía Nacional con el fin de crear cultura sobre Seguridad Ciudadana , erradicar de primera mano este flagelo y adquirir sugerencias de solución inmediata.

Promueven la participación de los residentes de cuadra, sectores o barrios para prevenir delitos y contravenciones por medio de la atención y reacción oportuna, contando con el apoyo de las autoridades policiales de la zona.

Con la implementación de los Frentes de Seguridad se busca primordialmente:

- Identificar los problemas de inseguridad en la cuadra o sector.

- La unión de las personas que viven en la cuadra, edificio, conjunto o localidad.

- Fomentar el espíritu de vecindad, solidaridad e integración entre los residentes.

- Combatir el miedo, la apatía, la indiferencia y la falta de solidaridad frente a la acción del delincuente.

- Identificar los líderes voluntarios y espontáneos en cada cuadra, quienes serán orientadores ante cualquier emergencia (Coordinadores de Cuadra).

- Diseñar estrategias para solucionar los problemas de seguridad en sectores o barrios.

- Concientizar y comprometer a la comunidad con su propia seguridad.

- Incentivar el compromiso y responsabilidad social frente a los problemas de inseguridad.

- Crear conciencia que la seguridad es un compromiso de todos.

- Rescatar el respeto de las comunidades hacia la actuación de las autoridades.

- Vincular a los diferentes sectores que interactúan en la comunidad para lograr la integración entre vecinos y las autoridades y así alcanzar la convivencia pacífica entre los ciudadanos.

4.4.4.5.4  Consejos Locales de Seguridad.

Como Organismo consultivo en materia de Seguridad existe en la Localidad los Consejos Locales de Seguridad, creados mediante el Decreto Distrital No. 665 del 11 de Agosto de 2000, con el fin de que analice  periódicamente, la presencia de conductas que afectan la convivencia pacífica en su jurisdicción y adopte los planes y programas tendientes a su control.

Este Consejo de Seguridad sesionará en las instalaciones de la Alcaldía Local, de manera ordinaria una vez por mes y de forma extraordinaria cuando sobrevengan hechos que afecten en forma notoria la localidad.

Los Consejos locales de Seguridad estarán integrados por:

- El Alcalde Local, quien lo presidirá.

- El Comandante de Estación de Policía.

- Un representante de la Junta Administradora Local, preferiblemente el encargado en temas de seguridad.

- El Coordinador de Seguridad de la Alcaldía Local.

De acuerdo con los temas a tratar, los Consejos Locales podrán invitar a sus sesiones a las personas o entidades que consideren de importancia para su desarrollo.

Las funciones del Consejo de Seguridad se encuentran plasmadas en el Art. 4º. Del Decreto 665 de 2000.

En el desarrollo de esta Auditoría se realizó una evaluación de las Actas de los Consejos de Seguridad realizada del periodo 2002- 2005, cruzando los planes y programas implementados acorde con las funciones que por ley deben cumplir, determinándose:

- El Consejo de Seguridad  fue ineficiente en su labor de Organismo consultivo y planificador de los planes y programas para contrarrestar la acción delictiva y de mejoramiento de las conductas que afecten la calidad de vida y la convivencia pacífica de los ciudadanos de la Localidad, situación que tiene consecuencias en la no consecución de las metas fijadas en el  Programa Vida Sagrada del Plan de Desarrollo 2001-2004, al observarse:

-  Hubo acciones de la Policía Nacional hacia el desarme general de los habitantes de la localidad por la vía jurídica y a través de las “batidas barriales”

Se nota con preocupación que la operación desarme que ha sido bandera de las  administraciones como medio para combatir la inseguridad, decreció en la última vigencia en un 12,1%, lo mismo que los operativos a los barrios se disminuyó al bajar las capturas en un 79,4%.

4.4.4.6. Gestión Administrativa.

acicales, los Inspeto de los deberes sociales del Estado y de los particulares, as

Dentro de la Gestión  Administrativa la Localidad de Bosa en el periodo 2002-2004 para afrontar la problemática de seguridad, presenta tres (3) componentes como son:

- Frentes de Seguridad.

A través del Contrato de Compraventa No. 014 del 26 de Septiembre de 2003 con la Firma Jesús Antonio Imbachi se adquirieron 45 sistemas de alarmas comunitarias para el desarrollo del Programa Frentes de Seguridad que lidera la Policía Nacional con el apoyo de la Comunidad por un valor de $100.303.024,83.

Con dicho contrato se adquirieron 31 frentes con capacidad para 30 usuarios cada uno, totalizando  930 usuarios. Igualmente se adquieren 14 frentes con capacidad para 15 usuarios, totalizando 210 usuarios. Así los 45 frentes adquiridos por el FDLB arrojan un gran total de 1.140  usuarios.

El Frente de 30 usuarios tiene un costo unitario de $2.513.000,79 y consta de

Dos sirenas de 110 voltios, dos sirenas de 12 voltios, una batería, un panel de control,30 pulsadores,350 metros de cable teléfono de 6 pares, 450 metros de cable duplex 2X22 y 300 metros de cable duplex 2X18.

El frente de 15 usuarios tiene un costo unitario de $1.600.000,01 y consta de dos sirenas de 110 voltios, dos sirenas de 12 voltios, una batería, un panel de control, 15 pulsadores, 174 metros de cable teléfono de 6 pares, 290 metros de cable duplex 2X22 y 174 metros de cable duplex 2X18.

El proveedor otorgó garantía técnica por defectos de fábrica por 3 años sin costo adicional y a  partir de la fecha de recibo a satisfacción por parte del FDLB. Adicionalmente se efectúo un mantenimiento preventivo que consiste en la verificación del buen funcionamiento de los elementos y equipos para evitar fallas futuras en un total de cinco (5).Igualmente se efectuará el mantenimiento correctivo consistente en la atención inmediata al sitio donde se encuentre la falla previa notificación del líder o coordinador de la cuadra.

Igualmente es de anotar que al finalizar la instalación de cada frente de seguridad el contratista otorgó capacitación a los responsables de cada uno de los frentes sobre la correcta operación del sistema y sus componentes.

El Almacenista del FDLB como Interventor del Contrato posee una relación pormenorizada de los 45 Frentes de Seguridad de la Localidad de Bosa, con ubicación de Usuarios y Líderes por direcciones, teléfonos, barrios y las Actas de Mantenimientos preventivos y correctivos realizados hasta la fecha, presentándose solo uno hasta la fecha.

En visita a las sedes de los frentes de seguridad, se determinaron las siguientes inconsistencias:

- No se ha cumplido con la garantía técnica ofrecida por el contratista consistente en realizar cinco (5) mantenimientos preventivos para la prevención de fallas futuras, y un mantenimiento correctivo, del  Contrato: SGDC- CV- 7 -8- 13-14-17-119- 0014-00103 Cláusula Segunda, numeral 10; transgrediendo presuntamente el artículo 26 numeral 8 de la Ley 80 de 1993 (estatuto de contratación) configurándose  un presunto hallazgo administrativo.

- Se han trasladado diferentes  de sitio, frentes de seguridad sin el consentimiento previo del interventor y del contratista, y sin autorización de la Alcaldía.

- Los frentes de seguridad les están dando una utilización diferente para lo cual fueron creados; citaciones a reuniones de la JAC, eventos de la comunidad sin nada que ver con la seguridad entre otros.

- Campañas de Seguridad y convivencia.

No se encontraron evidencias de que el FDLB haya realizado esta meta física y presupuestalmente. Sin embargo, la Secretaría General de Inspecciones de la Alcaldía reporta en su gestión administrativa y policiva la realización de dos campañas de seguridad en forma pedagógica en algunos colegios de la localidad.

- Dotaciones y equipos para la Policía Nacional.

El FDLB para atender los requerimientos para fortalecer la Seguridad en la Localidad, adquirió en el período 2002-2004 los siguientes equipos de dotación con destino a la logística de la Policía Nacional:

- Una (1) camioneta Línea Hilux doble cabina 4X4 STD Modelo 2003

-Una (1) motocicleta Marca Honda Tipo XL-200 Modelo 2002

-Once (11) motocicletas YAMAHA XT 225 D Enduro 223 c.c. Modelo 2004

-Una ( 1) camioneta NISSAN Urvan Panel 3.000 c.c. Modelo 2004

-Cinco (5) bicicletas Todoterreno con casco y chaleco

-Un (1) chaleco blindado prototipo Nivel III A.

Estos equipos fueron entregados bajo contrato de uso al Fondo de Vigilancia y Seguridad de lo Secretaría de Gobierno acorde con la Resolución No. 001 del 20 de Septiembre de 2001 “Por la cual se expide el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo de los Bienes en los Entes Públicos Del Distrito Capital”.Es importante anotar que el equipo de vehículos de la Localidad es mínimo y adicional a ello no es el adecuado para la Bosa pues con estado de sus vías y los terrenos por donde transitan su vida útil es menor a cualquier otra localidad de la ciudad.

4.4.4.7 Balance del comportamiento violento y delictivo Bogotà  vs. La Localidad de Bosa 2001-2005.

4.4.4.7.1 Comportamiento delictivo en Bogotá  .

El logro de una Bogotá, 10.8% menos violenta durante el primer semestre del año 2005,  en relación con lo ocurrido en igual período del año anterior, en términos de muertes violentas y delitos de mayor impacto social en conjunto, es uno de los resultados del fortalecimiento del trabajo articulado de las diferentes instancias Distritales entre sí y de éstas con los organismos de seguridad y judiciales, especialmente con la Policía Metropolitana y el valioso concurso de la comunidad como corresponsable de su seguridad, lo que ha permitido programar y adelantar acciones tendientes a la prevención de este tipo de actos y, la individualización, captura y judicialización de los responsables de los delitos cometidos. Teniendo en cuenta la fecha de realización de la presente auditoría, los cuadros muestran claramente el comportamiento entre los años 2001- 2004  y los gráficos el comportamiento del primer semestre de 2004 – 2005.

La importancia de lo anotado anteriormente, reside en que no es un hecho aislado donde cabe pensar en la posibilidad de un resultado debido al azar, por el contrario, lo que hace aún más valioso este resultado es que viene  precedido de una serie de reducciones, que han implicado entre otras cosas la adopción de una serie de estrategias innovadoras con el fin de procurar el control de la diseminación del delito o el aumento de su frecuencia.

En este orden de ideas, vale la pena resaltar lo conseguido frente a las muertes violentas (homicidios, muertes en accidente de tránsito y en otro tipo de accidentes y, suicidios) pues pese a que la ciudad está siendo aquejada de manera más o menos velada por las manifestaciones del conflicto armado que vive el país, en términos generales su reducción alcanza el 5%.

CUADRO No. 14

MUERTES VIOLENTAS BOGOTA, D.C

2001-2004

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Homicidios | 1.993 | 1.908 | 1.610 | 1.588 |
| Muertes en A/T | 749 | 699 | 585 | 655 |
| Suicidios | 303 | 274 | 288 | 235 |
| Muertes Accidentales | 258 | 312 | 312 | 289 |
| Total | 3.303 | 3.193 | 2.795 | 2.767 |
| Promedio diario | 9.04 | 8.74 | 7.65 | 7.58 |

FUENTE: Boletín enero junio 2005 SUIVD

La situación anterior, sin embargo pudiera ser mejor, pues el homicidio  que ha mostrado una tendencia hacia el descenso durante los últimos 3 meses, aún sobrepasa los registros del primer semestre de 2004 en 73 casos, que en términos porcentuales equivalen a 9.5%  y en buena parte corresponde al incremento de este delito en las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Los Mártires y Kennedy.

En los restantes ítems que componen este aparte, las reducciones son notables al ser superiores al 20.0%, siendo destacada la disminución de las muertes en accidente de tránsito, teniendo en cuenta que no obstante los diferentes cierres, desviaciones y demás incomodidades producto de la construcción de la fase 2 de Transmilenio, las previsiones tomadas han dado sus frutos.

En cuanto a los llamados delitos de mayor impacto social (lesiones comunes, hurtos de vehículos y motos y, a personas, residencias, establecimientos comerciales y bancos),  la reducción es importante al sobrepasar el estimativo de meta, pues alcanza el 11.4% al haber pasado de los 14356 casos del primer semestre de 2004 a 12726 durante el actual.

CUADRO No. 15

DELITOS DE IMPACTO SOCIALBOGOTA, D.C

2001-2004

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lesiones comunes | 2.912 | 4.484 | 4.694 | 4.265 |
| Hurto de Vehículos | 6.933 | 5.971 | 5.040 | 4.082 |
| Hurto de motos | 1.481 | 1.301 | 1.251 | 1.120 |
| Hurto a personas | 6.921 | 8.091 | 6.756 | 5.492 |
| Hurto a residencias | 908 | 4.717 | 5.041 | 4.692 |
| Hurto a establecimientos comerciales | 1.335 | 3.581 | 3.686 | 3.743 |
| Hurto a bancos | 37 | 36 | 27 | 7 |
| TOTAL | 20.527 | 28.181 | 26.495 | 23.401 |
| Promedio Diario | 56,24 | 77,21 | 72,59 | 64,11 |

FUENTE: Boletín enero junio 2005 SUIVD

En estos sin embargo, tomados de manera individual se encuentra un incremento pronunciado en el hurto a bancos (+800%) y otros más moderados, aunque por ello no menos importantes, en los hurtos de vehículos (10.8%) y a personas (4.0%)

4.4.4.7.2 Problemas más graves de inseguridad en la Localidad.

El tema de seguridad en la Localidad de Bosa está compuesto por dos tipos de indicadores: muertes violentas y delitos de  mayor impacto.

4.4.4.7.3  Muertes violentas.

Se presenta a continuación el Balance de la Localidad de Enero de 2001 a Diciembre de 2004:

CUADRO No. 16

MUERTES VIOLENTAS LOCALIDAD DE BOSA

2001-2004

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Homicidios | 103 | 102 | 94 | 97 |
| Muertes en A/T | 36 | 27 | 21 | 23 |
| Suicidios | 13 | 17 | 6 | 10 |
| Muertes Accidentales | 13 | 13 | 17 | 11 |
| Total | 165 | 153 | 138 | 141 |
| Promedio Diario | 0,45 | 0,42 | 0,38 | 0,39 |

FUENTE: Boletín enero junio 2005 SUIVD

GRAFICO   No. 1

FUENTE: Instituto Nacional de Medicina Legal, actualización 8 octubre /04

CALCULOS: Sistema Unificado de Información de Violencia y Delincuencia

Durante el primer semestre de 2005, en la localidad el homicidio común ocupó el primer lugar del total de las muertes violentas con 45 casos y un aporte del 81 %, seguido del suicidio con 6 casos y un 11 %. De otro lado, llama la atención la disminución obtenida para el caso de la muertes en a/t, al pasar de 14 casos para el primer semestre de /04 a 2 para el mismo semestre de /05, siendo esta una reducción del 85.7%. Ahora, al comparar las muertes violentas con el mismo período de 2004, se obtuvo una reducción del 28.6%, al pasar de 77 a 55 casos para el primer semestre de 2005.

Homicidio común: Durante el período en análisis, el homicidio común presentó una leve disminución del 10% con respecto al mismo periodo del año 2004 al pasar de 50 a 45 casos, sin embargo, la cifra sigue siendo alta, si tenemos en cuenta la calidad del delito, por lo tanto, es necesario continuar con las estrategias utilizadas en la localidad.

GRAFICO No. 2

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal

Cálculos: Observatorio de Violencia y Delincuencia

Las armas de fuego siguen siendo las que mas aportan en los homicidios de esta localidad, lo que nos indica, que es hacia el control del porte de estas, hacia donde deben encaminar los esfuerzos de las autoridades, sin embargo, es importante destacar que comparados los semestres en mención, para el /05, se generó un descenso de 4 casos, al igual que para las armas blancas en cuyos eventos su disminución fue de 3.

A pesar de que en el  55.6% de los casos el móvil no logra establecerse durante las etapas previas de la investigación, lo cual dificulta su esclarecimiento futuro y puede dar lugar a nuevos casos de impunidad, en el restante 44.4%, las riñas ocuparon el primer lugar con un 40% de participación, seguido de la venganza, 30%,  el maltrato intrafamiliar, 20% y por último el atraco callejero 10%.

Al analizar los días con respecto a las franjas horarias (mañana, tarde, noche y madrugada), se encuentra que el mayor número de casos ocurrieron el domingo (24.4%), seguido del miércoles (20%), siendo la franja de la noche como la de mayor incidencia de estos delitos, especialmente entre las 8:00 p.m. y las 10:00 p.m. con un aporte

Al observar la incidencia de los homicidios según los diferentes sectores, se encuentra el barrio La Amistad, como el mas conflictivo con 6 casos y un aporte del 13.3%, seguido de los barrios, Brasilia y José Antonio Galán, con 4 casos cada uno y un aporte del 8.9% y por último el barrio Santa Fe, con 3 casos.

Muertes en accidentes de tránsito: al comparar las ocurridas en los períodos enero - junio 04/05, se encuentra que la localidad tubo unos resultados muy satisfactorios, al registrar un descenso de 12 casos, representado en una disminución del 85.7%, lo cual indica que se debe continuar con las estrategias adelantadas por las autoridades locales.

GRAFICO No. 3

FUENTE: Instituto de Medicina Legal.

CALCULOS: Sistema Unificado de Información de Violencia

Delincuencia.

Según el rol que desempeñaba la víctima en el momento del accidente, se encuentra que tanto el peatón como el ciclista aportaron un caso cada uno, para este primer semestre de /05, sin embargo es importante resaltar que para el caso del peatón, comparando el primer semestre de /04, con relación al /05 este registró un descenso en 8 casos, representado en una disminución del 88.9%, igualmente aunque en menores proporciones, para el caso del motociclista y el ciclista   también registraron un descenso de 2 y un caso respectivamente.

Básicamente, el número de casos ocurridos, no permite hacer un análisis detallado, por lo anterior los casos ocurridos fueron los días miércoles y jueves, un caso cada día, en tanto que la hora de ocurrencia fue a las 9 de la mañana para un caso y para el otro, no se estableció.

Suicidio: Aquí los resultados no sufrieron variación alguna, al registra igual número de casos para ambos períodos de análisis (6) casos.

Otras muertes accidentales: Este tipo de muertes, la localidad obtuvo resultados satisfactorios, pues al comparar los semestre enero – junio /04, /05, se presento una reducción en 5 casos, representado en un descenso del 71.4%. , un caso fue por caída de altura y el otro caso quemadura por fuego.

4.4.4.7.4 Delitos de Impacto Social.

Se consideran delitos de mayor impacto los relacionados con las lesiones personales, el hurto calificado a personas, el asalto a residencias, asalto a entidades financieras, asalto a establecimientos comerciales  y el robo de vehículos y motos.

En el Cuadro No.17,   se presenta el número de delitos de mayor impacto  de la Localidad en el Período Enero 2001 – Diciembre 2004:

CUADRO No. 17

## DELITOS DE IMPACTO SOCIAL LOCALIDAD DE BOSA

## 2001- 2004

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lesiones comunes | 1.034 | 678 | 541 | 472 93 |
| Hurto de Vehículos | 178 | 112 | 96 | 53 |
| Hurto de motos | 43 | 47 | 42 | 224 |
| Hurto a personas | 539 | 226 | 230 | 126 |
| Hurto a residencias | 290 | 91 | 90 | 86 |
| Hurto a establecimientos comerciales | 126 | 83 | 88 | 0 |
| Hurto a bancos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2.210 | 1.237 | 1.087 | 1.054 |
| Promedio Diario | 6,05 | 3,38 | 2,98 | 2,89 |

FUENTE: Boletín enero junio 2005 SUIVD

Como se puede observar en tabla anterior, de los 7 delitos de impacto social en solo 2 la localidad logró disminuir sus resultados, especialmente en las lesiones personales, en cuanto al hurto de motos aunque no fueron significativos, los resultados, estos también bajaron. Por el contrario el hurto a personas y residencias, muestran resultados preocupantes.

Lesiones comunes: Este delito arrojó resultados satisfactorios, pues al comparar los semestres en análisis, de los 236 casos para el semestre 2004, pasó a 142 para el mismo semestre de 2005, lo cual representó una disminución del 39.8%, es decir 94 casos menos.

GRAFICO No. 4

Fuente: CIC Policía Metropolitana

Cálculos: Sistema Unificado de Información de Violencia y Delincuencia

En relación con el empleo de las armas, se encuentra que las contundentes son las más empleadas, pues figuran con el 62.2% de los casos, seguidas de las armas blancas con el 22.4% y las de fuego con el 14.7%.

En cuanto al comportamiento de este delito, con base en la incapacidad médico legal, lo cual habla de la severidad de la lesión y por lo tanto de la intención de hacer daño, se tiene que en la localidad prima la incapacidad menor a 30 días, con un aporte del 79%, mientras que las mayo es a 30 días aportaron el 21%.

En términos generales, el móvil más relevante de los casos reportados fue la riña, que estuvo presente en el 70.3% de los casos, seguido del atraco con el 9.4%, sin embargo es importante destacar el móvil por establecer que aportó un número considerable de casos representado en el 17.2% lo que hace pensar un alto grado de impunidad que en cierto modo podría variar los resultados en cuanto a la causa de este delito en la localidad.

Los días más afectados fueron los sábados, domingos y viernes, aportando el 26.6, 23.4 y 18.8% de los casos respectivamente, principalmente en la franja de la noche.

Hurto de vehículos: En este delito la localidad no ha logrado disminuir los casos de hurto ya que al comparar los períodos en análisis, se encuentra un aumento en 4 casos, al pasar de 50 en el primer semestre de 2004 a 54 en el mismo semestre de 2005, representado en un aumento del 8%.

GRAFICO No. 5

Fuente: CIC Policía Metropolitana

Cálculos: Sistema Unificado de Información de Violencia y Delincuencia

La localidad, al igual que en la ciudad en su conjunto, se encuentra afectada principalmente por la modalidad de atraco,  pues para el período enero – junio de 2005, presentó un 57.4% del total de estos hurtos, seguida de la modalidad de halado con el 42.6%,

Haciendo un análisis por horas, se obtiene que el halado se presenta de manera dispersa, sin embargo existe un rango horario en donde los delincuentes cometen el delito, siendo este en la tarde y la noche Para el caso de atraco, esta modalidad ocurrió en su mayoría en horas de la madrugada, con un aporte del 27.8%.

Hurto de motos: La localidad tuvo un descenso considerable, en  este tipo de hurtos, al disminuir en 9 casos este delito, pues de los 28 registrados en el primer semestre de 2004, pasó a 19 en el mismo semestre de 2005, lo cual se tradujo en una disminución del 32.1%. En estos hurtos casi en su totalidad predominó el halado (89.5%) y la consideración de esta incidencia es similar a la del hurto de vehículos, con el agravante que parqueaderos para éstas son mucho más escasos y si se quiere costosos pues la permanencia de ellas es muy corta. Por otra parte la modalidad de atraco se hizo presente con el 10.5%, aquí al igual que en el hurto de vehículos no se presentó otra modalidad de hurto.

Hurto a bancos: En este período, la localidad no se vio afectada por este delito, pues al comparar los períodos de análisis no presentó casos.

Hurto a residencias: Para este delito, la localidad presentó un aumento considerable, al pasar de 63 casos registrados en el primer semestre de 2004 a 77, en el mismo semestre de 2005, lo que significó un incremento del 22.2%.

Hurto a establecimientos comerciales: En este delito, las cifras son un poco desalentadoras, pues de los 43 casos registrados en el período enero-junio de 2004, aumentó en 3 casos, para el mismo período 2005, representado en incremento del 7%.

Hurto a personas: El control de este delito arrojó resultados poco favorables con relación a los esfuerzos realizados por las autoridades distritales, pues al finalizar el período enero-junio de 2005 se registró un incremento del 40.2%, en relación con los hechos ocurridos en el mismo período del año anterior, (pasó de 112 a 157).

4.4.4.7.5  Actividades operativas.

Según reporte del Comando de la Estación de Policía en el Consejo de Seguridad No. 5 realizado el 11 de Julio de 2005, se presentó a consideración dentro del Informe de Actividades Operativas el comparativo del Primer Semestre 2004-Primer Semestre de 2005, así:

CUADRO No. 18

INFORME DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE BOSA- PRIMER SEMESTRE

2004-2005

|  | REGISTRADO PRIMER SEMESTRE DE 2004 | REGISTRADO PRIMER 2005 | DIFERENCIA | VARIACION PORCENTUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MERCANCIA RECUPERADA | 33 | 34 | 1 | 3% |
| AUTOMOTORES RECUPERADOS | 3 | 9 | 6 | 200% |
| MOTOS RECUPERADAS | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ESTUPEFACIENTES RECUPERADOS (KILOS) | 6,33 | 0,4 | -5,93 | -93,7% |
| CAPTURAS | 126 | 26 | -100 | -79,4% |
| ARMAS DE FUEGO INCAUTADAS | 33 | 29 | -4 | -12,1% |

FUENTE: Comando Estación Policía Nacional Bosa-julio de 2005.

Se nota con preocupación que la operación desarme que ha sido bandera de las  administraciones como medio para combatir la inseguridad, decreció en la última vigencia en un 12,1%, lo mismo que los operativos a los barrios se disminuyó, al bajar las capturas en un 79,4%.

      - Gestión Social.

La Gestión Social adelantada por el FDLB se refleja en el Plan de Desarrollo Local Objetivo Cultura Ciudadana correspondiente al Programa Vida Sagrada y donde se determina como metas a desarrollar tres proyectos como son Frentes de Seguridad, Campañas de Seguridad y Convivencia como objetivo de reducir al máximo la actividad delincuencial mediante acciones conjuntas de la comunidad y la policía, generar espacios de compromisos en la comunidad para disminuir los factores de inseguridad y  mejorar la capacidad de reacción de las autoridades policías ante hechos delictivos.

Se presupuestó en el periodo 2002-2004 $345.000.000 con una ejecución de $338.046.208 correspondiente al 98%, del cual el proyecto Campañas de Seguridad y Convivencia no tuvo ninguna inversión con incidencia en la comunidad ya que estas campañas mitigan la disminución de los factores de inseguridad en la Localidad. A partir de la problemática inseguridad se reflejan en el Cuadro 23 los resultados de cobertura del período 2002-2004, que determina el cambio social producido en el objeto de acción de la Localidad.

CUADRO No. 19

RESULTADOS COMPARADOS DE COBERTURA PROBLEMÁTICA SEGURIDAD DE BOSA PERIODO 2002-2004

| VARIABLES | VIGENCIA 2002 | VIGENCIA 2003 | VIGENCIA 2004 | VARIACION 2002 vs. 2003 | VARIACION 2003 vs. 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POBLACION QUE DEMANDO EL SERVICIO | 450.000 | 473.000 | 496.000 | 4,9% | 4,6% |
| POBLACION QUE SE PROPUSO ATENDER | 5.000 | 6.000 | 7.800 | 30% | 23,1% |
| POBLACION ATENDIDA | 3.000 | 4.000 | 5.800 | 25% | 31% |
| COBERTURA GENERAL DEL SERVICIO | 1 % | 1.3% | 1.6% | 23,1% | 18,8% |
| CUMPLIMIENTO DE COBERTURAS | 60% | 66,7% | 74,4% | 10.1% | 10,3% |

FUENTE: Balance Social de Ejecución Presupuestal 2002-2004.

A nivel de seguridad de acuerdo con la programación de incremento de la cobertura de la población atendida se logro 60% equivalente a 3.000 personas de las 5.000 propuestas y un cumplimiento de cobertura del servicio del 1% y variación para la vigencia de 2002, 66,7% equivalente a 4.000 personas de las 6.000 propuestas, un cumplimiento de cobertura del servicio del 1.3% y con una variación del 10,1% respecto al año anterior para la vigencia de 2003 y 74,4% equivalente a 5.800 personas de las 7.800 propuestas, un cumplimiento de cobertura del servicio del 1,6% y con una variación del 10,3% respecto al año anterior  para la vigencia de 2004, mostrándose así una cobertura del servicio paupérrima frente a la población cercana al medio millón de habitantes que reclama a diario acciones de seguridad.

Al dotar a la Policía para el desarrollo de sus actividades como fueron dos camionetas, trece motocicletas, cinco bicicletas todoterreno y un chaleco antibalas, una ejecución financiera y física del 98%, una regular oportunidad en la ejecución de los proyectos los cuales gastan en viabilización y contratación  en la UEL, y la baja calidad del servicio prestado y la poca respuesta para solucionar este problema, indicándonos ningún impacto social ni acciones contundentes de mejoramiento de vida que reflejen un cambio social en el objeto de acción de la Localidad para mitigar este alto grado de vulnerabilidad a que es sometido esta Localidad de alto riesgo delincuencial.

La cercanía de Bosa con el corredor estratégico para el orden público como es el Municipio de Soacha considerado recientemente por el DAS como el Municipio mas violento de Cundinamarca y a la vez con la Localidad de Ciudad Bolívar con alto índice delincuencial, hace a la Localidad mas vulnerable y de alto riesgo delincuencial y para lo cual se espera acciones mas contundentes física y presupuestalmente por parte del FDLB. Sin embargo como los recursos de la Localidad son escasos y teniendo en cuenta que la Localidad cuenta a la fecha con un pie de fuerza disponible de ciento ochenta Agentes, se espera que la Alcaldía Mayor de Bogotá a través del Fondo de Vigilancia y Seguridad en asocio con la Policía Metropolitana fije una respuesta asignando los recursos suficientes del presupuesto otorgado a as Fuerzas Militares (recursos de la Nación), para que este servicio sea eficiente y  la Administración Local oriente la inversión que ha gastado en dotaciones a la Policía Nacional a generación de empleo, campañas educativas de seguridad y convivencia, ampliación de la cobertura de la educación, programas de recreación y buen uso del tiempo libre, recreación y deportes entre otras, que mitigarán las causas generadoras de inseguridad y violencia en la Localidad.

4.4.4.9. Evaluación al cumplimiento del objetivo productividad.

Para el desarrollo de este punto se parte de lo observado en el cuadro No.2; por lo que fue el objetivo al cual se le determino tanto en el PDL como en el presupuesto la menor cuantía de todos los objetivos; obteniendo un porcentaje  3.8%  del total planeado y de  2.26 %  del total presupuestado.

4.4.4.9.1 Confrontación de los recursos establecidos para las metas frente a los programas y proyectos formulados en el Plan de Desarrollo.

Por el periodo 2002 -2004 se procedió a confrontar la correspondencia entre las cuantías establecidas en el Plan de desarrollo para llevar a cabo las metas frente a las cuantías asignadas para sus respectivos proyectos y esta fue la situación encontrada:

CUADRO Nº  20

CONFRONTACIÓN RECURSOS METAS VS PROYECTOS 2002 – 2004

| PROGRAMA/METAS | PROGRAMADO SEGÚN PLAN DE DESARROLLO LOCAL | SEGÚN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS | DIFERENCIA PLAN VS BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS | VALOR DEL PLAN QUE NO CUENTA CON PROGRAMAS | VR DEL PLAN CON MAYOR VR PROGRAMADO | VR DEL PLAN QUE NO CUENTA CON PROGRAMAS | VR DEL PLAN CON MAYOR VR PROGRAMADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOGOTANOS Y BOGOTANAS ALTAMENTE COMPETENTES | 410,000,000 | 675,000,000 | -265,000,000 | 0 | 265,000,000 | 0.00 | 64.6 |
| Meta 16: Apoyo de 400 personas para el desarrollo Empresarial. | 0 | 675,000,000 |  |  |  |  |  |
| 1690: Capacitación a jóvenes para ingresar al mundo laboral. | 0 | 265,000,000 |  |  |  |  |  |
| 1872: Formación productiva para población discapacitada. | 0 | 210,000,000 |  |  |  |  |  |
| 1751: Capacitación a organizaciones Sociales de la Localidad. | 0 | 200,000,000 |  |  |  |  |  |
| PROSPERIDAD COLECTIVA | 410,000,000 | 215,000,000 | 195,000,000 | 195,000,000 | 0 | 47.5 | 0.00 |
| Meta 17: 100 Comerciantes capacitados en impulso y publicidad. | 0 | 0 |  |  |  | 100 |  |
| Meta 18: Apoyo al Proceso de Formación y Capacitación de 50 microempresas. | 0 | 215,000,000 |  |  |  |  |  |
| 1810: Capacitación para el desarrollo microempresarial a la comunidad de Bosa. | 0 | 215,000,000 |  |  |  |  |  |
| Meta 19: Apoyo a programas de validación de bachillerato para 600 desescolarizados de la localidad. | 0 | 0 |  |  |  | 100 |  |
| BOGOTÁ CRECE CON RAZÓN | 486,000,000 | 0 | 486,000,000 | 486,000,000 | 0 | 100 | 0.00 |
| Meta 20: Legalización de la totalidad de los Barrios. | 0 | 0 |  |  |  | 100 |  |
| TOTAL PRODUCTIVIDAD | 1,306,000,000 | 890,000,000 | 416,000,000 | 681,000,000 | 265,000,000 | 52.1 | 20.2 |

Fuente: Plan de Desarrollo Local  (PDL 2002-2004) y Banco de programas y proyectos.

4.4.4.9.2 Tal como se puede observar, mientras en el plan de desarrollo se asignaron recursos por $1.306.000.000 para llevar a cabo el objetivo PRODUCTIVIDAD, la Administración de la Alcaldía Local sin justificación valedera solo formulo proyectos por $890.000.000, dejando de programar $416.000.000, recursos que no fueron utilizados para dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Local número 002 de agosto 22 de 2001 privando a la comunidad de los beneficios esperados.

Los recursos no programados equivalen al 31.85% de los recursos asignados para este objetivo.

Como consecuencia de lo anterior se dejaron de ejecutar en un 100%, las siguientes metas:

CUADRO Nº 21

CONFRONTACIÓN RECURSOS PROGRAMADOS VS EJECUTADO  2002 - 2004

| PROGRAMA/METAS | PROGRAMADO SEGÚN PLAN DE DESARROLLO LOCAL | PPTADO | EJECUTADO | VALOR EJECUTADO DEL PLAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUCTIVIDAD | 1.306.000.000 | 960.000.000 | 890.000.000 | 68,15% |
| BOGOTANOS Y BOGOTANAS ALTAMENTE COMPETENTES | 410.000.000 | 675.000.000 | 675.000.000 | 164,63% |
| Meta 16: Apoyo de 400 personas para el desarrollo Empresarial. | 675.000.000 | 675.000.000 | 675.000.000 |  |
| 1690: Capacitación a jóvenes para ingresar al mundo laboral. | 265.000.000 | 265.000.000 | 265.000.000 |  |
| 1872: Formación productiva para población discapacitada. | 210.000.000 | 210.000.000 | 210.000.000 |  |
| 1751: Capacitación a organizaciones Sociales de la Localidad. | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 |  |
| PROSPERIDAD COLECTIVA | 410.000.000 | 285.000.000 | 215.000.000 | 52,44% |
| Meta 17: 100 Comerciantes capacitados en impulso y publicidad. | 0 | 0 | 0 |  |
| Meta 18: Apoyo al Proceso de Formación y Capacitación de 50 microempresas. | 215.000.000 | 285.000.000 | 215.000.000 |  |
| 1810: Capacitación para el desarrollo microempresarial a la comunidad de Bosa. | 215.000.000 | 285.000.000 | 215.000.000 |  |
| Meta 19: Apoyo a programas de validación de bachillerato para 600 desescolarizados de la localidad. | 0 | 0 | 0 |  |
| BOGOTÁ CRECE CON RAZÓN | 486.000.000 | 0 | 0 | 0,00% |
| Meta 20: Legalización de la totalidad de los Barrios. | 0 | 0 | 0 |  |
| PRODUCTIVIDAD | 1.306.000.000 | 960.000.000 | 890.000.000 | 544.000.000 |

Fuente: Plan de Desarrollo Local  (PDL 2002-2004) y ejecución presupuestal  2002-2004

PROGRAMA:   PROSPERIDAD COLECTIVA:

Meta 17: (100) Comerciantes capacitados en impulso y publicidad.

Meta 19: Apoyo a programas de validación de bachillerato para 600 desescolarizados de la localidad.

PROGRAMA: BOGOTÁ CRECE CON RAZÓN:

Meta 20: Legalización de la totalidad de los Barrios.

4.4.4.9.3. Evaluación de los programas, metas y proyectos ejecutados.

A partir de la información del numeral anterior el grupo de auditoría procedió a evaluar aquellos proyectos que si contaron con recursos, así:

Contenido de los proyectos:

PROGRAMA: BOGOTANOS Y BOGOTANAS ALTAMENTE COMPETENTES:

Meta 16: Apoyo de 400 personas para el desarrollo Empresarial:

Para la ejecución de esta meta se formularon tres (3) proyectos:

1690: Capacitación a jóvenes para ingresar al mundo laboral.

1872: Formación productiva para población discapacitada.

1751: Capacitación a organizaciones Sociales de la Localidad.

Luego de verificar el contenido de las fichas de estos tres (3) proyectos se encontró que en el año 2002 para el proyecto 1690 se formulo la capacitación de (50) jóvenes; para el proyecto 1872 y 1751 no se formulo proyecto para este año.

En el año 2003 no se formularon actuaciones para ninguno de los tres (3) proyectos.

En el 2004 si bien se elaboro ficha para los tres (3) proyectos asignando recursos por un total de $610.000.000, se evidencio que en ninguno de ellos se estableció:

- Estado inicial del proyecto.

- Número de personas que demandan el servicio.

- Número de personas que se proponen atender.

- Termino para la ejecución del proyecto.

- Costos estimados por actividad y componente.

- Estudios que respaldan el proyecto.

En consecuencia luego de evaluar las fichas de los tres (3) años, este grupo de auditoría no contó con la información mínima requerida para establecer que se espera lograr después de la ejecución de los tres (3) proyectos.

PROGRAMA: PROSPERIDAD COLECTIVA

Meta 18: Apoyo al Proceso de Formación y Capacitación de 50 microempresas.

1810: Capacitación para el desarrollo microempresarial a la comunidad de Bosa.

Luego de verificar el contenido de las fichas de este proyecto se encontró que en el año 2002 para el proyecto 1810 se formulo la capacitación de (100) microempresarios.

En el año 2003 no se formulo ninguna actuación para el proyecto.

En el 2004 si bien se elaboro ficha para este proyecto, asignando recursos por $150.000.000, se evidencio que no se estableció:

- Estado inicial del proyecto.

- Número de personas que demandan el servicio.

- Número de personas que se proponen atender.

- Termino para la ejecución del proyecto.

- Costos estimados por actividad y componente.

- Estudios que respaldan el proyecto.

En consecuencia luego de evaluar las fichas de los tres (3) años, este grupo de auditoría no contó con la información mínima requerida para establecer que se espera lograr después de la ejecución del  proyecto.

En conclusión en lo que respecta a este objetivo se evidencio una precaria planeación para dar atención al Plan de desarrollo de la localidad y la imposibilidad total de tener un marco de comparación para establecer su cumplimiento.

4.4.4.9.4 Evaluación del cumplimiento de las metas y proyectos a partir de la suscripción y ejecución de los contratos.

Haciendo abstracción de todas las observaciones anteriores el grupo auditor procedió a evaluar los contratos suscritos y su grado de ejecución obteniendo los siguientes resultados:

Consideraciones generales:

Para los proyectos 1690 y 1810 del año 2002; se suscribió el Acuerdo de cooperación Horizontal entre el programa de las naciones unidas para el desarrollo – PNUD y la alcaldía local de Bosa, el desarrollo del convenio interadministrativo marco 00088 de diciembre de 2002; en el cual se pacto en la cláusula primera:  Objeto del acuerdo de cooperación:  “El presente Acuerdo tiene como objeto general el apoyo al fortalecimiento y desarrollo del sector productivo de la Localidad Séptima de Bosa, y asesoría en la formulación de los proyectos que se desarrollan como resultado de la ejecución del Plan de Desarrollo Local 2002-2004, "Bosa participativa y digna", Proyectos números 1690 y 1810” y en la CLAUSULA QUINTA: DURACION: “El presente acuerdo tendrá vigencia a partir de su firma, una duración igual al tiempo estipulado en el Convenio Interadministrativo Marco 00088 del 6 de agosto de 2002, es decir, hasta el 6 de agosto del 2004 y podrá ser prorrogado de común acuerdo por las partes”.

4.4.4.9.4.1.En cuanto a la liquidación del contrato; este grupo auditor solicito a la administración mediante memorando 32107-211 de octubre 6 de 2005, copia de la liquidación y de los documentos soportes de prorroga, suspensión o modificación (si se presento) del Acuerdo; a lo cual se respondió mediante memorando 07-20-2986 de octubre 11  lo siguiente: “No se ha efectuado la liquidación del Acuerdo suscrito entre el PNUD y la Alcaldía local de Bosa, teniendo en cuenta  que la administración de los recursos por parte de dicho organismo produjo unos rendimientos financieros a favor del Fondo los cuales están pendientes de ser consignados en la Secretaria de Hacienda Distrital.  No se presento ni prorroga, ni suspensión, ni modificación al Acuerdo suscrito entre el PNUD y la Alcaldía Local de Bosa.

Evaluada la respuesta por parte del grupo auditor se evidencia la falta de control y supervisión en la  ejecución  por parte de la Alcaldía Local de Bosa, ya que de conformidad con la cláusula quinta del convenio, la vigencia de este contrato se venció el 06 de agosto de 2004 (hace un año y dos meses), adicionalmente el valor del mismo fue cancelado en su totalidad desde el 11 de febrero de 2003 (hace dos años y siete meses); configurándose en hallazgo administrativo, y demostrando la presunta trasgresión de la Cláusula quinta del convenio.

Los proyectos formulados para atender las problemáticas de  desempleo  son:

Proyectos   	Programa							Años

Bogotanos y bogotanas altamente competentes

1690    	Capacitación a jóvenes para 				2002

Ingresar al mundo laboral

Prosperidad colectiva

1810  		Capacitación para el desarrollo microempresarial 	2002

A la comunidad de Bosa.

Bogotanos y bogotanas altamente competentes

1690    	Capacitación a jóvenes para ingresar al

mundo laboral						2004

Prosperidad colectiva

1810   	Capacitación a organizaciones sociales

de la localidad        						2004

Bogotanos y bogotanas altamente competentes

1751 Formación productiva para población

discapacitada                                                               2004

1872             	Capacitación para el desarrollo

microempresarial a la comunidad de Bosa		2004

4.4.4.9.5. Proyecto 1690: Capacitación a jóvenes para ingresar al mundo laboral.

Valor total del Proyecto según Fichas del Banco de Proyectos años (2002-2004): $265.000.000.  En la ficha del Banco de Proyectos del 2002 establecieron:

Costos del proyecto: Año 2002:

a) Capacitación y formación de 50 jóvenes (80%)  		$45.000.000

Administración del programa PNUD (3.5%) 		$  2.275.000

b)  Asesoría y asistencia técnica –

creación de empresa (16.5) 					$ 17.725.000

# Total  									$65.000.000

## Costo por beneficiario $1.300.000

Para llevar a cabo lo programado para el año 2002 se suscribió el Acuerdo de cooperación Horizontal entre el programa de las naciones unidas para el desarrollo – PNUD y la alcaldía local de Bosa, el desarrollo del convenio interadministrativo marco 00088 de diciembre de 2002; por valor de $65.000.000 para este proyecto, en el cual se pacto en la cláusula primera:  Objeto del acuerdo de cooperación:  “El presente Acuerdo tiene como objeto general el apoyo al fortalecimiento y desarrollo del sector productivo de la Localidad Séptima de Bosa, y asesoría en la formulación de los proyectos que se desarrollan como resultado de la ejecución del Plan de Desarrollo Local 2002-2004, "Bosa participativa y digna", Proyectos números 1690 y 1810”.

Es de aclarar que el grupo de auditoria solicito a la Administración de manera reiterada, información clara, precisa y concreta de los resultados obtenidos para el cumplimiento de las metas, como resultado de la ejecución de este proyecto;  por lo cual se nos suministro como respuesta que la única información que se encontraba,  es la siguiente:

5 AZ en donde se encuentran documentos soportes de un porcentaje de ejecución del Acuerdo.

6 informes de interventoría de julio a diciembre de 2003.

Una vez observada dicha información se solicito a la Administración informes y documentos, en donde se presentaran resultados claros, completos y precisos;  relacionado con lo estipulado en la ficha de proyectos del literal a) Capacitación y b) Asesoría y asistencia técnica-creación de empresas, adicionalmente se solicito informes de la Coordinación local.

Informes de la Coordinación.

a) Revisada la información suministrada por la Alcaldía en los AZ, se procedió a solicitar y a revisar los informes (octubre y diciembre de 2003) de  la coordinación local del programa de naciones unidas de Bosa, realizados por la Dra. Omaira Albarracin Álvarez; de lo cual se obtuvo  respecto a la capacitación:

CUADRO Nº 22

PROYECTO 1690

| Clase de capacitación | Horas programadas | No. capacitados | No. Y fecha de informe |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Inicio | Término | Inicio | Término |
| Transversal | 200 | 56 | 49 | /10/03 | 10/03 |
| Técnica * | 160 | 134 |  |  |  |

Fuente: informes de coordinación local octubre de 2003

De estos informes no se obtiene un dato cierto, claro y completo del numero de jóvenes que inicio y termino la capacitación técnica por cada uno de los proyectos, en el informe de octubre de 2003, se determina que la capacitación técnica se realiza en conjunto con los microempresarios y el grupo de jóvenes y con beneficiarios de las otras localidades que participan en el convenio. En este mismo informe expresa que a la fecha hay 95 beneficiados por capacitación técnica y 39 pendientes por capacitar, obteniéndose un total de 134.  En el último informe (diciembre de 2003), concluye que el número de personas en cursos de capacitación fue de 135, 25 personas retiradas por distintos motivos; no se  determina si son 135 beneficiarios netos o 110 incluidas las personas retiradas.

Según la Auditoria realizada se determina que de las 134 personas beneficiadas reportadas según  informe de coordinación, una vez sumada la relación presentada se obtuvo un total de 128;  por otra parte en el cuadro presentado para la conclusión de los 135 beneficiados, se sumo la relación presentada en el cuadro  presentado con antelación a estos resultados; encontrando un total de 177, de los cuales si le restamos las 25 personas retiradas obtenemos como resultado 152; por lo cual se deduce que los datos presentados no conllevan a una información concreta del numero total de beneficiarios por capacitación, ni por proyecto.

b) Respecto a la Asesoría y Asistencia técnica-creación de empresas se determino, en el primer informe (octubre de 2003) que el curso de cooperativismo tuvo una intensidad horaria de 20 horas, necesaria para la organización de una cooperativa como figura asociativa jurídica, para el funcionamiento y puesta en marcha de las iniciativas empresariales de los beneficiarios del proyecto 1690. En el informe (diciembre de 2003) se presenta en carta de diciembre 20 de 2003; que el grupo de jóvenes inicia el proceso para organizar la cooperativa que ellos denominaron ICOVIEM, la cual no logra consolidarse.

Es decir que como resultado del anterior proceso  no se efectuó la creación de empresas para este proyecto (jóvenes).

Informes de la Interventoría.

a) No obteniéndose resultados específicos de la capacitación, el grupo auditor se remitió a los informes de interventoria (julio a diciembre de 2003) realizados por  la señora Yanneth Alcira Torres Rodriguez,  de lo cual se obtuvo lo siguiente para el grupo de jóvenes:

CUADRO Nº 23

CAPACITACION SEGÚN INTERVENTORIA

| Clase de capacitación | Horas programadas | No. Capacitados | No. y fecha de informe |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Inicio | Termino | Inic | Term |
| Transversal | 200 | 54 | 49 | 1°/07/03 | 3°/09/03 |
| Técnica * | 160 | 77 |  |  |  |

# Fuente: informes de interventoria de julio y septiembre

# De estos informes no se obtiene un dato cierto, claro y completo del numero de jóvenes que  termino la capacitación  técnica;  por cuanto no se especifica los números de los proyectos a ejecutar acordes con el numero de personas pendientes de recibir capacitación técnica por cada proyecto, en el informe de octubre de 2003, solamente se determina que el No. de beneficiarios (sin especificar cuantas personas de cada proyecto) que iniciaron el proceso de capacitación técnica es de 77 y en el informe de diciembre se presenta que el numero de beneficiarios es de 124.

Según Auditoria se determina que para este proyecto (1690-jóvenes); no se obtiene una información completa, detallada y clara de los resultados que se obtuvieron en cuanto a la capacitación (360 horas); por otra parte si tenemos en cuenta el informe de septiembre en donde se presenta 121 personas beneficiadas en capacitación transversal entre las cuales se encuentran 49 jóvenes y 72 microempresarios;  si tomamos este dato 121 personas (mes de septiembre) y lo comparamos con el resultado de 124 (mes de diciembre); no se obtiene explicación alguna del porque se incrementa el numero de personas beneficiadas; así como tampoco la personas que culminaron el total de la capacitación (360 horas) relacionadas con el proyecto 1690-jóvenes.  Es de aclarar que este numero de personas beneficiadas a diciembre de 2003, no habían terminado todavía con la capacitación técnica;  es decir que con el ultimo informe presentado por la Interventoria y por ende por la Administración (a este ente de control), aun no se había cumplido con el total de cada una de las fases planeadas en el proyecto.  Ver literales a) y b).  Lo que demuestra la falta de control, coordinación, supervisión por parte de la Administración en la ejecución de sus recursos.

a) Respecto a la Asesoría y Asistencia técnica-creación de empresas se determino, del tercer informe de Interventoria del mes de septiembre que  como resultado de todo el proceso de formación, las alternativas cooperativas  del grupo de jóvenes, se esta consolidando como Cooperativa Multiactiva Ideas con Visión Empresarial ICOVIEM.

De lo anterior el grupo auditor no obtuvo ningún tipo de información, en donde se conceptuara acerca de la consolidación o no de la cooperativa, revisados y observados todos y cada uno de los informes en donde la Administración expresa que se encuentran estas respuestas, no se determina la legalización de la cooperativa como tal.

4.4.4.9.5.1.  A partir del análisis de la información suministrada, se corrobora que la Administración no cuenta con una información cierta, clara, confiable, precisa  y completa del numero de jóvenes que inicio y termino el total de capacitación (360horas) por cada uno de los proyectos, denotándose la falta de control, seguimiento y supervisión en la ejecución de sus proyectos y en la administración de sus recursos.  Con lo anteriormente expresado se configura hallazgo administrativo y se transgrede presuntamente la CLAUSULA SEXTA SUPERVISION: La coordinación, supervisión y vigilancia de la ejecución del presente acuerdo estará a cargo de la Codirección del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo o la persona que este designe y por el Fondo de Desarrollo Local de Bosa,  del Acuerdo de cooperación Horizontal entre el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo –PNUD-  y la alcaldía local de Bosa;  y los artículos 24 y 25 referentes a la ejecución del plan y los artículos 26 y 27 de seguimiento y control, del Acuerdo 13 de 2000 y el articulo 15 en sus numerales 2 y 3 del Decreto 2170 de 2002.

Para el año  2003 no se formuló  Ficha de Banco de Proyectos por lo que no se presento proyecto 1690.

En el 2004 con unos contenidos similares al 2002 se establecieron recursos por $200.000.000 para el Proyecto 1690.  En la ficha del Banco de Proyectos no se establece el número de personas que se propone capacitar,  no se presenta meta, ni costos del proyecto de manera individual ni generalizada.

Para llevar a cabo lo programado para el año 2004 se suscribió el día 29 de diciembre de 2004 el Convenio de Cooperación No.07-051-00-2004 celebrado entre el Departamento Administrativo de Acción Comunal Distrital UEL Fondo de Desarrollo Local de Bosa y Organización de Estados Iberoamericanos OEI,  por valor total de $760.000.000 para este proyecto se destinaron $200.000.000;  en el cual se pacto en la cláusula primera: OBJETO: Concertar  procedimientos y metodológicas mediante el aporte de recursos y capacidades técnicas, administrativas y financieras, para desarrollar los proyectos 1690 “Capacitación a jóvenes para ingresar al mundo laboral”, 1810”Capacitación a organizaciones sociales de la localidad “, 1751 “ Formación productivas para población discapacitada”, 1872 ”Capacitación para el desarrollo microempresarial a la comunidad de Bosa”, de vigencia de 2004 y de conformidad con la propuesta presentada por la OEI, la cual forma parte integral del presente convenio.

De conformidad con la cláusula SEPTIMA – PLAZO, se pactó: “La OEI debe ejecutar estas ACTIVIDADES dentro del plazo estipulado y acordado por las partes, para tal efecto se entenderá que: 1) Plazo de Ejecución de las actividades: El plazo de ejecución de las actividades será DIECIOCHO (18) meses y se contaran a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación. 2) Plazo Máximo del convenio: LA ENTIDAD determina que el plazo máximo del convenio será igual al plazo de ejecución de las actividades y tres (3) meses más en los cuales se podrá autorizar al contratista previo aval del interventor y de jefe de la OFICINA Asesora UEL – DAACD mediante la suscripción de un acta de ampliación del plazo, sin excederse de este lapso de tiempo. El plazo de ejecución del convenio es de VEINTIÚN (21) MESES.”.

Con lo anteriormente expresado, se concluye no solo que el proyecto presenta un retrazo en su iniciación de un (1) año, sino que además sus resultados serán conocidos hasta septiembre de 2006, es decir año y medio después de la fecha de culminación del Plan de Desarrollo Local 2004 -2005.  (Transgrediendo presuntamente lo estipulado en el articulo 1 del acuerdo 13 de 2000). Por la misma razón este grupo auditor no conceptuara sobre los resultados de la ejecución de este contrato.

4.4.4.9.6 Proyecto 1810: Capacitación para el desarrollo microempresarial a la comunidad de Bosa.

Valor total del Proyecto según Fichas del Banco de Proyectos años (2002-2004) $285.000.000. En la ficha del Banco de Proyectos del 2002 establecieron:

Costos del proyecto: Año 2002:

Capacitar a 100 microempresarios  de la localidad

Laboratorio Empresarial						$32.500.000

Capacitación microempresarial		 			$  6.500.000

Asesoría 								$23.725.000

Administración							$  2.275.000

# Total  									$65.000.000

## Costo por beneficiario $650.000

## Para llevar a cabo lo programado para el año 2002 se suscribió el Acuerdo de cooperación Horizontal entre el programa de las naciones unidas para el desarrollo –PNUD-  y la alcaldía local de Bosa, el desarrollo del convenio interadministrativo marco 00088 de 2002;  por valor de $65.000.000 para este proyecto, en el cual se pacto en la cláusula primera:  Objeto del acuerdo de cooperación:  “El presente Acuerdo tiene como objeto general el apoyo al fortalecimiento y desarrollo del sector productivo de la Localidad Séptima de Bosa, y accesoria en la formulación de los proyectos que se desarrollan como resultado de la ejecución del Plan de Desarrollo Local 2002-2004, "Bosa participativa y digna", Proyectos números 1690 y 1810.

Es de aclarar que por pertenecer este proyecto al mismo acuerdo en el que esta incluido el proyecto 1690, se presentaron las mismas observaciones, en cuanto a la información, el grupo de auditoria solicito a la Administración de manera reiterada, información clara, precisa y concreta de los resultados obtenidos para el cumplimiento de las metas, como resultado de la ejecución de este proyecto;  por lo cual se nos suministro como respuesta lo siguiente:

Informes de Coordinación Local.

Revisada la información suministrada por la Alcaldía en los AZ, se procedió a solicitar y a revisar los informes (octubre y diciembre de 2003) de  la coordinación local del programa de naciones unidas de Bosa, realizados por la Dra. Omaira Albarracin Álvarez. De lo cual se obtuvo respecto a la capacitación:

CUADRO Nº 24

PROYECTO 1810

| Clase de capacitación | Horas programadas | No. capacitados | No. y fecha de informe |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Inicio | Termin | Inic | Term |
| Transversal | 200 | 100 | 77 | /10/03 | 10/03 |
| Técnica * | 160 |  |  |  |  |

Fuente: informes de coordinación local octubre de 2003

*De estos informes no se obtiene un dato cierto, claro y completo del numero de microempresarios  que inicio y termino la capacitación técnica por cada uno de los proyectos, en el informe de octubre de 2003, se presenta que la capacitación técnica se realiza en conjunto con los microempresarios y el grupo de jóvenes y con beneficiarios de las otras localidades que participan en el convenio. También se informa que a la fecha hay 95 beneficiados por capacitación técnica y 39 pendientes por capacitar, obteniéndose un total de 134; en el ultimo informe (diciembre de 2003), concluye que el numero de personas en cursos de capacitación fue de 135, 25 personas retiradas por distintos motivos; no se  determina si son 135 beneficiarios netos o 110 incluidas las personas retiradas.

Según Auditoria se observò que se presenta diferencias entre el informe de octubre y diciembre presentándose 134 y 135 beneficiarios correspondientemente; adicionalmente teniendo en cuenta las 134 personas beneficiadas reportadas, una vez sumada la relación presentada en el informe se obtuvo en la primera lista 89 personas y no 95, es decir se obtendría un total de 128 personas beneficiadas;   de los 135 beneficiados, se sumo la relación presentada en el cuadro  presentado con antelación a estos resultados; encontrando un total de 177, de los cuales si le restamos las 25 personas retiradas obtenemos como resultado 152; por  todo lo anteriormente expuesto  se deduce que los datos presentados no conllevan a una información concreta del numero total de beneficiarios por capacitación, ni por proyecto.

Respecto a la Asesoría y Asistencia técnica-creación de empresas se determino, en el primer informe (octubre de 2003) que el curso de cooperativismo tuvo una intensidad horaria de 20 horas, como requisito para la legalización de las cooperativas, para los microempresarios.  En cuanto a la constitución de cooperativa se expresa en carta de noviembre 30 de 2003, dirigida ala Alcaldesa, que un grupo de microempresarios  se organizo y consolido una figura jurídica sin ánimo de lucro a través de una cooperativa multiactiva que denominó EMPRECOOBOSA.

Es decir que como resultado del anterior proceso creación de empresas; de un grupo de 128 personas beneficiadas (en los dos proyectos) en capacitación (según datos de nuestra auditoria); se observo que se consolido una cooperativa de microempresarios; la cual esta constituida por 40 personas, según conteo realizado de la lista presentada con relación a los miembros fundadores.

Informes de Interventoria.

No obteniéndose resultados específicos de la capacitación, el grupo auditor se remitió a los informes de interventoría (julio a diciembre de 2003) realizados por  la señora Yanneth Alcira Torres Rodríguez,  de lo cual se obtuvo lo siguiente: para el grupo de microempresarios:

CUADRO Nº 25

# CAPACITACION  SEGÚN INFORMES DE INTERVENTORIA

| Clase de capacitación | Horas programadas | No. capacitados | No. y fecha de informe |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Inicio | Término | Inicio | Término |
| Transversal | 200 | 86 | 72 | 1°/07/03 | 3°/09/03 |
| Técnica * | 160 | 77 |  |  |  |

# Fuente: Informes de interventoria julio y septiembre de 2003.

# De estos informes no se obtiene un dato cierto, claro y completo del numero de microempresarios que termino la capacitación técnica;  por cuanto no se especifica los números de los proyectos a ejecutar acordes con el numero de personas pendientes de recibir capacitación técnica por cada proyecto, en el informe de octubre de 2003, solamente se determina que el No. de beneficiarios (sin especificar cuantas personas de cada proyecto) que iniciaron el proceso de capacitación técnica es de 77 y en el informe de diciembre se determina que el numero de beneficiarios es de 124.

Según Auditoria se determina que si tenemos en cuenta los datos de los informes de interventoria (cuarto, quinto y sexto) se obtienen lo siguiente:

Cuarto   Quinto   Sexto

Total de beneficiarios del convenio		137        124        124

No. de beneficiarios que iniciaron formación técnica     77        87         100%

No se determino explicación en los informes del porque de un total de  72 que terminaron capacitación transversal, se paso a 77 para iniciar capacitación técnica es decir del incremento de 5 personas.

La diferencia presentada en el total de beneficiarios, entre el  cuarto y quinto informe obedece a retiros de 13 personas;  en cuanto al No. de beneficiarios que iniciaron formación técnica de 77, y que en el quinto informe se convierte en 87; este grupo auditor no se explica la razón, motivo o circunstancia del porque se presenta dicho incremento, si por el contrario se presentaron retiros.  Por otra parte si tenemos en cuenta que este es otro grupo diferente; que se esta presentando a capacitación (dato que no se especifica en los informes); tenemos un total de 164 personas,  de las cuales no se obtiene ningún tipo de relación con las 124 personas beneficiadas del convenio, reportadas en el sexto informe.  En el sexto informe aparece cuadro de beneficiarios que terminaron capacitación técnica (62) y cuadro de beneficiarios que están recibiendo capacitación (72), si sumamos estas dos cantidades obtenemos 134 beneficiarios; de lo cual se expresa que hay 10 beneficiarios que están tomando un curso adicional. Este grupo auditor no determina la razón por la cual estos (10) usuarios, se encuentran tomando capacitación de cursos y no se incluyen como beneficiarios, y porque si no pertenecen a la localidad, se incluyen en el informe de ejecución de recursos,  del  Acuerdo suscrito con la Localidad de Bosa. Es de aclarar que este numero de personas beneficiadas a diciembre de 2003, no habían terminado todavía con la capacitación técnica;  es decir que con el ultimo informe presentado por la Interventoria y por ende por la Administración (a este ente de control), aun no se había cumplido con el total de cada una de las fases planeadas en el proyecto.  Lo que demuestra la falta de control, coordinación, supervisión por parte de la Administración en la ejecución de sus recursos

Puntualizando lo expresado en estos informes, no se obtiene dato confiable, detallado y completo de la capacitación que se efectuó en cada proyecto, correspondiente a la localidad de Bosa.

Respecto a la Asesoría y Asistencia técnica-creación de empresas se determino- del tercer informe de Interventoría del mes de septiembre- que  como resultado de todo el proceso de formación se realizo capacitación de 20 horas en cooperativismo en la cual se presentaron 110 beneficiarios; a partir de lo anterior del grupo de microempresarios se están consolidando en cooperativas; pese a lo anterior en los informes posteriores hasta el de diciembre no se emite ningún  concepto de la formalización de empresa como tal.

De lo anterior el grupo auditor no obtuvo ningún tipo de información, en donde se conceptuara acerca de la consolidación o no de la cooperativa, revisados y observados todos y cada uno de los informes en donde la Administración expresa que se encuentran estas respuestas, no se determina la legalización de la cooperativa como tal.

A partir del análisis de la información suministrada, se corrobora que la Administración no cuenta con una información cierta, clara, confiable, precisa  y completa del numero de microempresarios que inicio y termino el total de capacitación (360horas) por cada uno de los proyectos; así como tampoco de la creación de empresas que se formalizaron; denotándose la falta de control, seguimiento y supervisión en la ejecución de sus proyectos y en la administración de sus recursos.  Con lo anteriormente expresado se transgrede presuntamente la CLAUSULA SEXTA SUPERVISION: La coordinación, supervisión y vigilancia de la ejecución del presente acuerdo estará a cargo de la Codirección del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo o la persona que este designe y por el Fondo de Desarrollo Local de Bosa,  del Acuerdo de cooperación Horizontal entre el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo –PNUD-  y la alcaldía local de Bosa;  y los artículos 24 y 25 referentes a la ejecución del plan y los artículos 26 y 27 de seguimiento y control, del Acuerdo 13 de 2000 y el articulo 15 en sus numerales 2 y 3 del Decreto 2170 de 2002.

En el año 2003 se formuló Ficha de Banco de Proyectos por valor de $70.000.000,  pero no se ejecuto el proyecto 1810; denotándose el incumplimiento al articulo 1, 18,26 y 27 del Acuerdo 13 de 200.

En el 2004 se establecieron recursos por $150.000.000 para el Proyecto 1810.  En la ficha del Banco de Proyectos no se establece el numero de personas que se propone capacitar, se presenta como meta a 6 microempresarias,  es decir no se determina con claridad sin son personas o microempresas, no se presentan  costos del proyecto de manera individual.

Para llevar a cabo lo programado para el año 2004 se suscribió el día 29 de diciembre de 2004 el Convenio de Cooperación No.07-051-00-2004 celebrado entre el Departamento Administrativo de Acción Comunal Distrital UEL Fondo de Desarrollo Local de Bosa y Organización de Estados Iberoamericanos OEI,  por valor total de $760.000.000 para este proyecto se destinaron $150.000.000;  en el cual se pacto en la cláusula primera: OBJETO: Concertar  procedimientos y metodológicas mediante el aporte de recursos y capacidades técnicas, administrativas y financieras, para desarrollar los proyectos 1690 “Capacitación a jóvenes para ingresar al mundo laboral”, 1810 ”Capacitación a organizaciones sociales de la localidad “, 1751 “Formación productiva para población discapacitada”, 1872 ”Capacitación para el desarrollo microempresarial a la comunidad de Bosa”, de vigencia de 2004 y de conformidad con la propuesta presentada por la OEI, la cual forma parte integral del presente convenio.

De conformidad con la cláusula SEPTIMA – PLAZO, se pactó: “La OEI debe ejecutar estas ACTIVIDADES dentro del plazo estipulado y acordado por las partes, para tal efecto se entenderá que: 1) Plazo de Ejecución de las actividades: El plazo de ejecución de las actividades será DIECIOCHO (18) meses y se contaran a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación. 2) Plazo Máximo del convenio: LA ENTIDAD determina que el plazo máximo del convenio será igual al plazo de ejecución de las actividades y tres (3) meses más en los cuales se podrá autorizar al contratista previo aval del interventor y de jefe de la OFICINA Asesora UEL – DAACD mediante la suscripción de un acta de ampliación del plazo, sin excederse de este lapso de tiempo. El plazo de ejecución del convenio es de VEINTIÚN (21) MESES.”.

Con lo anterior expresado, se concluye no solo que el proyecto presenta un retrazo en su iniciación de un (1) año, sino que además sus resultados serán conocidos hasta septiembre de 2006, es decir año y medio después de la fecha de culminación del Plan de Desarrollo Local 2004 -2005. Por la misma razón este grupo auditor no conceptuara sobre los resultados de la ejecución de este contrato.

4.4.4.9.7. Proyecto 1872: Formación productiva para población discapacitada.

Valor total del Proyecto según Fichas del Banco de Proyectos: $210.000.000. En los años  2002 y 2003 no se formuló  Ficha de Banco de Proyectos.

En el 2004 se establecieron recursos por $210.000.000.  En la ficha del Banco de Proyectos no se establece el número de personas que se propone capacitar,  no se presenta meta, ni costos del proyecto de manera individual.

Para llevar a cabo lo programado para el año 2004 se suscribió el día 29 de diciembre de 2004 el Convenio de Cooperación No.07-051-00-2004 celebrado entre el Departamento Administrativo de Acción Comunal Distrital UEL Fondo de Desarrollo Local de Bosa y Organización de Estados Iberoamericanos OEI,  por valor total de $760.000.000 para este proyecto se destinaron $210.000.000;  en el cual se pacto en la cláusula primera: OBJETO: Concertar  procedimientos y metodológicas mediante el aporte de recursos y capacidades técnicas, administrativas y financieras, para desarrollar los proyectos 1690 “Capacitación a jóvenes para ingresar al mundo laboral”, 1810 ”Capacitación a organizaciones sociales de la localidad“, 1751 “Formación productivas para población discapacitada”, 1872 ”Capacitación para el desarrollo microempresarial a la comunidad de Bosa”, de vigencia de 2004 y de conformidad con la propuesta presentada por la OEI,  la cual forma parte integral del presente convenio.

De conformidad con la cláusula SEPTIMA – PLAZO, se pactó: “La OEI debe ejecutar estas ACTIVIDADES dentro del plazo estipulado y acordado por las partes, para tal efecto se entenderá que: 1) Plazo de Ejecución de las actividades: El plazo de ejecución de las actividades será DIECIOCHO (18) meses y se contaran a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación. 2) Plazo Máximo del convenio: LA ENTIDAD determina que el plazo máximo del convenio será igual al plazo de ejecución de las actividades y tres (3) meses más en los cuales se podrá autorizar al contratista previo aval del interventor y de jefe de la OFICINA Asesora UEL – DAACD mediante la suscripción de un acta de ampliación del plazo, sin excederse de este lapso de tiempo. El plazo de ejecución del convenio es de VEINTIÚN (21) MESES.”.

Con lo anteriormente expresado, se concluye no solo que el proyecto presenta un retrazo en su iniciación de un (1) año, sino que además sus resultados serán conocidos hasta septiembre de 2006, es decir año y medio después de la fecha de culminación del Plan de Desarrollo Local 2004 -2005. Por la misma razón este grupo auditor no conceptuara sobre los resultados de la ejecución de este contrato.

4.4.4.9.8. Proyecto 1751: Capacitación a organizaciones sociales de la localidad.

Valor total del Proyecto según Fichas del Banco de Proyectos: $200.000.000. En los años 2002 y 2003 no formuló  Ficha de Banco de Proyectos.

En el 2004 se establecieron recursos por $200.000.000.  En la ficha del Banco de Proyectos no se establece el número de personas que se propone capacitar,  no se presenta meta, ni costos del proyecto de manera individual.

Para llevar a cabo lo programado para el año 2004 se suscribió el día 29 de diciembre de 2004 el Convenio de Cooperación No.07-051-00-2004 celebrado entre el Departamento Administrativo de Acción Comunal Distrital UEL Fondo de Desarrollo Local de Bosa y Organización de Estados Iberoamericanos OEI,  por valor total de $760.000.000 para este proyecto se destinaron $200.000.000;  en el cual se pacto en la cláusula primera: OBJETO: Concertar  procedimientos y metodológicas mediante el aporte de recursos y capacidades técnicas, administrativas y financieras, para desarrollar los proyectos 1690 “Capacitación a jóvenes para ingresar al mundo laboral”, 1810”Capacitación a organizaciones sociales de la localidad “, 1751 “ Formación productivas para población discapacitada”, 1872 ”Capacitación para el desarrollo microempresarial a la comunidad de Bosa”, de vigencia de 2004 y de conformidad con la propuesta presentada por la OEI, la cual forma parte integral del presente convenio.

De conformidad con la cláusula SEPTIMA – PLAZO, se pactó: “La OEI debe ejecutar estas ACTIVIDADES dentro del plazo estipulado y acordado por las partes, para tal efecto se entenderá que: 1) Plazo de Ejecución de las actividades: El plazo de ejecución de las actividades será DIECIOCHO (18) meses y se contaran a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación. 2) Plazo Máximo del convenio: LA ENTIDAD determina que el plazo máximo del convenio será igual al plazo de ejecución de las actividades y tres (3) meses más en los cuales se podrá autorizar al contratista previo aval del interventor y de jefe de la OFICINA Asesora UEL – DAACD mediante la suscripción de un acta de ampliación del plazo, sin excederse de este lapso de tiempo. El plazo de ejecución del convenio es de VEINTIÚN (21) MESES.”.

Con lo anteriormente expresado, se concluye no solo que el proyecto presenta un retrazo en su iniciación de un (1) año, sino que además sus resultados serán conocidos hasta septiembre de 2006, es decir año y medio después de la fecha de culminación del Plan de Desarrollo Local 2004 -2005. Por la misma razón este grupo auditor no conceptuara sobre los resultados de la ejecución de este contrato.

4.4.4.9.9 Identificación y evaluación de la pertinencia del Proyecto de Productividad con el Programa Plan de Desarrollo.

Los proyectos sobre Productividad de la Localidad de Bosa se encuentran articulada en forma pertinente en el Plan de Desarrollo Local de Bosa 2002-2004 “Bosa Participativa y Digna”, relacionado en el Anexo No. 3 con el perfil de  Proyecto de Gran Impacto y hace parte del Objetivo de Productividad, Programa Bogotanos y Bogotanas altamente competentes, prosperidad colectiva y Bogota crece con razón. Este Proyecto esta relacionado en el Presupuesto General de Rentas y Gastos de las respectivas vigencias fiscales 2002, 2003, 2004, con las siguientes imputaciones presupuestales.

Proyecto

3.3.1.11.02.08.1810 	1810	Capacitación para el desarrollo 						microempresarial a la comunidad de Bosa

3.3.1.11.02.07.1690	1690	Capacitación a jóvenes para Ingresar al

mundo laboral

3.3.1.11.03.19.1800 	1800  Construcción, terminación y dotación de Salones Comunales, comunitarios y culturales de la Localidad.

3.3.1.11.02.08.1810 	1810	Capacitación para el desarrollo 							microempresarial a la comunidad de Bosa

3.3.1.11.02.07.1690 	1690	Capacitación a jóvenes para Ingresar al

mundo laboral

3.3.1.11.02.07.1872 	1872	Capacitación para el desarrollo

microempresarial a la comunidad de Bosa

            - 1751Formación productivas para

Población discapacitada de Bosa

Con una asignación presupuestal en el trienio de $960.000.000 frente a lo programado en el Plan Plurianual de Inversiones por $1.306.000.00, correspondiente al 74%.

4.4.4.9.10.  Resultados  respecto al cumplimiento de las metas para el objetivo de productividad se determina lo siguiente:

Proyectos   	Programa					Metas

Bogotanos y bogotanas altamente

competentes

1690    	Capacitación a jóvenes para 		Meta 16 Apoyo de 400

Ingresar al mundo laboral         		para el desarrollo empresarial

Prosperidad colectiva

1810  		Capacitación para el desarrollo 		Meta17.100comerciante      microempresarial a la comuni-		capacitados en impulso

dad de Bosa					y publicidad

Meta 18.  Apoyo al

proceso de formación y capacitación de 50 microempresas.                                                                                 Meta 19.  Apoyo a programas de validación de bachillerato para 600 desescolarizados de la localidad.

Bogotanos y bogotanas altamente

competentes

1690    	Capacitación a jóvenes para ingresar	Meta 16 Apoyo de 400

ingresar al mundo laboral         		para el desarrollo empresarial

Prosperidad colectiva

1810  		Capacitación para el desarrollo 		Meta17.100comerciante     microempresarial a la comuni-		capacitados en impulso

dad de Bosa					y publicidad

Meta 18.  Apoyo al proceso de formación y capacitación de 50 microempresas.                                                                                 Meta 19.  Apoyo a programas de validación de bachillerato para 600 desescolarizados de la localidad

1751              Formación productivas para

Población discapacitada

1872             	Capacitación para el desarrollo

microempresarial a la comunidad

de Bosa

Bogota crece con razón	Meta 20. Legalización de la totalidad de los barrios.

En concordancia con las observaciones presentadas en los proyectos 1690 y 1810 del año 2002, en donde no se obtiene un dato completo, cierto, confiable y detallado por cada uno de los proyectos; no se puede determinar un cumplimiento de la meta estipulada; adicionalmente la información suministrada a este ente de control, respecto a estos proyectos fueron reportes con corte a diciembre del 2003; manifestando la administración que eran los únicos documentos con que se contaba; y de lo cual según lo observado en la ejecución quedo pendiente por ejecutar y completar en el año 2004 dichos proyectos; respecto a los proyectos 1690,1810,1751 y 1872 del año 2004; como aun no han sido ejecutados, porque fueron suscritos hasta el 29 de diciembre de 2004, tampoco se puede determinar el cumplimiento de los mismos.

Por otra parte del Programa Bogota crece con razón, Meta 20 Legalización de la totalidad de los barrios; se encuentra en el objetivo de productividad; sin existir ninguna concordancia del mismo con dicho objetivo;  y según lo observado en la ejecución del presupuesto no se ejecuto nada, para el cumplimiento de esta meta.

Por todo lo expresado anteriomente se configura hallazgo administrativo,  evidenciandose la falta de celeridad, eficiencia, económica y eficacia en la ejecución de estos proyectos;  por cuanto no se efectúa planeación, coordinación, supervisión, seguimiento, control y evaluación de los recursos, para el cumplimiento del Plan de Desarrollo local 2002-2004 (Bosa), y por ende transgrede presuntamente lo estipulado en el  Acuerdo 13 de 2000 y los artículos 3° y 4° de la Ley 489 de 1998.

4.4.4.10. Resultados generales a la evaluación del Plan de Desarrollo Local de Bosa.

Efectuada la evaluación al Plan de Desarrollo Local 2002-2004 y Distrital, se determinó el incumplimiento parcial en la parte legal, del Acuerdo 13 de 2000; el cual se relaciona a continuación:

CUADRO No.26

EVALUACION PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA SEGÚN ACUERDO 13 DE 2000

| ACIERTOS E IMPACTOS | DEBILIDADES Y DIFICULTADES |
| --- | --- |
| 1- ASPECTOS | NORMATIVOS: |
| Estabilidad normativa crea consejos de planeación local –otorga un referente territorial preciso al proceso de planeación participativa – avanza en el propósito de darles carácter vinculante a las decisiones de los encuentros ciudadanos. | Ambigüedad sobre el carácter vinculante de las decisiones de los encuentros ciudadanos – elaboración prácticamente autónoma del plan operativo anual de inversiones por parte del Alcalde – la asignación de responsabilidades complejas al Consejo de planeación local. |
| 2- GOBIERNO DISTRITAL Y | APLICACIÓN ACUERDO 13 DE 2000 |
| Decisión política del alcalde de aplicar la norma sin esperar modificación, se constituye en un hito en la tradición de las relaciones entre instituciones distritales y alcaldías locales y de las primeras comunidades organizadas. | La cultura organizacional de la administración distrital no permitió generar información sobre territorios – La organización centralizada del DAPD – La estructura organizativa de las UEL, combinada con los procesos de planeación distrital y local, se tradujo en la ausencia casi total de asesoría técnica en la elaboración de los planes de desarrollo local. |
| 3- LA PARTICIPACION CIUDADANA | Y LA CONFORMACION DE LOS CONSEJOS LOCALEES DE PLANEACION |
| Las personas reconocieron el proceso de planeación participativa como una oportunidad para ampliar su conocimiento del Distrito - oportunidad para establecer una cultura de cooperación horizontal entre las organizaciones y las autoridades locales para la gestión de lo público. – se valoró positivamente la creación del consejo de planeación local y la posibilidad de influir en las decisiones de inversión desde los encuentros ciudadanos. – Su conformación con representantes por UPZ y por objetivo del Plan Distrital, introdujo la posibilidad de expresión de visiones territoriales. | La gestión local es un tema aún no percibido como relevante por la mayoría de bogotanos. – El descenso progresivo de la participación entre el momento de inscripción y el último encuentro local, menoscaba la legitimidad de las decisiones de los encuentros ciudadanos. – La elección de representantes por sectores de la comunidad al Consejo de planeación local no generó acuerdos sobre las agendas mínimas a gestionar en los encuentros, llegando en algunos casos a llegar a los encuentros sin una visión de la localidad e incluso sin una visión de lo sectorial. |

FUENTE: Acuerdo No. 13 de 2000

Como se deduce del análisis y la evolución del ejercicio, sus principales debilidades no se originan exclusivamente en los contenidos del Acuerdo 13/00 sino también en normas superiores y complementarias, en la escasa organización ciudadana, la baja capacidad técnica y operativa de las administraciones locales y en la reducida adaptación de la institucionalidad distrital a las exigencias de la descentralización.

Por lo tanto, sería necesario priorizar la revisión de los contenidos del Estatuto Distrital de Planeación y de la consistencia entre las normas de programación presupuestal y las de planeación.

Desde lo técnico, es prioritario diseñar y poner en marcha una estrategia de generación y difusión de la información que amplié el conocimiento sobre la localidad y haga accesible a todos los ciudadanos la información  sobre las dinámicas socioeconómicas territoriales e institucionales de la localidad misma y del Distrito, así como las alternativas de posible solución a los problemas identificados.

Finalmente, es preciso consolidar la capacidad de la ciudadanía y sus organizaciones para ejercer el control social, evitando que se consoliden poderes absolutos en la negociación y la adopción del Plan de Desarrollo Local.

Si bien es cierto se asignaron recursos tanto para productividad, como para seguridad, los recursos asignados fueron pírricos en comparación a las necesidades de la Localidad de Bosa.

Los programas de productividad, son altamente pedagógicos y de capacitación, que no ofrecen una solución integral, pues no se mitiga el impacto que se tiene sobre la problemática de desempleo, los beneficiarios de la capacitación no son representativos en cuanto a los altos índices de la Localidad.

Adicionalmente el seguimiento por parte de la Alcaldía Local es deficiente, en el control, la supervisión  y ejecución de los proyectos, además de no obtener financiación para poner en práctica los conocimientos adquiridos, por lo anterior el impacto es casi negativo en razón a la frustración de adquirir conocimiento, pero no llevarlo a la práctica.

En cuanto a seguridad la mayoría de los recursos se aplicaron a compra de vehículos, motos y bicicletas con destino a la policía, los cuales en algunos casos no son los adecuados a las necesidades de la localidad, como por ejemplo compra de panel cuya vida útil es menor la de un campero por estado de las vías.

No se hizo énfasis en campañas preventivas contra el delito, tales como fomento del deporte, acercamiento de la comunidad  con la policía, prevención en la formación de pandillas juveniles, mejorar índices en la erradicación de la drogadicción y el alcoholismo, la violencia intrafamiliar y las violaciones, especialmente en la juventud.

4.4.4.6 Evaluación de la formulación del Plan de Desarrollo Local 2005-2008.

En fecha 15 de Diciembre de 2003 el Presidente del Consejo Nacional de Planeación envía una comunicación al Alcalde Local de Bosa, para que de cumplimiento del artículo 6 del Acuerdo 13 de 2000 en el cual se ordena al Alcalde Local dentro de los ocho (8) días siguientes a la posesión del Alcalde Mayor, convocar a la ciudadanía para la conformación del Consejo de Planeación Local, utilizando para ello medios idóneos de difusión.

A partir del 6 de enero de 2004 la Alcaldía Local realizó el proceso de convocatoria de acuerdo a los datos que reposaban en la Oficina de Planeación; relacionada con la asociación de juntas de acción comunal, asociaciones de padres de familia, rectores de establecimientos educativos distritales, organizaciones: de comerciantes, de industriales, de salud pública, comunidades étnicas o afrocolombianas, organizaciones ambientales no gubernamentales y consejos tutelares.

Las inscripciones de los encuentros se iniciaron el 8 de enero y se cerraron el 29 del mismo mes; en las cuales se inscribieron 130 organizaciones de las cuales se anularon cinco (5) por no acreditar su existencia y representación lega, quedando validadas 125. La respuesta de las asociaciones de padres familia y establecimientos educativos en la convocatoria no fue la esperada debido a que estas instrucciones se encontraban en periodo de vacaciones.

Las comunidades étnicas o afrocolombianas, las comunidades campesinas y las organizaciones de industriales  no participaron de manera activa en el proceso de la formulación, revisión y observaciones al Plan de Desarrollo Local.

La Localidad de Bosa se consolidó como una de las altas inscripciones al arrojar un total de ciudadanos inscritos de 11.742, de los cuales 10.770 quedaron registrados en la base de datos de la Secretaría de Gobierno Distrital-Subsecretaría de Asuntos Locales-, estos representan en 86,11% del total de inscritos en la localidad, con la participación de 59,8% de mujeres y 40,2% de hombres. Esta diferencia muestra el nivel de participación e interés político de las mujeres y su sensibilidad por las problemáticas existentes en la localidad. No obstante esta valoración, no se descalifica el aporte de los hombres por buscar el mejoramiento en la calidad de vida de los conciudadanos y reducir los índices de necesidades básicas insatisfechas de su localidad.

Según los datos de las planillas de inscripción quienes participaron activamente en los encuentros ciudadanos fueron los desempleados con un 38,4%- 4.139 de los ciudadanos inscritos, seguido de desempleo y mujeres con el 28,9%, de los estudiantes con 24,6%, empleados independientes con el 18,7% y los empleados dependientes con el 18,0% como restante.

El 63% de la población activa que se inscribió para los EC están cesantes o desempleados, mostrando la critica situación laboral como motivador que promueve la participación de los ciudadanos, toda vez que la presencia institucional se convierte en una esperanza para aquellas personas que están desempleadas.

En cuanto al nivel académico la mayor representación se presentó en personas con un nivel que va de la primaria incompleta hasta la secundaria completa como máximo grado correspondiéndole el 89% y el grupo restante del 11% corresponde a las personas que han logrado una mayor categoría de formación académica y que va desde la formación técnica hasta niveles de postgrado.

En cuanto al grupo etéreo que presentó una mayor participación fue el rango entre 14 a 17 años con 18,9%  y los de 31 a 40 años  con el 18,2%.

En estos encuentros se presentó una gran participación de organizaciones de discapacitados, adultos mayores, madres comunitarias y grupos juveniles y artísticos que permanentemente se apropian de los procesos culturales, artísticos, sociales, económicos y políticos de la localidad, es decir, es una localidad multiactiva que a pesar de sus ingentes problemas está motivada.

Para la elección de los miembros del Consejo de Planeación Local se tuvo en cuenta los criterios establecidos por la Secretaría de Gobierno en consideración de la acreditación de cada uno de los sectores contemplados en el Acuerdo 13 de 2000 y el proceso de acreditación según la Dirección de Participación Ciudadana. Así el 9 de Febrero de 2004, mediante decreto local 03 de 2004 se conforma el Consejo de Planeación Local de Bosa, quedando conformado por trece (13) integrantes quienes representan las diferentes organizaciones con asiento en la localidad.

Es importante destacar que durante todo el proceso el CPL realizó su labor según lo establecido en el Acuerdo 13 de 2000; este comportamiento se observó desde la fase de preparación y elaboración de las metodologías para la realización de los Encuentros Ciudadanos, validación de las Actas de los EC, organización y evaluación de las propuestas de la comunidad, elaboración del documento inicial presentado a la Administración Local para la construcción del Plan de desarrollo Local, evaluación del PDL entregado por la admi9nistración local y finalmente la elaboración de sugerencias y recomendaciones al documento del PDL, antes de ser presentado a la Junta Administradora Local, del cual se incorporó un 89% de las metas sugeridas de acuerdo a los encuentros ciudadanos.

En los inicios del proceso de planeación participativa el CPL mostró una actitud de resistencia para trabajar conjuntamente con la administración local, la Junta Administradora Local y las instituciones. Este comportamiento generó fricciones, al desconocerse en primera instancia- las autoridades locales y la institucionalidad. Especialmente se presentaron marcadas resistencias al apoyo brindado por la Secretaría de Gobierno, pues en su momento, se consideró que los funcionarios enviados por esta dependencia del distrito, usurparían funciones y restaría autonomía y operatividad al CPL. La Secretaría de Gobierno con su equipo de apoyo técnico local, realizó la valoración de la resistencia, logrando un mayor acercamiento y mejorar los canales de comunicación para lograr un mejor desempeño en el proceso de planeación participativa de la localidad.

Para el desarrollo de dicha estrategia se hizo claridad en la interpretación de la norma (Acuerdo 13 de 2000), definiendo el rol que le correspondía a cada uno de los actores políticos y sociales en la construcción del PDL; se explicó las diferentes categorías de participación y de poder de las instancias y las autoridades de planeación, y se establecieron acuerdos sobre la base de la concertación y el trabajo mancomunado entre los actores mencionados y el asesoramiento del grupo de apoyo de la secretaria de gobierno, lo cual llevó a un fin del proceso.

De la verificación de las Actas de los Encuentros Ciudadanos, las Relatorías y demás matrices acorde con el registro que se hicieron en los Formatos de Evaluación correspondiente que se anexan, se observó que el Consejo de Planeación Local radicó el 12 de Julio de 2004 en la Alcaldía Local doce (12) Actas de los encuentros Ciudadanos, además de una matriz de priorización de las alternativas de solución por programa, a los problemas identificados por los mismos ciudadanos, los proyectos de gran impacto, las propuestas estratégicas locales y las zonales de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 del Acuerdo 13 de 2000 y otros criterios definidos por el CPL.

En el primer documento borrador del Plan de Desarrollo elaborado por la Administración Local, se incluye un 84% de las iniciativas propuestas durante los Encuentros Ciudadanos, mientras que el 16% restante corresponde a las propuestas de otras instituciones y la Alcaldía Local, especialmente en lo referente a los procesos administrativos reflejados en el Objetivo de Gestión Pública Humana Sostenible y Eficaz, los cuales son de naturaleza propia y de necesidades de las administraciones locales. Ya en el proyecto de acuerdo que se presenta a la Junta Administradora, la presencia porcentual de los resultados de los EC se aumenta al 89%, como consecuencia de la eliminación de algunas metas que no corresponden a EC y/o que son gestiones que deben adelantar desde la administración distrital.

Es de destacar que durante el proceso de organización de la información se presentaron dificultades, especialmente en la interpretación del artículo 18 del Acuerdo 13 de 2000 en lo referente que todo lo aprobado en los EC debía ser incluido en el documento que el CPL debía presentar a la administración, porque esa era la decisión de la ciudadanía. Pero de acuerdo a lo argumentos jurídico era de tenerse en cuenta que técnicamente era imposible incluir todas las propuestas de la ciudadanía porque según líneas de inversión del CONFIS, mucha de las iniciativas de los EC no eran posible financiar a través del Fondo de Desarrollo Loca, finalmente se logró separar las propuestas de posibles de inversión local, de las de carácter distrital o de competencia de otras instituciones.

Se deja constancia de los diferentes problemas técnicos analizados durante el proceso de planeación participativa de los EC, así:

- Desconocimiento de la dinámica para los encuentros ciudadanos.

- La metodología con la cual se realizó el Encuentro no permitió lograr el resultado esperado, que consistía en identificar tres problemas desde lo local para ser tenidos en cuenta en el Plan de Desarrollo Distrital.

- La jornada fue muy larga y pesada, causando desinterés por el excesivo cansancio en los ciudadanos asistentes.

- No hubo coordinación de la metodología y finalmente una audiencia para informar a cerca del plan de desarrollo distrital terminó en la elaboración de una lista de mercado relacionado con la problemática de la localidad de Bosa.

- Desconocimiento de la división territorial del Distrito en UPZs, lo cual generó confusión en los ciudadanos previamente inscritos y los no inscritos.

- Asistencia de ciudadanos de otras UPZs por desorientación.

- La metodología no definió los resultados esperados para cada Encuentro.

- El Eje Social atrae la mayor parte de los asistentes (58%) lo cual disminuye la participación en los demás ejes, pudiéndose observar un posible sesgo en la participación, así durante los EC no se trabajó el objetivo de gestión pública humana y eficaz.

- En la priorización los consejeros y coordinadores tienen problemas para diferenciar entre problemas y soluciones y describir sintéticamente los problemas.

- Hubo manipulación de algunos funcionarios de entidades distritales y locales al plantear soluciones para beneficio de sus instituciones.

- Hubo manipulación de la votación en algunos casos por parte de políticos de la localidad.

- No todos los ciudadanos fueron conscientes de los temas por los cuales votaron, especial los adultos mayores.

- En las votaciones algunos temas resultaron favorecidos porque los ciudadanos depositaron sus dos votos exclusivamente a ese tema de interés.

- Faltó mayor control en el proceso por parte de las autoridades y la instancia de planeación.

- El método de votación no fue el mejor para priorizar los problemas y las alternativas.

- Faltó mayor identificación entre los actores sociales de la localidad.

Finalmente el Consejo de Planeación Local, con el asesoramiento del equipo de apoyo de la Secretaria de Gobierno, hizo los ajustes correspondientes al documento del Plan de Desarrollo de Bosa que presentó la Administración Local a la JAL. Estos cambios se centraron en temas como el presupuesto para los cuatro años de gobierno, se mejoró la redacción de las metas y se eliminaron otras que no correspondían a encuentros ciudadanos, sino a recomendaciones de entidades distritales con asiento en la localidad Estos cambios cualitativos fueron acogidos por la Alcaldía Local, observándose en el proyecto de Acuerdo presentado a la HJAL el cual tiene una nueva estructura.

Así, el 26 de Agosto de 2004 mediante Acuerdo Local No. 004 se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para la Localidad de Bosa 2005-2008 “Bosa Incluyente y Solidaria”, el cual en concordancia con el Plan de Desarrollo de Bogotá Sin Indiferencia –Un Compromiso Social Contra la Pobreza y la Exclusión, se estructura sobre tres (3) Ejes (Social, Urbano y Regional y de Reconciliación) y sobre un Objetivo de Gestión Pública Humana.

El Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo Local “Bosa Incluyente y Solidaria” asciende a Cincuenta y Siete Mil Ochenta y Dos Millones Seiscientos sesenta y Cuatro Mil Trescientos Setenta y Seis Pesos M/L ($57.082.664.376)

La inversión del Plan de Desarrollo se estructura en cuatro componentes: Eje Social, Eje Urbano Regional, Eje de Reconciliación y Objetivo Gestión Pública Humana. La inversión por componentes se distribuye en el Plan Plurianual de Inversiones correspondientes a las decisiones aprobadas en los Encuentros Ciudadanos, asì:

CUADRO No. 27

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES DEL PLAN DE DESARROLLO LOCALIDAD DE BOSA “BOSA INCLUYENTE Y SOLIDARA” 2005-2008

Millones de pesos

| AÑO | EJE SOCIAL | % | EJE URBANO REGIONAL | % | EJE RECONCILIACION | % | OBJETIVO GESTION PUBLICA HUMANA | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | $7.848 |  | $4.566 |  | $428 |  | $1.427 |  |
| 2006 | $7.848 |  | $4.566 |  | $428 |  | $1.427 |  |
| 2007 | $7.848 |  | $4.566 |  | $428 |  | $1.427 |  |
| 2008 | $7.848 |  | $4.566 |  | $428 |  | $1.427 |  |
| TOTAL | $31.395 | 55.0% | $18.266 | 32.0% | $1.712 | 3.0% | $5.708 | 10.0% |

FUENTE: Plan de Desarrollo Local Bosa 2005-2008.

El Plan de Desarrollo Local “Bosa Incluyente y Solidaria” estará financiado con recursos propios y las transferencias del Nivel Central, las cuales son:

CUADRO No. 28

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA “BOSA INCLUYENTE Y SOLIDARIA” 2005-2008

| VIGENCIA | INGRESOS PROPIOS | TRANSFERENCIAS | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005 | $14.000.000 | $14.256.666.094 | $14.270.666.094 |
| 2006 | $14.000.000 | $14.256.666.094 | $14.270.666.094 |
| 2007 | $14.000.000 | $14.256.666.094 | $14.270.666.094 |
| 2008 | $14.000.000 | $14.256.666.094 | $14.270.666.094 |
| TOTAL | $56.000.000 | $57.026.664.376 | $57.082.664.376 |

FUENTE: Plan de Desarrollo Local Bosa 2005-2008.

Es de anotar que mediante Decreto Local No. 14 del 20 de Diciembre de 2004 “Por el cual se liquida el presupuesto general de Rentas, Ingresos y de Gastos e Inversiones para la vigencia fiscal del año 2005” se asigna la suma de Veintiséis mil ochocientos veintiocho millones setecientos  treinta mil cuatrocientos veintiséis peso M7L ($26.828.730.426,), suma que comparada con el Plan Plurianual de Inversiones del periodo 2005-2008 corresponde significativamente en el  47,0 %. Este Presupuesto refleja la estructura del Plan de Desarrollo Económico Bogota Sin Indiferencia, con sus tres Ejes y su objetivo de Gestión Publica Humana, con sus planes, programas y proyectos.

Finalmente llama la atención el incumplimiento del Acuerdo 13 de 2000 por las instancias de Planeación Local, así:

- No se cumple con el artículo 29 del Acuerdo 13 de 2000 al señalar “Todas las localidades deberán tener un Banco de Programas y Proyectos, el cual es un instrumento para la planeación que registra los programas y proyectos viables técnica, ambiental y socioeconómicamente, susceptibles de financiación con recursos de lo presupuesto de la localidad, el cual  será organizado y permanecerá bajo el cuidado del Consejo de Planeación Local”, porque la administración local guarda celosamente el manejo de esta información. Esta situación muestra la falta de coordinación interinstitucional entre la instancia de planeación y las demás entidades del distrito en la localidad.

Como comentario válido el CPL y la Oficina de de Planeación de la Localidad tendrán que coordinar las acciones necesarias para organizar y manejar adecuadamente el Banco de Programas y Proyectos. Lo ideal es que en el corto plazo se sistematice, se construya una completa base de datos con la información básica de cada proyecto y programa. Para tal fin, la ficha EBI-D puede cumplir una función muy importante.

- No se cumple con el artículo 26 del Acuerdo 13 de 2000 al señalar que “el Consejo de Planeación Local adelantará un seguimiento y control para adelantar un proceso de acompañamiento y seguimiento de las propuestas estratégicas locales convertidas en proyectos y para lo los Consejos de Planeación Local y las Comisiones de Trabajo se reunirán por lo menos tres veces al año para adelantar esta labor”.

Como comentario válido el trabajo de seguimiento y control corresponde a los representantes de la comunidad (JAL, CPL y Comisiones de Trabajo) y también a las autoridades distritales, sin olvidar lo que le compete a la Contraloría Distrital a  través de los pronunciamientos y Auditorías. Las reuniones periódicas de estos organismos y los informes de la Administración Local son espacios e instrumentos válidos que se complementan con los Encuentros Ciudadanos en los que la comunidad podrá conocer cómo avanza el Plan de Desarrollo Local.

CUADRO DE PRESUNTOS HALLAZGOS

| TIPO DE PRESUNTO HALLAZGO | CANTIDAD | VALOR | NUMERACIÓN DE LOS PRESUNTO HALLAZGOS |
| --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRATIVOS | 7 |  | 4.1.1., 4.2.1.1., 4.4.2.2., 4.4.4.6., 4.4.4.9.4.1.,4.4.4.9.5.1 y 4.4.4.9.10. |
| FISCALES | 0 |  |  |
| DISCIPLINARIOS | 0 |  |  |
| PENALES | 0 |  |  |

ANEXOS

# Footnotes

1 La Descentralización en Bogotá Una Visión Prospectiva. Jaime Silva Bautista

2 Diagnóstico Local, Memorando Encargo de Auditoría

3 Contraloría de Bogotá, Análisis y Evaluación de los PDL, páginas 32 y 33.

4 Diario el Tiempo, página 1-9, marzo 15 de 2003

5 Contraloría Distrital “Intenciones...Población Desplazada en Bogotá, páginas 15 y 16

6 Metrovivienda, uso comercial y múltiple de Metrovivienda

Téngase en cuenta que estas proyecciones de población a 2002 están en proceso de revisión y ajuste de acuerdo a los datos sobre población arrojados por la Encuesta de Calidad de Vida realizada en el año 2003, por el DAPD conjuntamente con el DANE.

Plan de Desarrollo de Bogotá 2001-2004- Decreto 440 de Junio de 2001.

El Tiempo- 4 de Septiembre de 2005- Encuesta “Bogotá Como Vamos”.

Boletín Enero-junio de 2005-SUIVD-06-09-05

FUENTE: El Tiempo 15 de Marzo de 2003.