INFORME FINAL  AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL-MODALIDAD ESPECIAL-

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA - FDLE

PERIODO AUDITADO  2004

PLAN DE AUDITORIA DISTRITAL  2005

FASE II

DIRECCIÓN TÉCNICA SECTOR DESARROLLO LOCAL Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

BOGOTÁ D.C.,  NOVIEMBRE  DE 2005

INFORME FINAL AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL-MODALIDAD ESPECIAL- A LA EVALUACION PLANES DE DESARROLLO 2002-2004 Y FORMULACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO VIGENCIA 2005-2008

Contralor de Bogotá			Oscar González Arana

Contralor Auxiliar    				Guillermo Ernesto Tuta Alarcón

Director Sectorial 			 	Néstor Enrique Rodríguez Blanco

Subdirector de Fiscalización 		Carlos Humberto Ibáñez R.

Subdirector de Participación

Ciudadana					Guido Alberto Bonilla Pardo

Jefe de Unidad 				José William Garzón Solís

Equipo de Auditoría				Martha Stella Bernal  Romero

Maria Cristina Martínez Cortés

Analista Sectorial 				Luís Eduardo Cañas

CONTENIDO

Página

INTRODUCCION

1.	DICTAMEN DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL – MODALIDAD ESPECIAL.    		5

2.        EVALUACION DEL INFORME INTEGRADO DE

EVALUACIÓN A LOS PLANES DE DESARROLLO

LOCAL, VIGENCIA 2002-2004.						9

  - ANTECEDENTES								9

2.2 	 ANALISIS PRESUPUESTAL						11

2.3       ANALISIS PROBLEMATICAS INSEGURIDAD Y

DESEMPLEO								14

- EVALUACION AL PROCESO DE FORMULACION

DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL

VIGENCIA 2005-2008.                                				21

4.	ANEXOS									32

INTRODUCCION

La Contraloría de Bogotá - Unidad Local de Engativá, en desarrollo de su función constitucional y legal y en cumplimiento de su Plan de Auditoría Distrital PAD- 2005 Fase II, practicó Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Especial al Fondo de Desarrollo Local de Engativá.

La auditoria se centró en la evaluación y seguimiento a la Gestión del Plan de Desarrollo Local “Engativá Para Vivir Todos del Mismo Lado 2002-2004”, así como también a la Formulación del Plan de Desarrollo Local  vigencia 2005-2008.

Así mismo se diligenciaron los correspondientes formatos de Plan de Desarrollo y Encuentros Ciudadanos los cuales servirán para la correspondiente consolidación de todas las Unidades Locales.

Dada la importancia estratégica que el FDLE tiene para la ciudad, la Contraloría de Bogotá, espera que este informe contribuya al mejoramiento continuo y con ello a una eficiente administración de los recursos públicos, lo cual redundará en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la Capital.

1.	DICTAMEN  DE  AUDITORIA  GUBERNAMENTAL  CON  ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

32000 -

Doctora

HILDA MANCERA DE MANCERA

Alcaldesa Local de Engativa

Calle 71 No. 73 A -44

Bogotá, D.C.

Respetada Doctora:

La Contraloría de Bogotá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política y el Decreto 1421 de 1993, practicó Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular al Fondo de Desarrollo Local de Engativá – FDLE -, a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión, el examen del Balance General a 31 de diciembre de 2004, y el Estado de Actividad Financiera, Económica y Social por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2004, (cifras que fueron verificados con las de la vigencia anterior), la comprobación de que las operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables, la evaluación y análisis de la ejecución de los planes y programas de gestión ambiental y de los recursos naturales y la evaluación al Sistema de Control Interno.

El informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales que una vez detectados como deficiencias por el equipo de auditoria, fueron corregidos   por la administración, lo cual contribuye al mejoramiento continuo de la organización y por consiguiente en la eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o servicios en beneficio de la ciudadanía, como fin último del control.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas de Auditoría Gubernamental Colombianas compatibles con las de General Aceptación, así como con las políticas y los procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría de Bogotá;  por lo tanto, requirió, acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral.  El control incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan la gestión de la entidad y el cumplimiento de las disposiciones legales.

Concepto sobre la Gestión y los Resultados

De la evaluación al Plan de Desarrollo del FDLE, se observa inicialmente que fue ineficaz e ineficiente dado que La ejecución del presupuesto de egresos ($80.096 millones) fue altamente deficiente, casi la mitad (40,5%) se orientó a cubrir los compromisos de vigencias anteriores clasificados en Obligaciones Por Pagar. Lo anterior debido básicamente al rezago presupuestal y las demoras en la viabilización de proyectos por parte de las UEL hacen que las obras no estén llegando oportunamente a los ciudadanos.

En cuanto al cumplimiento de las metas en el objetivo de Inseguridad fue relativamente alto (87,7%), aunque tardío en el tiempo y los hechos delictivos disminuyeron levemente en el trienio, lo que permite asegurar que un cumplimiento oportuno de las metas trazadas y un mayor énfasis en campañas educativas. En relación al desempleo el cumplimiento de las metas en sí, fueron del (65.1% en promedio), cifra poco relevante si se tiene en cuenta que los objetivos trazados son insuficientes para atender la problemática existente (54,784 personas desempleadas a 2003.

En cuanto a los Encuentros Ciudadanos Con respecto a los anteriores Encuentros Ciudadanos se observó una mayor organización  y participación de la comunidad al pasar de 2905 inscritos (2001) a 6.642 (2004), además  se realizaron 9 encuentros locales y 16 encuentros zonales para un total de 25 Encuentros Ciudadanos, además se pudo concluir que de los proyectos formulados en este proceso fueron incluidos el 77.3% y de estos el 56.9% (33 proyectos) fueron clasificados en el presupuesto de la vigencia 2005, los cuales casi en su totalidad no reportan ejecución alguna a agosto 30.

Los proyectos incorporados al Plan de Desarrollo  en su mayoría no corresponden literalmente a lo formulado en los encuentros ciudadanos, si bien se conserva el tema inicialmente propuesto, el alcance de los mismos difiere sustancialmente, además, una vez leídas las actas, se determinó se presentó desorganización, lo que  evidencia un desconocimiento generalizado del acuerdo 13 de 2000 y la falta de capacitación a la comunidad en lo referente a este proceso.

El archivo para poder ubicar los documentos relacionados con los Encuentros Ciudadanos, se encontraba desorganizado, es así que se recurrió al CPL, quien suministró  dicha información.

Bogotá D.C.,  noviembre de 2005

Cordialmente,

NESTOR ENRIQUE RODRIGUEZ BLANCO

Director Técnico Desarrollo Local y

Participación Ciudadana

2- EVALUACION DEL INFORME INTEGRADO DE EVALUACIÓN A LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL, VIGENCIA 2002-2004.

  - ANTECEDENTES

En Bogotá, desde el punto de vista de los ingresos, entre 1997 y 2002 el porcentaje de la población por debajo de la línea de pobreza pasó de 35.1% a 50% y el porcentaje por debajo de la línea de indigencia pasó de 6,8% a 17%. Esto quiere decir, por una parte, que actualmente la mitad de los bogotanos no obtiene suficientes ingresos para cubrir la canasta básica de bienes y servicios, por otra que el 17% no tiene los ingresos suficientes para sus necesidades básicas de alimentación. Para Engativá el comportamiento de estos indicadores, es realmente preocupante al pasar del 19.37% de la población bajo la línea de pobreza en 1994 al 43.45% en el 2001 y el 55.2% en el 2003 y del 1.93% en 1994 al 10.06% de indigentes en el 2001 y al 12,74% en el 2003.

Engativá es un territorio que abarca cerca del 8% del área urbana de Bogotá y tiene cuatro grandes U. P. Z (Las Ferias, Boyacá Real, Garcés Navas y Engativá) que reciben un 13% de los inmigrantes por situación de desplazamiento violento (2001), casi el doble que la tasa neta de Bogota, evidenciando un crecimiento poblacional no reportado de la localidad.

En la localidad hay un déficit en cubrimiento en salud de un 20%, se calcula que cerca del 30% de la población no es suficientemente pobre para recibir el subsidio del Estado, pero tampoco tiene los ingresos suficientes para sostener su afiliación al régimen contributivo, situación que afecta drásticamente la productividad de los habitantes de la Localidad.

Entre 1994 y 2002 el volumen de empleo de la localidad aumentó en cerca de 14%, y la demanda laboral (PEA) lo hizo en más del 20%. En 1994 la tasa de desempleo en la Localidad se situaba en 6.8%. Era del 22.5% en 2000 y en 2002 de 17.8%. Para este último año el número de desempleados se estima en cerca de 75.000 personas, que representan el 11.5% de los desempleados de Bogotá. Entre 2001 y 2002 disminuyeron la tasa de desempleo, de 18.6% a 17.8%, pero el número de desempleados de Engativá aumentó en cerca de 3.500. Para 2003 la tasa de desempleo de la Localidad es de 13.7% y el número de desempleado es de 54,784. La UPZ donde hay mayores niveles de desempleo es El Minuto de Dios con una tasa de más de 22%. Se encuentran también tasas elevadas en las UPZ de Boyacá, 17.1%, y de Engativá, 16.8%.

Otro hecho relevante es que las poblaciones jóvenes son las más afectadas por las tasas de desempleo: una escandalosa tasa del 40.5% afecta a los jóvenes entre 15 y 29 años. Igualmente, llama la atención que al desglosar la tasa por niveles educativos, las menores tasas de desempleo se encuentran tanto en las personas con educación superior como en las personas con solo educación básica primaria.

Respecto a las restantes localidades capitalinas Engativá se ubicaba en posición intermedia en cuanto a los niveles de ingresos y de desigualdad en su distribución.

Dentro del sector comercio cabe destacar que el 24.84% de los establecimientos se dedican a actividades de comercialización de alimentos y bebidas, el 6.94% a la compra y venta de productos farmacéuticos y el 6.85% a la venta de productos de ferretería, el 4.85% se ocupan en la venta de prendas de vestir y el 4.77% al mantenimiento y reparación de vehículos automotores. El restante (51.75%) se registra en actividades como: comercialización de muebles y derivados de la madera, venta de calzado, telecomunicaciones, bodegaje, transporte  de carga y venta de materiales de construcción.

La localidad tiene un importante potencial en terrenos aptos para la construcción y hay señales de un dinamismo reciente en esta actividad. El crecimiento económico, precisa acciones para incrementar las exportaciones y ubicar la región en la agenda de la inversión que llega a Latinoamérica, organizar cadenas de empresas en función de los mercados y fortalecer la institucionalidad para gestionar el territorio y la economía regional.

El tema de seguridad está compuesto por dos tipos de indicadores: muertes violentas y delitos de impacto. Dentro del grupo de muertes violentas se incluyen los homicidios, las muertes por suicidio, las muertes por accidente de transito, y otras muertes violentas.

Homicidios: El número de homicidios en Engativá se ha reducido al pasar de 169 en el año, 1997 a 124 en el año 2002. La tasa del año 2002, corresponde a 16 personas muertas por cada 100.000 habitantes, esta tasa es baja con respecto a las demás localidades y al promedio de la ciudad. Los suicidios en Engativá se han mantenido en 26 con algunas variaciones entre los años 1997 y 2002. La tasa de del año 2002 de Engativá es de (3) personas muertas por cada 100.000. El número de muertos por accidente de transito se ha disminuido en Engativá al pasar de 82 a 70 casos de muertes, entre los años 1997 a 2002.

Otras muertes accidentales: En este grupo se incluyen las muertes accidentales con armas de fuego, por caídas, quemaduras, asfixia, muertes por electrocución y por subversión. En esta categoría de muertes Engativá a tenido una leve reducción al pasar de 29 muertes en el año 1997 a 26 en el año 2002.

Los delitos de impacto más comunes en Engativá son: Hurto a personas, a residencias, a establecimientos comerciales, a entidades financieras, de vehículos y de motos.

2.2 ANALISIS PRESUPUESTAL

El Plan de de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas local denominado Engativá denominado Engativá para aprender a vivir Todos del Mismo Lado en el periodo 2002-2004, el cual fue sancionado por Acuerdo Local No.2 de agosto 31 de 2001,  y a nivel acumulado representó en pesos constantes un aforo de $80.939,3 millones, suma que al final del periodo reportó una ejecución del 68,2% equivalente en términos absolutos a $60.698,3 millones, de acuerdo a la siguiente participación:

GRAFICA No. 1

ESTRUCTURA DE INGRESO FDLE, VIGENCIAS 2002-2004

Fuente: Ejecuciones Presupuéstales del FDLE , 2002-2004

De acuerdo a lo anterior se determina que el Plan de Desarrollo fue financiado en su mayoría (92%) por las transferencias de la Administración Central las cuales siempre se percibían en un 69,5% de vigencias anteriores, en razón a que las correspondientes a cada vigencia no eran giradas oportunamente. Lo anterior demuestra la alta dependencia del Fondo de este organismo y el atraso en la ejecución de sus proyectos de cada vigencia por el no envío oportuno de las transferencias. Esta situación también se demuestra en el recaudo pendiente que quedó de $28.5 millones por este concepto al final del periodo.

Le sigue en importancia los ingresos clasificados como Disponibilidad Inicial (5%) reglamentada por el Decreto 1139 de diciembre 29 de 2000.

Por último los Recursos de Capital, corresponden en su mayoría (91.3%) a excedentes financieros los cuales son aprobados por el CONFIS para cada vigencia.

Similar al Plan de Desarrollo anterior, la ejecución de egresos de la localidad de Engativá fue proyectada en ser la tercera localidad del Distrito Capital en cuanto a la participación de los recursos invertidos durante el trienio 2002-2005 a través de la inclusión de 135 proyectos, así:

GRAFICA No. 2

PROYECTOS CONTENIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 2002-2004

POR OBJETIVOS, FDLE

Fuente: Ejecuciones Presupuéstales del FDLE, 2002-2004

Según el anterior cuadro se observa que la mayor concentración de proyectos estuvo encaminada en el objetivo Justicia Social, siendo una de las diez localidades en el Distrito Capital que le dieron prioridad a este objetivo, seguido por los objetivos Cultura Ciudadana y Ambiente. En cuanto a la ejecución se observa lo siguiente:

TABLA No 1

EJECUCION PRESUPUESTAL POR OBJETIVOS FDLE 2002-2004-PESOS CONSTANTES

(Millones de pesos)

| OBJETIVO | APROPIADO | EJECUTADO |
| --- | --- | --- |
| Cultura Ciudadana | 4.886,3 | 4.288,0 |
| Productividad | 18.246,7 | 17.951,9 |
| Justicia Social | 12.621,1 | 11.239,6 |
| Educación | 5.021,9 | 4.516,0 |
| Ambiente | 2.215,6 | 1.714,3 |
| Familia y Niñez | 1.918,4 | 1.566,3 |
| Gestión Pública Admirable | 7.666,3 | 6.380,2 |
| Obligaciones por Pagar | 35.942,2 | 32.439,7 |
| Disponibilidad Final | 420,3 | 0,0 |
| TOTAL | 88.938,8 | 80.096,0 |

Fuente: Ejecuciones Presupuéstales del FDLE, 2002-2004

De lo anterior se concluye que mientras el objetivo productividad contó con el 4.4% de participación en los proyectos, su presupuesto fue uno de los mas representativos del Plan de Desarrollo, mientras que los Objetivos Cultura Ciudadana y Ambiente teniendo menor participación en el presupuesto, sus proyectos conforman el 40% de los proyectos totales del FDLE.

En trienio 2002-2004 el FDLE contó con un presupuesto de $88.938,8 millones suma que al final del trienio reportó una ejecución de $80.096 millones, equivalente al 90,0% y de esta cuantía casi la mitad (40,5%) se oriento a cubrir los compromisos de vigencias anteriores clasificados en Obligaciones Por Pagar, así:

GRAFICA No. 3

PARTICIPACION EN LA EJECUCION DE EGRESOS FDLE, 2002 - 2004

Fuente: Ejecuciones Presupuéstales del FDLE, 2002-2004

Según la gráfica anterior se observa, que el mayor presupuesto fue orientado a cubrir las Obligaciones por Pagar y que los objetivos a lo cuales iba dirigido  el Plan de Desarrollo les fue asignado un poco más de la mitad del presupuesto, quedando al finalizar el trienio $32.439,7 millones para ejecutar en el siguiente Plan de Desarrollo. En cuanto a las sumas no utilizadas en el presupuesto se observa:

GRAFICA No. 4

PRESUPUESTO Y EJECUCION PLAN DE DESARROLLO LOCAL FDLE-2002-2004

Fuente: Ejecuciones Presupuestales del FDLE, 2002-2004

Según la gráfica anterior se observa que además de las Obligaciones por Pagar, los Objetivos Justicia Social (principalmente el proyecto Bogotá ciudad Fraterna) y Productividad (básicamente el proyecto Movilidad Inteligente) fueron los que más alto presupuesto y  ejecución reportaron, así como también se determina que aparte de estas obligaciones los objetivos que dejaron las más altas sumas de su presupuesto sin ejecutar fueron los de Justicia Social ($1.381,1 millones) y Gestión Pública Admirable ($1.286 millones).

2.3. ANALISIS PROBLEMATICAS INSEGURIDAD Y DESEMPLEO.

El Plan de Desarrollo Local, para la vigencia 2002-2004, denominado “Engativá para Vivir Todos del Mismo Lado”, incluyó las problemáticas de inseguridad y desempleo  en los siguientes objetivos así:

2.3.1 Inseguridad:

Esta problemática fue tenida en cuenta en el Objetivo Cultura Ciudadana como el Aumento del Cumplimiento de las normas, mediante la política de reconocer e incentivar el cumplimiento de normas y acuerdos y buscar el saldo pedagógico cuando fuere necesario sancionar, con la estrategia de cultura ciudadana de impulsar el cumplimiento de normas mediante el siguiente programa:

- Vida Sagrada, este programa estaba definido para  propiciar el desarme y otras acciones orientadas a reducir las muertes violentas de la localidad. Fomentar modos de Vida saludables y generar confianza, seguridad  y tranquilidad, para que las personas ejerzan sus derechos y libertades, disfruten de la localidad, cumplan sus deberes y confíen en le justicia y en el buen uso de la fuerza por parte del estado.

Las metas contenidas dentro de este programa fueron las siguientes:

1- Reorientar, activar y fortalecer 400 frentes de integración solidario para el desarrollo comunitario y la seguridad.

2- Fortalecimiento de la logística para la seguridad en la localidad mediante la instalación de 20 cámaras de televisión en sitios estratégicos establecidos por las autoridades oficiales.

3- Fortalecimiento de la logística para la seguridad en la localidad, mediante la dotación en equipamiento de la policía para su operación.

El Proyecto prioritario de este Objetivo se denominó Engativa Unida y Segura con los siguientes objetivos.

- Reactivar y fortalecer los frentes de seguridad instalados en la localidad.

-Desarrollar la instalación de 400 nuevos frentes de integración solidario y profesionalizar a los usuarios.

-Implementar un circuito de televisión para la seguridad con 20 cámaras de video en lugares públicos estratégicos de la localidad.

Con respecto a la primera meta se observa que en las vigencias 2002 y 2003  se adquirieron 492  alarmas para igual número de Frentes de seguridad los cuales se contrataban en una vigencia y hasta la siguiente vigencia se ponían en funcionamiento, por eso las 82 alarmas adquiridas en la vigencia de 2004, a pesar de que fueron contratadas, su instalación se efectuó hasta finales de mayo de la vigencia 2005, por lo tanto su operatividad se efectuó posterior a la vigencia del Plan de Desarrollo correspondiente. El cumplimiento de esta meta es del 130% sin embargo es preciso mencionar que a pesar de que se adquirieron mas alarmas de las originalmente dispuestas, se debe hablar de una deficiente ejecución por cuanto su puesta en funcionamiento no fue oportuna.

Con respecto a la instalación de las 20 cámaras de televisión, no fue viabilizado por la UEL de Secretaría de Gobierno, por ser tema del Centro Automático de Despacho de la Policía y tener unos costos de sostenibilidad demasiado altos. De acuerdo a lo anterior el cumplimiento de esta meta es del 0%.

Respecto a la tercera meta es preciso mencionar que se definió la adquisición de 86 equipos como motos, camionetas, chalecos antibalas, bicicletas, entre otros. De lo anterior se adquirió un camión, una camioneta, 25 motos, 32 chalecos, 15 bicicletas. En la vigencia 2004 se adquirieron 17 motocicletas, 2 camionetas, 15 bicicletas y 34 chalecos antibalas, pero solo ingresaron al almacén en el año 2004, las 15 bicicletas y una camioneta, quedando los demás elementos para ingresar en la vigencia 2005. De los equipos ingresados al almacén del FDLE, da un total de 89 equipos para un cumplimiento del 130% incluida la calificación del proceso de contratación de los elementos no ingresados. El cumplimiento promedio es del 87.7% para cubrir el problema de inseguridad en la localidad  de Engativá la cual ha disminuido su actividad delictiva en un 41,97% al pasar de 4451 delitos en el 2002 a 2 583 en el 2004.

De acuerdo al oficio No.2418 del Comandante de la décima Estación de Policía de Engativá la estación cuenta con 306 Policías y de acuerdo con las asignaciones dadas de elementos y equipos estos no son suficientes para atender los requerimientos de la comunidad entre otros cámaras de vigilancia, equipos de oficina y demás. Sin embargo la actividad operativa en la localidad muestra un mejoramiento continuo así:

TABLA No. 2

ACTIVIDAD OPERATIVA – SEGURIDAD EN LA LOCALIDAD

| Concepto | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercancía Recuperada | 1136 | 1592 | 1829 | 2119 | 6676 |
| Automotores Recuperados | 239 | 420 | 238 | 278 | 1175 |
| Motos Recuperadas | 15 | 44 | 44 | 105 | 208 |
| Estupefacientes Incautados | 85.8 | 88 | 116 | 152 | 441.8 |
| Capturas | 3684 | 4572 | 5140 | 5926 | 19322 |
| Armas de Fuego Incautadas | 601 | 686 | 835 | 1679 | 3801 |
| Total | 5760.8 | 7402 | 8202 | 10529 | 31623.8 |

Fuente: Estadísticas Estación décima PONAL

*Cifras a Agosto 30 de 2005

La actividad delictiva de la Localidad de Engativá muestra el siguiente comportamiento:

TABLA No. 3

ACTIVIDAD DELICTIVA - ENGATIVA

| Concepto | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Homicidio Común | 122 | 128 | 95 | 94 | 439 |
| Lesiones Comunes | 1200 | 1131 | 819 | 691 | 3841 |
| Hurto Automotriz | 1039 | 837 | 617 | 503 | 2996 |
| Hurto Motos | 72 | 70 | 71 | 72 | 285 |
| Hurto Bancos | 5 | 2 | 4 | 1 | 12 |
| Hurto Residencias | 789 | 615 | 525 | 443 | 2372 |
| Hurto Personas | 813 | 791 | 576 | 471 | 2651 |
| Hurto Comercio | 378 | 355 | 344 | 277 | 1354 |
| Piratería Terrestre | 33 | 39 | 24 | 31 | 127 |
| Total | 4451 | 3968 | 3075 | 2583 | 14077 |

Fuente: Estadísticas Estación décima PONAL

*Cifras a Agosto 30 de 2005

Los anteriores cuadros muestran que en la localidad con 12 servicios de seguridad ciudadana (10 CAIS, una Estación de Policía y una de Defensa Civil), las actividades delictivas continúan presentándose, razón por la cual se requiere de mayores esfuerzos para disminuir todavía mas este problema local.

2.3.2. Desempleo

Para cubrir el desempleo de la Localidad se incluyó en el objetivo Productividad en la política de hacer del conocimiento, la ciencia y la tecnología el hilo conductor de las relaciones productivas mediante la estrategia de:

-Impulsar la educación y cultura para la Productividad

-Aumentar los Flujos de Inversión neta en la Localidad

-Integrar Productivamente a Engativá con otras localidades.

Para desarrollar las anteriores metas se establecieron en el Plan de Desarrollo tres programas así:

-Pobladores de Engativá Altamente competentes

-Prosperidad Colectiva y

- Engativá Atractiva, en donde se establecieron las siguientes metas:

TABLA No. 4

CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

| PROYECTO | META | CUMPLIMIENTO DE META |
| --- | --- | --- |
| 1979-0302 Y 891 | Diseñar y promover tres programas de capacitación para empresas de economía solidaria interempresarial e informal. | -Se crearon tres programas a través del Sena para un cumplimiento del 66.7% dado que se adelantó la contratación de otro programa para la vigencia año 2005 -Es de anotar que dentro de este proyecto se reoriento la reubicación de los vendedores ambulantes el cual no fue realizado dado que no se consiguió el predio por parte del DADEP, para esta reubicación. Cumplimiento 0% |
| 1979 y 302 | - Diseñar y Desarrollar nueve programas de formación a jóvenes y madres cabeza de familia, de la localidad para integrarlos al sistema productivo de la localidad. | Se ejecutaron cinco programas mediante convenio No. 02/02 y 004/03 suscrito con la Unal y el FDLE, para un cumplimiento del 56%. |
| 2229 | -Diseñar y operar un sistema de información de productores comercializadores y consumidores de bienes y servicios de la localidad de Engativá que facilite el empleo en la localidad. | Esta meta se cumplió a través del Proyecto Observatorio Social Temático. El cumplimiento es del100% pero se ejecuto por el Objetivo Gestión Pública Admirable. |
| 2023 | Planear y promover el módulo de Productividad en el observatorio social de la localidad. | Esta meta se cumplió a través del Proyecto Observatorio Social Temático. El cumplimiento es del100% pero se ejecuto por el Objetivo Gestión Pública Admirable. |
|  | Crear un espacio de capacitación tecnológica con el apoyo de la nación y del Distrito Capital. | No fue viabilizado, por no ser competencia local la ejecución de este tipo de proyectos. |
|  | Planear y Desarrollar tres campañas de mejoramiento y aseguramiento de la calidad para las empresas y entidades industriales de la localidad. | No fue viabilizado |
| 2229 | Diseñar y operar una campaña de promoción de la localidad para estimular la inversión económica. | Esta meta se cumplió, mediante la identificación y caracterización de los sectores productivos estratégicos locales, para un cumplimiento del 100%. Convenio 2/02 suscrito con la UNAL. |
| 1974 | Crear y estimular tres ferias comerciales e industriales de la localidad | Con el Convenio 2702 suscrito con la UNAL se cumplió la organización de una feria. El cumplimiento de la meta es del 33%. |

De acuerdo alo anterior se observa un cumplimiento del 65.1% en promedio en siete metas debido a que dos metas no fueron viabilizadas por las UEL y un proyecto relevante que fue incluido que era la reubicación de vendedores ambulantes no fue  realizado quedando pendiente para ejecutar en el siguiente Plan de Desarrollo.

CONCLUSIONES

La ejecución del presupuesto de egresos ($80.096 millones) fue altamente deficiente, casi la mitad (40,5%) se orientó a cubrir los compromisos de vigencias anteriores clasificados en Obligaciones Por Pagar. Lo anterior debido básicamente al rezago presupuestal y las demoras en la viabilización de proyectos por parte de las UEL hacen que las obras no estén llegando oportunamente a los ciudadanos.

El cumplimiento de las metas en el objetivo de Inseguridad fue relativamente alto (87,7%), aunque tardío en el tiempo y los hechos delictivos disminuyeron levemente en el trienio, lo que permite asegurar que un cumplimiento oportuno de las metas trazadas y un mayor énfasis en campañas educativas y de hecho un mejoramiento en la calidad de vida de los sectores mas deprimidos de la Localidad, incidiría mayormente en los índices de criminalidad.

En cuanto al cumplimiento de las meta de desempleo el cumplimiento de la meta en sí, fue del (65.1% en promedio),   cifra poco relevante si se tiene en cuenta que los objetivos trazados son insuficientes para atender la problemática existente (54,784 personas desempleadas a 2003), situación que agrava con presencia de muy pocos  proyectos dirigidos a la juventud, que se vio afectada hasta en un 40%.

3. EVALUACION AL PROCESO DE FORMULACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL VIGENCIA 2005-2008.

En la Localidad de Engativá, los Encuentros Ciudadanos iniciaron el primero de marzo con las inscripciones, que terminaron el día 15 de marzo en 7 sitios que fueron destinados,  para cubrir los diferentes puntos de la localidad, con un total de 6642 inscritos, así:

TABLA No. 5

INSCRIPCIONES POR UPZ

| UPZ | INSCRITOS | PORCENTAJE |
| --- | --- | --- |
| Boyacá Real | 1.773 | 26.7 |
| Ferias | 1.055 | 15.9 |
| Santa Cecilia | 622 | 9.4 |
| Bolivia | 331 | 5 |
| Alamos | 421 | 6.3 |
| Garcés Navas | 144 | 2.1 |
| Minuto de Dios | 548 | 8.3 |
| Engativá | 637 | 9.6 |
| Otros | 1111 | 16.7 |
| Total | 6642 | 100 |

Fuente: Inscripciones Encuentros Ciudadanos FDLE

El 16 de marzo se realizo la audiencia, donde la comunidad convocada conoció el borrador del Plan de Desarrollo y priorizó tres problemáticas locales de competencia y carácter Distrital, participaron 600 personas. Bogota

El 20 de marzo se realizó el primer Encuentro Ciudadano Local en el Parque San Andrés,  se presento el borrador del plan de desarrollo local y se realizó la elección de los 15 comisionados locales, 5 por eje temático, con un total de 870 asistentes. Los días 17 y 18 de abril, se realizaron los encuentros ciudadanos en las ocho UPZs, cuyos objetivos fueron: a) la priorización de las problemáticas más sentidas por la comunidad, b) el conocimiento de la caracterización  y c) la elección de 15 comisionados por UPZ; en estos dos días se eligieron en total 120 comisionados zonales, y se tuvo una asistencia de 1492 personas. El trabajo por comisiones, se efectuó inicialmente el 24 de abril,  y el 3 de mayo, se reunieron los consejeros de planeación con los comisionados locales, continuando con el proceso de organización de las problemáticas. En el segundo Encuentro por UPZ, los días 8 y 9 de mayo, se presentaron los resultados de las priorizaciones, dando posibles soluciones en cada UPZ. Las comisiones de trabajo se reunieron  el 15 de mayo de 2004, cuando se comenzó el trabajo de formulación de proyectos y el 7 de junio donde el consejo de planeación local, los comisionados locales, el alcalde y la JAL, concertan la inclusión de las propuestas viables de la comunidad en el Plan de Desarrollo Local. En el encuentro local del 12 de junio de 2004, se hace una presentación oficial de las decisiones concertadas por la comunidad.

El proceso de participación ciudadana en la Localidad de Engativá, se ha caracterizado por ser muy ordenado y tranquilo. Las diferentes organizaciones de la comunidad y los ciudadanos partícipes han mostrado su capacidad para escuchar y respetar a todos sus conciudadanos, a pesar del surgimiento inevitable de diferencias y contradicciones alrededor de las priorizaciones de problemas y sus soluciones. El trámite de diferencias ha sido respetuoso y creativo.

En su orden se destaca la participación de las UPZs Minuto de Dios, Engativá Pueblo y Ferias. Las restantes UPZ: Garcés Navas, Santa Cecilia, Bolivia y Álamos si bien han mantenido un nivel importante de participación, no brillan por el número de sus asistentes. Sin embargo, todos ellos se han destacado por su espíritu de trabajo y el compromiso con sus comunidades.

Los resultados de definir las metas del Plan de Desarrollo- Engativá Sin Indiferencia a nivel de ejes, fueron las siguientes:

TABLA No. 6

VARIACIONES EJE SOCIAL

| PROYECTOS INICIALES | PROYECTOS CONCERTADOS | METAS PLAN DE DESARROLLO FINAL | METAS INCLUIDAS PRESUPUESTO 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| BOGOTA SIN HAMBRE |
| 5 | 7 | 3 | 1 |
| MAS Y MEJOR EDUCACION PARA TODOS Y TODAS |
| 8 | 10 | 11 | 5 |
| SALUD PARA UNA VIDA DIGNA |
| 3 | 5 | 5 | 2 |
| CERO TOLERANCIA, CON EL MALTRATO, LA MENDICIDAD Y LA EXPLOTACIÓN LABORAL INFANTIL |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS E INCLUSIÓN SOCIAL |
| 1 | 1 | 2 | 1 |
| ENGATIVA CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS Y EMPLEO |
| 5 | 5 | 2 | 1 |
| ESCUELA CIUDAD Y CIUDAD ESCUELA: LA CIUDAD COMO ESCENARIO DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE |
| 5 | 1 | 2 | 1 |
| CULTURA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL |
| 2 | 3 | 3 | 1 |
| RECREACIÓN Y DEPORTE PARA TODOS Y TODAS |
| 7 | 7 | 4 | 1 |
| TOTAL |  |  |  |
| 37 | 39 | 34 | 15 |

Fuente: Planes de Desarrollo y Documento de Concertación CPLE.

Según el cuadro anterior se observa que la variación entre los proyectos concertados y los incluidos en el Plan de Desarrollo Local presentan una disminución de cinco proyectos, pero al interior de los mismos se observa lo siguiente:

En la propuesta inicial se incluyeron dos proyectos que fueron clasificados en otro eje.

Dentro de los proyectos concertados su sumatoria real es 38 debido a que un proyecto se clasifica en dos ejes, además para la elaboración del presente cuadro se incluyeron 8 proyectos a los cuales a pesar de ser priorizados, no se radicó el respectivo proyecto (31 proyectos radicados), lo anterior determinaría finalmente una diferencia de 5 proyectos no asimilados al Plan de Desarrollo Final.

Las siguientes metas concertadas en los Encuentros Ciudadanos, no fueron determinadas para el Plan de Desarrollo Final:

-Proyecto para la creación y funcionamiento de un banco de bienes de primera necesidad en la Localidad de Engativá, Bogotá, D.C.

- Creación y Desarrollo de Centros Satelitales Deportivos por UPZ¨S.

- Conformación de una cooperativa de VIS para los asociados de empresas asociativas, Fami y microempresarios de la localidad de Engativá de Bogotá D.C.

- Reestructuración y Dotación de la Casa de La Juventud de Engativá.

-Fondo de Apalancamiento para Famiempresas, microempresas y empresas del Sector Solidario.

Las siguientes metas fueron incluidas en el Plan de Desarrollo Final sin haber sido discutidas en los Encuentros Ciudadanos y en la propuesta inicial:

-Desarrollar programas especiales de atención Integral en salud mental con el propósito de prevenir enfermedades mentales y el consumo de sustancias psicoactivas.

- Desarrollar el programa de “La Casa de la Igualdad de Oportunidades para las Mujeres”, propiciando condiciones que permitan la equidad de género, fomentando la participación social, política, económica, cultural y la capacitación propendiendo por su inclusión social.

- Generar espacios de refuerzo extraescolar, apropiando la lúdica y la recreación como herramientas de aprendizaje dirigido a 1000 niñas y jóvenes en la jornada extraescolar.

Las siguientes metas incluidas en la propuesta inicial no fueron concertadas en los encuentros ciudadanos pero fueron relacionadas en el Plan de Desarrollo Final:

-Mejoramiento y adecuación de las instalaciones hospitalarias locales.

-Dotación del sistema hospitalario local.

-Implementar el modelo de atención integral en salud con enfoque familiar y comunitario de la SDS, desarrollando un programa anual de promoción y prevención en salud.

Las siguientes metas fueron relacionadas en la propuesta inicial, pero no fueron concertadas ni tenidas en cuenta para el Plan de Desarrollo Final:

- Generar un programa local que cualifique la calidad de los alimentos y el aprovechamiento de los productos de cosecha, así como la optimización de los recursos de la canasta familiar.

- Crear el Programa Integral de Becas dirigido a la población en condiciones de pobreza y miseria.

- Ampliar en 3000 cupos la cobertura educativa para niños y jóvenes en edad escolar.

-  Crear un Programa de lectoescritura para población adulta.

- Propiciar que las entidades públicas con presencia local satisfagan sus requerimientos de bienes y servicios comprando en ella por lo menos el 30% de los mismos.

- Generar una investigación local caracterizada por el uso de tecnologías, dónde los habitantes de la localidad encuentren la identidad cultural y se apropien de ella.

- Fortalecer los sistemas de información local para socializar los productos locales

- Crear la memoria Inga a través de la socialización de las experiencias de los abuelos de la localidad.

- Institucionalizar el carnaval del Jaboque.

- Crear la Red Local de Adultos Mayores.

- Apoyar el festival de Colonias.

En cuanto a las metas incluidas en el presupuesto de 2005 que corresponden al 44.1% (15metas) del total del Plan de Desarrollo estas presentan el siguiente comportamiento a agosto 30 de 2005 así:

TABLA No.7

EJECUCION PRESUPUESTAL EJE SOCIAL DEL FDLE, A AGOSTO 30 DE 2005

(millones de pesos)

| CODIGO | PROGRAMA/PROYECTO | PPTO | EJEC. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01-01 | BOGOTA SIN HAMBRE |  |  |
| 2052 | Atención alimentaria a personas en condición de vulnerabilidad | 3.057,0 | 0 |
| 01-02 | MÁS Y MEJOR EDUCACIÓN PARA TODOS Y TODAS |  |  |
| 0311 | Dotar de herramientas pedagógicas y técnicas para el desarrollo de los PEI a los IED locales. | 1.,007,5 | 51,6 |
| 1680 | Dotar, gestionar y apoyar la construcción y ampliación de jardines infantiles y hogares comunitarios, sustitutos, de paso, emergencia, especiales y mixtos de la localidad. | 77,0 | 0 |
| 1779 | Mejorar y ampliar la infraestructura de cómo mínimo 4 IED | 446,5 | 0 |
| 2079 | Capacitación y sensibilización a madres comunitarias de la localidad | 8.9 | 5.9 |
| 2733 | Capacitación técnica y tecnológica para la comunidad de Engativá | 156 | 0 |
| 01-03 | SALUD PARA UNA VIDA DIGNA |  |  |
| 2326 | Dotación del sistema de salud de la localidad | 300 | 0 |
| 2637 | Desarrollar programas de promoción y prevención en salud que apoye el modelo de atención integral y en salud. | 783.5 | 0 |
| 01-04 | RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS E INCLUSIÓN |  |  |
| 2003 | Desarrollar programas de atención para victimas de maltrato infantil, reducción de niveles de violencia y exclusión social en jóvenes y hogares disfuncionales, programas de salud mental y drogadicción. | 306 | 0 |
| 01-05 | CERO TOLERANCIA, CON EL MALTRATO, LA MENDICIDAD Y LA EXPLOTACIÓN LABORAL INFANTIL |  |  |
| 2182 | Apoyo a la prevención de la explotación y la mendicidad de la población infantil en la localidad. | 80 | 0 |
| 01-06 | BOGOTA CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES |  |  |
| 2475 | Creación de la “La Casa de la Igualdad de Oportunidades para las Mujeres. | 136 | 0 |
| 01-07 | CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS Y EMPLEO |  |  |
| 2319 | Diseño, creación, y puesta en marcha de un Politécnico Empresarial Local, para la capacitación tecnológica, desarrollo empresarial. | 600 | 0 |
| 01-08 | ESCUELA CIUDAD Y CIUDAD ESCUELA: LA CIUDAD COMO ESCENARIO DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE |  |  |
| 2254 | Crear y desarrollar espacios de refuerzo extraescolar, para niños y jóvenes de la localidad. | 125 | 0 |
| 01-09 | CULTURA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL |  |  |
| 1818 | Creación y apoyo a escuelas de formación artística institucionalización de eventos culturales y promoción de artistas locales. | 381 | 0 |
| 01-10 | RECREACIÓN Y DEPORTE PARA TODOS Y TODAS |  |  |
| 2094 | Masificación de actividades recreodeportivas y culturales en la Localidad de Engativá. | 450 | 0 |
|  | TOTAL | 7.914,4 | 57,5 |

Fuente: Ejecuciones Presupuestales, a agosto 30 de 2005 FDLE.

De acuerdo a lo anterior se observa que aunque al Eje Social le correspondió el 36.3% del presupuesto de Inversión Directa del FDLE, la ejecución a  agosto 30 de 2005 es solamente del 0.7% situación que es más crítica si se tiene en cuenta que esta corresponde a solo compromisos dado que no se reporta giro alguno.

Las variaciones en posproyectos del Eje  Urbano Regional son las siguientes:

TABLA No. 8

VARIACIONES EJE URBANO REGIONAL

(millones de pesos)

| PROYECTOS INICIALES | PROYECTOS CONCERTADOS | METAS PLAN DE DESARROLLO FINAL | METAS INCLUIDAS PRESUPUESTO 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| HÁBITAT DESDE LOS BARRIOS Y UPZ |
| 7 | 10 | 6 | 4 |
| SOSTENIBILIDAD URBANO – RURAL |
| 3 | 1 | 2 | 2 |
| REGIÓN INTEGRADA PARA EL DESARROLLO |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| ENGATIVA PRODUCTIVA |
| 4 | 10 | 3 | 2 |
| TOTAL |  |  |  |
| 14 | 21 | 12 | 9 |

Fuente: Planes de Desarrollo y Documento de Concertación CPLE

De acuerdo a lo anterior se observa que los 21 proyectos radicados fueron agrupados en 12 a excepción de 4 proyectos que no fueron incluidos en el Plan de Desarrollo Final. Además el 75% de los mismos fueron incluidos para ser ejecutados en la vigencia 2005. Dentro de la variación de metas se observa:

Las siguientes metas concertadas en los Encuentros Ciudadanos y en la propuesta inicial, no fueron determinadas para el Plan de Desarrollo Final:

-Programa de minimización de residuos sólidos a través de la integración de Praes y recicladores localidad de Engativá.

-Formulación e implementación del plan de manejo ambiental de los humedales de la localidad de Engativá.

-Creación de vigias ecoambientales.

Las siguientes metas incluidas en la propuesta inicial no fueron concertadas en los encuentros ciudadanos pero fueron relacionadas en el Plan de Desarrollo Final:

-Construir el alcantarillado pluvial para la localidad.

-Adelantar cuatro campañas de sensibilización para el uso inteligente del alcantarillado.

-Generar un programa de producción limpia.

Las siguientes metas no fueron discutidas en los encuentros ciudadanos ni en la propuesta inicial, pero aparecen reflejadas en el Plan de Desarrollo Final:

Apoyar la creación y puesta en marcha de un cozo en la localidad.

Realizar un convenio interadministrativo con los municipios aledaños a la localidad y acciones conjuntas en defensa del medio ambiente y recursos hídricos.

En cuanto al manejo presupuestal se observa lo siguiente:

TABLA No.9

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL EJE URBANO REGIONAL EN EL FDLE, A AGOSTO 30 DE 2005

( millones de pesos)

| CODIGO | PROGRAMA/PROYECTO | PPTO | EJEC. |
| --- | --- | --- | --- |
| 12-02 | HÁBITAT DESDE LOS BARRIOS Y UPZ |  |  |
| 1629 | Adecuación y mejoramiento de plazas de mercado de la localidad | 34 | 0 |
| 1827 | Adecuación, mantenimiento y embellecimiento y dotación de zonas verdes y parques de la localidad. | 1.539 | 0 |
| 1830 | Adecuación, Construcción, y dotación de Salones Comunales | 1.200 | 179.2 |
| 1834 | Rehabilitación, reparcheo y/o construcción de lamilla vial local y del espacio público. | 6.314,9 | 957,5 |
| 02-13 | SOSTENIBILIDAD URBANO – RURAL |  |  |
| 1716 | Creación y puesta en marcha de un cozo en la localidad. | 150 | 0 |
| 2370 | Realizar campañas de educación ambiental para el manejo racional del medio ambiente. | 25 | 0 |
| 02-14 | REGIÓN INTEGRADA PARA EL DESARROLLO |  |  |
| 2730 | Desarrollar programas de soluciones ambientales y recursos hídricos | 76 | 0 |
| 02-15 | ENGATIVA PRODUCTIVA |  |  |
| 0302 | Capacitar a madres, padres y jóvenes de la localidad en diferentes áreas. | 32.7 | 0 |
| 2316 | Impulsar la conformación del Consejo Nacional de Economía Solidaria para fomentar la integración, la productividad y el trabajo cooperativo, fomento del empleo y la realización de la feria de la microempresa en la localidad. | 100 | 0 |
|  | TOTAL | 9.471,6 | 1.136,7 |

Fuente: Ejecuciones Presupuestales, a agosto 30 de 2005 FDLE

De acuerdo a lo anterior se determinó que siendo el eje al que se le asignó más presupuesto de la vigencia 2005, representando el 43.5 % de lo aforado para Inversión Directa su ejecución a agosto 30 de 2005 corresponde solamente al 9.7% y solamente se registra en los proyectos 1830 y 1834 quedando 7 proyectos de este Eje sin ejecución alguna en lo transcurrido de esta vigencia.

En cuanto al Eje de Reconciliación se observan las siguientes variaciones:

TABLA No. 10

VARIACIONES EJE DE RECONCILIACION

| PROYECTOS INICIALES | PROYECTOS CONCERTADOS | METAS PLAN DE DESARROLLO FINAL | METAS INCLUIDAS PRESUPUESTO 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| GESTIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS |
| 1 | 2 | 2 | 1 |
| DERECHOS HUMANOS PARA TODAS Y TODOS |
| 1 | 2 | 1 | 1 |
| ATENCIÓN A POBLACIÓN EN CONDICIONES DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, DESMOVILIZACIÓN O VULNERABILIDAD FRENTE A LA VIOLENCIA, CON PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO HUMANITARIO INTERNACIONAL |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| SISTEMA DE JUSTICIA DE LA LOCALIDAD |
| 2 | 1 | 1 | 2 |
| ATENCIÓN INTEGRAL DE VIOLENCIA, DELINCUENCIA Y ORDEN PÚBLICO |
| 3 | 2 | 2 | 0 |
| ENGATIVÁ MENOS VULNERABLE ANTE EVENTOS CRÍTICOS |
| 2 | 1 | 1 | 1 |
| PARTICIPACIÓN PARA LA DECISIÓN |
| 2 | 1 | 1 | 1 |
| COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| INCLUSIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL SECTORIAL |
| 4 | 4 | 2 | 1 |
| TOTAL |  |  |  |
| 16 | 15 | 12 | 9 |

Fuente: Planes de Desarrollo y Documento de Concertación CPLE

Según el cuadro anterior se puede concluir que la variación entre los proyectos concertados es una disminución de tres proyectos, pero al interior de los mismos se observa que dos proyectos fueron presentados en el Eje Urbano Regional (Creación del programa de alarmas sistematizadas, Fortalecimiento empresarial y sensibilización de residuos en la fuente, en la localidad de Engativá).

En la propuesta inicial se incluyeron dos proyectos que fueron clasificados en otro eje social.

Las siguientes metas fueron relacionadas en la propuesta inicial, pero no fueron concertadas ni tenidas en cuenta para el Plan de Desarrollo Final:

-Realizar anualmente un encuentro ciudadano de rendición de cuentas

Las siguientes metas no fueron relacionadas en la propuesta inicial, pero fueron discutidas en los encuentros ciudadanos y en el Plan de Desarrollo Final:

-Adaptar salones comunales como medio alternativo de solución de conflictos

-Dotación a las entidades que atienden Emergencia.

-Utilización de los medios existentes de comunicación.

-Creación de Empresa solidaria para vendedores ambulantes.

En cuanto a las 9 metas incluidas en el presupuesto de 2005 que corresponden al 75% del total del Plan de Desarrollo estas presentan el siguiente comportamiento a agosto 30 de 2005 así:

TABLA No.11

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL EJE DE RECONCILIACION EN EL FDLE, A AGOSTO 30 DE 2005

( millones de pesos)

| CODIGO | PROGRAMA/PROYECTO | PPTO | EJEC. |
| --- | --- | --- | --- |
| 03-16 | GESTIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS |  |  |
| 2644 | Desarrollar, Implementar y adaptar el programa de Resolución pacifica de conflictos. | 80 | 0 |
| 03-17 | DERECHOS HUMANOS PARA TODAS Y TODOS |  |  |
| 2323 | Implementar y/o Fortalecer procesos de formación ciudadana y derechos humanos. | 76 | 0 |
|  | ATENCIÓN A POBLACIÓN EN CONDICIONES DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, DESMOVILIZACIÓN O VULNERABILIDAD FRENTE A LA VIOLENCIA. |  |  |
| 1905 | Atención a población en situación de desplazamiento forzado y desarrollo de programas de bienestar. | 150 | 0 |
|  | ATENCIÓN A POBLACION EN CONDICIONES FORZADO DESMOVILIZACION O VULNERABILIDAD FRENTE A LA VIOLENCIA. | 8.9 | 5.9 |
| 2226 | Fortalecer logísticamente a la Estación Décima de Engativa de la Policía Nacional mediante la dotación de vehículos y elementos de seguridad; adquirir e instalar sistemas de seguridad de alta tecnología para nuevos frentes de integración solidaria. | 653 | 0 |
|  | SISTEMA DE JUSTICIA DE LA LOCALIDAD |  |  |
| 0303 | Realizar campañas masivas de aceptación y acogimiento voluntario de normas | 4.9 | 0 |
| 2262 | Creación y fortalecimiento de un proyecto pedagógico con los actores voluntarios de convivencia comunitaria. | 76 | 0 |
|  | ENGATIVÁ MENOS VULNERABLE ANTE EVENTOS CRÍTICOS |  |  |
| 0547 | Consolidar las actividades de un Plan de Riesgos y emergencias de la localidad, dotar los organismos competentes para el manejo de emergencias y desastres. | 306 | 0 |
|  | PARTICIPACIÓN PARA LA DECISIÓN |  |  |
| 2412 | Diseño e Implementación del sistema Local de Participación Negativa. | 80 | 0 |
|  | COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN |  |  |
| 2728 | Fortalecimiento para los medios alternativos de comunicación de la localidad. | 136 | 0 |
|  | INCLUSIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL SECTORIAL |  |  |
| 2318 | Crear y Desarrollar proyectos que contribuyan a la solución de la problemática de vendedores informales | 600 | 0 |
|  | TOTAL | 1.543,0 | 0 |

Fuente: Ejecuciones Presupuestales, a agosto 30 de 2005 FDLE

El presupuesto de este eje representa el 7.1% de la inversión Directa del FDLE y no reporta ejecución alguna a agosto 30 de la presente vigencia, similar a vigencias anteriores donde la ejecución que se logra se realiza finalizando cada vigencia quedando como  obligaciones por pagar en las siguientes vigencias.

CONCLUSIONES

Del proceso de Encuentros Ciudadanos se puede concluir que de los proyectos formulados en este proceso fueron incluidos el 77.3% y de estos el 56.9% (33 proyectos) fueron clasificados en el presupuesto de la vigencia 2005, los cuales casi en su totalidad no reportan ejecución alguna a agosto 30.

Los proyectos incorporados al Plan de Desarrollo  en su mayoría no corresponden literalmente a lo formulado en los encuentros ciudadanos, si bien se conserva el tema inicialmente propuesto, el alcance de los mismos difiere sustancialmente.

El archivo para poder ubicar los documentos relacionados con los Encuentros Ciudadanos, se encontraba desorganizado, es así que se recurrió al CPL, quien suministró  dicha información.

Una vez leídas las actas, se determinó se presentó desorganización, lo que  evidencia un desconocimiento generalizado del acuerdo 13 de 2000y la falta de capacitación a la comunidad en lo referente al proceso de encuentros ciudadanos.

El cambio de Alcaldes hace difícil el cumplimiento de los objetivos planteados en el acuerdo, dado que esta situación  pude presentar desorganización y un cambio en cuanto a la proyección de las metas del Plan de Desarrollo Local.

Con respecto a los anteriores Encuentros Ciudadanos se observó una mayor organización  y participación de la comunidad al pasar de 2905 inscritos (2001) a 6.642 (2004), además  se realizaron 9 encuentros locales y 16 encuentros zonales para un total de 25 Encuentros Ciudadanos.

4.  ANEXOS