INTRODUCCION

La Contraloría de Bogotá, en desarrollo de su función constitucional y legal, y en cumplimiento de su Plan de Auditoria Distrital 2005, Fase II, practicó Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral – Modalidad Especial,  al Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe.

La Auditoria se centró en la evaluación del Plan de Desarrollo 2002 – 2004, con especial énfasis en las problemáticas de seguridad y empleo y en la evaluación del  proceso de formulación del Plan de Desarrollo 2005-2008.

Los componentes de integralidad seleccionados responden al análisis de la importancia y riesgos asociados a los procesos  y actividades ejecutadas, con los recursos del Fondo de Desarrollo Local.

Las respuestas dadas por la entidad fueron analizadas, evaluadas e incluidas en el informe cuando se consideraron pertinentes.

Dada la importancia estratégica que el Fondo de Desarrollo Local de Uribe Uribe, tiene para el sector localidades y la ciudad, la Contraloría de Bogotá, espera que este informe contribuya al mejoramiento continuo y con ello a una eficiente administración de los recursos públicos, lo cual redundará en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Rafael Uribe Uribe.

Doctora

DIANA DEL PILAR MORALES BETANCOURT

Alcaldesa Local  (E)

Rafael Uribe Uribe

Ciudad

La Contraloría de Bogotá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política y el Decreto 1421 de 1993 practico Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral - Modalidad Especial al Fondo de Desarrollo Local Rafael Uribe Uribe, al Plan de Desarrollo 2002 - 2004 es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada y analizada por la Contraloría de Bogotá. La responsabilidad de la Contraloría consiste en producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la administración de la entidad, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a la normatividad y las disposiciones legales.

El informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales, que una vez detectados como deficiencia por el equipo de auditoria, deberán ser corregidos por la administración, lo cual contribuye al mejoramiento continuo del FDL., y por consiguiente en la eficiente  y efectiva prestación del servicio en beneficio de la ciudadanía, fin ultimo del control.

La evaluación se llevo acabo de acuerdo con las normas de Auditoria gubernamental compatibles con las de General Aceptación, así como las políticas de los procedimientos de auditoria establecidos por la Contraloría de Bogotá; por lo tanto, requirió, acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El control incluyo, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan la gestión del Plan de Desarrollo Local de 2002 - 2004 del Fondo de Desarrollo Local.

Concepto sobre gestión y los resultados

Una vez evaluado el Plan de Desarrollo Local, vigencia 2002–2004, en los programas seguridad y productividad se concluye no se dio cumplimiento a los principios de eficiencia, eficacia y oportunidad, puesto que en cada una de las vigencias se presento un rezago en la ejecución presupuestal.

En el Objetivo Cultura Ciudadana, relacionado con el programa Vida Sagrada, se establece que la gestión de la administración fue deficiente, dado que las metas no se cumplieron totalmente en lo relacionado con la creación de más frentes de seguridad, escuelas de seguridad y la creación de semilleros en las 5 UPZ.

La administración  dejo de ejecutar durante las vigencia 2002-2004, en el programa vida sagrada, la suma de $769.9 Millones es decir el 88.6%;  hecho que se hizo más notorio en la vigencia 2004 cuyo monto fue de $271 Millones,  manifestando lo anterior, la falta de planeación en la  gestión adelantada por la administración, como consecuencia se refleja una deficiente utilización de los recursos públicos.

Si tenemos en cuenta que en el Proyecto “Cultura Ciudadana”,  programa “Vida Sagrada”, con una asignación presupuestal para el trienio de $820.6 millones se comprometieron $769.8 Millones, se observa la no ejecución por parte de la administración de $50 Millones, debido a la ausencia de proyectos formulados.

En el Objetivo de productividad, relacionado con el proyecto Prosperidad Colectiva, es establecer que la administración fue deficiente, en cuanto a que las metas no se cumplieron en lo relacionado con la gestión de convenios con el sector educativo público, privado y universidades para la capacitación productiva, creación de atención para el desempleo en RUU., la creación de talleres de formación laboral y desarrollo microempresarial en las UPZ., de la Localidad 18.

La administración  deja de ejecutar durante las vigencias 2002-2004 la suma de $3.296 Millones es decir el 44.9% hecho que se hizo más notorio en el 2004 cuyo monto fue de $3.384. Millones, poniendo de manifiesto carencia de planeación en la  elaboración y ejecución del presupuesto así como en la gestión adelantada por los administradores de turno considerada deficiente.

Lo anterior denota que las políticas descritas en el Plan de Desarrollo para el Objetivo “Productividad”, y relacionadas con el Programa “Prosperidad Colectiva”, son “la generación de empleo y el crecimiento de flujos de inversión local”, garantizando el mejoramiento de la vida de los habitantes de Rafael Uribe Uribe, no se cumplió en un 44.5% con relación a lo girado en el trienio 2002 - 2004, que es de $665.3 Millones.

Este ente de Control concluye que los problemas de los sectores identificados en la muestra “Inseguridad y de Empleo “, en el Plan de Desarrollo Local, no fueron objeto de actuación oportuna y de acciones efectivas durante la vigencia evaluada, hecho que evidencia y confirma el incumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo Local, se encontró que varios proyectos no presentan ejecución física alguna.

Existen deficiencias de comunicación entre las diferentes áreas funcionales y algunos procesos carecen de manuales obstaculizando el desarrollo de las reuniones y el logro de los objetivos misionales, especialmente en las áreas de presupuesto, planeación y jurídica. Igualmente, no dispone de instrumentos que permitan generar acciones de retroalimentación.

No se encontró coherencia entre lo aprobado en el Plan de Desarrollo local 2005-2008 en las columnas descripción, compromisos y componentes del formato 2 según anexo de identificación de proyectos enviados al CONFIS y las fichas anexas al anteproyecto del presupuesto de inversión, estas últimas aparecen mal elaboradas y no corresponden a lo aprobado en el Plan de -desarrollo Local ni a lo priorizado en los Encuentros Ciudadanos.

Cordialmente,

NESTOR ENRIQUE RODRIGUEZ BLANCO

Director de Desarrollo Local y Participación Ciudadana

3. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

3.1. EVALUACION PLAN DE DESARROLLO 2002- 2004

# 3.1.1 Objetivos Del Plan Desarrollo Local

El Plan de Desarrollo Local de  Rafael Uribe Uribe, mediante Acuerdo Local No. 02 de agosto 30 de 2001 y de manera armónica con el Plan de Desarrollo  Distrital, ha estructurado los siguientes objetivos, con los cuales se trata de dar respuesta satisfactoria a diversas inquietudes de los habitantes de la localidad, en lo que hace relación a la aplicación del Plan de Desarrollo “Bogotá para vivir todos del mismo lado”.

-Cultura Ciudadana: Aumentar el cumplimiento voluntario de norma, la participación ciudadana, la capacidad de celebrar y cumplir acuerdos y la mutua ayuda para actuar según la propia conciencia, en armonía con la ley, a fin de que la comunidad se apropie de su localidad y cree lazos de convivencia integral.

-Productividad: Incrementar la generación sostenible de riqueza y prosperidad colectiva en la ciudad y en la localidad, a través de la acción conjunta entre lo público y lo privado.

-Justicia Social: Mejorar el acceso de las personas en situación de alta vulnerabilidad al afecto y a condiciones mínimas de nutrición, educación y habitación con criterios de responsabilidad compartida e imparcialidad.

-Educación: Elevar el conocimiento y la capacidad de aprender de las personas, movilizando el potencial educativo de la ciudad desde los objetivos del plan.

-Ambiente: Mejorar en forma socialmente responsable los factores ambientales que inciden en la salud de las personas, la sostenibilidad de los ecosistemas y la productividad en la localidad y arraigar culturalmente comportamientos del respeto y admiración por el ambiente.

-Familia y niñez: Crear condiciones para  que los niños y niñas puedan vivir su niñez, y apoyar los comportamientos solidarios de las diferentes formas de familia.

-Gestión pública admirable: Elevar la confianza y el respeto del ciudadano hacia las instituciones y los organismos Distritales y Locales y el compromiso de los servicios públicos y de los ciudadanos con una gestión efectiva y transparente.

3.1.2. Asignación Y Ejecución Presupuestal.

La fuente de financiamiento del Plan de Desarrollo Local 2002-2004 se determina a través de los Ingresos Corrientes  y las Transferencias,   de donde se establece que la  localidad de Rafael Uribe Uribe  presentó para el trienio objeto de estudio una inversión total de $78.467.7 millones, incluida la disponibilidad inicial y los recursos de capital.

Estos se distribuyen para Ingresos corrientes y transferencias  las sumas de $164.3 millones y $71.460.5  millones respectivamente. Esta financiación se muestra por cada vigencia así:

Cuadro Nº 1

FINANCIACION DEL PLAN DE DESARROLLO PLURIANUAL

Valor en millones de pesos

| Concepto | 2002 | 2003 | 2004 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INGRESOS CORRIENTES | 21.9 | 69.1 | 73.3 | 164.3 |
| TRANSFERENCIAS | 20.668.6 | 23.674.0 | 27.117.8 | 71.460.4 |
| TOTAL INVERSIÒN | 20.690.5 | 23.743.1 | 27.191.1 | 71.624.7 |

Fuente: Ejecución presupuestal de la localidad 2002-2004

Los recursos reflejados en el cuadro anterior, se invirtieron en los programas incluidos en el Plan de Desarrollo Local 2002-2004, a través de los siguientes Objetivos:

Cuadro Nº 2

ASIGNACION DE RECURSOS POR OBJETIVO

Valor en millones de pesos

| Objetivo | 2002 | 2003 | 2004 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Cultura Ciudadana | 921.4 | 1.151.2 | 1.318.5 | 3.391.1 |
| 2. Productividad | 1.674.5 | 2.277.7 | 3.384.5 | 7.336.7 |
| 3.Justicia Social | 4.765.1 | 8.293.0 | 7.909.2 | 20.967.3 |
| 4. Educación | 1.236.3 | 1.506.7 | 2.521.9 | 5.265. |
| 5.Ambiente | 821.3 | 861.4 | 1.169-9 | 2.852.6 |
| 6.Familia y Niñez | 747.7 | 680.0 | 1.047.4 | 2.475.1 |
| 7.Gestión Pública Admirable | 1.177.5 | 356.3 | 1.247.6 | 3.781.4 |
| Total | 11.343.8 | 16.126.2 | 18.599.2 | 46.069.2 |

Fuente: Ejecución presupuestal de la localidad 2002-2004

Respecto a los programas de seguridad y productividad objeto de nuestro estudio, se presentaron adiciones presupuestales que modificaron los presupuestos iniciales así:

Programa de Seguridad: “Vida Sagrada” proyecto “0901” “0902”, tuvo una asignación presupuestal $ 820.6 millones, saldo del cual se ejecuto para la vigencia del 2002 $180.6 millones, para la vigencia del 2003 $331.1 millones y para la vigencia del 2004 $258.9 millones para un total de $ 770.6 millones, que corresponde al 93.9% de lo asignado para el trienio, quedando sin ejecutar el 6.1%. Lo que permite determinar que a pesar de ser una de las mayores problemáticas de la localidad la administración deja de invertir los recursos que se habían asignado para cubrir esta problemática social.

Cuadro Nº 3

PRESUPUESTO EJECUTADO SEGURIDAD  2002-2004

Valor en millones

| Fuente: Ejecuciones presupuestales 2002 2003 2004 AÑO | No. PROY. | NOMBRE | PRE/TO. INICIAL | MODIF. PRE/TO. | APROP. DISPON. | COMPROM. | % EJEC. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 901 | Generación de actividades para el fortalecimiento de la seguridad local | 65.0 | 0 | 65.0 | 63.9 | 98.3 |
|  | 902 | Fortalecimiento logístico y realización de acciones y eventos E_18 Policía Comunitaria | 74.2 | 0 | 74.2 | 72.7 | 97.9 |
|  | 903 | Apoyo y realización de actividades tendientes a la prevención de la drogadicción y rehabilitación de consumidores | 43.96 | 0 | 44.96 | 43.96 | 100 |

| Fuente: Ejecuciones presupuestales 2002 2003 2004 AÑO | No. PROY. | NOMBRE | PRE/TO. INICIAL | MODIF. PRE/TO. | APROP. DISPON. | COMPROM. | % EJEC. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 901 | Generación de actividades para el fortalecimiento de la seguridad local | 87.8 | 160.0 | 247.8 | 221.1 | 89.23 |
|  | 902 | Fortalecimiento logístico y realización de acciones y eventos E_18 Policía Comunitaria | 88.2 | 0 | 88.2 | 79.6 | 90 |
|  | 903 | Apoyo y realización de actividades tendientes a la prevención de la drogadicción y rehabilitación de consumidores | 30.4 | 0 | 30.4 | 30.4 | 100 |

| De la evaluación realizada se concluye que las medidas tendientes a resolver la problemática de inseguridad en la localidad, no fue oportuna, de lo que se infiere que no se aplicaron los principios de eficiencia, eficacia y oportunidad, así mismo no se focalizo hacia las necesidades reales de la comunidad. AÑO | No. PROY. | NOMBRE | PRE/TO. INICIAL | MODIF. PRE/TO. | APROP. DISPON. | COMPROM. | % EJEC. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 901 | Generación de actividades para el fortalecimiento de la seguridad local | 135.5 | 0 | 135.5 | 131.9 | 97 |
|  | 902 | Fortalecimiento logístico y realización de acciones y eventos E_18 Policía Comunitaria | 80.0 | 0 | 80-0 | 78.9 | 98.6 |
|  | 903 | Apoyo y realización de actividades tendientes a la prevención de la drogadicción y rehabilitación de consumidores | 55.8 | -03 | 55.5 | 48.1 | 86.6 |

Lo antes expuesto conllevo a que no se ejecutara el presupuesto de gasto e inversión de manera oportuna, por lo cual se concluye que el proceso de ejecución del proyecto diseñado para solucionar esta problemática, planteada por la comunidad fue ineficiente en consecuencia no se cumplió el Acuerdo No. 002 de 2001, por el cual se adopto el Plan de Desarrollo Económico y Social “ Equidad y Justicia  Local”

La función administrativa debe desarrollarse con fundamento en el cabal cumplimiento del Plan de Desarrollo, el cual constituye un mecanismo idóneo, en cuanto permite definir los objetivos y las metas de acción local y definir las prioridades en el uso de los recursos públicos.

Programa de Productividad: proyecto No. “912” “913” “914” tuvo una asignación presupuestal $2.955.5 millones saldo del cual se ejecuto para la vigencia del 2002 $563.3 millones, para la vigencia del 2003 $925.1 millones y para la vigencia del 2004 $336.4 millones para un total de $ 1.825.1 millones que corresponde al 61.8% de lo asignado para el trienio, quedando sin ejecutar el 38.2% por valor de 1.130.4 millones. Lo que permite determinar que a pesar de que en el sector se carece de entidades empresariales y que la participación de la comunidad en aspectos económicos y de desarrollo de la localidad es mínima, no se fomento la formación en oficios que los haga más competentes para generar ingresos.

Es de resaltar que para cubrir esta problemática social en el año 2004, se tenía una apropiación presupuestal de 1.217.6 millones, y se dejo de invertir la suma de $881.2 millones,  que corresponden  al 72.37% del total asignado.

De la evaluación realizada se concluye que las medidas tendientes a resolver la problemática de desempleo en la localidad, no fueron objeto de actuaciones oportunas ni de acciones efectivas, hecho que evidencia y confirma el incumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo Local.

3.1.3. Plan De Acción

De la evaluación al Plan de Acción de cada vigencia fiscal en el período 2002-2004 se observó que dichos Planes fueron presentados acordes con los lineamientos establecidos en el Art. 25 del Acuerdo 13 del 27 de Noviembre de 1998 “Por el cual se reglamenta la participación ciudadana en la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del plan de desarrollo económico y social para las diferentes localidades que conforman el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”, pero no se encontraron evidencias de su seguimiento y control para adelantar un proceso de acompañamiento y seguimiento de las propuestas estratégicas locales convertidas en proyectos y para lo cual los Consejos de Planeación Local y las Comisiones de Trabajo se reúnen una vez por año.

Una de las dificultades que presentan la ejecución de los proyectos se debe a la demora efectuada por parte de las UEL, con respecto a la contratación de cada uno de los proyectos para llevar a cabo la ejecución de estos.

A partir del mes de Enero de 2004 se dio inicio a la ejecución del 95% de los proyectos del 2003, debido a que tan solo en el mes de diciembre del año 2003 se procedió a contratar de acuerdo a las propuestas presentadas.

El inicio de la ejecución de los proyectos de la vigencia 2004 comenzó a partir del mes de Marzo  del 2005 lo que nos demuestra un atraso por vigencia.

Por tal motivo esto conlleva a que la gestión de la localidad no muestre indicadores de eficiencia, eficacia y efectos evaluación y que los resultados alcanzados no se han del todo placenteros para la Localidad y por ende la comunidad se encuentra renuente a la gestión hecha para el periodo o vigencia anterior.

3.2. EVALUACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE SEGURIDAD

    - Problemática de  Seguridad en la Localidad Rafael Uribe

Para determinar el cumplimiento de las metas previstas en el Plan de Desarrollo Local, se hace necesario mostrar los objetivos, las estrategias y los programas, que define el Objetivo Cultura Ciudadana, en razón a que a través de este se llevó a cabo la ejecución del programa Vida Sagrada, objeto de la  Auditoria Especial.

- ESTRATEGIAS: El artículo 6° establece como estrategias las siguientes:

- Aunar esfuerzos para proteger la vida de los habitantes de la localidad 18.

- Proporcionar la cultura democrática y el cumplimiento de las normas en el ámbito local.

- Generar espacios y programas para fortalecer los lasos de convivencia y solidaridad entre los habitantes de la Localidad RUU.

- Propiciar programas y proyectos que busquen dotar a la localidad de escenarios adecuados para el desarrollo artístico cultural y deportivo.

- Utilización de las tecnologías de la información y de las comunicaciones como agente y exigencia de una sociedad dinámica.

# PROGRAMAS: El artículo 7° A fin de optimizar los esfuerzos de la localidad, orientados al cumplimiento de las normas, así como la garantía de la protección de la vida y de los demás derechos fundamentales, se desarrollaran los siguientes programas:

- Apreciar las Normas y admirar lo bueno.

- Vida Sagrada

- Aportar de Buena gana

- Procedimientos para decidir

- Organizarse para influir y aprender.

- Comunicar vida y jugar limpio

Se resalta el programa “VIDA SAGRADA” en el cual se centra el desarrollo del programa de seguridad objeto de nuestro estudio, a través de los siguientes elementos:

Propiciar el desarme y otras acciones orientadas a reducir las muertes violentas en la Localidad de Rafael Uribe Uribe,  a fomentar modos de vida saludables y a generar  confianza, seguridad y tranquilidad para  que las personas ejerzan  sus derechos y libertades, disfruten los espacios de la localidad, cumplan sus deberes y confíen en la justicia y en el buen uso de la fuerza por parte del Estado.

Realizar campañas orientadas al desarme en  los colegios, pandillas, barriales y personas de la Localidad.

Infraestructura  y dotación de equipos en temas de seguridad y  convivencia ciudadana.

Cuadro Nº 4

METAS PROGRAMA -  VIDA SAGRADA

METAS

- Fortalecimiento de frentes de seguridad, escuela de seguridad y reacción de 5 semilleros de convivencia por UPZ.

- Fortalecimiento a un programa anual de la policía comunitaria

- Fortalecimiento logístico y oficina policía E-18

- Apoyo a programas permanentes y sostenibles de prevención de la drogadicción y apoyo a la rehabilitación de consumidores de sustancias si coactivas el ámbito local.

Fuente: Plan de Desarrollo Local

3.2.2  Diagnostico de la Localidad

En la Localidad de Rafael Uribe Uribe existen 7 CAI y una estación de policía, para un total de ocho equipamientos de seguridad, en el cuadro se registran las dotaciones de seguridad por UPZ. Se puede ver que en la UPZ Quiroga concentra la mayoría de equipamientos de este tipo, con 4 equipamientos de seguridad. En Marco Fidel Suárez se localizan 2, mientras que las UPZ Marruecos y Diana Turbay tiene cada una uno, de igual manera se observa la localización de cada dotación de seguridad.

Cuadro Nº 5

EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD CIUDADANA.

| Localidad | CAI | Subestaciones | Estaciones | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rafael Uribe Uribe | 7 | - | 1 | 8 |

Fuente: Secretaria de Gobierno. Bogotá D. C 2002

Cuadro Nº 6

SERVICIOS URBANOS DE SEGURIDAD CIUDADANA POR UPZ.

| UPZ | CAI | ESTACIONES |
| --- | --- | --- |
| San José | . | . |
| Quiroga | 3 | 1 |
| Marco Fidel Suárez | 2 | - |
| Marruecos | 1 | - |
| Diana Turbay | 1 | - |
| Total | 7 | 1 |

Fuente: Secretaria de Gobierno y DAPD Subdirección de desarrollo Social.

Muertes violentas: Homicidios

Las localidades con mas dotaciones de seguridad como Santa fe y Chapinero, poseen los mas altos índices de inseguridad, se deduce entonces que no solo la localización de dotaciones de seguridad como CAI, subestaciones y estaciones garantizan la reducción de inseguridad en un territorio especifico sino que se requiere, además de una comunicación, reacción y movilización mas efectiva de los subintendentes ante los delitos y de la solidaridad de la comunidad.

Cuadro Nº7

MUERTES VIOLENTAS: HOMICIDIOS

| Cantidad 2001 | Tasa 2001 | Cantidad 2002 | Tasa 2002 | Cantidad 2003 | Tasa 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | 27 | 122 | 32 | 89 | 21.04 |
| 103 | 27 | 122 | 32 | 89 | 21.04 |

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias forenses 2002

Cálculos: Sistema Unificado de Información de Violencia y Delincuencia. Secretaria de Gobierno 2003.

En el cuadro se registra la cantidad de homicidios de la Localidad y se observa  un aumento, debido a lo cual se ubico en el nivel similar al promedio del distrito, constituyéndose como la sexta localidad con mayor ocurrencia de este tipo de muertes violentas.

La localidad Rafael Uribe Uribe, ubicada en un rango crítico, pero en la vigencia 2003, paso al no crítico, situación a la cual pudo haber contribuido la ejecución del programa “Apreciar las normas y admirar lo bueno”, en donde se asigno recursos para fortalecer el sistema local de cultura a través de acciones para la difusión de  normas de convivencia y derechos fundamentales

Cuadro Nº 8

MUERTES POR SUICIDIO

| Localidad | Cantidad 2001 | Tasa 2001 | Cantidad 2002 | Tasa 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rafael Uribe Uribe | 18 | 5 | 13 | 3 |
| Total | 18 | 5 | 13 | 3 |

Fuente: La tasa corresponde a suicidios por cada 1000 habitantes.

Instituto Nacional de Medicina Legal 2002.

En el cuadro se observa que la Localidad de Rafael Uribe Uribe presenta una tasa inferior en relación con las demás localidades, constituyéndose en  una de las 4 Localidades con menor tasa de muertes por esta causa.

En el cuadro se presenta la distribución de los delitos de impacto al interior de la localidad, se observa que el hurto a personas fue durante el 2003, el delito con mas cantidad de casos en la localidad, con el 35% del total de delitos de impacto, seguido por el hurto de vehículos con el 31%, el hurto a residencias y el hurto a establecimientos comerciales, con el 14% y el 13% respectivamente.

Cuadro Nº 9

CANTIDAD DE DELITOS E IMPACTO

| Delitos | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hurto a personas | 222 | 206 | 150 | 107 |
| Hurto a residencias | 29 | 29 | 24 | 42 |
| Hurto a establecimientos comerciales | 43 | 39 | 26 | 20 |
| Hurto a entidades financieras | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Hurto de vehículos | 181 | 137 | 136 | 95 |
| Hurto de Motos | 51 | 31 | 24 | 40 |
| Total | 529 | 442 | 360 | 304 |

Fuente: Centro de investigaciones criminologicas de la policía metropolitana.

3.2.3 FRENTES DE SEGURIDAD:

Los frentes de seguridad han sido la herramienta de policía en los últimos años para contrarrestar la problemática de inseguridad en los barrios. Son organizaciones de carácter comunitario lideradas por la Policía Nacional, con el fin de crear una cultura de seguridad ciudadana coadyuvando a la convivencia de las comunidades.

Este no es otro que organizar a los vecinos de una forma muy sencilla haciendo un árbol telefónico para activar las alarmas ante un hecho violento, es un gran mecanismo en la medida que los vecinos, la policía comunitaria, y el CAI se comprometen con esos frentes.

En términos reales el proceso de ejecución muestra una lenta ejecución de los programas, y lo mas importante que la mayor parte de la priorización de los proyectos en los encuentros ciudadanos no se tuvo en cuenta, obedeciendo a diferentes factores de los caprichos de la administración local en la inclusión dentro del presupuesto, como tampoco se tomó en la participación de las comunidades organizadas en la conformación y de la ejecución de los proyectos priorizados, ejercido en los encuentros ciudadanos.

Las inquietudes planteadas por los miembros de la comunidad y los líderes, de los elementos (cable, paneles y alarmas), instalados por la policía comunitaria a los 300 frentes de seguridad, con dineros de la misma comunidad, funcionan bien.

Uno de los grandes inconvenientes que existen en la Localidad de Rafael Uribe Uribe, es lo atinente a los frentes de seguridad que se han instalado (cable, paneles y alarmas), con los dineros aportados por el Fondo de Desarrollo Local, a través del contratista ISEC LTDA,.según contrato No. SGDC -CV-10-18-0044-00-04. por valor de $358.5 millones, de los cuales le corresponde al Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe la suma de $131.9 millones con sistema de tipo convencional y tipo de alta voz,  estos no han funcionado; uno de los grandes inconvenientes es el de alta voz, que equivale a cuatro cornetas por cuadra, con un amplificador de 100 vatios, que al dividir esto con cuatro cornetas , equivaldría a 25 vatios por corneta, que es uno de los inconvenientes de la capacidad de vatios de los amplificadores para este sistema, el cual se debería usar uno de por lo menos 200 vatios.

Otro de los problemas que se a generado con la comunidad es el inconformismo en cuanto los sistemas de elementos de los frentes de seguridad, la policía comunitaria realizo una reunión dejando constancia en el acta del 8 de junio de 2005, con algunos lideres de los frentes, en lo relacionado a la implementación de los sistemas de alarma para los frentes de seguridad.

Cuadro Nº10

FRENTES DE SEGURIDAD

| FRENTES INSTALADOS | FRENTES REPARADOS | FRENTES POR INSTALAR |
| --- | --- | --- |
| 340 | 298 | 11 |

Escuelas de Seguridad Ciudadana

Son talleres, seminarios y charlas dictadas por la Policía Nacional para contrarrestar la inseguridad, mejorar el comportamiento social y particular en el desarrollo de planes y programas de seguridad.

Son espacios ciudadanos para atraer a los líderes de la comunidad y capacitarlos sobre la seguridad y su complejidad.

Cuadro Nº11

| CURSOS DICTADOS | PERSONAS GRADUADAS | No DE PERSONAS EN CURSO |
| --- | --- | --- |
| 26 | 1253 | 86 |

### 3.2.4 CONTRATOS  SUSCRITOS EN LA VIGENCIA  2004

Objetivo: CULTURA CIUDADANA, Programa: VIDA SAGRADA

Proyecto: 3-3-1-11-01-02-0902 y  3-3-1-11-01-02-0901

UEL - Secretaria de Gobierno

1- Contrato: 18-0021-00-04

Clase de contrato: CPV.

Fecha de inscripción: 10-11-04

Plazo: 60 días

Valor: $63.000.000

Póliza: Seguros la Confianza del 30-12-04

Objeto: El contratista se obliga para con el Fondo de desarrollo Local a entregar a                                                                             titulo de venta real material y física de siete (7) motocicletas modelo 2005, con destino a la estación de policía -18 y policía comunitaria. Componente de 7 motocicletas.

Contratista: Suzuki Motor de Colombia S. A.

2- Contrato: 37

Clase de contrato: Convenio Interventoría administrativa.

Fecha de inscripción: 20-11-04

Plazo: no esta estipulado

Valor: $15.869.580

Póliza: No esta

Objeto: Ejecución sub-proyecto “Fortalecimiento Logístico y relación de acciones y eventos E-18  y policía comunitaria” componente de la compra de doce (12) chalecos.

Contratista: Fondo rotatorio de la policial Nacional.

3- Contrato:18-0044-00-04

Clase de contrato: CPV.

Fecha de inscripción: 30-11-04

Plazo: 140 días

Valor: $97.909.116

Póliza: 30-11-04

Objeto: El contratista se compromete al suministro e instalación de elementos de sistemas de alarmas comunitarias de tipo convencional y sistemas comunitarios alarmas de voz para la dotación de frentes de seguridad para la localidad de Rafael Uribe Uribe.

Contratista:Ingeniería y Servicio Especializado de comunicaciones LTDA. – ISEC LTDA.

Otro sí: al valor del contrato $34.024.585

Le corresponde a la administración local evaluar políticas de seguridad frente a las metas establecidas y rendir cuentas sobre las mismas frente a la sociedad civil para que esta pueda participar, de manera constructiva en la agenda de seguridad local. Evaluar y monitorear estas políticas incluye el análisis del impacto económico de la disminución de los hechos violentos. En este sentido resulta crucial informar a la comunidad sobre la importancia del tema, para que se logre legitimar la inversión de recursos en programas de prevención y disminución de la inseguridad en la localidad.

3.2.5 OBSERVACIONES PROBLEMÁTICA DE SEGURIDAD.

El fortalecimiento de los frentes de seguridad se ha cumplido en cuanto a la implementación de las frentes de seguridad con la instalación de los elementos  de sistema  de alarma comunitaria  de tipo convencional y sistemas comunitarios alarmas de voz; pero en cuanto a la escuela de seguridad y reacción de 5 semilleros no se ha cumplido por parte de la Administración local.

Una vez efectuada la evaluación realizada al Objetivo Cultura Ciudadana, programa “Vida Sagrada”, en sus metas, se concluye que:

El fortalecimiento logístico y oficina E-18, se cumplió en un 100% por cuanto se compraron 7 motocicletas  modelo 2005.

El fortalecimiento logístico y oficina E-18, se cumplió en un 100% por cuanto se compraron 12 chalecos.

El apoyo a programas permanentes y sostenibles de prevención de la drogadicción este se cumplió en un 100% por parte de la administración local.

Requerida la administración sobre el cumplimiento de las metas citadas, no hubo respuesta sobre el particular, no obstante dos requerimientos de esta Unidad Local, hechos que nos permiten afirmar la falta de cumplimiento de la meta en cita.

La administración no realizó la entrega de la información solicitada por el grupo de auditoria local, como son los contratos suscritos en lo atinente a los Programas de Seguridad Local, no cumpliendo con lo normado en el literal  c) del artículo primero de la Resolución 005 de 2005 emanada del Despacho del señor Contralor.

El sistema Unificado de Información de violencia y delincuencia de la Subsecretaria de Asuntos para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, oficina adscrita a la Secretaría de Gobierno, determinó para la localidad de Rafael Uribe Uribe, en las vigencias 2002 a 2004 los siguientes índices por muertes violentas:

3.3 EVALUACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE PRODUCTIVIDAD

En la actualidad la productividad económica de la localidad Rafael Uribe Uribe, está básicamente determinada por las microempresas ubicadas en esta zona, sin embargo la falta de apoyo y asesoría en la adecuada capacitación técnica especializada y actualizada, conformación de sectores productivos sólidos y competitividad empresarial para las pequeñas industrias y empresas de la localidad, ha provocado que muchos microempresarios no puedan competir en un mercado en el cual cada día es mas difícil posicionar a la empresa, el producto y / o el servicio que ofrecen.

Esta situación ha generado un aumento en la población desempleada. Sumado a esto las nulas posibilidades de muchos microempresarios para poder tener acceso a créditos y sistemas de financiación para la pequeña empresa ha causado que muchos de ellos vayan a la quiebra y al sierre de sus negocios lo cual genera un des mejoramiento de la calidad de vida de muchas familias de la Localidad, trayendo consigo los problemas sociales que se generan en una sociedad que no puede brindar a sus miembros las oportunidades y facilidades para su progreso social y económico.

Existe carencia de reconocimiento, fomento y promoción de los servicios y productos ofrecidos por los microempresarios de la localidad, la mayoría por no decir que su totalidad no cuenta con una adecuada presentación e imagen corporativa, catálogos con los cuales ofrecer sus productos y en fin no cuentan con los mecanismos básicos que permitan una mejor presentación y por ende aceptación de sus productos   en el mercado competitivo Distrital.

Los procesos de formación empresarial y capacitación desarrollados con anterioridad en esta localidad han sido cortos y emplean metodologías deficientes que no permiten que los beneficiarios se especialicen en un arte u oficio cumpliendo con las expectativas que la comunidad tiene. Por otra parte estos procesos no han sido integrales demostrando carencia en la formación humana, en el área de formas de asociatividad ya que predomina la individualidad y no se crea conciencia del trabajo asociado y sectorizado por lo cual no se ha podido cualificar y organizar el sector productivo y empresarial local.

Los procesos de formación empresarial únicamente se quedan en información pero carecen de una asesoría que permita llevarlos a la practica, a la continuidad y posterior seguimiento; de igual manera estos procesos carecen de apoyo y fomento para la puesta en marcha de proyectos empresariales pues la comunidad a parte de requerir una formación, carece de medios económicos para adquirir infraestructura y materias primas con las cuales iniciar y poner en practica las capacitaciones que se reciben.

Teniendo en cuenta  que los antecedentes descritos, muestran que el problema central es la baja productividad económica de la Localidad, y la falta de asesoramiento en su organización legal, carencias en su presentación y manejo de imagen corporativa  y la presentación de sus productos en el mercado de los mismos a nivel Distrital, falta de apoyo en la garantía económica de primer nivel, para el inicio de procesos productivos.

Por lo anterior En el  Plan de Desarrollo local 2002-2004, para la Localidad de Rafael Uribe Uribe “Equidad y Justicia Local”, en el objetivo productividad se contempla la ejecución de seis (6) programas como son:

- Bogotanos y Bogotanas altamente competentes

- Prosperidad colectiva

- Bogotá atractiva

- Bogotá crece con razón

- Movilidad inteligente

- Plataforma integral de servicios

En donde se resalta la importancia del programa Prosperidad Colectiva, con una asignación presupuestal de $2.955.5 millones para el trienio y una ejecución de 1.825.1 millones correspondiente al 61.8% , dejando de ejecutar el 38.2% Lo que permite determinar que a pesar de ser una de las mayores problemáticas de la localidad la administración deja de invertir los recursos que se habían asignado para cubrir esta problemática social.

De otra parte la ejecución efectiva de los recursos es baja lo que dificulta el cumplimiento de las metas

Se contempla que el programa Bogotanos y Bogotanas altamente competentes, que tiene por objetivo el apoyo al desarrollo empresarial de los sectores sociales de la localidad no tuvo asignación de recursos para este trienio.

Dentro del programa Prosperidad Colectiva se desarrollo el proyecto: “FOMENTO Y PROMOCIÓN PARA LA CONFORMACIÓN DE UNA UNIDAD DE DESARROLLO PRODUCTIVO EMPRESARIAL LOCAL”  (912), con una asignación de $1.404.6 millones, el cual contemplaba capacitar un promedio de 500 microempresarios ó famiempresarios constituidos legal o informalmente en las cinco (5) UPZ de la Localidad.

Como resultado se pretendió  crear o adaptar un espacio físico en el cual funcione un centro de desarrollo Microempresarial local, el cual no se constituyo.

Fortalecer la capacidad productiva de la Localidad y potenciar las posibilidades de los empresarios locales en el mercado de la ciudad.

Con una ejecución presupuestal del 80.5% para la vigencia 2002, de 99.86.0% para la vigencia 2003 y 25.5% para la vigencia 2004, como se denota en los anexos.

Igualmente dentro del programa Prosperidad Colectiva se desarrollo el proyecto: “APOYO A LAS ACTIVIDADES TENDIENTES A FORTALECER LAS CADENAS PRODUCTIVAS Y LOS CONSUMIDORES FINALES PARA LAS 5 UPZ DE LAS LOCALIDAD” (913).

Con una ejecución presupuestal del 39.88% para la vigencia 2002,de 68.18% para la vigencia 2003 y 32.16% para la vigencia 2004, como se denota en los anexos.

En el Consejo de Política Social, proyecto y elaboró las Políticas para el 2004, generando como resultado que la Localidad de Rafael Uribe Uribe es la sexta mas pobre del Distrito capital y pese a los esfuerzos institucionales y las iniciativas de desarrollo en el marco de la descentralización, todavía debe avanzar en el campo de la exclusión social, la pobreza, la desigualdad, la fragmentación, desarticulación, y deterioro de la convivencia ciudadana, sin lugar a duda la problemática del desempleo es la principal causa de este panorama y así mismo las posibilidades de ingresar en el mercado laboral (oferta de trabajo) cada vez se hace mas difícil debido al poco nivel educativo y el poco desarrollo colectivo que ha tenido la población, los índices de pobreza continúan en asenso debido a la falta de acompañamiento en temas puntuales.

En virtud de lo anterior se hace necesario la intervención del estado en procesos de formación acompañado de un sistema de comercialización ágil que proporcione al capacitado acceder al mercado, con productos competitivos tanto en calidad como en precio; a través de sistemas adecuados de capacitación que logren en el mediano plazo desarrollar esquemas asociativos generadores de ingreso sostenido a largo plazo.

Así mismo en el Plan de Desarrollo Local se formulo el proyecto denominado “DESARROLLO DE PROCESOS PARA LA CAPACITACIÓN COMUNITARIA EN ARTES Y OFICIOS” (914)

Con una ejecución presupuestal del 99.46 ara la vigencia 2002, 99.80%  para la vigencia 2003 y 32.2% para la vigencia 2004, como se denota en los anexos.

Teniendo en cuenta que este programa ayudaría al desarrollo productivo y empresarial de la localidad se observó que a pesar de que el proyecto 912 refleja una ejecución del 68.62% lo realmente ejecutado a través de los giros fue cero en el trienio, la misma situación presentó el proyecto 913, en lo que hace regencia a los giros y para el proyecto 914 solo se efectuaron giros por valor de 93.7 millones que corresponden al 11% del total presupuestado , permitiendo deducir que dichos proyectos van presentando rezago presupuestal.

Cuadro Nº12

PRESUPUESTO PLURIANUAL PRODUCTIVIDAD

| Objetivo/Programa | 2002 | 2003 | 2004 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Prosperidad Colectiva | 753.3 | 984.6 | 1.217.6 | 1.825.1 |

CUADRO Nº13

PROSPERIDAD COLECTIVA 2002

| AÑO | No. PROY. | NOMBRE PROGRAMA | PRE/TO. INICIAL | MODIF. PRE/TO. | APROP. DISPON. | COMPROM. | % EJEC. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 912 | Fomento y promoción par la conformación de una unidad de desarrollo productivo empresarial local. | 509.3 | -190 | 319.4 | 255.7 | 80.0 |
| 2002 | 913 | Apoyo a las actividades tendientes a fortalecer las cadenas productivas y los consumidores finales para las 5 UPZ de la localidad | 207.5 | 0 | 207.5 | 82.7 | 39.88 |
| 2002 | 914 | Desarrollo de procesos para la capacitación comunitaria en artes y oficios. | 226.4 | 0 | 226.4 | 225.2 | 99.46 |

CUADRO Nº14

PROSPERIDAD COLECTIVA 2003

| AÑO | No. PROY. | NOMBRE PROGRAMA | PRE/TO. INICIAL | MODIF. PRE/TO. | APROP. DISPON. | COMPROM. | % EJEC. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 912 | Fomento y promoción par la conformación de una unidad de desarrollo productivo empresarial local. | 550.7 | 0 | 550.7 | 549.9 | 99.86 |
| 2003 | 913 | Apoyo a las actividades tendientes a fortalecer las cadenas productivas y los consumidores finales para las 5 UPZ de la localidad | 183.6 | 0 | 183.6 | 125.2 | 68.18 |
| 2003 | 914 | Desarrollo de procesos para la capacitación comunitaria en artes y oficios. | 250.3 | 0 | 250-3 | 250.0 | 99.88 |

CUADRO Nº15

PROSPERIDAD COLECTIVA 2004

| AÑO | No. PROY. | NOMBRE PROGRAMA | PRE/TO. INICIAL | MODIF. PRE/TO. | APROP. DISPON. | COMPROM. | % EJEC. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 912 | Fomento y promoción par la conformación de una unidad de desarrollo productivo empresarial local. | 670.7 | 0 | 670-7 | 171.0 | 25.5 |
| 2004 | 913 | Apoyo a las actividades tendientes a fortalecer las cadenas productivas y los consumidores finales para las 5 UPZ de la localidad | 165.4 | 0 | 165.4 | 35.0 | 21.16 |
| 2004 | 914 | Desarrollo de procesos para la capacitación comunitaria en artes y oficios. | 381.4 | 0 | 381.4 | 130.4 | 34.2 |

Teniendo en cuenta que el objetivo de productividad tiene como estrategia integrar productivamente a los habitantes de la localidad a través de procesos para la generación de empleo y crecimiento de los flujos de inversión local con miras a mejorar la calidad de vida de los habitantes de R.U.U, este no fue oportuno, eficiente ni eficaz durante el trienio.

CUADRO Nº16

CONTRATACIÓN

Millones de pesos

| No de Contrato | Valor | Nombre del contratista | Objeto | Perfeccionamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-060-00-04 Proyecto No. 3-3-1-11-02-08-0912 | $171.0 | Fundación de Desarrollo Empresarial | Impulsar los programas o actividades de interés público descritos en el proyecto No 18-912ª04 componente: continuación procesos de formación en joyería y marroquinería de la escuela de artes y oficios de la Localidad | 29-12-04 |
| 18-0038-00-04 Proyecto No. 3-3-1-11-02-08-0913 | $31.5 | Carlos Hernando Masías Montoya | Realizar la consultoría y sensibilizar a los usuarios de los servicios públicos a través de talleres para la creación y conformación de comités de desarrollo y control social en la Localidad | 29-11.04 |
| 18-0055-00-04 Proyecto No. 3-3-1-11-02-08-0913 | $3.5 | Clara Inés Trujillo de Fonseca | Interventoría al proyecto Ejecución Subpoyecto fortalecimiento y apoyo a un 819 programa para las ligas de consumidores, comité de desarrollo y control social de servicios públicos domiciliarios establecidos y por establecer en cada una de las UPZ. Componente capacitación servicios públicos. | 28-12.04 |
| FDL-82 Proyecto No. 3-3-1-11-02-08-0914 | $7.3 | Yimjan C Rodríguez Beltrán | Interventoría al convenio No 001 de 2004 | 11-10-04 |
| 3-1-11-02-08-0914 | $123.1 | Asociación de usuarios de la escuela hogar Bravo Páez | Capacitar tanto teórica como prácticamente a jóvenes y adultos en áreas artísticas, artesanales, ocupacionales y laborales, con una intensidad horaria de 100 horas semestrales. | 28-09.2004 |

Una vez analizada la contratación anterior se evidencia que los contratos se encuentran en ejecución, y el cumplimiento del objeto de los mismos presenta deficiencias

3.4 EVALUACION DEL PROCESO DE FORMULACION DEL PLAN DE   DESARROLLO LOCAL 2005-2008

En el PLAN DE DESARROLLO 2004-2008 “BOGOTÁ SIN INDIFERENCIA UN COMPROMISO SOCIAL CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN”., adoptado mediante el Acuerdo Distrital 119 del 3 de junio de 2004 y teniendo como objetivo principal avanzar en la construcción colectiva de una ciudad moderna y humana, incluyente solidaria y comprometida con el estado social de derecho, con mujeres y hombres que ejercen ciudadanía y reconocen su diversidad. Una ciudad con una gestión pública efectiva y honesta que genera compromiso social y confianza para avanzar en la reconciliación entre sus habitantes, para crear mejores condiciones y oportunidades para el desarrollo sostenible de las capacidades humanas, la generación de empleo e ingresos y la producción de riqueza colectiva .

Dentro de este plan macro, se traza el plan local denominado Plan de Desarrollo Económico Social y de Obras Públicas 2004-2008 PARA RAFAEL URIBE URIBE “Una Localidad Viva y Participativa “

Dentro de este marco se tienen en cuenta las políticas generales de descentralización trazadas para Bogota que surgen como producto del proceso de planeación participativa que incluyen aspectos como son:

- Intervención social Integral

- Integración Social

- Intervención para la equidad

- Prevalencia de derechos de las niñas y niños

- Mujeres y Géneros

- Juventud

- Cambio Cultural

- Participación para la decisión

- Control Social y Rendición de Cuentas

- Seguridad Alimentaría

- Integración Territorial para la Sostenibilidad

- Generación de Riqueza Colectiva

- Empleo e ingresos

3.2.1. Encuentros Ciudadanos

La finalidad de los Encuentros Ciudadanos es fomentar la formación y participación ciudadana en los procesos de planeación local, orientada hacia el fortalecimiento de la descentralización política de la ciudad, así como la mayor transparencia y calidad en la ejecución de los proyectos de inversión local, a través de estos encuentros se definen los planes y programas de interés público de la Localidad a ser tenidos en cuenta para la elaboración de los planes de desarrollo Local.

Teniendo como instrumentos de gestión urbana, la localidad de Rafael Uribe Uribe cuenta con cinco Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), de las cuales tres (3) son de tipo residencial de urbanización incompleta y dos (2) de tipo residencial consolidado: San José, Quiroga, Marco Fidel Suárez, Marruecos y Diana Turbay.

Se creó el Consejo de Planeación Local, mediante el Decreto Local 04 del 12 de febrero de 2004, en cumplimiento del Acuerdo 13 del 2000, que reglamenta la participación ciudadana en la elaboración, aprobación seguimiento y control de los Planes de Desarrollo, quedando integrado por once  miembros, que garantiza una amplia participación de todos los estamentos locales, así :

Cuadro No. 17

CONSEJO DE PLANEACION LOCAL

| SECTOR | REPRESENTANTE |
| --- | --- |
| Asociación de Juntas de Acción Comunal | Edison Angulo Arias |
| Asociación de Padres de familia | Roberto Villareal Chávez |
| Organizaciones Juveniles | Fausto Andres Yate Ovalle |
| Rectores de Establecimientos Educativos | Luz María Vargas |
| Organizaciones de Comerciantes | Ramiro León Zapata |
| Organizaciones de Comerciantes | Alexander Romero Reyes |
| Organizaciones no Gubernamentales | Guiomar Azucena Rodríguez |
| Organizaciones Ambientales | Gloria Elsa Acevedo |
| Gerentes de Establecimientos de Salud Pública Local | Héctor Javier Quiñones Albarracin |
| Organizaciones Étnicas Afro americanas e indígenas | Rafael Duque Chaverra |
| Consejo Tutelar | Jairo Bolívar Cuchia |

Fuente: Actas de encuentros ciudadanos

En el mes Febrero del 2004, la Alcaldía Local inició el proceso de inscripción para participar en los encuentros ciudadanos, proceso que arrojó como resultado la inscripción de 5.850 personas, de las cuales sólo participaron 2.052.

Del diez y siete (17) de abril al diez y seis de mayo y con el propósito de fomentar la participación ciudadana en la elaboración, aprobación, seguimiento y control del Plan de Desarrollo Local se realizaron diez (10) encuentros ciudadanos, dos en cada UPZ.

El primer encuentro ciudadano se hizo en plenaria, donde se realizó una presentación de las instituciones locales tales como la Alcaldía Local, La Personería, JAL, Planeación Local y el Consejo de Planeación Local; posteriormente, se realizó una breve exposición del Acuerdo 13 del 2000 y de los parámetros que se deben tener en cuenta en el desarrollo de los encuentros.

Enseguida se hizo presentación del proyecto del Plan de Desarrollo Local y de la priorización de sus Ejes. Luego de esta presentación se conformaron las Comisiones de Trabajo, las cuales quedaron integradas por dos personas por cada Eje

Posteriormente se realizaron los diez encuentros ciudadanos, uno por cada UPZ de la localidad, donde se realizó un diagnóstico de las zonas, los cuales se priorizaron mediante votación.

En una plenaria donde participaron tan solo 288 personas, se dio a conocer la propuesta de Plan de Desarrollo Local basado en los resultados de los encuentros ciudadanos y se dio nombre al Plan de Desarrollo, el cual quedó denominado “PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y DE OBRAS PUBLICAS PARA LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE 2005-2008.  “UNA LOCALIDAD VIVA Y PARTICIPATIVA”

### 3. 2.2  Adopción Del Plan De Desarrollo Local

Mediante Acuerdo Local Numero 003 del 2004, por medio del cual se adoptó el Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Publicas 2005 - 2008 para La Localidad de Rafael Uribe Uribe 2002-2004, denominado “ UNA LOCALIDAD VIVA Y PARTICIPATIVA ”, cuyas objetivos y prioridades quedan financiados con recursos transferidos por el Sector central y por los ingresos corrientes, así:

# 3.2.3  Financiación Del Plan Plurianual 2005-2008

Cuadro No. 18

INVERSION DE LA LOCALIDAD

En millones

| CONCEPTO | TOTAL | % |
| --- | --- | --- |
| TRANSFERENCIAS | 63.110.72 | 99.5 |
| INGRESOS CORRIENTES | 310.60 | 0.5 |
| TOTAL INVERSIÓN LOCALIDAD | 63.421.32 | 100 |

Fuente: Acuerdo Local 03 de 2004

El objetivo general es “construir de manera colectiva, prospectiva y permanente una localidad humana, moderna, incluyente y solidaría; comprometida con el desarrollo del estado social de derecho, la justicia social y la primacía del interés general sobre el particular; con mujeres y hombres que ejerzan ciudadanía y que permita crear condiciones y oportunidades para el desarrollo humano y económico sostenible, la potenciación de las capacidades de todos y todas, la generación de ingresos y producción de riqueza colectiva; una localidad con un sistema de gestión pública.- participativo, efectivo y transparente que genere compromiso y confianza hacia el estado por la garantía plena del respecto a los derechos de sus habitantes”.

Es así como el plan de desarrollo local esta concebido de acuerdo a los principios  generales de participación, solidaridad, autonomía, diversidad, equidad y probidad. Como políticas generales de este plan están entre otras Intervención social Integral, Integración Social, intervención para la equidad, Prevalencia de derechos de las niñas y niños, Mujeres y Géneros, Juventud, Cambio Cultural, Participación para la decisión, Control Social soberanía alimentaria, Integración territorial para la sostenibilidad, generación de riqueza colectiva, empleo e ingresos.

Haciendo un análisis comparativo entre las prioridades surgidas en el proceso de encuentros ciudadanos con la asignación presupuestal, encontramos que las prioridades presupuestales no coinciden con las prioridades conciliadas en los encuentros ciudadanos, desde el punto de vista presupuestal

- 3.2.4. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

- Los objetivos y temas centrales  establecidos en este plan han sido planteados y desarrollados en tres (3) ejes, siguiendo los lineamientos generales del plan de Desarrollo Distrital “ Bogotá sin Indiferencia, ha saber ,  el Social, el urbano regional y la reconciliación, con un objetivo central gestión humana, que articulara el conjunto de acciones, teniendo en cuenta la solidaridad como una de las más importantes respuestas humanas ante la inequidad y en pro de la reconciliación local, distrital y nacional, por cuanto la indiferencia es causa de la falta de solidaridad en la localidad  influyendo en la gestión de los recursos locales.

- A través del eje social se desarrollan los derechos económicos, sociales, y culturales, el Urbano Regional, relacionado con los derechos colectivos del medio ambiente y el Eje de Reconciliación de los derechos civiles y políticos, como se establece en la Constitución.

Cuadro No. 19

ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

| OBJETIVO/EJE | EJE SOCIAL | EJE URBANO REGIONAL | EJE DE RECONCILIACION | OBJETIVO GESTIÓN PUBLICA ADMIRABLE | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Políticas | 6 | 4 | 7 | 8 | 25 |
| Estrategias | 5 | 6 | 10 | 5 | 26 |
| Programas | 10 | 5 | 12 | 5 | 32 |
| Metas | 33 | 17 | 17 | 7 | 74 |
| PROYECTOS PRIORITARIOS | 20 | 8 | 6 | 3 | 37 |

Fuente: Acuerdo local 003 de 2004

3.2.5  Inversión por componentes del plan

# La inversión del Plan de Desarrollo local  se estructuro de la siguiente manera:

EJE SOCIAL						46.86%

EJE URBANO REGIONAL 				35.66 %

EJE DE RECONCILIACION		 		  6.49 %

OBJETIVO GESTIÓN PUBLICA HUMANA		10.99 %

Como se puede apreciar, la inversión social presenta el mayor porcentaje de asignación en el presupuesto del plan, debido a que en este sector se presenta un gran número de población con necesidades básicas insatisfechas.

Cuadro No. 20

EJE SOCIAL

Valor en millones

| PROGRAMAS | 2004-2008 |
| --- | --- |
| Bogotá sin hambre | 4.976.0 |
| Mas y mejor educación para todos y todas | 4.474.06 |
| Salud para la vida digna | 6.572.0 |
| Reestablecimiento de derechos e inclusión social | 4.584.0 |
| Cero tolerancia con el maltrato, la mendicidad y la explotación laboral infantil |  |
| Bogotá con igualdad de oportunidad para las mujeres |  |
| Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleo | 2.876.0 |
| Escuela ciudad y ciudad escuela: La Ciudad como escenario de aprendizaje |  |
| Cultura para la inclusión social |  |
| Recreación y deporte para todos y todas | 3.204.0 |
| TOTAL INVERSION EJE SOCIAL | 28.886.0 |

Fuente: Acuerdo local 003 de 2004

Cuadro No. 21

EJE URBANO REGIONAL

Valor en millones

| PROGRAMAS | 2004 - 2008 |
| --- | --- |
| Hábitat desde los barrios y las Unidades de Planeación Zonal - UPZ | 19.475.01 |
| Red de centralidades Distritales | 0 |
| Sostenibilidad urbano - rural | 820.0 |
| Región integrada para el desarrollo | 0 |
| Bogotá Productiva | 2.324.0 |
| TOTAL EJE URBANO REGIONAL | 22.619..01 |

Fuente: Acuerdo local 003 de 2004

Cuadro No. 22

EJE RECONCILIACION

| PROGRAMA | 2004-2008 |
| --- | --- |
| Gestión pacífica de conflictos | 684.2 |
| Derechos Humanos para todos y todas | 448.0 |
| Atención a la población desplazada | 1.144.0 |
| Comunicación para la reconciliación |  |
| Atención integral de violencia, delincuencia y orden público |  |
| Sistema de Justicia de la ciudad |  |
| Bogotá, menos vulnerable ante eventos críticos | 320.0 |
| Red Distrital de Reconciliación, resistencia civil y no violencia | 0 |
| Participación para la decisión | 320.0 |
| Comunicación para la participación | 400.0 |
| Control Social a la Gestión Pública | 0 |
| Obras con participación ciudadana | 800.0 |
| Gobernabilidad y Administración Territorial a la ciudad | 0 |
| Inclusión económica y Desarrollo Empresarial Sectorial | 0 |
| Total Eje de Reconciliación | 4.116.26 |

Fuente: Acuerdo local 003 de 2004

Cuadro No. 23

OBJETIVO GESTION

| PROGRAMA | 2004-2008 |
| --- | --- |
| Administración humana y moderna | 4.576.0 |
| Localidades modernas y eficaces | 1.884.0 |
| Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía |  |
| Gestión de ingresos y control a la evasión |  |
| Planeación fiscal y financiera |  |
| Sistema Distrital de Información |  |
| Comunicación para la solidaridad | 512.0 |
| Bogotá transparente y efectiva |  |
| TOTAL Objetivo Gestión Pública Humana | 6.972.0 |

Fuente: Acuerdo local 003 de 2004

### 3.2 6 Conclusiones

No se encontró coherencia entre lo aprobado en el Plan de Desarrollo local 2005-2008 en las columnas descripción, compromisos y componentes del formato 2 según anexo de identificación de proyectos enviados al CONFIS y las fichas anexas al anteproyecto del presupuesto de inversión, estas últimas aparecen mal elaboradas y no corresponden a lo aprobado en el Plan de -desarrollo Local ni a lo priorizado en los Encuentros Ciudadanos.

Las fichas anexas al anteproyecto no tienen claramente definidas las metas y confunden los objetivos y la justificación del proyecto, no siendo clara la definición del problema.

La mayoría de las fichas del eje de reconciliación no corresponden en su numeración y están totalmente desajustadas

El Consejo Local de Planeación no tuvo conocimiento del documento del Plan de Desarrollo Local 2005-2008 enviado por la JAL a la Alcaldesa Local para su ajuste antes de su aprobación, impidiendo verificar  la priorización  de la comunidad en los encuentros ciudadanos.

El concejo local de planeación manifiesto que tanto en el Plan de Desarrollo como en el anteproyecto del Plan de Inversión desconoció el cumplimiento de la Ley 361/01, que ordena tener en cuenta las personas con discapacidad en la elaboración del plan de desarrollo y la aprobación del presupuesto local

Igualmente no se tuvo en cuenta lo ordenado en el Decreto 1660 /03 que para el 2005 debe ser de obligatorio cumplimiento (señalización y adecuación de Instituciones Públicas y transporte público para las personas discapacitados)

Los instrumentos que garantizan la participación ciudadana en la formulación del plan de desarrollo no se han implementado adecuadamente; son diversas las deficiencias que se encontraron el este proceso.  Aunque se realizaron dos encuentros ciudadanos por cada una de las cinco UPZ existentes, donde participaron 778 personas, no se realizó una identificación de los problemas locales, no se realizó una enunciación de propuestas zonales ni de los proyectos de gran impacto PGI.  A lo anterior hay que adicionarle el hecho de que las apropiaciones presupuestales no coinciden con las prioridades conciliadas en los encuentros ciudadanos.

De otra parte, existen deficiencias de comunicación entre las diferentes áreas funcionales y algunos procesos carecen de manuales obstaculizando el desarrollo de las reuniones y el logro de los objetivos misionales, especialmente en las áreas de presupuesto, planeación y jurídica. Igualmente, no dispone de instrumentos que permitan generar acciones de retroalimentación.

ANEXOS

INFORME DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL – MODALIDAD ESPECIAL

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE– FDL RUU

PERIODO AUDITADO 2004

PLAN DE AUDITORIA DISTRITAL 2004

FASE II

SECTOR DE DESARROLLO LOCAL Y PARTICIPACION CIUDADANA

NOVIEMBRE DE 2005

AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL  AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

Contralor de Bogotá				OSCAR GONZALEZ ARANA

Contralor Auxiliar				ERNESTO TUTA ALARCON

Director Sectorial				NESTOR E. RODRIGUEZ B.

Subdirector de Fiscalización			CARLOS HUMBERTO IBAÑEZ  R.

Subdirector de Participación			GUIDO ALBERTO BONILLA  P

Equipo de Auditoria				NUBIA CONSTANZA SANCHEZ CASTRO

MYRIAM JAEL SUAM  GUAUQUE.

RAUL ENRIQUE DIAZ VELOZA

LEONARDO CASALLAS MONTOYA

Analista Sectorial				LUIS EDUARDO CAÑAS

CONTENIDO

|  | Página |
| --- | --- |
| INTRODUCCIÓN | 1 |
|  | 2 |
| 2. DICTAMEN INTEGRAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL |  |
| CON ENFOQUE INTEGRAL |  |
| 3. RESULTADOS DE LA AUDITORIA. | 5 |
| - EVALUACION PLAN DE DESARROLLO 2002- 2004 | 5 |
| - EVALUACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE SEGURIDAD | 9 |
| 3.3 EVALUACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE PRODUCTIVIDAD | 17 |
| 3.4. EVALUACION DEL PROCESO DE FORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2005-2008 | 22 |
| 4 ANEXOS | 30 |