INFORME DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

CON ENFOQUE INTEGRAL – MODALIDAD ESPECIAL AL ESPACIO PUBLICO

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO AUDITADO 2006

PLAN DE AUDITORIA DISTRITAL 2007

FASE II

DIRECCIÓN SECTOR DESARROLLO LOCAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

NOVIEMBRE  2007

EVALUACIÓN A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA RELACIONADA CON EL TEMA DE ESPACIO PÚBLICO DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

VIGENCIA: 2006  - 2007

| Contralor de Bogotá D.C. | Oscar González Arana |
| --- | --- |
| Contralora Auxiliar | Patricia Rivera (E) |
| Director Sector Desarrollo Local y Participación Ciudadana | Néstor Enrique Rodríguez Blanco |
| Subdirector de Fiscalización | Carlos Humberto Ibáñez Rodríguez |
| Subdirector de Participación | Guido Alberto Bonilla Pardo |
| Equipo de Auditoria | Omar E. Herrera Sánchez – Jefe de Oficina |
|  | Carmen Dolly Pedraza Neira. |
|  | Alvaro Cortés Martínez |

CONTENIDO

|  |  | Pág. |
| --- | --- | --- |
| 1. | CONCEPTO DE GESTION Y RESULTADOS AREA ESPACIO PUBLICO | 4 |
| 2. | RESULTADOS DE LA AUDITORIA | 8 |
| 2.1. | EVALUACION COMPONENTE DE ESPACIO PUBLICO | 8 |
| 2.2. | EVALUACION A LA GESTION REALIZADA POR LA ALCALDIA LOCAL | 9 |
| 3. | ACCIONES CIUDADANAS | 22 |
|  | Anexo 1: Cuadro de Hallazgos detectados y comunicados debidamente referenciados | 23 |

Doctora

ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ

Alcaldesa Local de San Cristóbal

Ciudad

Respetada Doctora:

La Contraloría de Bogotá D.C., con fundamento en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política y el Decreto No. 1421 de 1993, practicó Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial al Espacio Público de la Alcaldía Local de San Cristóbal, con el fin de determinar el cumplimiento de los principios de economía, eficiciencia, eficacia y equidad con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión, para lo cual se llevó a cabo la evaluación, en relación con la responsabilidad de hacer cumplir las normas relativas a la protección y acceso al espacio público en su respectiva localidad en atención a las normas constitucionales, legales y las provenientes de los Acuerdos Distritales, específicamente las relacionadas con los actos y ejecución de las operaciones necesarias para la protección, recuperación y conservación del espacio público.

El informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales que una vez detectados como deficiencias por el equipo auditor, serán corregidos por la administración, lo cual contribuye al mejoramiento continuo de la organización y por consiguiente en la eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las Normas de Auditoria Gubernamental Colombianas compatibles con las de general aceptación, así  como con las políticas y los procedimientos de Auditoria establecidos por la Contraloría de Bogotá. Por lo tanto, requirió, acorde con ellas, de planeación y de ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El control incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas como de las evidencias y documentos que soportan su gestión.

Concepto sobre Gestión y los Resultados

La constitución consagra que Colombia es un Estado Social de Derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que lo integran y en la prevalencia del interés general.  Determina que es deber del Estado  velar por la integridad del espacio  y por su destinación al uso común, el cual prevalecerá sobre el interés particular y establece como atribución de los Alcaldes la de cumplir y hacer cumplir la constitución, la ley, los decretos del gobierno y los acuerdos del Concejo.

La Corte Constitucional en sentencia T-772 de 2003, le señala a la Administración Distrital la forma como debe adelantar las diligencias de preservación y restitución del espacio público en atención a la crisis social y económica actual, atendiendo los derechos fundamentales al debido proceso administrativo y trato digno del ser humano, en desarrollo de los principios del Estado Social de Derecho. Que es necesario conciliar el derecho colectivo al espacio público con el derecho al trabajo.

En la evaluación de la gestión realizada por la Alcaldesa Local de San Cristóbal, en relación con su responsabilidad de hacer cumplir las normas relativas a la protección, recuperación y conservación del espacio público en su respectiva localidad se pudo establecer:

El artículo 13 del Decreto 098 de 2004, establece en materia de zonas especiales que “Corresponderá a los Alcaldes Locales, en coordinación con la Policía Metropolitana de Bogotá, determinar las zonas de su jurisdicción  que por cuestiones de seguridad, no puedan ser ocupadas temporal o permanentemente por vendedores informales. Así mismo, los alcaldes en coordinación con el fondo de Ventas populares (hoy Instituto para la Economía Social), determinarán aquellas que deben ser reservadas para desarrollar actividades comerciales, culturales o de recreación, las cuales no pueden ser ocupadas temporal ni permanentemente por vendedores informales” a lo que la Alcaldía Local de San Cristóbal  profirió la resoluciones 078 de 2004 y 066 de 2005 por las cuales se determinan las Zonas Especiales.

El artículo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993 en la que le corresponde al alcalde local velar por la tranquilidad y seguridad ciudadanas, encargada de emitir  los actos y ejecutar las operaciones necesarias  para la protección, recuperación y conservación del espacio público evidencia de dicho incumplimiento, al interior de la localidad de San Cristóbal, a diciembre 31 de 2006 existen 183 expedientes activos por concepto de espacio público los cuales el 19% corresponden al año 2000 y anteriores.

La Alcaldía Local en lo que hace referencia a la recuperación del Espacio Publico en la Localidad, expresa la existencia de lugares que son ocupados por vendedores informales al interior de la localidad; ante lo cual la Alcaldía en coordinación con la Policía Local viene haciendo operativos para el control necesario conducente a evitar que las ventas informales excedan la ocupación de espacios y preservar la seguridad ciudadana.

En la reubicación de vendedores ambulantes o estacionarios  que  le corresponde al Instituto Para la Economía Social - IPES (antiguamente Fondo de Ventas Populares) el Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal, mediante el Programa concertar y apoyar la reubicación de comerciantes informales ha destinado recursos del año 2002 hasta el año 2005, 2006 y 2007 por valor total de $910 millones, en la suscripción de convenios interadministrativos de cofinanciación con el IPES Nos. 005 de 2002,  011 de 2003, 087 de 2004; observando que en la ejecución de éstos no se invirtieron en su totalidad debiendo efectuarse reintegro a la Dirección Distrital de Tesorería el valor de  $658.6 millones que corresponden al 72% de lo asignado.

Respecto a los recursos por valor de $1.400 millones del convenio Interadministrativo de cofinanciación No.209 de 2006, el Fondo de Desarrollo Local  no tiene conocimiento de la ejecución y avances del citado convenio. Lo que denota que no existen logros como tal a 31 de diciembre de 2006 sino que se están efectuando acciones tendientes a alcanzar resultados de gestión a futuro.

Aun cuando se observa que se han venido realizando operativos por parte de la Alcaldía para rescatar el espacio publico y frenar nuevos vendedores; no existen a la fecha resultados de reubicación de vendedores ambulantes y por ende de recuperación de espacio publico en la actual vigencia; observando que los lotes  Sierra y Tubos Moore se encuentran actualmente en anteproyectos y estudios y diseños respectivamente; respecto a la plazoleta de comidas 20 de julio aunque la obra como tal ya termino desde el mes de diciembre de 2006, faltan algunos complementos para ponerla en funcionamiento.

Por lo anteriormente expuesto este ente de control concluye que aunque se observaron acciones de gestión por parte de la Administración en la parte operativa –operativos de recuperación de espacio publico, se evidencia que no existe una efectiva coordinación entre el FDLSC y el IPES obstaculizando el seguimiento, control y supervisión de los recursos del Fondo, conllevando al incumplimiento de los objetivos y metas de los proyectos (correspondientes a los convenios antes citados) en la adquisición de inmuebles y reubicación de vendedores ambulantes.

Una vez evaluada la información de espacio publico aportada por la Alcaldía Local, se observó que existen deficiencias en el sistema de control interno y en los sistemas de información que no permiten establecer en forma precisa el total de expedientes por concepto de espacio publico que se encuentran activos, archivados y /o fallados,  así como tampoco se puede obtener información clara, precisa y confiable que permita el seguimiento, supervisión y control de los convenios suscritos por el FDLSC con el IPES, afectando los principios de eficiencia, eficacia y celeridad.

Consolidación de Hallazgos

En el desarrollo de la presente auditoria, tal como se refleja en el anexo No.1 “CUADRO DE HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS”, se evidenciaron dos (2)  hallazgos de tipo  administrativo.

A fin de lograr que la labor de auditoria conduzca a que se emprendan actividades de mejoramiento de la gestión pública, la entidad debe diseñar un Plan de Mejoramiento que permita solucionar las deficiencias puntualizadas, en el menor tiempo posible, documento que debe ser remitido a la Contraloría de Bogotá, dentro de los quince días siguientes al recibo del presente informe.

El Plan de Mejoramiento debe detallar las medidas que se tomarán respecto de cada uno de los hallazgos identificados, cronograma en que implementarán los correctivos, responsables de efectuarlos y del seguimiento a su ejecución.

Bogotá D.C. Noviembre de 2007

NÉSTOR ENRIQUE RODRÍGUEZ BLANCO

Director Técnico Sector Desarrollo Local  y Participación Ciudadana

2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

2.1. EVALUACION COMPONENTE DE ESPACIO PÚBLICO

Mediante Decreto Distrital Número 98 de abril 12 de 2004 “Por el cual se dictan disposiciones en relación con la preservación del espacio público y armonización con los derechos de los vendedores  informales que los ocupan” establece entre otros:

La Constitución consagra que Colombia es un Estado Social de Derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que lo integran y en la prevalencia del interés general; en su Art. 82 determina que es deber del Estado  velar por la integridad del espacio  y por su destinación al uso común, el cual prevalecerá sobre el interés particular y el Art. 315 establece como atribución de los Alcaldes la de cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del Gobierno y los acuerdos del Concejo.

Los artículos 35 y 38 numeral 4 del Decreto Ley 1421 de 1993, indican que es atribución  del Alcalde Mayor de Bogotá, como primera autoridad  de policía en la ciudad, ejercer la potestad reglamentaria de conformidad con la Ley y el Código de policía  del Distrito, expidiendo los decretos, órdenes y resoluciones necesarios para asegurar la debida ejecución de los acuerdos.

De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 79 de 2003, es un principio general del Código de Policía la supremacía formal y material de la Constitución y el respeto a los Derechos Humanos.

La Corte Constitucional en sentencia T-772 de 2003, le señala a la Administración Distrital la forma como debe adelantar las diligencias de preservación y restitución del espacio público en atención a la crisis social y económica actual, atendiendo los derechos fundamentales al debido proceso administrativo y trato digno del ser humano, en desarrollo de los principios del Estado Social de Derecho; que es necesario conciliar el derecho colectivo al espacio público con el derecho al trabajo.

La Corte Constitucional en la citada providencia resalta que las políticas, programas o medidas estatales cuya ejecución se convierta en una fuente de pobreza para los afectados, y que no prevean mecanismos complementarios para contrarrestar en forma proporcionada y eficaz dichos efectos negativos, resultan injustificables a la luz de los principios constitucionales del Estado Social de Derecho y a las obligaciones internacionales del país en materia de promoción de los derechos económicos, sociales, culturales, así como a la luz del principio constitucional del Estado Social de Derecho y sus diversas manifestaciones a lo largo de la Carta.

Que por lo anterior, el diseño e implementación de las medidas destinadas a la protección del espacio público deberán tener en cuenta el contexto en el cual se van a aplicar a la par que deben garantizar la efectiva realización de los derechos de quienes se vean cobijados por aquellas.

De conformidad con el artículo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993 corresponde a los alcaldes locales cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley, las demás normas nacionales aplicables, los acuerdos distritales y locales y las decisiones de las autoridades distritales como velar por la tranquilidad y  seguridad ciudadanas, dictar los actos y ejecutar las operaciones necesarias  para la protección, recuperación y conservación del espacio público.

  - EVALUACION A LA GESTION REALIZADAS POR LA ALCALDIA LOCAL

2.2.1. Según lo expresado por la Administración en lo que hace referencia a la recuperación del Espacio Publico en la Localidad durante la vigencia 2006 y el recorrido 2007 (Junio), se expresa que existen tres lugares que son ocupados por ventas informales, Calle 27 sur de la carrera 6 a la carrera 10, Carrera 6 o la Alameda costado oriental, en bocacalles de la calle 20ª, Calle 22, Calle 24 A, y Calle 25 sur, Bocacalles de la Transversal 4 este vía principal del Barrio la Victoria.; ante lo cual la Alcaldía en coordinación con la Policía Local viene haciendo operativos para el control necesario conducente a evitar que las ventas informales excedan la ocupación de espacios y preservar la seguridad ciudadana.  Así mismo aclara que la ejecución de la reubicación le corresponde al Instituto Para la Economía Social-IPES que asumió las funciones del Fondo de Ventas Populares. Por otra parte manifiesta que el Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal,  mediante el Programa concertar y apoyar la reubicación de  comerciantes informales ha destinado recursos del año 2002 hasta el año 2007, por valor total de $ 2.310 millones, así:

Para el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación  No. 05 de 2002, celebrado entre el Fondo de Ventas Populares y el Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal, cuyo objeto es: aunar esfuerzos y recursos económicos, técnicos administrativos y humanos, con el fin de brindarle una alternativa de reubicación a vendedores ambulantes y estacionarios, de la localidad de san Cristóbal, el FDLSC aportó $ 200 millones.

Para el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 11 de 2003, suscrito entre el FONDO DE VENTAS POPULARES Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL, con objeto: aunar esfuerzos y recursos económicos con el fin de reubicar y/o formalizar a vendedores AMBULANTES O ESTACIONARIOS QUE AFECTAN EL ESPACIO PÚBLICO DEL BARRIO JUAN REY Y DEL 20 DE JULIO, Los aportes del FDLSC son de $600 millones.

Para el Convenio interadministrativo No. 087 de 2004, suscrito entre el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL Y EL FONDO DE VENTAS POPULARES, con objeto: aunar esfuerzos y recursos económicos, técnicos, administrativos y humanos, con el fin de brindarle una alternativa de formalización a los vendedores ambulantes y estacionarios de la localidad de san Cristóbal, y en especial los que afectan el espacio público del sector de la calle 27 sur barrio 20 de julio, definidos en coordinación con la Alcaldía Local de San Cristóbal, con el fin de contratar un programa integral de capacitación productiva dirigido a esta población, el FDLSC aportó $110 millones.

Para el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 209 de 2006 suscrito entre el FONDO DE VENTAS POPULARES Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL, cuyo objeto es aunar esfuerzos y recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos para ofrecer una alternativa de solución a vendedores ambulantes o estacionarios, población sujeto de atención del Fondo de Ventas Populares, que ocupa el espacio público de la localidad de san Cristóbal, con el fin de reubicarlos, mediante de compra de uno o varios inmuebles y/o adecuación del mismo o los mismos, los aportes son $2.000 millones, por el FDLSC $1.400 millones, y por el Fondo de Ventas Populares $600 millones.

a) Sin embargo de lo anterior se observó que los recursos del FDLSC, invertidos en los convenios suscritos desde el 2002 hasta el 2004; no se ejecutaron en su totalidad, efectuándose reintegro a la Dirección Distrital de Tesorería así:

Recursos 	  Recursos        %            Recursos

Invertidos 	  ejecutados     Ejecuc     reintegrados

Convenio 5 de 2002	200.000.000	   200.000.000	    100		0

Convenio 11 de 2002	600.000.000           51.423.680       8.5	         548.576.320

Convenio 87 de 2004	110.000.000	       0		     0	         110.000.000

Total				910.000.000	   251.423.680		         658.576.320

Respecto a los recursos por valor de $1.400 millones del convenio No. 209 de 2006, el FDLSC no tiene conocimiento de la ejecución y avances del convenio (según lo presentado en los documentos soportes del convenio Informe de supervisión y cumplimiento de fecha julio 19 de 2007)

Con lo anteriormente expuesto se concluye que a pesar de que el FDLSC invirtió recursos por valor de $2.310.millones desde el año 2002 al 2006 en los convenios celebrados con el IPES; realmente a 31 de diciembre de 2006 a ejecutado $251.4 millones; es decir un 10%, constituyéndose en un hallazgo de tipo Administrativo.

b)  Adicionalmente, por otra parte a 31 de diciembre de 2006 según lo expresa la Administración en el informe de gestión 2005-2006 los logros alcanzados en el año 2006  tema de Espacio Publico son:

-“Se reubicaran vendedores de la calle 27 para beneficiar 1450 vendedores con el proceso adelantado por el IDU para el portal Transmilenio – Tubos Moore.

-Se realiza el manejo ambiental y adecuaciones Plaza 20 de julio según estudios realizados por la Universidad Nacional

-La Alcaldía Local, y el Fondo de Ventas Populares realizan los tramites necesarios en coordinación con el IDU para la compra del lote de tubos MOORE y las manzanas del barrio Suramérica donde se ubicaran los vendedores informales principalmente de la Calle 27 Sur.

-Se construyo la plazoleta de las comidas, donde se reubicaran los vendedores en un mediano plazo; igualmente se está adelantando la construcción de otro espacio para la reubicación de 300 vendedores ambulantes”.

Lo anterior denota que no existen logros a 31 de diciembre de 2006, sino que se están efectuando acciones tendientes a alcanzar resultados de gestión a futuro, constituyéndose en un hallazgo de tipo Administrativo.

c)  Aun cuando se observa que se han venido realizando operativos por parte de la Alcaldía para rescatar el espacio publico y frenar nuevos vendedores; no existen a la fecha resultados de reubicación de vendedores ambulantes y por ende de recuperación de espacio publico según lo consignado en la actual vigencia en actas del comité local de vendedores, actas del consejo local de seguridad –informe de espacio publico- y en las actas de nodo de trabajo con lideres de vendedores ambulantes; en las cuales se observa que los lotes  Sierra y Tubos Moore se encuentran actualmente en anteproyectos y estudios y diseños respectivamente; respecto a la plazoleta de comidas 20 de julio aunque la obra ya termino desde el mes de diciembre de 2006, faltan algunos complementos para ponerla en funcionamiento.

PLAZOLETA DE COMIDAS 20 DE JULIO LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL A JUNIO 30 DE 20047

Por lo anteriormente expuesto este ente de control concluye que aunque se observaron acciones y/o actividades de gestión por parte de la Administración en la parte operativa –operativos de recuperación de espacio publico-  y documental en cumplimiento del acuerdo 13 de 2000 y el acuerdo 119 de 2004 por el cual se reglamenta los Planes de Desarrollo Local y Distrital respectivamente, se evidencia que no existe una efectiva coordinación entre el FDLSC y el IPES obstaculizando el seguimiento, control y supervisión de los recursos del Fondo de acuerdo a lo enunciado en los literales a), b) y c); conllevando al incumplimiento de los objetivos y metas de los proyectos (correspondientes a los convenios antes citados) en la adquisición de inmuebles y reubicación de vendedores ambulantes; constituyéndose en un hallazgo de tipo Administrativo.

2.2.2  Una vez evaluada la información de espacio publico suministrada por la Alcaldía Local se observó que existen algunas deficiencias en el sistema de control interno y en los sistemas de información que no permiten establecer en forma precisa el total de expedientes por concepto de espacio publico que se encuentran activos, archivados y /o fallados,  así como tampoco se puede obtener información clara, precisa y confiable que permita el seguimiento, supervisión y control de los convenios suscritos por el FDLSC con el IPES afectando los principios de eficiencia, eficacia y celeridad, como se puede constatar en la información reportada a este ente de control; y transgrediendo lo establecido en el literal e) y f) del articulo 2 y el literal e) del articulo 3  de la Ley 87 de 1993.

2.2.3.  Se observó que en la Alcaldía local se encuentra una relación de expedientes activos a junio 30 de 2007, cursan 195 expedientes  por concepto de invasión de espacio público en la oficina asesora jurídica así:

| CUADRO No.1 RELACION DE EXPEDIENTES POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICO ACTIVOS ALCALDIA LOCAL DE SANCRISTOBAL A JUNIO 30 DE 2007 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. Exp. | Dirección | Querellante | Querellado |
| 015/88 | Calle 13 Sur carrera 5 , 6 y 7 Este | De Oficio | Varios |
| 081/94 | Ronda del río San Cristóbal | P.B.D. | Coop Multiactiva Americua |
| 042/94 | Carrera 6 con calle 27 sur | Habitantes 20 de Julio | Vendedores Ambulantes |
| 039/95 | Carrera 10 A este por calle 59 sur | De Oficio | N.N. |
| 061/97 | Avenida Primero de Mayo | De Oficio | N.N. |
| 188/97 | Carrera 2C No.39A-05 | Oficio | N.N. |
| 134/97 | Carrera 10 No.35 A 16 | Vecinos | Carlos Castillo |
| 195/97 | Carretera Oriente No.32-04 Sur | De Oficio | N.N. |
| 011/98 | Carrera 10 No.34 B 32 Sur lote 22 | De Oficio | Alfredo Morales Martín |
| 069/98 | Cra 9 No 34 A-34,34 A-40 Sur | De Oficio | N.N. |
| 076/98 | Carrera 11 este calle 60 Sur | De Oficio | N.N. |
| 095/98 | Carrera 2 Este No,.19-32 Sur | Vecinos del sector | N.N. |
| 127/98 | Calle 37 B Sur No.1H-16 | José Guillermo Nieto | N.N. |
| 137/98 | Calle 8 carrera 3 y 5 | J.A.C. B. Villa Javier | N.N. |
| 179/98 | Carrera 11 Este No 41 A-07 sur | De Oficio | Jaime Joya Figueroa |
| 257/98 | Parq. Urbanizac Villa de los Alpes | De Oficio | N.N. |
| 268/98 | Carrera 4 calle 18 y 19 Sur | Luís Fernando Franco | Parque Metropolitano I S |
| 039/99 | Cra 14 A Este y 12 C Cll 55 A Sur | C.D.B. Libertadores | N.N. |
| 041/99 | Carrera 11 Este No 43-19 sur | Didier Morales | N.N. |
| 010/00 | Calle 37 C Sur No 1C-03 | Vecinos del sector | N.N. |
| 011/00 | Trans 1 D No 37 A-03 sur | Vecinos del sector | N.N. |
| 014/00 | Calle 39 A sur No cra 3 Día 35 s | Luís H Fonseca | N.N. |
| 016/00 | Trasnv 10 este calle 31 sur | De Oficio | N.N. |
| 039/00 | Transversal 11 B Este No 46-38 s | De Oficio | Alberto Rodríguez Rojas |
| 122/00 | Cl 2 Carretera oriente No 17-54 sur | De Oficio | David Garcia |
| 145/00 | Diagonal 51 sur No 11B-24 este | Betulia Guerrero | José Del Carmen Caro Sanabria |
| 176/00 | Calle 63 sur cra 10 B este | De Oficio | Varios ocupantes |
| 177/00 | Carrera 11 Este con Calle 62 Sur | De Oficio | Varios ocupantes |
| 219/00 | Calle 58 sur No 14-69 este | De Oficio | N.N. |
| 266/00 | Calle 21 A Sur y 22 tras 10 AA este | Vecinos de Sector | N.N |
| 286/00 | Calle 35 B sur Carrera 3 | Doris Tenorio Hinest5roza | N.N. |
| 290/00 | Calle 47 A sur NB 8 A-19 este | De Oficio | Daniel Arturo Lugo |
| 306/00 | Carrera 11 este No 47C-27/25 s | Vecinos del sector | Demetrio Antonio Páez |
| 307/00 | Carrera 11 este No 47C-19 sur | Vecinos del sector | José Antonio Sánchez S |
| 308/00 | Carrera 1B Interior No 44-56 sur | De Oficio | Pedro A Contreras |
| 009/01 | Carretera Oriente No 55-89 | María I. Vda. de Cárdenas | Leticia Muñoz de Silva |
| 010/01 | Carrera 11 C este No 47C-12 sur | De Oficio | Luís Alberto Mora |
| 014/01 | Calle47 C sur No 11-10 este | De oficio-Codensa | N.N. |
| 033/01 | Calle 32 A sur No 7-59 este | De oficio-Codensa | N.N. |
| 040/01 | Calle 35 C Sur No 1-24 este | De oficio-Codensa | N.N. |
| 042/01 | Calle 62 sur Carrera 8 A Y 8B Ested | De Oficio | N.N. |
| 043/01 | Calle 43 A sur Entre carrera 1 y 1 A | Consejo Comunal La Gloria | N.N. |
| 046/01 | Carrera 1 A No 35-04 sur | De oficio | Samuel Cabrera Burgos |
| 065/01 | Calle 37 B Sur No 1H-90 | De Oficio | María del Transito Arévalo |
| 066/01 | Diagonal 41 Bis Sur No 1F-27 | De Oficio | Guillermo Hernández v |
| 074/01 | Carrera 12 B este No 43 A-61 sur | Gloria Mary López | Gladys Marina Garzón Castañeda |
| 078/01 | Calle 48 sur NO 8 A- 98 este | Comunidad Barrio Nueve G | Luz Myriam Urtate |
| 079/01 | Transversal 1 No. 25-06 Sur | De Oficio | N.N. |
| 080/01 | Calle 21 A Sur Carrera 5 | De Oficio | Luís Alberto Rodríguez |
| 206/01 | Calle 29 Sur No. 12 A 09 Este | De Oficio | Por establecer |
| 007/02 | Calle 37 D Sur No. 1-05 | De oficio | Marina Sanabria de Bustos |
| 008/02 | Carrera 6ª Este No. 34-75 Sur | Personería Local | Rosa Guevara de Moreno |
| 056/02 | Diagonal 28 Sur No. 7-B 68 Este | Dora Inés Contreras | Aurora Olarte |
| 080/02 | Calle 6 A Sur con Carrera 3 B | De oficio | Margarita Bautista |
| 091/02 | Calle 29 Sur No.10-19 Este | De Oficio | Luís Darío Moreno Cortes |
| 092/02 | Calle 56 Sur No. 14C-15 Este | L0420010450 | José Vargas |
| 093/02 | Carrera 13 C Este No.61-28 Sur | Vecinos Barrio Nueva Dely | Cecilia Ávila |
| 094/02 | Calle 18B Sur Carrera 5B | Martha Lucia Páez | José Miguel Junco |
| 095/02 | Diagonal 23 Sur No. 7 A-14 Este | Héctor Eliécer González | José Alivio Silva |
| 096/02 | Diagonal 10 Sur No.17-60 Este | Luís Hernando Moreno | Pablo Enrique Rodríguez daza |
| 097/02 | Calle 47 A Sur No.8 A 25 Este | Anónimo | Rosalbina Umaña de Sánchez |
| 098/02 | Calle 47 A Sur No. 8 A-79 Este | Anónimo | Salomón López |
| 099/02 | Calle 47 A Sur No. 8 A-43 Este | Anónimo | José Alberto Gutiérrez |
| 100/02 | Calle 47 A Sur No. 8 A-67 Este | Anónimo | Maria Cenaida Daza de Baldion |
| 101/02 | Calle 47 A Sur No. 8 A-27 Este | Anónimo | Enrique Marín González |
| 103/02 | Calle 47 A Sur No. 8A-35 Este | Anónimo | N.N. |
| 105/02 | Calle 47 A sur No. 8 A-97 este | Anónimo | N.N. |
| 110/02 | Carrera 8 A Este No.8 C 09 Sur | Helena de Rueda | Isidro Rativa |
| 111/02 | Calle 53 Sur No.15 A 81 Este | Cenaida Niño | Maria Santana Rodríguez |
| 112/02 | Calle 44 Sur Carrera 1 Bis | N.N. | N.N. |
| 114/02 | Diagonal 36 L Sur No.1 i 33 B | Maria Rosario Martínez | N.N. |
| 115/02 | Calle 39 A Sur No. 2J-22 | Vecinos Sector | N.N. |
| 116/02 | Transversal 11 Este No.54 B 63 Sur | De Oficio | Hernán Santa Maria |
| 117/02 | Carrera 12 Este No. 66-08 Sur | IDU | Anatolio Caballero |
| 121/02 | Calle 27 Sur Transversal 8 y 9 Este | Personería Local | Por Establecer |
| 123/02 | Carrera 5 Este No.9-42 Sur | Q y R L042002 0187 | Ana Bertilde Rincón |
| 131/02 | Transversal 13 C Este con Diag. 4 y 7 | Defensoria Espacio Publico | Expreso Sur Oriente |
| 006/03 | Carrera 13 B Este No.70-03 Sur | Defesoria del Espacio Público | Florentino Jiménez Parra |
| 008/03 | Calle 15 Sur No.7-28 | Víctor Hugo Huertas | Luz, Mery Chimby Hernández |
| 009/03 | Carrera 4 Este No.47 B 15 | Codensa | Rosa Inés Rincón |
| 015/03 | Calle 4 Sur No.9-06 | De Oficio | Blanca Cecilia Lara de Herrera |
| 016/03 | Diagonal 53D Sur No. 14C-52 | De Oficio | Nely Myriam Pardo |
| 019-03 | Carrera 1 A Este No.43-05 | C. C. Barrio La Gloria San Miguel | Ramiro Martínez Martínez |
| 020/03 | Carrera 1 A No.42 A 67 Sur | C. C. Barrio La Gloria San Miguel | Marina Zenovia Avellaneda |
| 021/03 | Carrera 1 Este No.43 A 06 Sur | C. C. Barrio La Gloria San Miguel | Ana Bertilda Cruz Torres |
| 022/03 | Carrera 1 No. 43-03 Sur | Consejo C. La Gloria | Luís Antonio Mora |
| 023/03 | Carrera 1 A No.43 A 02 Sur | C. C. Barrio La Gloria San Miguel | Jorge Eliécer Alvarado Dimas |
| 024/03 | Carrera 1 Bis No.43 A 00 Sur | C. C. Barrio La Gloria San Miguel | Alejandro Dimate Gamboa |
| 025/03 | Carrera 1 Bis No.43 B Sur | C. C. Barrio La Gloria San Miguel | Luís Rodríguez Jiménez |
| 026/03 | Carrera 1 A Este No.43 A 04 Sur | C. C. Barrio La Gloria San Miguel | Ángel Maria León Bernal |
| 027/03 | Calle 12 D Sur No.36 Este 34 | Defesoria del Espacio Público | Agrupación residencial Caja Social san Cristóbal |
| 028/03 | Por Establecer | J.A.C. La Sagrada Familia | Henry Lozano |
| 029/03 | Carrera 17G Este No. 25-03 Sur | De Oficio | José Joaquín Fuentes |
| 030/03 | Carrera 15 A Este No. 15-20 Sur | De Oficio | Stella Zamudio Sánchez |
| 031/03 | Transversal 9 Este No. 16-40 Sur | J.A.C.B. Triangulo | N.N. |
| 032/03 | Transversal 9 este No. 15 A-12 Sur | J.A.C.B. Triangulo | Adonai Rodríguez |
| 042/03 | Calle 11 A Sur No.1 A 41 Este | De Oficio | Flor Maria Rivera Castellanos |
| 077/03 | Calle 46 C Sur con Carrera 16 Este | J.A.L Janeth Castro. | Casa Colmena del Quindio |
| 078/03 | Diagonal 27 No.7-14 Este | Pedro Enrique Contento | Blanca Contreras |
| 080/03 | Calle 25 B Sur con 5 | Anónimo | Conjunto Residencial San Luís |
| 081/03 | Calle 37 Sur No.8-25 | Defensoria del Espacio Publico | Isabel Ardida de Barreto |
| 082/03 | Diagonal 36 H Sur No.2 D 15 | Queja 163/03 | Luís Arturo Sanabria |
| 086/03 | Carreras 18 y 19 Este Sur con Dig 59 Sur | J.A.C. San Andres | Por Establecer |
| 092/03 | Calle 13 A Sur No..5-25 | Queja 040/03 | Damaso Parra Monrroy |
| 093/03 | Calle 41 A Sur con Cra. 6B Este | Defensoria del Espacio Público | J.A.C.B La Herradura |
| 095/03 | Diagonal 39 B No.8-97 Este | Defensoria del Espacio Publico | Pedro Bernal Ortiz |
| 096/03 | Diagonal 4 Sur Entre Tranv 13 A Este y 14 A Bis Este | Defensoria del Espacio Publico | Por establecer |
| 001/04 | Diagonal 37 No.2-00 Este | De Oficio | Ivan Ivanoc Useche |
| 002/04 | Carrera 15 Este con Calle 48 Sur | Defensoria del Espacio Publico | Claudia Marina Castro |
| 003/04 | Carrera 1 Este No.46-41 Sur | Benjamín Rodríguez | Luís A. Castiblanco |
| 004/04 | Carrera 9 A No. 31-32 Sur | J.A.C B. San Isidro | Juan Crisóstomo Zafra |
| 005/04 | Carrera 9 A No. 31-60 sur | J.A.C.B. San Isidro | Jorge Jiménez Sierra |
| 006/04 | Carrera 8 con Calle 28 Sur | Q Y R 132/03 | J.A.C. La Serafina |
| 012/04 | CR.17 Este Con CL. 21 Sur | Q Y R 061/04 | José Guillermo Páez |
| 013/04 | DG.41 A Sur No. 2-59 | Jhon J. Huertas Q Y R 033/04 | Andrea Rodríguez y Otros |
| 018/04 | CL.9 Sur No. 8 A-51 Este | Radicación 9433/03 | Cesar Augusto Gómez |
| 026/04 | Carrera 6B Este No. 46-14 Sur | QYR 313-2003 | Natividad Del Cristo Cardozo |
| 029/04 | DG.26 Sur No. 7-75 Este | Personería local | Moisés Parra y Elvira Alvarado |
| 030/04 | DG.27D Sur No. 7-13 Este | J,A.C.B. Santa Inés | Oliverio Díaz Carrillo |
| 031/04 | TV.10 Este No. 31-73 Sur | J.A.C. B. Ramajal | Edgar Enrique Robles |
| 032/04 | CL. 32 A No. 10-28 Sur | J.A.C.B. Ramajal | Cilia Soto López |
| 033/04 | TV. 3 No. 31-06 Sur | J.A.C. B. Ramajal | Mauricio Quintero Castellanos |
| 034/04 | TV. 10 Este No. 31-22 Sur | J.A.C.B. Ramajal | Dolores Suárez |
| 036/04 | CL. 32 No.10-22 Sur | J.A.C.B. Ramajal | Leonardo Apóstol Rodríguez |
| 037/04 | CR. 3 A Este No. 48-13 Sur | Humberto Sánchez Q.161/04 | Jaime Tobias Solena |
| 038/04 | CL.20 Sur No. 3D-48 Este | Isidro L. González Q.193/03 | Luís Alfredo Huérfano |
| 043/04 | CL.44 SUR CON CR.1 ESTE | J.A.C.B. La Gloria San Miguel | Melquicidec Niño |
| 057/04 | CL.56 SUR No.14D-28 ESTE | Codensa | Nelly Moque Ríos |
| 058/04 | DG.46C frente al No. 12 A-09 Este | Defensoria del Espacio Publico | Benedicto Lara Lara |
| 059/04 | DG.46F frente al No. 12 A-57 Este | Defensoria del Espacio Publico | Rafael Antonio Calderon |
| 060/04 | DG.46 F frente al No. 12 A-51 Este | Defensoria del Espacio Publico | Maria del Carmen Garcia |
| 061/04 | DG. 46F Sur frente al 12 A-45 Este | Defensoria del Espacio Publico | Luís Javier Gomez |
| 062/04 | CL.30 SUR No. 10 A-41 Este | Defensoria del Espacio Publico | José H. Calderon Aguilar |
| 063/04 | CR.9 No. 10-31/39 Sur | Defensoria del Espacio Publico | Deura Nelly Novoa Romero |
| 064/04 | CR.10 A No. 9-46 Sur | Defensoria del Espacio Publico | Transito Waldurraga P. |
| 065/04 | CR.10 A No. 9-36 Sur | Defensoria del Espacio Publico | Vitalia Leal |
| 066/04 | TV. 3 Este Frente al No. 28A-81 Sur | QYR 0952/04 | N.N. |
| 001/05 | Calle 13 A Sur No. 4-18/20 | IDU | Francy Irene Brausin |
| 002/05 | Calle 13 A Sur No. 4-26 Este | IDU | Francy Irene Brausin |
| 003/05 | Carrera 5 A No. 6 A-18 Sur | Q y R LO420040987 | José Joaquín Manchola |
| 004/05 | Carrera 5 A No. 6 A-02 Sur | Q y R LO420040987 | Juan de Jesús Rodríguez |
| 005/05 | Carrera 5 A No. 6 A-12 Sur | Q y R LO420040987 | Aura Cruz Ramos |
| 006/05 | Calle 8 Con Carrera 6 Sur | Radicación No. 8739/04 | J.A.C. Urbanización La Roca |
| 007/05 | Calle 20 A No. 3-25 Sur | Defensoria del Espacio Publico | J.A.C. B. Padua |
| 008/05 | Diagonal 32B Sur No. 32-08 | Defensoria del Espacio Publico | Rosa Maria Valbuena |
| 032/05 | Tranvesal.1G No.38 A-16 Sur | QYR LO420041112 | Martha Lilia Suárez |
| 033/05 | Diagonal 7 A Sur No. 1-85 Este | QYR L0420041114 | Conjunto R. La Equidad |
| 034/05 | Transversal 3 A Este No.46 A-04 S. | QYR L0420050165 | Pedro León Leguizamon |
| 035/05 | Calle 9 Sur No. 8-68 Este | QYR L0420050251 | Ana Mercedes Ruiz |
| 036/05 | Calle 30 Sur con Carrera 1 Este | QYR 20050881 | N.N. |
| 037/05 | Carrera 3 Este No.12D-30 Sur | Radicación No.0446/05 | Jaime Corredor (Administrador) |
| 038/05 | Carrera 3 No. 37B-46 Sur | QYR L0420050202 Rad.2775/05 | Por establecer |
| 045/05 | Carrera 3 E. Calles 31C y 31D Bis Sur | Radicación No. 4042/05 | J.A.C.B. Bello Horizonte |
| 050/05 | Diagonal 37B No.1F-39 Sur | Radicación No. 7031/04 | Ana Vicitación Rojas |
| 051/05 | Diagonal 37C No. 1F-40 Sur | Radicación No. 7031/04 | Nelcy Ríos Ramírez |
| 052/05 | Diagonal 37C No. 1F-16 Sur | Radicación No. 7031/04 | Myriam Villa Gaviria |
| 053/05 | Diagonal 37C No. 1F-34 Sur | Radicación No. 7031/04 | Maria Lili Almanza Baquero |
| 054/05 | Diagonal 37C No.1F-28 Sur | Radicación No. 7031/04 | Rosa Maria León Méndez |
| 055/05 | Diagonal 37C No. 1F-22 Sur | Radicación No. 7031/04 | Maria Nely Díaz |
| 056/05 | Diagonal 37C No. 1F-10 sur | Radicación No. 7031/04 | Leonor Rojas de Giraldo |
| 058/05 | Calle 18 Sur No. 16 A-07 Este | Alfonso Cumaco L0420050691 | Pedro G. Prieto Rodríguez |
| 059/05 | Carrera 6 No. 24-12 Sur | De Oficio Radicación 10148/05 | N.N. |
| 060/05 | Carrera 6 No.20 A-38 Sur | De Oficio Radicación 10148/05 | N.N. |
| 061/05 | Carrera 6 No. 20 A-36 Sur | De Oficio Radicación 10148/05 | N.N. |
| 001/06 | Carrera 2 Este No. 25-02 Sur | Luís Armando Hernández | Por Establecer |
| 002/06 | Calle 39 B Sur No. 3 A-28 Este | Defensoria del Espacio P. | Por Establecer |
| 003/06 | Transversal 12B Este cles 29y 30 S. | Defensoria del Espacio P. | Por Establecer |
| 004/06 | Calle 31 Sur No. 7 A-74/80 | Jorge E. Gomez y Otros | José Ignacio Rodríguez |
| 005/06 | Calle 39 Sur No. 3B-15 Este | Mayerlit Rodríguez y otros | José Adriano Chingate |
| 006/06 | Calles 34,y 35 Sur Cras. 3y 4 E. | Defensoria del Espacio P. | Por Establecer |
| 007/06 | Carrera 8 con Calle 35 Sur | Defensoria del Espacio P. | Por Establecer |
| 008/06 | Transversal 3 Este No. 31-30 E. | Defensoria del Espacio P. | Por Establecer |
| 009/06 | Calle 41 Sur No. 3C-75 Este | Enrique Romero Romero | Represent. Legal U. La Victoria |
| 010/06 | Calle 36 Sur No. 1-26 Este | Ana Elvia Fandiño | Hernán Castillo |
| 011/06 | Carrera 2 Este No. 24 A-20 Sur | Defensoria del Espacio P. | Por Establecer |
| 012/06 | Carrera 3 Este No. 30-16/18 Sur | Maria Inés Mora y Otra | Maria Inés Beltrán |
| 013/06 | Calle 34 sur No. 6-02 Este | CODENSA | Tito Hermes López Garcia |
| 014/06 | Carrera 8 No. 35-50 Sur | Defensoria del Espacio P. | J.A.C. B. Managua |
| 015/06 | Calle 36 Sur No. 1-88 Este | Ana Tilde Peña | Jesús Castañeda |
| 016/06 | Carretera O. Con Calle 14 Este | L0420060127 | Por Establecer |
| 017/06 | CR.12 E. Entre los Nos. 46-11/25 | De Oficio | Maria Acevedo |
| 018/06 | CL.32,32A Sur Cr.4.7 y 8 Este | Defensoria del Espacio P. | Por Establecer |
| 019/06 | Cra 20B Este No. 9 A-61 Sur | DPAE | Sorany pava Tabares |
| 020/06 | Calle 43 Sur Con Cr.2 Este | J.A.C. San Miguel | Sebatian Naranjo |
| 001/07 | Carrera 11 Este No. 54-02 S. | Defensoria del Espacio P. | Por Establecer |
| 002/07 | Calle 42 A Bis No. 3-50 Este | J.A.C.B. San Miguel La Gloria | Por establecer |
| 003/07 | Calle 42 Sur con Cra 2 Este | J.A.C.B. San Miguel La Gloria | Sebastián Naranjo |
| 004/07 | Carrera 3 B No. 7-39 Sur | Anónimo | Carmenza Niño |
| 005/07 | Calle 31 Sur No. 5-38 Este | Jesús Maria Rodríguez | Eduardo Labrador Molano |
| 006/07 | Carrera 2 No. 27 A-95 Sur | Queja L0420060316 | Por establecer |
| 006/07 | Carrera 13B E. No.71B-37 S | Blanca T. Colmenares | Por establecer |
| 007/07 | Carrera 11 Este No. 52-05 Sur | De Oficio | Por Establecer |
| 008/07 | Diagonal 45 Sur No. 6-43 Este | Víctor Méndez Acosta | Víctor Manuel Guerrero |
| 009/07 | Carrera 7 No. 17-95 | Vecinos del Sector | Por establecer |
| 010/07 | Calle 15 Sur No. 5-66/70 | Empresa de Acueducto y Alcantarill. | Dimas Moreno |
| 011/07 | Carrera 2 A No. 18-34 Sur | José Orjuela Medina | Parque Metropolitano |
| Fuente: Oficina Jurídica Alcaldía Local de San Cristóbal |  |  |  |

Analizada la información de los expedientes se observa que se encuentran expedientes activos desde el año 1988. a la fecha, y en la que se espera se surtan los trámites pertinentes en desarrollo del debido proceso para la recuperación del Espacio Público.

2.2.4. La alcaldía local procedió a restituir la ocupación del espacio público así:

| CUADRO No.2 RELACION DE EXPEDIENTES CON RESTITUCION DE ESPACIO PÚBLICO ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL A junio 30 de 2007 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No.Exp. | Asunto | Dirección | Objeto | Actuación |
| 03/02 | O E. P | Plaza de M.20 de julio | Restituido | 023/03 |
| 92/02 | O.E. P. | Cl. 56 Sur No. 14C-15 Este | Restituido | Auto/06 |
| 93/02 | O.E. P. | Cr.13 Este No. 61-28 Sur | Restituido | Auto/06 |
| 122/02 | O.E. P. | Cr. 4 Este No. 9-06 Sur | Restituido | Auto/06 |
| 124/02 | O.E.P. | Cr. 5 con Cl. 9 Sur | Restituido | Auto/06 |
| 205/03 | O.E. P. | Cl.70 Sur No.12 A-11 Este | Restituido | 072/06 |
| 083/03 | O.E. P | Tv.1D No. 37 A-03 Sur | Restituido | 134/04 |
| 094/03 | O.E. P | Cl.39B Sur No. 8B-01 Este | Restituido | Auto/06 |
| 025/04 | O.E. P. | Cr. 2 Este con Cl. 18 Sur | Restituido | Auto/06 |
| 028/04 | O.E. P. | Dg. 33 Sur No. 1-24 Este | Restituido | Auto/006 |
| 035/04 | O.E. P. | Cl. 31 Sur No. 10 A-34 Este | Restituido | Auto/06 |
| Fuente: Relación de expedientes de la Alcaldía según el memorando 0410-1172 de 2007 |  |  |  |  |

2.3. ZONAS ESPECIALES

Considerando que el artículo 82 de la Constitución Política prevé  que es deber del estado velar por la protección de la integridad del Espacio Público y su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.

El Decreto 1421 de 1993 en su artículo 86 numeral 7 dispone que corresponde a los Alcaldes Locales “Dictar los actos y ejecutar las operaciones necesarias para la protección, recuperación y conservación del espacio público, el patrimonio cultural, arquitectónico e histórico, los monumentos de la localidad, los recursos naturales y el ambiente, con sujeción a la ley, a las normas nacionales aplicables, y a los acuerdos distritales y locales.”

El artículo 13 del Decreto 098 de 2004, establece en materia de zonas especiales previene que “Corresponderá a los Alcaldes Locales, en coordinación con la Policía Metropolitana de Bogotá, determinar las zonas de su jurisdicción  que por cuestiones de seguridad, no puedan ser ocupadas temporal o permanentemente por vendedores informales. Así mismo, los alcaldes en coordinación con el fondo de Ventas populares, determinarán aquellas que deben ser reservadas para desarrollar actividades comerciales, culturales o de recreación, las cuales no pueden ser ocupadas temporal ni permanentemente por vendedores informales”.

En la jurisdicción de la Alcaldía Local de San Cristóbal sur mediante resolución Local se determinan las Zonas Especiales así:

| CUADRO No.2 ZONAS ESPECIALES EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL RESOLUCION No.078 DE 2004 y 066 de 2005 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | DENOMINACION DE LA ZONA | UBICACIÓN DE LA ZONA | RAZONES DE SEGURIDAD |
| 1 | CAI 20 DE JULIO | CLL 20 A SUR 7 A 68 | Hurto, atraco, posibles atentados terroristas |
| 2 | Hospital San Rafael | CLL 20 8 A 22 | Obstaculización urgencias, hurto motocicletas |
| 3 | Batallón de Mantenimiento | CLL 19 SUR 6-40 | Impide libre locomoción |
| 4 | Colegio José Félix Restrepo | CRA 6a 18 A 20 SUR | Atraco callejero, posibles atentados |
| 5 | Instituto San Juan de Dios | CLL 17 7-15 SUR | Inseguridad, venta de alucinógenos |
| 6 | Iglesia del Divino Niño Jesús y Colegio Salesiano Juan del Rizo | CLL 27 SUR 5a -13 | Hurto, expendio de sustancias alucinógenas |
| 7 | Registraduria Local | CRA 10 22-40 | inseguridad |
| 8 | Centro Comercial Carrefour | CRA 10 30 B -20 | Atracos, insalubridad, congestión vehicular |
| 9 | Centro Comercial Cafam | CLL 21 SUR 5a - 34 | Atracos, insalubridad, congestión vehicular |
| 10 | Puente Peatonal | CLLE 32 y CRA 10a | Caos vehicular, inseguridad. |
| 11 | Polideportivo Villa de los Alpes | CLL 36 SUR 4-25 | Insalubridad, congestión vehicular |
| 12 | Polideportivo Velódromo | CLL 18 B 5-13 | Insalubridad, congestión vehicular |
| 13 | Colegio Distrital 20 de Julio C.E.D. | CRA 7a 24-02 SUR | Violadores, pandillas, expendio de sustancias e insalubridad |
| 14 | C.E.D. de San Isidro | CLL 34 SUR 7a-88 | Invasión del espacio público, violadores, pandillas, expendio de sustancias e insalubridad |
| 15 | CAI - Guacamayas | DG 36 I SUR 1 D-40 | Violadores, pandillas, expendio de sustancias e insalubridad |
| 16 | C.E.D. Alemania Unificada | CLL 38 2-09 | Violadores, pandillas, expendio de sustancias e insalubridad |
| 17 | C.E.D. San Martín de Loba | DG 41 SUR 2a -41 | Atraco, violadores, expendio sustancias alucinógenas |
| 18 | Iglesia San Martín | CRA 1 BIS 42a -31 | Accidentes de tránsito, atracos callejeros, caos vehicular. |
| 19 | CAI Libertadores | CLL 56 SUR 140-53 | Inseguridad, atentados terroristas |
| 20 | Puente Peatonal los libertadores | CLL 57 SUR (antigua vía al llano) | Invasión del espacio público, accidentes de tránsito |
| 21 | Colegio Juana Escobar | CRA 15 58-04 SUR ESTE | Expendio de sustancias alucinógenas |
| 22 | Futuro Parque | CLL 56 Entre CRAS 14 D Y 14 Barrio los libertadores | Insalubridad, hurtos simples, accidentes de tránsito. |
| 23 | Colegio San Cayetano | CLL 74 A SUR 16a-60 ESTE | Ocupación espacio público, vendedores ambulantes |
| 24 | Centro Médico San Camilo | CLL 70 SUR 16-25 ESTE | Hechos delictivos, hurtos y atracos |
| 25 | Iglesia los Libertadores | CRA 120 55-82 SUR ESTE | Invasión del espacio público, vendedores |
| 26 | CAI DISTRITAL | CRA 8a con CLL 1 C | Facilitar posibles fugas de los internos de la cárcel |
| 27 | Hospital la Samaritana | CRA 8 0-51 | Dificultan el paso de una evacuación ante una posible emergencia |
| 28 | Instituto Nacional de Cancerología | CRA 9 0-71 | Dificultan el paso de una evacuación ante una posible emergencia, hurto callejero y de vehículos |
| 29 | Escuela logística | CLL 11 con CRA 0 entre calles 10 y 11 con Cra 8 | se facilita la comisión de hechos terroristas |
| 30 | Iglesia de San Cristóbal | CLL 13 SUR 3 D-91 ESTE | Insalubridad y hurtos |
| 31 | Comando Dpto. Policía Tequendama | AVD 1 DE MAYO 1-42 | facilitar posibles atentados terroristas |
| 32 | CAD Aldemar Plazas | CRA 10 13-50 | Presencia de distribuidores y consumidores de sustancias alucinógenas. |
| 33 | CAI La Victoria | DG 46a con TV 3 A BIS | Posibles atentados terroristas |
| 34 | Hospital la Victoria | DG 39 SUR 3-07 ESTE | Ubicación de vendedores en aglomeración |
| 35 | Iglesia del Barrio la Victoria Colegio ADVENIAT | TV 4 con CLL 39 A | Raponzos atraco callejero e insalubridad |
| 36 | Colegio Distrital Santafereño | DG 37 CRA 1 ESTE | Distribuidores de sustancias alucinógenas |
| 37 | Colegio Distrital Nueva Roma | CRA 4 ESTE CON CLL 50 SUR | Distribuidores de sustancias alucinógenas |
| 38 | Colegio Panamericano | CLL 39 con TV 4 ESTE | Distribuidores de sustancias alucinógenas, violadores pandillas |
| 39 | Colegio el Rodeo | CLL 41 Con CRA 1 ESTE | Distribuidores de sustancias alucinógenas, violadores pandillas |
| 40 | Colegio Distrital Canadá GUIRA | CLL 48 con CRA 2 ESTE | Distribuidores de sustancias alucinógenas, violadores pandillas |
| 41 | Colegio Lorenzo Alcantuz | CLL 43 con CRA 5 ESTE | Distribuidores de sustancias alucinógenas, violadores y pandillas |
| 42 | Colegio Maria Elisa Roncayo | CRA 3 ESTE con CLL 42 Y 43 ESTE | Distribuidores de sustancias alucinógenas, violadores y pandillas |
| 43 | Colegio Distrital la Gloria | CLL 45 con CRA 6 ESTE | Distribuidores de sustancias alucinógenas, violadores y pandillas |
| 44 | CAI Altamira | DG 48 138 B - 20 ESTE | Inseguridad, filtración de pandillas y violadores |
| 45 | CED - Moralba | CLL 43 hasta la CLL 44 sur entre CRAS 15 y 16 ESTE | Hechos delictivos, raptos, violadores, pandillas, ventas ambulantes |
| 46 | CED-Quindio | CLL 46 G SIR 15-01 ESTE | Hechos delictivos, raptos, violadores, pandillas, ventas ambulantes |
| 47 | CED - San José | CLL 41 A SUR 12 a 37 | Hechos delictivos, raptos, violadores, pandillas, ventas ambulantes |
| 48 | Colegio Cooperativo Altamira | CRA 11 BIS ESTE 44-12 | Hechos delictivos, raptos, violadores, pandillas, ventas ambulantes |
| 49 | CAMI Altamira | CRA 13 A ESTE 42 A 36 SUR | Atracos, tráfico vehicular, imposibilidad de evacuaciones de emergencia |
| 50 | CAI - Bello Horizonte | CLL 31 C 3-41 SUR ESTE | Inseguridad fe funcionarios |
| 51 | Colegio Tomas Rueda Vargas | CRA 5 26-64 | Presencia de expendedores de sustancias alucinógenas, pandillas, tráfico vehicular |
| 52 | Barrio 20 de Julio | Cuadrante comprendido entre los siguientes linderos: Avda 1ª de Mayo (Calle 20 sur) a calle 32 sur y cra 5ª a cra 10ª , costado oriental, inclusive | Hurto, atraco. Obstaculización de vías y andenes ante urgencias generadas por posibles desastres naturales o atentados terroristas, imposibilidad para la libre locomoción. Insalubridad, invasión del espacio público en forma indiscriminada, caos vehicular y accidentes de tránsito. |
| Fuente: Alcaldía Local de San Cristóbal |  |  |  |

Conforme lo previene el citado ordenamiento, las zonas especiales, determinadas no podrán ser ocupadas temporal o permanentemente por vendedores informales, por lo que se evidencio en la inspección física, que la mayoría de estas zonas se encuentran libres de ocupación de espacio público, no obstante lo observado en las actas del Comité de Seguridad, se expresa que se siguen efectuando los operativos necesarios para la protección y conservación de estas zonas.

- ACCIONES CIUDADANAS

ANALISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO AUDITOR A PARTIR DE INSUMOS CIUDADANOS:

El control y la auditoria social a la gestión pública, es el marco constitucional y legal colombiano, resultan ser una pieza clave con el propósito de garantizar los fines esenciales del estado social de derecho.

La participación ciudadana y comunitaria para el control, vigilancia y fiscalización de la gestión pública es un deber y un derecho que corresponde tanto a los ciudadanos individualmente considerados o en grupos, basados en los principios de solidaridad, equidad y universalidad en la búsqueda del bienestar humano y desarrollo social.

Las localidades tienen como objetivo promover la gobernabilidad, la autonomía, la participación ciudadana y fortalecer el desarrollo territorial, los cuales no se han alcanzado, por que son deficientes en su gestión y han perseguido otros objetivos que están en contradicción con los objetivos iniciales.

Es por eso que se observa como la participación ciudadana ha sido pieza importante para el desarrollo de la Auditoria Gubernamental con enfoque Integral Modalidad Especial al espacio público.

Desde el Comité de Control Social de junio 27 de 2007, el jefe de Oficina Unidad Local expreso que la Auditoria  gubernamental con enfoque integral modalidad especial de la Fase II vigencia 2007 era de Espacio Publico por lo cual recibiría desde este momento los derechos de petición, quejas y reclamos relacionados con este tema; posteriormente en comité de control social de julio 31 presentó a los miembros del comité, el Memorando de Planeación y Programas de auditoria sobre el espacio público en la que se pretende evaluar la gestión de la Alcaldesa local, en relación con su responsabilidad de hacer cumplir las normas relativas a la protección y acceso al espacio público en la localidad de San Cristóbal en atención a las normas constitucionales, legales y las provenientes de los Acuerdos Municipales, específicamente las relacionadas con los actos y ejecución de las operaciones necesarias para la protección, recuperación y conservación del espacio público.  De lo anterior se tomo como insumo auditor el derecho de petición No.1053 de 2007 relacionado con la Plazoleta de comidas de la calle 26 sur No.6-27.

ANEXO 1

HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS

| TIPO DE HALLAZGO | CANTIDAD | VALOR | REFERENCIACION |
| --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRATIVOS | 2 |  | 2.2.1 y 2.2.2 |
| FISCALES | 0 |  |  |
| DISCIPLINARIOS | 0 |  |  |
| PENALES | 0 |  |  |