INFORME DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

CON ENFOQUE INTEGRAL - MODALIDAD ESPECIAL A LA CONTRATACIÓN UEL-EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTA

PERIODO AUDITADO 2006

PLAN DE AUDITORÍA DISTRITAL PAD 2007

FASE II

DIRECCIÓN TÉCNICA SECTOR DESARROLLO LOCAL

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

NOVIEMBRE 13 DE 2007

AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL A LA CONTRATACIÒN  DE LA UNIDAD EJECUTIVA LOCAL DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTA

Contralor de Bogotá			Óscar González Arana

Contralor Auxiliar (E)			Patricia Rivera Rodríguez

Director Sectorial				 Néstor Enrique Rodríguez Blanco

Subdirector de Fiscalización 		 Carlos Humberto Ibáñez Rodríguez

Subdirector de Participación 		Guido Alberto Bonilla Pardo

Ciudadana

Equipo de Auditoria				Hernando Vargas Méndez

Humberto Cifuentes Osorio

Luís Felipe Terán Cárdenas

CONTENIDO

|  |  | Página |
| --- | --- | --- |
|  | CONCEPTO DE GESTIÓN AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL – MODALIDAD ESPECIAL | 4 |
| 2. | RESULTADOS DE LA AUDITORIA | 6 |
| 2.1 | SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 |
| 2.2 | EVALUACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | 6 |
| 2.3 | ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADAS EN EL MARCO DE LA AUDITORIA | 9 |
| 3. | ANEXOS | 12 |

Doctor

EDGAR ANTONIO RUIZ RUIZ

Gerente General

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  DE BOGOTA

Ciudad

La Contraloría de Bogotá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política y el Decreto 1421 de 1993, practicó Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Especial, a la contratación liquidada por la Unidad Ejecutiva Local  de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, durante la vigencia 2006,  a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y  equidad, con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión. Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada y analizada por la Contraloría de Bogotá. La responsabilidad de la Contraloría de Bogotá consiste en producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la UEL en el área evaluada, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales.

El informe contiene aspectos administrativos y legales que una vez detectados como deficiencias por el equipo de auditoría, deberán ser corregidos por la Administración, lo cual contribuye al mejoramiento continuo de la organización y por consiguiente en la eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas de Auditoría Gubernamental Colombiana, compatibles con las de general aceptación, así como con las políticas y los procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría de Bogotá; por lo tanto, requirió, acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe. El control incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan la gestión de la entidad respecto de los contratos liquidados durante la vigencia 2006.

#### 1. CONCEPTO DE GESTIÓN Y  RESULTADOS

Se observaron debilidades en el Sistema de Control Interno, especialmente en la falta de circularización de la información entre la EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTA y la UEL, especialmente en los componentes relacionados, la Documentación y la Retroalimentación.

Durante la vigencia 2006, en la ejecución de los contratos a  través del modelo UEL- se observaron irregularidades en la Planeación de los mismos, como es el caso de los contratos números 1-01-30-100-532-2004 y el No 1-01-30100-806-2005 impidiendo determinar las metas físicas  lo cual generó inconsistencias en el presupuesto contractual.

De la evaluación realizada al contrato1-01-30-100-532-2004 celebrado con el señor HORACIO VEGA CARDENAS se observa la ausencia inicialmente de estudios  mas profundos de suelos, así como de los materiales y tuberías a utilizar, que eviten posteriores  adiciones y prórrogas en la ejecución del mismo y que aumentan su  valor inicial.

Del estudio y revisión del contrato No 1-01-30100-806-2005, suscrito con el Señor JAIRO GARCIA POLO, se evidenció el incumplimiento por parte del contratista pues solo alcanzó la ejecución del 36% del total de las obras contratas, presentando un atraso superior al 30% en la ejecución financiera. Como Pago de Anticipo, el contratista recibió  la suma de $ 102.360.252,  sobre el cual amortizó la suma de $ 9.681.939, según Acta No. 1 de pago parcial y $17.479.429, según Acta No.2 de pago parcial, para un total amortizado de anticipo de $ 27.161.368, quedando por amortizar del anticipo un saldo a favor de la EAAB por valor de $ 75.198.884.

No obstante los hallazgos  presentados en los párrafos anteriores, estos  no inciden de manera significativa en los resultados generales de la Administración, permitiendo conceptuar que la gestión adelantada acata, salvo lo expresado en estos párrafos, las disposiciones que regulan sus hechos y operaciones, cuenta con aceptable sistema de control interno y  en el  uso de los recursos, conserva acertados criterios de economía, eficiencia y equidad.

A fin de lograr que la labor de auditoria conduzca  a que se emprendan actividades de mejoramiento de la gestión pública, la UEL-EAAB, debe diseñar un Plan de Mejoramiento que permita solucionar las deficiencias puntualizadas, en el menor tiempo posible, documento que debe ser remitido a la Contraloría de Bogotá, dentro de los quince días siguientes al recibo del presente informe. El Plan de Mejoramiento debe detallar las medidas que se tomarán respecto de los hallazgos identificados, así como de los derechos de petición, tramitados durante la auditoria, cronograma en que implementarán los correctivos, responsables de efectuarlos y del seguimiento a su ejecución.

Consolidación de Hallazgos

En desarrollo de la presente auditoria tal como se detalla en el Anexo 1, se estableció un (1) hallazgo administrativo con incidencia penal y fiscal por valor de $ 75.198.884

Bogotá, D.C., octubre de 2007.

NÉSTOR ENRIQUE RODRÍGUEZ BLANCO

Director Técnico Sector Desarrollo Local y              Participación Ciudadana

2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

2.1. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

A fin que el ejercicio del proceso auditor contribuya al avance continuo de la gestión fiscal, el equipo de auditoria de la UEL-EAAB, ha realizado un seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito por  esta Unidad ejecutiva  y aprobado por la Contraloría de Bogotá, derivado del informe final de Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral modalidad especial practicada a los Fondos de Desarrollo Local de Fontibón,
Bosa y Suba   correspondiente a la segunda  fase del PAD del  año 2006, cuyos resultados se consignan en los cuadros individualizados por localidad y en el cuadro resumen que hacen parte del  anexo 2 de este informe , estableciendo el estado actual de las acciones correctivas frente a las observaciones planteadas por este ente de control.

Una vez adelantada la evaluación y seguimiento a las observaciones contempladas en el plan de mejoramiento, se observa que se ha cumplido  de manera  eficiente con el 77.8 % de las acciones correctivas.

2.2. EVALUACIÓN DE LA CONTRATACION

En desarrollo de la Auditoria Especial a la contratación liquidada en la vigencia 2006, y suscrita en las vigencias del 2004 y 2005, se  tomó una muestra por valor de $ 5.149. millones;  equivalente al 46%  del total del universo, el cual asciende a  $11.199 millones. La muestra corresponde a la revisión y estudio de cinco (5) contratos suscritos en las vigencias antes señaladas. Como resultado de la presente Auditoria se pudo establecer un hallazgo administrativo con incidencia fiscal, penal.

2.2.1. Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal  y penal

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota, suscribió el 29 de diciembre de 2005, con  el señor Jairo García Polo el Contrato de Obra Nº 1- 01-30100-806 -2005, por un valor de $ 511.801.258 con el objeto de realizar la “construcción tramos de acueducto y alcantarillado pluvial de la Localidad de Fontibón; construcción tramos alcantarillado pluvial Barrio Tibabuyes II  sector de la Localidad de Suba; construcción interceptor Barrio la Selva y tramos de acueducto y alcantarillado sanitario para Barrios de la Localidad de Santa Fe y prolongaciones de acueducto para Barrios de la Localidad de Bosa en Bogotá D.C.” en un plazo de cinco (5) meses.

La ejecución del contrato se inició el 21 de marzo de 2006.

Según Acta del 22 de mayo de 2006, el contrato fue suspendido por 35 días, por falta de aprobación de manejo de tráfico.; siendo reiniciado el 27 de junio de 2006.

Según Acta sin fecha se prorroga el contrato por el término de un mes, para dar como nueva fecha de terminación el 21 de octubre de 2006. Lo anterior en razón, a que los planos de construcción del Barrio Piamonte, fueron entregados en forma extemporánea al contratista.

Según Acta del 10 de octubre de 2006, el contrato fue suspendido por 35 días, en razón que debido al atraso en la ejecución física y financiera presentado por el contratista, la compañía Liberty Seguros S.A. garante del contrato de obra, asumirá el control financiero para garantizar la finalización del contrato. Circunstancia que no se produjo.

Según Acta del 9 de noviembre de 2006, el contrato fue suspendido por 30 días más, por que las causas que dieron lugar a la anterior suspensión persisten; siendo reiniciado el 21 de noviembre de 2006.

Según Acta del 8 de diciembre de 2006, se prorroga la suspensión del contrato por el término de un mes, para dar como nueva fecha de terminación el 20 de diciembre de 2006. Lo anterior en razón, a que las causas que dieron lugar a la anterior suspensión persisten.

Según Acta del 22 de enero de 2007, se prorroga la suspensión del contrato por el término de un mes, para dar como nueva fecha de terminación el 20 de diciembre de 2006. Lo anterior en razón, por que las causas que dieron lugar a la anterior suspensión persisten.

Con fecha  21 de febrero de 2007, se firmó Acta de reinicio del contrato de  obra, por parte del contratista y la interventoria.

Reiniciado el contrato de obra, no se cumplieron los compromisos estipulados en el Acta de Acuerdo firmada el 12 de enero de 2007 por parte del garante Liberty seguros S.A. y el contratista no reinició las obras objeto del contrato.

El plazo contractual se venció el 5 de marzo de 2007, estableciéndose el incumplimiento definitivo por parte del contratista.

Mediante Acta de fecha 20 de marzo de 2007, suscrita por el Representante Legal del Interventor del Contrato, Consorcio EDIAMTEL; el Consultor UEL Acueducto Zonas 1,3,y 5, Interventor del Contrato de Interventoría; el Director UEL-Acueducto y la Gerente Corporativo de Servicio al Cliente de la EAAB, se dio por terminado el Contrato de Obra No. 1-01-30100-806-2005, en la  que se hace un informe detallado del incumplimiento definitivo del contratista, así como de los antecedentes y el balance financiero .

El contratista solo alcanzó la ejecución del 36% del total de las obras contratas, presentando un atraso superior al 30% en la ejecución financiera.

Evidenciándose que desde el 04-10-06, según oficio suscrito por el interventor del contrato y dirigido al Director de consultoría de la UEL-Acueducto zonas 1, 2, 3 y 5, se venían presentando irregularidades reiteradas, abandono de las obras y poca eficiencia del contratista para gestionar los permisos de transito PMT  ante la Secretaria de Transito.

Con fecha 19-10-06 el interventor del contrato ratifica al contratista que las obras se encuentran abandonadas.

Según oficio fechado el 23-11-06; suscrito por el interventor y dirigido al Director de consultoría de la UEL acueducto – zona 1, 3 y 5, se pudo establecer que el contratista no ha cumplido con la totalidad  del objeto del contrato, puesto que a la fecha no se ha terminado ninguno de los frentes de la obra.

El  contratista no ha presentado oportunamente los informes semanales ni mensuales a la interventoria; a esta fecha el contratista solo ha entregado dos informes mensuales. Igualmente ha abierto excavaciones e iniciado actividades en los diferentes frentes de trabajo y sin justificación alguna se han dejado excavaciones abiertas y  abandonados los frentes de trabajo, dejando pozos sin terminar y huecos, lo que representa riesgos para el trafico peatonal y vehicular, como es el caso de los frentes de Tibabuyes II sector, barrio el Carmen, barrio Cartagena, barrio San Bernardino Bajo. La anterior situación genera un incumplimiento en la licencia de excavación expedida por el IDU. 	.

El contratista no ha cumplido con las disposiciones referentes al medio ambiente puesto que dejó abandonados los frentes de trabajo, dejando excavaciones, huecos y pozos abiertos, sin señalización adecuada, causando impacto negativo hacia la comunidad y poniendo en riesgo la integridad física de los vecinos de la zona de influencia del contrato.

Por concepto de Pago de Anticipo, el contratista recibió la suma de $ 102.360.252,  sobre el cual amortizó la suma de $ 9.681.939, según Acta No. 1 de pago parcial y $17.479.429, según Acta No.2 de pago parcial, para un total amortizado de anticipo de $ 27.161.368, quedando por amortizar del anticipo un saldo a favor de la EAAB por valor de $ 75.198.884.

Inobservándose de esta manera lo preceptuado en la Invitación UEL-768-2005; los artículos 2 y 3 del Código Contencioso Administrativo; artículos 3  y  4 de la Ley 489 de 1998, el artículo 6 de la Ley 610 de 2000, y el artículo 397 del Código Penal.; dando lugar a un presunto hallazgo administrativo con incidencia fiscal y penal; el detrimento patrimonial se configura por el incumplimiento del objeto del contrato, y por un valor inicial de $ 75.198.884. (Setenta y cinco millones ciento noventa y ocho mil, ochocientos ochenta y cuatro pesos). El valor del daño patrimonial se podrá incrementar en consideración a la tasación del daño emergente y lucro cesante.

3. ACCIONES CIUDADANAS

3.1. Gestión para la terminación de obras iniciadas en las respectivas localidades.

3.1.1. El grupo auditor realizó Visita Fiscal a la UEL y a la EAAB, el día 13 de septiembre de 2007 con el objeto de hacer el seguimiento a la ejecución y terminación del contrato No. 1-01-30100-806-2005, contratista Jairo García Polo, en razón a las quejas realizadas por las comunidades de las localidades de Suba , Fontibón y Bosa. Evaluación que llevó a este ente de control a correr traslado de un hallazgo con incidencia penal y fiscal en cuantía de  $ 75.198.884.

3.1.2. En igual sentido el equipo auditor le dio trámite a dos derechos de petición interpuestos por las comunidades de Kennedy y Bosa, y a una denuncia presentada en Audiencia Pública por la comunidad de Suba, los cuales se relacionan a continuación:

3.1.3. DPC 1295-07, presentado por la señora  MARTHA BELTRAN PERILLA, relacionado con las obras del alcantarillado pluvial del Barrio Vegas de Santa Ana, Urbanización Salón La Samaria,  para lo cual en la vigencia de 2006, las Localidades de Bosa y Kennedy realizaron las transferencias de recursos a la Empresa de Acueducto el 31 de julio de 2006, por valor de $230.000.000.00 y el 30 de octubre de 2006 por $800.000.000.00.,

La Contraloría deberá hacer el respectivo seguimiento a fin de establecer si efectivamente se suscribió la contratación, para satisfacer las expectativas de la comunidad, con las citadas trasferencias.

3.1.4. DPC 1398-07, presentado por  el señor  BERNARDO HERNANDEZ MARTINEZ, relacionado con el contrato No. 1-01-31100-496-2006, celebrado con el CONSORCIO CC BOSA 2006, el grupo auditor pudo establecer que las obras de alcantarillado sanitario en el barrio La Esmeralda de la Localidad de Bosa, se suspendieron debido a que se presentó inestabilidad en el terreno en el tramo que se estaba interviniendo, posteriormente procedieron a realizar los estudios de suelos y tomar las medidas correctivas necesarias, con el fin de no arriesgar la seguridad en  la obra y la estabilidad de las viviendas aledañas a la misma.

De acuerdo a lo manifestado por la UEL del Acueducto, el contrato será adicionado con el objeto de culminar el proyecto, con fundamento en el estudio técnico que se anexó a la respuesta dada al peticionario.

Este Organismo de Control deberá hacer seguimiento a con el objeto de establecer si efectivamente se suscribió la adición al citado contrato.

3.1.5. De acuerdo a queja de la comunidad, realizadas en Audiencia Pública, relacionada con el contrato No. 1-01-31100-473-2003. celebrado con la Unión Temporal Marey, cuyo objeto es la construcción de redes de alcantarillado pluvial para el Barrio Lagos de Suba y construcción de tramos de alcantarillado pluvial para el Barrio Java II de la Localidad de Suba.

Conforme a evaluación realizada al citado contrato, se puede determinar que el contrato se suscribió el 14 de octubre de 2003, se inició el 4 de diciembre de 2003, se terminó el 3 de diciembre de 2004, dejando el interventor constancia que se recibe el objeto de la obra, pero no a entera satisfacción; posteriormente, con fecha 15 de julio de 2005, se suscribe el Acta de liquidación, en donde el contratista y la Empresa se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto.

En documento de diciembre 7 de 2004, suscrito por el Interventor del Contrato de Obra y por el Interventor del Contrato de Interventoria, obrante a folios 253 a 293 de la carpeta 2/2 del Contrato, se deja constancia en el sentido de que: “se realiza obra hasta el alcance disponible de los recursos del contrato y que no se hace la recuperación de la vía de la calle 128 B debido a que no se tuvo la claridad necesaria en la respuesta de parte del IDU en cuanto a su recuperación definitiva”.

Igualmente se relaciona dentro del Título “Actividades Desarrolladas por el Contratista” que: “Durante el período de tiempo considerado para la elaboración de la presente acta, el contratista realizó las obras acordadas previamente, no se dio una solución a la restitución de la vía de la calle 128 B debido a que las solicitudes hechas del IDU no fueron atendidas en forma clara y concreta, y por último solicitan se realice un estudio técnico para la recuperación de la vía en mención el cual no es objeto del contrato celebrado.”

Más adelante, dentro del mismo informe, en el “Formato de Estado de Avance”, numeral 4 – denominado “atrasos”, se anota que: “A la fecha no se ha definido exactamente la manera como se hará la reposición del pavimento flexible de la calle 128 B entre carreras 100 A Y 104.”

“En coordinación con la UEL se determinó realizar la terminación del contrato dejando pendiente la realización de la liquidación final hasta tanto se llegue a un acuerdo con el IDU de la forma como se recuperará la calle 128 B.”

La Contraloría deberá hacer seguimiento a fin de establecer si se ha realizado un estudio técnico y/o suscrito contratación para la recuperación de la citada vía, ya sea a través de la EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTA o del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, en beneficio de la comunidad.

ANEXO 1

# CUADRO DE HALLAZGOS DETECTADOS

| TIPO DE HALLAZGO | CANTIDAD | VALOR | REFERENCIACION |
| --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRATIVOS | 1 | NA | UEL-EAAB 2.2.1. |
| FISCALES | 1 | $ 75.198.884,oo | 2.2.1. |
| PENALES | 1 | NA | 2.2.1. |
| TOTAL | 1 | NA |  |

NA: No aplica.

ANEXO 2

# CUADRO RESUMEN DE SEGUIMIENTO  Y EVALUACION  AL PLAN DE MEJORAMIENTO