INFORME DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL PROCESO CONTRATACIÓN  UEL

UNIDAD EJECUTIVA LOCAL DE GOBIERNO

PERIODO AUDITADO 2007

PLAN DE ADITORIA DISTRITAL - PAD 2008

FASE: I

DIRECCIÓN  DESARROLLO LOCAL Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

MAYO DE 2008

AUDITORÍA ESPECIAL A LA UEL DE GOBIERNO

Contralor de Bogotá				Miguel Ángel Moralesrussi Russi.

Contralor Auxiliar (e)				José Arístides  Corredor Sánchez

Director Sectorial					Gladys Amalia Russi Gómez

Subdirector de Fiscalización (e)			Manuel Alfonso Quiñones Sánchez.

Subdirector de Participación Ciudadana	  (e)	Deledda Paéz Vega

Equipo de Auditoría		José Hermes Borda García

Anayibe Vargas Peña

Victoria Castiblanco M.

Fabio Rodríguez Vargas

Hernando Vargas Méndez

Arinda Lozano Triana

Martha Cecilia López C.

CONTENIDO

|  |  | Página |
| --- | --- | --- |
| 1. | PRESENTACION | 4 |
| 2. 2.1 2.2 | RESULTADOS DE LA AUDITORÍA SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO RESULTADOS DE LA AUDITORÍA | 6 6 6 |
| 3. | ACCIONES CIUDADANAS | 16 |
| 4. | ANEXOS Anexo 1 Cuadro de hallazgos | 17 |

Doctor:

Jairo Enrique García Ospino

Director  Unidad Ejecutiva Local de Gobierno

Ciudad.

La Contraloría de Bogotá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política y el Decreto 1421 de 1993, practicó Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial a la contratación suscrita por la UEL de Gobierno en las vigencias 2004 a 2007 y liquidados durante el año 2007 con recursos de los  Fondos de Desarrollo Local, a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en aplicación de las normas de contratación administrativa dispuestas en la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada y analizada por este ente de control. La responsabilidad de la Contraloría de Bogotá consiste en producir un informe 'integral que contenga el concepto sobre la Gestión adelantada por la administración de la entidad, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento de las disposiciones legales y la calidad y eficiencia del Control Interno del área evaluada.

El informe contiene aspectos administrativos y legales que una vez detectados como deficiencia por el equipo de auditoria serán corregidos por la administración, lo cual contribuye al mejoramiento continuo de la organización y por consiguiente a la eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas de Auditoria Gubernamentales Colombianas compatibles con las de General Aceptación, así como las políticas y procedimientos de auditoria establecidos por la Contraloría de Bogotá; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El control incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan la gestión contractual de la UEL de Gobierno y el cumplimiento de las disposiciones legales, así como la adecuada implementación y funcionamiento del Control interno del área de contratación.

Consolidación de hallazgos

En el desarrollo de la presente auditoria, tal como se detalla en el anexo 1, se establecieron 6 presuntos hallazgos administrativos y 1 con alcance disciplinario el cual se dará traslado a Personería Distrital.

A fin de lograr que la labor de auditoría conduzca a que se emprendan actividades de mejoramiento de la gestión pública, la entidad debe diseñar un Plan de Mejoramiento que permita solucionar las deficiencias puntualizadas, en el menor tiempo posible, documento que debe ser remitido a la Contraloría de Bogotá, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al recibo del presente informe.

El Plan de mejoramiento debe detallar las medidas que se tomarán respecto de cada uno de los hallazgos identificados, cronograma en que implementarán los correctivos, responsables de efectuarlos y del seguimiento a su ejecución.

Bogotá, D.C., mayo de 2008

GLADYS AMALIA RUSSI GOMEZ

Director Técnico Sector Desarrollo Local y Participación Ciudadana

2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

2.1 SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Se verificó el cumplimiento de las acciones de mejoramiento establecidas para el área de contratación y formuladas en virtud de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial, con corte a 31 de diciembre de 2006. Como resultado del seguimiento y la evaluación realizada se determinó que la UEL  obtuvo un promedio de cumplimiento de 1.00 punto que muestra un cumplimiento parcial por estar entre 1.0  y 1.7 puntos, con un porcentaje de cumplimiento de 50%, lo que indica que la UEL ha cumplido en forma parcial con sus compromisos.

2.2 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

2.2.1. Control Interno

Revisadas las A - Zetas contentivas de la documentación de los contratos evaluados, se observó  que buena parte de ésta se encuentra sin foliar, que  su archivo no  está realizado en orden cronológico, se presentan ejemplares repetidos de un mismo documento y no se encuentra en forma completa todos los documentos y/o registros que se requieren para verificar el cumplimiento del objeto contractual. Estas situaciones ocasionan dificultad en su consulta, corriéndose además el riesgo de pérdida o extravió de los documentos.

De las deficiencias anteriormente enunciadas, se establece que no se está observando lo preceptuado en el literal e) del artículo 2° de la Ley 87 de 1993, Objetivos del Sistema de Control Interno que señala: “Asegurar la oportunidad y confiabilidad  de la información  y de sus registros”

De otra parte, el literal c) del artículo 4° de la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos, establece:

“Institucionalidad e instrumentalidad. Los documentos institucionalizan las decisiones administrativas y los archivos constituyen una herramienta indispensable para la gestión administrativa, económica, política y cultural del Estado y la administración de justicia; son testimonio de los hechos y de las obras; documentan las personas, los derechos y las instituciones. Como centros de información institucional contribuyen a la eficacia, eficiencia y secuencia de las entidades y agencias del Estado en el servicio al ciudadano”.

La no observancia de las normas antes citadas puede ocasionar la manipulación o pérdida de la documentación, así como la reducción de la confiabilidad de la información, configurándose un hallazgo administrativo.

2.2.2 Contrato 019 de 2005  suscrito son Security Video Equipment Ltda por valor de $965.901.000 para la adquisición e instalación de 433 sistemas de alarmas comunitarias de tipo convencional para la dotación de frentes de seguridad en las localidades de Usaquén, San Cristóbal, Kennedy, Engativá, Mártires, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar.

Para verificar el cumplimiento de este contrato, se efectuó visita técnica los días 12, 13 y 14 de marzo del presente año en las localidades de Mártires, Engativa y Usaquén con el acompañamiento de la Policía Comunitaria y un funcionario de la respectiva localidad, en donde al revisar la muestra seleccionada de los frentes de seguridad, se encontró lo siguiente:

# 1. LOCALIDAD DE LOS MARTIRES:

| No. | DIRECCION FRENTE | NOMBRE DEL LIDER | UBICACIÓN DEL PANEL | ESTADO DE LA ALARMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cll 1B Cra 25 -26 Santa Isabel | Domingo Criollo | Cll 1 A No. 25 A-33 | Funciona parcialmente con zona abierta, un punto fuera de servicio, el punto de la caseta de vigilancia, en la calle 1D 25 A 39 el pulsador se encuentra dañado. |
| 2 | Cll 1 A cra 25 A -26 Santa Isabel | Rafael Suárez | Carrera 25 No. 1B-39 | Funciona bien. |
| 9 | Avd Cll22 Cra 19 A-20 Cra 19 A 22p -40 a avd cll22 | Gerardo Galeano | Carrera 19 A 22 D07 | Funciona parcialmente con zonas abiertas. |
| 11 | Cll 2 Cra 24 A – 25 El Vergel | Francisco Sierra | Carrera 25 No. 1 D -86 | Funcional parcialmente con zonas abiertas, un costado de la calle no funciona. |
| 22 | Cll 19 Cra 26 – 27 Ricaurte | Jorge Armando | Cra 27 No. 9-02 | Desactivado, no funciona ya que paso un camión y rompió el cable. |
| 23 | Cll 9 Cra 24 – 25 Ricaurte | Eduardo Cortés | Cll 9 No. 24-22 | Funciona parcialmente con zona abierta, existen 6 puntos abiertos. |
| 24 | Cll 19 Cra 25 – 26 Ricaurte | Orlando Pèrez | Cll 9 No. 25-03 | Corresponde a un local comercial, el cual se encuentra cerrado, ya que el edifico esta a la venta. |
| 42 | Cra 22 Cll 22 – 22 A Santafe | Eulice Martínez | Cra 22 No. 22-44 | Funciona parcialmente con zonas abiertas, |
| 43 | Cra 27 Cll 25-26 Panamericano | José David Bonilla | Cra 27 No. 25-02 | Funciona parcialmente con 7 puntos abiertos y el sitio donde esta ubicado el panel se encuentra lleno de grasa ya que esta ubicado en una cocina de un restaurante. En la cra 27 No. 25 A 20 el pulsador se encuentra dañado. En la calle 25 A se encuentra roto el cable de la alarma. |
| 44 | Cra 27 A calle 25 26 Panamericano | Alejandro López | Cra 27 A No. 25-22 | Funciona bien. |
| 46 | Cll 25 Cra 27.28 Panamericano | Martha Peña | Clle 24 B 27 -12 | Funciona parcialmente existen zonas abierras por robo de cable. |
| 48 | Av 22 cra 18 – 19 Santa Fe | Angela Benítez | Avd 22 18-24 | Funciona parcialmente con zonas abiertas por robo de cable. |
|  |  | María Nelly Buitrago | Calle 22 D 18-80 | Funciona parcialmente con zonas abiertas por robo de cable. |
|  |  | José Manuel Sor | Diagonal 22 c 19-45 | Funciona parcialmente con zonas abiertas por robo de cable. |

Es de aclarar que los frentes  de seguridad 1,11,42 y 48 su arreglo y puesto en   funcionamiento ya habían quedado como una acción correctiva dentro del Plan de  Mejoramiento suscrito durante la Auditoria especial a la contratación, PAD vigencia 2005, sin embargo a la fecha de la visita se seguían presentando las fallas.

# 2. LOCALIDAD DE ENGATIVA:

| No. | DIRECCION | NOMBRE DEL LIDER | UBICACIÓN DEL PANEL | ESTADO DE LA ALARMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Cll 66 A Cra 77 A 78 A San Marcos | Arisitides Veloza Hernandez | Cll 66 A No. 78 -03 | Funciona parcialmente, por dos puntos abiertos y la dirección que muestra el panel de donde salio la llamada no corresponde a la casa de donde se efectúo la llamada. |
| 22 | Cll 66 A cra 80 - 81 San Marcos | José Saúl Páez | Cll 66 A No. 80 A-24 | No funciona correctamente por puntos abiertos y el panel en corto. |
| 23 | Cra 80 Cll 67-68 San Marcos | Lucero López | Cr 80 No. 67-72 | Desactivada por mal funcionamiento. |
| 25 | Cll 65 A Cra 77 A 77 C San Marcos | Luis Alberto Martínez | Cr 79 No. 67-28 | Desactivada por mal funcionamiento. |
| 26 | Cll 68 A Cra 80 -81 A San Marcos | María Elena Barragán | Cll 68 A No. 80-24 | Desactivada por mal funcionamiento. |
| 27 | Cl 67 Cra 80 81 San Marcos | Mario de Jesús Alarcón | Cll 67 80 81B | No funciona bien |
| 64 | Cll 67 A y 68 entre Cras 73 A La Consolación | Pedro Pablo Gomes Forero | Cll 68 Bis No. 73 A- 06 | Funciona parcialmente, por puntos abiertos y entra el agua en la esquina en donde esta ubicado el panel y lo baña. |
| 65 | Cll 67 A y 68 Bis Cra 74 La Consolación | Romelia Hurgos | Cra 74 A No. 67 A -09 | Desactivada durante este año por que esta cortado el cable |
| 66 | Cll 66 A Cra 72 B – 74 La consolación | Argemiro González | Cl 66 A No. 73 A- 40 | Funciona parcialmente con puntos abiertos |
| 67 | Cra 74 B Cll 63 F – 64 C Encanto Norte | Ananías Angel | Cra 74 B No. 64 A-28 | Desactivada, por puntos abiertos en el sistema. |
| 68 | Cra 73 A Bis Cll 56 F- 64 C Encanto Norte | Felipe Sandoval T. | Cra 73 A Bis No. 63F - 61 | Funciona bien |
| 69 | Cra 74 Cll 63 F 64 c Encanto Norte | Patricia Pineros | Cra 74 No. 64 A - 04 | Desactivada por puntos abiertos en el sistema desde hace tres meses. |
| 70 | Cra 74 A Cll 63 F 64 C Encanto Norte | Cristina Escobar | Cra 74 No. 63 F 75 | Funciona bien |
| 71 | Cra 75 cll 63 F 64 C Encanto Norte | Jesús Rodríguez | Cr 75 No. 64 A 22 | Funciona bien |

# 3. LOCALIDAD DE USAQUEN:

| No. | DIRECCION | NOMBRE DEL LIDER | UBICACIÓN DEL PANEL | ESTADO DE LA ALARMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Cra 31 cl 191 192 Lijaca | Carlos Mora Lara | Cra 31 191 08 | Desactivada por mal funcionamiento. |
| 22 | Cra 27 c cl 190 191 costado par Buenavista II | Ana Isabel Castillo | Cra 27 190 A 02 | Desactivada, no funciona desde el comienzo, el contratista incluyo personas que no estaban en la lista de usuarios. |
| 23 | Cra 27 A cl 190 A al 191 63 Buenavista II | José Humberto Araque | Cra 27 A 191 70 | Desactivada desde su inicio por mal funcionamiento |
| 38 | Cra 28 A cll 190 191 Buenavista | Inocencio Peña | Cra 28 A 190 22 | Funciona parcialmente con puntos abiertos |
| 39 | Cl 191 cra 27c28 Buenavista I | Ezequiel Ramírez | Cl 191 cra 27c28 | Desactivada por mal funcionamiento. |
| 40 | Cra 28 cll 189 190b Buenavista I | Ezequiel Ramírez | Cra 98 No. 190 A 04 | Desactivada por mal funcionamiento |
| 41 | Cra 27 A y 27 –b- bis call 187 B 188 La Franja de Buena Vista | Ana Waldina Corredor | Cra 29 bis 178 B02 | Funciona bien |
| 49 | Cra 36D cl 190 192 Buenavista II | Víctor Barbosa | Cra 26 C 191 13 | Desactivada desde los dos meses de instalada. |
| 50 | AV 9 cl 189 191 cl 191 av 9 cra 32 Ti babita | María Inés Becerra | Cl 191 No. 32 A 05 | Funcional parcialmente con un punto abierto |
| 54 | Cra 27 B del 191 19 a la cra 193 Buenavista | Pedro Eliécer Rojas | Cra 27 B No. 192 A26 | Desactivada por mal funcionamiento. |

Estas inconsistencias permiten concluir que de treinta y ocho (38) alarmas inspeccionadas, el 81% (31 alarmas) no están operando en forma completa a pesar del tiempo que tienen de haber sido instaladas y recibidas por cada uno de los Fondos de Desarrollo y de la gestión adelantada por la UEL para su mantenimiento.

Además, como resultado de la visita se evidencia que parte de los daños no obedecen únicamente al robo de cable sino a fallas técnicas del sistema, como lo son los puntos abiertos originados por diversas causas técnicas, por lo cual la UEL debe garantizar que el contratista a pesar de estar liquidado el contrato pero vigente la pólizas de calidad de suministros y calidad del servicio preste la atención respectiva para que los frentes de seguridad instalados, cumplan con la finalidad para la cual fueron adquiridos.

Lo anterior, en concordancia con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993 que en su artículo 5, numeral 2 contempla que los contratistas colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario, para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad y el numeral 4 en donde se establece que los contratistas garantizarán la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán por ello, por lo tanto, se configura como un hallazgo de tipo administrativo.

2.2.3 Contrato 6 de 2006, suscrito con Automayor S.A, por valor de $719.200.000, cuyo objeto fue “ Entregar a título de venta real, material y física ocho camiones tipo estaca con carpa destinado a estaciones de policía en las localidades de Usaquén, Santa Fe, San Cristóbal, Engativa, Suba, Mártires y Puente Aranda, en donde se evidenció lo siguiente:

En la Resolución 794 del 26 de septiembre de 2006, el Secretario de Gobierno con las facultades que le confiere el Decreto 854 de 2001, dio respuesta a las observaciones presentadas en el pliego de condiciones SGUEL-LIC-002-06, por dos de los tres proponentes, dichas observaciones son diametralmente opuestas tanto para la firma Motorysa S.A como para la firma  Distoyota.

Toda vez que Motorysa solicito se le aceptara presentar una certificación como representante y/o importador para chasis cabinado y no para camiones tipo estaca, como lo mencionan los dos proponentes señalados, por cuanto no existe un fabricante de camión tipo estaca en el país, para lo cual se le autorizo a esta firma la presentación de certificación de distribuidor autorizado para chasis junto con una garantía del fabricante de la carrocería.

En el caso de Distoyota solicitaron se aclare si la experiencia debe corresponder a camiones tipo estaca y si se acepta la experiencia que corresponda a compraventa, distribución, representación, comercialización de vehículos automotores, accesorios y repuestos, solicitud que fue negada circunscribiendo la respuesta al cumplimiento taxativo del objeto a contratar, que es la entrega a título de venta real, material y física de 8 camiones tipo estaca con carpa

De lo anterior, se concluye que ninguno de los tres proponentes contaba con la experiencia necesaria para contratar la compra venta de los camiones tipo estaca con carpa, pues, como ya se dijo en el país no existe un fabricante de camión tipo estaca.

Sin embargo y a pesar de que la firma Motorysa no contaba con la experiencia requerida en el objeto del contrato, se permitió que a través de una certificación como representante o importador para chasis cabinado pudiera participar en la licitación, así como la firma Automayor quien presenta para la carrocería tipo estaca una garantía de la firma Arias Ltda., quienes como fabricantes de manufacturas de carrocerías, tipo estaca y furgones, certifican la calidad de la misma, excluyendo a la firma Distoyota, quien como no pudo certificar la experiencia en la importación o fabricación de carrocerías tipo estaca, no se le dio la posibilidad de participar.

Así mismo, es de anotar que en la elaboración de los pliegos de condiciones se evidenció la falta de claridad en la experiencia de ensamblaje de camiones tipo estaca, pues es de conocimiento en la rama automotriz que en el país no se cuenta con esta  experiencia por parte de alguna ensambladora o importadora de vehículos.

Las anteriores situaciones evidencian el incumplimiento del artículo 24 numeral 5, literal a) en cuanto al principio de transparencia, artículo 25 numeral 7 principio de economía y el artículo 26 numeral 3 principio de responsabilidad de la Ley 80 de 1993. En concordancia con el artículo 2 literales a) b) y c) de la Ley 87 de 1993, configurándose un hallazgo administrativo.

2.2.4 Contrato 21 de 2006, suscrito con Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá con el objeto de “Consultoría para adelantar la capacitación de miembros de grupos operativos de respuesta a emergencia de las Localidades de Santa Fe, San Cristóbal, Tunjuelito, Fontibón, Engativa, Antonio Nariño, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar.

El valor del contrato fue de $251.812.691; aporte de los Fondos de Desarrollo Local, $228.112.691, contrapartida del contratista por $23.700.000. El contrato fue adicionado por valor de $73.202.589, con el objeto de adelantar la capacitación de miembros de grupos operativos de respuestas a emergencias de las localidades de Usaquén, Barrios Unidos y Teusaquillo, aportes de los Fondos de Desarrollo Local $66.634.784, contrapartida del contratista $6.567.805, con un plazo de 3 meses contados a partir de la fecha de suscripción.

El aporte de los Fondos será consignado al contratista en la cuenta corriente No. 0000070009814 de GNB SUDAMERIS cuyo titular es Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá, de acuerdo con la autorización presentada por el contratista en el formato de aceptación de pago a través del sistema automático de pagos.

El contrato fue cancelado mediante las siguientes órdenes de pago:

| No. O.P | FECHA | VALOR (millones) |
| --- | --- | --- |
| 221 | 19/04/07 | 1.347.667 |
| 313 | 19/04/07 | 18.769.185 |
| 198 | 19/04/07 | 2.478.165 |
| 246 | 19/04/07 | 12.076.550 |
| 492 | 19/04/07 | 16.613.468 |
| 189 | 19/04/07 | 2.790.002 |
| 277 | 19/04/07 | 1.400.500 |
| 236 | 19/04/07 | 19.514.205 |
| 438 | 19/04/07 | 5.955.334 |
| 464 | 19/07/07 | 17.286.383 |
| 462 | 10/08/07 | 8.810.233 |
| 541 | 10/08/07 | 12.400.950 |
| 1082 | 10/08/07 | 1.415.332 |
| 413 | 10/08/07 | 18.633.952 |
| 602 | 10/08/07 | 9.548.244 |
| 471 | 9/08/07 | 15.367.250 |
| 401 | 9/08/07 | 18.575.880 |
| 442 | 9/08/07 | 3.018.070 |
| 951 | 11/10/07 | 19.306.166 |
| 1197 | 11/10/07 | 18.810.899 |
| 1183 | 19/11/07 | 18.558.985 |
| 773 | 1/11/07 | 8.747.834 |
| 607 | 1/11/07 | 12.383.920 |
| 662 | 1/11/07 | 7.044.030 |
|  | Total | 270.854.004 |
|  | Valor sin ejecutar | 23.893.471 |

El contrato fue liquidado el 6 de noviembre de 2007, de acuerdo al acta suscrita por el Secretario de Gobierno y el contratista.

Desde el  estudio del documento base para la presentación de la propuesta folios 21 a 26, se pudo establecer que la mayoría de los cursos dictados van dirigidos a los organismos de primera respuesta de emergencias dentro de los cuales se encuentra la Cruz Roja, que es la misma entidad contratista.

Del seguimiento y estudio a la documentación que reposa en las diferentes AZ del contrato en mención y de acuerdo a la certificación del 25 de abril de 2008 remitida por la administración en su anexo 1 (respuesta al informe preliminar) en el cual relacionan el personal voluntario de la Cruz Roja que fue capacitado en los diferentes cursos.

Para confirmar lo anterior, este ente de control suscribió un acta de visita fiscal el 7 de mayo de 2008 en el Hogar de paso Día/Noche ubicado en la calle 16 No. 17-43, en donde se verificó que efectivamente fueron capacitadas personas que a la fecha de la ejecución del contrato, se encontraban adscritas a la Cruz Roja y cumpliendo diferentes funciones, es decir, no se trataba de personal voluntario.

Inobservándose lo preceptuado el artículo 355 de la Constitución Nacional, artículo 25 numeral 7 principio de economía de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 26, numeral 1 principio de responsabilidad de la Ley Ibidem, artículo 2 literales a) b) y c) de la Ley 87 de 1993, dando lugar a un hallazgo administrativo.

2.2.4.1 Contrato 21/06, revisadas las hojas de vida de los instructores y facilitadores se pudo establecer lo siguiente:

El señor Alexander Teuta Gómez no aporta certificación  expedida por la OFDA para dictar el curso CSCINB, a folio 285 aparece una certificación sobre la aprobación del curso básico de Sistema de Comando de Incidentes CBSCI.

Guillermo Torres a folio 500 aporta certificación del curso básico de Sistema Comando de Incidentes más no allega certificación sobre el curso avanzado de Sistema de Comando de Incidentes requisito exigido para ser facilitador del curso SCI.

Los instructores Magda Sánchez, Jakelin Montoya, Mars Miller Trujillo, Gladys Rativa, Magdali López, William Tovar y Raúl Herrera, entraron a reemplazar a algunos de los inicialmente propuestos sin que se hayan evidenciado las respectivas hojas de vida o aval por parte de la interventoría, en ninguna de las AZ de la parte precontractual, contractual y postcontractual del respectivo contrato.

Lo cual denota falta de seguimiento y control a la ejecución del contrato, inobservándose lo preceptuado en el artículo 3, artículo 4 numeral 1, artículo 25 numeral 7 y artículo 26 numeral 1, de la Ley 80 de 1993. En concordancia con el artículo 2 literales a) b) y c) de la Ley 87 de 1993, configurándose un hallazgo administrativo.

2.2.5 Contrato 37 de 2006 suscrito con Corporación Comunicar para “Elaborar, junto con los miembros de la red de medios alternativos locales de comunicación comunitaria, un plan de acción a corto, mediano y largo plazo”por un valor de    $84 .649.840, en donde se evidenció las siguientes inconsistencias:

- En los términos de referencia y en la propuesta presentada por el contratista para desarrollar la propuesta de la estrategia comunicativa aparece un valor global de $45.000.000, sin embargo en los valores certificados por el interventor del contrato a folio 170 reflejan un valor de $52.200.000, es decir, una diferencia de $7.200.000, este valor en el informe contable a folio 1547 y 1548 no aparece  desglosado, de acuerdo con el informe del interventor.

- En la propuesta de la estrategia comunicativa aparecen valores globales para, radio, video, web, a folio 1547 y 1548 sin especificar cantidades y valores unitarios.

- Teniendo en cuenta lo observado por la alcaldesa local en acta del 14 de agosto de 2007, en donde expresa su preocupación por cuanto los productos impresos, como son el folleto de la mesa ambiental, cartillas, plegables, afiches y periódicos que están dirigidos al conocimiento de la comunidad no llevan el logo institucional de la Alcaldía, para lo cual se le exigió al contratista, recoger dichos impresos y cambiarlos, sin embargo mediante acta final de recibido a satisfacción del 17 de agosto de 2007 se da por recibida a satisfacción los productos que de este contrato se generaron y se cumplió con el objetivo del contrato y las metas trazadas en él a folio 167 del contrato del interventor,  lo cual no es claro para este ente de control, por cuanto el contratista solo contó con tres días para efectuar los cambios de la piezas impresas, impresión de los mismos, entrega al almacén de la alcaldía local y distribución oportuna a los diferentes eventos a desarrollarse para efectos de este contrato.

Así mismo, en el expediente del contrato se encuentra estos impresos sin el debido logo institucional como son el folleto de la mesa ambiental local y periódicos a folios 850 a 888.

- El formato utilizado por el contratista para la entrega de las piezas comunicativas a los diferentes medios comunicativos de la localidad en el programa Enrédate Engativá,  no está completa la información, ya que no se específica que clases de impresos recibieron, únicamente aparece la cantidad, folios 899 a 911, además está con fecha de junio de 2007 y no se conoce si estos elementos  fueron cambiados, teniendo en cuenta lo solicitado por la alcaldesa local.

- En los listados de asistencia, en algunas casos únicamente registraron nombres sin apellidos y firman de la misma manera, folios 1340, 1362, 1371, 1375, 1391, y 1392, así como firmas con rasgos similares folios 1390 filas 16 a 18, folio 1381 fila 2, folio 1371 filas 2 a 7 y 9, folio 1370 fila 14 y 15, folio 1361 filas 16 a 20, folio 1358 toda la hoja, folio 1355 fila 2 y 3.

- En la planilla digitada en computador por el contratista para los tres eventos llevados a cabo aparecen relacionadas personas que al confrontarlas con la planilla tomada a mano de asistencia y recibidos de pasabocas a los encuentros no están registradas, folio 1386 fila 26, folios 1383 fila 111,112 y 138, folios 1346 fila 183, folios 1345 fila 229 y 230, folios 1343 fila 299 y folio 1341 fila 409.

Lo anterior, evidencia una falta de seguimiento a la ejecución del contrato por parte de la UEL, inobservándose lo preceptuado en el artículo 26, numeral 1 principio de responsabilidad Ley 80 de 1993 y el artículo 2, literales a) b) c) y e) Objetivos del Sistema de Control Interno. En concordancia con el artículo 34 numeral 1 de la Ley 734 de 2002. Configurándose un hallazgo administrativo con alcance disciplinario.

3. ACCIONES CIUDADANAS

Para el desarrollo de la Auditoria Especial a la contratación suscrita en las vigencias 2004 a 2007 y liquidadas durante 2007, no se presentaron acciones ciudadanas.

4. ANEXOS

ANEXO 1

CUADRO DE HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS

| TIPO DE HALLAZGO | CANTIDAD | VALOR | REFERENCIACION |
| --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRATIVOS | 6 | - | 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.4.1, 2.2.5 |
| FISCALES | 0 | - |  |
| DISCIPLINARIOS | 1 | - | 2.2.5 |
| PENALES | 0 | - |  |