INFORME DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL - MODALIDAD ESPECIAL

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA - FDLS

PERÍODO AUDITADO 2008

PLAN DE AUDITORÍA DISTRITAL PAD 2009

CICLO II

DIRECCIÓN PARA EL CONTROL SOCIAL Y DESARROLLO LOCAL

NOVIEMBRE DE 2009

AUDITORÍA INTEGRAL AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

Contralor de Bogotá			Miguel Ángel Moralesrussi Russi

Contralor Auxiliar				Víctor Manuel Armella Velasquez

Directora					Gladys Amalia Russi Gómez

Subdirectora de Fiscalización		Claudia Patricia Martínez Jaramillo

Subdirector para el Control Social	Carmen Sofía Prieto Dueñas

Equipo de Auditoría	Sandra Milena Pinzón (Jefe de Oficina)

César Augusto García Forero

Héctor Alfonso Tamayo Rojas

CONTENIDO

1. CONCEPTO SOBRE GESTIÓN Y RESULTADOS	5

2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA	11

2.1. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	11

2.2. EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN TERMINADA Y LIQUIDADA EN LA VIGENCIA 2008, CELEBRADA DIRECTAMENTE POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	11

2.3. ACCIONES CIUDADANAS	27

3.	ANEXOS	35

3.1. ANEXO CUADRO DE HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS	35

3.2. ANEXO CUADRO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL 2008 FASE I VIGENCIA 2007	36

CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN  Y RESULTADOS

Doctor

RUBÉN DARÍO BOHÓRQUEZ RINCÓN

Alcalde Local de Suba

Ciudad

La Contraloría de Bogotá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política y el Decreto 1421 de 1993, practicó Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral de gestión y resultados, Modalidad Especial, a la entidad Fondo de Desarrollo Local de Suba -FDLS a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en la contratación, a través de la verificación legal a los contratos y /o convenios de la muestra con el fin de verificar la legalidad de los actos mediante los cuales se invierten y distribuyen los recursos a los habitantes de la localidad.

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada y analizada por la Contraloría de Bogotá. La responsabilidad de la Contraloría de Bogotá consiste en producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la administración de la entidad, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales y la calidad y eficiencia del Sistema de Control Interno.

El informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales que una vez detectados como deficiencias por el equipo de auditoria, deberán ser corregidos por la administración, lo cual contribuirá al mejoramiento continuo de la organización y por consiguiente en la eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas de Auditoria Gubernamentales Colombianas compatibles con las de general aceptación, así como con las políticas y los procedimientos de auditoria establecidos por la Contraloría de Bogotá; por lo tanto, requirió, acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El control incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan la gestión de la entidad, las cifras y presentación de los estados contables y el cumplimiento de las disposiciones legales, así como la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de Control Interno.

# Concepto sobre Gestión y Resultados

La gestión fiscal del Fondo de Desarrollo Local de Suba durante la vigencia 2008, se observó dentro del contexto del proceso de la descentralización administrativa, razón por la cual se analizaron los proyectos relacionados con cultura y ambiente, como quiera que fue asumida su viabilización y contratación por parte del Fondo de Desarrollo Local de Suba en esta vigencia.

En consecuencia, se determinó que el 31% de los recursos del FDLS para la vigencia 2008 fueron viabilizados y contratados por éste, continuando el 69% del presupuesto  bajo la gestión de las UEL, como se discrimina en el siguiente cuadro:

CUADRO 1

COMPARATIVO FDL-UEL VIGENCIA 2008

FUENTE: Coordinación Administrativa y Financiera

No contribuyendo lo anterior a un proceso de descentralización administrativa y al fortalecimiento de los Fondos de Desarrollo Local, donde se reitera la falta del recurso humano calificado para el adelantamiento de los procesos administrativos necesarios para una eficiente gestión fiscal.

Así mismo, se realizó el análisis pormenorizado de la gestión administrativa del Fondo de Desarrollo Local en relación con la responsabilidad de cada uno de los sectores asumidos por éste en comparación con la actividad desplegada por las UEL para la vigencia 2008 como se discrimina a continuación:

CUADRO 2

EJECUCION PRESUPUESTAL FDL-UEL Y GIROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2008

FUENTE: Coordinación Administrativa y Financiera

De la información recaudada se evidencia la falta de gestión por parte del Fondo de Desarrollo Local en relación con los proyectos de ambiente y cultura, donde solo se giró a 31 de diciembre de 2008 el 4% de los recursos comprometidos del proyecto de cultura; así mismo, los sectores de desarrollo económico y participación no presentaron giros, lo que indica la baja gestión en la ejecución real de los recursos que le fueron entregados una vez suprimidas las UEL de el Departamento Administrativo del Medio Ambiente, el Instituto Distrital de Cultura y Turismo y el Instituto Distrital de Acción Comunal.

Igualmente, se observó como los proyectos de ambiente sufrieron serias dificultades ante la celebración del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 5 de 2008 con el Jardín Botánico ya que los recursos fueron reversados en junio de 2009 ante la imposibilidad de su ejecución, quedando el 50% de los recursos sin ejecutar al final del ejercicio, incumpliéndose las metas propuestas en el Plan de Desarrollo Local 2005-2008.

De otro lado, la Constitución Política prescribe en el artículo 209 que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y que se desarrolla con arreglo a ciertos principios, entre ellos el de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Estos principios fueron recogidos por la Ley 80 de 1993 – hoy modificada parcialmente por la Ley 1150 de 2007 - en particular encontramos dichos principios en el de transparencia, economía, responsabilidad y deber de selección objetiva, previstos en los artículos  23, 24, 25, 26 y 29 del estatuto de contratación, entre otras normas.

En virtud del principio de transparencia, la escogencia del contratista se efectúa siempre y como regla general, mediante la licitación pública. Este procedimiento garantiza la transparencia, la publicidad y la igualdad de oportunidades entre quienes están interesados en contratar con el Estado en sus diferentes modalidades.

Dentro de las excepciones a la regla general de escogencia del contratista mediante Licitación se encuentra en el artículo 355 de la Constitución Nacional, reglamentado por el Decreto 777 de 1992 la posibilidad que las entidades públicas pueden realizar convenios de asociación con entidades sin ánimo de lucro, siempre y cuando estas tengan la idoneidad técnica, administrativa y financiera para poder ejecutar el proyecto contratado. En consecuencia, el Alcalde Local una vez suprimidas las Unidades Ejecutoras Locales de los extintos Departamento Administrativo de Medio Ambiente DAMA y el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, adquirió la competencia no solo para  viabilizar los siguientes proyectos locales: No. 236 “Realizar programas y eventos culturales y artísticos para la comunidad de Suba”, No. 251 “Fortalecimiento del sistema ambiental local” y el No. 255 “Restauración ecológica”, sino además para contratar  a través de esta figura jurídica.

Como consecuencia de lo anterior, se observó que en relación con los proyectos de cultura y medio ambiente terminados y/o ejecutados en la vigencia 2008 no fueron sometidos a licitación pública ni convocatoria sino que fueron celebrados con organizaciones sin ánimo de lucro de manera directa, lo cual implica que no existe  un proceso de selección que permita que varias organizaciones con o sin ánimo de lucro puedan a través de la presentación de propuestas ofertar sus bienes y/o servicios a la administración local, verificándose dichas contrataciones en su mayoría en el mes de diciembre de 2008.

De otro lado, persisten las debilidades en el manejo de los documentos contractuales  y la falta de gerencia del Alcalde Local como representante del Fondo en relación con los proyectos que son ejecutados por las UEL, lo que generó que al evaluar el Sistema de Control Interno, en relación con el manejo responsable y custodia de los expedientes que contienen los contratos de asociación y convenios interadministrativos, no se contó con la información necesarias en relación con los Convenios del Jardín Botánico de Bogotá y el Instituto Distrital para la Participación y la Acción Comunal. Así mismo, el sujeto de control no tiene debidamente archivados los documentos, generando, igualmente, que en relación con los mencionados convenios no tenga el seguimiento eficiente del desarrollo de los proyectos, tanto así que en los Contratos de Consultoría No. UEL- DAACD 11-16-022-00-2006 celebrado entre el Departamento Administrativo de Acción Comunal Distrital- UEL- Fondo de Desarrollo Local de Suba – Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda y HELMANPH JOSE OLMOS SOLER y Contrato de Consultoría UEL- DAACD No. 11-040-2005 celebrado entre el Departamento Administrativo de Acción Comunal Distrital UEL Fondo de Desarrollo Local de Suba y el Consorcio Salones ZR.  Se observa una clara desarticulación entre las el FDLS y el IDPAC, donde ha faltado gestión administrativa por parte de ambas entidades para dar una respuesta oportuna a las comunidades implicadas en los proyectos. Lo anterior genera falta de confiabilidad en la información.

Con relación a la labor de supervisión y control que adelantó el Fondo de Desarrollo Local de Suba, a los contratos de asociación y convenios interadministrativos, no se observaron acciones suficientes tendiente para gestionar la eficiente y eficaz ejecución de los proyectos que quedaron bajo la tutela del Instituto de la Participación y la Acción Comunal una vez se suprimió esta UEL, y que implicó una ejecución en el proyecto No. 0244 “Ampliación mejoramiento y construcción de sedes comunales en la localidad de Suba y Remodelación y/o ampliación de un auditorio”, durante las vigencias 2007 y 2008 de cero pesos al final del ejercicio financiero. Y que genera en consecuencia un riesgo para la ejecución normal de los recursos de la vigencia 2009 que fijó la suma de $700 millones, en el proyecto No. 199 denominado “Mejorando integralmente nuestros barrios” al pretenderse a través de este realizar nuevamente consultoría de estudios, diseños, construcción, adecuación y mantenimiento para doce salones comunales y tres 3 obras civiles.

De otro lado, con el fin de fortalecer el ejercicio del control social para ejercer un control fiscal más efectivo se vinculó al ciudadano al proceso auditor a través de las inspecciones en terreno realizadas a los lugares destinados a la futura construcción de salones comunales donde en asocio con los miembros de las Juntas de Acción Comunal  se determinó la falta de eficiencia por parte del Fondo de Desarrollo Local y el Instituto Distrital  de la Participación y la Acción Comunal en relación con las consultorías contratadas y que han generado gran expectativa en la comunidad, donde se denota la falta de canales de comunicación idóneos con el fin de que los beneficiarios de los proyectos conozcan en su integridad los avances y decisiones técnicas y jurídicas que se desarrollan en los contratos.

Frente a los insumos ciudadanos más relevantes y tenidos en cuenta en el desarrollo de la auditoria, encontramos la quejas radicadas como DPC-193-09 del 6 de febrero y el DPC784-09 del 2 de junio de 2009 de los señores Poliodoro Turga, Héctor A. Castillo y otros residentes de la urbanización Lagos de Suba, sobre la ejecución del Contrato 01-006 de 2006 celebrado entre el Instituto Distrital  de la Participación  y Acción Comunal-IDPAC y la Junta de Acción Comunal del barrio Lagos de Suba, derivado del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 06 de 2006, suscrito con la Alcaldía Local de Suba,  evidenciándose un hallazgo administrativo  ante la falta de gerencia en la ejecución de la obra ante la permanente ineficiencia administrativa en el seguimiento de la misma ya que al momento de la auditoria se encontró agotado al parecer el presupuesto inicial, la obra se encontraba paralizada y muchos de los materiales adquiridos para su ejecución sin las seguridades necesarias para su conservación hasta la reiniciación de la misma, entrabando un conflicto social en la comunidad del barrio Lagos de Suba.

Lo anterior permite conceptuar a la Contraloría de Bogotá, que la gestión adelantada por la Administración Local, en cuanto a la función de administración, supervisión y control de los convenios interadministrativos y los contratos de asociación con organizaciones sin ánimo de lucro que fueron  terminados y liquidados en la vigencia 2008 fue desfavorable, ya que no tuvieron la suficiente gerencia por parte de la administración local contraviniendo los principios de eficiencia, eficacia, economía y equidad en el desempeño de su gestión administrativa, siendo, igualmente,  relevante la necesidad de adelantar seguimientos inmediatos a los proyectos que aún se encuentran en ejecución en el Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal. Sin embargo, las acciones correctivas efectuadas por la administración local para dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento fueron verificadas, y pese a tener un volumen importante se lograron  soportar teniendo como resultado el cierre de la totalidad de las mismas.

Consolidación de Hallazgos

En el desarrollo de la presente auditoria, tal como se detalla en el anexo 1, se detectaron cinco (5) hallazgos administrativos.

A fin de lograr que la labor de auditoria conduzca a que se emprendan actividades de mejoramiento de la gestión pública, el Fondo de Desarrollo Local de Suba, debe diseñar un Plan de Mejoramiento que permita solucionar las deficiencias puntualizadas en el menor tiempo posible, documento que debe ser remitido a la Contraloría de Bogotá dentro de los tres (3) días siguientes al recibo del informe.

El Plan de Mejoramiento, debe detallar las medidas que se tomarán respecto de cada uno de los hallazgos identificados, cronograma en que implementarán los correctivos, responsables de efectuarlos y del seguimiento a su ejecución.

Bogotá, D.C, noviembre de 2009.

GLADYS AMÁLIA RUSSI GOMEZ

Directora para el Control Social y Desarrollo Local

# 2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

## 2.1. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

Como resultado de la revisión y seguimiento adelantado al Plan de Mejoramiento vigente, se evidenció que los compromisos adquiridos con relación a las acciones propuestas al 30 de junio de 2009, de acuerdo con la conformidad dada por la Dirección para el Control Social y Desarrollo Local mediante Oficio radicado con el No. 2009-112-009601-2 del 18 de junio de 2009 y a lo dispuesto en la Resolución Reglamentaria 021 de 2007 se determinó que de las ciento tres (103) acciones correctivas presentadas, la totalidad fueron cerradas, obteniendo un cumplimiento del 100% (satisfactorio).

Cabe resaltar el esfuerzo realizado por el FDLS, en desarrollo y seguimiento al Plan de Mejoramiento con la conformación y organización de una bitácora integrada  por  cuatro (4) AZ, que contienen en primer lugar un índice compuesto por capítulo, origen, hallazgo, observación y número de acta; en segundo lugar la hoja de vida de cada hallazgo, con sus componentes: descripción del hallazgo, acción a tomar, responsable, recursos, fecha de implementación, actividades a realizar, fecha de seguimiento y observaciones.

## 2.2. EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN TERMINADA Y LIQUIDADA EN LA VIGENCIA 2008, CELEBRADA DIRECTAMENTE POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

Para la auditoria se realizó inicialmente una selección de los contratos y convenios que hubieran sido terminados o liquidados durante la vigencia fiscal de 2008 dentro de los siguientes proyectos:

- No. 236 “Realizar programas y eventos culturales y artísticos para la comunidad de Suba”

- No. 251 “Fortalecimiento del sistema ambiental local”

- No. 255 “Restauración ecológica”

Una vez identificados los mismos se obtuvieron contratos y convenios por la suma de $1.609.31 millones de los cuales se tomo como muestra el equivalente al 47% del valor comprometido, por la suma de $753 millones. Así mismo en mesa de trabajo se amplió la muestra para analizar contratos de consultoría relacionados con salones comunales que se encuentran atrasados en su ejecución y que han generado un impacto negativo en diez salones comunales de la localidad de Suba.

Por último, se determinó que los recursos para los proyectos ambientales señalados en la vigencia 2008 sufrieron serias dificultades para alcanzar el cumplimiento de las metas trazadas en el Plan de Desarrollo Local, como quiera que los recursos comprometidos con el Jardín Botánico José Celestino Mutis a través del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 5 de 2008 tuvieron que ser devueltos al presupuesto local mediante acta No. 017 del 23 de junio de 2009, ante la imposibilidad financiera de ejecutar los recursos, como se observa en el presente cuadro:

CUADRO 3

EJECUCIÓN PROYECTOS AMBIENTALES PLAN DE DESARROLLO LOCAL

VIGENCIA 2008

Cifras en millones de pesos

| Nombre del Proyecto | COMPROMETIDO | % |
| --- | --- | --- |
| No. 251 “Fortalecimiento del sistema ambiental local” | 1.079.3 | 100% |
| JARDIN BOTANICO | 333.6 | 31% |
| OTROS EJECUTORES | 745.8 | 69% |
| No. 255 “Restauración ecológica” . | 1.046.5 | 100% |
| JARDIN BOTANICO | 726.0 | 69% |
| OTROS EJECUTORES | 320.5 | 31% |
| TOTAL PROYECTOS AMBIENTALES | 2.125.9 | 100% |
| EJECUTADOS | 1.066.3 | 50% |

Fuente: Oficina de Presupuesto FDLS

Se evidenció que más del 50% de los recursos destinados para la totalidad de proyectos ambientales no fueron ejecutados, incluso siendo el más crítico el de restauración ecológica con tan solo un 31% ante la confianza depositada por el Fondo de Desarrollo Local de Suba en el Jardín Botánico en el mencionado convenio. En consecuencia, se incluyó el convenio en la muestra de contratación.

2.2.1. Convenio de Asociación No. 021 de 2007 celebrado entre la Casa de la Cultura-Unión Temporal y el Fondo de Desarrollo Local de Suba - FDLS

Objeto: “Realizar y apoyar programas, eventos culturales y artísticos para la comunidad de Suba, que incluyan actividades en música tradicional colombiana, formación en danza, comunicación, radio, video, fotografía, teatro, títeres y las actividades permanentes de las Casa de la Cultura de Suba, con El FONDO relacionado con el proyecto 236”.

Valor del Contrato: $ 418.280.000, oo

Aporte FDLS: $ 328.300.000, oo

Aporte Ejecutor: $ 89.980.000, oo

Plazo:	Ocho (8) meses

Control y vigilancia: Alcaldía Local de Suba (interventor)

Acta de Inicio: noviembre 7 de 2007

Convenio de Interventoría No. 078 de 2007 por $ 25.000.000,oo

Primer Informe bimestral: Enero 7 de 2008

Primer Pago – O. P. No. 68 de febrero 8 de 2008 por $ 70.754.310,oo

Segundo Informe bimestral: marzo 11 de 2008

Segundo Pago – O. P. No. 233 de marzo 17 de 2008 por $ 70.754.310,oo

Tercer Informe Bimensual: Mayo 16 de 2008

Tercer Pago – O. P. No. 496 de junio 3 de 2008 por $ 70.754.310,oo

Cuarto Informe-Final de agosto 19 de 2008

Cuarto Pago –O. P. No. 861 de agosto 22 de 2008 por 71.754.310,oo

Acta de Liquidación de septiembre 2 de 2008

En desarrollo del proyecto 236 y del convenio de asociación, se establecen cinco programas a realizar:

1. Objetivo: “Dar continuidad al desarrollo de los procesos de formación, organización, fomento, difusión y proyección que se adelantan en el programa casas de la cultura en Suba con la vinculación activa y permanente de las Casas de la cultura de Suba Centro, ciudad Hunza y Rincón-occidente, alrededor de diferentes expresiones artísticas dirigidas a niños y niñas, jóvenes y adultos que aporte a la formación de ciudadanos artistas , la construcción de sentidos de identidad, el reconocimiento del barrio, la localidad y la ciudad”.

Población Objetivo: 15000 beneficiarios (2007) entre niños, niñas, adultos jóvenes, adultos y adultos mayores

Concepto de viabilidad No. 09 abril 17 de 2007

Certificado de Registro No. 13 de abril 17 de 2007    por $ 86.000.000, oo

Certificado de disponibilidad: No. 459 de abril 30 de 2007 por $ 81.200.000, oo

2. Objetivo: “Promover y consolidar el desarrollo de la actividad teatral local a través del fomento de acciones en formación, creación, producción, circulación y apropiación que posibiliten el fortalecimiento de procesos de participación, organización y gestión del sector, y contribuya con la promoción defensa de los derechos culturales y artísticos y con la dinamización de espacios para el encuentro y la convivencia ciudadana en la localidad”.

Población Objetivo 930 (2005); 3200 (2006) y 2670 (2007)

Concepto de Viabilidad No. 26 mayo 14 de 2007

Certificado de Registro No. 045 de mayo 17 de 2007 por $ 63.800.000, oo

Certificado de D. P.       No. 614 de junio 27 de 2007 por $ 57.400.000, oo

3. Objetivo: “Implementar un programa de formación en producción radiofónica, fotografía y video desde el cual se generen procesos de organización y participación en la localidad en torno al desarrollo comunitario y la comunicación”.

Población objetivo: 980 (2005); 2115 (2006); 2095 (2007)

Concepto de Viabilidad No. 04 de abril 16 de 2007

Certificado de Registro No. 10 de abril 17 de 2007 por $ 64.700.000, oo

Certificado de D. P.      No. 615 de junio 27 de 2007 por $ 60.700.000, oo

4. Objetivo: “Desarrollar un programa de formación que fortalezca y consolide las áreas de danza urbana, tradicional y capoeira, que posibilite la cualificación del trabajo dancístico en grupos artísticos, grupos juveniles, organizaciones culturales y comunidad en general de la localidad de Suba brindando apoyo necesario a nivel humano, logístico y técnico”.

Población Objetivo: 1660 (2005); 2088 (2006); 2225 (2007)

Concepto de Viabilidad No. 08 abril 16 de 2007

Certificado de Registro No. 016 de abril 17 de 2007 por $ 78.800.000,oo

Certificado de D. P       No. 613 de Junio 27 de 2007 por $ 73.200.000,oo

5.  Objetivo: “Promover, rescatar, difundir y mantener vigentes nuestros valores autóctonos nacionales y nuestra expresión cultural musical, a través de talleres de capacitación en apreciación musical y folclore, gramática musical, canto, guitarra, tiple, bandola, requinto, cuatro, percusión, conjuntos y ensambles a las juventudes de la localidad de Suba y a todos aquellos interesados en preservar los aires y ritmos folclóricos nacionales, mantener nuestra identidad nacional a través de los diferentes ritmos autóctonos de cada región colombiana, lograr participar en festivales folclóricos y populares  nivel local, regional, departamental, nacional e internacional, y empezar a gestar el festival de música, tradiciones y populares de Suba”.

Población Objetivo: 900 ciudadanos (2007)

Concepto de Viabilidad No. 015 de abril 30 de 2007

Certificado de Registro No. 057 de Junio 22 de 2007 por $ 60.000.000,oo

Certificado de D. P.      No. 612 de Junio 27 de 2007 por $ 55.800.000,oo

2.2.1.1. Hallazgo administrativo

Se configuró hallazgo administrativo como quiera que existen grandes debilidades en el seguimiento al comprometer en un solo contrato de asociación todos los componentes del proyecto, los cuales no guardan coincidencia entre sí. De otro lado, la carpeta contractual no contiene toda la documentación que soporte la forma en que fueron ejecutados los recursos, sin embargo obra aval de la interventoría sobre su eficiente ejecución; por último, existen debilidades en el manejo de la carpeta contractual teniendo en cuenta que se confunden los soportes de ejecución de los componentes siendo una debilidad al sistema de control interno. Transgrediendo los literales h) del artículo 2, Objetivos del sistema de control interno, y a) y b) del artículo 4. Elementos del sistema de control interno, de la Ley 87 de 1993.

2.2.2. Contrato Interadministrativo de Cofinanciación No. 005 de 2008 celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Suba –FDLS y el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

Objeto: “Aunar esfuerzos y recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos  orientados a la ejecución de los componentes: a) Consolidación de experiencias de restauración ambiental en la estructura ecológica principal de Suba: implementación de rutas de interpretación  ambiental y aplicación de diseños de restauración ecológica en cerros y micro-cuencas de humedales de Suba; Fortalecimiento de la Aulas Ambientales y fortalecimiento de las redes sociales dedicadas  a la agricultura urbana”.

Valor: $1.402.635.000,oo

Valor aporte del FDLS: $1.059.635.000,oo

Aporte JBB: $343.000.000,oo

Fecha de suscripción: 19 de diciembre de 2008

Fecha de iniciación: 2 de febrero de 2009

Acta de suspensión: 5 de febrero de 2009

Acta de terminación de común acuerdo: 27 de mayo de 2009.

2.2.2.1. Hallazgo administrativo

Como se señalo en la introducción del análisis a la contratación, se observó en el proceso auditor que los recursos comprometidos  por el FDLS a través del presente convenio tuvieron como consecuencia la liberación de los recursos ante la falta de previsión de los trámites presupuéstales necesarios ante la Secretaria de Hacienda Distrital como quiera que era necesario agotar una serie de procedimientos para la incorporación de los recursos en el Jardín Botánico José Celestino Mutis, generando la imposibilidad de la ejecución de los mismo, como pudo observarse en el cumplimiento de metas de los proyectos ambientales, en especial lo que respecta a la vigencia 2008.

La falta de gerencia y eficiencia en adelantar procesos contractuales establecidos en la ley de contratación estatal y la falta de planificación de quien sería el final ejecutor de los recursos generó como consecuencia que la comunidad de Suba no pudiese tener acceso en la vigencia fiscal correspondiente y pese a comprometer los recursos en diciembre de 2008, finalmente, tampoco se cumplieron las metas previstas en los proyectos. Constituyéndose en consecuencia un hallazgo administrativo. Transgrediendo el artículo 3º Características del Control Interno, de la Ley 87 de 1993, que expresa:”El Sistema de Control Interno forma parte integrante de los sistemas contables, financieros, de planeación, de información y operacionales de la respectiva entidad”.

2.2.3. Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 005 de 2007 celebrado entre la entidad sin ánimo de lucro Fundación Humedal La Conejera y el Fondo de Desarrollo Local de Suba –FDLS

Objeto: “Implementar la fase II del proyecto de recuperación ecológica y el manejo sostenible de la quebrada La Salitrosa con la participación activa de la comunidad asentada en su microcuenca hidrográfica, durante el año 2008”

Valor: $127.160.100,oo

Aporte FDLS: $ 109.500.000,oo

Aporte Fundación La Conejera: $ 17.660.100,oo

Fecha de suscripción: 15 de junio de 2007

Fecha de iniciación: 22 de agosto de 2007

Plazo de ejecución: siete (7) meses a partir del acta de iniciación

Fecha de terminación inicial: 22 de abril de 2008

Convenio Inter administrativo de cofinanciación No. 012 de 2007 celebrado entre la entidad sin ánimo de lucro Fundación Gaia Suna Amigos del Patrimonio Cultural y Natural y el Fondo de Desarrollo Local de Suba –FDLS

Objeto: “Continuar y consolidar el proceso participativo local para la construcción y aplicación colectiva de acciones de restauración ecológica en el brazo del humedal de Tibabuyes, que involucre directamente a los vecinos y las comunidades educativas del área de influencia en el trabajo ambiental para la sostenibilidad física, biótica y social de las intervenciones preventivas y operativas a realizar en el marco de los instrumentos técnicos y de la Política de Humedales del Distrito”

Valor: $80.000.000,oo

Aporte FDLS: $ 65.000.000,oo

Aporte UNAD: $15.000.000,oo

Fecha de suscripción: 20 de junio de 2007

Fecha de iniciación: 29 de noviembre de 2007

Plazo de ejecución: seis (6) meses a partir de la fecha del acta de iniciación

Fecha de terminación inicial: 15 de agosto de 2008

Convenio interadministrativo de cofinanciación No. 017-2007, celebrado entre la Fundación Humedal de Torca Guaymaral y el Fondo de Desarrollo Local de Suba –FDLS

Objeto: “Apoyar el proceso generado durante la ejecución del convenio 1115-06 del 2006 mediante la dinamización de los procesos sociales existentes, intervención en áreas de conexión ecológica que articulan un vallado y la ronda del humedal, como alternativa de saneamiento para el sistema hídrico del humedal de Guaymaral”

Valor: $ 84.200.000,oo

Aporte FDLS: $70.000.000,oo

Aporte Fundación Humedal de Torca Guaymaral: $ 14.200.000,oo

Fecha de suscripción: 25 de Junio de 2007

Fecha de iniciación: 29 de noviembre de 2007

Plazo de ejecución: seis (6) meses a partir de la fecha del acta de iniciación

Fecha de terminación inicial: 29 de mayo de 2007

Convenio de cofinanciación No. 015 de 2007 celebrado entre el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura – IICA y el Fondo de Desarrollo Local de Suba.

Objeto: “Realizar el acompañamiento metodológico y operativo a las redes sociales, para la consolidación de los procesos organizativos de las redes de agricultura ecológica urbana y rural en la localidad de Suba”.

Valor: 223.875.000 m/c

Aporte FDLS: 180.600.000

Aporte IICA: 43.275.000

Fecha de suscripción: 22 días del mes de junio de 2007

Fecha de iniciación: 9 de Octubre del 2007

Plazo de ejecución: diez (10) meses

Fecha de terminación inicial: 8 de Agosto del 2008

Acta de liquidación parcial No.1: 4 De diciembre del 2007 por valor de $72.240.000

Orden de pago No: 1128 Diciembre 13 del 2007 por valor de $72.240.000

Certificación de Registro presupuestal No: 598 por valor de $ 180.600.000

Certificación de Registro presupuestal No: 540 por valor de $108.360.000 que reemplaza el CRP 598 del 2007 por constituirse como reserva y beneficiario al IICA identificado con NIT 860025119-0.

2.2.3.1. Hallazgo administrativo

De la revisión realizada, se concluye que se puede presentar pérdida de documentos o cambio de hojas en cualquiera de los expedientes, debido a la falta de foliación definitiva, encontrándose varias foliaciones en una misma hoja, por la manipulación por parte de diferentes funcionarios del área. Es decir, no se da cumplimiento al literal e) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993, lo que se configura en un hallazgo de carácter administrativo.

Se observó incumplimiento por parte de los contratistas a las cláusulas establecidas en los convenios, en especial a las relacionadas con la rendición de los informes periódicos, toda vez que, en algunos de ellos no se rinden el número de informes pactados en la minuta del convenio. Evidenciándose así mismo, fallas de control por parte de la supervisión que debe adelantar el FDLS. Constituyéndose  en consecuencia un hallazgo de carácter administrativo por la transgresión de los literales h) del artículo 2, Objetivos del sistema de control interno, y a) y b) del artículo 4. Elementos del sistema de control interno, de la Ley 87 de 1993.

Igualmente se observaron las mismas falencias administrativas en el Convenio interadministradtivo No 01-06-2006 suscrito entre el Jardín Botánico “José Celestino Mutis” el Departamento Administrativo de Medio Ambiente – DAMA en representación de los Fondos de Desarrollo Local de Santafé, Usme, Usaquén, Suba, Tunjuelito y Engativá.

Objeto:”Aunar esfuerzos técnicos, humanos y económicos para el fortalecimiento de la agricultura urbana en las localidades para la ejecución de los proyectos 2137 “Sistema local de seguridad alimentaria y Agricultura Urbana” Componente: Seguridad Alimentaria y Agricultura Urbana, en la localidad de Santafé; 6209 “Fortalecimiento al Sistema Ambiental y Mitigación del Riesgo” Componente Agricultura Urbana en la localidad de Tunjuelito; 112 -2006 “Fomentar la Agricultura Urbana a los habitantes de la localidad “Componente Agricultura Urbana localidad de Usme; 251 “Fortalecimiento del Sistema Ambiental Local a través de la construcción y aplicación  de la estrategias de trabajo socioambientales con participación de los grupos de actores locales” Componente: Formación empresarial de Agricultura Urbana en la localidad de Suba; 2370 “ Campaña de educación ambiental para el manejo racional del medio ambiente” Componente: Agricultura Urbana Localidad de Engativá; 352  Apoyo a programa de nutrición y seguridad alimentaria” Componente Agricultura Urbana en la localidad de Usaquén , del Distrito Capital”.

Fecha de suscripción: 30 de noviembre de 2006

Fecha de Acta de Inicio: 16 de marzo de 2007

Fecha de terminación: 15 de enero de 2008

Plazo Inicial: Doce (12) meses

Valor: $185.000.000,oo

Mediante petición elevada por la señora LUCILA PEREZ VIDES ante esta Oficina Local de Suba se procedió a la revisión del convenio Inter. Administrativo donde se determinó que existen problemas en el acopio de la documentación por parte del FDL en las carpetas contractuales, las cuales no tienen ningún tipo de seguridad documental, no se encuentran debidamente foliadas, vulnerándose lo establecido en la Ley  87 de 1993.

Así mismo, se verificó cada una de las inquietudes planteadas por la peticionaria determinándose que no es de competencia de la entidad el determinar posibles conductas agresivas o delictivas del señor HERNANDO ROZO.

Sin embargo a lo que respecta  al desarrollo del proyecto se determinó que los elementos entregados en su ejecución eran de consumo por parte de los beneficiarios razón por la cual no existe entrega a través de figuras como comodato, las producciones, es decir los materiales verdes producto del proceso,  cada grupo decidió como distribuirlos y/o consumirlos y que cualquier valor agregado de estos procesos son considerados impactos del proyecto en la comunidad, dado el enfoque de formación o capacitación del proyecto desde su formulación.

Así mismo, no se observó por parte del FDLS suficiente supervisión en el desarrollo del convenio, incluso en la minuta contractual se establece en la Cláusula Octava que el convenio tendrá un comité técnico conformado por delegados de ambas entidades, no obrando en la carpeta actas donde se de alcance y cumplimiento a las funciones técnicas, de seguimiento y administrativas.

De otro lado, se observó que la comunidad en reiteradas ocasiones se ha manifestado por la baja ejecución de los proyectos ambientales de la localidad, situación que en materia de los proyectos de agricultura urbana aún persiste como se expuso en los acápites anteriores pese a la destinación de cuantiosos recursos para los proyectos medioambientales de la localidad.

Análisis de Contratos de Salones Comunales con recursos del Fondo de Desarrollo Local de Suba

Se evidenció una baja ejecución del proyecto No. 0244 “Ampliación mejoramiento y construcción de sedes comunales en la localidad de Suba y Remodelación y/o ampliación de un auditorio”, debido a la deficiente gerencia en su desarrollo en el marco del Plan de Desarrollo Local afectando en consecuencia a las Juntas de Acción Comunal  y las comunidades de la localidad, más aún cuando para el nuevo plan de desarrollo Local se han destinado para este tipo de proyectos en la vigencia 2009 la suma de $9.676 millones, en el proyecto No. 199 denominado “Mejorando integralmente nuestros barrios”

En consecuencia, se hizo necesario comenzar la revisión de los contratos más relevantes  y que por su tardanza en la ejecución han generado traumatismos para sus beneficiarios y un alto grado de expectativa social, que no ha sido satisfecha:

2.2.4. Contrato de Consultoría UEL- DAACD 11-16-022-00-2006 celebrado entre el Departamento Administrativo de Acción Comunal Distrital- UEL- Fondo de Desarrollo Local de Suba – Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda y HELMANPH JOSE OLMOS SOLER.

Objeto: “Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste, la consultoría para la obtención de las licencias necesarias para ejecutar la intervención que requieran diferentes equipamientos comunitarios de las localidades de Suba y Puente Aranda de Bogotá D.C., de conformidad con las condiciones técnicas, económicas y financieras establecidas en el pliego de condiciones, los dos(2) adendas y la propuesta presenta por el contratista los cuales hacen parte integral del presente contrato”.

Fecha de Acta de Inicio: 19 de enero de 2007.

Fecha de terminación: 18 de octubre de 2009.

Prorrogas: 3

Plazo Inicial: 1 año.

Plazo de ejecución al momento de la visita fiscal: dos años y nueve meses.

Pagos que se le han realizado al contratista

Valor inicial: $121.350.011 y Puente Aranda $21.575-162

2.2.4.1. Hallazgo administrativo

Para el análisis del contrato se realizó visita fiscal al Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal en consecuencia se observó que a través de dicha contratación se fijaron la consultoría de ocho salones comunales de la localidad de suba, y se determinó el avance del proyecto, así:

1)Altos del Rincón, no fue viable en aplicación del Decreto 465 de 2006 ya que el Departamento Administrativo de Planeación Distrital adopto el Plan Maestro de Equipamientos de que Cultura, donde están incluidos los salones comunales. Es una zona verde comunal que no está delimitada.

2) Puertas del Sol II, tampoco fue viable porque tenía afectación del canal del Salitre.

3) Amberes, se encuentra en la Defensoría del Espacio Público que se encuentra en revisión de expediente y suscripción de formulario de licencia de construcción por parte del Defensor.

4) Río Bamba, se encuentra en la Defensoría del Espacio Público que se encuentra en revisión de expediente y suscripción de formulario de licencia de construcción por parte del Defensor.

5) Verona, se encuentra en la Defensoría del Espacio Público que se encuentra en revisión de expediente y suscripción de formulario de licencia de construcción por parte del Defensor.

6) Jordan I Sector, está por radicar en la Curaduría Urbana por parte del Consultor nuevamente, mediante resolución 09-1-0363 del 7 de julio de 2009, la Curaduría No. 1 archivó la Solicitud de Reconocimiento de una construcción existente y licencia de construcción en la modalidad de ampliación, modificación, reforzamiento estructural y demolición parcial.

7) Victoria Norte, la Curaduría 4 mediante Resolución No. 09-4-723 del 13 de mayo de 2009, “Por medio de la cual se declara que operó el desistimiento tácito de la solicitud de licencia de conformidad con el artículo 30 del decreto 564 de 2006.

8) Lisboa, está en estudio de vulnerabilidad, ya tienen diseños arquitectónicos, no se han presentado a la curaduría aún.

Igualmente, se realizó visita por parte del Equipo Auditor a cada uno de los espacios destinados para salones comunales y que al parecer a la fecha no han podido obtener inversión social local, ante la falta de las licencias, estudios de sostenibilidad de gastos recurrentes, análisis de vulnerabilidad, estudios y diseños, presupuesto y programación de obra, productos que deben ser entregados con la debida ejecución del contrato objeto de estudio

Como se observó en la visita realizada a los espacios en asocio con los Presidentes de las Juntas de Acción comunal, se pudo establecer la inconformidad de las comunidades frente a la ejecución del contrato y la desinformación   entorno a los trámites y etapas reales de ejecución, así:

| Salón Comunal Java I Sector, ingreso | Parte lateral, Salón Comunal Java I Sector |
| --- | --- |
| Salón Comunal Victoria Norte | Salón Comunal Victoria Norte |
| Salón Comunal Victoria Norte, letrero de identificación | Salón Comunal Victoria Norte, no se ha retirado el aviso pese a que la Curaduría emitió resolución de desistimiento tácito |
| Salón Comunal Lisboa donde opera Comedor Comunitario | El Salón comunal de Lisboa presenta deterioro y filtración de humedad de sus estructuras |
| Salón Comunal Verona, es un lote que amenaza problemas de inseguridad para la comunidad. | Salón Comunal Verona, la comunidad entregó el predio al distrito esperando inversión. |
| Terreno donde de acuerdo a la comunidad se pretende construir el Salón Comunal Puerta del Sol II Sector aledaño a un CAI | Terreno donde de acuerdo a la comunidad se pretende construir el Salón Comunal Puerta del Sol II Sector aledaño a un CAI |
| Al parecer hay confusión en el lugar de ubicación del futuro Salón Comunal ya que este es el caño que al parecer presenta afectación y que se encuentra a una cuadra del lugar señalado por el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barro Puerta del Sol II Sector |
| Este es el único lugar de almacenamiento del barrio para lo elementos que adquieren a través de los proyectos. |  |

Se observó en consecuencia falta de gerencia por parte del Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal y el Alcalde Local de Suba en la administración de los recursos, que implica que hasta no terminarse dichas consultorías objeto de estudio no es posible adelantar ningún tipo de  obra civil de ampliación, mejoramiento ó construcción de los salones comunales mencionados.

Así mismo, pudo determinarse debilidades en el manejo de la documentación, ya que no existe evidencia documental idónea en el FDLS constituyendo lo anterior un hallazgo administrativo.

Contrato de Consultoría UEL- DAACD No. 11-040-2005 celebrado entre el Departamento Administrativo de Acción Comunal Distrital UEL Fondo de Desarrollo Local de Suba y el Consorcio Salones ZR.

Objeto: “Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste, la consultoría para la obtención de licencias de construcción necesarias para ejecutar la intervención que requieran los salones comunales de la localidad de Suba de Bogotá D.C., de conformidad con las condiciones técnicas, económicas y financieras establecidas en el pliego de condiciones, los cinco (5) adendos y la propuesta presentada por el contratista y que hace parte integral del presente contrato”.

Suscripción del contrato: 21 de diciembre de 2005.

Fecha de Acta de Inicio: 6 de febrero de de 2006

Fecha de terminación: 5 de noviembre de 2009

Prorrogas: Ha tenido cuatro (4) prorrogas, 1) suscrita el 4 de diciembre de 2006 por un término de ocho (8) meses; 2) Del 3 de agosto de 2007 por el término de seis meses 3) el cinco de febrero de 2008 por un término de siete (7) meses; 4)

Suspensiones: Sí, suscrita el 2 de noviembre de 2008, por seis (6) meses,

Plazo Inicial: 10 meses

Plazo de ejecución al momento de la visita fiscal: Tres (3) años y ocho (8) meses

Valor inicial del contrato: $17.348.000

Pagos que se le han realizado al contratista: Fase 1 y 2  y el 30 % de la fase cuatro para un total de $3.042.000

Igualmente, en el desarrollo de la Auditoria se realizo visita fiscal para determinar  el estado del contrato en relación con la dos Juntas de Acción Comunal beneficiarias del mismo, teniendo como resultado que:

El Salón comunal de Bochalema al momento de la visita era viable en el sentido de que se puede iniciar su trámite ante la Curaduría, sin embargo por indagación del equipo auditor se determinó que el contratista había conceptuado lo contrario, lo que generó demoras en la ejecución del contrato, bebiendo la entidad solicitar continuar con las siguientes etapas.

| Terreno donde se proyecta construir el Salón Comunal de la Junta de Acción Comunal Bochalema | La Presidenta de la Junta de Acción Comunal Bochalema manifiesta la falta de diligencia en el desarrollo de la consultoría. |
| --- | --- |

En relación con la consultoría del salón comunal del barrio Gloria Lara, se informo por parte del Instituto que no era  viable en aplicación del Decreto 465 de 2006, porque se solicitó delimitación ante el Departamento Administrativo de Planeación Distrital y fue negada esta  desde el 4 de mayo de 2007.

Se evidenció, igualmente, la falta de gerencia por parte del Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal y el Alcalde Local de Suba en la administración de los recursos, que implica que hasta no terminarse dichas consultorías objeto de estudio no es posible adelantar ningún tipo de  obra civil de ampliación, mejoramiento ó construcción de los salones comunales mencionados.

Así mismo, pudo determinarse debilidades en el manejo de la documentación, ya que no existe evidencia documental idónea en el FDLS. Constituyendo todas las anteriores circunstancias un hallazgo administrativo. Transgrediendo el artículo 3  del sistema de control interno, de la Ley 87 de 1993.

## 2.3. ACCIONES CIUDADANAS

En el marco del Plan Estratégico de la Contraloría de Bogotá Objetivo 3:”Contribuir al fortalecimiento del ejercicio del Control Social para lograr un Control Fiscal más efectivo” y teniendo en cuenta el Plan de Actividades y el Memorando de Planeación fue necesario realizar las siguientes actividades:

Se socializó a los asistentes del Comité Local de Control Social celebrado el 11 de junio de 2009, en el salón A de la Casa de la Participación Ciudadana, la responsabilidad que asumirían al integrar el subcomité de seguimiento al proceso auditor, por cuanto serían involucrados como actores en el monitoreo y seguimiento a la ejecución de los proyectos respecto al cumplimiento de metas, sobre las cuales se hicieron las siguientes acciones ciudadanas especiales como revisión de contratos, inspección en terreno, mesas de trabajo ciudadanas, entrevistas a beneficiarios de los proyectos, así:

1.	Convocatoria y realización de Mesas de Trabajo Interinstitucionales sobre humedales, con la EAAB, UAESP, LIME, SDA; las fundaciones: Alma, la Conejera, Torca-Guaymaral, Córdoba, Neotrópico y Ojos de Agua con el fin de establecer el estado de avance de la Política Pública de Humedales en la localidad de Suba y teniendo en cuenta que ésta es desarrollada a través de los proyectos del Fondo de Desarrollo Local de Suba destinado a los humedales de la localidad, se propendió por que se mejore la gestión de las entidades, en especial de la Secretaria de Ambiente y de la Empresa de Acueducto de Bogotá, con el objeto de mantener una permanente presencia institucional, con la firma del Convenio Marco del 9 de octubre de 2009, se resalta que para la vigencia 2008 los humedales no contaron con administración por casi 10 meses, generando impactos sociales y ambientales negativos.

2.	Convocatoria y realización de jornadas de capacitación con los Contralores Estudiantiles con el fin de desarrollar, compromisos y responsabilidades frente a la comunidad estudiantil. Iniciar un proceso estudiantil y comunitario de control social y auditoria de gestión ambiental que propenda por la construcción social del territorio, mediante la estrategia de educación ambiental eco-pedagógica con aplicación de instrumentos de veeduría y control social desde el contexto de los derechos fundamentales y colectivos.

- Se realizaron inspecciones en terreno en compañía de los presientes de las Juntas de Acción Comunal de los barrios Puerta del Sol, Bochalema, Verona y Lisboa. Al igual que se visitaron los salones de Java I Sector y Victoria Norte. Lo anterior, con el fin de vincular a las comunidades al proceso auditor, al ser afectadas por la baja gestión en el desarrollo de las consultorías que adelanta el  Instituto Distrital para la Participación y la Acción Comunal con recursos del FDLS. Como consecuencia de lo anterior se logró el compromiso del IDPAC en mejorar los procesos de supervisión de los proyectos y el comunicar el estado real de avance del mismo a las comunidades implicadas.

4.      Se realizó inspección a terreno en el sector del barrio Lagos de Suba, con el acompañamiento de la JAC, con el fin de determinar los pormenores del desarrollo del contrato de asociación mediante el cual se esta ejecutando un polideportivo y que ante la falta de supervisión y vigilancia de la ejecución del mismo evidenció que una vez disuelta la UEL del IDEPAC se han generado una gran desarticulación con el FDLS, configurándose un hallazgo de carácter administrativo.

5. Seguimiento pacto ético

Para mejorar los tiempos de viabilización de la formulación de proyectos el FDLS ha realizado 2 reuniones con las Unidades Ejecutivas Locales bajo las directrices de la Subsecretaria de Asuntos Locales de la Secretaria Distrital de Gobierno.

En cuanto a la formulación y viabilización de los proyectos de los sectores del Decreto 612 de 2007 referente a la participación, ambiente, desarrollo económico y cultura, el Alcalde Local realiza reuniones de formulación y mesas de trabajo con los diferentes sectores (mesas, consejos, instancias de participación, etc.)

Se verificó  que los proyectos que requieren de viabilización por las diferentes Unidades Ejecutivas Locales al comparar la vigencia 2008 frente a la vigencia 2009,  a 30 de septiembre de 2008 la Alcaldía Local de Suba tenía una ejecución con registros presupuestales de 25.64% y a octubre de 2009 tiene compromisos suscritos por el 38% del presupuesto asignado.

CUADRO 4

SEGUIMIENTO COMPROMISOS PACTO ÉTICO

Fuente: Coordinación Administrativa y Financiera

Sin embargo, es necesario un mayor esfuerzo administrativo para la ejecución de los proyectos que deben ser contratados por parte del FDLS en cuanto a los proyectos de cultura, medio ambiente, productividad y participación ya que a octubre de 2009 presentan muy baja ejecución.

6. Se tramitaron los siguientes Derechos de Petición como insumos al proceso auditor:

Con el fin de contribuir al fortalecimiento del ejercicio del control social como insumo para un control fiscal efectivo y cercano a las necesidades reales de los ciudadanos, encontramos la quejas radicadas como DPC-193-09 del 6 de febrero y el DPC784-09 del 2 de junio de 2009 del señor Poliodoro Turga, Héctor A. Castillo y otros residentes de la urbanización Lagos de Suba, sobre la ejecución del Contrato 01-006 de 2006 celebrado entre el Instituto Distrital  de la Participación  y Acción Comunal-IDPAC y la Junta de Acción Comunal del barrio Lagos de Suba, derivado del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 06 de 2006, suscrito con la Alcaldía Local de Suba, cuyo objeto es: “Desarrollar la construcción del patinódromo y la pista atlética dentro del parque ubicado en la Cra. 102 A con calle 128 del Barrio Lagos de Suba”, donde los peticionarios solicitan una investigación a la ejecución del contrato mencionado por irregularidades del mismo y que se encuentran descritas en el DPC radicado en el IDPAC con el No. ER21810 y Personería de Bogotá con el No. 2008ER51575 el 19 de noviembre de 2008 (folios adjuntos a los Papeles de trabajo); además de los radicados en la Contraloría y Procuraduría General de la Nación el 9 y 10 de diciembre de 2008.

Con el oficio No. 5859-2008 del 11 de diciembre de 2008, el IDPAC respondió con las explicaciones correspondientes a los puntos solicitados y fue recibido por el Señor Poliodoro Turga el 12 de diciembre de 2008 (folios  Papeles de Trabajo)

No satisfechos los 	quejosos con las explicaciones dadas por el Gerente de Proyectos del IDPAC, con radicados 2009EE6043 del 3 de febrero de 2009 ante la Contraloría General de la República y el ER-899925 del 9 de febrero de 2009 de la Contraloría de Bogotá, remiten copias en siete (7) folios y un CD las respectivas comunicaciones, para que se atienda de conformidad con las competencias.

2.3.1. Hallazgo administrativo

Contrato No. 01-006-06 con entidad privada sin ánimo de lucro celebrado entre el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal-IDPAC y la J.A.C. del Barrio Urbanización Lagos de suba, derivado del convenio interadaministrativo de cofinanciación No. 06 de 2006 suscrito con la Alcaldía Local de Suba, con el objeto de realizar el proceso de capacitar, formulación, ejecución y garantizar la sostenibilidad de un proyecto social participativo, conformado por un componente de obra y uno social dentro del marco del proyecto Ejecución de Obras con Participación Ciudadana IDPAC, desarrollar la construcción del patinódromo y la pista atlética dentro del parque ubicado en la Cra. 102 A con calle 128 del Barrio Lagos de Suba, por valor de $ 368.148.759,oo, con un plazo inicial de seis (6) meses

y una vigencia de diez meses

Interventoría: Mauricio Vargas-COINCG

Fecha de suscripción: Septiembre 19 de 2007

Acta Avance de obra: Mayo 27 de 2008 (folio 39)

Verificada y convalidada la información y documentación existente sobre el contrato objeto de la auditoría, se procedió a realizar visita en terreno, tanto a la Junta de Acción Comunal del Barrio Lagos de Suba como contratista y en igual forma a la Gerencia de Proyectos del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal como contratante e interventora del mismo.

Registro fotográfico:

| Las lozas de la pista presenta fisuras | La obra se encuentra suspendida ante el agotamiento del presupuesto |
| --- | --- |
| No existen suficientes seguridades para evitar el hurto de materiales como pudo verificarse en la visita realizada a la obra. |

Demoras en la ejecución de la obra:

Inicialmente el problema fue el cambio de director de obra del proyecto Ingeniero Héctor Osorio, el cual la junta tuvo que hacer una nueva convocatoria para elegir otro director (se deja constancia que se presenta documento de evaluación de directores de obra de fecha 17 de septiembre de 2007, según radicado 2007EE11972 0).

Deficiencias en la ejecución de la obra:

- Contratación de varios  directores de obra e interventores.

- Interrupción de la obra por parte del interventor, debido a mala calidad del concreto de las placas, no cumpliendo con la resistencia mínima exigida por la norma; luego solicitando que se hicieran las pruebas de laboratorio para comprobar la calidad de dichas resistencias.

- Entrega incompleta de estudios y diseños por parte del IDPAC a la JAC

Por la falta de gerencia en la ejecución de la obra se ha observado una permanente ineficiencia, generándose el riesgo que la obra no sea terminada y cumpla el objetivo para el cual se destinó la inversión ya que al momento de la auditoria se encontró agotado al parecer el presupuesto inicial y estando en trámite una adición en un constante conflicto entre el Instituto para la Participación y la Acción Comunal y la Junta de Acción –comunal de lagos de Suba en su calidad de contratista del proyecto constituyéndose en consecuencia un hallazgo administrativo. Transgrediendo el artículo 3  del sistema de control interno, de la Ley 87 de 1993.

Convenio interadministrativo No 01-06-2006 suscrito entre el Jardín Botánico “José Celestino Mutis” el Departamento Administrativo de Medio Ambiente – DAMA en representación de los Fondos de Desarrollo Local de Santafé, Usme, Usaquén, Suba, Tunjuelito y Engativá.

Objeto:”Aunar esfuerzos técnicos, humanos y económicos para el fortalecimiento de la agricultura urbana en las localidades para la ejecución de los proyectos 2137 “Sistema local de seguridad alimentaria y Agricultura Urbana” Componente: Seguridad Alimentaria y Agricultura Urbana, en la localidad de Santafé; 6209 “Fortalecimiento al Sistema Ambiental y Mitigación del Riesgo” Componente Agricultura Urbana en la localidad de Tunjuelito; 112 -2006 “Fomentar la Agricultura Urbana a los habitantes de la localidad “Componente Agricultura Urbana localidad de Usme; 251 “Fortalecimiento del Sistema Ambiental Local a través de la construcción y aplicación  de la estrategias de trabajo socioambientales con participación de los grupos de actores locales” Componente: Formación empresarial de Agricultura Urbana en la localidad de Suba; 2370 “ Campaña de educación ambiental para el manejo racional del medio ambiente” Componente: Agricultura Urbana Localidad de Engativá; 352  Apoyo a programa de nutrición y seguridad alimentaria” Componente Agricultura Urbana en la localidad de Usaquén , del Distrito Capital”.

Fecha de suscripción: 30 de noviembre de 2006

Fecha de Acta de Inicio: 16 de marzo de 2007

Fecha de terminación: 15 de enero de 2008

Plazo Inicial: Doce (12) meses

Valor: $185.000.000,oo

Mediante petición elevada por la señora LUCILA PEREZ VIDES ante esta Oficina Local de Suba se procedió a la revisión del convenio Inter. Administrativo donde se determinó que existen problemas en el acopio de la documentación por parte del FDL en las carpetas contractuales, las cuales no tienen ningún tipo de seguridad documental, no se encuentran debidamente foliadas, vulnerándose lo establecido en la Ley  87 de 1993.

Así mismo, se verificó cada una de las inquietudes planteadas por la peticionaria determinándose que no es de competencia de la entidad el determinar posibles conductas agresivas o delictivas del señor HERNANDO ROZO.

Sin embargo a lo que respecta  al desarrollo del proyecto se determinó que los elementos entregados en su ejecución eran de consumo por parte de los beneficiarios razón por la cual no existe entrega a través de figuras como comodato, las producciones, es decir los materiales verdes producto del proceso,  cada grupo decidió como distribuirlos y/o consumirlos y que cualquier valor agregado de estos procesos son considerados impactos del proyecto en la comunidad, dado el enfoque de formación o capacitación del proyecto desde su formulación.

Así mismo, no se observó por parte del FDLS suficiente supervisión en el desarrollo del convenio, incluso en la minuta contractual se establece en la Cláusula Octava que el convenio tendrá un comité técnico conformado por delegados de ambas entidades, no obrando en la carpeta actas donde se de alcance y cumplimiento a las funciones técnicas, de seguimiento y administrativas.

De otro lado, se observó que la comunidad en reiteradas ocasiones se ha manifestado por la baja ejecución de los proyectos ambientales de la localidad, situación que en materia de los proyectos de agricultura urbana aún persiste como se expuso en los acápites anteriores pese a la destinación de cuantiosos recursos para los proyectos medioambientales de la localidad.

# ANEXOS

## 3.1. ANEXO CUADRO DE HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS

| TIPO DE HALLAZGO | CANTIDAD | VALOR | REFERENCIACIÓN No. |
| --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRATIVOS | 5 |  | 2.2.1.1.; 2.2.2.1.; 2.2.3.1.;2.2.4.1.; 2.3.1 |
| FISCALES |  |  |  |
| DISCIPLINARIOS |  |  |  |
| PENALES |  |  |  |

## 3.2. ANEXO CUADRO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

| OBSERVACIÓN | ACCIÓN CORRECTIVA | SEGUIMIENTO CONTRALORÍA | ESTADO DE LA ACCIÓN | RANGO CUMPL. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EVALUACION A LA CONTRATACION |  |  |  |  |
| 3.4.3.1.1 De acuerdo con el Decreto 714 de 1996, ?Estatuto Orgánico del Presupuesto? y el Decreto 1139 de 2000 ?Régimen Presupuestal aplicable a los Fondos de Desarrollo Local?, se constituyeron 111 reservas presupuestales a diciembre 31 de 2004 por $13.160.0 millones, de las cuales durante la vigencia de 2005 se ejecutaron $10.567.0 millones, equivalente al 80.30%, quedando un saldo por este concepto de $2.592.9 millones (19.70%) los cuales dan lugar a pasivos exigibles. | Determinar el listado de pasivos exigibles a la fecha de iniciación del Plan de Mejoramiento Analizar las causas que están originando el pasivo exigible de los contratos generados directamente por el Fondo de Desarrollo Local de Suba y realizar seguimiento en una hoja de ruta con acciones y compromisos para tramitar la cancelación del pago del respectivo pasivo exigible Con relación a los pasivos exigibles a cargo de las uel se oficiara trimestralmete a cada una de ellas para hacer seguimiento y solicitar su pronta cancelación. | Se determinó el listado de pasivos exigibles a la fecha de iniciación del Plan de Mejoramiento. Se analizaron las causas que están originando el pasivo exigible de los contratos generados directamente por el Fondo de Desarrollo Local de Suba, encontrando que todos están en proceso de liquidación y se están realizando trámites pertinentes para realizar los pagos. Con relación a los pasivos exigibles a cardo de las UEL se oficio trimestralmente a cada una de ellas para hacer el seguimiento respectivo, se solicitó pronta cancelación y se determinó el estado en que se encuentran. SOPORTES DE EVIDENCIA: Oficios del 18 de Sep y 3 de diciembre de 2008 Rad. Nº 42298 y 20081120004133 a la Secretaría de Educación y Oficios enviados a todas las UEL del 15 de mayo de 2009 Ej. Rad. Nº 20091120054691 a la Secretaría de Salud Rad. Nº 20091120054681 a la Secretaría Distrital Ambiente y algunas respuestas como Rad. Nº 2009-112-007479-2 de la Secretaría de Integración Social y Rad. Nº 2009-624-018415-3 de la Secretaría de Gobierno. | C | 2 |
| Por hechos descritos anteriormente se observa incumplimiento a lo normado por la ley 489 de 1998 en sus artículos 3. Principios de la función administrativa y 4. finalidades de la función administrativa y la ley 87 de 1,993 en el articulo 2 literal b. | Determinar el listado de pasivos exigibles a la fecha de iniciación del Plan de Mejoramiento Analizar las causas que están originando el pasivo exigible de los contratos generados directamente por el Fondo de Desarrollo Local de Suba y realizar seguimiento en una hoja de ruta con acciones y compromisos para tramitar la cancelación del pago del respectivo pasivo exigible Con relación a los pasivos exigibles a cargo de las uel se oficiara trimestralmente a cada una de ellas para hacer seguimiento y solicitar su pronta cancelación. |  | C | 2 |
| 3, 5,2, Contrato de prestación de servicios 017 de 2005. No se pagó oportunamente la obligación. Por otra parte se evidencia incumplimiento del numeral 3.1.2. Cláusula tercera del contrato. | Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual. Establecer como único mecanismo de recepción de documentos contractuales el sistema de correspondencia ORFEO. | Se comprobó que 1. Mediante memorando interno de fecha 13 de octubre de 2008, se socializó entre los funcionarios y contratistas adscritos a la Coordinación Administrativa y Financiera los mapas de procedimientos con los código ALPS042JF (Etapa precontractual de la contratación directa), ALSPO41JF (etapa precontractual de la contratación por convocatoria) , ALSPO51JF (Etapa Contractual de la Contratación), ALSP121FF (registro contable y pago de contratos), ALSPO61JF (liquidación del contrato) del Manual de procesos y procedimientos que se desarrolló durante la ejecución del Cto de Consultoría Nº 38 de 2001; con el fin de obtener un mecanismo de control y seguimiento a la gestión precontractual, contractual y postcontractual realizada por el supervisor. Adicionalmente, el 15 de octubre 08 se realizó una reunión con los funcionarios y contratistas involucrados en los temas de contratación y Mediante memorando interno del 3 de noviembre de 2008, se notificó a los funcionarios y contratistas, las directrices impartidas por la Secretaría de Gobierno, relacionadas con la gestión documental mediante el sistema de correspondencia ORFEO. | C | 2 |
| 3, 5,3, Contrato de interventoría No. 018 de 2005. Se radicó la oferta con fecha 17 de marzo de 2005 y la adjudicación del contrato está con fecha 16 de marzo de 2005. | Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual. Realizar la socialización de los procedimientos actualizados que tengan que ver con las etapas precontractuales, contractual y poscontractual. Establecer como único mecanismo de recepción de documentos contractuales el sistema de correspondencia ORFEO. |  | C | 2 |
| 3.3.2.4 Tal como se indicó en el Dictamen de Estados Contables, no se dio cumplimiento estricto a lo estipulado en el numeral 4.10 del Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes, adoptado mediante la Resolución No. 001 de 2001, expedida por la Secretaría de Hacienda Distrital, que trata de la "TOMA FÍSICA O INVENTARIO". Lo anterior, en consideración a que el procedimiento de Notificación-Circularización no incluyó la metodología a utilizar, no se puso en consideración del Comité de Inventarios el resultado de la toma física, no se conocen ni valoraron faltantes y sobrantes, no se realizaron compensaciones y no se produjo el informe final de la toma física, con lo que se presenta incertidumbre para el saldo del grupo de cuentas de Propiedad, Planta y Equipo. Igual situación sucede en consecuencia para el saldo de la cuenta 1910 de Cargos Diferidos. | Elaborar metodología para la realización del inventario. Adelantar la toma física. Realización de comité de inventarios para aprobar la metodología Difusión de la metodología y cronograma para la realización del inventario. | Se realizó la toma física de inventarios de acuerdo a la metodología establecida en la Resolución Nº 001 de 2001. SOPORTES DE EVIDENCIA: Metodología para la toma física de inventarios del FDLS. Cronograma para la realización inventario de bienes FDLS 2008. Formatos cuadro conciliatorio de inventarios y de levantamiento físico de inventarios. | C | 2 |
| Por el anterior incumplimiento, la administración del FDLS no ha adelantado las correspondientes acciones disciplinarias a los responsables, con lo que se demuestra que los memorandos impartidos fueron preparados para cumplir con uno de los requisitos establecidos en la normatividad vigente y no tienen en ningún momento la verdadera intención de establecer las existencias reales de bienes de su propiedad y que en gran parte están en poder de terceros. | Elaborar metodología para la realización del inventario. Adelantar la toma física. Realización de comité de inventarios para aprobar la metodología Difusión de la metodología y cronograma para la realización del inventario. | Se realizó la toma física de inventarios de acuerdo a la metodología establecida en la Resolución Nº 001 de 2001. SOPORTES DE EVIDENCIA: Metodología para la toma física de inventarios del FDLS. Cronograma para la realización inventario de bienes FDLS 2008. Formatos cuadro conciliatorio de inventarios y de levantamiento físico de inventarios. | C | 2 |
| De otra parte, se observa que no se realizaron las correspondientes conciliaciones por parte de las áreas involucradas con el proceso contable, evidenciando que la información entregada a contabilidad no se encuentran debidamente depurada y actualizada | Depurar la información a ser entregada a contabilidad. Realizar conciliaciones mensuales entre almacén y contabilidad y producir un informe trimestral. | Se verificó que los saldos en las cuentas de almacén coinciden con los saldos contables. SOPORTES DE EVIDENCIA: Memorandos internos por parte del Almacenista a la contadora remitiendo e informando los movimientos realizados en el Almacén igualmente anexa saldos con el fin de verificar la coincidencia respectiva. Estos memorandos son de los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y varios de Diciembre de 2008 y diciembre de 2007. | C | 2 |
| 3.4.2.3.1 De acuerdo con el Decreto 714 de 1996 Estatuto Orgánico del Presupuesto y el Decreto 1139 de 2000 Régimen Presupuestal aplicable a los Fondos de Desarrollo Local, se observó que el saldo de los $526.8 millones de reservas presupuestales vigencia 2005 pasaron a la vigencia 2007 como pasivos exigibles. Como estos compromisos se fenecen presupuestalmente por no haber sido cancelados durante la vigencia 2006 en que se constituyeron como reservas presupuestales, por lo tanto el valor correspondiente al saldo debe cancelarse con cargo al presupuesto de la siguiente vigencia, que para el caso corresponde al de 2007, generando como consecuencia la afectación al presupuesto de la vigencia 2007. Lo anterior obedece a una falta de gestión administrativa en la ejecución y pago de obligaciones oportunamente. | Contar con proyectos formulados y costeados por fases anuales con cronogramas de ejecución físico financiero. Oficiar a Subsecretaria de Asuntos Locales solicitando se establezcan tiempos específicos y procedimientos claros para la viabilización de proyectos en cada una de las respectivas UEL. Oficiar trimestralmente a las UEL para hacer seguimiento del pago de las obligaciones por pagar que tienen a cargo. | Se comprobó que se oficio trimestralmente a las UEL para hacer seguimiento a los pagos relacionados con las obligaciones por pagar que tienen a cargo. SOPORTES DE EVIDENCIA: Oficios del 18 de Sep y 3 de diciembre de 2008 Rad. Nº 42298 y 20081120004133 a la Secretaría de Educación y Oficios enviados a todas las UEL del 15 de mayo de 2009 Ej. Rad. Nº 20091120054691 a la Secretaría de Salud Rad. Nº 20091120054681 a la Secretaría Distrital Ambiente y algunas respuestas como Rad. Nº 2009-112-007479-2 de la Secretaría de Integración Social y Rad. Nº 2009-624-018415-3 de la Secretaría de Gobierno. | C | 2 |
| 3.5.5.1 Contrato 019 de 2005 suscrito con LEGIS EDITORES S.A. En el certificado de cumplimiento expedido por el supervisor no se especificó la totalidad de los productos entregados ni las actividades desarrolladas por el contratista en desarrollo del objeto contractual. | Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual. Establecer como único mecanismo de recepción de documentos contractuales el sistema de correspondencia ORFEO. | Se comprobó que 1. Mediante memorando interno de fecha 13 de octubre de 2008, se socializó entre los funcionarios y contratistas adscritos a la Coordinación Administrativa y Financiera los mapas de procedimientos con los código ALPS042JF (Etapa precontractual de la contratación directa), ALSPO41JF (etapa precontractual de la contratación por convocatoria) , ALSPO51JF (Etapa Contractual de la Contratación), ALSP121FF (registro contable y pago de contratos), ALSPO61JF (liquidación del contrato) del Manual de procesos y procedimientos que se desarrolló durante la ejecución del Contrato de Consultoría Nº 38 de 2001; con el fin de obtener un mecanismo de control y seguimiento a la gestión precontractual, contractual y postcontractual realizada por el supervisor. Adicionalmente, el 15 de octubre 08 se realizó una reunión con los funcionarios y contratistas involucrados en los temas de contratación y Mediante memorando interno del 3 de noviembre de 2008, se notificó a los funcionarios y contratistas, las directrices impartidas por la Secretaría de Gobierno, relacionadas con la gestión documental mediante el sistema de correspondencia ORFEO. | C | 2 |
| 3.5.7.1 Contrato 027 de 2005 suscrito con Elkin López Bolívar. Se solicita adición y prórroga firmada por el Alcalde, el supervisor y el contratista. No obstante y a partir de lo normado, quién solicita adición y prórroga es el contratista, la cual debe valorar y justificar el interventor y/o supervisor del contrato, y obtener el visto bueno del representante legal de la entidad. | Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual. Establecer como único mecanismo de recepción de documentos contractuales el sistema de correspondencia ORFEO. |  | C | 2 |
| 3, 5, 8,2 Contrato de consultoría 041 de 2005 suscrito con Luz Marina Doria. En el archivo deben reposar los requisitos que evidencien que el proponente y su grupo de apoyo cumplen con lo establecido en los términos de referencia., como también las actividades y gestión que ejecutó. | Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual. Establecer como único mecanismo de recepción de documentos contractuales el sistema de correspondencia ORFEO. |  | C | 2 |
| 3.4.2.2.1. En el traslado presupuestal del Decreto 015 de 2007, se encontró que el proyecto 0267 fue contracreditado en $80 millones. Verificada la justificación técnica, se observó que en la misma se hace referencia a una apropiación inicial que no corresponde con el concepto expresado ni con el valor señalado. Lo anterior en virtud a que el proyecto al momento del traslado presupuestal (diciembre de 2007) había sido objeto de modificaciones, por lo que su apropiación disponible antes del traslado era de $217.5 millones y no de $237.5 millones, como se manifestó en dicho documento y no es cierto que correspondiera a la apropiación inicial. Con relación al mismo proyecto se encontró que se incurrió en el mismo error en la comunicación No. GGAF-120-0699-2007 dirigida al Director de la UEL de Gobierno en solicitud de concepto de favorabilidad. | Remisión mensual de la ejecución presupuestal por parte de la oficina de presupuesto a planeación. | Se verificó que se remitió mensualmente la ejecución presupuestal a la Oficina de Planeación. SOPORTES DE EVIDENCIA: Oficios Rad. Nº 2353- 9941- 1341- 2943- 9731- 2861- 2161 de julio a diciembre de 2008 y enero de 2009. | C | 2 |
| 3.4.2.2.2. Por otra parte y con relación al mismo proyecto se encuentra el oficio No. GGAF-PLAN-715-07 fechado el 6 de noviembre de 2007, firmado por el doctor Javier Fernando Mora Andrade en calidad de Alcalde Local y dirigido a la analista de presupuesto en solicitud de trámite ante el CONFIS. Practicadas las indagaciones correspondientes no se evidenció que en el mes de noviembre se haya surtido encargo alguno en reemplazo de la doctora Mercedes del Carmen Ríos Hernández, titular del cargo de Alcalde Local de Suba. | Como punto de control se establece que los documentos que soportan el traslado sean revisados previamente por el coordinador Financiero y traigan su visto bueno. | Se estableció como punto de control en forma permanente. SOPORTES DE EVIDENCIA Se verifican documentos como memorandos y contratos los cuales especifican el nombre del funcionario que elabora el documento y el Visto Bueno del Coordinador Administrativo y Financiero quien aprueba el documento. Memorando Rad. 5083 del Alcalde local al jefe de presupuesto y Contrato Nº 158-2008. | C | 2 |
| 3.4.2.2.3. En razón de la no optimización de los recursos locales para atender los frentes prioritarios relacionados con la rehabilitación de vías peatonales y espacio público, dadas las necesidades más sentidas que demanda la población y teniendo en cuenta que los recursos presupuestados del proyecto 250 por valor de $462.8 millones fueron trasladados al proyecto 0249 hasta el mes de diciembre de 2007, es decir, después de transcurridos 11 meses. | Establecer cronogramas para la gestión precontractual de los proyectos y realizar el seguimiento mensual para ajustar este tipo de situaciones. | Se realizaron cronogramas precontractuales y de ejecución. | C | 2 |
| 3.4.2.2.4. Bajo este mismo Decreto Local “015” se efectúo un traslado presupuestal del proyecto 0263 “Realización campañas de comunicación por la cultura de paz a través de diferentes medios” por valor de $18.2 millones al proyecto 0249… se observó que la justificación del traslado no es coherente frente a los hechos que dieron origen a dicho traslado. En consecuencia, se observó contradicción en la justificación técnica del valor contracreditado, así como el valor del traslado del proyecto 0263 en el cuadro de la justificación técnica, el cual no corresponde con el realmente efectuado. | Remisión mensual de la ejecución presupuestal por parte de la oficina de presupuesto a planeación. Establecer cronogramas para la gestión precontractual de los proyectos y realizar el seguimiento mensual para ajustar este tipo de situaciones. | Se verificó que se remitió mensualmente la ejecución presupuestal a la Oficina de Planeación. SOPORTES DE EVIDENCIA: Oficios Rad. Nº 2353- 9941- 1341- 2943- 9731- 2861- 2161 de julio a diciembre de 2008 y enero de 2009 y se estableció cronograma precontractual. | C | 2 |
| 3.4.2.3.1.1. "...del total de obligaciones otras vigencias, al 31 de diciembre de 2007 se reportó un saldo por este concepto de $1.465.4 millones que no se canceló en el lapso de una vigencia fiscal, teniendo en cuenta que son obligaciones ya constituidas y que por alguna razón no se cancelaron dentro del año, haciéndose necesario extender dichas obligaciones dos años después de ser adquiridas. Lo anterior evidencia falta de gestión en la ejecución total de los compromisos adquiridos, sumado a la falta de planeación en la ejecución de estos recursos, generando como consecuencia el fenecimiento de dichos saldos, obligándose a cancelarlos con el presupuesto de la siguiente vigencia, además del incumplimiento de las metas y objetivos establecidos". | Determinar el listado de pasivos exigibles a la fecha de iniciación del Plan de Mejoramiento Analizar las causas que están originando el pasivo exigible en lo correspondiente a las obligaciones contratadas directamente por el fondo elaborar una hoja de ruta con acciones y compromisos para tramitar la cancelación del pago del respectivo pasivo exigible Oficiar trimestralmente a las UEL para hacer seguimiento del pago de las obligaciones por pagar que tienen a cargo | Se determinó el listado de pasivos exigibles y se verificó que se cancelaron en total 253 obligaciones al 100% por valor de $9.988.935.525.50. Parcialmente 140 por valor de $10.658.658.474.08. Se comprobó que se oficio trimestralmente a las UEL para hacer seguimiento a los pagos relacionados con las obligaciones por pagar que tienen a cargo. SOPORTES DE EVIDENCIA: Oficios del 18 de Sep y 3 de diciembre de 2008 Rad. Nº 42298 y 20081120004133 a la Secretaría de Educación y Oficios enviados a todas las UEL del 15 de mayo de 2009 Ej. Rad. Nº 20091120054691 a la Secretaría de Salud Rad. Nº 20091120054681 a la Secretaría Distrital Ambiente y algunas respuestas como Rad. Nº 2009-112-007479-2 de la Secretaría de Integración Social y Rad. Nº 2009-624-018415-3 de la Secretaría de Gobierno. | C | 2 |
| 3.4.2.4.1. Por falta de un adecuado control en el manejo y expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal, se evidenció que las anulaciones por este concepto se incrementaron en un 83.83% Esto indica que la administración en el año 2006 adoptó correctivos respecto de lo observado en el 2005 y 2004, no obstante, los mismos no fueron continuos respecto de lo evidenciado en el 2007, este hecho podría estar afectando apropiaciones presupuestales en la ejecución de proyectos, para atender los objetivos y metas previstos en el Plan de Desarrollo, generando como consecuencia la garantía en la existencia de apropiación suficiente para atender otros gastos. | Realizar reuniones mensuales, con las UEL, de seguimiento de proyectos, para determinar con claridad los montos de ordenación de gasto. | Se comprobó que la Propensión es decreciente. SOPORTES DE EVIDENCIA: Se verifican Nº de certificados de disponibilidad presupuestal anulados. | C | 2 |
| 3.4.2.4.2. Si bien las anulaciones de los CDP obedecen a distintos factores los actos administrativos que soportan dichas anulaciones no se encuentran debidamente motivados, de tal manera que permitan conocer las razones o los hechos que dieron origen a tales anulaciones...Además de lo anterior, se encuentra un sin número de CDP que fueron anulados directamente por errores procedimentales. Los aspectos antes enunciados y evidenciados notan falta de control y monitoreo en la expedición y manejo de los documentos. | Establecer un formato de anulación de CDP con un campo que determine el motivo de la anulación, a fin de tener monitoreo sobre el tema. | Se comprobó que se estableció un formato de anulación de CDP con un campo que determina el motivo de la anulación. SOPORTES DE EVIDENCIA: Se verificaron varias anulaciones de CDP y en estas se especifica el motivo de la anulación. Rad. Nº 4263 del 18 de junio de 2009. | C | 2 |
| 3.4.2.5.1. Del total de CRP anulados se evidenció que la mayoría de ellos obedecieron a errores por referenciación en el tipo y número compromiso y otros por no corresponder al valor del contrato y el NIT del beneficiario. En este sentido se advierte falta de control y monitoreo en la expedición y manejo de los documentos | Se oficiara trimestralmente a la UEL o entidad que mayor numero de CRP solicite anular durante el trimestre para cumplir la meta propuesta | Se oficio a las UEL trimestralmente con el fin de identificar los motivos por los cuales se solicitan anulaciones de los CRP y así minimizar las mismas. | C | 2 |
| 3.4.2.6.1. La Administración Local no ha dado cumplimiento a lo normado sobre la Austeridad en el gasto, al observar pagos por concepto de intereses de mora, así como gastos causados por pagos en reconexiones, sumado al valor que se generó por IVA sobre el valor causado por la prestación del servicio público de energía. De las 42 facturas que fueron canceladas durante la vigencia 2007, 32 reportaron pagos de intereses por mora, es decir el 76% de los pagos efectuados por concepto de la prestación del servicio de energía se cancelaron intereses moratorios por el no pago oportuno del valor facturado | Oficiar al vigilante de la casa de la participación encargado de recepcionar los recibos de servicios públicos de este inmueble para que los remita a tiempo y efectuar oportunamente el pago Cancelar el valor que por concepto de intereses haya generado el servicio de alumbrado navideño | Se comprobó que se oficio a los vigilantes de la Casa de la Participación para que remita las facturas a tiempo. SOPORTES DE EVIDENCIA: Memorando Rad. Nº 20002363 del 30 de julio de 2008, en donde el Coordinador Administrativo y Financiero oficio a los vigilantes de la Casa de la Participación sobre la remisión oportuna de las facturas de servicios públicos para el pago correspondiente. | C | 2 |
| 3.4.2.6.2. Por otra parte, se observó que la Administración sufragó gastos con cargo al proyecto 275 “fortalecimiento de la capacidad operativa de la administración” vigencia 2007, al adquirir un portafolio de servicios con la empresa CODENSA, por valor de $7.1 millones, financiado a 12 meses... Analizada la ejecución del proyecto 275 durante la vigencia 2006... Contó con presupuesto suficiente para haber cancelado dicho "compromiso con CODENSA y no optar por una financiación que implicaría mayores gastos. | Establecer una programación semestral de eventos y acciones de este tipo a fin de evitar desfases en la oportunidad de la contratación. | Se verificó que la administración local cuenta con una programación de eventos culturales y que a la fecha no ha vuelto a comprar este portafolio de servicios | C | 2 |
| 3.4.5. “... tanto el FDLS como los entes distritales y sus diferentes UEL, no fueron eficientes ni eficaces en el compromiso y uso de los recursos asignados al FDLS en el transcurso del año 2007, lo cual indica una deficiente planeación y ejecución financiera (giros) del presupuesto asignado, así como el compromiso de gran parte de los recursos al final de la vigencia, y por ende carencia de efectividad en la ejecución del presupuesto disponible durante la vigencia fiscal de 2007". | Establecer un instrumento para la planeación contractual y financiera, que permita ejecutar efectivamente los recursos a cargo del FDLS en donde el Alcalde es ordenador de gasto. | Se comprobó que se oficio trimestralmente a las UEL para hacer seguimiento a los pagos relacionados con las obligaciones por pagar que tienen a cargo. SOPORTES DE EVIDENCIA: Oficios del 18 de Sep y 3 de diciembre de 2008 Rad. Nº 42298 y 20081120004133 a la Secretaría de Educación y Oficios enviados a todas las UEL del 15 de mayo de 2009 Ej. Rad. Nº 20091120054691 a la Secretaría de Salud Rad. Nº 20091120054681 a la Secretaría Distrital Ambiente y algunas respuestas como Rad. Nº 2009-112-007479-2 de la Secretaría de Integración Social y Rad. Nº 2009-624-018415-3 de la Secretaría de Gobierno. | C | 2 |
| 3.5.1.1. Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 04 de 2006, celebrado entre el FDLS y Artesanías de Colombia S.A. De acuerdo con el numeral 1) de la cláusula quinta, no se observó la aprobación del cronograma y mucho menos la exigibilidad del mismo por parte del FDLS como supervisor del convenio, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 de la cláusula sexta. | Citar al Interventor para que explique y demuestre si se aprobó o no el cronograma y ordene la documentación de acuerdo a las normas de gestión documental establecidas. Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual. | Se comprobó que 1. Mediante memorando interno de fecha 13 de octubre de 2008, se socializó entre los funcionarios y contratistas adscritos a la Coordinación Administrativa y Financiera los mapas de procedimientos con los código ALPS042JF (Etapa precontractual de la contratación directa), ALSPO41JF (etapa precontractual de la contratación por convocatoria) , ALSPO51JF (Etapa Contractual de la Contratación), ALSP121FF (registro contable y pago de contratos), ALSPO61JF (liquidación del contrato) del Manual de procesos y procedimientos que se desarrolló durante la ejecución del Contrato de Consultoría Nº 38 de 2001; con el fin de obtener un mecanismo de control y seguimiento a la gestión precontractual, contractual y post contractual realizada por el supervisor. Adicionalmente, el 15 de octubre 08 se realizó una reunión con los funcionarios y contratistas involucrados dentro del proceso precontractual, contractual y postcontractual adelantado en la Alcaldía Local de Suba. | C | 2 |
| En ese sentido, de conformidad con el numeral 4) la cláusula quinta, la Contraloría no observó evidencia del proceso de verificación de la condición de residente de la localidad y la experiencia previa en el arte manual o artesanía | Como el convenio 004 y su contrato están sin liquidar, se citará al contratista e interventor para que expliquen y demuestren el cumplimiento o tratamiento que dieron a la situación que origino el hallazgo, asó como para que se organice la documentación de acuerdo a las normas de gestión documental establecidas. Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual. |  | C | 2 |
| Igualmente, no observó, el cumplimiento del numeral 5) de la cláusula quinta, toda vez que, el listado remitido por el FDLS a éste ente de control corresponde a 221 personas y no a 200 como lo estableció el convenio, adicionalmente, no se evidenció la conformación de los tres grupos de acuerdo a lo formulado en el proyecto 257, obrante a folios 33 y 34, toda vez que no se puede establecer con certeza a sus beneficiarios | Como el convenio 004 y su contrato están en proceso de liquidación, se citará a contratista e interventor para que expliquen y demuestren el cumplimiento o tratamiento que dieron a la situación que origino el hallazgo, así como para que se organice la documentación de acuerdo a las normas de gestión documental establecidas. Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual. | Se comprobó que 1. Mediante memorando interno de fecha 13 de octubre de 2008, se socializó entre los funcionarios y contratistas adscritos a la Coordinación Administrativa y Financiera los mapas de procedimientos con los código ALPS042JF (Etapa precontractual de la contratación directa), ALSPO41JF (etapa precontractual de la contratación por convocatoria) , ALSPO51JF (Etapa Contractual de la Contratación), ALSP121FF (registro contable y pago de contratos), ALSPO61JF (liquidación del contrato) del Manual de procesos y procedimientos que se desarrolló durante la ejecución del Contrato de Consultoría Nº 38 de 2001; con el fin de obtener un mecanismo de control y seguimiento a la gestión precontractual, contractual y postcontractual realizada por el supervisor. Adicionalmente, el 15 de octubre 08 se realizó una reunión con los funcionarios y contratistas involucrados dentro del proceso precontractual, contractual y postcontractual adelantado en la Alcaldía Local de Suba. | C | 2 |
| De conformidad con el numeral 6) de la cláusula quinta, la Contraloría no observó el registro de la realización de la capacitación personalizada a los beneficiarios seleccionados en su respectivo taller, donde se especifique: día, mes, año, hora, nombre y apellido del beneficiario, dirección, teléfono y actividad realizada. | Como el convenio 004 y su contrato están en proceso de liquidación, se citará a contratista e interventor para que expliquen y demuestren el cumplimiento o tratamiento que dieron a la situación que origino el hallazgo, así como para que se organice la documentación de acuerdo a las normas de gestión documental establecidas. Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual. |  | C | 2 |
| La Contraloría no observó el cumplimiento del numeral 7) de la cláusula quinta, relacionado con la entrega al interventor del convenio, la base de datos de participantes en el proyecto en medio magnético y escrito, informe de avance de ejecución que tuviese los registros de asistencia a cada uno de los talleres, seminarios y eventos de capacitación y, constancias de participación para ser entregadas a los participantes | Como el convenio 004 y su contrato están en proceso de liquidación, se citará a contratista e interventor para que expliquen y demuestren el cumplimiento o tratamiento que dieron a la situación que origino el hallazgo, así como para que se organice la documentación de acuerdo a las normas de gestión documental establecidas. Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual. | Se comprobó que 1. Mediante memorando interno de fecha 13 de octubre de 2008, se socializó entre los funcionarios y contratistas adscritos a la Coordinación Administrativa y Financiera los mapas de procedimientos con los código ALPS042JF (Etapa precontractual de la contratación directa), ALSPO41JF (etapa precontractual de la contratación por convocatoria) , ALSPO51JF (Etapa Contractual de la Contratación), ALSP121FF (registro contable y pago de contratos), ALSPO61JF (liquidación del contrato) del Manual de procesos y procedimientos que se desarrolló durante la ejecución del Contrato de Consultoría Nº 38 de 2001; con el fin de obtener un mecanismo de control y seguimiento a la gestión precontractual, contractual y postcontractual realizada por el supervisor. Adicionalmente, el 15 de octubre 08 se realizó una reunión con los funcionarios y contratistas involucrados dentro del proceso precontractual, contractual y postcontractual adelantado en la Alcaldía Local de Suba. | C | 2 |
| La Contraloría observó el presunto incumplimiento por parte de Artesanías de Colombia S.A. y la no exigibilidad del FDLS, del numeral 8) de la cláusula quinta? OBLIGACIONES DE ARTESANÍAS DE COLOMBIA-, relacionada con la presentación de informes mensuales de las actividades adelantadas en ejecución del respectivo Convenio, junto con el formato de indicadores de gestión, debidamente revisados y aprobados por el interventor, para el correspondiente pago | Como el convenio 004 y su contrato están en proceso de liquidación, se citará a contratista e interventor para que expliquen y demuestren el cumplimiento o tratamiento que dieron a la situación que origino el hallazgo, así como para que se organice la documentación de acuerdo a las normas de gestión documental establecidas. Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual. |  | C | 2 |
| Igualmente, no se evidencia el cumplimiento de lo establecido en el PARÁGRAFO PRIMERO de la cláusula quinta, toda vez que, no se sabe a qué diseños se refiere y tampoco se observa un documento de aprobación de los mismos. | Como el convenio 004 y su contrato están en proceso de liquidación, se citará a contratista e interventor para que expliquen y demuestren el cumplimiento o tratamiento que dieron a la situación que origino el hallazgo, así como para que se organice la documentación de acuerdo a las normas de gestión documental establecidas. Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual. | Se comprobó que 1. Mediante memorando interno de fecha 13 de octubre de 2008, se socializó entre los funcionarios y contratistas adscritos a la Coordinación Administrativa y Financiera los mapas de procedimientos con los código ALPS042JF (Etapa precontractual de la contratación directa), ALSPO41JF (etapa precontractual de la contratación por convocatoria) , ALSPO51JF (Etapa Contractual de la Contratación), ALSP121FF (registro contable y pago de contratos), ALSPO61JF (liquidación del contrato) del Manual de procesos y procedimientos que se desarrolló durante la ejecución del Contrato de Consultoría Nº 38 de 2001; con el fin de obtener un mecanismo de control y seguimiento a la gestión precontractual, contractual y postcontractual realizada por el supervisor. Adicionalmente, el 15 de octubre 08 se realizó una reunión con los funcionarios y contratistas involucrados dentro del proceso precontractual, contractual y postcontractual adelantado en la Alcaldía Local de Suba. | C | 2 |
| Por consiguiente, de conformidad con la cláusula tercera FORMA DE PAGO-, se observó presunto incumplimiento de Artesanías de Colombia S.A y la no exigibilidad por parte del FDLS, del informe de avance aprobado por el Interventor, a partir del tercer pago y así mismo, no se observó el diligenciamiento del formato de indicadores de gestión, ni la exigibilidad de los mismos por parte de la Interventoria y de la Supervisión, para todos los pagos a la fecha | Como el convenio 004 y su contrato están en proceso de liquidación, se citará a contratista e interventor para que expliquen y demuestren el cumplimiento o tratamiento que dieron a la situación que origino el hallazgo, así como para que se organice la documentación de acuerdo a las normas de gestión documental establecidas. Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual. |  | C | 2 |
| Las anteriores situaciones, evidencian incumplimiento por el FDLS a los numerales 1) y 3) de la cláusula sexta DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL FONDO. La Contraloría, evidenció la omisión por parte del FDLS de la cláusula décima novena -MULTAS- . | Como el convenio 004 y su contrato están en proceso de liquidación, se citará a contratista e interventor para que expliquen y demuestren el cumplimiento o tratamiento que dieron a la situación que origino el hallazgo, así como para que se organice la documentación de acuerdo a las normas de gestión documental establecidas. Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual. | Se comprobó que 1. Mediante memorando interno de fecha 13 de octubre de 2008, se socializó entre los funcionarios y contratistas adscritos a la Coordinación Administrativa y Financiera los mapas de procedimientos con los código ALPS042JF (Etapa precontractual de la contratación directa), ALSPO41JF (etapa precontractual de la contratación por convocatoria) , ALSPO51JF (Etapa Contractual de la Contratación), ALSP121FF (registro contable y pago de contratos), ALSPO61JF (liquidación del contrato) del Manual de procesos y procedimientos que se desarrolló durante la ejecución del Contrato de Consultoría Nº 38 de 2001; con el fin de obtener un mecanismo de control y seguimiento a la gestión precontractual, contractual y postcontractual realizada por el supervisor. Adicionalmente, el 15 de octubre 08 se realizó una reunión con los funcionarios y contratistas involucrados dentro del proceso precontractual, contractual y postcontractual adelantado en la Alcaldía Local de Suba. Se verifica que la Alcaldía Local de Suba cuenta con el Manual de Procesos y procedimientos. | C | 2 |
| 3.5.1.2. A folio 620 del AZ No. 2 del convenio se observó oficio de Artesanías de Colombia S.A., dirigido al FDLS y radicado el 15 de noviembre de 2007, bajo el número 17360, en el cual Artesanías solicita prórroga del convenio por un mes y quince días, cuando el mismo debió terminar su ejecución el 14 de noviembre del mismo año, teniendo en cuenta la fecha del acta de inicio obrante a folio 100 del AZ No. 1, la cual registra el 15 de enero de 2007. No obstante lo anterior, a folios 621 y 622 del AZ No. 2, se observó la primera modificación al citado convenio, de fecha 14 de noviembre de 2007, situación que evidencia inexactitud y falta de transparencia en las actuaciones de la administración local. | Verificar con la oficina jurídica del FDLS que la documentación para este trámite se ajuste a lo normado en la Ley. Reforzar la apropiación del código de ética de la Secretaría de Gobierno y su aplicación en el cargo. |  | C | 2 |
| 3.5.2.1. Contrato de Interventoría No. 070 de 2006, celebrado entre el FDLS y la Corporación para el Mejoramiento de la Calidad de Vida de las Gentes de Bogotá y el País CORMECAV...el contratista debía reunirse periódicamente con el ejecutor del convenio No. 04 de 2006 | Como el contrato 070 de 2006 y el convenio 004, están en proceso de liquidación, se citará a contratista e interventor para que expliquen y demuestren el cumplimiento o tratamiento que dieron a la situación que origino el hallazgo, así como para que se organice la documentación de acuerdo a las normas de gestión documental establecidas. Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones | Se comprobó que 1. Mediante memorando interno de fecha 13 de octubre de 2008, se socializó entre los funcionarios y contratistas adscritos a la Coordinación Administrativa y Financiera los mapas de procedimientos con los código ALPS042JF (Etapa precontractual de la contratación directa), ALSPO41JF (etapa precontractual de la contratación por convocatoria) , ALSPO51JF (Etapa Contractual de la Contratación), ALSP121FF (registro contable y pago de contratos), ALSPO61JF (liquidación del contrato) del Manual de procesos y procedimientos que se desarrolló durante la ejecución del Contrato de Consultoría Nº 38 de 2001; con el fin de obtener un mecanismo de control y seguimiento a la gestión precontractual, contractual y postcontractual realizada por el supervisor. Adicionalmente, el 15 de octubre 08 se realizó una reunión con los funcionarios y contratistas involucrados dentro del proceso precontractual, contractual y postcontractual adelantado en la Alcaldía Local de Suba. | C | 2 |
| Así mismo, no se observó los soportes documentales o registros fotográficos en los informes del Interventor, que permitan establecer a la Contraloría la revisión de la ejecución programática y la verificación del cumplimiento de las metas físicas, actividades programadas, coberturas y población beneficiaria, de acuerdo a las proyecciones físico financieras elaboradas por Artesanías de Colombia S.A., de conformidad con lo establecido en el numeral 3.2.5), en concordancia con el 3.2.14) -OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR -. | Como el contrato 070 de 2006 y el convenio 004, están en proceso de liquidación, se citará a contratista e interventor para que expliquen y demuestren el cumplimiento o tratamiento que dieron a la situación que origino el hallazgo, así como para que se organice la documentación de acuerdo a las normas de gestión documental establecidas. Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual. |  | C | 2 |
| De conformidad con el numero 3.2.18) del numeral 3.2) de la cláusula tercera, la Contraloría no evidenció el cumplimento en la presentación mensual de informes de ejecución, situación que impediría el cumplimiento de los requisitos exigidos en la cláusula quinta -VALOR Y FORMA DE PAGO-. Así mismo, no se observó el requerimiento por parte del supervisor del contrato. | Como el contrato 070 de 2006 y el convenio 004, están en proceso de liquidación, se citará a contratista e interventor para que expliquen y demuestren el cumplimiento o tratamiento que dieron a la situación que origino el hallazgo, así como para que se organice la documentación de acuerdo a las normas de gestión documental establecidas. Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual. | Se comprobó que 1. Mediante memorando interno de fecha 13 de octubre de 2008, se socializó entre los funcionarios y contratistas adscritos a la Coordinación Administrativa y Financiera los mapas de procedimientos con los código ALPS042JF (Etapa precontractual de la contratación directa), ALSPO41JF (etapa precontractual de la contratación por convocatoria) , ALSPO51JF (Etapa Contractual de la Contratación), ALSP121FF (registro contable y pago de contratos), ALSPO61JF (liquidación del contrato) del Manual de procesos y procedimientos que se desarrolló durante la ejecución del Contrato de Consultoría Nº 38 de 2001; con el fin de obtener un mecanismo de control y seguimiento a la gestión precontractual, contractual y postcontractual realizada por el supervisor. Adicionalmente, el 15 de octubre 08 se realizó una reunión con los funcionarios y contratistas involucrados dentro del proceso precontractual, contractual y postcontractual adelantado en la Alcaldía Local de Suba. | C | 2 |
| Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 011 de 2006, celebrado entre el FDLS y la Universidad de Cundinamarca. De acuerdo con el numeral 2) de la cláusula segunda, la Universidad debía presentar el cronograma de actividades, antes de la suscripción del acta de inicio | Como el convenio 011 y su Interventoria están en proceso de liquidación, se citará a contratista e interventor para que expliquen y demuestren el cumplimiento o tratamiento que dieron a la situación que origino el hallazgo, así como para que se organice la documentación de acuerdo a las normas de gestión documental establecidas. Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual. |  | C | 2 |
| ...a la fecha no se ha realizado ningún pago, como tampoco se ha rendido algún tipo de informe por parte del contratista, no obstante debiendo haber terminado su ejecución el día 28 de noviembre de 2007. "...En ese sentido el FDLS, manifestó que el convenio se encuentra en (…) etapa de culminación y posterior entrega de informes, pago y liquidación del contrato. | Revisar de la mano con la Oficina de Control Interno de la Secretaría de Gobierno, el Mapa de riesgos del proceso contractual y elaborar un plan de mejoramiento sobre este particular. | Se comprobó que 1. Mediante memorando interno de fecha 13 de octubre de 2008, se socializó entre los funcionarios y contratistas adscritos a la Coordinación Administrativa y Financiera los mapas de procedimientos con los código ALPS042JF (Etapa precontractual de la contratación directa), ALSPO41JF (etapa precontractual de la contratación por convocatoria) , ALSPO51JF (Etapa Contractual de la Contratación), ALSP121FF (registro contable y pago de contratos), ALSPO61JF (liquidación del contrato) del Manual de procesos y procedimientos que se desarrolló durante la ejecución del Contrato de Consultoría Nº 38 de 2001; con el fin de obtener un mecanismo de control y seguimiento a la gestión precontractual, contractual y postcontractual realizada por el supervisor. Adicionalmente, el 15 de octubre 08 se realizó una reunión con los funcionarios y contratistas involucrados dentro del proceso precontractual, contractual y postcontractual adelantado en la Alcaldía Local de Suba. Se verifica que la Alcaldía Local de Suba cuenta con el Manual de Procesos y procedimientos. | C | 2 |
| Contrato No. 017 de 2007, celebrado entre MELAAR PRODUCCIONES LTDA y el Fondo de Desarrollo Local de Suba. Observa la Contraloría que se dio de manera informal una modificación al plazo del contrato sin que el sujeto de control lo realizara de manera expresa mediante un acto administrativo debidamente motivado. "...reposan a folios 62 al 73 los textos de las diferentes pautas, sin que en los mismos se especifique fecha, horario de C59emisión, nombre del programa y emisora por la que salió al aire" ..."Adicionalmente, a folio 59 se evidenció certificación de pauta del 10 de agosto de 2007, de 150 mensajes institucionales, entrevista con Alcaldesa Local y Boletines informativos Localidad de Suba, sin que tampoco se especifique fecha, horario de de emisión y nombre del programa. Situación esta, que evidencia el no cumplimiento de los requisitos consagrados en la cláusula quinta VALOR Y FORMA DE PAGO". | Revisar, de la mano con la Oficina de Control Interno de la Secretaría de Gobierno, el Mapa de riesgos del proceso precontractual y poscontractual y elaborar un plan de mejoramiento sobre las fallas que se detecten. Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual |  | C | 2 |
| En relación con los requisitos establecidos para el segundo y último pago, se evidencia que el contratista no cumple con lo establecido en la cláusula quinta, ya que no presentó informe de ejecución y la certificación de pauta y los documentos de texto de las pautas tienen idénticas falencias para el primer pago. | Revisar, de la mano con la Oficina de Control Interno de la Secretaría de Gobierno, el Mapa de riesgos del proceso precontractual y poscontractual y elaborar un plan de mejoramiento sobre las fallas que se detecten. Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual | Se comprobó que 1. Mediante memorando interno de fecha 13 de octubre de 2008, se socializó entre los funcionarios y contratistas adscritos a la Coordinación Administrativa y Financiera los mapas de procedimientos con los código ALPS042JF (Etapa precontractual de la contratación directa), ALSPO41JF (etapa precontractual de la contratación por convocatoria) , ALSPO51JF (Etapa Contractual de la Contratación), ALSP121FF (registro contable y pago de contratos), ALSPO61JF (liquidación del contrato) del Manual de procesos y procedimientos que se desarrolló durante la ejecución del Contrato de Consultoría Nº 38 de 2001; con el fin de obtener un mecanismo de control y seguimiento a la gestión precontractual, contractual y postcontractual realizada por el supervisor. Adicionalmente, el 15 de octubre 08 se realizó una reunión con los funcionarios y contratistas involucrados dentro del proceso precontractual, contractual y postcontractual adelantado en la Alcaldía Local de Suba. Se verifica que la Alcaldía Local de Suba cuenta con el Manual de Procesos y procedimientos. | C | 2 |
| De igual forma, se observó que el contratista no allegó para el primer pago del contrato los recibos de pago al sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión, correspondiente al mes de junio de 2007, de conformidad a lo establecido en la cláusula quinta del contrato y en el artículo 50 de la Ley 789 del 2002, y Ley 828 de 2003. | Revisar, de la mano con la Oficina de Control Interno de la Secretaría de Gobierno, el Mapa de riesgos del proceso precontractual y poscontractual y elaborar un plan de mejoramiento sobre las fallas que se detecten. Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual |  | C | 2 |
| Contrato de Prestación de Servicios No. 18 de 2007, celebrado entre WALTER ORLANDO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ. La Contraloría, observó que no aparece informe alguno de la ejecución parcial del contrato, no obstante ello, el supervisor dio la certificación del cumplimiento a satisfacción, incumpliéndose lo establecido en la cláusula quinta ?VALOR Y FORMA DE PAGO" "...Idéntica situación se presentó con el segundo pago". | Revisar, de la mano con la Oficina de Control Interno de la Secretaría de Gobierno, el Mapa de riesgos del proceso precontractual y poscontractual y elaborar un plan de mejoramiento sobre las fallas que se detecten. Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual |  | C | 2 |
| De igual forma, se observó que el contratista no allegó en debida forma para el primer pago del contrato los recibos de pago al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión, correspondiente a los meses de abril a septiembre de 2007 | Realizar la verificación de la documentación de acuerdo a las normas de gestión documental establecidas. | Mediante memorando interno del 3 de noviembre de 2008 se notificó a todos los funcionarios y contratistas de la Alcaldía, las directrices impartidas por la Secretaría de Gobierno en el proyecto 599, el Acuerdo 042-02, el Decreto 173-04 y las Resoluciones 266 y 267; relacionadas con la gestión documental mediante el sistema de correspondencia ORFEO. | C | 2 |
| Igual situación se presentó en el contrato de prestación de servicios No. 23 de 2007, en lo relacionado con el primer pago, en el contrato No. 024 del mismo año, en lo relacionado con los pagos correspondientes a los meses de ejecución de abril a septiembre de 2007, y en el contrato No. 025 de 2007, para el primer pago no aportó de la certificación del cumplimiento de pago de aportes parafiscales y seguridad social expedida por el Representante Legal | Revisar, de la mano con la Oficina de Control Interno de la Secretaría de Gobierno, el Mapa de riesgos del proceso precontractual y poscontractual y elaborar un plan de mejoramiento sobre las fallas que se detecten. Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual | Se comprobó que 1. Mediante memorando interno de fecha 13 de octubre de 2008, se socializó entre los funcionarios y contratistas adscritos a la Coordinación Administrativa y Financiera los mapas de procedimientos con los código ALPS042JF (Etapa precontractual de la contratación directa), ALSPO41JF (etapa precontractual de la contratación por convocatoria) , ALSPO51JF (Etapa Contractual de la Contratación), ALSP121FF (registro contable y pago de contratos), ALSPO61JF (liquidación del contrato) del Manual de procesos y procedimientos que se desarrolló durante la ejecución del Contrato de Consultoría Nº 38 de 2001; con el fin de obtener un mecanismo de control y seguimiento a la gestión precontractual, contractual y postcontractual realizada por el supervisor. Adicionalmente, el 15 de octubre 08 se realizó una reunión con los funcionarios y contratistas involucrados dentro del proceso precontractual, contractual y postcontractual adelantado en la Alcaldía Local de Suba. Se verifica que la Alcaldía Local de Suba cuenta con el Manual de Procesos y procedimientos. Se verifica que la Alcaldía Local de Suba cuenta con el Manual de Procesos y procedimientos. | C | 2 |
| Similar situación se presentó con el contrato de prestación de servicios No. 25 de 2007, se evidenció una modificación al objeto contractual de manera informal, toda vez que, no se determinó ningún documento que así lo manifestara? es decir que, la ejecución se dio en un programa que no era el establecido en el contrato y en la propuesta, así como tampoco en el horario pactado. Igual situación se presentó para el segundo pago. | Revisar, de la mano con la Oficina de Control Interno de la Secretaría de Gobierno, el Mapa de riesgos del proceso precontractual y poscontractual y elaborar un plan de mejoramiento sobre las fallas que se detecten. Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual |  | C | 2 |
| Se evidenció una presunta inexactitud entre el detalle (lo ejecutado) de la factura de venta No. 0011 y 0016 y las certificaciones del 21 de agosto y el 4 de octubre de 2007, de lo ejecutado. Igual situación se presentó para el segundo pago. No obstante lo anterior, la supervisión del contrato emitió el acta de recibido a satisfacción y en consecuencia ordenó el pago tal y como se observó en la carpeta contractual a folios 57 a 61. Igualmente, se evidenció la misma situación para el acta de recibo final. Con lo anterior, se evidencio que lo pactado en el contrato no corresponde a lo ejecutado. | Revisar, de la mano con la Oficina de Control Interno de la Secretaría de Gobierno, el Mapa de riesgos del proceso precontractual y poscontractual y elaborar un plan de mejoramiento sobre las fallas que se detecten. Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual |  | C | 2 |
| Así mismo, en el Contrato No. 47 de 2007 En la cláusula cuarta PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA, se expresa que el plazo de ejecución del objeto contractual es de tres (3) días calendario contados a partir de la fecha de legalización del contrato, es decir, a partir del 2 de agosto de 2007, una vez fue aprobada la garantía | Revisar, de la mano con la Oficina de Control Interno de la Secretaría de Gobierno, el Mapa de riesgos del proceso precontractual y poscontractual y elaborar un plan de mejoramiento sobre las fallas que se detecten. Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual | Se comprobó que 1. Mediante memorando interno de fecha 13 de octubre de 2008, se socializó entre los funcionarios y contratistas adscritos a la Coordinación Administrativa y Financiera los mapas de procedimientos con los código ALPS042JF (Etapa precontractual de la contratación directa), ALSPO41JF (etapa precontractual de la contratación por convocatoria) , ALSPO51JF (Etapa Contractual de la Contratación), ALSP121FF (registro contable y pago de contratos), ALSPO61JF (liquidación del contrato) del Manual de procesos y procedimientos que se desarrolló durante la ejecución del Contrato de Consultoría Nº 38 de 2001; con el fin de obtener un mecanismo de control y seguimiento a la gestión precontractual, contractual y postcontractual realizada por el supervisor. Adicionalmente, el 15 de octubre 08 se realizó una reunión con los funcionarios y contratistas involucrados dentro del proceso precontractual, contractual y postcontractual adelantado en la Alcaldía Local de Suba. Se verifica que la Alcaldía Local de Suba cuenta con el Manual de Procesos y procedimientos. | C | 2 |
| 3.5.3.1. Convenio Interadministrativo Marco No. 234 de 2006, celebrado entre la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos UESP. Para la Contraloría no es claro por qué no se ha elaborado un cronograma de actividades inmerso en su respectivo plan, toda vez que, las actividades allí descritas hacen parte de la ejecución del convenio y por ende los tiempos de las mismas son susceptibles de modificación en la medida que se vaya desarrollando. | Revisar, de la mano con la Oficina de Control Interno de la Secretaría de Gobierno, el Mapa de riesgos del proceso precontractual y poscontractual y elaborar un plan de mejoramiento sobre las fallas que se detecten. Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual |  | C | 2 |
| 3.5.3.2. Así mismo, se observó que la compra del predio a que hace referencia este convenio, se encontraba prevista en el proyecto 238 Sistema de abastecimiento alimentario para Bogotá, de la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos UESP, el cual no fue coordinado con el proyecto 248 del FDLS, ya que éste en la parte del formato del proyecto donde se pregunta El proyecto apoya a algún proyecto en ejecución?, el FDLS manifestó que no | Revisar, de la mano con la Oficina de Control Interno de la Secretaría de Gobierno, el Mapa de riesgos del proceso precontractual y poscontractual y elaborar un plan de mejoramiento sobre las fallas que se detecten. Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual |  | C | 2 |
| 3.5.3.3. A folios 95 y 96, obra un documento del Comité Técnico del convenio con fecha 15 de marzo de 2007, pero con radicación ER-588 del 14 de agosto de 2007, a las 2:17 p.m., situación que evidencia que el documento fue elaborado en agosto y no en marzo | Revisar, de la mano con la Oficina de Control Interno de la Secretaría de Gobierno, el Mapa de riesgos del proceso precontractual y poscontractual y elaborar un plan de mejoramiento sobre las fallas que se detecten. Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual | Se comprobó que 1. Mediante memorando interno de fecha 13 de octubre de 2008, se socializó entre los funcionarios y contratistas adscritos a la Coordinación Administrativa y Financiera los mapas de procedimientos con los código ALPS042JF (Etapa precontractual de la contratación directa), ALSPO41JF (etapa precontractual de la contratación por convocatoria) , ALSPO51JF (Etapa Contractual de la Contratación), ALSP121FF (registro contable y pago de contratos), ALSPO61JF (liquidación del contrato) del Manual de procesos y procedimientos que se desarrolló durante la ejecución del Contrato de Consultoría Nº 38 de 2001; con el fin de obtener un mecanismo de control y seguimiento a la gestión precontractual, contractual y postcontractual realizada por el supervisor. Adicionalmente, el 15 de octubre 08 se realizó una reunión con los funcionarios y contratistas involucrados dentro del proceso precontractual, contractual y postcontractual adelantado en la Alcaldía Local de Suba. Se verifica que la Alcaldía Local de Suba cuenta con el Manual de Procesos y procedimientos. | C | 2 |
| 3.5.3.4. "... la UESP suscribió un contrato con la Universidad Distrital, para realizar el estudio de análisis de predios, el cual por lo que se puede evidenciar en la carpeta del convenio no arrojó resultados precisos y confiables... el FDLS previo a la suscripción del convenio no realizó una verificación o análisis de dichos estudios, ya que éstos no tienen ni siquiera datos concretos que permitan tomar una decisión. | Revisar, de la mano con la Oficina de Control Interno de la Secretaría de Gobierno, el Mapa de riesgos del proceso precontractual y poscontractual y elaborar un plan de mejoramiento sobre las fallas que se detecten. Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual |  | C | 2 |
| 3.5.4.1. Contrato de Prestación de Servicios No. 02 de 2007, celebrado entre el FDLS y SERMAKO LTDA. Debido al desorden de las dos AZ, no es posible comprobar la fecha en la que el contratista presentó las cuentas con sus respectivos soportes de la ejecución del contrato, ni al FDLS ni a la interventoria ... lo que no permite establecer los cortes parciales efectuados por éste para sus respectivos pagos, situación a la cual el Fondo envía unos cuadros donde relaciona unas fechas de presentación de informes por parte de la interventoria, mediante oficio No. 200811300115511 del 26 de marzo de 2008, sin que se pueda realizar la correspondiente verificación | Revisar, de la mano con la Oficina de Control Interno de la Secretaría de Gobierno, el Mapa de riesgos del proceso precontractual y poscontractual y elaborar un plan de mejoramiento sobre las fallas que se detecten. Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual | Se comprobó que 1. Mediante memorando interno de fecha 13 de octubre de 2008, se socializó entre los funcionarios y contratistas adscritos a la Coordinación Administrativa y Financiera los mapas de procedimientos con los código ALPS042JF (Etapa precontractual de la contratación directa), ALSPO41JF (etapa precontractual de la contratación por convocatoria) , ALSPO51JF (Etapa Contractual de la Contratación), ALSP121FF (registro contable y pago de contratos), ALSPO61JF (liquidación del contrato) del Manual de procesos y procedimientos que se desarrolló durante la ejecución del Contrato de Consultoría Nº 38 de 2001; con el fin de obtener un mecanismo de control y seguimiento a la gestión precontractual, contractual y postcontractual realizada por el supervisor. Adicionalmente, el 15 de octubre 08 se realizó una reunión con los funcionarios y contratistas involucrados dentro del proceso precontractual, contractual y postcontractual adelantado en la Alcaldía Local de Suba. Se verifica que la Alcaldía Local de Suba cuenta con el Manual de Procesos y procedimientos. | C | 2 |
| 3.5.6.1. Contrato de prestación de servicios No. 23 de 2007. Se observó una inconsistencia en el período de amparo de la Garantía Única a que hace referencia la cláusula décima cuarta del contrato, toda vez que, los periodos de amparo de los riesgos cumplimiento, calidad del servicio y pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, no corresponde desde el inicio del contrato, no obstante la vigencia de la póliza es a partir del 30 de abril de 2007, dejando descubierto el período de ejecución del 31 de mayo de 2007, hasta el 30 de septiembre de 2007 | Revisar, de la mano con la Oficina de Control Interno de la Secretaría de Gobierno, el Mapa de riesgos del proceso precontractual y poscontractual y elaborar un plan de mejoramiento sobre las fallas que se detecten. Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual |  | C | 2 |
| 3.5.6.2. Se observó que el primer informe aparece sin firma por parte del contratista y sin radicado por parte de la Alcaldía Local, lo cual no ofrece confiabilidad en la información suministrada y allegada al contrato | Revisar, de la mano con la Oficina de Control Interno de la Secretaría de Gobierno, el Mapa de riesgos del proceso precontractual y poscontractual y elaborar un plan de mejoramiento sobre las fallas que se detecten. Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual | Se comprobó que 1. Mediante memorando interno de fecha 13 de octubre de 2008, se socializó entre los funcionarios y contratistas adscritos a la Coordinación Administrativa y Financiera los mapas de procedimientos con los código ALPS042JF (Etapa precontractual de la contratación directa), ALSPO41JF (etapa precontractual de la contratación por convocatoria) , ALSPO51JF (Etapa Contractual de la Contratación), ALSP121FF (registro contable y pago de contratos), ALSPO61JF (liquidación del contrato) del Manual de procesos y procedimientos que se desarrolló durante la ejecución del Contrato de Consultoría Nº 38 de 2001; con el fin de obtener un mecanismo de control y seguimiento a la gestión precontractual, contractual y postcontractual realizada por el supervisor. Adicionalmente, el 15 de octubre 08 se realizó una reunión con los funcionarios y contratistas involucrados dentro del proceso precontractual, contractual y postcontractual adelantado en la Alcaldía Local de Suba. Se verifica que la Alcaldía Local de Suba cuenta con el Manual de Procesos y procedimientos. | C | 2 |
| 3.5.7.1. Contrato de Prestación de Servicios No. 24 de 2007, celebrado entre La Corraleja Publicidad Ltda. Se observó que el documento de propuesta obrante a folios 25 a 27, no contiene la totalidad del objeto a contratar, sin embargo el FDLS le adjudicó el presente contrato, consagrando en su cláusula segunda ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL., los mismos literales consignados en los términos de referencia y que el contratista no integró en su documento propuesta. | Revisar, de la mano con la Oficina de Control Interno de la Secretaría de Gobierno, el Mapa de riesgos del proceso precontractual y poscontractual y elaborar un plan de mejoramiento sobre las fallas que se detecten. Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual |  | C | 2 |
| Así mismo, en la ejecución del contrato, se observó tanto en el primero como en el segundo informe que la totalidad del objeto contractual presuntamente no se ejecutó por parte del contratista, situación que se ratificó con la descripción contenida en las dos facturas de cobro, las cuales solo contemplan el ítem a) de la cláusula segunda del contrato. No obstante lo anterior, el FDLS pagó previa certificación a satisfacción del supervisor del contrato | Revisar, de la mano con la Oficina de Control Interno de la Secretaría de Gobierno, el Mapa de riesgos del proceso precontractual y poscontractual y elaborar un plan de mejoramiento sobre las fallas que se detecten. Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual | Se comprobó que 1. Mediante memorando interno de fecha 13 de octubre de 2008, se socializó entre los funcionarios y contratistas adscritos a la Coordinación Administrativa y Financiera los mapas de procedimientos con los código ALPS042JF (Etapa precontractual de la contratación directa), ALSPO41JF (etapa precontractual de la contratación por convocatoria) , ALSPO51JF (Etapa Contractual de la Contratación), ALSP121FF (registro contable y pago de contratos), ALSPO61JF (liquidación del contrato) del Manual de procesos y procedimientos que se desarrolló durante la ejecución del Contrato de Consultoría Nº 38 de 2001; con el fin de obtener un mecanismo de control y seguimiento a la gestión precontractual, contractual y postcontractual realizada por el supervisor. Adicionalmente, el 15 de octubre 08 se realizó una reunión con los funcionarios y contratistas involucrados dentro del proceso precontractual, contractual y postcontractual adelantado en la Alcaldía Local de Suba. Se verifica que la Alcaldía Local de Suba cuenta con el Manual de Procesos y procedimientos. | C | 2 |
| Similar situación se presentó en el Contrato de Prestación de Servicios No. 103 de 2007, celebrado entre LA CORRALEJA PUBLICIDAD LTDA LCP MEDIOS LTDA y el Fondo de Desarrollo Local de Suba, suscrito 27 de diciembre de 2007? Se observó que, la propuesta presentada por el contratista no contempla la totalidad de las actividades relacionadas o exigidas en el objeto suscrito en los términos de referencia, así mismo, ésta no se encuentra firmada por la representante legal de de LA CORRALEJA PUBLICIDAD LTDA, situación que no ofrece confiabilidad en la información allegada a la carpeta contractual y muchísimo menos a las obligaciones contraídas con el FDLS | Revisar, de la mano con la Oficina de Control Interno de la Secretaría de Gobierno, el Mapa de riesgos del proceso precontractual y poscontractual y elaborar un plan de mejoramiento sobre las fallas que se detecten. Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual |  | C | 2 |
| 3.5.8.1. Contrato de Prestación de Servicios No. 25 de 2007, celebrado entre FLOR MARÍA ROMERO MORENO y el Fondo de Desarrollo Local de Suba, suscrito 30 de abril de 2007. Se evidenció una presunta omisión del cumplimiento de la cláusula quinta ?VALOR Y FORMA DE PAGO ... específicamente en lo relacionado con la entrega del primer informe, el cual no se observó en la carpeta contractual, y debió ser presentado aproximadamente para el 30 de junio de 2007, ante la supervisión del contrato, toda vez que, la fecha de inicio del contrato fue el 31 de mayo de 2007. | Revisar, de la mano con la Oficina de Control Interno de la Secretaría de Gobierno, el Mapa de riesgos del proceso precontractual y poscontractual y elaborar un plan de mejoramiento sobre las fallas que se detecten. Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual | Se comprobó que 1. Mediante memorando interno de fecha 13 de octubre de 2008, se socializó entre los funcionarios y contratistas adscritos a la Coordinación Administrativa y Financiera los mapas de procedimientos con los código ALPS042JF (Etapa precontractual de la contratación directa), ALSPO41JF (etapa precontractual de la contratación por convocatoria) , ALSPO51JF (Etapa Contractual de la Contratación), ALSP121FF (registro contable y pago de contratos), ALSPO61JF (liquidación del contrato) del Manual de procesos y procedimientos que se desarrolló durante la ejecución del Contrato de Consultoría Nº 38 de 2001; con el fin de obtener un mecanismo de control y seguimiento a la gestión precontractual, contractual y postcontractual realizada por el supervisor. Adicionalmente, el 15 de octubre 08 se realizó una reunión con los funcionarios y contratistas involucrados dentro del proceso precontractual, contractual y postcontractual adelantado en la Alcaldía Local de Suba. Se verifica que la Alcaldía Local de Suba cuenta con el Manual de Procesos y procedimientos. | C | 2 |
| 3.5.9.1. Contrato de Prestación de Servicios No. 105 de 2007, celebrado entre MELAAR PRODUCCIONES LTDA y el Fondo de Desarrollo Local de Suba, suscrito 27 de diciembre de 2007. Se evidenció que, el contratista presentó propuesta al FDLS el 23 de noviembre de 2007, bajo el radicado No. 17845, sin que éste le hubiera realizado invitación, toda vez que, el oficio de invitación que aparece en la carpeta es del 20 de diciembre de 2007, es decir, de una fecha posterior a la radicación de la propuesta por parte de MELAAR PRODUCCIONES LTDA, como se puede observar a folios 22 a 25 | Revisar, de la mano con la Oficina de Control Interno de la Secretaría de Gobierno, el Mapa de riesgos del proceso precontractual y poscontractual y elaborar un plan de mejoramiento sobre las fallas que se detecten. Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual |  | C | 2 |
| 3.5.9.2. A la fecha no se observa ninguna póliza aprobada por el FDLS, toda vez que, la que obra a folio 50, no se encuentra de acuerdo a los períodos estipulados por el Fondo, en oficio del 25 de enero de 2008, y por consiguiente no esta aprobada, no obstante evidenciarse el sello del FDLS, con una fecha que no corresponde con la expedición de la misma | Revisar, de la mano con la Oficina de Control Interno de la Secretaría de Gobierno, el Mapa de riesgos del proceso precontractual y poscontractual y elaborar un plan de mejoramiento sobre las fallas que se detecten. Elaborar un manual de supervisión que incluya formatos para el seguimiento de obligaciones contractuales y expedición de certificaciones de cumplimiento, solicitud de prorrogas, adiciones y demás situaciones de la relación contractual | Se comprobó que 1. Mediante memorando interno de fecha 13 de octubre de 2008, se socializó entre los funcionarios y contratistas adscritos a la Coordinación Administrativa y Financiera los mapas de procedimientos con los código ALPS042JF (Etapa precontractual de la contratación directa), ALSPO41JF (etapa precontractual de la contratación por convocatoria) , ALSPO51JF (Etapa Contractual de la Contratación), ALSP121FF (registro contable y pago de contratos), ALSPO61JF (liquidación del contrato) del Manual de procesos y procedimientos que se desarrolló durante la ejecución del Contrato de Consultoría Nº 38 de 2001; con el fin de obtener un mecanismo de control y seguimiento a la gestión precontractual, contractual y postcontractual realizada por el supervisor. Adicionalmente, el 15 de octubre 08 se realizó una reunión con los funcionarios y contratistas involucrados dentro del proceso precontractual, contractual y postcontractual adelantado en la Alcaldía Local de Suba. Se verifica que la Alcaldía Local de Suba cuenta con el Manual de Procesos y procedimientos. | C | 2 |
| 3.5.10.1. Contrato de Prestación de Servicios No. 27 de 2007, celebrado entre MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ VALENCIA y el Fondo de Desarrollo Local de Suba, suscrito 27 de abril de 2007. La justificación presentada por el FDLS, en su documento de ADICIÓN Y PRÓRROGA, obrante a folios 231 y 232, con el fin de motivar la modificación al contrato tanto en tiempo como en dinero, a través del funcionario a cargo de dicha dependencia, no es fundamento suficiente, toda vez que, se evidencia es una presunta falta de planeación por parte del FDLS. Idéntica situación se presentó en los contratos 028 y 029 de 2007 | Se solicitarán certificados de NO HAY a la Dirección de Gestión Humana mínimo por 10 meses para corregir esta deficiencia en la planeación. | Se comprobó que 1. Mediante memorando interno de fecha 13 de octubre de 2008, se socializó entre los funcionarios y contratistas adscritos a la Coordinación Administrativa y Financiera los mapas de procedimientos con los código ALPS042JF (Etapa precontractual de la contratación directa), ALSPO41JF (etapa precontractual de la contratación por convocatoria) , ALSPO51JF (Etapa Contractual de la Contratación), ALSP121FF (registro contable y pago de contratos), ALSPO61JF (liquidación del contrato) del Manual de procesos y procedimientos que se desarrolló durante la ejecución del Contrato de Consultoría Nº 38 de 2001; con el fin de obtener un mecanismo de control y seguimiento a la gestión precontractual, contractual y postcontractual realizada por el supervisor. | C | 2 |
| En la certificación expedida por la Dirección de Gestión Humana de la Secretaría de Gobierno, obrante a folio 26, en su inciso sexto establece que: ?(?) las contrataciones que se celebren producto de estas certificaciones no podrán tener una duración superior a la de la vigencia de 2007?, situación que no se cumplió en el presente contrato, toda vez que, el 27 de diciembre de 2007, éste se adicionó en $5.840.000 pesos y prorrogó por 4 meses, teniendo como fecha programada de terminación el 29 de abril de 2008, es decir, traspasando a una vigencia posterior a la de 2007. Idéntica situación se presentó en los contratos 028 y 029 de 2007 | Se solicitarán certificados de NO HAY a la Dirección de Gestión Humana mínimo por 10 meses para corregir esta deficiencia en la planeación. |  | C | 2 |
| 3.5.11.1Contrato de Prestación de Servicios No. 28 de 2007, celebrado entre DELHY ZURMA MOSQUERA NAVARRO y el Fondo de Desarrollo Local de Suba, suscrito 27 de abril de 2007. Se observó diferencia de fechas que no es congruente entre la fecha del memorando de remisión del contrato para la correspondiente supervisión y la fecha del acta de inicio, ya que la fecha de la primera, es del 2 de mayo de 2007, y recibido por el Dr. Dean del 29 de mayo de 2007, y la fecha del acta de inicio obra del 30 de abril de 2007, suscrita por el Dr. Dean Chaparro, la señora Alcaldesa Local y el contratista, evidenciándose nuevamente en uno de sus costados el recibido del Dr. Dean del 29-05-07. Adicionalmente, se observó que, el memorando en mención de la Alcaldesa Local, para el Dr. DEAN CHAPARRO, Coordinador Jurídico de la Alcaldía Local de Suba, aparece suscrito con la firma de la Dra. Teresa Borda Quintero, Asesora Jurídica del FDLS, situación que se evidencia a folio 117. La misma situación se observó en el contrato No. 029 de 2007, a folio 150. | Se realizará la revisión por parte de la Oficina Jurídica del FDLS para corregir este hallazgo | Se comprobó la modificación de las fechas de las actas de inicio y se verificaron las fechas del memorando enviado al superior y del oficio presentado al contratista. | C | 2 |
| 3.5.11.1. Contrato de Prestación de Servicios No. 28 de 2007, celebrado entre DELHY ZURMA MOSQUERA NAVARRO y el Fondo de Desarrollo Local de Suba, suscrito 27 de abril de 2007. Se observó diferencia de fechas que no es congruente entre la fecha del memorando de remisión del contrato para la correspondiente supervisión y la fecha del acta de inicio, ya que la fecha de la primera, es del 2 de mayo de 2007, y recibido por el Dr. Dean del 29 de mayo de 2007, y la fecha del acta de inicio obra del 30 de abril de 2007, suscrita por el Dr. Dean Chaparro, la señora Alcaldesa Local y el contratista, evidenciándose nuevamente en uno de sus costados el recibido del Dr. Dean del 29-05-07. Adicionalmente, se observó que, el memorando en mención de la Alcaldesa Local, para el Dr. DEAN CHAPARRO, Coordinador Jurídico de la Alcaldía Local de Suba, aparece suscrito con la firma de la Dra. Teresa Borda Quintero, Asesora Jurídica del FDLS, situación que se evidencia a folio 117. La misma situación se observó en el contrato No. 029 de 2007, a folio 150. | Realizar la verificación de los productos entregados por el contratista, así como de los requisitos para pago y ordenar la documentación de acuerdo a las normas de gestión documental establecidas. | Se comprobó que 1. Mediante memorando interno de fecha 13 de octubre de 2008, se socializó entre los funcionarios y contratistas adscritos a la Coordinación Administrativa y Financiera los mapas de procedimientos con los código ALPS042JF (Etapa precontractual de la contratación directa), ALSPO41JF (etapa precontractual de la contratación por convocatoria) , ALSPO51JF (Etapa Contractual de la Contratación), ALSP121FF (registro contable y pago de contratos), ALSPO61JF (liquidación del contrato) del Manual de procesos y procedimientos que se desarrolló durante la ejecución del Contrato de Consultoría Nº 38 de 2001; con el fin de obtener un mecanismo de control y seguimiento a la gestión precontractual, contractual y postcontractual realizada por el supervisor. Así como para la verificación de productos entregados. | C | 2 |
| De igual forma, el informe mensual de trabajo y actividades, correspondiente al período del 30 de julio al 30 de agosto de 2007, es decir, el cuarto informe, relacionó una actividad realizada el 25 de julio de 2007 (fl.155), es decir fuera del período de ejecución de dicho informe parcial, situación que además no es congruente con el acta de recibo parcial 04, de fecha 30 de abril de 2007, en la cual no se le puede dar aprobación a una actividad que no queda comprendida en el período de aprobación (fl. 150). | Realizar la verificación de los productos entregados por el contratista, así como de los requisitos para pago y ordenar la documentación de acuerdo a las normas de gestión documental establecidas. | Se comprobó que 1. Mediante memorando interno de fecha 13 de octubre de 2008, se socializó entre los funcionarios y contratistas adscritos a la Coordinación Administrativa y Financiera los mapas de procedimientos con los código ALPS042JF (Etapa precontractual de la contratación directa), ALSPO41JF (etapa precontractual de la contratación por convocatoria) , ALSPO51JF (Etapa Contractual de la Contratación), ALSP121FF (registro contable y pago de contratos), ALSPO61JF (liquidación del contrato) del Manual de procesos y procedimientos que se desarrolló durante la ejecución del Contrato de Consultoría Nº 38 de 2001; con el fin de obtener un mecanismo de control y seguimiento a la gestión precontractual, contractual y postcontractual realizada por el supervisor. | C | 2 |
| 3.5.12.1. Contrato No. 29 de 2007, celebrado entre ALIRIO BELTRAN y el Fondo de Desarrollo Local de Suba, suscrito 27 de abril de 2007. Todos los nueve informes de actividades revisados en el presente contrato, se limitan a enunciar las actividades a que se comprometieron, descritas en la cláusula segunda OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (fls. 139 y 140), sin que se pueda verificar la ejecución de las mismas, con lo cual se observó falencias en la supervisión del contrato | Realizar la verificación de los productos entregados por el contratista, así como de los requisitos para pago y ordenar la documentación de acuerdo a las normas de gestión documental establecidas. |  | C | 2 |
| 3.5.13.1. Contrato de Prestación de Servicios No. 37 de 2007, celebrado entre JHON WALTER MONROY GALINDO y el Fondo de Desarrollo Local de Suba, suscrito 28 de mayo de 2007. Los soportes de los informes de ejecución presentados por el contratista en alguna de sus obligaciones, no reflejan el cumplimiento de dichas actividades, toda vez que los oficios que ésta aporta carecen de la firma de la Alcaldesa Local de la época, el número de la dependencia de origen, la radicación de salida de la alcaldía y el recibido del destinatario. Con lo cual se evidencia un gasto innecesario de papelería y falencias en la supervisión del contrato al no exigir un soporte de ejecución idóneo o pertinente para la aprobación del cumplimiento de las actividades contractuales. Igual situación se presentó en el contrato de prestación de servicios No. 045 de 2007 | Realizar la verificación de los productos entregados por el contratista, así como de los requisitos para pago y ordenar la documentación de acuerdo a las normas de gestión documental establecidas. | Se comprobó que 1. Mediante memorando interno de fecha 13 de octubre de 2008, se socializó entre los funcionarios y contratistas adscritos a la Coordinación Administrativa y Financiera los mapas de procedimientos con los código ALPS042JF (Etapa precontractual de la contratación directa), ALSPO41JF (etapa precontractual de la contratación por convocatoria) , ALSPO51JF (Etapa Contractual de la Contratación), ALSP121FF (registro contable y pago de contratos), ALSPO61JF (liquidación del contrato) del Manual de procesos y procedimientos que se desarrolló durante la ejecución del Contrato de Consultoría Nº 38 de 2001; con el fin de obtener un mecanismo de control y seguimiento a la gestión precontractual, contractual y postcontractual realizada por el supervisor. | C | 2 |
| 3.5.14.1. Contrato No. 47 de 2007, celebrado entre la ORGANIZACIÓN ANCÉSTRICA AFROCOLOMBIANA OANAC- y el Fondo de Desarrollo Local de Suba, suscrito11 de julio de 2007. No obstante, el evento haberse realizado los días 8, 9 y 10 de agosto del 2007, en la carpeta contractual no obra registro del cumplimiento del numeral 2.1.1) de la cláusula segunda ?OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA?, en la cual se establece que la publicidad de dicho evento se hará a través de difusiones, plegables, volantes, perifoneo e invitación directa. Por el contrario se evidenció a folios 109 a 112, unos volantes y afiches que invitan a la celebración del día de la Afrocolombianidad, para los días 2 y 3 de agosto | Realizar la verificación de los productos entregados por el contratista, así como de los requisitos para pago y ordenar la documentación de acuerdo a las normas de gestión documental establecidas. | Se comprobó que 1. Mediante memorando interno de fecha 13 de octubre de 2008, se socializó entre los funcionarios y contratistas adscritos a la Coordinación Administrativa y Financiera los mapas de procedimientos con los código ALPS042JF (Etapa precontractual de la contratación directa), ALSPO41JF (etapa precontractual de la contratación por convocatoria) , ALSPO51JF (Etapa Contractual de la Contratación), ALSP121FF (registro contable y pago de contratos), ALSPO61JF (liquidación del contrato) del Manual de procesos y procedimientos que se desarrolló durante la ejecución del Contrato de Consultoría Nº 38 de 2001; con el fin de obtener un mecanismo de control y seguimiento a la gestión precontractual, contractual y postcontractual realizada por el supervisor. | C | 2 |
| 3.6.1.5. La Evaluación del Plan de Desarrollo "UN COMPROMISO SOCIAL CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN" del cuatrienio 2005-2008, refleja que los avances físico, financiero y presupuestal, no fueron efectivos, teniendo en cuenta que de los $22.636.7 millones presupuestados, se comprometieron recursos por $19.280.2 millones y tan sólo se giraron al finalizar la vigencia recursos por $4.790.4 millones de la inversión directa, equivalentes al 21.16% del presupuesto definitivo. | Contar con proyectos formulados y costeados por fases anuales con cronogramas de ejecución físico financiero. Oficiar a Subsecretaria de Asuntos Locales solicitando se establezcan tiempos específicos y procedimientos claros para la viabilización de proyectos en cada una de las respectivas UEL Establecer reuniones mensuales con interventores y supervisores para realizar seguimiento físico financiero a proyectos de inversión. | Se comprobó que el Compromiso adquirido por los funcionarios logro aumentar el porcentaje de giros para la vigencia 2007. | C | 2 |
| 3.6.2.1.1. Se realizaron 13 proyectos para este problema social, con un presupuesto definitivo de $5.493.8 millones, de los cuales se reservó el 100% y sólo se giraron $1.585.5 millones, correspondiendo al 28.86%. Con lo anterior se observa que tuvo una baja ejecución en el cumplimiento de la ejecución presupuestal y respecto a las metas físicas, su cumplimiento fue de 0 ó nulo. | Contar con proyectos formulados y costeados por fases anuales con cronogramas de ejecución físico financiero. Oficiar a Subsecretaria de Asuntos Locales solicitando se establezcan tiempos específicos y procedimientos claros para la viabilización de proyectos en cada una de las respectivas UEL Establecer reuniones mensuales con interventores y supervisores para realizar seguimiento físico financiero a proyectos de inversión. | Se comprobó que el compromiso adquirido por los funcionarios logro aumentar el porcentaje de giros para la vigencia 2007. | C | 2 |
| 3.6.2.2.1. Se crearon 3 proyectos con un presupuesto definitivo de $2.350 millones, los cuales se reservaron en su totalidad y su giro fue de $1.471.69 millones correspondiendo al 62.63%, observándose una ejecución presupesutal mediana, pero un cumplimiento de metas físicas de 0. | Contar con proyectos formulados y costeados por fases anuales con cronogramas de ejecución físico financiero. Establecer reuniones mensuales con interventores y supervisores para realizar seguimiento físico financiero a proyectos de inversión. | Se comprobó que el compromiso adquirido por los funcionarios logro aumentar el porcentaje de giros para la vigencia 2007. | C | 2 |
| 3.6.2.3.1. Se crearon 26 proyectos con un presupuesto definitivo de $2.332.1 millones, los cuales se reservaron en su totalidad y su giro fue de tan sólo $26.2 millones correspondiendo al 1.12%. Observándose una ejecución casi nula, y un cumplimiento de metas físicas de 0. Con lo anterior se incumplió la Ley 87 de 1993 Control Interno, Artículo 2 Objetivos del Sistema de Control Interno, literales b, c, f y d. | Contar con proyectos formulados y costeados por fases anuales con cronogramas de ejecución físico financiero. Establecer reuniones mensuales con interventores y supervisores para realizar seguimiento físico financiero a proyectos de inversión. | Se comprobó que el compromiso adquirido por los funcionarios logro aumentar el porcentaje de giros para la vigencia 2007. | C | 2 |
| 3.6.2.4.1. Con el presupuesto asignado al Fondo de Desarrollo Local del 2005 se buscaba solucionar parte de las NBI de la población beneficiaria de los diferentes proyectos, sin embargo, dado el bajo nivel alcanzado en el cumplimiento de los objetivos y las metas para el periodo auditado, las personas que se esperaba beneficiar con esos recursos, ven aplazadas la solución a sus necesidades en términos de oportunidad y economía. Con lo anterior se incumplió la Ley 87 de 1993 Control Interno, Artículo 2 Objetivos del Sistema de Control Interno, literales b, c, f y d. | Contar con proyectos formulados y costeados por fases anuales con cronogramas de ejecución físico financiero. Establecer reuniones mensuales con interventores y supervisores para realizar seguimiento físico financiero a proyectos de inversión. | Se comprobó que el compromiso adquirido por los funcionarios logro aumentar el porcentaje de giros para la vigencia 2007. | C | 2 |
| 3.3.6.1.1. Según el informe de la evaluación ambiental interna, 2o. Semestre de 2005, apenas se dará inicio a la ejecución en el año 2006, con reducción del 3% en los consumos, con la programación de algunas campañas, acciones y actividades de educación. Por consiguiente en el 2005 no hubo ninguna gestión ni resultados físicos sobre el ahorro al consumo tanto de energía como de agua. | Contar con proyectos formulados y costeados por fases anuales con cronogramas de ejecución físico financiero. Establecer reuniones mensuales con interventores y supervisores para realizar seguimiento físico financiero a proyectos de inversión. | Se comprobó que el compromiso adquirido por los funcionarios logro aumentar el porcentaje de giros para la vigencia 2007. | C | 2 |
| Con lo anterior se incumplió la Ley 87 de 1993 Control Interno, Artículo 2 Objetivos del Sistema de Control Interno, literales b, c, f y d. | Contar con proyectos formulados y costeados por fases anuales con cronogramas de ejecución físico financiero. Establecer reuniones mensuales con interventores y supervisores para realizar seguimiento físico financiero a proyectos de inversión. | Se comprobó que el compromiso adquirido por los funcionarios logro aumentar el porcentaje de giros para la vigencia 2007. | C | 2 |
| 3.6.3.2 Evaluación de la gestión ambiental Institucional a nivel Interno. Ejecución física baja en los proyectos 0251 y 0255 del año 2005. | Contar con proyectos formulados y costeados por fases anuales con cronogramas de ejecución físico financiero. Establecer reuniones mensuales con interventores y supervisores para realizar seguimiento físico financiero a proyectos de inversión. | Se comprobó que el compromiso adquirido por los funcionarios logro aumentar el porcentaje de giros para la vigencia 2007. | C | 2 |
| 3.6.1.4.1. De acuerdo con el Informe de Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversiones, el Plan de Acción y el cuadro No. 16, se evidenció que el Objetivo Gestión Pública Humana del Plan de Desarrollo Local del cuatrienio 2005-2008, reflejó una ejecución representativa | Elaborar cronogramas de ejecución física financiera de los proyectos de GPH que se correspondan y articulen con el Plan de Contratación y el Plan de compras. | Se comprobó que el compromiso adquirido por los funcionarios logro aumentar el porcentaje de giros para la vigencia 2007. | C | 2 |
| 3.7.1 La gestión ambiental realizada entre el periodo 2002 - 2004 por la Alcaldía de Suba para la conservación y preservación de las áreas de reserva de la estructura ecológica principal de los Cerros de Suba, ha sido mínima y como prueba de ello se constató que las áreas de los polígonos de reserva forestal y el parque metropolitano de Las Cometas presentan un alto grado de afectación por desarrollos urbanos legales (con licencias de construcción expedidas por las curadurías) e ilegales | Oficiar a SPD, la CAR y la Secretaría de Ambiente para que aclaren los usos del suelo y competencias a fin de ejercer control efectivo sobre el territorio. | Se verificó que se realizaron las acciones: a) monitoreo y visitas técnicas a predios en cerros (polígonos de monitoreo control vivienda) de zona rural y zonas de riesgo. Como resultado se evidencian fichas de visitas realizadas por oficina de obras entre 2008 y 2009. b) Seguimiento con participación de instituciones (Secretaría Distrital de Hábitat) y Secretaría Distrital Ambiente y Alcaldía Local a polígonos de monitoreo por control vivienda. | C | 2 |
| 3.7.2 La Alcaldía no tiene un inventario a la fecha de las áreas de protección que hacen parte de la estructura ecológica principal del distrito, desconoce la gestión que realizan o que deben realizar entidades como la EAAB - ESP, el IDRD, el DAMA (entidad que desconoce el estado de las 2 reservas forestales a la fecha) y la CAR, entre otros | Oficiar a SPD la CAR y la Secretaria de Ambiente para que aclaren los usos del suelo y competencias a fin de ejercer control efectivo sobre el territorio. | Se realizaron las acciones: a) monitoreo y visitas técnicas a predios en cerros (polígonos de monitoreo control vivienda) de zona rural y zonas de riesgo. Como resultado se verifican las fichas de visitas realizadas por oficina de obras entre 2008 y 2009. b) Seguimiento con participación de instituciones (Secretaría Distrital de Hábitat) y Secretaría Distrital de Ambiente y Alcaldía Local a polígonos de monitoreo por control vivienda. | C | 2 |
| 2, 2,1 Se evidenciaron problemas en el manejo de la documentación, observación que se encuentra en el Plan de Mejoramiento vigente a 31 de diciembre de 2008. Por consiguiente, se realizara el seguimiento a los compromisos y se presentara el informe final en la cuenta anual, es decir en el mes de febrero de 2009. | Se programaran 3 reuniones para la verificación en el cumplimiento de los compromisos establecidos al plan de mejoramiento vigente, que se entregara con la cuenta anual en el mes de febrero de 2009. | Se evidenció que mediante reiteradas reuniones sostenidas con el grupo adscrito a la Coordinación Administrativa y Financiera incluidas las dependencias de Planeación y Contratación; se socializó las diferentes listas de chequeo de los documentos que se implementó dentro del proceso contractual, con el fin de unificar los requisitos dentro de un proceso contractual, y para ejercer un mayor control de los requisitos necesarios que se deben contemplar en el proceso de ejecución de los proyectos. | C | 2 |
| 2.2.2.1.1 a) Se evidencia en el convenio 001 de 2005 falta de conocimiento por parte del ejecutor del proyecto sobre quien es el interventor que la administración local ha designado. | Se programaran 3 reuniones con el Hospital del Suba en las que aclarará la respuesta dada al Alcalde Local en la vigencia 2006, sobre el no conocimiento de entidad que le esta realizando la interventoria al convenio. Para los futuros convenios se notificará a cada ejecutor de proyectos, quien es el supervisor asignado, con quien deberá firmar las actas de inicio de cada contrato. | Se verifican Actas de iniciación se incluyó dentro del formato del acta de inicio todos los interventores y participes de la supervisión de esta manera se notifica al ejecutor del proyecto quien será el supervisor y el apoyo a la supervisión, así como la interventoría. | C | 2 |
| 2.2.2.1.1 b) Se encontraron documentos en la carpeta del proyecto 229 componente "Apoyo a adultos mayores con actividades de desarrollo humano" que no están debidamente firmados y falta de algunos soportes por parte del interventor. | Se programaran 3 reuniones con el interventor y el supervisor para verificar la documentación contenida en las carpetas y hacer las correcciones necesarias para su adecuado archivo. | Se evidenció que mediante reiteradas reuniones sostenidas con el grupo adscrito a la Coordinación Administrativa y Financiera incluidas las dependencias de Planeación y Contratación; se socializó las diferentes listas de chequeo de los documentos que se implementó dentro del proceso contractual, con el fin de unificar los requisitos dentro de un proceso contractual, y para ejercer un mayor control de los requisitos necesarios que se deben contemplar en el proceso de ejecución de los proyectos. | C | 2 |
| 2.2.2.1.1 c) Se evidencio en el otro si 3 y 4 del convenio 01/05 que existió una alta rotación en el recurso humano que formo parte de este convenio. | En los futuros contratos se exigirá la rotación minima de recurso humano y en que en caso de producirse se deberá cumplir con el mismo perfil de quien estaba ocupando el cargo. | Se determino mediante memorando enviado a la Oficina de Planeación de la Alcaldía de Suba de fecha 5 de noviembre de 2008, se impartió la directriz para que en los proyectos a futuro que se vayan a realizar bajo la modalidad de convenio interadministrativo de cofinanciación o contrato de asociación, se exija rotación mínima de personal por parte del ejecutor. | C | 2 |
| 2.2.2.1.1 d) Se evidencio en el otro si 3 y 4 del convenio 01/05 que existió alta rotación en el recurso humano que formo parte de este convenio. | En los futuros contratos se exigirá la rotación minima de recurso humano y en que en caso de producirse se deberá cumplir con el mismo perfil de quien estaba ocupando el cargo. |  | C | 2 |
| 2.2.2.1.2 Se evidencio, en el convenio 01/05 componente "Comedores comunitarios" que los productos desarrollados por el Hospital de Suba no contaron con el adecuado acompañamiento de profesionales idóneos para su ejecución. | En los futuros contratos se exigirá por parte de los supervisores, un mayor acompañamiento al desarrollo y ejecución de los proyectos, adicionalmente, se exigirá a los ejecutores cumplir con la idoneidad de los profesionales que desarrollaran cada contrato antes de iniciar su ejecución. | Se determinaron instrucciones a los funcionarios de la Oficina de Planeación para que al momento de la ejecución de los contratos se haga la exigencia de personal idóneo para la ejecución con el acompañamiento del supervisor. | C | 2 |
| 2.2.2.1.3 Se evidencio, en convenio 01/05 componente "mi sexualidad consentida" que existieron productos que fueron aprobados de acuerdo a concepto de la Secretaria de Salud, en documento que no se encontraba archivado en la carpeta. | Se programaran 2 reuniones con los funcionarios de Planeación local y con los interventores, para establecer un único procedimiento de archivo de documentos en cada una de las carpetas de contratos, para evitar dobles carpetas y doble archivo que genere como consecuencia, la falta de consolidación de la información para su verificación. | Se evidenció que mediante reiteradas reuniones sostenidas con el grupo adscrito a la Coordinación Administrativa y Financiera incluidas las dependencias de Planeación y Contratación; se socializó las diferentes listas de chequeo de los documentos que se implementó dentro del proceso contractual, con el fin de unificar los requisitos dentro de un proceso contractual, y para ejercer un mayor control de los requisitos necesarios que se deben contemplar en el proceso de ejecución de los proyectos. | C | 2 |
| 2.2.2.1.4 Se evidencio, en convenio 01/05 componente "Vacunación de Niños y Niñas de 0 a 5 años de edad y adultos mayores de 60 años" se presentaron retrasos en su ejecución que afecta la expectativa de la comunidad frente a la ejecución de los productos a entregar en cada proyecto. | En los futuros contratos, cada supervisor deberá establecer durante el mes siguiente al perfeccionamiento del mismo, la iniciación de la ejecución, para lo cual se reunirá una vez se conozca el contratista interventor con el fin de firmar las actas de inicio y darle comienzo a cada una de las actividades. | Se verificó que para la iniciación de los contratos, previamente se debe haber firmado el acta de inicio en la que se incluye el funcionario que realizará el apoyo a la supervisión, por lo que luego de firmada se programaron reuniones en donde se verificará el plan de trabajo y aprobación de cronogramas como requisitos para su ejecución. | C | 2 |
| 2.2.2.1.5 Se evidencio, en convenio 01/05 componente "Atención Integral a escolarizados y Descescolarizados en jornadas alternas y Atención integral Nutricional a niños de 0 a 5 años" se presentaron retrasos en su ejecución que afecta la expectativa de la comunidad frente a la ejecución de los productos a entregar en cada proyecto. | En los futuros contratos, cada supervisor deberá establecer durante el mes siguiente al perfeccionamiento del mismo, la iniciación de la ejecución, para lo cual se reunirá una vez se conozca el contratista interventor con el fin de firmar las actas de inicio y darle comienzo a cada una de las actividades. | Se determinó que para la iniciación de los contratos, previamente se debe haber firmado el acta de inicio en la que se incluye el funcionario que realizará el apoyo a la supervisión, por lo que luego de firmada se programaron reuniones en donde se verificará el plan de trabajo y aprobación de cronogramas como requisitos para una oportuna ejecución. | C | 2 |
| 2.2.2.2 Se evidencio en el convenio interadministrativo No. 013/06 que la interventoria autorizo prorrogas y suspensiones al hospital de suba en este componente, pero no se prorrogo ni suspendió. A si mismo, los tiempos de ejecución e interventoria no coincidieron, motivo por el cual se expuso el convenio a un posible desequilibrio económico. | En los futuros contratos, cada ejecutor deberá contará con un interventor. Para su inicio se establecerá la misma fecha para ambos, de tal forma, que coincidan las prórrogas como las suspensiones para evitar adiciones innecesarias. | Se comprobó que 1. Mediante memorando interno de fecha 13 de octubre de 2008, se socializó entre los funcionarios y contratistas adscritos a la Coordinación Administrativa y Financiera los mapas de procedimientos con los código ALPS042JF (Etapa precontractual de la contratación directa), ALSPO41JF (etapa precontractual de la contratación por convocatoria) , ALSPO51JF (Etapa Contractual de la Contratación), ALSP121FF (registro contable y pago de contratos), ALSPO61JF (liquidación del contrato) del Manual de procesos y procedimientos que se desarrolló durante la ejecución del Contrato de Consultoría Nº 38 de 2001; con el fin de obtener un mecanismo de control y seguimiento a la gestión precontractual, contractual y postcontractual realizada por el supervisor. | C | 2 |
| 2.2.2.4 En la carpeta del convenio 09/2006 no se encontró un documento reciente de la actualización del pago de parafiscales como soporte para la firma de este convenio. | Se programaran 3 reuniones con el ejecutor para verificar si el documento que hace mención fue aportado como lo establecen las normas contractuales, de acuerdo a observación de la contraloría. En el futuro, la oficina jurídica del fondo de Desarrollo Local establecerá como mecanismo de control la verificación de los requisitos precontractuales antes de la firma de cada contrato. | Se evidenció que mediante reiteradas reuniones sostenidas con el grupo adscrito a la Coordinación Administrativa y Financiera incluidas las dependencias de Planeación y Contratación; se socializó las diferentes listas de chequeo de los documentos que se implementó dentro del proceso contractual, con el fin de unificar los requisitos y para ejercer un mayor control de los mismos. | C | 2 |
| 2.2.2.5 En la carpeta del convenio 012/2006, se evidencio inconsistencias en la información en los informes presentados por el ejecutor, respecto a los productos que debían presentar. | Se programarán 3 reuniones con el ejecutor para verificar las observaciones de la contraloría, de tal forma que se proceda en caso de ser necesario a realizar las acciones correctivas que permitan subsanarlas. | Se verificó que se impartieron instrucciones a los funcionarios del grupo de la Coordinación Administrativa y Financiera, con el fin de que todos los informes presentados por los ejecutores contengan la información clara y específica de los productos que deben ser entregados. | C | 2 |
| 2.2.2.6 En la carpeta del convenio 06/2006 no es clara la forma como se esta ejecutando el convenio. | Se programarán 3 reuniones con el ejecutor para verificar las observaciones de la contraloría, de tal forma que se proceda a realizar la respectiva aclaración a la ejecución | Se verificó que se impartieron instrucciones a los funcionarios del grupo de la Coordinación Administrativa y Financiera, con el fin de que todos los informes presentados por los ejecutores contengan la información clara y específica de los productos que deben ser entregados. | C | 2 |
| 2.2.2.7 En la carpeta del convenio 08/2006, se evidencio inconsistencias en la información en los informes presentados por el ejecutor, respecto a la periodicidad y los productos que debían presentar. | Se programarán 3 reuniones con el ejecutor para verificar las observaciones de la contraloría, de tal forma que se proceda a realizar la respectiva aclaración a la ejecución | Se verificó que se impartieron instrucciones a los funcionarios del grupo de la Coordinación Administrativa y Financiera, con el fin de que todos los informes presentados por los ejecutores contengan la información clara y específica de los productos que deben ser entregados. | C | 2 |
| 3,1 Revisados varios contratos suscritos por el Fondo de Desarrollo Local de Suba se pudo identificar que existen carpetas que están mal soportadas, en sus diferentes tramites, por lo que denota mala gestión administrativa | Se revisara con el grupo de abogadas del FDLS, cada una de las carpetas de los contratos observados y conjuntamente con cada contratista se organizaran de acuerdo a normas archivistitas | Se constató que la Alcaldía Local suscribió Contrato P.S. No 94/09 cuyo objeto es: Servicios archivísticos para desarrollar la gestión documental tendiente a organizar, seleccionar y administrar el archivo de la Alcaldía Local de Suba | C | 2 |
| 3, 3, 1, 2,1 El recaudado proyectado en diciembre de 2008, no se incluyo en la ejecución activa de 2009, quedando por debajo en 195.5 millones. | Una vez realizada las proyecciones sobre los ingresos, se debe realizar el trámite respectivo para ajustar el presupuesto y lograr el reflejo en la ejecución presupuestal de la vigencia siguiente. | Se ofició a la Secretaría de Hacienda con Rad. Nº 2009-11201-26101 solicitando se de explicación como se refleja el recaudo definitivo de la vigencia anterior (2008) en el presupuesto de la siguiente vigencia (2009). | C | 2 |
| 3,3,6,1 El nivel de utilización del recurso es del 42%, siendo bajo para cubrir con las necesidades de los beneficiarios | Formular a 30 de septiembre de 2009, el 90% de los proyectos de inversión del FDLS y obtener la viabilidad de los mismos para lograr a 31 de diciembre de 2009 compromisos del 95% que garanticen paralelamente la utilización de los recursos con que cuenta el FDLS. | . Verificados los cuadros de seguimiento y tableros de control presentados a la Secretaría de Gobierno se evidencia el cumplimiento en la formulación de los proyectos y la respectiva viabilización. SOPORTES DE EVIDENCIA: Reportes presentados a la Secretaría de Gobierno y carpetas de los proyectos | C | 2 |
| 3,3,6,2 el nivel de autorización de giro es del 43% evidenciado un bajo promedio en la ejecución en tiempo real de los proyectos | Comprometer a septiembre 30 de 2009, por lo menos el 25% de los recursos del FDLS, para lograr disminuir las obligaciones por pagar a diciembre de 2009 en un 20% del presupuesto acumulado del FDLS. | Se comprobó mediante el sistema PREDIS que a 30 de septiembre de 2009 se evidencia una ejecución presupuestal del 33.28% de los recursos del FDLS. Ocho 8 puntos por encima de la ejecución inmediatamente anterior a la misma fecha. SOPORTES DE EVIDENCIA: Ejecución presupuestal PREDIS | C | 2 |
| 3, 4,5 Únicamente se autorizaron giros por 5.916 millones, equivalente al 17.59% del presupuesto del FDLS. | Comprometer a septiembre 30 de 2009, por lo menos el 25% de los recursos del FDLS, para aumentar el porcentaje de giro en un 20%. | Se comprobó mediante el sistema PREDIS que a 30 de septiembre de 2009 se evidencia una ejecución presupuestal del 33.28% de los recursos del FDLS Ocho 8 puntos por encima de la ejecución inmediatamente anterior a la misma fecha. Igualmente se puede observar que los giros se incrementaron en 3.633.000.000 millones a 7.732.000.000 para el mismo periodo, lo cual implica un incremento en el giro aprox del 100% y alrededor de 1.800.000.000 millones de pesos por encima del total de los giros del año inmediatamente anterior. SOPORTES DE EVIDENCIA: Ejecución presupuestal PREDIS. | C | 2 |
| 3.6.1.1 No se cuenta con los documentos precontractuales de los contratos realizados por la UEL de la Secretara de Integración Social. | Los profesionales de planeación solicitaran la documentación de los procesos precontractuales y contractuales de los proyectos realizados por la UEL de la Secretaria de Integración Social, para organizar las carpetas de acuerdo a normas archivisticas. | Se comprobó que la Alcaldía Local solicitó mediante oficio Rad. 2009-1120047371 del 28 de abril de 2009 copia de los respectivos documentos precontractuales a la Secretaría de Integración social, los cuales han sido allegados de forma física a la Alcaldía Local. SOPORTES DE EVIDENCIA: Oficio de solicitud y soportes allegados por la UEL. | C | 2 |
| 3,6,3,1 El convenio interadministrativo 11 de 2005 no se ha liquidado. | Realizar la liquidación del convenio 11 de 2005 | Se realizó el Acta de liquidación del convenio Nº 11 de 2005 realizada por el IDU. SOPORTES DE EVIDENCIA: Acta de liquidación de la Subdirección General IDU | C | 2 |
| 3,6,3,2 El convenio 01 de 2007 y el convenio 02 de 2007 no se han liquidado. | Realizar la liquidación de los convenios 01 y 02 de 2007 | Se realizó la liquidación de los convenios Nº 01 y 002 de 2007 el primero con la UNAD y el segundo con IDIPRON. Mantenimiento de vías. SOPORTES DE EVIDENCIA: Actas de liquidación | C | 2 |
| 3,6,4 en el Convenio Inter administrativo No. 20 de 2007, Se evidenció el incumplimiento en la publicación del acta de modificación No. 02 de 22 de julio de 2008, como quiera que no obra el pago de la publicación de esta y su consecuente publicación en | El FDLS establecerá mecanismos de control bimensual para garantizar que se realicen todas las publicaciones de conformidad a las normas. | Se comprobó que de conformidad con el Decreto 2474/08 (Reglamenta parcialmente la Ley 80/93) en su artículo 84.-La Administración local ha Publicado los contratos tanto en la página de Contratación a la Vista como en la Imprenta distrital de acuerdo a sus montos. SOPORTES DE EVIDENCIA: Publicaciones: CONTRATACIÓN A LA VISTA.- Cto P.S. Nº 094-09 HELP FILE LTDA. Cto P.S. 080/09 Gustavo Adolfo Cortes Mosquera. Cto 079/09 Canchas y Escenarios Deportivos. IMPRENTA DISTRITAL.- Contratación Directa Cto Nº 057/09 Edgar Osiris Quijano Gómez. Cto 052/09 Diana Milena Useche Valero. Cto Nº 049/09 Wilson Alberto González Salamanca. | C | 2 |
| 3, 6, 6,1 El ente de control estableció falta de procedimientos claros para el control de apoyos institucionales a la población que así lo requiera. | Establecer un procedimiento claro para el préstamo del espacio publico y de los apoyos que la administración local le brinda a las distintas comunidades | Se evidenció que en el despacho de la Secretaría del FDLOS se maneja una bitácora (Un libro de Control) para la disposición y asignación del espacio público y elementos de apoyo que requiera la comunidad. | C | 2 |

A: Abierta C: Cerrada

| Total Actividades 103 | Total Puntos 206 |
| --- | --- |
| Promedio | 2 |
| Cumplimiento | Sí Cumplió |
| Porcentaje de Cumplimiento | 100% |

Como resultado del seguimiento y la evaluación realizada, se determinó que de las ciento tres (103) observaciones se verificó el cumplimiento de (103) de las acciones correctivas, las cuales fueron subsanadas en su totalidad, por lo cual deben ser retiradas del Plan de Mejoramiento por parte de la Administración.