INFORME  DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL  MODALIDAD ESPECIAL A LA CONTRATACIÓN

UNIDAD EJECUTIVA DE LOCALIDADES DEL

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – UEL IDU-

PERÍODO AUDITADO 2008

PLAN DE AUDITORÍA DISTRITAL 2009

CICLO: II

DIRECCIÓN PARA EL CONTROL SOCIAL Y DESARROLLO LOCAL

BOGOTA, D.C., NOVIEMBRE  DE 2009

AUDITORÍA INTEGRAL A LA UNIDAD EJECUTIVA DE LOCALIDADES DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

Contralor de Bogotá			Miguel Ángel Moralesrussi Russi

Contralor Auxiliar				Víctor Manuel Armella Velásquez

Directora 	 				Gladys Amalia Russi Gómez

Subdirectora de Fiscalización		Claudia Patricia Martínez Jaramillo

Subdirectora  para el Control Social 	Carmen Sofía Prieto Dueñas

Equipo de Auditoría	:			Oscar Sánchez Gaitán

Jefe Oficina Localidad San Cristóbal		Sandra Vargas Castillo

Jefe Oficina Localidad Usme

Nini Johanna Trujillo Otero

Profesional Universitario 219–01

Jairo Enrique Pasachoa  Moreno

Profesional Especializado 222 - 07

CONTENIDO

|  |  | página |
| --- | --- | --- |
| 1. | CONCEPTO SOBRE GESTIÓN Y RESULTADOS | 4 |
| 2. | RESULTADOS DE LA AUDITORIA | 9 |
| 2.1 | SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 |
| 2.2 | EVALUACIÓN A LA CONTRATACION SUSCRITA POR LA UEL IDU CON RECURSOS DE LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL | 11 |
| 2.3 | EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN FDL-UEL IDU | 21 |
| 2.4 | ANÁLISIS DE LOS AVANCES DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA EN LO LOCAL | 29 |
| 2.5 | EVALUACIÓN A LAS ACCIONES CIUDADANAS | 35 |
| 3. | ANEXOS | 39 |

# CONCEPTO DE GESTIÓN Y RESULTADOS

Doctora

LILIANA PARDO GAONA

Directora General Instituto de Desarrollo Urbano –IDU-

Bogotá, D. C.

La Contraloría de Bogotá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política y el Decreto 1421 de 1993, practicó Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Especial a la contratación celebrada por los Fondos de Desarrollo Local a través de la Unidad Ejecutiva de Localidades - Instituto de Desarrollo Urbano, terminada y liquidada durante la vigencia 2008, a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad, con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión. Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada y analizada por la Contraloría de Bogotá. La responsabilidad de la Contraloría de Bogotá consiste en producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la UEL  - IDU, en el área evaluada, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales.

Para la evaluación del esquema de contratación de los Fondos de Desarrollo Local y la UEL IDU se tomó  como marco de referencia el Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Publicas “Bogota sin indiferencia” 2004- 2008,  seleccionado los proyectos locales prioritarios del “Programa Hábitat desde los Barrios y las UPZ” correspondientes al  Eje Urbano Regional de los Planes de Desarrollo de las Localidades.

Es importante aclarar que la UEL IDU, es la encargada de asesorar a las  Alcaldías Locales en la construcción y mantenimiento de las vías, con el fin de lograr procesos de contratación eficientes, que garanticen el buen uso de los recursos de los Fondos de Desarrollo Local, proporcionando calidad técnica y prioridad en la inversión, de conformidad con el Plan de Desarrollo Local.

La Unidad Ejecutiva de Localidades – UEL-, se conformó dando cumplimiento a la directiva numero 003 del 10 de febrero de 1998, expedida por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

El informe contiene aspectos administrativos y legales que una vez detectados como deficiencias por el equipo de Auditoría, deberán ser corregidos por la Administración, lo cual contribuye al mejoramiento continuo de la organización y por consiguiente en la efectiva producción y/o prestación de bienes y/o servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas de Auditoría Gubernamental Colombianas, compatibles con las de General Aceptación, así como con las políticas y los procedimientos de Auditoría establecidos por la Contraloría de Bogotá; por lo tanto, requirió, acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe. El control incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan la gestión de la entidad respecto de los contratos liquidados y/o terminados durante la vigencia 2008.

En este orden de ideas la auditoria realizada tuvo como objetivo determinar si la gestión fiscal de la Unidad Ejecutiva de Localidades – UEL -  del Instituto de Desarrollo Urbano durante la vigencia 2008,  se realizó dentro del contexto del proceso de la descentralización administrativa, bajo criterios de coordinación y articulación con los Fondos de Desarrollo Local y los distintos sectores de la Administración Distrital, mediante la evaluación del proceso  administrativo vigente FDL-UEL IDU y establecer si los resultados alcanzados lograron los objetivos y metas propuestos en los proyectos seleccionados en la muestra.

Concepto sobre Gestión y Resultados

En la ejecución de la Auditoria, se evaluaron cuatro componentes de acuerdo al  objetivo previamente citado, así: La gestión fiscal de la UEL – IDU en el contexto de la descentralización, los criterios de coordinación y articulación con los Fondos de Desarrollo Local, la evaluación del proceso administrativo vigente FDL-UEL IDU y el de establecer si los resultados alcanzados lograron los objetivos y metas propuestos en los planes de desarrollo.

La UEL - IDU es una instancia de asesoría y apoyo a las Alcaldías Locales en aspectos técnicos, administrativos y financieros en la estructuración de los Planes de Inversión Local. Brinda soporte en la formulación de componentes de inversión en infraestructura vial y espacio público, bien sea para contratar a través del IDU o a través de convenios suscritos directamente por las Alcaldías Locales, con otras entidades. Adicionalmente, realiza la viabilización de componentes de inversión en infraestructura vial y espacio público, participación en los Consejos Locales de Gobierno, como representantes del IDU en cada Gabinete Local, atención a citaciones de JAL y entes de control donde se analicen proyectos que cuenten con inversión de los Fondos de Desarrollo Local, como representantes del IDU y/o como asesores de las Alcaldías Locales;  representa al IDU en los diferentes escenarios locales de participación ciudadana, tales como: encuentros ciudadanos, audiencias públicas, mesas de trabajo, rendiciones de cuentas,  donde se analizan proyectos que cuenten con inversión de los Fondos de Desarrollo Local; realiza control presupuestal y financiero para la generación de las órdenes de pago de los contratos respaldados con presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local.

El IDU trabaja de manera coordinada con las demás entidades públicas del distrito que desarrollan algún componente dentro del esquema vial, como la Unidad de Mantenimiento y Rehabilitación de la Malla Vial, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá,   la Secretaria de Planeación del Distrito.

La Gestión Fiscal de la UEL IDU durante la vigencia 2008, se realizó en cumplimiento del proceso de la descentralización administrativa, tal como lo establece el Decreto 854 de 2001 encaminándose al cumplimiento de los objetivos misionales. No obstante, se evidencia que la UEL – IDU presenta demoras en el tiempo de suscripción de los contratos y la firma del acta de inicio; retrasos que repercuten en el valor de los contratos por la necesidad de ajuste de precios unitarios.  A continuación se sintetizan los aspectos generales planteados en el capitulo de resultados del  presente informe, los cuales determinan el concepto de gestión y resultados:

- Se evidencian deficiencias en la gestión contractual, en especial en la etapa que va desde la suscripción de los contratos hasta la firma del acta inicio, al punto de demorarse 277 días en promedio para dar inicio a los contratos, lo cual en la mayoría de los casos genera la necesidad de ajustar precios que representan sobrecostos para el IDU y originan una gestión antieconómica.

- En cumplimiento del Decreto 854 de 2001 "Por el cual se delegan funciones del Alcalde Mayor y se precisan atribuciones propias de algunos empleados de la Administración Distrital", emanado de la Alcaldía Local de Bogotá, el IDU ha garantizado el personal necesario para dar cumplimiento a la delegación conferida, en desarrollo de la asesoría y asistencia técnica correspondiente a la planeación, programación, revisión y elaboración de componentes técnicos y legales de los proyectos de inversión local y de la  suscripción de los contratos para la construcción y  mantenimiento de la malla vial local. Ello con base en el  orden de prioridades de los proyectos de inversión establecidos en los diferentes Planes de Desarrollo Local, concertados en los encuentros ciudadanos.

- De otra parte, se observa, en lo referente al seguimiento de los convenios y/o contratos realizados mediante la figura UEL-IDU- FDL, una inadecuada comunicación que conlleva, en parte, el incumplimiento de los Alcaldes Locales a la delegación conferida mediante artículo 36 del mencionado decreto, al no haber asumido su papel de gerentes generales de los proyectos y supervisores de los contratos suscritos por la UEL con cargo a los recursos de los Fondos de Desarrollo Local,  a pesar de que en los diferentes contratos queda registrada la cláusula que establece la supervisión del Alcalde Local o del funcionario que él delegue; situación que origina la ausencia de control de los entes que aportan sus recursos, ya que el Coordinador del contrato por parte del IDU, se limita a los aspectos administrativos y no a los técnicos y de verificación en terreno, dejándose a la buena fe del contratista y del interventor la ejecución y control total de la contratación pública. Esta omisión origina riesgo en la administración de los recursos.

- Respecto a la evaluación efectuada al sistema de Control Interno de la Unidad Ejecutora de Localidades del IDU, se observó que es eficiente, no obstante mostrar debilidades de supervisión y control, lo que origina riesgo en la administración de los recursos, aspectos sobre los cuales el sujeto de control deberá actuar.

- A pesar de que el IDU es una entidad técnica en la administración de su archivo documental toda vez que los soportes de la gestión contractual se encuentran en su totalidad (actas de iniciación, terminación y liquidación, nombramientos de interventor, informes de interventoría, avances financieros correspondientes, giros efectuados con cargo a cada contrato y pólizas, entre otros); existe una debilidad en el cumplimiento de términos para la entrega de la información solicitada por este ente de control, lo cual influyó de manera negativa en el desarrollo de la presente auditoria.

En la evaluación realizada al Plan de Mejoramiento presentado por la administración en virtud de la Auditoría Especial a la Contratación PAD 2007, Fase II, se verificó que las tres acciones correctivas comprometidas a 31 de diciembre de 2008 fueron cumplidas en su totalidad.

Por lo anterior, se concluye que la gestión administrativa y contractual desarrollada  por la Unidad Ejecutiva Local del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, aplica las normas que regulan sus hechos y operaciones en materia de contratación, no obstante presentar las debilidades en el proceso de control que se determinan en el capitulo de resultados, lo cual origina una gestión favorable.

Consolidación de hallazgos

En el desarrollo de la presente Auditoría, tal como se detalla en el Anexo 1, se establecieron tres (3) hallazgos administrativos.

A fin de lograr que la labor de la auditoria conduzca a que se emprendan actividades de mejoramiento de la gestión pública, la entidad debe diseñar un plan de mejoramiento que permita solucionar las deficiencias puntualizadas en el menor tiempo posible, documento que debe ser remitido a la Contraloria de Bogotá dentro de los tres (3) días siguientes al recibo del presente informe.

El Plan de mejoramiento debe detallar las acciones correctivas que se tomarán respecto de cada uno de los hallazgos identificados, cronograma en que se implementarán, responsables de ejecutarlas,  y del seguimiento de su ejecución.

Entiéndase por acciones correctivas las actividades formuladas para eliminar las causas que generaron los hallazgos planteados en el presente informe.

Bogotá, D.C., noviembre de 2009

GLADYS AMALIA RUSSI GÓMEZ

Directora para el Control Social y Desarrollo Local

2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

## 2.1. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

## De acuerdo con lo establecido en la Resolución Reglamentaría 021 de 2007, expedida por la Contraloría de Bogotá D.C; se efectuó el seguimiento de las acciones correctivas en los Planes de Mejoramiento de las Auditorias Especiales PAD 2007 y PAD 2008 – Fase II.

Del seguimiento efectuado a las acciones correctivas de la gestión contractual se determinó que la Administración de la Unidad Ejecutiva de Localidades del Instituto de Desarrollo Urbano, ha cumplido con el 100% de los compromisos suscritos con la Contraloría Bogota D.C, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

CUADRO 1

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

| HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA | VALORACIÓN EQUIPO AUDITOR | RANGO |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1. "El procedimiento adoptado para modificar las vías a intervenir es muy laxo, lo que conlleva a que durante la ejecución de los contratos de obra, se excluyan e incluyan vías que inicialmente fueron priorizadas por las Alcaldías locales; denotando, falta de planeación y dificultando el control y seguimiento por parte de la ciudadanía, de los entes de control y la misma administración; generando con ello desgaste administrativo tanto para el instituto (sic) como para el contratista, evidenciando ineficacia en la gestión realizada por la institución, contraviniendo presuntamente el principio de eficiencia estipulado en el Articulo 8º de la Ley 42 de 1993 y los Literales b) y h) del Articulo 2 de la Ley 87 de 1993." | Diseñar un formato, en el cual la Gerencia UEL relacione la inclusión o exclusión de vías que se presenten en la ejecución del contrato, este cuadró será actualizado con la información que suministren las áreas ejecutoras y las Alcaldías Locales, para los contratos que se suscriban a partir de la vigencia 2008. | Mediante memorando No. STDO 1400-6263 del 17 de febrero de 2009 se aprobó el formato FO IDU 224 Inclusión y/o exclusión de vías por parte de la gerencia UEL y la DTMV. | 2 |
| 2.2.2. Los convenios suscritos durante 2006, aún están en ejecución y los correspondientes a 2007, aún se encuentra en proceso de contratación; evidenciando que el proceso de contratación a través de la UEL es bastante dispendioso, toda vez que depende de la formulación de los proyectos que deben efectuar los FDL, la viabilización que emite la UEL, el desarrollo del proceso Precontractual y la suscripción de los contratos por parte del IDU, y la posterior ejecución que realizan los contratistas. Postergando así, el beneficio que la inversión de los Fondos de Desarrollo Local deben prestar a la comunidad, a través de la gestión de la UEL IDU. Contraviniendo presuntamente los principios de Planeación, Eficiencia y Eficacia estipulados en el literal j) del Articulo 3º de la Ley 152 de 1993 y el Articulo 8º de la Ley 42 de 1993 y los Literales b) y h) del Articulo 2 de la Ley 87 de 1993. | Adoptar lo Dispuesto en la Resolución 4173 del 18 de Noviembre de 2008 "Por el cual se adopta el procedimiento, PR-GC-66 Licitación Pública Perteneciente al proceso de Gestión Contractual" | La acción formulada no garantiza erradicar la causa que generó el hallazgo, ya que el hallazgo se relaciona con los problemas ya conocidos de extensos trámites del proceso surtido de contratación Fondos UEL, el cual no se soluciona con la expedición del procedimiento para el tramite de las licitaciones públicas. No obstante la acción comprometida se cumplió. | 2 |
| 2.2.3. De la información suministrada en los diferentes documentos por la UEL IDU se deduce que entre los mismos no existe coherencia en las cifras, toda vez que según el primer documento analizado para la vigencia 2007 los FDL, tuvieron una participación de $ 24.322.3 millones, mientras que para el segundo documento suministrado para la misma vigencia los recursos fueron de $100.9797 (sic) millones y en el tercer documento para misma vigencia se da un valor de $45.989.0 millones. Del mismo modo para la vigencia 2006 en el segundo documento analizado, la participación de los FDL fue de 87.337.3 millones, mientras que el tercer documento refleja un aporte de $ 41.685.5 millones. Situación que indica que los reportes suministrados no fueron conciliados por la entidad, en razón a que existe incoherencia en las cifras, viola lo normado en la ley 80 de 1993. | En las futuras auditorias de la Contraloría, el suministro de información por parte de la Gerencia UEL, se hará mediante un "Acta de Entrega de Información", la cual será verificada y llevará el visto bueno del Gerente UEL. | La acción comprometida se cumplió. | 2 |

Total 3 puntos, sobre 3 posibles, equivalentes al 100% del cumplimiento.

Una vez adelantada la evaluación y seguimiento a las observaciones contempladas en el Plan de Mejoramiento, se observa que el cumplimiento por parte de la UEL IDU, ha sido eficiente y eficaz con un porcentaje del 100% de cumplimiento de las acciones correctivas.

2.2. EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN SUSCRITA POR LA UEL IDU CON RECURSOS DE LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL

Durante la vigencia 2008, la Unidad Ejecutiva Local del IDU liquidó 53 contratos suscritos durante el periodo 2005 al 2007, cuyo monto ascendió a $65.524.4 millones, dentro de los cuales se incluyen 15 convenios interadministrativos de cofinanciación suscritos con los FDL por valor de $21.615.7 millones.

De los contratos evaluados se determino que siete (7) de ellos, que ascienden a un valor de $48.899 millones, presentan las siguientes observaciones:

2.2.1. Hallazgo Administrativo por incumplimiento del IDU a los elementos consagrados en los literales e) e i) del artículo cuarto de la ley 87 de 1993, lo que se constituye en factor de riesgo para la eficiente y eficaz administración de los recursos públicos.

Pese a que esta pactada contractualmente la participación de los Fondos de Desarrollo Local en su calidad de supervisores del contrato, en razón a que aportan recursos de cofinanciación para la intervención de malla vial; en ninguna de las carpetas puestas a disposición de este ente de control se observa acción alguna que de fe de su labor de supervisión de los FDL, como tampoco de que hayan sido tenidos en  cuenta por parte del IDU o de la interventoría del contrato para la toma de decisiones relacionadas con el contrato; situación que evidencia el incumplimiento a la cláusula contractual pactada por el mismo IDU, al desconocer el derecho de control que le asiste a los FDL como aportantes de recursos públicos, y ratifica la continua queja de los funcionarios de los FDL relacionada con que no son tenidos en cuenta por el IDU en desarrollo de dichos contratos y ni siquiera reciben copia de la información que soporte la ejecución de los mismos. Esta situación origina el incumplimiento del IDU a los elementos consagrados en los literales e) e i) del artículo cuarto de la ley 87 de 1993, lo que se constituye en factor de riesgo para la eficiente y eficaz administración de los recursos públicos, por lo que se configura hallazgo administrativo.

2.2.2 Hallazgo Administrativo por observaciones  en la planeación

Se evidenciaron observaciones comunes a los contratos que a continuación de presentan:

Contrato UEL – IDU 100 DE 2005

Objeto: Suministro de materiales pétreos destinados para el mantenimiento de vías locales a través del programa brigada de reacción vial IDU-SOP convenio 015 de 1998 IDU- SOP, de conformidad con los convenios suscritos con los FDL, en Bogotá.

Valor: $1.863.1 millones

Contrato UEL – IDU 191 DE 2005

Objeto: Suministro de mezclas asfálticas destinadas para el mantenimiento de vías locales a través del programa brigada reacción vial IDU-SOP convenio 015 de 1998 IDU- SOP, de conformidad con convenios suscritos con FDL de Bogotá.

Valor: $ 9.181.4 millones

Contrato UEL – IDU 90 DE 2005

Objetivo: Suministro de emulsión asfáltica destinadas para el mantenimiento de vías locales a través del programa brigada reacción vial IDU-SOP convenio 015 de 1998 IDU- SOP, de conformidad con convenios suscritos con FDL de Bogotá.

Valor: $875.4 millones

Riesgos técnicos de planeación, control y seguimiento de la Inversión que ha generado gestión antieconómica.

Los contratos UEL-100 de 2005, y UEL-191 de 2005 y UEL-090 de 2005 tuvieron por objeto el suministro de diferentes materiales para el Programa de brigada de reacción vial del IDU destinado a diferentes Localidades de la ciudad de Bogotá,  apoyados en el convenio ínter-administrativo 015 de 8 de octubre de 1998 entre el Instituto de Desarrollo Urbano y la antigua Secretaria de Obras Públicas de Bogotá S.O.P.

En la formulación de los proyectos dada por las diferentes Alcaldías Locales (Ejemplo: Proyecto 6493-05 de la Alcaldía Local de Usme folios 15 – 18 en la carpeta de antecedentes  - Licitación Pública Nº IDU-LP-UEL-DTMV-041-2005 correspondiente al contrato  UEL-100 de 2005) se observó que está se desarrolló de manera general,  al referirse en la referencia a las condiciones denominadas “condiciones actuales de la malla vial existente”, así mismo hizo la descripción de la ausencia de la malla vial de acuerdo con los desarrollos urbanos de algunas  Localidades, debido principalmente al alto grado de desarrollo informal de los Barrios, la cual fue valorada por una asignación porcentual de la cobertura local,  sin que se evidenciaran registros estadísticos de planeación sobre dichos desarrollos y dicha cobertura, situación que conllevó a un esfuerzo posterior mayor por parte del equipo UEL-IDU que tuvo que participar en la elaboración del diagnóstico y que contribuyó a la demora en el inicio de los contratos.

En concordancia a esta formulación, la viabilidad técnica emitida por el IDU, a través del aval técnico dado a cada localidad, no se gestionó de manera apropiada, ya que no proporcionó ni exigió la identificación de la malla vial a intervenir, ni su priorización de acuerdo a los criterios técnicos, de planificación de desarrollo.

En la ejecución del proyecto la planificación de los trabajos fue realizada por la SOP, la cual informaba en comités técnicos a la Interventoría de todo el cronograma y programación general del proyecto.

La interventoría desarrollada en el marco del convenio fue realizada por el consorcio Ingeniería DINPRO a través del contrato UEL – 113 de 2005, la cual emitía informes mensuales a la UEL – IDU de los contratos de suministro de maquinaria, mano de obra, materiales pétreos, mezcla asfáltica, emulsión asfáltica, y ferretería.

Este tipo de gestión realizada por el IDU bajo el convenio con los fondos de desarrollo local, involucró como modelo de contratación la paquetización por suministro de maquinaria, mano de obra y materiales de manera desarticulada y que no facilitó ni facilita el control y seguimiento a través del manejo de una eficiente gestión gerencial. Por el contrario, solamente enfocó su desarrollo al mero cumplimiento de la entrega de los suministros, sin que se evidenciara una gestión integral que proporcionara y desarrollara la priorización y planificación, para una apropiada ejecución de los trabajos en cada localidad.

Este modelo de gestión y de viabilización realizada por UEL – IDU, es de tipo macro que abarca toda la ciudad con una alta inversión del presupuesto, sin tener una justificación técnica cuantificable, y que por el contrario fue determinada por una asignación porcentual del presupuesto destinado por cada una de las Localidades.

Así como se evidenció en los contratos muestra que las adiciones contractuales, correspondieron a la adición presupuestal de los FDL y no a un estudio técnico que mostrara los resultados obtenidos y las nuevas necesidades  a atender, con lo cual de una parte se quitó la posibilidad al sector privado de intervenir en procesos legítimos de competencia y se abrió un espacio por donde se ejecutan recursos sin ningún control en cuanto a avance de obra y metas alcanzadas en la solución de la problemática local.

Con los requerimientos realizados en los pliegos se permitió demoras por parte de los contratistas para la entrega de los Planes Integrales de Manejo Ambiental PIPMA  y su aprobación preliminar como condición sine quanon para la ejecución de los trabajos, sin la exigencia a los contratistas de un plazo mínimo apropiado para dicha gestión. No obstante si se afectó el presupuesto de inversión, al tenerse precios unitarios con reajustes mensuales. Esta situación se presentó dentro de los contratos analizados entre la suscripción de cada uno de ellos y la firma del acta de inicio de los mismos.

Es así que en los pliegos de la Licitación IDU-LP-UEL-DTMV-041-2005, del contrato 100 de 2005 en el numeral 4.6 forma de pago, el sistema de precios unitarios con reajuste, de acuerdo con el índice general del ICCP-DANE, canasta General de insumos, que de acuerdo con el acta de liquidación generó un valor total de reajuste de precios por $ 149.332.996,oo (m/cte).

En los pliegos IDU-LP-DTMV- 055 – 2005 del contrato 191 de 2005, se describió el reajuste de los precios unitarios únicamente en el insumo del asfalto para cada tipo de mezcla asfáltica, ya fuera en aumento o disminución de acuerdo con la certificación o lista oficial expedida por ECOPETROL, que generó un incremento de pago por valores unitarios  de $ 2.472.538.393,oo (m/cte)

El desarrollo realizado por este tipo de gestión  no solo actualizó los precios unitarios al momento de ser  utilizados los materiales, con lo que se evitó la perdida del equilibrio económico; sino que incluyó  el reajuste de  valores pagados por  la administración por negligencia tanto del contratista como del contratante, ya que como se ha evidenciado en los contratos muestra de suministro, se emitieron actas de inicio cuatro meses después de la legalización de los contratos; realizándose los ajustes mensuales a los precios unitarios.

Las demoras se dieron como ya se dijo por la realización del diagnóstico conjunto y por la necesidad de revisar por parte de la interventoría y en su momento por la oficina de gestión ambiental del IDU los Programas de implementación del Plan de Manejo Ambiental PIPMA de cada uno de los contratistas, evidenciándose incumplimiento por parte del contratista de la UEL-IDU- 191 de 2005, y la modificación (otro si Nº 1, fundamentado en la aclaración del alcance del objeto) del contrato UEL-IDU 100 de 2005 de la muestra de la auditoria, en cuanto a la entrega definitiva a la interventoría y en su defecto a la entidad contratante. Estas razones no obedecen a cosa diferente que mala planificación por parte de la entidad contratante

Vale señalar que el plazo prudente y apropiado de acuerdo a la información dada por la Subdirección General Jurídica del IDU en oficio IDU-060979 en donde se anexa archivo magnético de la relación de tiempos entre la radicación inicial del PIPMA a la fecha de aprobación se tiene un promedio de tiempo de 20 días, y estableciendo un tiempo de 10 días para que sea revisado, 10 días para correcciones a observaciones y con visto bueno por la Interventoría se tendría un total de 40 días hábiles o 60 calendario (2 meses) para la entrega y revisión total, teniendo en cuenta que el contratista en los pliegos conoce de dicho requerimiento.

Es así que durante el periodo de tiempo (4 meses) entre la suscripción de los contratos y la firma de las actas de inicio se generó un incremento del 10,4% para el contrato 90 de 2005, 0,53% en el contrato 100 de 2005 y 33,5% en el contrato  191 de 2005.

De esta manera se calculó que la diferencia porcentual del incremento entre los 4 meses de demora dados por el inicio real, y los 2 meses considerados necesarios, han afectado las condiciones contractuales iniciales vigentes en el período dado entre Febrero de 2006 a Mayo de 2006, en donde dadas las características de la inversión de los recursos “condición de monto agotable” impidieron que se  suministrara una mayor cantidad de materiales por la suma de  $47.794.068,20 para el contrato 090 de 2005, $45.414.931,61 para el contrato 100 de 2005 y $362.940.855,55  para el contrato 191 de 2005, para un valor total de $456.149.855,36.   (Véase  Anexo 2)

## 2.3.  EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN FDL-UEL IDU

El artículo 1º. Del Decreto 196 de 2007, les asignó a los a los Secretarios del Sector Central y Directores o Gerentes del Sector Descentralizado Funcionalmente o por Servicios, la facultad para contratar, ordenar los gastos y pagos con cargo al presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local, en los programas, subprogramas y proyectos del correspondiente Plan de Desarrollo Local.

De otra parte en el inciso tercero y cuarto del mismo artículo, se estableció como función de las UEL la siguiente:  “… asesorar y asistir técnicamente a las localidades en el proceso de formulación, contratación y ejecución de los proyectos locales de inversión de los Fondos de Desarrollo Local que les permita cumplir con los estándares de eficiencia y eficacia, así como con el principio de corresponsabilidad que debe darse entre la administración local  y la central  para la gobernabilidad administración de la ciudad.” Igualmente, las UEL “… deben realizar las actividades de asesoría y asistencia técnica correspondientes a la planeación, programación, revisión y elaboración de componentes técnicos de los proyectos de inversión local, respetando la iniciativa desgasto local.”

Para evidenciar como fue el antes y el hoy de la anterior situación, se seleccionaron proyectos a partir del año de 2004 hasta el año 2008, con el fin de determinar el tiempo promedio entre las diferentes etapas del proceso  viabilización de los proyectos, contando con los tres procesos de la contratación.

Una vez revisadas las carpetas tanto de los proyectos como de los contratos a través de los cuales se ejecuto el componente viabilizado, esta Contraloría evidencia:

2.3.1. Hallazgo Administrativo por manejo inapropiado del archivo tanto de las carpetas de los proyectos como la de los contratos, ya que en su mayoría no se encuentran foliadas, lo que puede permitir perdida de documentación o cambio y los documentos no se archivan cronológicamente.

En relación con las carpetas de los contratos revisadas, en algunas aparecen toda la documentación del proceso de viabilización en algunas no, dicha situación conlleva a concluir que la Administración aun no ha definido si se lleva una sola carpeta o si por el contrario se llevan por separado la documentación que surta tanto del proceso de viabilización como del proceso de contratación. Con lo anterior se incumple con lo  normado en el literal a) y b) del artículo 2º. De la Ley 87 de 1993 y la Ley 524 de 2000, por lo cual se constituye un hallazgo administrativo.

Para establecer el tiempo promedio invertido entre cada una de las etapas de los  proceso de viabilización y contratación, desde la fecha de solicitud de viabilización y la fecha de terminación del contrato por medio del cual se ejecuto el componente del proyecto viabilizado, se tomaron, tal y como se observa en el cuadro del anexo 3.3.

Igualmente,  se consulto el Sistema SIVICOF con el fin de verificar, cruzar y confrontar la información documental que reposa en la UEL, con la reportada en la cuenta anual, la cual según Resoluciones 20 de 2006 y 01 de 2007 y el TÍTULO II – CAPÍTULO V del Anexo  A, debe ser a través del Formato Electrónico CB – 0411 – TIEMPOS DE VIABILIZACIÓN DE LOS PROYECTOS; una vez realizado este tramite se encontró que fue rendido de manera correcta.

De otra parte para el 2007 el Grupo UEL IDU contó con 13 funcionarios de planta, de los cuales ninguno emitía concepto jurídico de los proyecto locales, pero si  económico y técnico. Los tiempos promedio calculados por la Contraloría para las distintas etapas del proceso FDL-UEL son los siguientes:

  - Entre la solicitud de viabilización del proyecto y su viabilización por parte de la UEL se gastó en promedio 479 días calendario, para el total de la muestra.

  - Entre la fecha de viabilización por parte de la UEL y la remisión del CDP a la UEL, invirtió 264 días calendario, para el total de la muestra.

  - Entre la fecha de remisión del CDP y la fecha de suscripción del contrato, 3776 días calendario, para el total de la muestra.

  - Entre la fecha de suscripción del contrato y la fecha suscripción del  acta reinició,  4843 días calendario, para el total de la muestra.

  - Ente la fecha de inicio y la fecha de terminación del contrato, 10803 días calendario, para el total de la muestra.

  - Entre la fecha de radicación de del proyecto en la UEL por parte del FDL y la fecha de terminación del contrato 19637 días calendario, para el total de la muestra.

Estos días calendario promedio calculados por la Contraloría de Bogotá, conlleva a concluir que existe una etapa critica entre la fecha del acta de inicio y la fecha de terminación.

Si la anterior situación se compara con la vigencia 2008, se evidencia que los resultados no tiene un cambio significativo.

En relación con el monto contratado por la UEL IDU para las 20 localidades, se observa  en el cuadro  No. 2

CUADRO 2

RELACIÓN MONTO CONTRATADO POR LA UEL IDU

| AÑO | MONTO CONTRATADO |
| --- | --- |
| 2005 | 50.605 |
| 2006 | 87.337 |
| 2007 | 95.678 |
| 2008 | 103.603 |
| Total | 337.223 |

Fuente: UEL IDU

Una vez establecidos los niveles de cumplimiento de los objetivos y metas trazadas por los FDL en el Plan de Desarrollo Local para la muestra, medidos mediante indicadores se pudo establecer  lo siguiente:

| EFICACIA |
| --- |
| NOMBRE | FORMULA | NUMERADOR (mts. cuadrados) | DENOMINADOR (mts. cuadrados) | RESULTADO (Porcentaje) | CONCEPTO |
|  | NUM | DENOM |  |  |  |  |
| Eficacia del proceso UEL IDU en construcción de la malla vial | Numero de metros cuadrados proyectados a construir en los convenios y/o contratos de la muestra | Numero de metros cuadrados construidos en los convenios y/o contratos de la muestra | 786.913,64 | 786.914 | 100 | La eficacia en términos de construcción de la malla vial de la ciudad de Bogota es excelente, al evidenciar que la cantidad de obra proyectada con respecto a la cantidad ejecutada es el 100%. |

EFICIENCIA

| NOMBRE | FORMULA | NUMERADOR (numero de días) | DENOMINADOR (numero de días) | RESULTADO (Porcentaje) | CONCEPTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NUM | DENOM |  |  |  |  |
| Porcentaje del tiempo total empleado entre la radicación del proyecto y la viabilización con respecto al total de días empleados en el total de los proyectos | Tiempo empleado entre la radicación del proyecto y la viabilización | Total de días empleados en la realización de los proyectos incluidos en la muestra | 479 | 19.637 | 2,44 | El tiempo que se emplea entre la radicación del proyecto y la viabilizacion es el 2,44% con respecto al total de los días que se encuentra en 19.367 |
| Porcentaje del tiempo total empleado entre la viabilización del proyecto y la expedición del CDP con respecto al total de días empleados en el total de los proyectos | Tiempo empleado entre la viabilización del proyecto y la expedición del CDP | Total de días empleados en la realización de los proyectos incluidos en la muestra | 162 | 19.637 | 0,82 | El tiempo que se emplea entre la viabilización del proyecto y la expedición del CDP es el 0,82% con respecto al total de los días que se encuentra en 19.367 |
| Porcentaje del tiempo total empleado entre la expedición del CDP y la suscripción con respecto al total de días empleados en el total de los proyectos incluidos en la muestra | Tiempo empleado entre la expedición del CDP y la suscripción | Total de días empleados en la realización de los proyectos incluidos en la muestra | 3.776 | 19.637 | 19,23 | El tiempo que se emplea entre la expedición del CDP del proyecto y la suscrición es el 19,23% con respecto al total de los días que se encuentra en 19.367 |
| Porcentaje del tiempo total empleado entre la suscripción y el acta de inicio con respecto al total de días empleados en el total de los proyectos incluidos en la muestra | Tiempo empleado entre la suscripción y el acta de inicio | Total de días empleados en la realización de los proyectos incluidos en la muestra | 4.843 | 19.637 | 24,66 | El tiempo que se emplea entre la suscripción del proyecto y el acta de inicio es el 24,66% con respecto al total de los días que se encuentra en 19.367 |
| Porcentaje del tiempo total empleado entre el acta de inicio y el acta de liquidación de los proyectos incluidos en la muestra | Tiempo empleado entre la suscripción y el acta de inicio | Total de días empleados en la realización de los proyectos incluidos en la muestra | 10.803 | 19.637 | 55,01 | El tiempo que se emplea entre el acta de inicio y el acta de liquidación es el 56,04% con respecto al total de los días que se encuentra en 19.367 |

En términos de economía resulta importante determinar si el proceso administrativo FDL-UEL-IDU es mas económico que el realizado directamente por los Fondos Locales.

| ECONOMÍA |
| --- |
| NOMBRE | FORMULA | NUMERADOR (mts. cuadrados) | DENOMINADOR (millones de pesos) | RESULTADO (mts. Cuadrados / millones de pesos) | CONCEPTO |
|  | NUM | DENOM |  |  |  |  |
| Economía del proceso FDL-UEL IDU en construcción de la malla vial local | Numero de metros cuadrados construidos en los convenios y/o contratos de la muestra | Valor total de los recursos invertidos en construcción en los convenios y/o contratos de la muestra | 786.914 | 30.606.168 | 0,02571095 | Con cada millón de pesos de inversión para construcción de la malla vial local se construyen 0.0257 metros cuadrados. |
| Total numero de personas que intervienen en el proceso realizado por la UEL IDU antes y después de la expedición del decreto 612 de 2006 | Numero de personas que intervienen en la viabilizacion contractual vía decreto 612 de 2006 | Numero de personas en promedio que intervenían en el proceso vía decreto 854 de 2001 | 13 | 80 | 16,25 | El proceso de viabilizacion se realiza con el 16,25% del capital humano anteriormente empleado. En términos económicos esto representa una disminución en gastos de prestación de servicios profesionales del 83,75%. |

De acuerdo con el resultado del primero de los indicadores anteriores y comparado con la cantidad de obra ejecutada de construcción de malla vial por millón en promedio en el mercado colombiano en especial para el mercado de Bogotá, se encontró que la diferencia no es muy significativa en términos de cantidades de obra al determinar que por cada millón de pesos son construidos 0.0260017, a su vez este resultado traducido en dinero no referencia grandes unidades monetarias, teniendo en cuenta entidades que realizan este tipo de obra como Universidad Militar Nueva Granada, Escuela de Ingenieros Militares, Universidad Nacional de Colombia, IDIPRON, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Secretaria Ejecutiva Convenio Andrés Bello, Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.

Evaluados los conceptos de cada uno de los indicadores, se determina que el esquema de contratación es eficaz, eficiente con observaciones por la excepción de la etapa 4 de la viabilización, y económicamente se considera que la disminución de personal es significativo, pues las mismas tareas son realizadas y en un tiempo menor de acuerdo con el análisis.

INVERSION FDL A TRAVÉS DE UEL-IDU

| NOMBRE | FORMULA | NUMERADOR (millones de pesos) | DENOMINADOR (millones de pesos) | RESULTADO (Porcentaje) | CONCEPTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NUM | DENOM |  |  |  |  |
| Porcentaje de recursos ejecutados a través de la UEL IDU del presupuesto total para infraestructura vial durante el año 2005 | Recursos ejecutados por UEL- IDU durante 2005 | Recursos asignados a los FDL para inversión en infraestructura vial año 2005 | 50.637.599.486 | 64.051.785515 | 79,06 | El 79,06% de los recursos asignados para inversión en infraestructura vial durante el año 2005 se ejecutaron a través de la UEL - IDU |
| Porcentaje de recursos ejecutados a través de la UEL IDU del presupuesto total para infraestructura vial durante el año 2006 | Recursos ejecutados por UEL- IDU durante 2006 | Recursos asignados a los FDL para inversión en infraestructura vial año 2006 | 48.422.456.182 | 87.337.294.010 | 55,44 | El 55,44% de los recursos asignados para inversión en infraestructura vial durante el año 2006 se ejecutaron a través de la UEL - IDU |
| Porcentaje de recursos ejecutados a través de la UEL IDU del presupuesto total para infraestructura vial durante el año 2007 | Recursos ejecutados por UEL- IDU durante 2007 | Recursos asignados a los FDL para inversión en infraestructura vial año 2007 | 17.107.218.015 | 95.678.863.013 | 17,88 | El 17,88% de los recursos asignados para inversión en infraestructura vial durante el año 2007 se ejecutaron a través de la UEL - IDU |
| Porcentaje de recursos ejecutados a través de la UEL IDU del presupuesto total para infraestructura vial durante el año 2008 | Recursos ejecutados por UEL- IDU durante 2008 | Recursos asignados a los FDL para inversión en infraestructura vial año 2008 | 28.041.081.425 | 103.603.936.569 | 27,07 | El 27,07% de los recursos asignados para inversión en infraestructura vial durante el año 2008 se ejecutaron a través de la UEL - IDU |

2.4. ANALISIS DE LOS AVANCES DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVAS EN LO LOCAL

La Dirección para el Control Social y Desarrollo Local de la Contraloría de Bogotá en su proceso auditor, se propuso como objetivo  de este componente  determinar si la gestión fiscal de las Unidades Ejecutivas de Localidades – UEL y los Fondos de Desarrollo Local – FDL, durante la vigencia 2008, se realizó dentro del contexto del proceso de la descentralización administrativa, bajo criterios de coordinación y articulación entre los Fondos de Desarrollo Local y los distintos sectores de la administración distrital mediante la evaluación del proceso administrativo vigente FDL-UEL. Para dar cumplimiento a la evaluación mencionada, se consideró importante revisar los conceptos, normas vigentes y niveles de implementación de la descentralización en la ciudad.

2.4.1. Conceptos y definiciones sobre descentralización

La descentralización implica dos aspectos importantes: en primer lugar existe un traslado de funciones o asuntos de una autoridad pública a otra para que ésta la ejerza en forma autónoma, y en segundo término la posibilidad que el sujeto hacia el cual se trasladan tales funciones, tenga la capacidad jurídica, financiera y administrativa para ejercerlas. Este concepto ha sido legalmente aceptado en nuestra jurisprudencia, a tal punto que la Honorable Corte Constitucional, estableció:

…

“… la descentralización tiene un sentido genérico que designa el proceso por cuya virtud se trasladan asuntos de variada índole –fiscal, económica o industrial-, de la capital del Estado a las entidades seccionales o locales, y una acepción técnica de conformidad con la cual, en procura de una mayor eficiencia en el manejo de los asuntos públicos, se trasladan competencias de carácter administrativo a las autoridades seccionales que gozan de un determinado margen de acción para la toma de decisiones”.

DESCENTRALIZACION TERRITORIAL: "...La denominada descentralización territorial, entendida como el otorgamiento de competencias o funciones administrativas a las entidades territoriales regionales o locales, las cuales se ejecutan en su propio nombre y bajo su propia responsabilidad. Se trata entonces de una situación en la que se le confiere cierta autonomía a las colectividades para el manejo de sus propios asuntos; autonomía que debe ser comprendida desde un aspecto administrativo y financiero, lo cual no significa que las autoridades locales se aparten del control ejercido por el poder central...".

AUTONOMÍA TERRITORIAL. "...La autonomía administrativa y territorial no implica fraccionamiento de soberanía, entre otras razones, porque ésta es, como decía Rousseau, "unitiva e indivisible", sobre todo en el seno de una República unitaria como lo es Colombia. Así, pues, la autonomía propia de la descentralización, tanto territorial como administrativa de servicios, se circunscribe al marco de la República unitaria, dentro de los límites que le determinan la Constitución y la ley. Lo anterior se deduce de los artículos 1º y 287 de la Carta Política...".  .

2.4.2. La Descentralización vista desde el Decreto 1421 de  1993.

En el artículo 1° constitucionalmente determina cómo es la organización de nuestro país, primero se organiza como un Estado Social de Derecho y segundo en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, pluralista y participativa”.

El Artículo 209 de la misma carta establece que "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”. (Subrayado fuera de texto)

En el artículo 322 de la Carta reafirma la calidad de Capital de la República que tiene Bogotá y la organiza como Distrito Capital estableciendo que “su régimen político, fiscal y administrativo será el que determine la Constitución, las leyes especiales que para el efecto se dicten  y las disposiciones vigentes para los municipios.

Con base en las normas generales que establezca la ley, el Concejo a iniciativa del Alcalde, dividirá el territorio distrital en localidades, de acuerdo con las características sociales de sus habitantes, y hará el correspondiente reparto de competencias  y funciones administrativas.

Para dar cumplimiento a las anteriores normas constitucionales, el Decreto Ley 1421 de 1993 dispone en su Artículo 39 que “el Alcalde Mayor, dictará las normas reglamentarias que garanticen la vigencia de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, descentralización, delegación y desconcentración en el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a cargo del Distrito”. (Subrayado fuera de texto)

De otro lado, la misma norma, dedica el capítulo I del TITULO V al tema de la Descentralización Territorial, lo que no nos deja duda del tipo de descentralización al que refiere la norma.

En el artículo 60, del estudiado Decreto, se establecen los Objetivos y propósitos de la descentralización. Es así que en el numeral 3 de este artículo establece que a las localidades se pueda asignar el ejercicio de algunas funciones (subrayado fuera de texto) y continua en su numeral 4 “Que también sirvan de marco para que en ellas se puedan descentralizar territorialmente y desconcentrar la prestación de los servicios y el ejercicio de las funciones a cargo de las autoridades distritales”.

El artículo 87 nos habla de la Naturaleza de los FDL y es a ellos y no a las alcaldías locales a quienes les concede personería jurídica y patrimonio propio para que con cargo a sus recursos se financien la prestación de los servicios y la construcción de las obras de competencia de las juntas administradoras.

Pero es tan limitante el accionar de los mismos FDL como de las alcaldías locales que en el artículo 92 del mismo decreto ley 1421 se deja la Representación legal y ordenamiento del gasto al alcalde mayor quien, podrá, delegar respecto de cada fondo la totalidad o parte de dichas funciones, de conformidad con el artículo 40 del mismo estatuto. Siendo el mismo alcalde mayor el encargado de expedir el reglamento de los fondos. Situación que nos muestra una vez más la limitante real que tiene la descentralización, desde el punto normativo.

Lo anterior, en concordancia con el artículo 93 en el cual se deja claro que Las funciones técnicas y administrativas necesarias para la normal operación de los FDL serán cumplidas por los funcionarios que el alcalde mayor y otras entidades distritales pongan a disposición de la respectiva localidad y los funcionarios y empleados distritales que presten sus servicios en las localidades están sujetos al régimen legal y reglamentario correspondiente al organismo al cual se encuentren vinculados.

Al respecto, vale la pena anotar lo que ha dicho el H. C. E., Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sent. AI 047, 25/01/00, C.P. Manuel Urueta Ayola. AUTONOMÍA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES. DISTRITO CAPITAL. FONDOS DE DESARROLLO LOCAL. "...El estado colombiano se ha estructurado como un estado social de derecho y organizado en forma de república unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, según los términos del artículo 1º de la Constitución Política. El principio rector de la organización estatal sigue siendo el de centralización política y descentralización administrativa, aun cuando ésta se halla fuertemente acentuada, en relación con algunas autoridades………..”

De otra parte, Dice el inciso segundo del artículo 322 que "Su régimen político, fiscal y administrativo será el que determinen la Constitución, las leyes especiales que para el mismo se dicten y las disposiciones vigentes para los municipios". La organización administrativa de este ente territorial especial que es el Distrito Capital está indicada en la propia Constitución, cuando el inciso 3º del artículo 322 prescribe que el Concejo "... dividirá el territorio distrital en localidades...", con base en las normas generales que establezca la ley. Y dentro de las localidades habrá unas juntas administradoras, las cuales "... distribuirán y apropiarán las partidas globales que en el presupuesto anual del distrito se asignen a las localidades teniendo en cuenta las necesidades básicas insatisfechas de su población", según lo previsto por el artículo 324 constitucional.

Los fondos de desarrollo local tienen personería jurídica y patrimonio propio, de acuerdo con el artículo 87 del Decreto 1421 de 1993, pero dichos fondos no distribuyen ni apropian las partidas globales que en el presupuesto anual del distrito se asignen a las localidades, pues tal función corresponde, de acuerdo con el inciso 3º del artículo 89 ibídem, a las juntas administradoras, previo el cumplimiento de los requisitos presupuestales previstos en el estatuto orgánico de Santa Fe de Bogotá.

La representación legal de los fondos de desarrollo y ordenación de sus gastos por el alcalde mayor, no viola los artículos 322 y 324 constitucionales porque dicha facultad no significa que el alcalde distribuya y apropie las partidas globales, pues esa competencia, de acuerdo con el estatuto de Santa Fe de Bogotá, corresponde a las juntas administradoras, ni tampoco que constituya gestión de los asuntos de la localidad, pues de acuerdo con el artículo 61 ibídem, dicha gestión corresponde a las autoridades locales, esto es a la junta administradora y al alcalde de la localidad.

La representación legal que el alcalde mayor tiene de los fondos de desarrollo y su condición de ordenador del gasto de dichos fondos, son función suya, delegara en los Alcaldes locales la administración de los FDL, pero las facultades legales siguen siendo responsabilidad del ejecutivo central.

Este control puede ser más o menos reiterativo, de acuerdo con el criterio del legislador, sobre todo si se tiene en cuenta que las localidades no constituyen entes territoriales, que gocen de sus mismos atributos, pues la Constitución dice en su artículo 286 cuáles son dichos entes. Formando parte de la estructura administrativa del Distrito, así como forman también parte las entidades descentralizadas del orden distrital, no sería lógico que a esas localidades se les predicaran los mismos atributos del ente distrital, pues de ser así se estaría en presencia de una nueva entidad territorial, que ciertamente no ha sido el propósito del constituyente".

2.4.3.  Reforma Administrativa del 2006

La reforma administrativa de 2006 avalada por el Concejo de Bogotá a iniciativa del Alcalde Mayor, surgió como una necesidad sentida en la organización de la ciudad ya que no habían existido cambios profundos en su estructura y la administración presentaba gran cantidad de entidades desarticuladas y con un gasto de funcionamiento elevado, esta reforma presentó modificaciones en los sectores administrativos del Distrito Capital, dejando 15 entidades en el sector central, 33 entidades en el sector descentralizado y 20 localidades.

Adicionalmente la reforma administrativa permitió crear 3 secretarias nuevas, 1 unidad de bomberos,  transformo 10 entidades, suprimió 3 organismos  y elimino 3 UEL, y con la eliminación de estas UEL se dio facultades a los Fondos de Desarrollo Local para contratar en los temas de cultura, ambiente, Industria, Turismo, desarrollo económico y participación ciudadana. De esta manera funciona actualmente el Gobierno Distrital.

2.4.4. Descentralización vista desde el Plan de desarrollo Bogota Positiva Para vivir Mejor

El Estatuto Orgánico de Bogota hizo posible la descentralización administrativa local, la planeación, el presupuesto y la ejecución del gasto publico por parte de las localidades, la ampliación de la participación a través de las juntas locales, la modernización administrativa, permitiendo hacer mas efectiva la prestación de los servicios públicos, mayores niveles de inversión en educación, con énfasis en cobertura, la formulación de proyectos urbanos complejos en materia de transporte, soportados en una política de movilidad y un plan de transporte masivo, y le otorgo al Distrito la facultad de impulsar  políticas publicas adecuadas en materia de seguridad, convivencia y respeto a  la vida.

La Gestión Fiscal de la UEL IDU durante la vigencia 2008, se realizó en cumplimiento del proceso de la descentralización administrativa, tal como lo establece el Decreto 854 de 2001 encaminándose al cumplimiento de los objetivos misionales. El IDU ha garantizado el personal necesario para dar cumplimiento a la delegación conferida, en desarrollo de la asesoría y asistencia técnica correspondiente a la planeación, programación, revisión y elaboración de componentes técnicos y legales de los proyectos de inversión local y de la  suscripción de los contratos para la construcción y  mantenimiento de la malla vial local. Ello con base en el  orden de prioridades de los proyectos de inversión establecidos en los diferentes Planes de Desarrollo Local, concertados en los encuentros ciudadanos.

No obstante, se evidencia que la UEL – IDU presenta demoras en el tiempo de suscripción de los contratos y la firma del acta de inicio, al punto de demorarse 277 días en promedio para dar inicio a los contratos, lo cual en la mayoría de los casos genera la necesidad de ajustar precios que representan sobrecostos para el IDU y originan una gestión antieconómica.

De otra parte, se observa el incumplimiento de los Alcaldes Locales a la delegación conferida mediante artículo 36 del mencionado decreto, al no haber asumido su papel de gerentes generales de los proyectos y supervisores de los contratos suscritos por la UEL con cargo a los recursos de los Fondos de Desarrollo Local,  pese a que esta pactada contractualmente la participación de los Fondos de Desarrollo Local en su calidad de supervisores del contrato, en ninguna de las carpetas contractuales del IDU evaluadas se observa acción alguna que de fe de su labor de supervisión de los FDL, como tampoco de que hayan sido tenidos en  cuenta por parte del IDU o de la interventoría del contrato para la toma de decisiones relacionadas con el contrato; situación que evidencia el incumplimiento a la cláusula contractual por parte del IDU, al desconocerse el derecho de control que le asiste a los FDL como aportantes de recursos públicos, y ratifica la continua queja de los funcionarios de los FDL relacionada con que no son tenidos en cuenta por el IDU en desarrollo de dichos contratos y ni siquiera reciben copia de la información que soporte la ejecución de los contratos.  Esta situación origina la ausencia de control de los entes que aportan sus recursos, ya que el Coordinador del contrato por parte del IDU, se limita a los aspectos administrativos y no efectúa visita a terreno para verificar el cumplimiento de los aspectos técnicos contratados, dejándose a la buena fe del contratista y del interventor la ejecución y control total de la contratación, omisión que origina alto nivel de riesgo en la administración de los recursos públicos.

Se puede concluir que el modelo de contratación Fondos UEL, en la practica no ha contribuido a construir desde las localidades, una ciudad con un modelo de descentralización territorial acorde con las necesidades de las Localidades, ni ha generar las condiciones para el funcionamiento de alcaldías locales autónomas administrativamente dotadas de capacidad técnica y articuladas con el nivel central, con competencias claras y consolidadas institucionalmente en el marco de un enfoque de desconcentración. En el tema de malla vial se requiere contar con Alcaldías Locales dotadas de capacidad para abordar de manera técnica este proceso especializado, ya que no cuenta con el personal, los recursos ni la experiencia para funcionar de manera independiente del IDU.

## 2.5. EVALUACIÓN A LAS ACCIONES CIUDADANAS

De acuerdo a las diferentes acciones ciudadanas establecidas en el memorando de planeación se adelantaron actividades conforme al programa de auditoria; obteniendo los siguientes resultados:

2.5.1 Dentro de la evaluación del contrato de interventoria 199 de 2006, se realizó visita a obra en el barrio Porvenir con la presencia de lideres comunitarios, entre otros para determinar en que situación se encuentran las obras ejecutadas mediante el contrato de obra 180 de 2006, las cuales han sido objeto de visita y seguimiento por parte de la Oficina Local de Rafael Uribe Uribe.

En esta localidad se han venido presentando problemas en la ejecución por diferentes quejas de la comunidad, quienes solicitan que todas las vías que actualmente son construidas tengan acceso vehicular, pese a la existencia del concepto técnico de Planeación Distrital en donde se determina que dadas las condiciones de inclinación deben ser peatonales y algunas con acceso vehicular restringido.

Una vez agotadas múltiples estrategias para aclarar a la comunidad las causas por las cuales estas vías deben ser construidas con dichas restricciones, se llega a un acuerdo con la comunidad para continuar con la ejecución de las obras, las cuales se adelantan actualmente tal y como se evidencia en el siguiente anexo fotográfico:

| Calle 53 B Sur # 88 H -03 | Carrera 88 I # 52 B-77 sur |
| --- | --- |
| Carrera 88 I # 52 B-77 sur |  |

2.5.2. Dentro de la evaluación del contrato 82 de 2008, se realizó visita a las obras intervenidas en relación con el mencionado contrato, en asocio con la Ingeniera Civil de la Dirección, Arquitecto del Fondo de Desarrollo Local, y con la presencia de lideres comunitarios, entre otros, con el fin de determinar las obras que se estaban ejecutando en la Localidad Rafael Uribe.

Se visitaron varios frentes de trabajo, en especial las vías intervenidas que han tenido problemas con los residentes de la zona, en razón a que la comunidad quiere que la vía construida sea vehicular, o en su defecto vehicular restringida y no peatonal, como se dispuso conforme a los diseños realizados en el 2006,  y al concepto técnico de la Secretaria de Planeación Distrital, en donde se determinó que dadas las condiciones de inclinación de las vías, estás deben ser peatonales y algunas con acceso vehicular restringido.

No obstante de haberse, realizo varias reuniones en la Unidad de Ejecución Local – IDU, contratistas, interventores, comunidad, y funcionarios de la Secretaria Distrital de Planeación, en las cuales se les ha hecho conocer las circunstancias geológicas y de inclinación vial, es imposible categorizar como vía vehicular. Para el efecto, se tomaron registro fotográfico del estado de las vías como se observa a continuación:

| Calle 48 Bis Sur con carera 3 B y 3 Vía en dos tramos: tramo peatonal restringido | Carrera 14 A Diagonal 32 C Barrio La Resurrección. |
| --- | --- |
| Calle 48 J Sur carrera 5 K y 5 M Mirador de Marruecos | Carrera 2 D Este entre calle 49 C Sur y calle 51 Adoquín. Construcción de bordillas |

# 3. ANEXOS

ANEXO 1

CUADRO DE HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS

(Cifras en millones de pesos)

| TIPO DE HALLAZGO | CANTIDAD | VALOR | REFERENCIACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRATIVOS | 3 | N/A | 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1. |
| FISCALES | 0 | N/A |  |
| DISCIPLINARIOS | 0 | N/A |  |
| PENALES | 0 |  |  |

ANEXO 2

CUADROS DE CÁLCULOS HALLAZGO 2.2.2

ANEXO 3

TIEMPOS DE VIABILIZACIÓN

| No DE PROYECTO | No DE CONTRATO | días transcurridos entre la fecha en que se radicó el proyecto por parte del FDL y la fecha en que la UEL viabilizó el proyecto | días transcurridos entre la fecha de viabilización por parte de la UEL y la fecha en que el FDL remite el CDP | días transcurridos entre la fecha de remisión del CDP y la fecha de suscripción del contrato por parte del la UEL | días transcurridos entre la fecha de suscripción del contrato y la fecha de inicio del mismo según acta | días transcurridos entre la fecha de inicio y la fecha de terminación del contrato | días transcurridos entre la fecha de radicación del proyecto por parte del FDL y la fecha de terminación del contrato. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2147483647 | IDU-75-2006 | 12 | -426 | 563 | 161 | 177 | 487 |
| 331110318023400 | IDU-195-2004 | 80 |  |  | 247 | 119 | 446 |
| 2147483647 | IDU-163-2004 | 80 |  |  | 249 | 119 | 448 |
| 2147483647 | CONV-13-2005 | 1 | -1 | 74 | 25 | 359 | 458 |
| 2147483647 | CONV-19-2005 | 1 | 6 | 76 | 36 | 359 | 478 |
| 331120211173500 | CONV-18-2005 | 1 | -3 | 35 | 36 | 359 | 428 |
| 2147483647 | CONV-10-2005 | 1 | 1 | 71 | 25 | 359 | 457 |
| 331120211183400 | CONV-10-2005 | 1 | 1 | 71 | 25 | 359 | 457 |
| 331120211024900 | CONV-11-2005 | 0 | 5 | 67 | 25 | 359 | 456 |
| 331120211171900 | CONV-12-2005 | 3 | 1 | 73 | 25 | 359 | 461 |
| 331120211311700 | CONV-13-2005 | 1 | -1 | 74 | 25 | 359 | 458 |
| 2147483647 | CONV-11-2005 | 0 | 5 | 67 | 25 | 359 | 456 |
| 2147483647 | CONV-12-2005 | 3 | 1 | 73 | 25 | 359 | 461 |
| 2147483647 | CONV-33-2005 | 6 | 0 | 23 | 95 | 359 | 483 |
| 2147483647 | IDU-174-2005 | 67 |  |  | 77 | 149 | 293 |
| 2147483647 | IDU-216-2005 | 67 | 1 | 111 | 33 | 194 | 406 |
| 2147483647 | CONV-31-2005 | 1 | 7 | 93 | 95 | 359 | 555 |
| 2147483647 | CONV-34-2005 | 21 | 16 | 72 | 95 | 359 | 563 |
| 2147483647 | CONV-20-2005 | 2 | 5 | 77 | 36 | 359 | 479 |
| 2147483647 | CONV-23-2005 | 3 | 11 | 61 | 36 | 359 | 470 |
| 2147483647 | IDU-103-2005 | 0 | 0 | 117 | 242 | 119 | 478 |
| 2147483647 | CONV-22-2005 | 6 | 4 | 82 | 36 | 359 | 487 |
| 2147483647 | CONV-25-2005 | 2 | 14 | 68 | 36 | 359 | 479 |
| 2147483647 | IDU-102-2005 | 2 | 26 | 181 | 226 | 179 | 614 |
| 2147483647 | IDU-107-2005 | 1 | 11 | 133 | 242 | 179 | 566 |
| 2147483647 | IDU-177-2005 | 0 | 0 | 122 | 241 | 178 | 541 |
| 2147483647 | IDU-191-2005 |  |  | 70 | 139 | 269 | 478 |
| 2147483647 | IDU-100-2005 |  |  | 65 | 139 | 270 | 474 |
| 331120211018900 | IDU-89-2005 |  |  | 57 | 145 | 269 | 471 |
| 2147483647 | IDU-135-2005 | 1 | 11 | 139 | 103 | 239 | 493 |
| 2147483647 | IDU-89-2005 |  |  | 57 | 145 | 269 | 471 |
| 2147483647 | IDU-91-2005 | 1 | 11 | 136 | 276 | 269 | 693 |
| 331120211018900 | IDU-100-2005 |  |  | 65 | 139 | 270 | 474 |
| 331120211018900 | IDU-191-2005 |  |  | 70 | 139 | 269 | 478 |
| 2147483647 | IDU-137-2005 | 0 | 0 | 123 | 290 | 179 | 592 |
| 331120211171900 | IDU-88-2005 | 88 | 3 | 199 | 280 | 359 | 929 |
| 331120211311700 | IDU-102-2006 | 14 | 14 | 140 | 192 | 179 | 539 |
| 33112211183400 | IDU-91-2005 | 1 | 11 | 136 | 276 | 269 | 693 |
| 331120211024900 | IDU-75-2006 | 12 | 2 | 135 | 161 | 177 | 487 |

ANEXO 4

REPRESENTACION GRAFICA PORCENTUAL DE LOS TIEMPOS DE VIABILIZACION

# Footnotes

El SIVICOF es el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal de la Contraloría de Bogotá a través del cual los sujetos de control rinden las cuentas a este órgano de control

Auditoria Gubernamental con Enfoque integral Modalidad Especial Ciclo II PAD 2009

Corte  Constitucional, Sentencia C-373 de agosto 13 de 1977. Magistrado Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz

C. Const., Sentencia C- 497 A, 3/11/94. M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.

Sentencia Corte Constitucional,.". Sent. Conciencia-497 A,  3/11/94. M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.

Tomado del cuadro “Estructura General del Distrito Capital” del libro Historia del Concejo de Bogotá 1539 – 2007 pagina 233 de Paola Echeverri Posada.

21 entidades adscritas y 11 vinculadas

Unidades Ejecutivas Locales

Exposición de motivos. Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Publicas para Bogotà, DC 2008-2012  Bogota Positiva para vivir mejor

# Text boxes

La primera etapa corresponde al 2% del tiempo total empleado, la segunda al 1%, la tercera al 19%, la cuarta al 24% y la quinta, definida como la etapa critica al 54%.