## Hoja1
[7 empty] | MANUAL DE PROCESOS MISIONALES |  |  |  |  | MPM - AF - F 02
[7 empty] | AUDITORIA GESTIÓN FISCAL |  |  |  |  | FECHA 28/08/2012 | VERSIÓN 2
[7 empty] | FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  |  | Página 1 de 1
| ENTIDAD QUE PRESENTA EL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.
| NOMBRE DE LA AUDITORIA O ACTUACIÓN FISCAL | CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | ACCIÓN (ES) CORRECTIVA (S) | INDICADOR | META | ÁREA RESPONSABLE | PERSONA Y CARGO DE RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | RECURSOS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | RESULTADO DEL INDICADOR DE SEGUIMIENTO | GRADO DE AVANCE REAL DE LAS METAS DE SEGUIMIENTO DEL SUJETO DE CONTROL | SEGUIMIENTO EFECTUADO POR EL SUJETO DE CONTROL | RANGOS DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON PARAMETRIZACION DE LA AUDITORIA FISCAL | ESTADO ACTUAL DE LA ACCION
1 | Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015 | 2.2 | 2.2.1.7 Hallazgo Administrativo “Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | Desarrollar la primera fase del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | Nivel de avance en la Actualización del Sistema de Gestión de la seguridad de la Información | Entrega de la primera fase del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Rodrigo Hernán Rey López Director Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Talento Humano con experiencia en elaboración de Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información | 2018-01-12 | 2018-03-12 | 100% | 100% | Seguimiento a Abril de 2017: La Dirección de TIC mediante acta de mesa de trabajo de febrero 14 de 2017, realizó la oficialización de la entrega de los resultados de los cambios evidenciados en la versión 3.0.2 del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de MinTIC en el desarrollo de la fase de diagnóstico en la Contraloría de Bogotá. Los entregables son el diagnóstico de la Seguridad y Privacidad de la Información y el plan de capacitación, sensibilización y comunicación de seguridad de la información. Por el cumplimiento de la acción se solicita CIERRE del hallazgo. | Verificación a diciembre de 2017: De acuerdo al informe final de auditoría gubernamental con enfoque integral - modalidad regular vigencia 2016 PAAF 2017, esta acción debe continuar abierta. | A
2 | Informe Final de Auditoría, Modalidad Especial. Contrato de Comodato 071 de 2006 - Hotel Club de Arbeláez. Febrero 2 de 2016 | 2.2.4 | Hallazgo administrativo por falta de control frente al numeral 5 del literal b) cláusula 3 del contrato de comodato 071 de 2006 | En los términos establecidos en el Contrato, informar al comodatario lo correspondiente a la finalización del contrato. | Comunicación dirigida al Comodatario. | 100% | Dirección Administrativa y Financiera Subdirección de Contratación Subdirección de Recursos Materiales Comodatario Pasión & Vida | Óscar Julian Sánchez Casas - Director Administrativa y Financiera Linda Tatiana Sabogal Rodríguez - Subdirectora Contratación Henry Vargas Diaz - Subdirector Recursos Materiales | Humanos Tecnológicos | 2018-01-12 | 2018-03-12 | 100% | 100% | Seguimiento a diciembre de 2017: Con Oficio 3-2017-33076 del 4 de diciembre de 2017, se remitió a la Auditoría Fiscal Copia del Acta de Mesa de Trabajo de Supervisión Contrato 071 de 2016 del Comodato Asociación Pasión y Vida del 9 de febrero de 2017, en la que se evidencia el cumplimiento de la acción propuesta para este Hallazgo. | Verificación a diciembre de 2017: Se verificó el Informe Final de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral vigencia 2016, remitido por la Auditoria Fiscal, con el Memorando radicado No.1-2017-28479 del 21 de diciembre de 2017, frente a esta acción estableció: "Consultados los documentos que reposan en el contrato, no se evidenció la comunicación al comodatario de la terminación del mismo, como lo planteó en la acción correctiva, en consecuencia no se cumplió, fuera de termino." Estado de la acción Abierta | A
3 | Informe Final de Auditoría, Modalidad Especial. Contrato de Comodato 071 de 2006 - Hotel Club de Arbeláez. Febrero 2 de 2016 | 2.2.5 | Hallazgo administrativo por contradicción en las clausulas incorporadas en el otrosí y prorrogas realizadas contrato de comodato 071 de 2006. | En los términos establecidos en el Contrato, informar al comendatario lo correspondiente a la finalización del contrato. | Reunión convocada / acta con los temas tratados y resultados correspondientes | 100% | Dirección Administrativa y Financiera Subdirección de Contratación Subdirección de Recursos Materiales Comodatario Pasión & Vida | Óscar Julian Sánchez Casas - Director Administrativa y Financiera Linda Tatiana Sabogal Rodríguez - Subdirectora Contratación Henry Vargas Diaz - Subdirector Recursos Materiales | Humanos Tecnológicos | 2018-01-12 | 2018-03-12 | 100% | 100% | Seguimiento a diciembre de 2017: Con Oficio 3-2017-33076 del 4 de diciembre de 2017, se remitió a la Auditoría Fiscal Copia del Acta de Mesa de Trabajo de Supervisión Contrato 071 de 2016 del Comodato Asociación Pasión y Vida del 9 de febrero de 2017, en la que se evidencia el cumplimiento de la acción propuesta para este Hallazgo. | Verificación a diciembre de 2017: Se verificó el Informe Final de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral vigencia 2016, remitido por la Auditoria Fiscal, con el Memorando radicado No.1-2017-28479 del 21 de diciembre de 2017, frente a esta acción estableció: "Consultados los documentos que reposan en el contrato, no se evidenció la comunicación al comodatario de la terminación del mismo, como lo planteó en la acción correctiva, en consecuencia no se cumplió, fuera de termino." Estado de la acción Abierta | A
4 | Informe Final de Auditoría, Modalidad Especial. Contrato de Comodato 071 de 2006 - Hotel Club de Arbeláez. Febrero 2 de 2016 | 2.3.1 | Hallazgo administrativo por la inoportuna gestión en el fenómeno de remoción en masa y la inadecuada disposición de las aguas residuales del centro vacacional de la Contraloría de Bogotá. | Se radicará la necesidad para la contratación de obra civil para la construcción de planta de tratamiento, actualización de sistema de alcantarillado y construcción de drenajes para el manejo de aguas de escorrentía con cargo al rubro "fortalecimiento de la capacidad institucional. Por circular de la secretaria de hacienda se redujo el presupuesto inicial de 3.826 millones a 765 por lo que el proceso se debe realizar por fases y solicitar adición presupuestal al concejo de acuerdo a las directrices de la nueva Dirección. | Solicitud de contratación | 100% | Subdirección de Servicios Generales | Gustavo Francisco Monzón - Subdirector Servicios Generales | Humanos Tecnológicos | 2018-01-12 | 2018-03-12 | 100% | 100% | Seguimiento a Agosto de 2016: Teniendo en cuenta los tiempos de aprobación de los diseños para el manejo de aguas servidas y escorrentías del Hotel Club de Arbeláez por parte de la Corporación Autónoma Regional - CAR seccional Sumapaz, y el tiempo requerido por parte de la Contraloría de Bogotá D.C. una vez sean aprobados los diseños por parte de la CAR para la iniciación del proceso precontractual de las obras de la sede de Arbeláez, no es posible realizar la adjudicación de estas obras para la vigencia de 2016, para lo que se oficia a la alta dirección mediante Memorando con radicado No. 3-2016-22084 del 25 de Agosto de 2016, en donde se exponen todos los argumentos y motivos por los cueles no es viable realizar el proceso licitatorio de las obras del Hotel Club de Arbeláez para esta vigencia. | Verificación a diciembre de 2017: No obstante tener sugerencia de cierre en verificaciones anteriores, realizada la verificación a la fecha, se establece que en el informe final de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral a la vigencia 2016, remitido por la Auditoria Fiscal con el Memorando 1-2017-28479 del 21 de diciembre de 2017, en el Anexo 3.2. Seguimiento al Plan de Mejoramiento respecto de este hallazgo enuncia: "En visita realizada al inmueble la situación aún persiste, manifiestan no ser posible efectuarla en el 2016. No se cumplió. fuera de términos". el estado de la acción es abierta. Por lo tanto continua abierta para seguimiento. | A
1 | Informe Final Auditoria Regular Vigencia 2015 PAAF 2016 | 2.3 | 2.3.2.2 Hallazgo Administrativo por deficiencias en el registro de información en el SECOP y su visualización. | Memorando para establecer lineamientos de publicación en cuanto a la nomenclatura. Seguimiento mensual de la correcta publicación de los diferentes procesos contractuales (nomenclatura, documentación y demás información relacionada con el proceso ) | Elaboración de memorando dando directriz. SI 100% NO 0% Seguimiento mensual procesos publicados SECOP SI 100% NO 0% | 100% | Subdirección de Contratación | Linda Tatiana Sabogal Rodríguez Subdirectora Contratación | Humano | 2018-01-12 | 2018-03-12 | 100% | 100% | Seguimiento a Diciembre de 2016: Mediante el diligenciamiento de una base de datos , el profesional a cargo de realizar el seguimiento de los procesos que se publican en el SECOP, registra mes a mes las observaciones de los procesos que se cargan en el sistema y comunica a la Subdirección de contratos, las debilidades encontradas; como actividad complementaria el día 9 de noviembre, se programo reunión con el equipo de contratación con el animo de socializar una GUIA PARA PUBLICAR PROCESOS DE CONTRATACION DIRECTA EN EL SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACION PÚBLICA (SECOP) como se evidencia por medio de acta. | Verificación a Diciembre de 2017: La Auditoria Fiscal dejó abierto este hallazgo en el Informe Final de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad regular Vigencia 2016 comunicado a través del memorando 1-2017-28479 de diciembre 21 de 2017. El Proceso de Gestión Administrativa y Financiera debe adelantar las gestiones que conlleven al cumplimiento de la acción, por cuanto el Ente de Control establece un plazo máximo de ejecución de sesenta (60) días. | A
2 | Informe Final Auditoria Regular Vigencia 2015 PAAF 2016 | 2.4 | 2.4.1 Hallazgo administrativo "Bienes adquiridos desde 2008 que no habían sido utilizados por la administración". | Adicionar en el Procedimiento para el manejo y control de Almacén e inventarios una actividad en la que se informe al supervisor del contrato la disponibilidad de los bienes al momento de su ingreso físico y documental. Como punto de control, el almacenista genere lleve un control de la permanencia de los bienes en bodega e informe al Director Administrativo.. | Procedimiento ajustado. SI. 100% No. 0% | 100% | Subdirección Recursos Materiales Almacén y Área de Inventarios | Gustavo Francisco Monzón - Subdirector Recursos Materiales José Mauricio González - Almacén e inventarios | Humanos Tecnológicos | 2018-01-12 | 2018-03-12 | 100% | 100% | Seguimiento a diciembre de 2017: Con Oficio 3-2017-34530 del 19 de diciembre de 2017, se efectúo la entrega del procedimiento para el manejo y control de almacén e inventarios a la Dirección de Planeación debidamente firmado por el responsable del proceso de Gestión Administrativa y Financiera Director Administrativo, una vez efectuadas todas las correcciones sugeridas por planeación y al igual que la solicitud de modificación, para la expedición de la respectiva resolución. | Verificación a diciembre de 2017: Se verificó el memorando No.3-2017-34530 del 19 de diciembre de 2017, donde la Subdirección de Recursos Materiales remite a la Dirección de Planeación el procedimiento para el manejo y control de almacén e inventarios, una vez realizadas las correcciones sugeridas. A la fecha esta en trámite la Resolución. Continua abierta para seguimiento. | A
3 | Informe Final Auditoria Regular Vigencia 2015 PAAF 2016 | 2.4 | 2.4.2 Hallazgo administrativo "Fallas de integralidad en los procesos y generación de la Información" | Realizar los desarrollos y ajustes requeridos para la depuración de los datos y generación de los reportes de manera consistente que permitan mejorar la integración de los módulos SAE/SAI del sistema SI-CAPITAL | Nivel de integración de los módulos SAE/SAI del sistema SI-CAPITAL, con información depurada y actualizada | 100% | Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Rodrigo Hernán Rey López Director Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | No requiere recursos adicionales | 2018-01-12 | 2018-03-12 | 100% | 100% | Seguimiento a diciembre de 2017: Durante este periodo conjuntamente con los usuarios del Área de Almacén y la Subdirección Financiera se continuaron con las pruebas de movimientos de elementos devolutivos y de consumo, las cuales han finalizado con un resultado satisfactorio, actualmente se están culminando con las pruebas de depreciación de activos, que finalizarán antes de culminar el año. Durante el desarrollo de las pruebas se verificó la integralidad de los módulos SAE/SAI con los módulos LIMAY y TERCEROS II, a través de la contabilización de los movimientos. Con estas actividades se garantiza el correcto funcionamiento de los módulos SAE/SAI, al igual que la depuración de la información que se ha venido trabajando en el marco de la implementación del Nuevo Marco Normativo con las demás dependencias responsables del manejo de esta información. Todos los ajustes se han implementado en ambiente de pruebas y se tiene todo dispuesto para el paso a producción a partir del 1 de enero de 2018, con la versión 2015 y las implementaciones del Nuevo Marco Normativo. Por lo anteriormente expuesto se solicita CIERRE del hallazgo. | Verificación a diciembre de 2017: Teniendo en cuenta la implementación del nuevo marco normativo, este hallazgo continuara abierto hasta tanto no se de la puesta en marcha programada para la vigencia 2018 con la cual se podrá evidenciar el cumplimiento de las actividades realizadas por la Dirección de TIC. | A
4 | Informe Final Auditoria Regular Vigencia 2015 PAAF 2016 | 2.4 | 2.4.3. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria "Falencias en documentos soporte e inconsistencia de información”. | En el procedimiento para el manejo y control de Almacén bajas de bienes numeral 6,9 actividad 2 se establecerá como punto de control la inclusión en el contenido de la resolución la descripción de los bienes con sus valores individuales (costo histórico, depreciación y valor neto) y el total de la bienes dados de baja, además deberá contener los soportes como diagnósticos técnicos y relación de los bienes en sus cuentas de orden. | Procedimiento ajustado. SI. 100% No. 0% | 100% | Subdirección Recursos Materiales Almacén y Área de Inventarios | Gustavo Monzón - Subdirector Recursos Materiales José Mauricio González - Almacén e inventarios | No requiere recursos adicionales | 2018-01-12 | 2018-03-12 | 100% | 100% | Seguimiento a diciembre de 2017: Con Oficio 3-2017-34530 del 19 de diciembre de 2017, se efectúo la entrega del procedimiento para el manejo y control de almacén e inventarios a la Dirección de Planeación debidamente firmado por el responsable del proceso de Gestión Administrativa y Financiera Director Administrativo, una vez efectuadas todas las correcciones sugeridas por planeación y al igual que la solicitud de modificación, para la expedición de la respectiva resolución. | Verificación a diciembre de 2017: Se verificó el memorando No.3-2017-34530 del 19 de diciembre de 2017, donde la Subdirección de Recursos Materiales remite a la Dirección de Planeación el procedimiento para el manejo y control de almacén e inventarios, una vez realizadas las correcciones sugeridas. A la fecha esta en trámite la Resolución. Continua abierta para seguimiento. | A
4 | Informe Final Auditoria Regular Vigencia 2015 PAAF 2016 | 2.4 | 2.4.3. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria "Falencias en documentos soporte e inconsistencia de información”. | Realizar los ajustes técnicos respectivos para la integración de los módulos SAE/SAI a los demás módulos que componen SI-CAPITAL y depurar y actualizar la información de inventarios, de tal forma que permita la generación de información completa, verídica y consistente. | Nivel de integración de los módulos SAE/SAI del sistema SI-CAPITAL, con información depurada y actualizada. | 100% | Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Rodrigo Hernán Rey López Director Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | No requiere recursos adicionales | 2018-01-12 | 2018-03-12 | 100% | 100% | Seguimiento a diciembre de 2017: Durante este periodo conjuntamente con los usuarios del Área de Almacén y la Subdirección Financiera se continuaron con las pruebas de movimientos de elementos devolutivos y de consumo, las cuales han finalizado con un resultado satisfactorio, actualmente se están culminando con las pruebas de depreciación de activos, que finalizarán antes de culminar el año. Durante el desarrollo de las pruebas se verificó la integralidad de los módulos SAE/SAI con los módulos LIMAY y TERCEROS II, a través de la contabilización de los movimientos. Con estas actividades se garantiza el correcto funcionamiento de los módulos SAE/SAI, al igual que la depuración de la información que se ha venido trabajando en el marco de la implementación del Nuevo Marco Normativo con las demás dependencias responsables del manejo de esta información. Todos los ajustes se han implementado en ambiente de pruebas y se tiene todo dispuesto para el paso a producción a partir del 1 de enero de 2018, con la versión 2015 y las implementaciones del Nuevo Marco Normativo. Por lo anteriormente expuesto se solicita CIERRE del hallazgo. | Verificación a diciembre de 2017: Teniendo en cuenta la implementación del nuevo marco normativo, este hallazgo continuara abierto hasta tanto no se de la puesta en marcha programada para la vigencia 2018 con la cual se podrá evidenciar el cumplimiento de las actividades realizadas por la Dirección de TIC. | A
5 | Informe Final Auditoria Regular Vigencia 2015 PAAF 2016 | 2.4 | 2.4.4. Hallazgo administrativo "Inadecuada reclasificación de bienes muebles" | Actualizar el procedimiento para el reconocimiento de los bienes muebles de acuerdo con la norma Internacional Contable para las Entidades del Estado (NICSP), incluyendo las Políticas contables, e involucrando a todas las áreas que participan en dicha actividad. | Implementación de las NICSP y actualización de políticas contables | 100% | Subdirección Financiera Subdirección Recursos Materiales Almacén y Área de Inventarios Dirección de TICS | Carlos Maldonado -Subdirector Financiera Gustavo Monzón - Subdirector Recursos Materiales José Mauricio González - Almacén e inventarios Rodrigo Hernán Rey López - Director de TIC | Humanos Tecnológicos | 2018-01-12 | 2018-03-12 | 100% | 100% | Seguimiento a diciembre de 2017: Con Oficio 3-2017-34530 del 19 de diciembre de 2017, se efectúo la entrega del procedimiento para el manejo y control de almacén e inventarios a la Dirección de Planeación debidamente firmado por el responsable del proceso de Gestión Administrativa y Financiera Director Administrativo, una vez efectuadas todas las correcciones sugeridas por planeación y al igual que la solicitud de modificación, para la expedición de la respectiva.resolución | Verificación a diciembre de 2017: Se verificó el memorando No.3-2017-34530 del 19 de diciembre de 2017, donde la Subdirección de Recursos Materiales remite a la Dirección de Planeación el procedimiento para el manejo y control de almacén e inventarios, una vez realizadas las correcciones sugeridas. A la fecha esta en trámite la Resolución. En cuanto a las políticas contables, la entidad debe acoger la política trasversal para propiedad, planta y equipo emitida por la SHD e informar las situaciones particulares que le apliquen para ser incluidas como anexo en el Manual del Distrito Capital. Continua abierta para seguimiento. | A
6 | Informe Final Auditoria Regular Vigencia 2015 PAAF 2016 | 2.4 | 2.4.7 Hallazgo administrativo por el no registro de inmueble entregado en comodato. Unificado con 2.4.7 de 2012 | Registrar el valor convenido por las partes de acuerdo al contrato | Hacer registro de acuerdo al contrato entre las partes 100% | 100% | Subdirección Financiera | Carlos Eduardo Maldonado Granados - Subdirector Financiera | Humanos | 2018-01-12 | 2018-03-12 | 100% | 100% | Seguimiento a Agosto de 2016: Se registró Comodato según contrato de comodato No. 069 de 2015 de 15 mts de bien inmueble con ID 8157 de julio 29 de 2016 por valor de 31,877,842,73. | Verificación a diciembre de 2017: La Auditoría Fiscal dejó abierto el hallazgo, en razón de que aunque fue registrado el Comodato No. 069, aún persisten diferencias entre los registros en el auxiliar contable, el listado de inventarios en muebles e inmuebles y los contratos de comodato s Nos. 44, 68, 69 de 2015; 071 de 2006 y Banco Agrario; por ende, no se subsanó la acción y se generó un nuevo hallazgo frente al tema. De conformidad con el Informe Final de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral - Modalidad Regular, vigencia 2016 PAAF 2017, esta acción tiene un plazo máximo de ejecución de 60 días. | A
7 | Informe Final Auditoria Regular Vigencia 2015 PAAF 2016 | 2.4 | 2.4.8 Hallazgo administrativo "Depuración e inadecuado reconocimiento de Intangibles" Unificado con: 2.4.5 de 2011 | Realizar las correcciones conceptuales en la clasificación de los intangibles relacionados únicamente con licenciamiento y sistemas de información | Nivel de depuración en la clasificación de intangibles (licencias y sistemas de información). | 100% | Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Rodrigo Hernán Rey López Director Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | No requiere recursos adicionales | 2018-01-12 | 2018-03-12 | 100% | 100% | Seguimiento a Diciembre de 2016: Como parte del proceso de adecuación de la Entidad a las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público - NICSP, dentro de las actividades adelantadas y en las cuales la Dirección de TIC participó, se encuentra el diseño de las políticas contables de intangibles , la depuración y clasificación contable de activos intangibles. Por el cumplimiento de la acción se solicita CIERRE del hallazgo. | Verificación a diciembre de 2017: De acuerdo al informe final de auditoría gubernamental con enfoque integral - modalidad regular vigencia 2016 PAAF 2017, esta acción debe continuar abierta. | A
7 | Informe Final Auditoria Regular Vigencia 2015 PAAF 2016 | 2.4 | 2.4.8 Hallazgo administrativo "Depuración e inadecuado reconocimiento de Intangibles" Unificado con: 2.4.5 de 2011 | Realizar la depuración y actualización de la información que permita el adecuado reconocimiento de intangibles (licencias y sistemas de información) y la determinación de su vida útil, acorde con las políticas, procedimientos y el nuevo marco normativo contable NICSP de la CB. | Avance en la depuración y actualización de información para el reconocimiento de intangibles (licencias y sistemas de información). | 100% | Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Rodrigo Hernán Rey López Director Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | No requiere recursos adicionales | 2018-01-12 | 2018-03-12 | 100% | 100% | Seguimiento a Diciembre de 2016: Como parte del proceso de adecuación de la Entidad a las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público - NICSP, dentro de las actividades adelantadas y en las cuales la Dirección de TIC participó, se encuentra el diseño de las políticas contables de intangibles , la depuración y clasificación contable de activos intangibles. Por el cumplimiento de la acción se solicita CIERRE del hallazgo. | Verificación a diciembre de 2017: De acuerdo al informe final de auditoría gubernamental con enfoque integral - modalidad regular vigencia 2016 PAAF 2017, esta acción debe continuar abierta. | A
7 | Informe Final Auditoria Regular Vigencia 2015 PAAF 2016 | 2.4 | 2.4.8 Hallazgo administrativo "Depuración e inadecuado reconocimiento de Intangibles" Unificado con: 2.4.5 de 2011 | Definir la política o el procedimiento para valorar y determinar el periodo de amortización del bien | Política o procedimiento definido SI: 100% NO: 0% | 100% | Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Rodrigo Hernán Rey López Director Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | No requiere recursos adicionales | 2018-01-12 | 2018-03-12 | 100% | 100% | Seguimiento a Diciembre de 2016: Como parte del proceso de adecuación de la Entidad a las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público - NICSP, dentro de las actividades adelantadas y en las cuales la Dirección de TIC participó, se encuentra el diseño de las políticas contables de intangibles , la depuración y clasificación contable de activos intangibles. Por el cumplimiento de la acción se solicita CIERRE del hallazgo. | Verificación a diciembre de 2017: De acuerdo al informe final de auditoría gubernamental con enfoque integral - modalidad regular vigencia 2016 PAAF 2017, esta acción debe continuar abierta. | A
8 | Informe Final Auditoria Regular Vigencia 2015 PAAF 2016 | 2.4 | 2.4.9 Hallazgo administrativo “Diferencias de información entre las áreas de contabilidad y almacén". Unificado con: 2.4.2 vigencia 2012 2.4.4 y 2.4.5 vigencia 2013 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4 y 2.4.10 de 2014 2.4.5 de 2015 | Realizar el proceso de Armonización de los sistemas de información, acorde con los requerimientos de las NICSP, haciendo efectivas las interfases de los módulos de SICAPITAL. | Aplicativo Sicapital funcionando de manera integral. | 100% | Subdirección Financiera Subdirección Recursos Materiales Almacén y Área de Inventarios Dirección de TICS | Carlos Maldonado -Subdirector Financiera Gustavo Monzón - Subdirector Recursos Materiales José Mauricio González - Almacén e inventarios Rodrigo Hernán Rey López - Director de TIC | Humanos Tecnológicos | 2018-01-12 | 2018-03-12 | 100% | 100% | Seguimiento a diciembre de 2017: Con Oficio 3-2017-34530 del 19 de diciembre de 2017, se efectúo la entrega del procedimiento para el manejo y control de almacén e inventarios a la Dirección de Planeación debidamente firmado por el responsable del proceso de Gestión Administrativa y Financiera Director Administrativo, una vez efectuadas todas las correcciones sugeridas por planeación y al igual que la solicitud de modificación, para la expedición de la respectiva.resolución. | Verificación a diciembre de 2017: Lo enunciado en el seguimiento realizado por la Subdirección de recursos materiales, no corresponde con la acción. Efectuada la verificación se observa que esta en proceso la armonización de los sistemas de información, con el fin de lograr que el aplicativo SICAPITAL funcione en un 100% de manera integral. Continua abierta para seguimiento. La Auditoría Fiscal dejó abierto el hallazgo, en razón de que consideró que la acción fue cumplida fuera de término, puesto que se reflejó en la mayoría de saldos la misma información por los ajustes realizados en almacén y contabilidad, los cuales fueron aprobados por el comité de sostenibilidad contable....Adicionalmente, se detectaron falencias en varios comprobantes de traslado de elementos que no se vieron reflejados en el auxiliar contable, hecho que no garantiza la integralidad en el SI CaPITAL. De conformidad con el Informe Final de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral - Modalidad Regular, vigencia 2016 PAAF 2017, esta acción tiene un plazo máximo de ejecución de 60 días. | A
8 | Informe Final Auditoria Regular Vigencia 2015 PAAF 2016 | 2.4 | 2.4.9 Hallazgo administrativo “Diferencias de información entre las áreas de contabilidad y almacén". | Realizar los desarrollos y ajustes requeridos para la depuración de los datos y generación de los reportes de manera consistente que permitan mejorar sus integralidad | Integración de los módulos SAE/SAI del sistema SI-CAPITAL, con información depurada y actualizada. | 100% | Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Rodrigo Hernán Rey López Director Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | No requiere recursos adicionales | 2018-01-12 | 2018-03-12 | 100% | 100% | Seguimiento a diciembre de 2017: Durante este periodo conjuntamente con los usuarios del Área de Almacén y la Subdirección Financiera se continuaron con las pruebas de movimientos de elementos devolutivos y de consumo, las cuales han finalizado con un resultado satisfactorio, actualmente se están culminando con las pruebas de depreciación de activos, que finalizarán antes de culminar el año. Durante el desarrollo de las pruebas se verificó la integralidad de los módulos SAE/SAI con los módulos LIMAY y TERCEROS II, a través de la contabilización de los movimientos. Con estas actividades se garantiza el correcto funcionamiento de los módulos SAE/SAI, al igual que la depuración de la información que se ha venido trabajando en el marco de la implementación del Nuevo Marco Normativo con las demás dependencias responsables del manejo de esta información. Todos los ajustes se han implementado en ambiente de pruebas y se tiene todo dispuesto para el paso a producción a partir del 1 de enero de 2018, con la versión 2015 y las implementaciones del Nuevo Marco Normativo. Por lo anteriormente expuesto se solicita CIERRE del hallazgo. | Verificación a diciembre de 2017: Teniendo en cuenta la implementación del nuevo marco normativo, este hallazgo continuara abierto hasta tanto no se de la puesta en marcha programada para la vigencia 2018 con la cual se podrá evidenciar el cumplimiento de las actividades realizadas por la Dirección de TIC. | A
9 | Informe Final Auditoria Regular Vigencia 2015 PAAF 2016 | 2.4 | 2.4.15 Hallazgo administrativo “por saldos de terceros no coherente con la dinámica de la cuenta”. Unificado con 2.4.12, 2.4.13 de 2015. | Realizar reuniones con el fin de revisar con los encargados de los módulos Perno, Limay y Opget de la Dirección de Tics, con el fin de establecer los ajustes y reclasificaciones a que haya lugar dentro del marco de la implementación de las NICSP. Acordar compromisos y hacer seguimiento. | Acta de Reunión. | 100% | Subdirección Financiera Subdirección Recursos Materiales Almacén y Área de Inventarios Dirección de TIC | Carlos Maldonado -Subdirector Financiera Gustavo Monzón - Subdirector Recursos Materiales José Mauricio González - Almacén e inventarios Rodrigo Hernán Rey López - Director TIC | Humanos | 2018-01-12 | 2018-03-12 | 100% | 100% | Seguimiento a Diciembre de 2017: Con Oficio 3-2017-33076 del 4 de diciembre de 2017, se remitió a la Auditoría Fiscal , 3 Actas, la 32, 33 y 37 de octubre de 2017, en las que consta las acciones realizadas y en las que se evidencia el cumplimiento de la acción propuesta para este Hallazgo. | Verificación a diciembre de 2017: Frente a esta acción, a la fecha de seguimiento se están realizando las reuniones con los encargados de los mencionados aplicativos para realizar ajustes y reclasificaciones, proceso que esta en ejecución. Por lo anterior continua abierta para seguimiento. La Auditoría Fiscal dejó abierto el hallazgo, en razón de que consultado el libro auxiliar de la cuenta 2715, al cierre de la vigencia, se encontró que existen terceros que aún presentan saldo, en consecuencia, su cumplimiento no fue total, fuera de término. De conformidad con el Informe Final de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral - Modalidad Regular, vigencia 2016 PAAF 2017, esta acción tiene un plazo máximo de ejecución de 60 días. | A
9 | Informe Final Auditoria Regular Vigencia 2015 PAAF 2016 | 2.4 | 2.4.15 Hallazgo administrativo “por saldos de terceros no coherente con la dinámica de la cuenta”. Unificado con 2.4.12, 2.4.13 de 2015. | Realizar los ajustes de la cuenta "terceros" en el Sistema SI Capital, en los módulos respectivos. | Ajustes cuenta "Terceros" | 100% | Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Rodrigo Hernán Rey López Director Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Humanos | 2018-01-12 | 2018-03-12 | 100% | 100% | Seguimiento a Diciembre de 2016: Se ha realizado en el módulo de contabilidad (LIMAY) el proceso de reclasificación de las cuentas con archivos planos, incluyendo el tercero, esta actividad se viene realizando en cada cierre de periodo, realizándose los ajustes a que haya lugar. Por el cumplimiento de esta acción se solicita CIERRE del hallazgo. | Verificación a diciembre de 2017: De acuerdo al informe final de auditoría gubernamental con enfoque integral - modalidad regular vigencia 2016 PAAF 2017, esta acción debe continuar abierta. | A
10 | Informe Final Auditoria Regular Vigencia 2015 PAAF 2016 | 2.4 | 2.4.16. Hallazgo administrativo “CIERRE PERIODO FISCAL” | Generar el libro mayor reflejando los saldos tanto antes del cierre del periodo contable como después del cierre. | Libro mayor antes y después del cierre contable | 100% | Subdirección Financiera | Carlos Eduardo Maldonado Granados - Subdirector Financiera | Humanos | 2018-01-12 | 2018-03-12 | 100% | 100% | Seguimiento a Agosto de 2016: Se efectuó la impresión del libro mayor con opción de cierre, Se implemento una marca de agua como control para que aparezca en la impresión sin cierre, Por lo anterior se solicita a la Oficina de Control Interno realizar ante la Auditoria Fiscal el trámite de cierre de este hallazgo. | Verificación diciembre de 2017: La Auditoría Fiscal dejó abierto el hallazgo, en razón de que consideró que la acción fue cumplida parcialmente fuera de término, puesto que la entidad elaboró de forma independiente el balance de cierre de la vigencia que hizo parte del libro mayor; sin embargo, adicionó en este mismo libro el balance antes del cierre del periodo, lo que afecta la revelación y comprensibilidad de todas las operaciones. De conformidad con el Informe Final de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral - Modalidad Regular, vigencia 2016 PAAF 2017, esta acción tiene un plazo máximo de ejecución de 60 días. | A
11 | Informe Final Auditoria Regular Vigencia 2015 PAAF 2016 | 2.4 | 2.4.19 Hallazgo administrativo “Contenido resolución por el cual se publican los elementos de baja bienes muebles”. | En el procedimiento para el manejo y control de Almacén bajas de bienes, se establecerá como punto de control la inclusión en el contenido de la resolución la descripción de los bienes con sus valores individuales (costo histórico, depreciación y valor neto) y el total de la bienes dados de baja, además deberá contener los soportes como diagnósticos técnicos y relación de los bienes en sus cuentas de orden. | Procedimiento ajustado. SI. 100% No. 0% | 100% | Subdirección Recursos Materiales Almacén y Área de Inventarios | Gustavo Francisco Monzón - Subdirector Recursos Materiales José Mauricio González - Almacén e inventarios | Humanos Tecnológicos | 2018-01-12 | 2018-03-12 | 100% | 100% | Seguimiento a diciembre de 2017: Con Oficio 3-2017-34530 del 19 de diciembre de 2017, se efectúo la entrega del procedimiento para el manejo y control de almacén e inventarios a la Dirección de Planeación debidamente firmado por el responsable del proceso de Gestión Administrativa y Financiera Director Administrativo, una vez efectuadas todas las correcciones sugeridas por planeación y al igual que la solicitud de modificación, para la expedición de la respectiva.resolución. | Verificación a diciembre de 2017: Se verificó el memorando No.3-2017-34530 del 19 de diciembre de 2017, donde la Subdirección de Recursos Materiales remite a la Dirección de Planeación el procedimiento para el manejo y control de almacén e inventarios, una vez realizadas las correcciones sugeridas. A la fecha esta en trámite la Resolución. Continua abierta para seguimiento. | A
12 | Informe Final Auditoria Regular Vigencia 2015 PAAF 2016 | 2.4 | 2.4.20 Hallazgo administrativo “No se evidencia evaluación por parte del Comité Técnico de los informes de peritaje y ausencia de Peritazgo en licencias dadas de baja” | Modificar el PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE ALMACEN E INVENTARIOS, numeral 6.9- Baja de Bienes, a fin de incluir como una actividad, en cabeza del Subdirector de Recursos Materiales, la observación establecida en la actividad No. 1 del procedimiento vigente relacionada con la solicitud de los conceptos técnicos que incluyan la valoración de los bienes y relación costo beneficio para la entidad de los elementos susceptibles de dar de baja. La nueva actividad contemplará la presentación de estos conceptos ante el Comité Técnico de Bajas e Inventarios de Bienes, para la aprobación. | Procedimiento ajustado. SI. 100% No. 0% | 100% | Director Administrativo y Financiero Subdirector de Recursos Materiales | Óscar Julian Sánchez Casas - Director Administrativo y Financiero Gustavo Francisco Monzón - Subdirector Recursos Materiales | Ninguno adicional. | 2018-01-12 | 2018-03-12 | 100% | 100% | Seguimiento a diciembre de 2017: Con Oficio 3-2017-34530 del 19 de diciembre de 2017, se efectúo la entrega del procedimiento para el manejo y control de almacén e inventarios a la Dirección de Planeación debidamente firmado por el responsable del proceso de Gestión Administrativa y Financiera Director Administrativo, una vez efectuadas todas las correcciones sugeridas por planeación y al igual que la solicitud de modificación, para la expedición de la respectiva resolución. | Verificación a diciembre de 2017: Se verificó el memorando No.3-2017-34530 del 19 de diciembre de 2017, donde la Subdirección de Recursos Materiales remite a la Dirección de Planeación el procedimiento para el manejo y control de almacén e inventarios, una vez realizadas las correcciones sugeridas. A la fecha esta en trámite la Resolución. Continua abierta para seguimiento. | A
13 | Informe Final Auditoria Regular Vigencia 2015 PAAF 2016 | 2.6 | 2.6.5. Hallazgo administrativo por la no actualización de la base legal de los procedimientos asociados al Manual de Contratación y al Procedimiento del plan de compras | Actualizar el manual de contratación y procedimiento para las compras | Manual de contratación y procedimiento para las compras ajustados/Manual de contratación y procedimiento para las compras adoptados | 100% | Subdirección de Contratación | Linda Tatiana Sabogal Rodríguez - Subdirectora Contratación | Humano | 2018-01-12 | 2018-03-12 | 70% | 70% | Seguimiento a diciembre de 2017: Mediante Memorando 3-2017-28505 del 25 de Octubre del 2017 Subdirección de Contratación y la Dirección Administrativa y Financiera radicaron ante la oficina de planeación el proyecto de Manual de Contratación y Procedimiento para las compras; posterior a esto, se recibieron las respectivas observaciones por parte de la oficina Planeación. A la fecha la Subdirección de Contratación se encuentra realizando los respectivos ajustes. | Verificación a diciembre de 2017: Se verificó que a través del memorando 3-2017-28505 del 25 de Octubre del 2017 la Dirección Administrativa y Financiera remite a la Dirección Técnica de Planeación el proyecto de Manual de Contratación y Procedimiento para las Compras del Proceso Gestión Administrativa y Financiera de la Contraloría de Bogotá D.C. A la fecha del seguimiento la Subdirección de Contratación se encuentra en la realización de los ajustes sugeridos por la Dirección de Planeación. Continúa abierto para seguimiento | A
1 | Informe Auditoria Gubernamental - Modalidad Especial Contrato de obra 114 de 2014 e Interventoría 127 de 2014 | 2.1.1 | 2.1.1.1 Hallazgo Administrativo por debilidades en la fijación de los requisitos objetivos de participación y selección del contratista, que al mismo tiempo afectan el principio de planeación. | Realizar (2) jornadas de capacitación con responsables de las dependencias generadoras de la solicitud de contratación, proceso contractual y las áreas ejecutoras de la entidad en temas relacionados con el análisis del sector, matriz de riesgos y estudios de mercado. | Numero de capacitaciones realizadas / Numero de Capacitaciones Programadas | 2 capacitaciones | Dirección Administrativa y Financiera Subdirección de Contratación Subdirección de Servicios Generales | Óscar Julian Sánchez Casas - Director Administrativa y Financiera Linda Tatiana Sabogal Rodríguez - Subdirectora Contratación Gustavo Monzón - Subdirector Servicios Generales | No requiere recursos adicionales | 2016-11-01 | 2017-10-30 | 50% | 50% | Seguimiento a diciembre de 2017: El día 27 del 06 del 2017 mediante memorando 3-2017-16461 l aSubdireccion de Capacitación dio respuesta a la solicitud realizada por la Dirección Administrativa; así mismo esta Subdirección Mediante memorando 3-2017-2506 del 02-11-2017 manifiesta su disposición de incluir al personal de contratación y estudios previos a el diplomado en contratación estatal y auditoria gubernamental , dando a conocer su contenido temático y solicitando la lista de asistentes por parte de la dirección. Por lo anterior, mediante correos electrónicos el día 15 de Noviembre , se remite la lista de participantes que asistirán a la capacitacion, de acuerdo con lo solicitado. | Verificación a diciembre de 2017: De acuerdo con el memorando No.3-2017-29506 de noviembre 02 de 2017 de la Subdirección de Capacitación, el 22 de noviembre de 2017 se dio inicio al Diplomado en Actualización en Régimen Jurídico a la Contratación Estatal y Auditoría Gubernamental a los Contratos Estatales, se verificó la lista de participantes entre ellos se encuentra el Director, Subdirectores y servidores públicos que elaboran las necesidades de contratación en cada área de la Contraloría de Bogotá D.C. Continúa abierto para seguimiento. | A
1 | Informe Auditoria Gubernamental - Modalidad Especial Contrato de obra 114 de 2014 e Interventoría 127 de 2014 | 2.1.1 | 2.1.1.1 Hallazgo Administrativo por debilidades en la fijación de los requisitos objetivos de participación y selección del contratista, que al mismo tiempo afectan el principio de planeación. | Actualizar el Manual de contratación y el procedimiento para las compras de tal manera que en el Formato Elaboración de Estudios Previos se refleje el estudio del sector, la matriz de riesgos y el estudio de mercados para determinar las actividades inherentes a contratar de bienes y servicios. | Manual de Contratación actualizado y adoptado Procedimiento actualizado y adoptado mediante resolución | 100% | Dirección Administrativa y Financiera Subdirección de Contratación Subdirección de Servicios Generales | Óscar Julian Sánchez Casas - Director Administrativa y Financiera Linda Tatiana Sabogal Rodríguez - Subdirectora Contratación Gustavo Monzón - Subdirector Servicios Generales | No requiere recursos adicionales | 2016-11-01 | 2017-10-30 | 70% | 70% | Seguimiento a diciembre de 2017: Mediante Memorando 3-2017-28505 del 25 de Octubre del 2017 Subdirección de Contratación y la Dirección Administrativa y Financiera radicaron ante la oficina de planeación el proyecto de Manual de Contratación y Procedimiento para las compras; posterior a esto, se recibieron las respectivas observaciones por parte de la oficina Planeación. A la fecha la Subdirección de Contratación se encuentra realizando los respectivos ajustes | Verificación a diciembre de 2017: Se verificó que a través del memorando 3-2017-28505 del 25 de Octubre del 2017 la Dirección Administrativa y Financiera remite a la Dirección Técnica de Planeación el proyecto de Manual de Contratación y Procedimiento para las Compras del Proceso Gestión Administrativa y Financiera de la Contraloría de Bogotá D.C. A la fecha del seguimiento la Subdirección de Contratación se encuentra en la realización de los ajustes sugeridos por la Dirección de Planeación. Continúa abierto para seguimiento | A
2 | Informe Auditoria Gubernamental - Modalidad Especial Contrato de obra 114 de 2014 e Interventoría 127 de 2014 | 2.1.1 | 2.1.1.2 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por las altas imprecisiones en el cálculo de cantidades y valores de contratación que incidieron en el proceso de escogencia y determinación de la oferta más favorable y que igualmente tienen afectación sobre el principio de planeación | Actualizar el Manual de Contratación y el Procedimiento para las Compras de tal manera que en el Formato Elaboración de Estudios Previos se incluya un análisis de la matriz de riesgos, el análisis del sector y estudio de mercados que permita determinar las actividades con el fin de reducir en la ejecución del contrato los ítems no previstos. | Manual de Contratación actualizado y adoptado Procedimiento de Compras Modificado y adoptado | 100% | Dirección Administrativa y Financiera Subdirección de Contratación Subdirección de Servicios Generales | Óscar Julian Sánchez Casas - Director Administrativa y Financiera Linda Tatiana Sabogal Rodríguez - Subdirectora Contratación Gustavo Monzón - Subdirector Servicios Generales | No requiere recursos adicionales | 2016-11-01 | 2017-10-30 | 70% | 70% | Seguimiento a diciembre de 2017: Mediante Memorando 3-2017-28505 del 25 de Octubre del 2017 Subdirección de Contratación y la Dirección Administrativa y Financiera radicaron ante la oficina de planeación el proyecto de Manual de Contratación y Procedimiento para las compras; posterior a esto, se recibieron las respectivas observaciones por parte de la oficina Planeación. A la fecha la Subdirección de Contratación se encuentra realizando los respectivos ajustes. | Verificación a diciembre de 2017: Se verificó que a través del memorando 3-2017-28505 del 25 de Octubre del 2017 la Dirección Administrativa y Financiera remite a la Dirección Técnica de Planeación el proyecto de Manual de Contratación y Procedimiento para las Compras del Proceso Gestión Administrativa y Financiera de la Contraloría de Bogotá D.C. A la fecha del seguimiento la Subdirección de Contratación se encuentra en la realización de los ajustes sugeridos por la Dirección de Planeación. Continúa abierto para seguimiento | A
3 | Informe Auditoria Gubernamental - Modalidad Especial Contrato de obra 114 de 2014 e Interventoría 127 de 2014 | 2.1.1 | 2.1.1.3 Hallazgo administrativo por falencias en la definición, asignación y distribución del riesgo económico previsible asociado a la fluctuación de los precios de los insumos, evento que, de igual forma tiene afectación sobre el principio de planeación. | Realizar (2) talleres con las dependencias generadoras de solicitudes de contratación, proceso contractual y áreas ejecutoras, en la identificación y valoración a los riegos asociadas al proceso contractual de acuerdo al objeto y modalidad de cada uno de los procesos contractuales. | Numero de talleres realizados / Numero de talleres Programados | 2 talleres | Dirección Administrativa y Financiera Subdirección de Contratación Subdirección de Servicios Generales | Óscar Julian Sánchez Casas - Director Administrativa y Financiera Linda Tatiana Sabogal Rodríguez - Subdirectora Contratación Gustavo Monzón - Subdirector Servicios Generales | No requiere recursos adicionales | 2018-01-12 | 2018-03-12 | 50% | 50% | Seguimiento a diciembre de 2017: El día 27 del 06 del 2017 mediante memorando 3-2017-16461 l aSubdireccion de Capacitación dio respuesta a la solicitud realizada por la Dirección Administrativa; así mismo esta Subdirección Mediante memorando 3-2017-2506 del 02-11-2017 manifiesta su disposición de incluir al personal de contratación y estudios previos a el diplomado en contratación estatal y auditoria gubernamental , dando a conocer su contenido temático y solicitando la lista de asistentes por parte de la dirección. Por lo anterior, mediante correos electrónicos el día 15 de Noviembre , se remite la lista de participantes que asistirán a la capacitacion, de acuerdo con lo solicitado. | Verificación a diciembre de 2017: De acuerdo con el memorando No.3-2017-29506 de noviembre 02 de 2017 de la Subdirección de Capacitación, el 22 de noviembre de 2017 se dio inicio al Diplomado en Actualización en Régimen Jurídico a la Contratación Estatal y Auditoría Gubernamental a los Contratos Estatales, se verificó la lista de participantes entre ellos se encuentran el director, subdirectores y servidores públicos que elaboran las necesidades de contratación en cada área de la Contraloría de Bogotá D.C. Continúa abierta para seguimiento. | A
3 | Informe Auditoria Gubernamental - Modalidad Especial Contrato de obra 114 de 2014 e Interventoría 127 de 2014 | 2.1.1 | 2.1.1.3 Hallazgo administrativo por falencias en la definición, asignación y distribución del riesgo económico previsible asociado a la fluctuación de los precios de los insumos, evento que, de igual forma tiene afectación sobre el principio de planeación. | Actualizar el Manual de contratación y el procedimiento para las compras de tal manera que en el Formato Elaboración de Estudios Previos se refleje el estudio del sector, la matriz de riesgos y estudio de mercados para determinar las actividades inherentes a contratar de bienes y servicios. | Manual de Contratación actualizado y adoptado Procedimiento de Compras Modificado y adoptado | 100% | Dirección Administrativa y Financiera Subdirección de Contratación Subdirección de Servicios Generales | Óscar Julian Sánchez Casas - Director Administrativa y Financiera Linda Tatiana Sabogal Rodríguez - Subdirectora Contratación Gustavo Monzón - Subdirector Servicios Generales | No requiere recursos adicionales | 2016-11-01 | 2017-10-30 | 50% | 50% | Seguimiento a diciembre de 2017: El día 27 del 06 del 2017 mediante memorando 3-2017-16461 l aSubdireccion de Capacitación dio respuesta a la solicitud realizada por la Dirección Administrativa; así mismo esta Subdirección Mediante memorando 3-2017-2506 del 02-11-2017 manifiesta su disposición de incluir al personal de contratación y estudios previos a el diplomado en contratación estatal y auditoria gubernamental , dando a conocer su contenido temático y solicitando la lista de asistentes por parte de la dirección. Por lo anterior, mediante correos electrónicos el día 15 de Noviembre , se remite la lista de participantes que asistirán a la capacitacion, de acuerdo con lo solicitado. | Verificación a diciembre de 2017: Se evidenció que a través del memorando 3-2017-28505 del 25 de Octubre del 2017 la Dirección Administrativa y Financiera remite a la Dirección Técnica de Planeación el proyecto de Manual de Contratación y Procedimiento para las Compras del Proceso Gestión Administrativa y Financiera de la Contraloría de Bogotá D.C. A la fecha del seguimiento la Subdirección de Contratación se encuentra en la realización de los ajustes sugeridos por la Dirección de Planeación. Continúa abierta para seguimiento. | A
4 | Informe Auditoria Gubernamental - Modalidad Especial Contrato de obra 114 de 2014 e Interventoría 127 de 2014 | 2.1.2 | 2.1.2.1.1 Hallazgo Administrativo por la dificultad para establecer en forma detallada la inversión realizada en materiales y mano de obra entregados por los subcontratistas, así como, las diferencias detectadas entre las órdenes de giro y lo reportado como lo ejecutado en el Plan de Inversión del Anticipo. Además, no se encontró soporte de la eliminación del rubro Equipos (alquileres, combustible, etc.) y se realizó un gasto por $ 715.278 que no fue incorporado al rubro autorizado. | Modificar el Manual de Contratación con el fin de adoptar un manual específico para supervisión donde se incluya un capítulo concreto donde se determine el seguimiento de las formas de pago de los contratos estatales, entre ellos, pago en calidad de anticipo. | Manual de contratación actualizado y adoptado mediante acto administrativo expedido por la Contraloría de Bogotá Manual de Supervisión adoptado mediante Resolución. | 100% | Dirección Administrativa y Financiera Subdirección de Contratación | Óscar Julian Sánchez Casas - Director Administrativa y Financiera Linda Tatiana Sabogal Rodríguez - Subdirectora Contratación | No requiere recursos adicionales | 2016-11-01 | 2017-10-30 | 70% | 70% | Seguimiento a diciembre de 2017: Mediante Memorando 3-2017-28505 del 25 de Octubre del 2017 Subdirección de Contratación y la Dirección Administrativa y Financiera radicaron ante la oficina de planeación el proyecto de Manual de Contratación y Procedimiento para las compras; posterior a esto, se recibieron las respectivas observaciones por parte de la oficina Planeación. A la fecha la Subdirección de Contratación se encuentra realizando los respectivos ajustes | Verificación a diciembre de 2017: Se verificó que a través del memorando 3-2017-28505 del 25 de Octubre del 2017 la Dirección Administrativa y Financiera remite a la Dirección Técnica de Planeación el proyecto de Manual de Contratación y Procedimiento para las Compras del Proceso Gestión Administrativa y Financiera de la Contraloría de Bogotá D.C. A la fecha del seguimiento la Subdirección de Contratación se encuentra en la realización de los ajustes sugeridos por la Dirección de Planeación. Continúa abierta para seguimiento. | A
4 | Informe Auditoria Gubernamental - Modalidad Especial Contrato de obra 114 de 2014 e Interventoría 127 de 2014 | 2.1.2 | 2.1.2.1.1 Hallazgo Administrativo por la dificultad para establecer en forma detallada la inversión realizada en materiales y mano de obra entregados por los subcontratistas, así como, las diferencias detectadas entre las órdenes de giro y lo reportado como lo ejecutado en el Plan de Inversión del Anticipo. Además, no se encontró soporte de la eliminación del rubro Equipos (alquileres, combustible, etc.) y se realizó un gasto por $ 715.278 que no fue incorporado al rubro autorizado. | Realizar (2) jornadas de Capacitación con los responsables de los procesos contractuales de la entidad, en temas relacionados con contratos, que tenga implícitas las clausulas de anticipo en su forma de pago, con el fin que haya coherencia entre lo girado y lo ejecutado. | Numero de capacitaciones realizadas / Numero de Capacitaciones Programadas | 2 capacitaciones | Dirección Administrativa y Financiera Subdirección de Contratación | Óscar Julian Sánchez Casas - Director Administrativa y Financiera Linda Tatiana Sabogal Rodríguez - Subdirectora Contratación | No requiere recursos adicionales | 2016-11-01 | 2017-10-30 | 100% | 100% | Seguimiento a diciembre de 2017: El día 27 del 06 del 2017 mediante memorando 3-2017-16461 l aSubdireccion de Capacitacion dio respuesta a la solicitud realizada por la Dirección Administrativa; así mismo esta Subdirección Mediante memorando 3-2017-2506 del 02-11-2017 manifiesta su disposición de incluir al personal de contratación y estudios previos a el diplomado en contratación estatal y auditoria gubernamental , dando a conocer su contenido temático y solicitando la lista de asistentes por parte de la dirección. Por lo anterior, mediante correos electrónicos el día 15 de Noviembre , se remite la lista de participantes que asistirán a la capacitacion, de acuerdo con lo solicitado. | Verificación a diciembre de 2017: De acuerdo con el memorando No.3-2017-29506 de noviembre 02 de 2017 de la Subdirección de Capacitación, el 22 de noviembre de 2017 se dio inicio al Diplomado en Actualización en Régimen Jurídico a la Contratación Estatal y Auditoría Gubernamental a los Contratos Estatales, se verificó la lista de participantes entre ellos se encuentran el director, subdirectores y servidores públicos que elaboran las necesidades de contratación en cada área de la Contraloría de Bogotá D.C. Continúa abierta para seguimiento. | A
5 | Informe Auditoria Gubernamental - Modalidad Especial Contrato de obra 114 de 2014 e Interventoría 127 de 2014 | 2.1.2 | 2.1.2.2.1 Hallazgo administrativo por la inobservancia de las clausulas, condiciones contractuales y procedimientos internos de la contraloría. | Implementar en el Procedimiento para las Compras un Anexo denominado "Recibo a Satisfacción", donde se incluya: 1. Datos del Contrato, 2. Control Documentación, 3. Estado Económico del Contrato, 4. Certificación de Cumplimiento. 5. firma del Supervisor y 6. Firma del Interventor para los casos que apliquen. | Procedimiento para las Compras Modificación mediante acto administrativo expedido por la Contraloría de Bogotá | 100% | Subdirección de Contratación Subdirección de Servicios Generales | Linda Tatiana Sabogal Rodríguez - Subdirectora Contratación Gustavo Monzón - Subdirector Servicios Generales | No requiere recursos adicionales | 2016-11-01 | 2017-10-30 | 50% | 50% | Seguimiento a diciembre de 2017: Mediante Memorando 3-2017-28505 del 25 de Octubre del 2017 Subdirección de Contratación y la Dirección Administrativa y Financiera radicaron ante la oficina de planeación el proyecto de Manual de Contratación y Procedimiento para las compras; posterior a esto, se recibieron las respectivas observaciones por parte de la oficina Planeación. A la fecha la Subdirección de Contratación se encuentra realizando los respectivos ajustes | Verificación a diciembre de 2017: Se verificó que a través del memorando 3-2017-28505 del 25 de Octubre del 2017 la Dirección Administrativa y Financiera remite a la Dirección Técnica de Planeación el proyecto de Manual de Contratación y Procedimiento para las Compras del Proceso Gestión Administrativa y Financiera de la Contraloría de Bogotá D.C. A la fecha del seguimiento la Subdirección de Contratación se encuentra en la realización de los ajustes sugeridos por la Dirección de Planeación. Continúa abierta para seguimiento. | A
6 | Informe Auditoria Gubernamental - Modalidad Especial Contrato de obra 114 de 2014 e Interventoría 127 de 2014 | 2.1.2 | 2.1.2.3.1 Hallazgo administrativo por diferencias en el reconocimiento y revelación contable de los hechos financieros y económicos derivados de la ejecución del contrato de obra 114 de 2014. | Solicitar concepto a la CGN sobre la forma de registro de sistema contra incendios y de acuerdo a este, se efectuara los registros a que haya lugar. | Memorando con la solicitud de concepto | 100% | Subdirección Financiera Subdirección de Servicios Generales | Carlos Eduardo Maldonado - Subdirector Financiera Gustavo Monzón - Subdirector Servicios Generales | No requiere recursos adicionales | 2018-01-12 | 2018-03-12 | 100% | 100% | Seguimiento a diciembre de 2017: Se envió memorando a la CGN 2-2016-22844 y estamos esperando la respuesta y de acuerdo a esto haremos la reclasificación. | Verificación a diciembre de 2017: La Auditoría Fiscal dejó abierto el hallazgo, en razón de que la entidad realizó consulta a la Contaduría y aún no se ha obtenido respuesta para efectuar el ajuste, en consecuencia el cumplimiento de esta acción es parcial, fuera de término. De conformidad con el Informe Final de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral - Modalidad Regular, vigencia 2016 PAAF 2017, esta acción tiene un plazo máximo de ejecución de 60 días. | A
7 | Informe Auditoria Gubernamental - Modalidad Especial Contrato de obra 114 de 2014 e Interventoría 127 de 2014 | 2.2 | 2.2.1 Hallazgo administrativo por la falta de supervisión al contrato de obra 114 de 2014 y al contrato de interventoría 127 de 2014. | Modificar el Manual de Contratación con el fin de incluir y adoptar un manual especifico para supervisión. | Manual de contratación actualizado y adoptado mediante acto administrativo expedido por la Contraloría de Bogotá Manual de Supervisión adoptado mediante Resolución. | 100% | Subdirección de Contratación | Linda Tatiana Sabogal Rodríguez - Subdirectora Contratación | No requiere recursos adicionales | 2016-11-01 | 2017-10-30 | 50% | 50% | Seguimiento a diciembre de 2017: Mediante Memorando 3-2017-28505 del 25 de Octubre del 2017 Subdirección de Contratación y la Dirección Administrativa y Financiera radicaron ante la oficina de planeación el proyecto de Manual de Contratación y Procedimiento para las compras; posterior a esto, se recibieron las respectivas observaciones por parte de la oficina Planeación. A la fecha la Subdirección de Contratación se encuentra realizando los respectivos ajustes | Verificación a diciembre de 2017: Se verificó que a través del memorando 3-2017-28505 del 25 de Octubre del 2017 la Dirección Administrativa y Financiera remite a la Dirección Técnica de Planeación el proyecto de Manual de Contratación y Procedimiento para las Compras del Proceso Gestión Administrativa y Financiera de la Contraloría de Bogotá D.C. A la fecha del seguimiento la Subdirección de Contratación se encuentra en la realización de los ajustes sugeridos por la Dirección de Planeación respecto a Salud y Seguridad en el Trabajo. Así mismo, mediante acta No. 02 de septiembre 06 de 2017 se acordó incluir en el Manual de Contratación el capítulo sobre Supervisión. Continúa abierta para seguimiento. | A
1 | Informe Final de Auditoría Especial. "Evaluar los contratos de prestación de servicios Vigencia 2015". | 3.1 | 3.1 Hallazgo administrativo por fallas en el archivo de la documentación contractual y el ejercicio de la función de la supervisión. | Actualizar el Procedimiento de Recepción y Pago de Cuentas con el propósito de establecer puntos de control y definir los documentos que se deben verificar en al recepción de cuentas de cobro. | Procedimiento Actualizado | 100% | Subdirección Financiera Subdirección de Contratación | Carlos Eduardo Maldonado - Subdirector Financiera Linda Tatiana Sabogal Rodríguez - Subdirectora Contratación | Talento Humano | 2016-11-01 | 2017-10-30 | 80% | 80% | Seguimiento a Abril de 2017: Mediante Resolución 004 de 2017, se adoptó la versión 5.0 del Procedimiento. | Verificación Abril de 2017: Se verificó que mediante Resolución Reglamentaria No. 004 de enero 31 de 2017, se adoptó la versión 5.0 del Procedimiento de Recepción y Pago de Cuentas, el cual incluye puntos de control y se establecen los documentos que se deben verificar en la recepción de cuentas de cobro. Por el cumplimiento de la acción, la Oficina de Control Interno solicitará el cierre del hallazgo a la Auditoría Fiscal. | A*
2 | Informe Final de Auditoría Especial. "Evaluar los contratos de prestación de servicios Vigencia 2015". | 3.2 | 3.2. Hallazgo administrativo por irregularidades en la ejecución del Contrato de prestación de Servicios No. 083 de 2015. | Modificar el Manual de Contratación con el fin de adoptar un manual específico para supervisión donde se incluyan los aspectos a tener en cuenta en el control y seguimiento de aquellos contratos que involucren componentes de TIC, donde se establecen aspectos como: capacitación, transferencia de conocimientos, implementación, ajustes, mantenimiento, pruebas técnicas y funcionales y elaboración o actualización de manuales. | Manual de contratación actualizado y adoptado mediante acto administrativo expedido por la Contraloría de Bogotá Manual de Supervisión adoptado mediante Resolución. | 100% | Subdirección de Contratación | Linda Tatiana Sabogal Rodríguez - Subdirectora Contratación | Talento Humano | 2016-11-01 | 2017-10-30 | 70% | 70% | Seguimiento a diciembre de 2017: Mediante Memorando 3-2017-28505 del 25 de Octubre del 2017 Subdirección de Contratación y la Dirección Administrativa y Financiera radicaron ante la oficina de planeación el proyecto de Manual de Contratación y Procedimiento para las compras; posterior a esto, se recibieron las respectivas observaciones por parte de la oficina Planeación. A la fecha la Subdirección de Contratación se encuentra realizando los respectivos ajustes | Verificación a diciembre de 2017: Se verificó que a través del memorando 3-2017-28505 del 25 de Octubre del 2017 la Dirección Administrativa y Financiera remite a la Dirección Técnica de Planeación el proyecto de Manual de Contratación y Procedimiento para las Compras del Proceso Gestión Administrativa y Financiera de la Contraloría de Bogotá D.C. A la fecha del seguimiento la Subdirección de Contratación se encuentra en la realización de los ajustes sugeridos por la Dirección de Planeación respecto a Salud y Seguridad en el Trabajo. Así mismo, mediante acta No. 02 de septiembre 06 de 2017 se acordó incluir en el Manual de Contratación el capítulo sobre Supervisión. Continúa abierta para seguimiento. | A
1 | Informe Operativo Especial de Fiscalización. | 2 | 2.1. Hallazgo administrativo por “Deficiencias en la evaluación de las muestras de auditoría" | Realizar estricto seguimiento y control en el comité técnico de aprobación del plan de trabajo, especialmente en la selección y definición de la cantidad y la calidad de los contratos a auditar, y en las mesas de trabajo para el avance y seguimiento al de las muestras de contratación auditadas de conformidad con los procedimientos preestablecidos por la Contraloría. | Número de informes de auditoría con muestras coherentes respecto al Plan de trabajo / Número de informes de auditoría realizados. | 100% | Gerencia Local de Usme. | Maria Anayme Barón Durán - Directora de Participación Ciudadana y Desarrollo Local | No adicionales | 2017-04-25 | 2017-12-31 | 100% | 100% | Seguimiento a diciembre de 2017: Se ratifica lo reportado con corte a agosto, se continúa con el estricto seguimiento y control en el comité técnico de aprobación del plan de trabajo, especialmente en la selección y definición de la cantidad y la calidad de los contratos a auditar, y en las mesas de trabajo para el avance y seguimiento al de las muestras de contratación auditadas de conformidad con los procedimientos preestablecidos por la Contraloría. | Verificación a diciembre de 2017: Se encuentra en proceso esta actividad; a la fecha en el marco del PAD 2017, se ha ejecutado la auditoría de regularidad, realizando estricto seguimiento y control a las muestras seleccionadas en el proceso auditor, para garantizar la coherencia de las mismas. Inicialmente se consideró en el plan de trabajo una muestra de 16 contratos por valor de $16.169.981.701,00, la cual fue adicionada con el contrato Nº 137 de 2015 quedando 17 contratos por valor de $13.773.771.778, como se justifica en mesa de trabajo. Por el cumplimiento de la acción propuesta se solicita el cierre del hallazgo. | A*
2 | Informe Operativo Especial de Fiscalización. | 2 | 2.2. Hallazgo administrativo por la no verificación de la información publicada en el SECOP de los procesos contractuales auditados. | Incluir en los programas de auditoría y desarrollar una actividad relacionada con “Revisar la información disponible en el SIVICOF y SECOP para constatar la existencia de la documentación que respalda el proceso contractual que se está evaluando", observando los parámetros, procedimientos o métodos de revisión de la contratación pública, establecidos por los equipos de auditoria, la entidad o la norma general. | Número de contratos verificados en el SECOP relacionados con la muestra de la respectiva auditoría / Número de contratos publicados en SECOP relacionados con la respectiva muestra de auditoría | 100% | Gerencia Local de Usme. | Maria Anayme Barón Durán - Directora de Participación Ciudadana y Desarrollo Local | No adicionales | 2017-04-25 | 2017-12-31 | 100% | 100% | Seguimiento a diciembre de 2017: Se ratifica el reporte realizado a agosto y se incluyen en los programas de auditoría una actividad relacionada con “Revisar la información disponible en el SIVICOF y SECOP para constatar la existencia de la documentación que respalda el proceso contractual que se está evaluando", observando los parámetros, procedimientos o métodos de revisión de la contratación pública, establecidos por los equipos de auditoria, la entidad o la norma general. | Verificación a diciembre de 2017: Se observó que de los 17 contratos por valor de $13.773.771.778, fueron revisados a partir de la información disponible en el SIVICOF y SECOP para constatar la existencia de la documentación que respalda el proceso contractual evaluado, de conformidad con el programa de auditoría establecido en el plan de trabajo. Por el cumplimiento de la acción propuesta se solicita el cierre del hallazgo. | A*
3 | Informe Operativo Especial de Fiscalización. | 2 | 2.3 Hallazgo administrativo por “deficiente soporte técnico” | Programar auditorías técnicas, siempre y cuando se cuente con el personal asociado a los perfiles técnicos requeridos, para garantizar una adecuada planificación de las auditorías, organizando el trabajo y distribuyendo el talento humano requerido para asegurar la correcta ejecución de los programas de auditoria establecidos. | Numero de contratos auditados con el soporte técnico requerido / Numero de contratos programados a auditar que requieren soporte técnico. | 100% | Gerencia Local de Usme. | Maria Anayme Barón Durán - Directora de Participación Ciudadana y Desarrollo Local | No adicionales | 2017-04-25 | 2017-12-31 | 100% | 100% | Seguimiento a diciembre de 2017: Se ratifica lo reportado a agosto y se continúa con la programación de auditorías técnicas, siempre y cuando se cuente con el personal asociado a los perfiles técnicos requeridos, para garantizar una adecuada planificación , organizando el trabajo y distribuyendo el talento humano requerido para asegurar la correcta ejecución de los programas establecidos. | Verificación a agosto de 2017: Dando cumplimiento a los indicador se reportó, de los 17 contratos por valor de $13.773.771.778, ocho (8) (cuyos objetos se relacionan con obra pública, consultoría e interventoría) requirieron y recibieron el respectivo soporte técnico. Por el cumplimiento de la acción propuesta se solicita el cierre del hallazgo. | A*
4 | Informe Operativo Especial de Fiscalización. | 2 | 2.4 Hallazgo administrativo por “Deficiencia en los papeles de trabajo” | Realizar una jornada de capacitación relacionada con la elaboración de papeles de trabajo (para subsanar su carencia y falencias en su diligenciamiento), así como la organización y conservación de los archivos de gestión. | Los papeles de trabajo cumplen con los requisitos y procedimientos establecidos: SI: 100% NO: 0% | 100% | Gerencia Local de Usme. | Maria Anayme Barón Durán - Directora de Participación Ciudadana y Desarrollo Local | No adicionales | 2017-04-25 | 2017-12-31 | 100% | 100% | Seguimiento a diciembre de 2017: El cumplimiento de la acción fue reportado en el seguimiento de agosto, por lo tanto se ratifica. Seguimiento a agosto de 2017: Se realizaron visitas a las 20 oficinas de localidad para verificar el adecuado manejo y organización de archivos. El resultado en particular de la oficina de Localidad de Usme, arroja que de 40 registros verificados, el 100% ha quedado organizado de conformidad con la tabla de retención y los registros establecidos en los procedimientos, vigentes al momento de los hechos, en particular el tema de papeles de trabajo. Adicionalmente se realizó una jornada de capacitación relacionada con los conceptos y herramientas del Sistema Integrado de Gestión – SIG, con el propósito de subsanar hallazgos, no conformidades y no conformidades potenciales definidas en los Planes de Mejoramiento 2017, de los Procesos de Participación Ciudadana y de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal, como consta en el acta Nº 19 de 25/04/2017. Para medir su resultado, se elaboró un banco de preguntas, del cual se definieron 4 tipos de evaluación diferentes dirigidas a todos los funcionarios capacitados. El resultado de la tabulación arrojó una calificación promedio de 76,5 sobre 100 con la que se consiguió el propósito buscado. | Verificación a diciembre de 2017: Se realizaron visitas a las 20 oficinas de localidad para verificar el adecuado manejo y organización de archivos. El resultado en particular de la oficina de Localidad de Usme, arrojó que de los registros verificados, el 100% ha quedado organizado de conformidad con la tabla de retención y los registros establecidos en los procedimientos, vigentes al momento de los hechos, en particular el tema de papeles de trabajó. Por el cumplimiento de la acción propuesta se solicita el cierre del hallazgo. | A*
1 | Informe Final de Auditoría Especial –Evaluación a los Procesos de Responsabilidad Fiscal | 2 | 2.1 Hallazgo administrativo por desactualización de base de datos | Solicitar a la Dirección de Talento Humano proveer funcionarios para actualizar el aplicativo PREFIS trimestralmente. | - Memorando de solicitud de personal a la Dirección de Talento Humano - A partir de la asignación del funcionario actualizar el 100 % de los Procesos de Responsabilidad Fiscal en tres meses | 100% | Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal | Luis Guillermo Ramos Vergara - Subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal | Talento Humano y Tecnológico | 2017-12-04 | 2018-06-05 | 5% | 5% | Seguimiento a Diciembre 2017: A través del memorando 3-2017-33090 se solicito al OCI la inclusión de las actividades Nº 15, 16, 17 y 18 de los hallazgos producto al informe de la Auditoria Especial de Fiscalización | Verificación a diciembre de 2017: Se efectuará verificación de la ejecución de la acción durante el cuatrimestre enero-abril de 2018. | A
2 | Informe Final de Auditoría Especial –Evaluación a los Procesos de Responsabilidad Fiscal | 2 | 2.2 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por prescripción de términos | Presentar a la Dirección de Responsabilidad Fiscal a 31 Dic 2017 el plan de contingencia a ejecutarse en el 2018 por parte de la Subdirección de Procesos de Responsabilidad Fiscal, con períodos de verificación trimestral y en caso de presentarse la prescripción, se seguirá dando traslado a la oficina de control disciplinario de la entidad. | - Plan de contingencia por parte de la Subdirección de Procesos de Responsabilidad Fiscal - Cantidad de procesos preinscritos * 100 / Cantidad de procesos aperturados | 100% | Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal | Luis Guillermo Ramos Vergara - Subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal | Talento Humano | 2017-12-04 | 2018-06-05 | 0% | 0% | Seguimiento a Diciembre 2017: A través del memorando 3-2017-33090 se solicito al OCI la inclusión de las actividades Nº 15, 16, 17 y 18 de los hallazgos producto al informe de la Auditoria Especial de Fiscalización | Verificación a diciembre de 2017: Se efectuará verificación de la ejecución de la acción durante el cuatrimestre enero-abril de 2018. | A
3 | Informe Final de Auditoría Especial –Evaluación a los Procesos de Responsabilidad Fiscal | 2 | 2.3 Hallazgo administrativo por no ejecutar estrategias tendientes a incrementar el decreto de medidas cautelares en los procesos de responsabilidad fiscal. | Previo a la apertura del proceso el abogado solicitara a la Subdirección de Jurisdicción Coactiva la información patrimonial | Hallazgos con información patrimonial * 100 / total de hallazgos que cumplen requisitos para ser aperturados como proceso de responsabilidad fiscal, los cuales serán revisados trimestral | 100% | Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal | Luis Guillermo Ramos Vergara - Subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal | Talento Humano | 2017-12-04 | 2018-06-05 | 0% | 0% | Seguimiento a Diciembre 2017: A través del memorando 3-2017-33090 se solicito al OCI la inclusión de las actividades Nº 15, 16, 17 y 18 de los hallazgos producto al informe de la Auditoria Especial de Fiscalización | Verificación a diciembre de 2017: Se efectuará verificación de la ejecución de la acción durante el cuatrimestre enero-abril de 2018. | A
4 | Informe Final de Auditoría Especial –Evaluación a los Procesos de Responsabilidad Fiscal | 2 | 2.4 Hallazgo administrativo por falta de implementación eficiente de procesos verbales. | Efectuar la revisión del cumplimiento de los presupuestos del proceso verbal e iniciar proceso verbal al 100% en los casos que se den los mismos. | Procesos aperturados como proceso verbal *100 / Total de procesos que cumplen con el presupuesto para su apertura como proceso verbal | 100% | Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal | Luis Guillermo Ramos Vergara - Subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal | Talento Humano | 2017-12-04 | 2018-06-05 | 0% | 0% | Seguimiento a Diciembre 2017: A través del memorando 3-2017-33090 se solicito al OCI la inclusión de las actividades Nº 15, 16, 17 y 18 de los hallazgos producto al informe de la Auditoria Especial de Fiscalización | Verificación a diciembre de 2017: Se efectuará verificación de la ejecución de la acción durante el cuatrimestre enero-abril de 2018. | A
1 | Informe Final de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular vigencia 2016 | 2.2 | 2.2.1.1 Hallazgo Administrativo por deficiencias en la evaluación del riesgo. “Suspensión temporal o definitiva de los Servicios Tecnológicos de red y/o aplicativos” | Realizar capacitaciones al equipo auditor que hace parte del proceso de Evaluación y Mejora, relacionadas con conceptos y parámetros importantes incluidos en el procedimiento PARA ELABORAR EL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL de la RR 038 de 2017; previas al seguimiento cuatrimestral del Mapa de Riesgo. | No. de capacitaciones realizadas sobre conceptos para el seguimiento de mapa Riesgo * 100 / No. De capacitaciones programadas sobre conceptos para el seguimiento de mapa Riesgo | 100% | Oficina Control Interno | Biviana Duque Toro - Jefe Oficina de Control Interno | No aplica | 2018-02-06 | 2018-12-10
2 | Informe Final de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular vigencia 2016 | 2.2 | 2.2.1.2 Hallazgo Administrativo por errores en la aplicación de la metodología de valoración de riesgos. | Modificar el Procedimiento para Elaborar el Mapa de Riesgos Institucional, con el fin de parametrizar la forma de determinar el riesgo residual, luego de tomar medidas de tratamiento del mismo. | Procedimiento modificado: SI = 100% NO= 0% | 100% | Dirección de Planeación | Grace Smith Rodado Yate - Directora de Planeación | Humanos y Tecnológicos | 2018-02-06 | 2018-06-30
3 | Informe Final de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular vigencia 2016 | 2.2 | 2.2.1.3 Hallazgo Administrativo por la omisión del Comité Coordinador de Control Interno de aprobar las modificaciones al Plan Anual de Auditorías Internas, durante la vigencia 2016. | 1. Analizar, revisar y ajustar la Resolución Reglamentaria 035 de 19 Noviembre 2017 en referencia al artículo décimo. Funciones , literal C | Resolución Reglamentaria ajustada SI NO | 100% | Oficina Control Interno | Biviana Duque Toro - Jefe Oficina de Control Interno | No aplica | 2018-02-06 | 2018-05-15
3 | Informe Final de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular vigencia 2016 | 2.2 | 2.2.1.3 Hallazgo Administrativo por la omisión del Comité Coordinador de Control Interno de aprobar las modificaciones al Plan Anual de Auditorías Internas, durante la vigencia 2016. | 2. Realizar seguimiento periódico a la ejecución del - PAAI 2018, a través Actas de reuniones internas ,con el objeto de evitar que se dilaten las actividades programadas. | Actividades de seguimiento efectuadas al PAAI 2018 * 100 / actividades programadas (6) de seguimiento al PAAI 2018 | 100% | Oficina Control Interno | Biviana Duque Toro - Jefe Oficina de Control Interno | No aplica | 2018-02-06 | 2018-12-10
4 | Informe Final de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular vigencia 2016 | 2.2 | 2.2.2.1 Hecho Irregular de Presunto Hallazgo Administrativo porque la contraloría de Bogotá D.C. no ha definido una Estrategia de Rendición de Cuentas. | Elaborar una estrategia anual de rendición de cuentas en cumplimiento de los lineamientos del manual único de rendición de cuentas y de lo establecido en la ley 1757 de 2015 artículo 52. | Manual de rendición de cuentas formalizado. | 100% | Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local | Maria Anayme Barón Durán - Directora de Participación Ciudadana y Desarrollo Local | Humanos | 2018-02-06 | 2018-06-30
5 | Informe Final de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular vigencia 2016 | 2.2 | 2.2.2.2 Hecho Irregular constitutivo de Presunto Hallazgo Administrativo porque la contraloría de Bogotá D.C. no efectuó la medición de cliente en la vigencia 2016. | Realizar la medición del cliente para la vigencia 2017. Solicitar modificación del plan de acción programando realizar la medición de la vigencia anterior. | Medición de satisfacción del cliente realizada/ Medición de satisfacción del cliente programada *100. | 100% | Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local | Maria Anayme Barón Durán - Directora de Participación Ciudadana y Desarrollo Local | Humanos | 2018-02-06 | 2018-03-30
6 | Informe Final de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular vigencia 2016 | 2.2 | 2.2.2.3 Hecho Irregular constitutivo de Presunto Hallazgo Administrativo por falencias en el seguimiento del Componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. | Ajustar y tramitar la actualización del Procedimiento para el ejercicio del control social con participación ciudadana. | Procedimiento actualizado y remitido a la Dirección de Planeación. | 100% | Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local | Maria Anayme Barón Durán - Directora de Participación Ciudadana y Desarrollo Local | Humanos | 2018-02-06 | 2018-03-30
7 | Informe Final de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular vigencia 2016 | 2.4 | 2.4.1 Hallazgo administrativo por “inadecuado reconocimiento de Bienes de uso permanente sin contraprestación” | Solicitud de concepto a la Secretaria Distrital de Hacienda- Contabilidad, con el fin de aclarar la aplicación del Instructivo Nº 029 de 2002 expedido por la Secretaria Distrital de Hacienda, con respecto a la responsabilidad que tiene la Entidad de realizar los registros contables de los bienes inmuebles de propiedad del Distrito Capital. | Nº Registros Contables realizados por la Contraloría de Bogotá/ Nº Total de Registros contables a que haya lugar conforme los establecido en el Instructivo Nº 029 de 2002. | 100% | Dirección Administrativa y Financiera Subdirección Financiera | Jairo Gómez Ramos - Director de Administrativa y Financiera Carlos Eduardo Maldonado Granados - Subdirector Financiera | Humanos | 2018-02-06 | 2018-12-10
8 | Informe Final de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular vigencia 2016 | 2.4 | 2.4.2 Hecho constitutivo de Presunto Hallazgo Administrativo por “no utilización de equipo de transporte. | De conformidad con la normatividad vigente, tramitar la enajenación de los equipos de transporte (los cuales han sido dados de baja), con el propósito de que se asignen a la entidad pública que justifique su necesidad y uso para garantizar su aprovechamiento. | Procedimiento de enajenación tramitado/ Procedimiento de enajenación programado* 100 | 100% | Dirección Administrativa y Financiera Subdirección de Recursos Materiales | Jairo Gómez Ramos - Director de Administrativa y Financiera Diana Marcela Cifuentes Díaz - Subdirectora Recursos Materiales | Humanos | 2018-02-06 | 2018-12-10
9 | Informe Final de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular vigencia 2016 | 2.4 | 2.4.3 Hallazgo administrativo por “inadecuado reconocimiento de Bienes Entregados a Terceros | Revisión de los contratos de comodato y actualización de los valores correspondientes a los bienes muebles e inmuebles . | Nº Contratos revisados / Nº Total Contratos suscritos. | 100% | Dirección Administrativa y Financiera Subdirección de Recursos Materiales | Jairo Gómez Ramos - Director de Administrativa y Financiera Diana Marcela Cifuentes Díaz - Subdirectora Recursos Materiales | Humanos y Tecnológicos | 2018-02-06 | 2018-12-10
9 | Informe Final de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular vigencia 2016 | 2.4 | 2.4.3 Hallazgo administrativo por “inadecuado reconocimiento de Bienes Entregados a Terceros | Ajustar las observaciones de la actividad No. 2 del procedimiento de entrega de bienes en comodato en el cual si es un bien inmueble el Almacenista proyecta el oficio del Subdirector de Recursos Materiales con VoBo de la Subdirección Financiera incluyendo: Avalúo Comercial, Costo Histórico, depreciación y valorización. En el caso de bienes muebles el Almacenista General proyecta el oficio del Subdirector de Recursos Materiales con VoBo de la Subdirección Financiera incluyendo: verificación del estado de los bienes, Avalúo, Costo Histórico, depreciación y valorización. | Procedimiento de Entrega de Bienes en Comodato ajustado y aprobado. SI:100% NO: 0% | 100% | Dirección Administrativa y Financiera Subdirección de Recursos Materiales | Jairo Gómez Ramos - Director de Administrativa y Financiera Diana Marcela Cifuentes Díaz - Subdirectora Recursos Materiales | Humanos y Tecnológicos | 2018-02-06 | 2018-12-10
10 | Informe Final de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular vigencia 2016 | 2.4 | 2.4.4 Hallazgo administrativo por “Diferencias en el reconocimiento de las cuentas del libro auxiliar y el listado de inventarios de la Subdirección de Recursos Materiales” | Realizar Conciliaciones mensuales | Nº de conciliaciones efectivamente realizadas/ Nº Total de conciliaciones programadas en el semestre | 100% | Dirección Administrativa y Financiera Subdirección de Recursos Materiales Almacén General Subdirección Financiera Dirección de Tecnologías de la Información. | Jairo Gómez Ramos - Director de Administrativa y Financiera Diana Marcela Cifuentes Díaz - Subdirectora Recursos Materiales Stella Mesa Almacenista General Carlos Eduardo Maldonado Granados - Subdirector Financiera Carmen Rosa Mendoza Suarez - Directora TIC's | Humanos y tecnológicos | 2018-02-06 | 2018-08-30
10 | Informe Final de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular vigencia 2016 | 2.4 | 2.4.4 Hallazgo administrativo por “Diferencias en el reconocimiento de las cuentas del libro auxiliar y el listado de inventarios de la Subdirección de Recursos Materiales” | Realizar los ajustes producto de las diferencias encontradas en la conciliación mensual. | Ajustes realizados/ Diferencias encontradas en las conciliaciones. | 100% | Dirección Administrativa y Financiera Subdirección de Recursos Materiales Almacenista General Subdirección Financiera Dirección de Tecnologías de la Información. | Jairo Gómez Ramos - Director de Administrativa y Financiera Diana Marcela Cifuentes Díaz - Subdirectora Recursos Materiales Stella Mesa Almacenista General Carlos Eduardo Maldonado Granados - Subdirector Financiera Carmen Rosa Mendoza Suarez - Directora TIC's | Humanos y tecnológicos | 2018-02-06 | 2018-08-30
11 | Informe Final de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular vigencia 2016 | 2.4 | 2.4.5 Hallazgo administrativo por no actualizar todos los bienes que superan los 35 SMMLV | Determinación de valoración de los bienes superiores a 35 SMMLV por parte de las áreas responsables y su correspondiente actualización en los estados contables para aquellos bienes que se adquirieron con una antigüedad mayor a los últimos tres años y que no se han actualizado en los últimos tres años, acción que se viene realizado en desarrollo del Proyecto de implementación del Nuevo Marco Normativo y tomando como base el inventario 2017. | Bienes actualizados/total de bienes que superan los 35 SMLV y que no han sido adquiridos en los últimos 3 años o que hayan sido actualizados en los tres periodos anteriores. SI:100% NO: 0% | 100% | Dirección Administrativa y Financiera-Subdirección de Servicios Generales. | Jairo Gómez Ramos - Director de Administrativa y Financiera Maria Margarita del Pilar Forero Moreno - Subdirectora Servicios Generales | Humanos y Tecnológicos | 2018-02-06 | 2018-12-10
12 | Informe Final de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular vigencia 2016 | 2.4 | 2.4.6 Hallazgo administrativo por realizar actuaciones diferentes a su propia organización. | Se solicitará concepto a la Oficina Asesora Jurídica de la Contraloría de Bogotá, con el fin de determinar cual debe ser el uso adecuado que se le de a estas instalaciones, teniendo en cuenta además que existe un contrato de Arrendamiento al cual se le debe dar estricto cumplimiento. | Nº Conceptos emitidos / Nº de Conceptos solicitados | 100% | Dirección Administrativa y Financiera-Subdirección de Recursos Materiales | Jairo Gómez Ramos - Director de Administrativa y Financiera Diana Marcela Cifuentes Díaz - Subdirectora Recursos Materiales | Humanos | 2018-02-06 | 2018-12-10
13 | Informe Final de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular vigencia 2016 | 2.4 | 2.4.8 Hallazgo administrativo y fiscal con presunta incidencia disciplinaria por la presentación y pago extemporáneo de obligación tributaria | Realizar los pagos tributarios y de impuestos anticipados al vencimiento. | Pagos realizados con anticipación/ total de pagos de programados en la vigencia. | 100% | Dirección Administrativa y Financiera - Subdirección Financiera | Jairo Gómez Ramos - Director de Administrativa y Financiera Carlos Eduardo Maldonado Granados - Subdirector Financiera | Humanos | 2018-02-06 | 2018-12-10
14 | Informe Final de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular vigencia 2016 | 2.4 | 2.4.9 Hallazgo administrativo por falta de control en el registro de ingresos por fotocopias | En los ingresos de fotocopias usar el nit de la secretaria distrital de hacienda para la subcuenta recaudado a favor de terceros por concepto de fotocopias | Tercero de hacienda usado en el recaudo por concepto de fotocopias/ Los documentos de los ingresos por fotocopias SI:100% NO: 0% | 100% | Dirección Administrativa y Financiera - Subdirección Financiera | Jairo Gómez Ramos - Director de Administrativa y Financiera Carlos Eduardo Maldonado Granados - Subdirector Financiera | Humanos | 2018-02-06 | 2018-03-31
15 | Informe Final de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular vigencia 2016 | 2.4 | 2.4.10 Hallazgo administrativo por “Debilidades en la integralidad del SI Capital | 1. Registrar en LIMAY (libro auxiliar) la totalidad de comprobantes elaborados en el Modulo SAE/SAI | No. de Comprobantes registrados en LIMAY/ Nº Total de Comprobantes elaborados en el Modulo SAE/SAI. | 100% | Dirección Administrativa y Financiera Subdirección de Recursos Materiales Almacenista General Subdirección Financiera Dirección de Tecnologías de la Información. | Jairo Gómez Ramos - Director de Administrativa y Financiera Diana Marcela Cifuentes Díaz - Subdirectora Recursos Materiales Stella Mesa Almacenista General Carlos Eduardo Maldonado Granados - Subdirector Financiera Carmen Rosa Mendoza Suarez - Directora TIC's | Humanos y tecnológicos | 2018-02-06 | 2018-07-15
15 | Informe Final de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular vigencia 2016 | 2.4 | 2.4.10 Hallazgo administrativo por “Debilidades en la integralidad del SI Capital | 2. Realizar la reclasificación de los bienes devolutivos menores a dos (2) salarios mínimos de acuerdo a la política de bienes muebles establecida por la Secretaria Distrital de Hacienda. | Nº de bienes Reclasificados/Nº Total de bienes menores de dos (2) salarios mínimos. | 100% | Dirección Administrativa y Financiera Subdirección de Recursos Materiales Almacenista General Subdirección Financiera Dirección de Tecnologías de la Información. | Jairo Gómez Ramos - Director de Administrativa y Financiera Diana Marcela Cifuentes Díaz - Subdirectora Recursos Materiales Stella Mesa Almacenista General Carlos Eduardo Maldonado Granados - Subdirector Financiera Carmen Rosa Mendoza Suarez - Directora TIC's | Humanos y tecnológicos | 2018-02-06 | 2018-07-15
16 | Informe Final de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular vigencia 2016 | 2.4 | 2.4.11 Hallazgo administrativo por “Debilidades en el contenido del Informe de Almacén e inventarios resultado de la toma física de la vigencia” | Para la toma física de inventarios del año a partir de la vigencia 2018, se llevará acabo una programación detallada de tal forma que se cumpla con todos y cada uno de los ítems observados. | No. de informes elaborados correctamente /Numero de Informes de toma física de inventarios emitidos por el almacén. SI:100% NO: 0% | 100% | Dirección Administrativa y Financiera Subdirección de Recursos Materiales. | Jairo Gómez Ramos - Director de Administrativa y Financiera Diana Marcela Cifuentes Díaz - Subdirectora Recursos Materiales | Humanos y Tecnológicos | 2018-02-06 | 2018-12-10
17 | Informe Final de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular vigencia 2016 | 2.5 | 2.5.1 Hallazgo administrativo por pagar mantenimiento de vehículos por caja menor. | Se incluirá en los contratos cuyo objeto sea la adquisición de vehículos nuevos, un requisito técnico referente al mantenimiento de los vehículos nuevos conforme a las actividades señaladas por el fabricante con el fin de preservar las garantías de los carros nuevos. Así mismo, se tendrán en cuenta en los contratos cuyo objeto sea mantenimiento preventivo y correctivo la inclusión de cada uno de los automotores que no tengan la garantía del fabricante vigente. | i) Contrato para la adquisición de vehículos incluido el mantenimiento preventivo para preservar las garantías de los fabricantes. ii) Contrato para el mantenimiento preventivo y correctivo incluido los vehículos del parque automotor que no tengan garantía del fabricante vigente. SI= 100% NO= 0% | 100% | Dirección Administrativa y Financiera Subdirección Servicios Generales | Jairo Gómez Ramos - Director de Administrativa y Financiera Maria Margarita del Pilar Forero Moreno - Subdirectora Servicios Generales | Humanos | 2018-02-06 | 2018-11-02
18 | Informe Final de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular vigencia 2016 | 2.5 | 2.5.2 Hallazgo administrativo, por falta de foliación de documentos soportes. | Realizar en tiempo real la foliación de la totalidad de los documentos una vez se archiven y formen parte de los informes diarios de tesorería. | Documentos foliados que forman parte de los informes diarios de tesorería/ Nº Total de Documentos archivados y que forman parte de los informes de tesorería. | 100% | Dirección Administrativa y Financiera Subdirección Financiera | Jairo Gómez Ramos - Director de Administrativa y Financiera Carlos Eduardo Maldonado Granados - Subdirector Financiera | humanos | 2018-02-06 | 2018-08-10
19 | Informe Final de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular vigencia 2016 | 2.6 | 2.6.1 Hallazgo Administrativo por irregularidades en la elaboración de la matriz de riesgos en relación con algunos contratos. | Realizar una (1) Capacitación a las dependencias responsables de realizar las solicitudes de contratación en la identificación y valoración de riesgos en los procesos contractuales. | control de actas y asistencia SI:100% NO: 0% | 100% | Dirección Administrativa y Financiera Subdirección Contratación | Jairo Gómez Ramos - Director de Administrativa y Financiera Edson Enrique Torres Navarrete - Subdirector Contratación | humanos | 2018-02-06 | 2018-07-10
20 | Informe Final de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular vigencia 2016 | 2.6 | 2.6.2 Hallazgo administrativo por irregularidades en las hojas de vida de la función Pública, por no estar debidamente suscritas. | Verificar que el Formato Único de Hoja de Vida del SIDEAP, este suscrito por el Jefe de Personal o de Contratos. | No Formato Único de Hoja de Vida del SIDEAP suscrito por el Jefe de Personal o de Contratos / Nº Total de Contratos de Prestación de Servicio y de Apoyo a la Gestión perfeccionados. | 100% | Dirección Administrativa y Financiera Subdirección Contratación | Jairo Gómez Ramos - Director de Administrativa y Financiera Edson Enrique Torres Navarrete - Subdirector Contratación | Humanos | 2018-02-06 | 2018-06-30
21 | Informe Final de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular vigencia 2016 | 2.6 | 2.6.3 Hallazgo administrativo por irregularidades, al no solicitar los exámenes médicos preocupacionales en contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión | Diseñar anexo denominado hoja de ruta-lista de chequeo en la que se determine y evidencie los documentos exigidos para los contratos de prestación de servicios, incluyendo el anexo como punto de control, dentro de la actividad "Modalidad de Selección - Contratación directa" en el procedimiento para las compras | Informe periódico del cumplimiento el requisito SI:100% NO: 0% | 100% | Dirección Administrativa y Financiera Subdirección Contratación | Jairo Gómez Ramos - Director de Administrativa y Financiera Edson Enrique Torres Navarrete - Subdirector Contratación | Humanos | 2018-02-06 | 2018-04-02
22 | Informe Final de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular vigencia 2016 | 2.6 | 2.6.4 Hallazgo administrativo por irregularidades en el análisis de acuerdos comerciales. | Solicitar a través de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– una capacitacion para los grupos de trabajo de Contratación y Estudios Previos de la Dirección Administrativa y Financiera concerniente al manejo de los acuerdos comerciales en materia de contratación. | Una (1) capacitacion SI:100% NO: 0% | 100% | Dirección Administrativa y Financiera Subdirección Contratación | Jairo Gómez Ramos - Director de Administrativa y Financiera Edson Enrique Torres Navarrete - Subdirector Contratación | Humanos | 2018-02-06 | 2018-08-20
23 | Informe Final de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular vigencia 2016 | 2.6 | 2.6.5 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por irregularidades en la solicitud de clasificación de los proponentes en los Códigos UNSPSC. | Solicitar a través de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– una capacitacion para los grupos de trabajo de Contratación y Estudios Previos de la Dirección Administrativa y Financiera concerniente al manejo y normatividad aplicable respecto al uso de los Códigos UNSPSC en las diferentes modalidades de contratación en la Contraloría de Bogotá. | Una (1) capacitacion SI:100% NO: 0% | 100% | Dirección Administrativa y Financiera Subdirección Contratación | Jairo Gómez Ramos - Director de Administrativa y Financiera Edson Enrique Torres Navarrete - Subdirector Contratación | humanos y tecnológicos | 2018-02-06 | 2018-07-15
24 | Informe Final de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular vigencia 2016 | 2.6 | 2.6.6 Hallazgo administrativo al iniciar la ejecución de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, sin cobertura al Sistema General de Riesgos Laborales | Diseñar anexo denominado hoja de ruta-lista de chequeo en la que se determine y evidencie los documentos exigidos para los contratos de prestación de servicios, incluyendo el anexo como punto de control, dentro de la actividad "Modalidad de Selección - Contratación directa" en el procedimiento para las compras | procedimiento par las compras ajustado y aprobado. SI:100% NO: 0% | 100% | Dirección Administrativa y Financiera Subdirección Contratación | Jairo Gómez Ramos - Director de Administrativa y Financiera Edson Enrique Torres Navarrete - Subdirector Contratación | Humanos/Tecnológicos | 2018-02-06 | 2018-04-02
25 | Informe Final de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular vigencia 2016 | 2.6 | 2.6.7 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por violación al principio de anualidad fiscal. | Realizar capacitaciones supervisores con el fin de socializar las fechas establecidas por la Secretaria Distrital de Hacienda, para los pagos en la terminación de vigencia. | Numero de capacitaciones realizadas/Numero de capacitaciones programadas durante la vigencia | 100% | Dirección Administrativa y Financiera Subdirección Contratación | Jairo Gómez Ramos - Director de Administrativa y Financiera Edson Enrique Torres Navarrete - Subdirector Contratación | Humanos/presupuestales | 2018-02-06 | 2018-12-10
26 | Informe Final de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular vigencia 2016 | 2.6 | 2.6.8 Hallazgo administrativo por violación al principio de los principios de transparencia y publicidad, por la indebida publicación de los documentos contractuales incluidos los informes de supervisión generados en la ejecución. | Solicitar la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– un concepto sobre los documentos que deben ser publicados en las diferentes etapas de los procesos contractuales en el "Portal Único de Contratación", con el fin de implementar las medidas correctivas. | Solicitud de concepto de publicidad realizada a la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente. Si:100% No:0% | 100% | Dirección Administrativa y Financiera Subdirección Contratación | Jairo Gómez Ramos - Director de Administrativa y Financiera Edson Enrique Torres Navarrete - Subdirector Contratación | Humanos/presupuestales | 2018-02-06 | 2018-04-02
27 | Informe Final de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular vigencia 2016 | 2.6 | 2.6.9 Hallazgo administrativo y fiscal, con presunta incidencia disciplinaria, por celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión sin el cumplimiento de los requisitos de experiencia e idoneidad de acuerdo a las resoluciones de honorarios vigentes y a las normas especiales de la profesión u oficio. | Dar aplicación a la Resolución Reglamentaría Nº 030 de 2016 | Nº Contratos de Prestación de Servicios y de Apoyo a la Gestión realizados con lo normado en Resolución Reglamentaria Nº 030 de 2016 / Nº Total de Contratos de Prestación de Servicios y de Apoyo a la Gestión perfeccionados por la Entidad. | 100% | Dirección Administrativa y Financiera Subdirección Contratación | Jairo Gómez Ramos - Director de Administrativa y Financiera Edson Enrique Torres Navarrete - Subdirector Contratación | humanos | 2018-02-06 | 2018-12-10
28 | Informe Final de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular vigencia 2016 | 2.6 | 2.6.9.1 Hallazgo administrativo por celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, desconociendo las normas aplicables a la profesión u oficio. | Solicitar conceptos ante la de Comisión Nacional del Servicio Civil y Ministerio de Educación sobre las normas especificas referente al computo de la experiencia profesional descrita en el artículo 229 los en materia de experiencia | Solicitud de concepto Comisión Nacional del Servicio Civil y Ministerio de Educación SI:100% NO: 0% | 100% | Dirección Administrativa y Financiera Subdirección Contratación | Jairo Gómez Ramos - Director de Administrativa y Financiera Edson Enrique Torres Navarrete - Subdirector Contratación | humanos | 2018-02-06 | 2018-07-15
29 | Informe Final de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular vigencia 2016 | 2.6 | 2.6.10 De la revisión de los contratos 57, 122, 165, 192 y 238 se puede evidenciar que los informes del contratista y los informes de supervisión, carecen de soportes mediante los cuales se puede verificar que las actividades o productos generados fueron efectivamente recibidos. | El supervisor exigirá al contratista enunciar en su informe los soportes con su respectiva ubicación para verificar con el cumplimiento de las obligaciones del contrato. | Comunicación del supervisor dirigida a los contratistas la cual exige enunciar los soportes con su respectiva ubicación en el informe de actividades. Si / No | 100% | Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal | Luis Guillermo Ramos Vergara - Subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal | No aplica | 2018-02-06 | 2017-03-30
29 | Informe Final de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular vigencia 2016 | 2.6 | 2.6.10 De la revisión de los contratos 57, 122, 165, 192 y 238 se puede evidenciar que los informes del contratista y los informes de supervisión, carecen de soportes mediante los cuales se puede verificar que las actividades o productos generados fueron efectivamente recibidos. | Solicitar al contratista mediante oficio y/o correo electrónico las evidencias que soporten el cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales, realizadas en los periodos correspondientes de los informes presentados para la recepción y pago de las cuentas y remitirlas en calidad de supervisor a la carpeta contractual mediante memorando. | No. de oficios remisorios de todos los soportes a la Dirección Administrativa y Financiera / No. total de cuentas radicadas en la Dirección Administrativa y financiera *100 | 100% | Dirección Sector Educación (Supervisor) | Juan Carlos Franco Duque - Director Sectorial Educación | No aplica | 2018-02-06 | 2018-12-31
29 | Informe Final de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular vigencia 2016 | 2.6 | 2.6.10 De la revisión de los contratos 57, 122, 165, 192 y 238 se puede evidenciar que los informes del contratista y los informes de supervisión, carecen de soportes mediante los cuales se puede verificar que las actividades o productos generados fueron efectivamente recibidos. | Se realizará una verificación exhaustiva de los soportes de los informes entregados por el contratista, corroborando las actividades señaladas por el mismo | Número de actividades desarrolladas con ocasión de la ejecución del contrato (Apoyo) / Número de actividades asignadas por el Supervisor | 100% | Dirección Sector Gobierno | Belén Sánchez Cáceres - Directora Sector Gobierno | No aplica | 2018-02-06 | 2018-06-30
29 | Informe Final de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular vigencia 2016 | 2.6 | 2.6.10 De la revisión de los contratos 57, 122, 165, 192 y 238 se puede evidenciar que los informes del contratista y los informes de supervisión, carecen de soportes mediante los cuales se puede verificar que las actividades o productos generados fueron efectivamente recibidos. | Incluir en el procedimiento para las compras en la Descripción del procedimiento "Etapa Post-contractual, una actividad del supervisor que garantice la remisión de los documentos soportes a la Subdirección de Contratación con e fin de mantener actualizado el expediente contractual. | Incluir en el procedimiento para las compras en la Descripción del procedimiento "Etapa Post-contractual, una actividad del supervisor que garantice la remisión de los documentos soportes a la Subdirección de Contratación con e fin de mantener actualizado el expediente contractual. | Procedimiento par las compras ajustado y aprobado. SI:100% NO: 0% | Dirección Administrativa y Financiera Subdirección Financiera | Jairo Gómez Ramos - Director de Administrativa y Financiera Carlos Eduardo Maldonado Granados - Subdirector Financiera | No aplica | 2018-02-06 | 2018-06-30
30 | Informe Final de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular vigencia 2016 | 2.6 | 2.6.11 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por el incumplimiento de algunas de las obligaciones pactadas en los contratos 1 y 63, celebrados con el mismo contratista . | Asignar a cada contratista de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, la totalidad de actividades pactadas, cuando éstas no correspondan a obligaciones alternativas, remitiendo las evidencias correspondientes al expediente contractual dentro del plazo previsto en el Manual de Contratación. | No. De evidencias de cumplimiento del contrato * 100 / No. Total de evidencias que se deben recaudar | 100% | Oficina Asesora Jurídica. | Julian Dario Henao Cardona - Jefe Oficina Asesora Jurídica. | No aplica | 2018-02-06 | 2018-12-10
31 | Informe Final de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular vigencia 2016 | 2.6 | 2.6.13 Hallazgo administrativo y fiscal con presunta incidencia disciplinaria por el pago de honorarios no causados en el contrato 54 | El supervisor debe realizar un efectivo y soportado seguimiento a las actividades del contratista y verificar la respectiva ubicación de cada soporte dentro del proceso, para el cumplimiento de las obligaciones del contrato. | Comunicación del supervisor dirigida a los contratistas la cual exige enunciar los soportes con su respectiva ubicación en el informe de actividades. Si / No | 100% | Dirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal | Mauricio Barón Granados - Director del Proceso de Responsabilidad Fiscal | No aplica | 2018-02-06 | 2017-03-30
32 | Informe Final de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular vigencia 2016 | 2.6 | 2.6.14 Hallazgo administrativo y fiscal con presunta incidencia disciplinaria por la no entrega de productos derivados de obligaciones específicas del contrato 75. | El supervisor debe realizar un efectivo y soportado seguimiento a las actividades del contratista y verificar la respectiva ubicación de cada soporte dentro del proceso, para el cumplimiento de las obligaciones del contrato. | Comunicación del supervisor dirigida a los contratistas la cual exige enunciar los soportes con su respectiva ubicación en el informe de actividades. Si / No | 100% | Dirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal | Mauricio Barón Granados - Director del Proceso de Responsabilidad Fiscal | No aplica | 2018-02-06 | 2017-03-30
33 | Informe Final de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular vigencia 2016 | 2.6 | 2.6.15 Hallazgo administrativo y fiscal con presunta incidencia disciplinaria por la no entrega de productos derivados de obligaciones específicas del contrato 76 | El supervisor debe realizar un efectivo y soportado seguimiento a las actividades del contratista y verificar la respectiva ubicación de cada soporte dentro del proceso, para el cumplimiento de las obligaciones del contrato. | Comunicación del supervisor dirigida a los contratistas la cual exige enunciar los soportes con su respectiva ubicación en el informe de actividades. Si / No | 100% | Dirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal | Mauricio Barón Granados - Director del Proceso de Responsabilidad Fiscal | No aplica | 2018-02-06 | 2017-03-30
34 | Informe Final de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular vigencia 2016 | 2.6 | 2.6.16 Hallazgo administrativo y fiscal con presunta incidencia disciplinaria por la no entrega de productos derivados de obligaciones específicas del contrato 87. | El supervisor debe realizar un efectivo y soportado seguimiento a las actividades del contratista y verificar la respectiva ubicación de cada soporte dentro del proceso, para el cumplimiento de las obligaciones del contrato. | Comunicación del supervisor dirigida a los contratistas la cual exige enunciar los soportes con su respectiva ubicación en el informe de actividades. Si / No | 100% | Dirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal | Mauricio Barón Granados - Director del Proceso de Responsabilidad Fiscal | No aplica | 2018-02-06 | 2017-03-30
35 | Informe Final de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular vigencia 2016 | 2.6 | 2.6.17 Hallazgo administrativo y fiscal con presunta incidencia disciplinaria por el incumplimiento de algunas de las obligaciones pactadas en el contrato 93. | El supervisor debe realizar un efectivo y soportado seguimiento a las actividades del contratista y verificar la respectiva ubicación de cada soporte dentro del proceso, para el cumplimiento de las obligaciones del contrato. | Comunicación del supervisor dirigida a los contratistas la cual exige enunciar los soportes con su respectiva ubicación en el informe de actividades. Si / No | 100% | Dirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal | Mauricio Barón Granados - Director del Proceso de Responsabilidad Fiscal | No aplica | 2018-02-06 | 2017-03-30
36 | Informe Final de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular vigencia 2016 | 2.6 | 2.6.18 Hallazgo administrativo y fiscal con presunta incidencia disciplinaria por la suscripción del contrato 119. | El supervisor debe realizar un efectivo y soportado seguimiento a las actividades del contratista y verificar la respectiva ubicación de cada soporte dentro del proceso, para el cumplimiento de las obligaciones del contrato. | Comunicación del supervisor dirigida a los contratistas la cual exige enunciar los soportes con su respectiva ubicación en el informe de actividades. Si / No | 100% | Dirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal | Mauricio Barón Granados - Director del Proceso de Responsabilidad Fiscal | No aplica | 2018-02-06 | 2017-03-30
37 | Informe Final de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular vigencia 2016 | 2.6 | 2.6.19 Hallazgo administrativo por el incumplimiento de obligaciones adquiridas con la adjudicación del contrato 243 | Solicitar mediante oficio a la Dirección Administrativa una capacitación sobre casos específicos que se puedan presentar en la ejecución de un contrato, cuando se produzcan modificaciones de un aspecto técnico en la ejecución del mismo. | Capacitación solicitada*100 sobre capacitación realizada | 100% | Oficina Asesora de Comunicaciones | Sandra Rocio Ávila Forero - Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | No aplica | 2018-02-06 | 2018-06-20
38 | Informe Final de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular vigencia 2016 | 2.6 | 2.6.20 Hallazgo administrativo y fiscal con presunta incidencia disciplinaria por la inexistencia de los productos a entregar en el contrato 252. | Incluir en el procedimiento para las compras en la Descripción del procedimiento "Etapa Post-contractual, una actividad del supervisor que garantice la remisión de los documentos soportes a la Subdirección de Contratación con e fin de mantener actualizado el expediente contractual. | Procedimiento par las compras ajustado y aprobado. SI:100% NO: 0% | 100% | Dirección Administrativa y Financiera Subdirección Servicios Generales | Jairo Gómez Ramos - Director de Administrativa y Financiera Maria Margarita del Pilar Forero Moreno - Subdirectora Servicios Generales | humanos | 2018-02-06 | 2018-12-10
39 | Informe Final de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular vigencia 2016 | 2.6 | 2.6.21 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por adición del contrato 254 sin estudio de mercado que soporte su valor. | Incluir en el "Procedimiento para la Compras", una Actividad que describa las acciones relacionadas con las " ADICIION (es) Y los ítems NO PREVISTOS" | Procedimiento para las compras ajustado y aprobado. SI:100% NO: 0% | 100% | Dirección Administrativa y Financiera Subdirección Contratación | Jairo Gómez Ramos - Director de Administrativa y Financiera Edson Enrique Torres Navarrete - Subdirector Contratación | humanos | 2018-02-06 | 2018-12-10
40 | Informe Final de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular vigencia 2016 | 2.6 | 2.6.23 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por adquirir obligaciones sin la debida existencia de disponibilidad presupuestal en el contrato de obra pública 223. | Realizar una (1) capacitacion a los Directores, Jefes de Oficina, Subdirectores y personas que ejerzan la supervisión de los contratos en la entidad, en la actualización de normas que rigen la supervisión en los diferentes procesos contractuales que adelanta la Contraloría de Bogotá. | Una (1) Capacitación SI:100% NO: 0% | 100% | Dirección Administrativa y Financiera Subdirección Servicios Generales | Jairo Gómez Ramos - Director de Administrativa y Financiera Maria Margarita del Pilar Forero Moreno - Subdirectora Servicios Generales | humanos | 2018-02-06 | 2018-12-10
41 | Informe Final de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular vigencia 2016 | 2.6 | 2.6.24 Hallazgo administrativo y fiscal con presunta incidencia disciplinaria, por no aplicar normas tributarias de exclusión de IVA en el contrato de obra pública 223. | Socializar en las dependencias que intervienen en los procesos contractuales el contenido de la norma tributaria para que se aplique la misma en los contratos de obras pública. | Una (1) socialización a los funcionarios que intervienen en los procesos contractuales en la Entidad . SI:100% NO: 0% | 100% | Dirección Administrativa y Financiera Subdirección Contratación | Jairo Gómez Ramos - Director de Administrativa y Financiera Edson Enrique Torres Navarrete - Subdirector Contratación | Humanos | 2018-02-06 | 2018-12-10
42 | Informe Final de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular vigencia 2016 | 2.6 | 2.6.25 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por no aplicar normas sobre la capacidad residual o k de contratación. contrato de obra Nº 223 | Unificar criterios sobre la aplicación de la norma contractual que consagra la aplicación de la capacidad residual a través de la socialización en las dependencias que intervienes en los contratos de obras | Una (1) socialización a los funcionarios que intervienen en los proceso contractuales en la Entidad . SI:100% NO: 0% | 100% | Dirección Administrativa y Financiera Subdirección Contratación | Jairo Gómez Ramos - Director de Administrativa y Financiera Edson Enrique Torres Navarrete - Subdirector Contratación | Humanos | 2018-02-06 | 2018-12-10
FECHA DE CONFORMIDAD:
FECHA DE SEGUIMIENTO: DICIEMBRE 15 DE 2017
FECHA DE MODIFICACIÓN: ENERO 2018 - AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL-MODALIDAD REGULAR VIGENCIA 2016