## SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 242
| Tipo Informe | 18 | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION PIGA 242
| Formulario | 135 | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 242
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 235
| Fecha | 2019-12-31
| Periodicidad | 6 | INTERMEDIO
[1] | 0 SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN PIGA 242
|  | 4 | 7 | 8 | 12 | 20 | 23 | 28 | 35 | 36 | 44 | 48 | 52 | 55 | 60 | 64 | 68 | 71 | 72 | 76 | 80
|  | PROGRAMA | LINEA PROGRAMA 5 | PROGRAMA "OTRO" | OBJETIVO DEL PROGRAMA | META DEL PROGRAMA ANUAL | INDICADOR DEL PROGRAMA | AVANCE DE LA META ANUAL EN EL SEMESTRE | AVANCE DE LA META ANUAL TOTAL | META DEL PROGRAMA A 4 AÑOS | AVANCE DE LA META A 4 AÑOS TOTAL | ACTIVIDAD | META DE LA ACTIVIDAD | INDICADOR DE LA ACTIVIDAD. | AVANCE DE LA META EN EL SEMESTRE | AVANCE DE LA META TOTAL | RESPONSABLE. | PRESUPUESTO ASIGNADO. | PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL PERIODO. | PRESUPUESTO EJECUTADO TOTAL | OBSERVACIONES.
1 | FILA_1 | 1 USO EFICIENTE DEL AGUA | 4 NO APLICA | N/A | Optimizar el uso del recurso hídrico en todas las sedes de la Contraloría de Bogotá. | Mantener el consumo per cápita de agua en 0,97 m³, en relación con el año 2016. | M³de agua consumido/ Nº de funcionarios + Población flotante | 100% | 100% | Mantener el consumo per cápita de agua en 0,97 m³ | 100% | Realizar una campaña educativa trimestral para sensibilizar y socializar con los funcionarios aspectos relacionados con la reducción de cargas contaminantes al agua, con el uso eficiente y consumo racional del recurso hídrico en las sedes de la Contraloría de Bogotá, en donde desarrolle sus actividades | Realizar 4 campaña durante el año. | Nº de Campañas realizadas / Nº de Campañas programadas. | 100% | 100% | Gestor Ambiental, Profesionales y Técnicos asignados al PIGA | 9627969 | 48139844813 | 96279699 | N/A
2 | FILA_2 | 1 USO EFICIENTE DEL AGUA | 4 NO APLICA | N/A | Optimizar el uso del recurso hídrico en todas las sedes de la Contraloría de Bogotá. | Mantener el consumo per cápita de agua en 0,97 m³, en relación con el año 2016. | M³de agua consumido/ Nº de funcionarios + Población flotante | 100% | 100% | Mantener el consumo per cápita de agua en 0,97 m³ | 100% | Revisar y generar informe una vez al año de la operatividad del procedimiento para el control y seguimiento del consumo del agua de manera articulada con el SIG, en las cuatro sedes d ela Contraloría de Bogotá D.C | Realizar 1 revisión al procedimiento aplicable de acuerdo al SIG. | Nº de revisiones efectuadas / Nº de revisiones programadas. | 100% | 100% | Gestor Ambiental, Profesionales y Técnicos asignados al PIGA | 9627969 | 4813984 | 9627969 | N/A
3 | FILA_3 | 1 USO EFICIENTE DEL AGUA | 4 NO APLICA | N/A | Optimizar el uso del recurso hídrico en todas las sedes de la Contraloría de Bogotá. | Mantener el consumo per cápita de agua en 0,97 m³, en relación con el año 2016. | M³de agua consumido/ Nº de funcionarios + Población flotante | 100% | 100% | Mantener el consumo per cápita de agua en 0,97 m³ | 100% | Realizar trimestralmente verificación del uso y buen funcionamiento del sistema ahorrador e inspección de todas las redes hidráulicas e hidrosanitarias de las cuatro sedes de la entidad, a fin de evitar posibles pérdidas y desperdicios y garantizar su óptimo funcionamiento, los resultados de ésta verificación quedrán consignados en un informe que se elaborará tras las visitas | Realizar 4 seguimientos a las redes hidráulicas. | Nº de seguimientos efectuados / Nº Total de seguimientos programados. | 100% | 100% | Gestor Ambiental, Profesionales y Técnicos asignados al PIGA | 9627969 | 4813984 | 9627969 | N/A
4 | FILA_4 | 1 USO EFICIENTE DEL AGUA | 4 NO APLICA | N/A | Optimizar el uso del recurso hídrico en todas las sedes de la Contraloría de Bogotá. | Mantener el consumo per cápita de agua en 0,97 m³, en relación con el año 2016. | M³de agua consumido/ Nº de funcionarios + Población flotante | 100% | 100% | Mantener el consumo per cápita de agua en 0,97 m³ | 100% | Analizar semestralmente el historial de consumos de agua de las sedes de la entidad valorando el grado de cumplimiento anual del indicador. | Realizar 2 análisis anuales de consumos en la hoja de vida del indicador. | N° de análisis efectuados/N° Total de análisis programados. | 100% | 100% | Gestor Ambiental, Profesionales y Técnicos asignados al PIGA | 9627969 | 4813984 | 9627969 | N/A
5 | FILA_5 | 1 USO EFICIENTE DEL AGUA | 4 NO APLICA | N/A | Optimizar el uso del recurso hídrico en todas las sedes de la Contraloría de Bogotá. | Mantener el consumo per cápita de agua en 0,97 m³, en relación con el año 2016. | M³de agua consumido/ Nº de funcionarios + Población flotante | 100% | 100% | Mantener el consumo per cápita de agua en 0,97 m³ | 100% | Efectuar semestralmente el seguimiento al lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable en las cuatro sedes de la Contraloría de Bogotá. Se elaborará informe | Realizar 2 seguimientos anuales al lavado y desinfección de tanques de agua de la entidad. | N° de seguimientos efectuados/N° de seguimientos programados. | 100% | 100% | Gestor Ambiental, Profesionales y Técnicos asignados al PIGA | 9627969 | 4813984 | 9627969 | Contrato N°1051005-2019N
6 | FILA_6 | 1 USO EFICIENTE DEL AGUA | 4 NO APLICA | N/A | Optimizar el uso del recurso hídrico en todas las sedes de la Contraloría de Bogotá. | Mantener el consumo per cápita de agua en 0,97 m³, en relación con el año 2016. | M³de agua consumido/ Nº de funcionarios + Población flotante | 100% | 100% | Mantener el consumo per cápita de agua en 0,97 m³ | 100% | Hacer seguimiento a los sistemas de reutilización y ahorro de agua intalados en las sedes de entidad. | Realizar 1 seguimiento a los sistemas de reutilización y ahorro de agua en la entidad. | N° de seguimientos realizados/ N° de seguimientos programados | 100% | 100% | Gestor Ambiental, Profesionales y Técnicos asignados al PIGA | 9627969 | 4813984 | 9627969 | N/A
7 | FILA_7 | 2 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA | 4 NO APLICA | N/A | Optimizar el uso de energía eléctrica en todas las sedes de la Contraloría de Bogotá | Mantener el consumo per cápita de energía en 464.25 Kw, en relación con el año 2016 | Kwh./ Nº de funcionarios + Población flotante | 100% | 100% | Mantener el consumo per cápita de energía en 464.25 Kw | 100% | Realizar una campaña trimestral de sensibilización y socialización a los funcionarios relacionados con el uso eficiente y consumo racional de energía eléctrica y de combustibles, así como con la generación de Gases Efecto Invernadero - GEI, propiciando cambio de hábitos (uso de escaleras, manejo de iluminación, computadores y demás aparatos eléctricos y eléctronicos), con el fin de racionalizar sus consumos en los diferentes procesos de la entidad. en las sedes de la Contraloría de Bogotá | Realizar 4 campañas durante el año. | Nº de Campañas realizadas / Nº de Campañas programadas. | 100% | 100% | Gestor Ambiental, Profesionales y Técnicos asignados al PIGA | 9627969 | 4813984 | 9627969 | N/A
8 | FILA_8 | 2 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA | 4 NO APLICA | N/A | Optimizar el uso de energía eléctrica en todas las sedes de la Contraloría de Bogotá | Mantener el consumo per cápita de energía en 464.25 Kw, en relación con el año 2016 | Kwh./ Nº de funcionarios + Población flotante | 100% | 100% | Mantener el consumo per cápita de energía en 464.25 Kw | 100% | Revisar y generar un informe una vez al año sobre la operatividad del procedimiento para el control y seguimiento del consumo de energía de manera articulada con el SIG. | Realizar 1 revisión al procedimiento aplicable de acuerdo al SIG. | Nº de revisiones efectuadas / Nº de revisiones programadas. | 100% | 100% | Gestor Ambiental, Profesionales y Técnicos asignados al PIGA | 9627969 | 4813984 | 9627969 | N/A
9 | FILA_9 | 2 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA | 4 NO APLICA | N/A | Optimizar el uso de energía eléctrica en todas las sedes de la Contraloría de Bogotá | Mantener el consumo per cápita de energía en 464.25 Kw, en relación con el año 2016 | Kwh./ Nº de funcionarios + Población flotante | 100% | 100% | Mantener el consumo per cápita de energía en 464.25 Kw | 100% | Realizar trimestralmente inspecciones a las redes eléctricas en las cuatro sedes de la entidad, a fin de verificar la conversión tecnológica a través del empleo exclusivo de luminarias ahorradoras de la ultima tecnología disponible en el mercado. Esta actividad se evidenciará en un informe que será elaborado luego de cada inspección | Realizar 4 inspecciones y seguimientos a los sistemas de iluminación y redes eléctricas de la entidad. | Nº de seguimientos y verificaciones efectuados / Nº Total de seguimientos programados. | 100% | 100% | Gestor Ambiental, Profesionales y Técnicos asignados al PIGA | 9627969 | 4813984 | 9627969 | N/A
10 | FILA_10 | 2 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA | 4 NO APLICA | N/A | Optimizar el uso de energía eléctrica en todas las sedes de la Contraloría de Bogotá | Mantener el consumo per cápita de energía en 464.25 Kw, en relación con el año 2016 | Kwh./ Nº de funcionarios + Población flotante | 100% | 100% | Mantener el consumo per cápita de energía en 464.25 Kw | 100% | Analizar trimestralmente el historial de consumos de energía de las sedes de la entidad valorando el grado de cumplimiento anual del indicador. | Realizar 4 inspecciones y seguimientos a los sistemas de iluminación y redes eléctricas de la entidad. | N° de análisis efectuados/N° Total de análisis programados. | 100% | 100% | Gestor Ambiental, Profesionales y Técnicos asignados al PIGA | 9627969 | 4813984 | 9627969 | N/A
11 | FILA_11 | 2 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA | 4 NO APLICA | N/A | Optimizar el uso de energía eléctrica en todas las sedes de la Contraloría de Bogotá | Mantener el consumo per cápita de energía en 464.25 Kw, en relación con el año 2016 | Kwh./ Nº de funcionarios + Población flotante | 100% | 100% | Mantener el consumo per cápita de energía en 464.25 Kw | 100% | Reportar semestralmente el informe de sustitución y uso de fuentes lumínicas de la entidad, al Ministerio de Minas y Energía conforme a lo establecido en la Resolución 180606 de 2008 Art 5. | Realizar 2 reportes anuales de fuentes lumínicas a Minminas | Nº de informes de sustitución y uso de fuentes lumínicas de la entidad reportados / Nº de informes de sustitución y uso de fuentes lumínicas de la entidad exigidos. | 100% | 100% | Gestor Ambiental, Profesionales y Técnicos asignados al PIGA | 9627996 | 4813984 | 9627969 | La Res. 40283 de 2019 del Ministerio de Minas y Energía, deroga la Res 180606 de 2008, razón por la que no se requiere enviar más reportes de las Entidades Públicas a la Dirección de Energía Eléctric
12 | FILA_12 | 3 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | 4 NO APLICA | N/A | Gestionar conforme a la norma ambiental vigente, el 100% de los residuos peligrosos, especiales y reciclables que se generan en la entidad. | Gestionar conforme a la norma ambiental vigente, el 100% de los residuos peligrosos, especiales y reciclables que se generan en la entidad. | Gestionar adecuadamente el 100% de los residuos peligrosos, especiales y reciclables que se generen en la entidad durante la vigencia. | 100% | 100% | Cantidad de residuos gestionados por la Entidad /Cantidad de Residuos Generados por la Entidad | 100% | Revisar y documentar una vez al año la operatividad del procedimiento para el manejo integral de residuos de manera articulada con el SIG. | Realizar 1 revisión al procedimiento aplicable de acuerdo al SIG. | Nº de revisiones efectuadas / Nº de revisiones programadas. | 100% | 100% | Gestor Ambiental, Profesionales y Técnicos asignados al PIGA | 9627996 | 4813984 | 9627969 | N/A
13 | FILA_13 | 3 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | 4 NO APLICA | N/A | Gestionar conforme a la norma ambiental vigente, el 100% de los residuos peligrosos, especiales y reciclables que se generan en la entidad. | Gestionar conforme a la norma ambiental vigente, el 100% de los residuos peligrosos, especiales y reciclables que se generan en la entidad. | Gestionar adecuadamente el 100% de los residuos peligrosos, especiales y reciclables que se generen en la entidad durante la vigencia. | 100% | 100% | Cantidad de residuos gestionados por la Entidad /Cantidad de Residuos Generados por la Entidad | 100% | Realizar y documentar trimestralmente supervisión al cumplimiento del Acuerdo de Corresponsabilidad firmado para el aprovechamiento de material reciclado de la entidad. | Realizar 4 supervisiones en el año al cumplimiento del Acuerdo de Corresponsabilidad. | Nº de supervisiones realizadas /Total de supervisiones programadas. | 100% | 100% | Gestor Ambiental, Profesionales y Técnicos asignados al PIGA | 9627996 | 4813984 | 9627969 | N/A
14 | FILA_14 | 3 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | 4 NO APLICA | N/A | Gestionar conforme a la norma ambiental vigente, el 100% de los residuos peligrosos, especiales y reciclables que se generan en la entidad. | Gestionar conforme a la norma ambiental vigente, el 100% de los residuos peligrosos, especiales y reciclables que se generan en la entidad. | Gestionar adecuadamente el 100% de los residuos peligrosos, especiales y reciclables que se generen en la entidad durante la vigencia. | 100% | 100% | Cantidad de residuos gestionados por la Entidad /Cantidad de Residuos Generados por la Entidad | 100% | Realizar trimestralmente supervisión a los espacios de almacenamiento temporal de residuos solidos, garantizando el cumplimiento de requisitos ambientales aplicables y a los puntos ecológicos dispuestos en las sedes de la entidad para verificar su correcto uso y ubicación de los mismos, que facilite su empleo a funcionarios y visitantes, en las sedes de la Contraloría de Bogotá en donde desarrolla sus actividades | Realizar 4 supervisiones al año | Nº de supervisiones realizadas /Total de supervisiones del programadas. | 100% | 100% | Gestor Ambiental, Profesionales y Técnicos asignados al PIGA | 9627996 | 4813984 | 9627969 | N/A
15 | FILA_15 | 3 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | 4 NO APLICA | N/A | Gestionar conforme a la norma ambiental vigente, el 100% de los residuos peligrosos, especiales y reciclables que se generan en la entidad. | Gestionar conforme a la norma ambiental vigente, el 100% de los residuos peligrosos, especiales y reciclables que se generan en la entidad. | Gestionar adecuadamente el 100% de los residuos peligrosos, especiales y reciclables que se generen en la entidad durante la vigencia. | 100% | 100% | Cantidad de residuos gestionados por la Entidad /Cantidad de Residuos Generados por la Entidad | 100% | Realizar trimestralmente una verificación del estado del de almacenamiento, pesaje y rotulado de residuos peligrosos y especiales, generados por las actividades de la entidad, garantizando el manejo integral de los mismos | Realizar 4 jornadas de verificación del almacenamiento, rotulado y/o entrega de residuos | Nº de Jornadas realizadas. / Nº Total de Jornadas programadas. | 100% | 100% | Gestor Ambiental, Profesionales y Técnicos asignados al PIGA | 9627996 | 4813984 | 9627969 | N/A
16 | FILA_16 | 3 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | 4 NO APLICA | N/A | Gestionar conforme a la norma ambiental vigente, el 100% de los residuos peligrosos, especiales y reciclables que se generan en la entidad. | Gestionar conforme a la norma ambiental vigente, el 100% de los residuos peligrosos, especiales y reciclables que se generan en la entidad. | Gestionar adecuadamente el 100% de los residuos peligrosos, especiales y reciclables que se generen en la entidad durante la vigencia. | 100% | 100% | Cantidad de residuos gestionados por la Entidad /Cantidad de Residuos Generados por la Entidad | 100% | Realizar anualmente la entrega de los residuos peligrosos y especiales generados por las actividades de la entidad, a un operador para su aprovechamiento y/o disoposición final, que garantice el manejo integral de los mismos de acuerdo a la normativiad vigente. | Realizar 1 jornada de entrega de residuos peligrosos | Nº de Jornadas realizadas. / Nº Total de Jornadas programadas. | 100% | 100% | Gestor Ambiental, Profesionales y Técnicos asignados al PIGA | 9627996 | 4813984 | 9627969 | Contrato N°1024216-2019
17 | FILA_17 | 3 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | 4 NO APLICA | N/A | Gestionar conforme a la norma ambiental vigente, el 100% de los residuos peligrosos, especiales y reciclables que se generan en la entidad. | Gestionar conforme a la norma ambiental vigente, el 100% de los residuos peligrosos, especiales y reciclables que se generan en la entidad. | Gestionar adecuadamente el 100% de los residuos peligrosos, especiales y reciclables que se generen en la entidad durante la vigencia. | 100% | 100% | Cantidad de residuos gestionados por la Entidad /Cantidad de Residuos Generados por la Entidad | 100% | Actualizar anualmente el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos de la entidad y verificar la media móvil correspondiente a cada anualidad para constatar si es o no necesario realizar el registro como generador de residuos peligrosos, y si es del caso adelantar el respectivo trámite. | Actualizar 1 vez al año el PGIR RESPEL. | N° de Actualizaciones realizadas/N° de actualizaciones programadas. | 100% | 100% | Gestor Ambiental, Profesionales y Técnicos asignados al PIGA | 9627996 | 4813984 | 9627969 | N/A
18 | FILA_18 | 3 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | 4 NO APLICA | N/A | Gestionar conforme a la norma ambiental vigente, el 100% de los residuos peligrosos, especiales y reciclables que se generan en la entidad. | Gestionar conforme a la norma ambiental vigente, el 100% de los residuos peligrosos, especiales y reciclables que se generan en la entidad. | Gestionar adecuadamente el 100% de los residuos peligrosos, especiales y reciclables que se generen en la entidad durante la vigencia. | 100% | 100% | Cantidad de residuos gestionados por la Entidad /Cantidad de Residuos Generados por la Entidad | 100% | Realizar una campaña trimestral de sensibilizaión y socialización con los funcionarios sobre aspectos relacionados con el uso eficiente, ahorro y reciclaje del papel en las sedes de la Contraloría de Bogotá, en donde desarrolla sus actividades | Realizar 4 campañas durante el año. | Nº de Campañas realizadas / Nº de Campañas programadas. | 100% | 100% | Gestor Ambiental, Profesionales y Técnicos asignados al PIGA | 9627996 | 4813984 | 9627969 | N/A
19 | FILA_19 | 4 CONSUMO SOSTENIBLE | 4 NO APLICA | N/A | Adoptar los criterios ambientales para la gestión contractual, que promuevan la eficiencia y sostenibilidad de los recursos. | Incluir criterios ambientales en el 60% de los contratos suscritos por la entidad en el año 2017. | Q de contratos suscritos con requerimientos o criterios ambientales/Total de Contratos suscritos | 100% | 100% | Incluir criterios ambientales en el 60% de los contratos suscritos por la entidad entre el 2016 y 2020. | 100% | Realizar una jornada trimestral de sensibilización y socialización con los funcionarios sobre los aspectos relacionados con el consumo sostenible y responsable de materiales, compras públicas verdes y criterios ambientales para las compras y gestión contractual,, fortalecimiento de la cadena de suministro que genere valor agregado en la entidad, y la minimización de impactos ambientales significativos, considerando el ciclo de vida de los productos, en las sedes de la Contraloría donde desarrolla sus actividades | Incluir criterios ambientales en el 60% de los contratos suscritos por la entidad en el año 2017. | N° de contratos suscritos con requerimientos criterios ambientales/Total de Contratos suscritos | 100% | 100% | Gestor Ambiental, Profesionales y Técnicos asignados al PIGA | 9627996 | 4813984 | 9627969 | N/A
20 | FILA_20 | 4 CONSUMO SOSTENIBLE | 4 NO APLICA | N/A | Adoptar los criterios ambientales para la gestión contractual, que promuevan la eficiencia y sostenibilidad de los recursos. | Incluir criterios ambientales en el 60% de los contratos suscritos por la entidad en el año 2017. | Q de contratos suscritos con requerimientos o criterios ambientales/Total de Contratos suscritos | 100% | 100% | Incluir criterios ambientales en el 60% de los contratos suscritos por la entidad entre el 2016 y 2020. | 100% | Realizar dos inspecciones anuales al 10% de los contratos celebrados por la entidad, junto con la Subdirección de Contratación para verificar la aplicación de criterios ambientales que fortalezcan la cadena de suministro, minimicen impactos ambientales significativos desde la extracción de la materia prima hasta su disposición final, priorizando la exclusión o limitación de sustancias químicas nocivas para la salud humana y el equilibrio ambiental; la garantía de duración, separabilidad y piezas de recambio para los bienes o productos que adquiere; así como el fomento a productos de origen orgánico, provenientes de agro redes, y el desuso de los empaquetados excesivos. | Incluir criterios ambientales en el 60% de los contratos suscritos por la entidad en el año 2017. | N° de contratos suscritos con requerimiencriterios ambientales/Total de Contratos suscritos | 100% | 100% | Gestor Ambiental, Profesionales y Técnicos asignados al PIGA | 9627996 | 4813984 | 9627969 | N/A
21 | FILA_21 | 4 CONSUMO SOSTENIBLE | 4 NO APLICA | N/A | Adoptar los criterios ambientales para la gestión contractual, que promuevan la eficiencia y sostenibilidad de los recursos. | Incluir criterios ambientales en el 60% de los contratos suscritos por la entidad en el año 2017. | Q de contratos suscritos con requerimientos o criterios ambientales/Total de Contratos suscritos | 100% | 100% | Incluir criterios ambientales en el 60% de los contratos suscritos por la entidad entre el 2016 y 2020. | 100% | Realizar una visita anual de verificación a uno de los proveedores o prestadores de servicios a la entidad, que deba dar cumplimiento a disposiciones normativas ambientales en el desarrollo de su proceso productivo. | Incluir criterios ambientales en el 60% de los contratos suscritos por la entidad en el año 2017. | N° de contratos suscritos con requerimientos o criterios ambientales/Total de Contratos suscritos | 100% | 100% | Gestor Ambiental, Profesionales y Técnicos asignados al PIGA | 9627996 | 4813984 | 9627969 | N/A
22 | FILA_22 | 5 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES | 1 MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE | N/A | Adelantar acciones y estrategias para el fortalecimiento de la cultura ambiental positiva en la entidad, que controlen y mitiguen los impactos ambientales generados por las actividades de la Contraloría de Bogotá e incentivar el uso de medios alternativos de transporte, el empleo de técnicas de eco conducción en los funcionarios y compensar las afectaciones ocasionadas al ambiente por la generación de gases efecto invernadero. | Garantizar la implementación y mantenimiento de todas las tècnicas ambientalmente sostenibles adoptadas por la Entidad, durante la vigencia | Nº de técnicas ambientalmente sostenibles implementadas o mantenidas realizadas / Nº de técnicas ambientalmente sostenibles implementadas o mantenidas programadas | 100% | 100% | Garantizar la implementación y mantenimiento de todas las tècnicas ambientalmente sostenibles adoptadas por la Entidad | 100% | Realizar una jornada trimestral de sensibilización y socialización con los funcionarios de los aspectos relacionados con la promoción de medios de transporte limpio y uso compartido de vehículos, la eco conducción, la mitigación de contaminantes atmosféricos, las implicaciones ambientales generadas con el uso de vehículos automotores, motivando adicionalmente la realización de actividades de reforestación, renaturalización, aumento de la cobertura vegetal y demás acciones de adaptación al cambio climático. | Realizar 4 campañas durante el año. | Nº de Campañas realizadas / Nº de Campañas programadas. | 100% | 100% | Gestor Ambiental, Profesionales y Técnicos asignados al PIGA | 9627996 | 4813984 | 9627969 | N/A
23 | FILA_23 | 5 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES | 1 MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE | N/A | Adelantar acciones y estrategias para el fortalecimiento de la cultura ambiental positiva en la entidad, que controlen y mitiguen los impactos ambientales generados por las actividades de la Contraloría de Bogotá e incentivar el uso de medios alternativos de transporte, el empleo de técnicas de eco conducción en los funcionarios y compensar las afectaciones ocasionadas al ambiente por la generación de gases efecto invernadero. | Garantizar la implementación y mantenimiento de todas las tècnicas ambientalmente sostenibles adoptadas por la Entidad, durante la vigencia | Nº de técnicas ambientalmente sostenibles implementadas o mantenidas realizadas / Nº de técnicas ambientalmente sostenibles implementadas o mantenidas programadas | 100% | 100% | Garantizar la implementación y mantenimiento de todas las tècnicas ambientalmente sostenibles adoptadas por la Entidad | 100% | Hacer seguimiento dos veces al año de la operatividad del procedimiento para el control de emisiones atmosfericas de manera articulada con el SIG de la entidad mediante un informe de resultados. | Revisar dos veces por año la operatividad del procedimiento para el control de emisiones atmosfericas en la entidad. | Nº de revisiones efectuadas / Nº de revisiones programadas | 100% | 100% | Gestor Ambiental, Profesionales y Técnicos asignados al PIGA | 9627996 | 4813984 | 9627969 | N/A
24 | FILA_24 | 5 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES | 1 MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE | N/A | Adelantar acciones y estrategias para el fortalecimiento de la cultura ambiental positiva en la entidad, que controlen y mitiguen los impactos ambientales generados por las actividades de la Contraloría de Bogotá e incentivar el uso de medios alternativos de transporte, el empleo de técnicas de eco conducción en los funcionarios y compensar las afectaciones ocasionadas al ambiente por la generación de gases efecto invernadero. | Garantizar la implementación y mantenimiento de todas las tècnicas ambientalmente sostenibles adoptadas por la Entidad, durante la vigencia | Nº de técnicas ambientalmente sostenibles implementadas o mantenidas realizadas / Nº de técnicas ambientalmente sostenibles implementadas o mantenidas programadas | 100% | 100% | Garantizar la implementación y mantenimiento de todas las tècnicas ambientalmente sostenibles adoptadas por la Entidad | 100% | Realizar control y seguimiento anual al cumplimiento de las certificaciones de gases del parque automotor de la entidad, para verificar que cumplen con los parámetros establecidos. | Garantizar que el 100% de los vehículos de la entidad cuenten con la revisión técnico mecánica y de gases. | Nº de certificación de gases expedidas / Nº Total de vehículos del Parque Automotor | 100% | 100% | Gestor Ambiental, Profesionales y Técnicos asignados al PIGA | 9627996 | 4813984 | 9627969 | Los vehiculos mas antiguos de la entidad son modelo 2015. no tiene a un 6 año como estipula articulo 202 del decreto ley antitramites
25 | FILA_25 | 5 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES | 1 MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE | N/A | Adelantar acciones y estrategias para el fortalecimiento de la cultura ambiental positiva en la entidad, que controlen y mitiguen los impactos ambientales generados por las actividades de la Contraloría de Bogotá e incentivar el uso de medios alternativos de transporte, el empleo de técnicas de eco conducción en los funcionarios y compensar las afectaciones ocasionadas al ambiente por la generación de gases efecto invernadero. | Garantizar la implementación y mantenimiento de todas las tècnicas ambientalmente sostenibles adoptadas por la Entidad, durante la vigencia | Nº de técnicas ambientalmente sostenibles implementadas o mantenidas realizadas / Nº de técnicas ambientalmente sostenibles implementadas o mantenidas programadas | 100% | 100% | Garantizar la implementación y mantenimiento de todas las tècnicas ambientalmente sostenibles adoptadas por la Entidad | 100% | Verificar la óptima implementación y mantenimiento de las tecnologías arquitectónicas sustentables (Jardines Verticales ? Cerramiento Verde) y del material vegetal en la Entidad reduciendo las cargas contaminantes al aire, en las diferentes sedes de la Contraloría de Bogotá, en donde desarrolla sus actividades. | Implementar y/o mantener zonas verdes. De las diferentes sedes de la Entidad. | Implementación y/o mantenimientos a zonas verdes realizados / Implementación y/o mantenimientos a zonas verdes programadas | 100% | 100% | Gestor Ambiental, Profesionales y Técnicos asignados al PIGA | 9627996 | 4813984 | 9627969 | N/A
26 | FILA_26 | 5 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES | 1 MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE | N/A | Adelantar acciones y estrategias para el fortalecimiento de la cultura ambiental positiva en la entidad, que controlen y mitiguen los impactos ambientales generados por las actividades de la Contraloría de Bogotá e incentivar el uso de medios alternativos de transporte, el empleo de técnicas de eco conducción en los funcionarios y compensar las afectaciones ocasionadas al ambiente por la generación de gases efecto invernadero. | Garantizar la implementación y mantenimiento de todas las tècnicas ambientalmente sostenibles adoptadas por la Entidad, durante la vigencia | Nº de técnicas ambientalmente sostenibles implementadas o mantenidas realizadas / Nº de técnicas ambientalmente sostenibles implementadas o mantenidas programadas | 100% | 100% | Garantizar la implementación y mantenimiento de todas las técnicas ambientalmente sostenibles adoptadas por la Entidad | 100% | Verificar la realización del mantenimiento anual de las fuentes fijas de emisiones atmosfèricas de la Entidad, en las sedes de la Contraloría de Bogotá donde desarrolla sus actividades. | Verificar el mantenimiento de las fuentes fijas de la Entidad. | N° de mantenimientos realizados/N° de No. De mantenimientos programados | 100% | 100% | Encargado del Área de Transportes en conjunto con el Gestor Ambiental, Profesionales y Técnicos asignados al PIGA | 9627996 | 4813984 | 9627969 | Matenimieto de las plantas electricas de la entidad , se tiene certificado de el .
27 | FILA_27 | 5 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES | 1 MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE | N/A | Adelantar acciones y estrategias para el fortalecimiento de la cultura ambiental positiva en la entidad, que controlen y mitiguen los impactos ambientales generados por las actividades de la Contraloría de Bogotá e incentivar el uso de medios alternativos de transporte, el empleo de técnicas de eco conducción en los funcionarios y compensar las afectaciones ocasionadas al ambiente por la generación de gases efecto invernadero. | Garantizar la implementación y mantenimiento de todas las tècnicas ambientalmente sostenibles adoptadas por la Entidad, durante la vigencia | Nº de técnicas ambientalmente sostenibles implementadas o mantenidas realizadas / Nº de técnicas ambientalmente sostenibles implementadas o mantenidas programadas | 100% | 100% | Garantizar la implementación y mantenimiento de todas las técnicas ambientalmente sostenibles adoptadas por la Entidad | 100% | Realizar anualmente la medición de la huella de carbono de la entidad, de conformidad con los parámetros establecidos por la autoridad ambiental. | Realizar anualmente la medición de la huella de carbono. | Medición de la huella de carbono realizada / Medición de la huella de carbono programada | 100% | 100% | Encargado del Área de Transportes en conjunto con el Gestor Ambiental, Profesionales y Técnicos asignados al PIGA | 9627996 | 4813984 | 9627969 | informe huella de carbono
28 | FILA_28 | 6 OTROS | 4 NO APLICA | 2 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES INTERNAS Y/O DEL ENTORNO | Promover buenas prácticas ambientales, orientadas hacia una cultura ambiental de los funcionarios, sujetos de control y usuarios en general. | Una práctica ambiental socializada en el año. | Prácticas ambientales socializadas/Total de practicas programadas socializar | 100% | 100% | Realizar 4 campañas durante el año. | 100% | Realizar una campaña trimestral de sensibilización para promover el desarrollo de buenas prácticas ambientales en los funcionarios de la entidad, con el fin de que la transmitan a sus familias; en las sedes de la Contraloría de Bogotá en donde desarrolla sus actividades | Realizar 4 campañas durante el año. | Nº de Campañas realizadas / Nº de Campañas programadas. | 100% | 100% | Gestor Ambiental, Profesionales y Técnicos asignados al PIGA | 9627996 | 4813984 | 9627969 | N/A
29 | FILA_29 | 6 OTROS | 4 NO APLICA | 2 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES INTERNAS Y/O DEL ENTORNO | Promover buenas prácticas ambientales, orientadas hacia una cultura ambiental de los funcionarios, sujetos de control y usuarios en general. | Una práctica ambiental socializada en el año. | Prácticas ambientales socializadas/Total de practicas programadas socializar | 100% | 100% | Realizar 4 actividades durante el año de divulgación y comunicación de la política ambiental institucional. | 100% | Realizar una actividad trimestral de comunicación y divulgación de la política ambiental institucional, para garantizar su comprensión y entendimiento en las sedes de la Contraloría de Bogotá, en donde desarrolla sus actividades | Realizar 4 actividades durante el año de divulgación y comunicación de la política ambiental institucional. | Nº de divulgaciones y comunicaciones de la política ambiental institucional / Nº de divulgaciones y comunicaciones programadas. | 100% | 100% | Encargado de la Subdirecciòn de Servicios Generales en conjunto con el Gestor Ambiental, Profesionales y Técnicos asignados al PIGA | 9627996 | 4813984 | 9627969 | N/A
30 | FILA_30 | 6 OTROS | 4 NO APLICA | 2 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES INTERNAS Y/O DEL ENTORNO | Promover buenas prácticas ambientales, orientadas hacia una cultura ambiental de los funcionarios, sujetos de control y usuarios en general. | Una práctica ambiental socializada en el año. | Prácticas ambientales socializadas/Total de practicas programadas socializar | 100% | 100% | Celebrar la Semana Ambiental de la entidad. | 100% | Efectuar la conmemoración del día mundial del medio ambiente a través del desarrollo de la Semana Ambiental, en la primera semana del mes de junio, en la sede principal. | Celebrar la Semana Ambiental de la entidad. | Semana ambiental realizada/Semana ambiental programada | 100% | 100% | Gestor Ambiental, Profesionales y Técnicos asignados al PIGA | 9627996 | 4813984 | 9627969 | N/A
31 | FILA_31 | 6 OTROS | 4 NO APLICA | 2 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES INTERNAS Y/O DEL ENTORNO | Promover buenas prácticas ambientales, orientadas hacia una cultura ambiental de los funcionarios, sujetos de control y usuarios en general. | Una práctica ambiental socializada en el año. | Prácticas ambientales socializadas/Total de practicas programadas socializar | 100% | 100% | Realizar 2 revisiones y actualizaciones anuales a la Matriz Normativa de la entidad. | 100% | Revisar y actualizar semestralmente la matriz de normatividad ambiental de la entidad y efectuar el debido seguimiento procurando un efectivo cumplimiento. | Realizar 2 revisiones y actualizaciones anuales a la Matriz Normativa de la entidad. | Nº de revisiones y actualizaciones efectuadas / Nº Total de revisiones y actualizaciones programadas. | 100% | 100% | Gestor Ambiental, Profesionales y Técnicos asignados al PIGA | 9627996 | 4813984 | 9627969 | N/A
32 | FILA_32 | 6 OTROS | 4 NO APLICA | 2 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES INTERNAS Y/O DEL ENTORNO | Promover buenas prácticas ambientales, orientadas hacia una cultura ambiental de los funcionarios, sujetos de control y usuarios en general. | Una práctica ambiental socializada en el año. | Prácticas ambientales socializadas/Total de practicas programadas socializar | 100% | 100% | Desarrollar 1 actividad de impacto anual. | 100% | Desarrollar una actividad ambiental anual de impacto que involucre a las familias de los funcionarios de la entidad, a los sujetos de control, usuarios en general y/o ciudadanos con el cumplimiento de objetivos ambientales institucionales y que hable del compromiso social y ambiental de la entidad. | Desarrollar 1 actividad de impacto anual. | Nº de actividades de impacto efectuadas / Nº Total actividades de impacto programadas. | 100% | 100% | Gestor Ambiental, Profesionales y Técnicos asignados al PIGA | 9627996 | 4813984 | 9627969 | N/A
1 USO EFICIENTE DEL AGUA | 1 MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
2 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA | 2 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES INTERNAS Y/O DEL ENTORNO
3 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | 3 ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
4 CONSUMO SOSTENIBLE | 4 NO APLICA
5 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES
6 OTROS