## CB-0233 NOVEDADES
| Tipo Informe | 45 | 45 INFORME NOVEDADES
| Formulario | 14151 | CB-0233: NOVEDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 801
| Fecha | 2015-01-31
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | NOVEDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | ENTIDAD | VIGENCIA | TIPO_REGISTRO | NUMERO_CONTRATO | TIPOLOGIA | CODIGO_NOVEDAD | FECHA_ANULACION | FECHA_INICIO | FECHA_SUSPENSION | DIAS_SUSPENSION | FECHA_ACTIVACION | FECHA_TERMINACION | FECHA_LIQUIDACION | ACTA_LIQUIDACION | REAJUSTES | MOTIVO_REAJUSTE | ESTADO | OBSERVACIONES
10 | FILA_10 | 4: 801; 8: 2015; 12: 2 2. Contrato; 16: 92 de 2014; 20: 31 31-Servicios Profesionales; 24: 3 3. Suspensión; 36: 2014-12-23; 40: 60; 44: 2015-02-23; 72: Suspensión al Contrato 092 del 30-09-2014 con GEOTERRA CONSULTORES GEOTECNICOS SAS. Suspendido temporalmente desde el 23 de diciembre de 2014, por dos (2) meses, hasta el 23 de febrero de 2015, por cuanto se debe definir el tema de las servidumbres del proyecto para determinar la viabilidad de efectuar los estudios técnicos adicionales, requeridos para dar concepto de aprobación al Punto de disposición final de aguas servidas del predio, el cual debe descolar en el río Cuja, según lo establecido por la CAR- Seccional de Sumapaz.
30 | FILA_30 | 4: 801; 8: 2015; 12: 2 2. Contrato; 16: 47 de 2014; 20: 31 31-Servicios Profesionales; 24: 4 4. Activación; 44: 2015-01-14; 48: 2015-02-18; 72: Reinicio del Contrato 47 de 2014, CON PEDRO LUIS SOLER MONGUE, por finalizacion de su incapacidad.
| FILA_30 | 4: 801; 8: 2015; 12: 2 2. Contrato; 16: 51 de 2014; 20: 31 31-Servicios Profesionales; 24: 3 3. Suspensión; 36: 2014-12-03; 40: 60; 44: 2015-02-03; 72: Suspensión temporal del Contrato 51 de 2014, con SALOMÓN IGNACIO SUÁREZ NAMEN, debido a turnos de fin de año y vacaciones de funcionarios.
| FILA_30 | 4: 801; 8: 2015; 12: 2 2. Contrato; 16: 53 de 2014; 20: 31 31-Servicios Profesionales; 24: 3 3. Suspensión; 36: 2014-12-03; 40: 60; 44: 2015-02-03; 72: Suspensión temporal del Contrato 53 de 2014, con RICARDO REYES TORRES, debido a turnos de fin de año y vacaciones de funcionarios.
| FILA_30 | 4: 801; 8: 2015; 12: 2 2. Contrato; 16: 54 de 2014; 20: 31 31-Servicios Profesionales; 24: 3 3. Suspensión; 36: 2014-12-03; 40: 60; 44: 2015-02-03; 72: Suspensión temporal del Contrato 54 de 2014, con VICTOR HUGO RAMOS CARABALI, debido a turnos de fin de año y vacaciones de funcionarios.
91 | 19 | 4: 94; 8: 30
1 1. Convenio | 10 10-Contrato de Obra | 4: 1 1. Anulación; 8: 1 1-Suscrito ó Legalizado
2 2. Contrato | 21 21-Consultoría (Interventoría) | 4: 2 2. Inicio Ejecución; 8: 2 2-Ejecución
3 3. Orden | 22 22-Consultoría (Gerencia de Obra) | 4: 3 3. Suspensión; 8: 3 3-Suspendido
4 4. Aceptación Oferta Mercantil | 23 23-Consultoría (Gerencia de Proyecto) | 4: 4 4. Activación; 8: 4 4-Terminado
| 24 24-Consultoría (Estudios y Diseños Tecnicos) | 4: 5 5. Terminación; 8: 5 5-Liquidado
| 25 25-Consultoría (Estudios de Prefactibilidad y Factibilidad) | 4: 6 6. Liquidación; 8: 6 6-Anulado
26 26-Consultoría (Asesoría Técnica)
29 29-Consultoría (Otros)
30 30-Servicios de Mantenimiento y/o Reparación
31 31-Servicios Profesionales
32 32-Servicios Artísticos
33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)
34 34-Servicios Asistenciales de Salud
35 35-Servicios de Comunicaciones
36 36-Servicios de Edición
37 37-Servicios de Impresión
38 38-Servicios de Publicación
39 39-Servicios de Capacitación
40 40-Servicios de Outsourcing
41 41-Desarrollo de Proyectos Culturales
42 42-Suministro de Bienes en general
43 43-Suministro de Servicio de Vigilancia
44 44-Suministro de Servicio de Aseo
45 45-Sumunistro de Alimentos
46 46-Sumunistro de Medicamentos
48 48-Otros Suministros
49 49-Otros Servicios
50 50-Servicios de Transporte
51 51-Concesión (Administración de Bienes)
52 52-Concesión (Servicios Públicos Domiciliarios)
53 53-Concesión (Servicios Administrativos)
54 54-Concesión (Servicios de Salud)
55 55-Concesión (Obra Pública)
56 56-Concesión (Mixtos)
57 57-Explotación de monopolio
59 59-Concesión (Otros)
61 61-Contrato de Fiducia o Encargo Fiduciario
62 62-Contrato de Administración Profesional de Acciones
63 63-Leasing
64 64-Emprestito (Deuda Publica)
65 65-Depósitos
69 69-Otro tipo de contrato financiero
71 71-Corretaje o intermediación de seguros
72 72-Contrato de Seguros
73 73-Contrato de Reaseguro
79 79-Otro tipo de contrato de seguros
81 81-Administración y Custodia de Bonos del Programa
82 82-Agente de Proceso
83 83-Corretaje
84 84-Administración y Custodia de Valores
85 85-Operación de Derivados
86 86-Representación de tenedores de bonos
99 99-Otros contratos de títulos valores
111 111-Joint Venture
112 112-BOT - Build Operate & Transfer
113 113-BOOT - Build Own Operate & Transfer
114 114-BTO - Build Tranfer & Operate
119 119-Otros contratos de asociación
121 121-Compraventa (Bienes Muebles)
122 122-Compraventa (Bienes Inmuebles)
131 131-Arrendamiento de bienes muebles
132 132-Arrendamiento de bienes inmuebles
133 133-Administración y enajenación de inmuebles
161 161-Derechos de Autor o propiedad intelectual
162 162-Derechos de propiedad industrial
163 163-Cesión de marca o patente
164 164-Transferencia de Tecnología
169 169-Otro tipo de contrato de derechos de propiedad
201 201-Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica
202 202-Convenio de Administración de Recursos
209 209-Otros contratos con organismos multilaterales
211 211-Convenio Interadministrativo
212 212-Convenio Interadministrativo de Cofinanciación
213 213-Convenio Administrativo
214 214-Convenio de Compromiso
219 219-Otros tipo de convenios
901 901-Permuta de bienes muebles
902 902-Permuta de bienes inmuebles
903 903-Mandato
904 904-Comodato
905 905-Mutuo
906 906-Donación
907 907-Cesión
908 908-Aprovechamiento Economico (Deportes)
909 909-Suscripciones, afiliaciones
910 910-Contrato de adm/on. mantenim. y aprovech. económico del espacio público
911 911-Contrato Interadministrativo
912 912-Administracion de Recursos del Regimen Subsidiado
999 999-Otro tipo de naturaleza de contratos

## CB-0234 MODIFICACIONES
| Tipo Informe | 45 | 45 INFORME NOVEDADES
| Formulario | 14152 | CB-0234: MODIFICACIONES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 801
| Fecha | 2015-01-31
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | MODIFICACIONES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60
|  | ENTIDAD | VIGENCIA | TIPO_REGISTRO | NUMERO | TIPOLOGIA | TIPO_MODIFICACION | ID_CONTRATISTA | DIGITO_VERIFICACION | FECHA_SUSCRIPCION | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINACION | VALOR | UNIDAD_PLAZO | PLAZO | OBSERVACIONES
10 | FILA_10 | 801 | 2015 | 2 2. Contrato | 24 de 2014 | 31 31-Servicios Profesionales | 4 4. Adición - Prórroga | 811007601 | 0 | 2015-01-06 | 2015-01-08 | 2015-03-08 |  | 1 1-Días | 60 | Contratista: EMI SA
20 | FILA_20 | 801 | 2015 | 2 2. Contrato | 125 de 2014 | 10 10-Contrato de Obra | 3 3. Prórroga | 900589579 | 5 | 2015-01-08 | 2015-01-09 | 2015-02-04 |  | 1 1-Días | 27 | Contratista: BDN05 SAS
30 | FILA_30 | 801 | 2015 | 2 2. Contrato | 125 de 2014 | 10 10-Contrato de Obra | 2 2. Adición | 900589579 | 5 | 2015-01-23 | N/A ADICION | N/A ADICION |  | 1 1-Días | NA | Contratista: BDN05 SAS
40 | FILA_40 | 801 | 2015 | 2 2. Contrato | 047 de 2013 | Contrato Interadministrativo de Prestación de Servicios | 4 4. Adición - Prórroga | 899999115-8 | 8 | 2015-01-29 | 2015-01-29 | 2015-02-28 |  | 1 1-Días | 30 | Contratista: ETB
50 | FILA_50 | 801 | 2015 | 2 2. Contrato | 134 de 2014 | 121 121-Compraventa (Bienes Muebles) | 3 3. Prórroga | 900309238 | 9 | 2015-02-02 | 2015-02-03 | 2015-02-11 |  | 1 1-Días | 5 | Contratista: CJS CANECAS & CIA LTDA COLUMNA 56 PLAZO: 5 Días Hábiles
60 | FILA_60 | 801 | 2015 | 2 2. Contrato | 132 de 2014 | 31 31-Servicios Profesionales | 3 3. Prórroga | 900300463 | 9 | 2015-01-27 | 2015-01-28 | 2015-02-11 |  | 1 1-Días | 15 | Contratista: BASA DISEÑO SAS
91 | 19 | 4: 95; 8: 28
1 1. Convenio | 10 10-Contrato de Obra | 4: 1 1. Cesión; 8: 1 1-Días
2 2. Contrato | 21 21-Consultoría (Interventoría) | 4: 2 2. Adición; 8: 2 2-Meses
3 3. Orden | 22 22-Consultoría (Gerencia de Obra) | 4: 3 3. Prórroga; 8: 3 3-Años
4 4. Aceptación Oferta Mercantil | 23 23-Consultoría (Gerencia de Proyecto) | 4: 4 4. Adición - Prórroga
24 24-Consultoría (Estudios y Diseños Tecnicos)
25 25-Consultoría (Estudios de Prefactibilidad y Factibilidad)
26 26-Consultoría (Asesoría Técnica)
29 29-Consultoría (Otros)
30 30-Servicios de Mantenimiento y/o Reparación
31 31-Servicios Profesionales
32 32-Servicios Artísticos
33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)
34 34-Servicios Asistenciales de Salud
35 35-Servicios de Comunicaciones
36 36-Servicios de Edición
37 37-Servicios de Impresión
38 38-Servicios de Publicación
39 39-Servicios de Capacitación
40 40-Servicios de Outsourcing
41 41-Desarrollo de Proyectos Culturales
42 42-Suministro de Bienes en general
43 43-Suministro de Servicio de Vigilancia
44 44-Suministro de Servicio de Aseo
45 45-Sumunistro de Alimentos
46 46-Sumunistro de Medicamentos
48 48-Otros Suministros
49 49-Otros Servicios
50 50-Servicios de Transporte
51 51-Concesión (Administración de Bienes)
52 52-Concesión (Servicios Públicos Domiciliarios)
53 53-Concesión (Servicios Administrativos)
54 54-Concesión (Servicios de Salud)
55 55-Concesión (Obra Pública)
56 56-Concesión (Mixtos)
57 57-Explotación de monopolio
59 59-Concesión (Otros)
61 61-Contrato de Fiducia o Encargo Fiduciario
62 62-Contrato de Administración Profesional de Acciones
63 63-Leasing
64 64-Emprestito (Deuda Publica)
65 65-Depósitos
69 69-Otro tipo de contrato financiero
71 71-Corretaje o intermediación de seguros
72 72-Contrato de Seguros
73 73-Contrato de Reaseguro
79 79-Otro tipo de contrato de seguros
81 81-Administración y Custodia de Bonos del Programa
82 82-Agente de Proceso
83 83-Corretaje
84 84-Administración y Custodia de Valores
85 85-Operación de Derivados
86 86-Representación de tenedores de bonos
99 99-Otros contratos de títulos valores
111 111-Joint Venture
112 112-BOT - Build Operate & Transfer
113 113-BOOT - Build Own Operate & Transfer
114 114-BTO - Build Tranfer & Operate
119 119-Otros contratos de asociación
121 121-Compraventa (Bienes Muebles)
122 122-Compraventa (Bienes Inmuebles)
131 131-Arrendamiento de bienes muebles
132 132-Arrendamiento de bienes inmuebles
133 133-Administración y enajenación de inmuebles
161 161-Derechos de Autor o propiedad intelectual
162 162-Derechos de propiedad industrial
163 163-Cesión de marca o patente
164 164-Transferencia de Tecnología
169 169-Otro tipo de contrato de derechos de propiedad
201 201-Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica
202 202-Convenio de Administración de Recursos
209 209-Otros contratos con organismos multilaterales
211 211-Convenio Interadministrativo
212 212-Convenio Interadministrativo de Cofinanciación
213 213-Convenio Administrativo
214 214-Convenio de Compromiso
219 219-Otros tipo de convenios
901 901-Permuta de bienes muebles
902 902-Permuta de bienes inmuebles
903 903-Mandato
904 904-Comodato
905 905-Mutuo
906 906-Donación
907 907-Cesión
908 908-Aprovechamiento Economico (Deportes)
909 909-Suscripciones, afiliaciones
910 910-Contrato de adm/on. mantenim. y aprovech. económico del espacio público
911 911-Contrato Interadministrativo
912 912-Administracion de Recursos del Regimen Subsidiado
999 999-Otro tipo de naturaleza de contratos

## CB-0228 PRESUPUESTO
| Tipo Informe | 45 | 45 INFORME NOVEDADES
| Formulario | 14146 | CB-0228: PRESUPUESTO
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 801
| Fecha | 2015-01-31
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | PRESUPUESTO
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52
|  | ENTIDAD | VIGENCIA | TIPO_REGISTRO | NUMERO | TIPOLOGIA | NUMERO_PROYECTO | NOMBRE_PROYECTO | RUBRO | CERTIFICADO_DISPONIBILIDAD_PRESUPUESTAL | REGISTRO_PRESUPUESTAL | FECHA_EXPEDICION | VALOR | OBSERVACIONES
10 | FILA_10
91 | 19
1 1. Convenio | 10 10-Contrato de Obra
2 2. Contrato | 21 21-Consultoría (Interventoría)
3 3. Orden | 22 22-Consultoría (Gerencia de Obra)
4 4. Aceptación Oferta Mercantil | 23 23-Consultoría (Gerencia de Proyecto)
24 24-Consultoría (Estudios y Diseños Tecnicos)
25 25-Consultoría (Estudios de Prefactibilidad y Factibilidad)
26 26-Consultoría (Asesoría Técnica)
29 29-Consultoría (Otros)
30 30-Servicios de Mantenimiento y/o Reparación
31 31-Servicios Profesionales
32 32-Servicios Artísticos
33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)
34 34-Servicios Asistenciales de Salud
35 35-Servicios de Comunicaciones
36 36-Servicios de Edición
37 37-Servicios de Impresión
38 38-Servicios de Publicación
39 39-Servicios de Capacitación
40 40-Servicios de Outsourcing
41 41-Desarrollo de Proyectos Culturales
42 42-Suministro de Bienes en general
43 43-Suministro de Servicio de Vigilancia
44 44-Suministro de Servicio de Aseo
45 45-Sumunistro de Alimentos
46 46-Sumunistro de Medicamentos
48 48-Otros Suministros
49 49-Otros Servicios
50 50-Servicios de Transporte
51 51-Concesión (Administración de Bienes)
52 52-Concesión (Servicios Públicos Domiciliarios)
53 53-Concesión (Servicios Administrativos)
54 54-Concesión (Servicios de Salud)
55 55-Concesión (Obra Pública)
56 56-Concesión (Mixtos)
57 57-Explotación de monopolio
59 59-Concesión (Otros)
61 61-Contrato de Fiducia o Encargo Fiduciario
62 62-Contrato de Administración Profesional de Acciones
63 63-Leasing
64 64-Emprestito (Deuda Publica)
65 65-Depósitos
69 69-Otro tipo de contrato financiero
71 71-Corretaje o intermediación de seguros
72 72-Contrato de Seguros
73 73-Contrato de Reaseguro
79 79-Otro tipo de contrato de seguros
81 81-Administración y Custodia de Bonos del Programa
82 82-Agente de Proceso
83 83-Corretaje
84 84-Administración y Custodia de Valores
85 85-Operación de Derivados
86 86-Representación de tenedores de bonos
99 99-Otros contratos de títulos valores
111 111-Joint Venture
112 112-BOT - Build Operate & Transfer
113 113-BOOT - Build Own Operate & Transfer
114 114-BTO - Build Tranfer & Operate
119 119-Otros contratos de asociación
121 121-Compraventa (Bienes Muebles)
122 122-Compraventa (Bienes Inmuebles)
131 131-Arrendamiento de bienes muebles
132 132-Arrendamiento de bienes inmuebles
133 133-Administración y enajenación de inmuebles
161 161-Derechos de Autor o propiedad intelectual
162 162-Derechos de propiedad industrial
163 163-Cesión de marca o patente
164 164-Transferencia de Tecnología
169 169-Otro tipo de contrato de derechos de propiedad
201 201-Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica
202 202-Convenio de Administración de Recursos
209 209-Otros contratos con organismos multilaterales
211 211-Convenio Interadministrativo
212 212-Convenio Interadministrativo de Cofinanciación
213 213-Convenio Administrativo
214 214-Convenio de Compromiso
219 219-Otros tipo de convenios
901 901-Permuta de bienes muebles
902 902-Permuta de bienes inmuebles
903 903-Mandato
904 904-Comodato
905 905-Mutuo
906 906-Donación
907 907-Cesión
908 908-Aprovechamiento Economico (Deportes)
909 909-Suscripciones, afiliaciones
910 910-Contrato de adm/on. mantenim. y aprovech. económico del espacio público
911 911-Contrato Interadministrativo
912 912-Administracion de Recursos del Regimen Subsidiado
999 999-Otro tipo de naturaleza de contratos

## CB-0235 PAGOS
| Tipo Informe | 45 | 45 INFORME NOVEDADES
| Formulario | 14153 | CB-0235: PAGOS
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 801
| Fecha | 2015-01-31
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | PAGOS
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36
|  | ENTIDAD | VIGENCIA | TIPO_REGISTRO | NUMERO_CONTRATO | TIPOLOGIA | NUMERO_PAGO | VALOR_PAGO | NUMERO_ORDEN_PAGO | FECHA_EXPEDICION_ORDEN_PAGO
10 | FILA_10 | 4: 801; 8: 2015; 12: 2 2. Contrato; 16: En el mes de enero de 2015, no se realizaron pagos sobre contratos celebrados o adicionados en 2015.
91 | 19
1 1. Convenio | 10 10-Contrato de Obra
2 2. Contrato | 21 21-Consultoría (Interventoría)
3 3. Orden | 22 22-Consultoría (Gerencia de Obra)
4 4. Aceptación Oferta Mercantil | 23 23-Consultoría (Gerencia de Proyecto)
24 24-Consultoría (Estudios y Diseños Tecnicos)
25 25-Consultoría (Estudios de Prefactibilidad y Factibilidad)
26 26-Consultoría (Asesoría Técnica)
29 29-Consultoría (Otros)
30 30-Servicios de Mantenimiento y/o Reparación
31 31-Servicios Profesionales
32 32-Servicios Artísticos
33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)
34 34-Servicios Asistenciales de Salud
35 35-Servicios de Comunicaciones
36 36-Servicios de Edición
37 37-Servicios de Impresión
38 38-Servicios de Publicación
39 39-Servicios de Capacitación
40 40-Servicios de Outsourcing
41 41-Desarrollo de Proyectos Culturales
42 42-Suministro de Bienes en general
43 43-Suministro de Servicio de Vigilancia
44 44-Suministro de Servicio de Aseo
45 45-Sumunistro de Alimentos
46 46-Sumunistro de Medicamentos
48 48-Otros Suministros
49 49-Otros Servicios
50 50-Servicios de Transporte
51 51-Concesión (Administración de Bienes)
52 52-Concesión (Servicios Públicos Domiciliarios)
53 53-Concesión (Servicios Administrativos)
54 54-Concesión (Servicios de Salud)
55 55-Concesión (Obra Pública)
56 56-Concesión (Mixtos)
57 57-Explotación de monopolio
59 59-Concesión (Otros)
61 61-Contrato de Fiducia o Encargo Fiduciario
62 62-Contrato de Administración Profesional de Acciones
63 63-Leasing
64 64-Emprestito (Deuda Publica)
65 65-Depósitos
69 69-Otro tipo de contrato financiero
71 71-Corretaje o intermediación de seguros
72 72-Contrato de Seguros
73 73-Contrato de Reaseguro
79 79-Otro tipo de contrato de seguros
81 81-Administración y Custodia de Bonos del Programa
82 82-Agente de Proceso
83 83-Corretaje
84 84-Administración y Custodia de Valores
85 85-Operación de Derivados
86 86-Representación de tenedores de bonos
99 99-Otros contratos de títulos valores
111 111-Joint Venture
112 112-BOT - Build Operate & Transfer
113 113-BOOT - Build Own Operate & Transfer
114 114-BTO - Build Tranfer & Operate
119 119-Otros contratos de asociación
121 121-Compraventa (Bienes Muebles)
122 122-Compraventa (Bienes Inmuebles)
131 131-Arrendamiento de bienes muebles
132 132-Arrendamiento de bienes inmuebles
133 133-Administración y enajenación de inmuebles
161 161-Derechos de Autor o propiedad intelectual
162 162-Derechos de propiedad industrial
163 163-Cesión de marca o patente
164 164-Transferencia de Tecnología
169 169-Otro tipo de contrato de derechos de propiedad
201 201-Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica
202 202-Convenio de Administración de Recursos
209 209-Otros contratos con organismos multilaterales
211 211-Convenio Interadministrativo
212 212-Convenio Interadministrativo de Cofinanciación
213 213-Convenio Administrativo
214 214-Convenio de Compromiso
219 219-Otros tipo de convenios
901 901-Permuta de bienes muebles
902 902-Permuta de bienes inmuebles
903 903-Mandato
904 904-Comodato
905 905-Mutuo
906 906-Donación
907 907-Cesión
908 908-Aprovechamiento Economico (Deportes)
909 909-Suscripciones, afiliaciones
910 910-Contrato de adm/on. mantenim. y aprovech. económico del espacio público
911 911-Contrato Interadministrativo
912 912-Administracion de Recursos del Regimen Subsidiado
999 999-Otro tipo de naturaleza de contratos