## PMR OBJETIVOS 2018
FORMATO CBN 1003 PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS -POR-
235-CONTRALORÍA
Productos, Metas y Resultados -P.M.R.
OBJETIVOS - PRODUCTOS E INDICADORES DE 2018
OBJETIVO 1: | FORTALECER LA FUNCIÓN DE VIGILANCIA A LA GESTIÓN PÚBLICA
INDICADOR OBJETIVO 1 | LINEA BASE PLAN | META PLAN | 2018 | ALCANZADO A SEPTIEMBRE
PORCENTAJE DE ENTIDADES DISTRITALES AUDITADAS DURANTE EL PERIODO No. De sujetos de control auditados en la vigencia / Total de sujetos de control competencia de la Contraloria de Bogotá *100 (76/96) | 100% | 100% | 94% | 79.2%
PRODUCTO 1: | INFORMES DE AUDITORIA
INDICADOR PRODUCTO 1 | LINEA BASE PLAN* | META PLAN | 2018 | ALCANZADO A SEPTIEMBRE
INFORMES DE AUDITORIA REALIZADOS DURANTE EL PERIODO Total Informes de Auditoria realizados ( 92 de 206) | 742 | 810 | 206 | 92
OBJETIVO 2: | HACER EFECTIVO EL RESARCIMIENTO AL DAÑO CAUSADO AL ERARIO DISTRITAL
INDICADOR OBJETIVO 2 | LINEA BASE PLAN | META PLAN | 2018 | ALCANZADO A SEPTIEMBRE
TASA DE RETORNO Valor de los beneficios / total presupuesto ejecutado por la Contraloria de Bogotá, D.C. en el periodo analizado. (404179232900 / 106,022,013,056) | 4.34 | 5.0 | 3 | 3.81
PRODUCTO 2: | PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL
INDICADOR PRODUCTO 2 | LINEA BASE PLAN | META PLAN | 2018 | ALCANZADO A SEPTIEMBRE
MONTO DE DINERO SUCEPTIBLE DE RECAUDO POR PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR VIGENCIA FISCAL Valor de la Cuantía Recaudada en la Vigencia / Valor a recaudar programado (meta anual) ( 4,049,506,643 /5,000,000,000). | 300 | 2000 | 5000 | 81% | 0.75309 |  | Efectividad del recaudo efectuado en Procesos de Jurisdicción Coactiva
Cifras en Millones de pesos
OBJETIVO 3: | POSICIONAR LA IMAGEN DE LA CONTRALORIA DE BOGOTÁ, D.C.
INDICADOR OBJETIVO 3 | LINEA BASE PLAN | META PLAN | 2018 | ALCANZADO A SEPTIEMBRE
PERCEPCION DE LOS CIUDADANOS SOBRE LOS PRODUCTOS Y ACCIONES DE LA CONTRALORIA DE BOGOTÁ D.C.: No. De ciudadanos encuestados que tienen percepción positiva (mayor o igual a 3 sobre 5) sobre la calidad y oportunidad de los productos entregados por la entidad * 100 / Total de ciudadanos encuestados. (279/342). | 30% | 80% | 80% | 82% | Seguimiento a abril de 2018: se ratifica lo reportado a marzo de 2018. Seguimiento a marzo de 2018: En el marco del Contrato 335 de 2017, ítem III "Realizar una medición sobre la percepción que los clientes, Ciudadanía y Concejo, tienen con respecto al desempeño de la función pública de Control Fiscal que realiza la Contraloría de Bogotá, así como los niveles de conocimiento que la ciudadanía tiene de la entidad, el posicionamiento y satisfacción que la comunidad de Bogotá D.C. perciben de la institución en relación con la gestión desarrollada en la vigencia 2017", la Universidad Nacional como contratista realiza la aplicación de encuestas a nuestros Clientes y a algunas partes interesadas, obteniendo como resultado: • Cliente Ciudadanía: se obtuvo que de 342 ciudadanos entrevistados, 279 tienen una percepción positiva sobre el servicio al cliente prestado por la Controlaría de Bogotá, lo que equivale al 82% de resultado y al 91% de resultado acumulado con respecto a la meta esperada que era del 90%., ubicando la percepción de la ciudadanía en el rango de satisfactorio. Seguimiento a abril de 2017: Una vez recibida la medición de la satisfacción del cliente "Ciudadanía", producto entregado oficialmente por la Universidad Distrital mediante oficio Nº 1-2017-09207 de 21/04/2017 en desarrollo del Contrato Nº 108 de 2016, en relación con la percepción de la ciudadanía de la gestión realizada en la vigencia 2016 por la Contraloría de Bogotá, se obtuvo que de 2.294 ciudadanos entrevistados, 1.743 tienen una percepción positiva. Los resultados se socializaron mediante memorandos Nº 3-2017-09611 y Nº 3-2017-09614 de 18/04/2017, dándose alcance a las comunicaciones anteriores con memorando Nº 3-2017-10165 de 24/04/2017. | En el marco del Contrato 335 de 2017, ítem III "Realizar una medición sobre la percepción que los clientes, Ciudadanía y Concejo, tienen con respecto al desempeño de la función pública de Control Fiscal que realiza la Contraloría de Bogotá, así como los niveles de conocimiento que la ciudadanía tiene de la entidad, el posicionamiento y satisfacción que la comunidad de Bogotá D.C. perciben de la institución en relación con la gestión desarrollada en la vigencia 2017", la Universidad Nacional como contratista realiza la aplicación de encuestas a nuestros Clientes y a algunas partes interesadas, obteniendo como resultado: • Cliente Ciudadanía: se obtuvo que de 342 ciudadanos entrevistados, 279 tienen una percepción positiva sobre el servicio al cliente prestado por la Controlaría de Bogotá, lo que equivale al 82% de resultado y al 91% de resultado acumulado con respecto a la meta esperada que era del 90%., ubicando la percepción de la ciudadanía en el rango de satisfactorio.
PRODUCTO 3: | PARTICIPACION CIUDADANA
INDICADOR PRODUCTO 3 | LINEA BASE PLAN | META PLAN | 2018 | ALCANZADO A SEPTIEMBRE
PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE CONTROL SOCIAL EJECUTADAS No. De actividades de control social que incluyen mecanismos de control social a la gestión pública ejecutadas *100 / Total de actividades de control social que incluyen mecanismos de control social a la gestión pública programadas (556/502) | 100% | 100% | 27% | 114% |  | Seguimiento a septiembre de 2018: A la fecha se han realizado 556 actividades de control social en las localidades asi: Inspección a terreno 146, Mesa de Trabajo ciudadana 120, Audiencia Pública 25, Revisión de contratos 12, Socialización de los Memorandos de Asignación y de Planeación 28, Divulgación de resultados de gestión del proceso auditor y de los informes obligatorios, estudios y/o pronunciamientos 28, Comité de Control Social 105, Contraloría Estudiantil 72, Veedurías ciudadanas 9, Redes sociales 7 y 4 rendiciones de cuentas.
Elaboró:- Claudia Pedraza Aldana - Dirección Técnica de Planeación
Fecha de Elaboración: Octubre 05 de 2018
Revisó y Aprobó : Grace Rodado Yate - Directora Técnica de Planeación.

## PMR 2018
FORMATO CBN 1003 PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS -POR-
CONTRALORIA DE BOGOTA, D.C.
PRODUCTOS - METAS Y RESULTADOS PMR
PRESUPUESTO POR PRODUCTOS VIGENCIA 2018
GIROS ACUMULADOS A AGOSTO DE 2018 |  |  |  | Cifras en pesos
PRODUCTOS | PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO | PRESUPUESTO INVERSIÓN |  | TOTAL GASTOS
|  | VIGENCIA | RESERVAS
INFORMES DE AUDITORIA | 70941653417.25 | 795481620.375 |  | 71737135037.625
PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL | 10134521916.75 | 5568371342.625 |  | 15702893259.375
PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 11055842091 | 1097549117 |  | 12153391208
TOTAL | 92132017425 | 7461402080 |  | 99593419505
Pasivo exigible |  |  |  | 130067917
99723487422
Unidad Ejecutora No 02 Auditoria Fiscal | 84147090
Fuente: PREDIS - Reporte de Ejecución Presupuestal
Elaboró: - Claudia Pedraza Aldana . Fecha:Octubre 05 de 2018
Aprobó: Grace Rodado Yate - Director Técnico de Planeación
[6 empty] | Proyectos de Inversión | 2018 | inversion septiembre
[5 empty] | 770 | No. 1199 - Fortalecimiento del Control Social a la Gestión Pública. |  | 1097549117
[5 empty] | 776 | No. 1195 - Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión y de la Capacidad Institucional. |  | 5704316786 | 6363852963
[6 empty] | No. 1196 - Fortalecimiento al Mejoramiento de la Infraestructura Física y Dotación. |  | 0
[6 empty] | No. 1194 - Fortalecimiento de la Infraestructura de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. |  | 659536177
[6 empty] | TOTAL | 0 | 7461402080
[8 empty] | 6363852963 | 7461402080 | 7591469997
[9 empty] | 130067917 | pasivo exigible
[8 empty] | 5568371342.625 | RF
[8 empty] | 795481620.375 | IA
Note on G8: CLAUDIA PEDRAZA ALDANA: valor inversion proyecto 776. corresponde 87,5 a informes y 12,5 Rf