PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

NTC ISO 9001: 2000

VERSIÓN No. 3.0

Fecha:

ELABORADO POR: Profesional Universitario Dirección de Planeación ANA JANETH BERNAL R. CARGO NOMBRE FIRMA

REVISADO POR: Contralor Auxiliar ERNESTO TUTA ALARCON CARGO NOMBRE FIRMA

REVISIÓN TÉCNICA: Director Técnico Dirección de Planeación FERNANDO RABEYA C. CARGO NOMBRE FIRMA

COPIA No. N° DE FOLIOS: 12

- OBJETIVO

Definir las actividades para la Formulación, Seguimiento y Modificación de los Planes Operativos Anuales, a través de los cuales se ejecuta el Plan Estratégico.

- ALCANCE

- Formulación del Plan Operativo Anual: Inicia con la solicitud de formulación por parte de la Dirección de Planeación a las dependencias responsables del mismo y termina con la comunicación de la aprobación oficial del Plan Operativo Anual a todos los funcionarios y su puesta a disposición en el Sistema de Información.

- Seguimiento del Plan Operativo Anual: Inicia con la habilitación del Sistema de Información del Plan Operativo Anual por parte de la Dirección de Planeación para que se reporte la ejecución y termina con la activación del procedimiento para el establecimiento de acciones correctivas, preventivas o de mejora.

- Modificación del Plan Operativo Anual: Inicia con la solicitud de modificaciones y termina con la comunicación a todos los funcionarios, de las modificaciones y su puesta a disposición en el Sistema de Información.

- BASE LEGAL

Constitución Política de 1991, artículo 339, 209 y 269.

Ley 87 de Noviembre 29 de 1993, artículo 4, literales a, b y c, artículo 8  ”Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones".

Ley 152 del 15 de Julio de 1994, capítulo I artículo 3 Literal n, capítulo II artículo 4, capítulo II artículo 5 literales a, b, c y d, capítulo VI artículo 26, capítulo VII artículo 29 parágrafo 1 "Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo".

Ley 190 de Junio 6 de 1995, artículo 48 "Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa", y se norma que todas las entidades públicas deberán establecer, a más tardar el treinta y uno (31) de diciembre de cada año, los objetivos a cumplir para el cabal desarrollo de sus funciones durante el año siguiente, así como los planes que incluyan los recursos presupuestados necesarios y las estrategias que habrán de seguir para el logro de esos objetivos.

Decreto 2145 de 1999, artículo 12, parágrafo en literales a, b, c y d, por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones. En él se establece que la planeación debe ser concebida como una herramienta gerencial que articula y orienta las acciones de la entidad, para el logro de los objetivos institucionales en cumplimiento de su misión particular y los fines del Estado en general, así como que el ejercicio de planeación organizacional, debe llevar implícitas dos características importantes: Debe ser eminentemente participativo y concertado, así como tener un despliegue adecuado y suficiente en todos los niveles y espacios de la institución; por tanto, la planificación de la gestión debe asumirse como una responsabilidad corporativa, tanto en su construcción como en su ejecución y evaluación.

Acuerdo 24 de abril 26 de 2001, artículos 37 y 42 "Por el cual se organiza la Contraloría de Bogotá, D.C., se determinan las funciones por dependencias, se fijan los principios generales inherentes a su organización y funcionamiento y se dictan otras disposiciones".

Resolución Reglamentaria, “Por la cual se reglamenta el Comité Directivo como Órgano Superior Jerárquico de Consulta, Coordinación y Evaluación en la Contraloría de Bogotá, D.C.”

Resolución Reglamentaria, “Por la cual se adopta el Manual de Calidad del Sistema de Gestión de la Calidad”.

Resolución Reglamentaria, “Por la cual se adopta el Manual de Funciones por Cargos”.

- DEFINICIONES

Actividad Estratégica: Son las acciones propuestas para el mejoramiento de los procesos en cohesión con el cumplimiento de la Política de Calidad.

Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. Es la capacidad para lograr los resultados de manera oportuna, guardando relación con los objetivos y metas planteadas. Esta se mide en relación con los productos y servicios ofrecidos una vez concluidos.

Gestión: Es el conjunto de acciones y actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización, involucra la toma de decisiones orientada a cumplir la misión institucional. La gestión parte del direccionamiento estratégico que involucra la misión, la visión, las políticas y objetivos, los planes, las metas y la asignación de los recursos para obtener los resultados en la forma más eficiente y eficaz posible. Este proceso dinámico y permanente se lleva a cabo mediante la toma de decisiones que se apoya en los flujos de información, el control, la evaluación y la cultura organizacional.

Gestión Fiscal: Es el conjunto de actividades administrativas, financieras, económicas, jurídicas y tecnológicas que realizan los servidores públicos y los particulares o entidades que, a cualquier título, manejen o administren fondos o bienes del Estado incluido el patrimonio ambiental, en todos sus órdenes y niveles.

Migración: Acción de pasar información de un medio o programa a otro, de un formato a otro, de una aplicación a otra, por ejemplo: pasar datos de una hoja electrónica en Excel a una base de datos en SQL.

Objetivo de la Calidad: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad, tal como se expresan formalmente por la alta dirección; puede señalarse también como estrategia.

Plan Operativo Anual: Es la programación Anual de las actividades estratégicas definidas para el cumplimiento de la Política y los Objetivos por parte de las diferentes dependencias de la entidad, que incluye nivel de impacto, responsable, ejecutores, líneas de coordinación, recursos requeridos, fechas programadas de inicio y terminación, meta e indicador de cumplimiento.

Planes de Mejoramiento: Documento que formaliza las actividades programadas para superar las observaciones formuladas por la Oficina Asesora de Control Interno y los entes de control externo.

Planificación de la Calidad: Parte de la gestión de la calidad enfocada al establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de la calidad.

Política Institucional: Son las intenciones Globales de la Organización y se formalizan por la Alta Dirección a través del Plan Estratégico.

Política de Calidad: Corresponde a los objetivos definidos en el Plan Estratégico que expresan las intenciones globales de la Organización relativas a la calidad y se formalizan por la Alta Dirección.

Responsable de Proceso: Encargado de garantizar el cumplimiento de los procedimientos y actividades del proceso a su cargo, su designación está definida en el Manual de Calidad.

Responsable: Funcionario encargado de adelantar las acciones o actividades propuestas o planeadas.

Seguimiento: Acción regular y sistemática que identifica aciertos o fallas en la ejecución de las acciones programadas.

Sistema de Gestión: Sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos objetivos. Un sistema de gestión de una organización podría incluir diferentes sistemas de gestión tales como un sistema de gestión de la calidad, un sistema de gestión financiera o un sistema de gestión ambiental.

Sistema de Gestión de la Calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad.

- REGISTROS

- Formato Formulación y Seguimiento del Plan Operativo Anual

- Acta de Comité Directivo

- Lista de Destinatarios de Copias Controladas

- Reporte del Sistema “Seguimiento al Plan Operativo Anual” de la Dependencia

- Reporte del Sistema “Seguimiento al Plan Operativo Anual” del Proceso

- Reporte consolidado del seguimiento al Plan Operativo Anual

- Formato de Solicitud de Elaboración o Modificación de Documentos del SGC

- Memorando

6.   ANEXOS

#### Anexo No. 1 Formato FORMULACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

| No. | EJECUTOR | ACTIVIDAD | REGISTROS | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Formulación del Plan Operativo Anual |
|  | Directores, Jefes de Oficina Asesora, Coordinador Grupo de Actuaciones Especiales | Formula con sus equipos de trabajo el Plan Operativo Anual preliminar de su dependencia con base en el plan estratégico y lo remiten a la Dirección de Planeación. | Formato Formulación y Seguimiento del Plan Operativo Anual | Utilice Anexo N°1 e instructivo respectivo. El formato diligenciado debe presentarse en forma impresa y magnética El Plan Operativo Anual por dependencia debe ser formulado y remitido a la Dirección de Planeación a más tardar el 15 de Diciembre del año inmediatamente anterior a su vigencia. |
|  | Director Técnico de Planeación | Consolida el Plan Operativo Anual preliminar, lo ajusta en coherencia con la política y el Plan Estratégico y lo presenta para su aprobación en el Comité Directivo |  | Un Profesional Especializado o Universitario de la Dirección de Planeación consolida en la herramienta de hoja electrónica el Plan Operativo Anual preliminar, con base en los reportes por dependencia. |
|  | Contralor, Contralor Auxiliar, Directores, Jefes de Oficina Asesora, Coordinador Grupo de Actuaciones Especiales (Comité Directivo) | Evalúa el Plan Operativo Anual; si no presenta observaciones lo aprueba. | Acta de Comité Directivo | En caso de presentarse observaciones se comunican para ajuste al Director Técnico de Planeación |
|  | Director Técnico de Planeación | Envía la impresión original del documento Plan Operativo Anual aprobado y en medio magnético a la Subdirección de Servicios Administrativos. |  | Se entrega copia en medio magnético a la Dirección de Informática |
|  | Subdirector de Servicios Administrativos | Reproduce el Plan Operativo Anual aprobado y lo distribuye como copia controlada teniendo en cuenta el Procedimiento para el Control de Documentos Internos – Planes- | Lista de Destinatarios de Copias Controladas | Las dependencias deberán socializar con sus funcionarios el Plan Operativo Anual oficialmente aprobado. |
|  | Profesional designado como soporte técnico del Sistema de Información del Plan Operativo de la Dirección de Informática | Realiza migración de las actividades estratégicas aprobadas al Sistema de Información del Plan Operativo Anual |  | En caso de inactividad del Sistema de Información del Plan Operativo, se utilizará para la formulación y seguimiento, la herramienta en hoja electrónica (Anexo N°.1 e instructivo respectivo). |
| Reporte y Seguimiento al Plan Operativo Anual |
|  | Profesional designado como Administrador del Sistema de Información del Plan Operativo de la Dirección de Planeación | Configura y Habilita el Sistema de Información del Plan Operativo para que se reporte la ejecución de las actividades del Plan y se registre el seguimiento correspondiente de acuerdo con las fechas límite establecidas para el registro y reporte. |  | En caso de inactividad del Sistema de Información del Plan Operativo, se utilizará para la formulación y seguimiento, la herramienta en hoja electrónica (Anexo N°1 e instructivo respectivo). La Dirección de Planeación definirá una fecha límite para alimentar el Sistema de Información, después de la cual sólo quedará habilitada para consulta. La periodicidad y términos de los reportes y de los informes de gestión serán establecidos por el Contralor Auxiliar. |
|  | Directores, Jefes de Oficina Asesora, Coordinador Grupo de Actuaciones Especiales (Jefes de Dependencia) | Registra en el Sistema de Información del Plan Operativo Anual la ejecución de las actividades de su dependencia, contempladas en el Plan, de acuerdo con el Manual de Usuario del sistema y generan el reporte del seguimiento respectivo | Reporte del Sistema “Seguimiento al Plan Operativo Anual” de la Dependencia en la vigencia correspondiente | En caso de inactividad del Sistema de Información del Plan Operativo, se utilizará para la formulación y seguimiento, la herramienta en hoja electrónica (Anexo N°1 e instructivo respectivo). |
|  | Profesional designado como Administrador del Sistema de Información del Plan Operativo de la Dirección de Planeación | Inhabilita el módulo para el reporte de la ejecución del Plan Operativo Anual en el Sistema de Información, una vez vencidas las fechas para tal fin, dejando la herramienta habilitada sólo para consulta. |  | El reporte de seguimiento deberá realizarse en las fechas y términos establecidos, ya que una vez cumplidos, el Sistema de Información del Plan Operativo se deshabilitará para más registros y se permitirá sólo la consulta. |
|  | Contralor Auxiliar, Directores (Responsables de Proceso) | Genera del Sistema de Información del Plan Operativo Anual, los respectivos Reportes de Seguimiento al Plan Operativo Anual por Proceso, como insumo para analizar y validar los resultados del reporte frente al Plan Estratégico, y determinar los factores de éxito, las dificultades o desviaciones, el impacto o beneficios generados y las acciones para el mejoramiento de la gestión. | Reporte del Sistema “Seguimiento al Plan Operativo Anual” del Proceso en la vigencia correspondiente | Si como resultado de esta actividad se determinan modificaciones, deberán tramitarse de conformidad con las actividades de modificación contempladas en este procedimiento |
|  | Profesional Especializado o Universitario de la Dirección de Planeación y Director Técnico de Planeación | Genera del Sistema de Información el reporte consolidado del seguimiento al Plan Operativo Anual, que servirá de insumo para elaborar el Informe Consolidado del Sistema de Gestión de la Calidad. | Reporte consolidado del seguimiento al Plan Operativo Anual |  |
| Modificación del Plan Operativo Anual |
|  | Contralor, Contralor Auxiliar, Directores, Jefes de Oficina Asesora, Coordinador Grupo de Actuaciones Especiales | Solicitan modificaciones, eliminación o inclusión de nuevas actividades a la Dirección de Planeación | Formato de Solicitud de Elaboración o Modificación de Documentos del SGC | Se deberán diligenciar y enviar formatos independientes por cada Proceso del Sistema de Gestión de Calidad con la relación de actividades a modificar. |
|  | Contralor Auxiliar, Directores (Responsables de Proceso), Director Técnico de Planeación | Estudian en coordinación con el Contralor Auxiliar las solicitudes de Modificación al Plan Operativo Anual y aprueban o imprueban |  |  |
|  | Director Técnico de Planeación | Envía respuesta a los solicitantes con copia del Formato de Modificaciones debidamente diligenciado y con las respectivas firmas. | Memorando y Formato de Solicitud de Elaboración o Modificación de Documentos del SGC | Las dependencias solicitantes archivarán los originales de los Formatos de Modificaciones al Plan Operativo Anual en la respectiva tabla de retención, debidamente diligenciados, ya sea que se hayan aprobado o no las solicitudes. |
|  | Profesional designado como Administrador del Sistema de Información del Plan Operativo de la Dirección de Planeación | Actualiza el Plan Operativo Anual en el Sistema de Información, en caso de que se hayan aprobado modificaciones al mismo. |  | En caso de que hayan sido aprobadas en Comité Directivo modificaciones al Plan Operativo Anual, estas deberán incluirse en el Sistema de Información, archivándose como registro copia del acta respectiva y los formatos correspondientes. |
|  | Director Técnico de Planeación | Envía a la Dirección Administrativa la impresión de los folios modificados del Plan Operativo Anual para su reemplazo con las modificaciones aprobadas y su reproducción y distribución. |  | Se activa el Procedimiento para el Control de Documentos Internos – Planes- Efectúa la actividad No. 5 de este procedimiento |

#### Anexo No. 1 Formato FORMULACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

|  |  |  | PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) CLASE DEPENDENCIA | (2) ACTIVIDAD | (3) OBJETIVOS | (4) PROCESO | (5) RESPONSABILIDAD | (6) PROGRAMACIÓN | (7) EJECUCIÓN | (8) IMPACTO 1-3 | (9) INDICADOR DE CUMPLIMIENTO O EFICACIA | (10) OBSERVACIONES | (11) INFORME DE GESTIÓN O RESULTADOS |
|  | N° | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | O | E |  | DEPENDENCIA | RESPONSABLE | EJECUTOR | COORDINACION | RECURSOS | FECHA INICIO | FECHA FINAL | FECHA INICIO REAL | FECHA FINAL REAL |  | (9.1) UNIDAD MEDIDA | (9.2) META | (9.3) CANTIDAD PROGRAMADA | (9.4) CANTIDAD EJECUTADA | (9.5) EJECUCIÓN =(9.4)/(9.3)*100 | (9.6) CUMPLIMIENTO META= (9.5)/(9.2)*100 |  |  |

Instructivo para el Diligenciamiento

del Formato – FORMULACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

Nota: Este formato se utilizará para el seguimiento del Plan Operativo Anual únicamente en el momento en que el Sistema de Información esté inactivo.

(1) CLASE DEPENDENCIA

"A" SI LA DEPENDENCIA  ES DE APOYO O "M" SI ES MISIONAL

(2) ACTIVIDAD

N°: CODIFICA SECUENCIALMENTE EL NÚMERO DE LAS ACTIVIDADES, ORGANIZADAS POR DEPENDENCIAS

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD: DESCRIBE LA ACTIVIDAD ESTRATÉGICA A DESARROLLAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, A TRAVES DE LA ESTRATEGIA IMPLEMENTADA EN DESARROLLO DEL PROCESO CORRESPONDIENTE.

(3) OBJETIVOS

O: NÚMERO DEL OBJETIVO (DESARROLLAN LA POLÍTICA),  EJ: 1, 2, 3, Ó 4

E: NÚMERO DE LA ESTRATÉGIA QUE DESARROLLA EL OBJETIVO AL QUE PERTENECE LA ACTIVIDAD, EJ: 1.1,2.2.,3.1.,4.1, ETC

(4) PROCESO

PROCESO AL QUE CORRESPONDA LA ACTIVIDAD ESTRATÉGICA:

1. PROCESO DE ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL

2. PROCESO DE ENLACE CON LOS CLIENTES

- PROCESO DE ENLACE CON EL CONCEJO (PROCESO DE SEGUNDO NIVEL)

- PROCESO DE ENLACE CON LA CIUDADANÍA (PROCESO DE SEGUNDO NIVEL)

- PROCESO DE ENLACE CON LA OPINIÓN PÚBLICA (PROCESO DE SEGUNDO NIVEL)

3. PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS MACRO

4. PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS MICRO

5. PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA

6. PROCESO DE GESTIÓN HUMANA

7. PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

8. PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

- PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS (PROCESO DE SEGUNDO NIVEL)

- PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS (PROCESO DE SEGUNDO NIVEL)

(5) RESPONSABILIDAD

DEPENDENCIA: NOMBRE DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE DESARROLLAR LA ACTIVIDAD ESTRATÉGICA.

RESPONSABLE: CARGO DEL RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA QUE EJECUTA LA ACTIVIDAD ESTRATÉGICA.

EJECUTOR: NOMBRE DEL EQUIPO DE TRABAJO, GRUPO DE TRABAJO, O DEL FUNCIONARIO QUE EJECUTA LA ACTIVIDAD (ACTUALÍCELO EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO SI HAY CAMBIOS).

(6) PROGRAMACIÓN

RECURSOS: LOGÍSTICA REQUERIDA

FECHA DE INICIO: FECHA DE INICIO PROGRAMADA DE LA ACTIVIDAD EN EL FORMATO: DD/MM/AA, EJ: 01/01/2003

FECHA DE TERMINACIÓN: FECHA EN QUE SE PRETENDE TERMINAR LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD EN EL FORMATO: DD/MM/AA, EJ: 30/12/2003

(7) EJECUCIÓN

****FECHA DE INICIO REAL: FECHA EN QUE REALMENTE SE COMIENZA A EJECUTAR LA ACTIVIDAD EN EL FORMATO: DD/MM/AA, EJ: 01/01/2003

****FECHA DE TERMINACIÓN REAL: FECHA EN QUE REALMENTE SE TERMINÓ DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD EN EL FORMATO: DD/MM/AA, EJ: 30/12/2003

(8) IMPACTO 1-3

IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD PARA EL OBJETIVO Y EL PROCESO ASI:

1=BAJO

2=MEDIO

3=ALTO

(9) INDICADOR DE CUMPLIMIENTO O EFICACIA

UNIDAD DE MEDIDA: IDENTIFICA CLARAMENTE LA UNIDAD DE MEDIDA PARA EL INDICADOR,  DE LA ACTIVIDAD QUE SE ESTA EJECUTANDO, EJ: ESTUDIO(S), INFORME(S), ETC.

META: LA META A ALCANZAR (EN PORCENTAJE),  EN RELACIÓN CON LA UNIDAD DE MEDIDA (NO DILIGENCIA TEXTO), EJ: 100%,    90%,    ETC.

****CANTIDAD PROGRAMADA: REPORTE (EN NÚMERO),  LA CANTIDAD DE UNIDADES DE MEDIDA QUE PROGRAMA A LA FECHA DE CORTE. (NO DILIGENCIE TEXTO)

****CANTIDAD EJECUTADA: REPORTE (EN NÚMERO), LA CANTIDAD QUE EJECUTÓ A LA FECHA DE CORTE, (NO DILIGENCIE TEXTO), EJ:0.5, 1, 1.5, 2,   ETC

EJECUCIÓN= DIVISIÓN ENTRE LO EJECUTADO A LA FECHA DE CORTE Y LO PROGRAMADO A LA FECHA DE CORTE *100 (POR FAVOR NO DILIGENCIE ESTA COLUMNA).

EJECUCIÓN DE LA  META: DIVISIÓN ENTRE LA EJECUCIÓN Y LA  META*100 (POR FAVOR NO DILIGENCIE ESTA COLUMNA).

(10)****OBSERVACIONES

JUSTIFIQUE REZAGOS EN TIEMPO O EJECUCIÓN, O SI LA ACTIVIDAD DEBE SER MODIFICADA O ELIMINADA, EN TAL CASO DEBE SOLICITARLO AL RESPONSABLE DEL PROCESO RESPECTIVO DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL.

(11)****INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS

RELACIONE EN FORMA CLARA Y CONCRETA LOS LOGROS Y PUNTOS CRÍTICOS SOBRESALIENTES QUE PUEDAN SER INCLUIDOS EN EL INFORME DE GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA. (GESTIÓN VERIFICABLE, CUALIFICABLE, CUANTIFICABLE).

****ESTAS SON LAS ÚNICAS COLUMNAS QUE PUEDEN MODIFICARSE, LA DEMAS INFORMACIÓN ES INMODIFICABLE.