## PLAN ADQUISICIONES ENERO 2016
ANEXO 1 CONSOLIDADO REPORTE DE NECESIDADES PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS, VIGENCIA 2016 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
FECHA DE CORTE: 31-01-2016
# | DEPENDENCIA | CÓDIGO RUBRO PRESUPUESTAL | NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL | CÓDIGO SUB RUBRO PRESUPUESTAL | NOMBRE SUB-RUBRO PRESUPUESTAL | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (Según Normatividad vigente) | TIPO DE CONTRATO (Según el objeto) | VR. ESTIMADO INCLUIDO IVA (Ajustar con IPC) | VALOR CONTRATADO | FECHA RADICACIÓN DE LA NECESIDAD (Anexo 3 del Procedimiento para las Compras) | FECHA ESTIMADA DE SUSCRIPCIÓN (dd-mm-aaaa) | FECHA ESTIMADA DE INICIO CONTRATO (dd-mm-aaaa) | DURACIÓN (Días) | FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN CONTRATO (dd-mm-aaaa) | CÓDIGO UNSPSC | OBJETO A CONTRATAR (Cantidad y Descripción) | DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER (Justificación) | RESPONSABLE (JEFE DEPENDENCIA) | AVANCE CUMPLIMIENTO EJECUCION PLAN DE ADQUISICIONES (SEGÚN CRONOGRAMA) | ESTADO | FUNCIONARIO ESTUDIO PREVIO | FUNCIONARIO PROCESO CONTRACTUAL | CONCEPTO DEL GASTO
1 | DIRECCIÓN DE APOYO AL DESPACHO | 31202 | Adquisición de Servicios | 3120202 | Viáticos y gastos de viaje | Selección Abreviada Menor Cuantía | Suministro | 30000000 |  | 2016-03-15 | 2016-04-12 | 2016-04-17 | 120 | 2016-08-15 | 90121502 Agencias de viajes 78111502 Viajes en aviones comerciales | Contratar el suministro de pasajes aéreos a nivel nacional e internacional para el desplazamiento de los (as) directivos (as) y/o funcionarios de la Contraloría de Bogotá, D.C., en cumplimiento de las labores propias del Control Fiscal, y/o para participar en eventos de capacitación, formación, actualización y asistencia técnica en temas inherentes al Control Fiscal | Asegurar la adquisición de tiquetes aéreos para el desplazamiento de los (las) funcionarios (as) y/o directivos (as) de la Contraloría de Bogotá, D.C. dentro y fuera del país, facilitando su traslado a los lugares donde se lleven a cabo eventos de capacitación, y en atención a las diversas invitaciones a foros, seminarios, talleres, ejecución de auditorías a los sujetos de control cuyo domicilio se encuentra en otra ciudad, y demás actividades relacionadas con el ejercicio del Control Fiscal. | CARMEN SOFÍA PRIETO DUEÑAS
2 | DIRECCIÓN DE APOYO AL DESPACHO | 33 | Inversión | 331140324-0770 | Control Social a la Gestión Pública | Selección Abreviada Subasta Inversa | Prestación de servicios | 64000000 |  | 2016-01-04 | 2016-03-25 | 2016-03-30 | 240 | 2016-11-25 | MÓNICA MARCELA QUINTERO GIRALDO- JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | Prestación de servicios para la organización, administración y ejecución de acciones logísticas para la realización de eventos institucionales e interinstitucionales requeridos por la Contraloría de Bogotá D.C. META 5 PROYECTO 770: Desarrollar 3 estrategias y/o actividades institucionales e interinstitucionales en el marco del Plan Anticorrupción de la Contraloría de Bogotá | Garantizar el suministro del apoyo logístico con un hotel de reconocida y amplia experiencia, que ofrezca para la Contraloría de Bogotá los elementos técnicos, de infraestructura, y de servicios alimentarios y logísticos necesarios y de óptima calidad para la organización de eventos institucionales con las especificaciones técnicas exigidas. | CARMEN SOFÍA PRIETO DUEÑAS
3 | SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL | 31201 | Adquisición de Bienes | 3120101 | Dotación | Selección Abreviada Subasta Inversa | Suministro | 94300000 |  | 2016-02-22 | 2016-04-20 | 2016-04-28 | 240 | 2016-12-28 | 53101900 Traje 531016 Faldas y blusas (camisas para hombre) 531116 Zapatos 531025 Accesorios de vestir (corbata) | El suministro y canje de bonos personalizados redimibles única y exclusivamente para la dotación de vestido y calzado para las y los servidores de la Contraloría de Bogotá D.C. | Cumplimiento de la normatividad vigente, contribuyendo al bienestar de los funcionarios. | ALEXANDRA MORENO BRICEÑO
4 | SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL | 31202 | Adquisición de Servicios | 3120210 | Bienestar e incentivos | Mínima Cuantía | Contrato de prestación de servicios | 30000000 |  | 2016-04-29 | 2016-05-02 | 2016-05-01 | 180 | 2016-11-01 | 80111504 Formación o desarrollo laboral | Prestación de servicios para el desarrollo de (4) jornadas de intervención en clima laboral como resultado del estudio de Clima Laboral para las y los servidores de la Contraloría de Bogotá. | De acuerdo al resultado del estudio de Clima Laboral realizado en el 2014-2015 se hara intervención en las dependencias que reporten resultados críticos en las diferentes variables evaluadas. | ALEXANDRA MORENO BRICEÑO
5 | SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL | 31202 | Adquisición de Servicios | 3120210 | Bienestar e incentivos | Mínima Cuantía | Contrato de prestación de servicios | 15000000 |  | 2016-04-20 | 2016-05-13 | 2016-06-20 | 30 | 2016-07-21 | 86101810 Capacitación en habilidades personales 80141607 Gestión de eventos 80111504 Formación o desarrollo laboral | Prestación de servicios para la realización de un (1) programa de 3 tres (3) días para los servidores(as) prepensionados o próximos a su jubilación. | De acuerdo a lo establecido en el Decreto 1227 de 2005 se debe realizar el Programa de Prepensionados en la Contraloría. | ALEXANDRA MORENO BRICEÑO
6 | SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL | 31202 | Adquisición de Servicios | 3120210 | Bienestar e incentivos | Selección Abreviada Menor Cuantía | Contrato de prestación de servicios | 40000000 |  | 2016-03-20 | 2016-05-01 | 2016-11-01 | 180 | 2016-12-01 | 94121514 Servicios de promotores o directores técnicos de clubes deportivos | Contratar la prestación de servicios de entrenadores en las modalidades deportivas: fútbol (fem-masc), Baloncesto (fem-masc) Voleibol (mixto), Natación (Mixto) y Atletismo (mixto), incluyendo los escenarios deportivos para entrenar los servidores (as) de la entidad | Se hace necesario contratar los servicios de entrenadores deportivos para las disciplinas deportivas que representen a la entidad en torneos interinstitucionales. | ALEXANDRA MORENO BRICEÑO
7 | SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL | 31202 | Adquisición de Servicios | 3120210 | Bienestar e incentivos | Mínima Cuantía | Contrato de prestación de servicios | 7000000 |  | 2016-03-20 | 2016-06-01 | 2016-11-01 | 150 | 2016-12-01 | 94121703 Clubes o servicios para aficionados al baile a la danza 90131502 Actuaciones de danzas | Contratar la prestación de servicios de un (01) instructor de danzas con el fin de conformar el Grupo de Danzas de la Contraloría | Se hace necesario contratar los servicios de instructor de danzas para fortalecer las actividades sociales y culturales de la entidad para que representen a la entidad en muestras culturales distritales. | ALEXANDRA MORENO BRICEÑO
8 | SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL | 31202 | Adquisición de Servicios | 3120210 | Bienestar e incentivos | Mínima Cuantía | Contrato de prestación de servicios | 7000000 |  | 2016-03-20 | 2016-06-01 | 2016-11-01 | 150 | 2016-12-01 | 86131601 Escuelas de música 94121702 Clubes o servicios para aficionados a la música | Contratar la prestación de servicios de un (01) profesor de canto con el fin de conformar el Grupo Coral de la Contraloría | Se hace necesario contratar los servicios de profesor de danzas para fortalecer las actividades sociales y culturales para que representen a la entidad en muestras culturales distritales. | ALEXANDRA MORENO BRICEÑO
9 | SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL | 31202 | Adquisición de Servicios | 3120210 | Bienestar e incentivos | Mínima Cuantía | Contrato de prestación de servicios | 30000000 |  | 2016-06-15 | 2016-09-05 | 2016-09-05 | 8 | 2016-09-13 | 20102301 Transporte de personal | Se contratará el servicio de transporte para el traslado de los servidores(as) a la ciudad donde se desarrollen las Olimpiadas Internas. | Se contratará el servicio de transporte para el traslado de los funcionarios hacia la ciudad donde se desarrollen las Olimpiadas Internas. | ALEXANDRA MORENO BRICEÑO
10 | SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL | 31202 | Adquisición de Servicios | 3120210 | Bienestar e incentivos | Mínima Cuantía | Contrato de prestación de servicios | 15000000 |  | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 120 | 2016-10-01 | 90121701 Guías locales o de excursiones 90121501 Servicios de organización de excursiones | Prestación de servicios especializado para la realización de tres (3) caminatas ecológicas a los servidores(as) y familiares de la Contraloría de Bogotá | Las caminatas ecológicas son las actividades mas solicitadas por los funcionarios de la Contraloría | ALEXANDRA MORENO BRICEÑO
11 | SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL | 31202 | Adquisición de Servicios | 3120210 | Bienestar e incentivos | Selección Abreviada Menor Cuantía | Contrato de prestación de servicios | 145000000 |  | 2016-02-08 | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 270 | 2016-12-15 | 90151700 Parques de diversiones | Contratar la prestación de servicios para la ejecución de actividades campestres recreativas con ocasión a la celebración del día del niño y vacaciones recreativas en junio y diciembre.. | Como parte de los estimulos de la entidad es necesario celebrar el dia del niños, realziar las vacaciones recreativas y festejar el 31 de octubre a los hijos de los servidores(as) de la entidad. | ALEXANDRA MORENO BRICEÑO
12 | SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL | 31202 | Adquisición de Servicios | 3120210 | Bienestar e incentivos | Selección Abreviada Menor Cuantía | Prestación de servicios | 58288000 |  | 2016-08-20 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 30 | 2016-11-25 | 14111608 Certificados de Regalo 80141611 Servicios de personalizaciòn de obsequios o productos 80141902 Reuniones y eventos 80141607 Gestión de eventos | Suministro de Bonos para entrega de incentivos, mejores equipos de trabajo y elaboraciòn de reconocimientos, asi contratar la prestación de servicios para celebraciòn de la entrega de estimulos e incentivos. | Con el fin de premiar a los mejores funcionarios de carrera administrativa , los mejores equipos de trabajo y reconocimiento a la antigüedad y calidades deportivas. | ALEXANDRA MORENO BRICEÑO
13 | SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL | 31202 | Adquisición de Servicios | 3120210 | Bienestar e incentivos | Selección Abreviada Menor Cuantía | compra venta | 34600000 |  | 2016-08-20 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 30 | 2016-11-25 | 14111608 Certificados de regalo 60141115 Kits de juegos 53101901 Trajes para niño 53101903 Trajes para niña 53101905 Trajes para bebé | Suministro de bonos navideños por un valor de ciento cinco mil pesos ($105.000) cada uno para redimir única y exclusivamente por juguetería y/o ropa infantil para los hijos de los servidores(as) de la Contraloría de Bogotá entre las edades de 0-12 años. | La Circular N0. 054 de 2004, expedida por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, establece: “Que las entidades Distritales solamente otorgarán a cargo de su presupuesto un bono navideño por un máximo de seis (6) salarios mínimos diarios legales vigentes por cada hijo o hija de los servidores que a 31 de diciembre del año en curso sean menores de 13 años”. | ALEXANDRA MORENO BRICEÑO
14 | SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL | 31202 | Adquisición de Servicios | 3120210 | Bienestar e incentivos | Selección Abreviada Menor Cuantía | prestación de servicios | 85000000 |  | 2016-08-25 | 2016-11-19 | 2016-12-11 | 3 | 2016-12-14 | 80141902 Reuniones y eventos 80141607 Gestión de eventos | Contratar la prestación de servicios (logística, almuerzo, transporte) para la ejecución del Cierre de Gestión de la Contraloría de Bogotá. | El Cierre de Gestión como actividad contenida en el Programa de Bienestar tiene como objetivo socializar y evaluar por parte de la Administración los resultados de la gestión institucional durante el año 2015. | ALEXANDRA MORENO BRICEÑO
15 | SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL | 31202 | Adquisición de Servicios | 3120212 | Salud Ocupacional | Mínima Cuantía | Compraventa | 8000000 |  | 2016-08-15 | 2016-09-15 | 2016-09-20 | 15 | 2016-09-30 | 42171903 Estuches de medicamentos para servicios médicos de emergencia | Contratar el suministro de elementos para primeros auxilios básicos e inmediatos de dotación a los botiquines, así como otros artículos médicos para la Contraloría de Bogotá. | Dar cumplimiento a lo reglamentado en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, para lo cual se hace necesario proveer a las dependencias de botiquines portátiles dotados con sus respectivos insumos. | ALEXANDRA MORENO BRICEÑO
16 | SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL | 31202 | Adquisición de Servicios | 3120212 | Salud Ocupacional | Mínima Cuantía | Compraventa | 10000000 |  | 2016-04-01 | 2016-04-15 | 2016-04-20 | 10 | 2016-04-30 | 46182205 Descansos para los pies | Contratar el suministro de trescientos (300) apoyapies para la Contraloría de Bogotá, D.C. | Suministrar los elementos necesarios para mejorar el confort en algunos puestos de trabajo, según los criterios del Sistema de Vigilancia Epidemiológica SVE a las Lesiones Osteomusculares, siendo este una de las principales estrategias de prevención y control de los riesgos ergonómicos dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | ALEXANDRA MORENO BRICEÑO
17 | SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL | 31202 | Adquisición de Servicios | 3120212 | Salud Ocupacional | Mínima Cuantía | Compraventa | 9000000 |  | 2016-04-01 | 2016-04-30 | 2016-05-29 | 30 | 2016-07-15 | 56112101 Silletería para auditorios o estadios o uso especiales | Contratar el suministro de dos(2) sillas de evacuación por escaleras para personas con movilidad reducida | En desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo de la entidad y específicamente del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias es de trascendental importancia disponer en las áreas de trabajo y vías de evacuación del edificio sede principal de los elementos necesarios que permitan realizar las evacuaciones en las condiciones más seguras posible y de manera especial prestando el apoyo que amerita el caso de las personas con movilidad reducida, más aún cuando sería casi que imposible hacerlo por los ascensores toda vez que el fluído eléctrico se suspende y hacerlo en condiciones seguras por la única vía de evacuación que son las escaleras se convierte en el gran reto para los Brigadistas como principal grupo de apoyo interno, pero valorando a su vez que las sillas también podrían ser maniobradas por los organismos externos que en un caso determinado acudan a prestar la ayuda que se requiera. | ALEXANDRA MORENO BRICEÑO
18 | SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL | 31202 | Adquisición de Servicios | 3120212 | Salud Ocupacional | Selección Abreviada Menor Cuantía | Prestación de Servicios | 38000000 |  | 2016-04-25 | 2016-05-25 | 2016-05-25 | 90 | 2016-08-24 | 85122201 Valoración del estado de salud individual | Prestar los servicios para la realización de exámenes de medicina preventiva y del trabajo para los funcionarios de la Contraloría de Bogotá, D.C., de conformidad con las especificaciones técnicas de cantidad, clase y características previamente definidas. | En desarrollo del SGSS de la entidad, se hace necesario desarrollar las actividades propias de los procesos de medicina preventiva y de medicina del trabajo, que permitan llevar a cabo la vigilancia de la salud de los funcionarios y cumplir con los objetivos generales de dicho Sistema de Gestión; así como los específicos de los programas y subsistemas de vigilancia epidemiológica. Para esto se requiere realizar lo siguiente: Perfiles Lipídicos ( Glicemia basal, triglicéridos y colesterol total). - KOH uñas -Frótis faringeo -Coprológicos -Audiometrías -Visiometrías para tamizaje general - Expirometrías para tamizaje general y como insumo a los programas de promoción y prevención, y específicamente al de prevención del tabaquismo.- Vacuna contra la influenza, como insumo de los programas de promoción y prevención, y específicamente al de promoción y prevención de la salud respiratoria. | ALEXANDRA MORENO BRICEÑO
19 | SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL | 31202 | Adquisición de Servicios | 3120212 | Salud Ocupacional | Mínima Cuantía | Compraventa | 8000000 |  | 2016-05-20 | 2016-06-20 | 2016-07-19 | 30 | 2016-04-30 | 46161604 Chalecos o protectores salvavidas | Contratar el suministro de elementos de dotación para los Brigadistas y otros grupos de apoyo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de la Contraloría de Bogotá, D.C. | Suministrar los elementos de dotación a los Brigadistas y otros grupos de apoyo de la entidad, según las necesidades específicas que se definanan una vez se inicie la cabal implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad, en la cantidad y con las especificaciones técnicas que se determine, según la reconformación de dichos grupos en la vigencia 2016. Entre estos elementos de dotación figuran chalecos distintivos, monogafas de seguridad, protectores respiratorios, botiquines tipo canguro, entre otros. | ALEXANDRA MORENO BRICEÑO
20 | SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL | 31202 | Adquisición de Servicios | 3120212 | Salud Ocupacional | Mínima cuantía | Prestación de servicios | 12000000 |  | 2016-04-01 | 2016-05-15 | 2016-05-25 | 10 | 2016-06-05 | 93141701 Organización de eventos culturales | Prestar los servicios para la celebración de la XXI Semana de la Seguridad y Salud en el trabajo de la Contraloría de Bogotá, D.C. | Dada la importancia de mantener el compromiso de los funcionarios con sus estilos de vida y trabajo saludable como pilar fundamental y medio para facilitar la prevención y el control de los riesgos laborales, se hace necesario desarrollar un evento con carácter promocional que posicione las actividades de seguridad y salud, manteniendo las expectativas de todas las instancias de la entidad y desde luego de sus funcionarios frente a los objetivos y plan de trabajo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | ALEXANDRA MORENO BRICEÑO
21 | SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL | 31202 | Adquisición de Servicios | 3120212 | Salud Ocupacional | Mínima Cuantía | Prestación de Servicios | 11979600 |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-05-15 | 15 | 2016-03-20 | 93141701 Organización de eventos culturales | Prestar los servicios para el lanzamiento y la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Contraloría de Bogotá, D.C. | Dada la importancia institucional de cumplir cabalmente con los términos establecidos por el Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015, expedido por el Ministerio de Trabajo para la implementación del SGSSTy ante la necesidad de institucionalizarlo y promover el compromiso y la participación de tod@s l@s funcionari@s e instancias de la entidad en la Identificación de los peligros, la prevención y el control de los riesgos laborales; así como con la promoción y prevención integral de la salud, se hace necesario organizar un evento en una jornada para el lanzamiento de dicho Sistema, centrando la atención de todas y todos los funcionarios hacia los objetivos del mismo, en las condiciones y con la programación que se defina previamente una vez se inicie su cabal implementación. | ALEXANDRA MORENO BRICEÑO
22 | SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL | 31202 | Adquisición de Servicios | 3120212 | Salud Ocupacional | Mínima Cuantía | Prestación de Servicios | 8000000 |  | 2016-03-18 | 2016-04-01 | 2016-04-30 | 30 | 2016-03-20 | 55101515 | Contratar los servicios de impresión de material promocional del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo/SG-SST | Dada la importancia institucional de cumplir cabalmente con los términos establecidos por el Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015, expedido por el Ministerio de Trabajo para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y ante la necesidad de institucionalizarlo y promover el compromiso y la participación de tod@s l@s funcionari@s e instancias de la entidad en la Identificación de los peligros, la prevención y el control de los riesgos laborales; así como con la promoción y prevención integral de la salud, se hace necesario la impresión de Mil quinientas (1.500) cartillas del SG SST, y otros elementos promocionales de dicho Sistema de Gestión, en las cantidades y carácterísticas que se definan previamente una vez se inicie su cabal implementación. | ALEXANDRA MORENO BRICEÑO
23 | SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL | 31202 | Adquisición de Servicios | 3120212 | Salud Ocupacional | Mínima Cuantía | Prestación de Servicios | 13146105 |  | 2016-02-05 | 2016-03-05 | 2016-02-09 | 330 | 2016-12-31 | 85101605 auxiliares de salud a domicilio 85101604 servicios de asistencia de personal médico | La prestación del servicio de área protegida de las urgencias y emergencias médicas las venticuatro (24) horas durante la vigencia del contrato en las diferentes sedes de la Contraloría de Bogotá, para funcionarios, usuarios, proveedores y visitantes de la Entidad. | Mantener la capacidad institucional para la prestación de primeros auxilios médicos, disminuyendo así el ausentismo y amparando a los funcionarios ante las urgencias y emergencias médicas durante la jornada laboral. Asimismo; para prestar el amparo y atención médica inmediata a los usuarios y visitantes de la entidad durante su permanencia en las instalaciones ante posibles urgencias. | ALEXANDRA MORENO BRICEÑO
24 | SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL | 31102 | Servicios Personales Indirectos | 311020301 | Honorarios Entidad | Contratación Directa | Prestación de Servicios profesionales | 57200000 |  | 2016-02-18 | 2016-03-10 | 2016-03-15 | 330 | 2017-02-08 | 85121502 Servicios de consulta de médicos de atención primaria | Prestar los servicios profesionales y especializados en medicina laboral a la Contraloría de Bogotá, D.C., en desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo/SG-SST y en forma interdisciplinaria con la Subdirección de Bienestar Social. | Prestar el apoyo en la parte médica al SG-SST, garantizando un trabajo interdisciplinario en el SG-SST. Así mismo para la realización de los exámenes médicos ocupacionales. | ALEXANDRA MORENO BRICEÑO
25 | SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL | 31202 | Adquisición de Servicios | 312020501 | Mantenimiento Entidad | Mínima Cuantía | Prestación de Servicios | 5000000 |  | 2016-05-15 | 2016-06-30 | 2016-07-01 | 15 | 2016-07-15 | 72101516 Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego | Adquirir los servicios para realizar la recarga, revisión, mantenimiento y adquisición de soportes de los extintores de la Contraloría de Bogotá D.C. | Mantener los extintores de la entidad en óptimas condiciones de uso, ante posibles conatos de incendio | ALEXANDRA MORENO BRICEÑO
26 | SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL | 31202 | Adquisición de Servicios | 312020501 | Mantenimiento Entidad | Mínima Cuantía | Prestación de Servicios | 20000000 |  | 2016-03-25 | 2016-04-25 | 2016-05-24 | 30 | 2016-04-20 | 55121704 Señales de Seguridad | Realizar la señalización de seguridad industrial a todas las sedes de la entidad | Dada la importancia institucional de cumplir cabalmente con los términos establecidos por el Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015, expedido por el Ministerio de Trabajo para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y ante la necesidad de proveer e instalar todos los elementos necesarios para el cabal desarrollo del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias, tales como la señalización que en materia de seguridad industrial también determina el Estatuto de Seguridad Industrial reglamentado por la Resolución 2400 de 1979, suscrita por el otrora Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y específicamente aquella que indique las rutas de evacuación y salida de las áreas de trabajo ante posibles evacuaciones. | ALEXANDRA MORENO BRICEÑO
27 | SUDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA | 31202 | Adquisición de Servicios | 312020901 | Capacitación Interna | Selección Abreviada Menor Cuantía | Prestación de servicios | 200000000 |  | 2016-02-28 | 2016-05-16 | 2016-07-15 | 60 | 2016-12-17 | 80111504 Formación o desarrollo laboral | Realización de Diplomados, cursos presenciales o cursos virtuales, en diverso temas relacionados con los Procesos Misionales de la Entidad, tales como Estudios de Economia y Política Pública, Control y Vigilancia a la Gestión Fiscal y Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. | Mejoramiento de las competencias laborales de los funcionarios de la Contraloría de Bogotá, D.C. | YAMILE MEDINA MEDINA
28 | SUDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA | 31202 | Adquisición de Servicios | 312020901 | Capacitación Interna | Contratación Directa | Prestación de servicios profesionales | 76250000 |  | 2016-02-28 | 2016-03-30 | 2016-07-15 | 30 | 2016-12-17 | 80111504 Formación o desarrollo laboral | Realizar acciones de formación relacionadas con capacitaciones en temas de Normas Técnicas de Calidad ISO 9001, GP 1000, 14000, entre otras. | En el diagnostico de necesidades de capacitación, que sirve como insumo para la formulación del PIC, sobresalen el mejoramiento de estas competencias en los funcionarios de la Contraloría de Bogotá, D.C. | YAMILE MEDINA MEDINA
29 | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | 31102 | Servicios Personales Indirectos | 311020301 | Honorarios Entidad | Contratación Directa | Prestación de Servicios profesionales | 6781360 |  | 2016-01-18 | 2016-02-17 | 2016-04-18 | 4 | 2016-04-22 | 80101504 Servicios de asesoramiento sobre planificación estratégica. | Contratar los servicios Profesionales para la realización de la visita de seguimiento año 2015 al Sistema Integrado de Gestión – SIG -, bajo las normas técnica NTC ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009. | Con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009 y lograr de esta forma mantener la certificacion al sistema, como un instrumento para mejorar la gestion institucional y el logro de los objetivos y metas establecidas. | BIVIANA DUQUE TORO | Memorando 3-2016-0922 del 18-01-2016 | En elaboración de estudio previo
30 | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 33 | Inversión | 331140326-0776 | Fortalecimiento de la capacidad institucional para un control fiscal efectivo y transparente | Selección Abreviada Subasta Inversa | Compraventa | 150000000 |  | 2016-03-05 | 2016-04-05 | 2016-04-10 | 60 | 2015-06-05 | 81112502 | META 2 Adquisición de 1.000 Licencias de uso de correo en la nube de Exchange On line por un (1) año. | Teniendo en cuenta que la Contraloría tiene implementado desde el año 2014 el servicio de correo en la nube para 1.000 usuarios se hace necesario hacer la renovación de estas licencias para la vigencia 2016, ya que se constituye en la herramienta de comunicacion institucional. Se hace necesario adquirir una solución integral de ANTIVIRUS que proteja los equipos de cómputo y los servidores de la entidad, ante posibles ataques informáticos. | ADRIANA DEL PILAR GUERRA MARTÍNEZ
31 | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 33 | Inversión | 331140326-0776 | Fortalecimiento de la capacidad institucional para un control fiscal efectivo y transparente | Contratación Directa | Prestación de servicios | 400000000 |  | 2016-04-15 | 2016-05-05 | 2016-05-10 | 365 | 2017-04-30 | 81111504 81111507 81112218 | META 2 Contratación de servicios de desarrollo, matenimiento y Soporte de los aplictivos SIVICOF - SIGESPRO | Teniendo en cuenta que los sistemas SIVICOF y SIGESPRO son los aplicativos Misionales de mayor relevancia para la rendición de cuenta y gestión documental de la Contraloría, se requiere hacer la contratación para contar con el apoyo técnico que respalde los requerimientos de los usuarios | ADRIANA DEL PILAR GUERRA MARTÍNEZ
32 | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 33 | Inversión | 331140326-0776 | Fortalecimiento de la capacidad institucional para un control fiscal efectivo y transparente | Contratación Directa | Prestación de servicios | 198000000 |  | 2016-03-15 | 2016-04-15 | 2016-04-20 | 300 | 2017-01-09 | 81111504 81111507 81112218 81112205 | META 2 Contratación de servicios de desarrollo, matenimiento y soporte de los aplictivos PERNO-PREDIS-PAC-LIMAY - SAE-SAI de SI-CAPITAL. | Teniendo en cuenta que los sistemas financieros y administrativos que conforman el SI CAPITAL son de alta relevancia para la operación PRESUPUESTAL, DE PAGOS, CONTABLE DE NOMINA Y DE INVENTARIOS de la Contraloría, se requiere hacer la contratación de profesionales Expertos en ORACLE que conocen estos sistemas para contar con el apoyo técnico que respalde los requerimientos de los usuarios, especialmente para la vigencia 2016 donde hay cambios de plan de desarrollo y de Armonización de presupuesto y cuentas contables. | ADRIANA DEL PILAR GUERRA MARTÍNEZ
33 | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 33 | Inversión | 331140326-0776 | Fortalecimiento de la capacidad institucional para un control fiscal efectivo y transparente | Selección Abreviada Subasta Inversa - Acuerdo Marco de Precios | Prestación de servicios | 120000000 |  | 2016-04-05 | 2016-05-15 | 2016-05-20 | 365 | 2017-05-10 | 321519 | META 2 Contratación de canales dedicados de internet y de datos. | Se requiere garantizar la continuidad y sostenibilidad a la Conectividad por medio de canales de acceso a Internet y intercomunicación entre las diferentes sedes de la Contraloría | ADRIANA DEL PILAR GUERRA MARTÍNEZ
34 | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 33 | Inversión | 331140326-0776 | Fortalecimiento de la capacidad institucional para un control fiscal efectivo y transparente | Selección Abreviada Subasta Inversa | Compraventa | 100000000 |  | 2016-05-05 | 2016-06-15 | 2016-06-20 | 120 | 2016-10-13 |  | META 2 Adquisición e instalación de sistema de aire acondicionado In Row para Datacenter. | Se requeire contar con un equipo que soporte en el datacenter de la entidad las condiciones de tempera que se requieren para garantizar la funcionalidad de los equipos de plataforma tecnológica que se encuentran instaldos. | ADRIANA DEL PILAR GUERRA MARTÍNEZ
35 | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 33 | Inversión | 331140326-0776 | Fortalecimiento de la capacidad institucional para un control fiscal efectivo y transparente | Licitación Pública | Prestación de Servicios Profesionales | 342000000 |  | 2016-04-05 | 2016-06-05 | 2016-06-10 | 365 | 2016-06-29 | 81111811 | META 2 Contratación de servicios de Help Desk, administración y mantenimiento de plataforma tecnológica. | Con la presencia de cerca de 900 usuarios activos en la Contraloría, se requiere implementar un esquema de servicio para atender las solicitudes apoyo técnico, instalación de equipos, y administración de tecnología, con el fin de mejorar las deficiencias en los tiempos de respuesta y solución a los usuarios de TICS de la sede principal, 20 localidades y sedes externa. | ADRIANA DEL PILAR GUERRA MARTÍNEZ
36 | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 33 | Inversión | 331140326-0776 | Fortalecimiento de la capacidad institucional para un control fiscal efectivo y transparente | Selección Abreviada Subasta Inversa | Compraventa | 50800000 |  | 2016-07-05 | 2016-08-10 | 2016-08-15 | 60 | 2016-10-09 | 81112502 | META 2 Renovación licenciamiento Autocad y Suit de Adobe. | Se requiere Renovación Licenciamiento Autocad y Suit de Adobe ya que este se requiere realizar anualmente para garantizar la disponibilidad de estas herramientas para los usuarios de Comunicaciones, Bienestar y Grupos de Auditoria relacionados con obras civiles. | ADRIANA DEL PILAR GUERRA MARTÍNEZ
37 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 31102 | Servicios Personales Indirectos | 311020301 | Honorarios Entidad | Mínima Cuantía | Prestación de Servicios profesionales | 29527065 |  | 2015-12-18 | 2016-02-16 | 2015-02-27 | 305 | 2016-12-26 | 86131504 Servicios relacionados con (01) TV, (02) radio, (03) sistemas de alerta ciudadana | Contratar el servicio de monitoreo de medios de prensa, radio, televisión, Internet y Redes Sociales para la Contraloría de Bogotá | Es importante tener un registro de la información presentada a la opinión pública a través de los medios de comunicación sobre la gestión de la Contraloría de Bogotá | MÓNICA MARCELA QUINTERO GIRALDO | Memorando 3-2015-26295 del 18-12-2015. Memorando 3-2016-00994 del 21-01-2016 | En revisión de Estudio Previo por la Sub. Contratación | DIANA MARCELA
38 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 31202 | Adquisición de Servicios | 3120204 | Impresos y Publicaciones | Mínima Cuantía | Prestación de servicios | 26000000 |  | 2016-01-13 | 2016-03-16 | 2016-03-27 | 90 | 2016-06-27 | 82131600 Fotógrafos cinematógrafos | Contratar la preproducción, producción y posproducción de dos videos institucionales de 30 seg en HD y 20 copias en formato DVD, para la Agencia Nacional de Televisión(ANTV) | Es necesario contar con un video institucional actualizado, que muestre el que hacer de la entidad. | MÓNICA MARCELA QUINTERO GIRALDO
39 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 31202 | Adquisición de Servicios | 3120217 | Información | Selección Abreviada Menor Cuantía | Prestación de servicios | 80000000 |  | 2016-01-26 | 2016-04-20 | 2016-05-11 | 150 | 2016-10-10 | 82101601 Publicidad en Radio 82101801 Servicios de campañas publicitarias 82101901 Inserción en radio | Contratar la ejecución de un plan de medios radial que incluya la producción y emisión de dos mensajes institucionales en emisoras radiales locales. | Coadyuvar al posicionamiento de la imagen de la Contraloría de Bogotá. | MÓNICA MARCELA QUINTERO GIRALDO
40 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 31202 | Adquisición de Servicios | 3120204 | Impresos y Publicaciones | Mínima Cuantía | Compraventa | 20800000 |  | 2016-02-02 | 2016-04-10 | 2016-04-24 | 90 | 2016-07-23 | 82101802 Servicios de producción publicitaria | Elaboración de piezas comunicacionales (3 mòdulos informativos, 10 pendones, 200 cartillas institucionales, 1000 separadores de libros, 1500 stickers y 1500 cuadernos) | Favorecer la imagen del Ente Fiscalizador, pretenden difundir diferentes aspectos institucionales a nivel interno y externo. | MÓNICA MARCELA QUINTERO GIRALDO
41 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 31202 | Adquisición de Servicios | 3120204 | Impresos y Publicaciones | Mínima Cuantía | Compraventa | 8633642 |  | 2015-12-29 | 2016-02-15 | 2016-02-20 | 20 | 2016-03-11 | 12171703 Tintas 14121904 Papel Offset | Contratar la adquisición de insumos para la impresión de (2) dos ediciones de la Revista Bogotá Económica, un (1) informe de gestión, una (1) cartilla institucional y piezas impresas. | Coadyuvar al posicionamiento de la imagen de la Contraloría de Bogotá. | MÓNICA MARCELA QUINTERO GIRALDO | Memorando 3-2015-26853 del 29-12-2015. | En elaboración de estuido previo
42 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 31202 | Adquisición de Servicios | 3120204 | Impresos y Publicaciones | Mínima Cuantía | Compraventa | 400000 |  | 2015-12-29 | 2016-02-29 | 2016-02-20 | 300 | 2016-12-12 | 55101506 Revistas 55101504 Periódicos 82111904 Servicios de entrega de periódicos o material publicitario | (1) SUSCRIPCIÓN DIARIO LA REPUBLICA | Mantener el archivo original de prensa como parte de la memoria institucional de la Contraloría de Bogotá y permanecer a la vanguardia en el conocimiento de los temas relacionados con la capital de la República y del país, registrados en los principales medios impresos. | MÓNICA MARCELA QUINTERO GIRALDO | Memorando 3-2015-26853 del 29-12-2015. | En elaboración de estudIo previo | DIANA MARCELA MARTÍNEZ
43 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 31202 | Adquisición de Servicios | 3120204 | Impresos y Publicaciones | Mínima Cuantía | Compraventa | 1000000 |  | 2015-12-29 | 2016-02-29 | 2016-02-20 | 300 | 2016-12-12 | 55101506 Revistas 55101504 Periódicos 82111904 Servicios de entrega de periódicos o material publicitario | (2) SUSCRIPCIONES DIARIO EL TIEMPO (2) SUSCRIPCIONES DIARIO PORTAFOLIO Oficina Asesora de Comunicaciones y Contralor Auxiliar | Mantener el archivo original de prensa como parte de la memoria institucional de la Contraloría de Bogotá y permanecer a la vanguardia en el conocimiento de los temas relacionados con la capital de la República y del país, registrados en los principales medios impresos. | MÓNICA MARCELA QUINTERO GIRALDO | Memorando 3-2015-26853 del 29-12-2015. | En elaboración de estuido previo
44 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 31202 | Adquisición de Servicios | 3120204 | Impresos y Publicaciones | Mínima Cuantía | Compraventa | 1100000 |  | 2015-12-29 | 2016-02-29 | 2016-02-20 | 300 | 2016-12-12 | 55101506 Revistas 55101504 Periódicos 82111904 Servicios de entrega de periódicos o material publicitario | (3) SUSCRIPCIONES DIARIO EL ESPECTADOR | Mantener el archivo original de prensa como parte de la memoria institucional de la Contraloría de Bogotá y permanecer a la vanguardia en el conocimiento de los temas relacionados con la capital de la República y del país, registrados en los principales medios impresos. | MÓNICA MARCELA QUINTERO GIRALDO | Memorando 3-2015-26853 del 29-12-2015. | En elaboración de estuido previo
45 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 31202 | Adquisición de Servicios | 3120204 | Impresos y Publicaciones | Mínima Cuantía | Compraventa | 900000 |  | 2015-12-29 | 2016-02-29 | 2016-02-20 | 300 | 2016-12-12 | 55101506 Revistas 55101504 Periódicos 82111904 Servicios de entrega de periódicos o material publicitario | (2( SUSCRIPCIONES DIARIO EL TIEMPO (1) SUSCRIPCION DIARIO PORTAFOLIO Contralor y Economía y Política Pública | Mantener el archivo original de prensa como parte de la memoria institucional de la Contraloría de Bogotá y permanecer a la vanguardia en el conocimiento de los temas relacionados con la capital de la República y del país, registrados en los principales medios impresos. | MÓNICA MARCELA QUINTERO GIRALDO | Memorando 3-2015-26853 del 29-12-2015. | En elaboración de estuido previo
46 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 31202 | Adquisición de Servicios | 3120204 | Impresos y Publicaciones | Mínima Cuantía | Compraventa | 1010000 |  | 2015-12-29 | 2016-02-29 | 2016-02-20 | 300 | 2016-12-12 | 55101506 Revistas 55101504 Periódicos 82111904 Servicios de entrega de periódicos o material publicitario | (3) SUSCRIPCIONES REVISTA DINERO. Despacho Contralor, Dirección de Estudios de Economía y Polìtica Pública y Oficina Asesora de Comunicaciones (2) SUSCRIPCIONES REVISTA SEMANA para Despacho del Contralor y Oficina Asesora de Comunicaciones. | Mantener el archivo original de prensa como parte de la memoria institucional de la Contraloría de Bogotá y permanecer a la vanguardia en el conocimiento de los temas relacionados con la capital de la República y del país, registrados en los principales medios impresos. | MÓNICA MARCELA QUINTERO GIRALDO | Memorando 3-2015-26853 del 29-12-2015. | En elaboración de estudio previo
47 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 31202 | Adquisición de Servicios | 3120204 | Impresos y Publicaciones | Contratación Directa | Compraventa | 1100000 |  | 2016-01-04 | 2016-02-29 | 2016-03-04 | 365 | 2017-03-04 | 55101506 Revistas 55101504 Periódicos 82111904 Servicios de entrega de periódicos o material publicitario | (3) suscripciones por un (1) año de la Revista Dinero para: Despacho Contralor, Dirección de Estudios de Economía y Política Pública y Oficina Asesora de Comunicaciones. (2) suscripciones por un (1) año de la Revista Semana para: Despacho Contralor y Oficina Asesora de Comunicaciones. | Mantener el archivo original de prensa como parte de la memoria institucional de la Contraloría de Bogotá y permanecer a la vanguardia en el conocimiento de los temas relacionados con la capital de la República y del país, registrados en los principales medios impresos. | MÓNICA MARCELA QUINTERO GIRALDO | Memorando 3-2016-00035 del 04-01-2016. | En elaboración de estudio previo | DIANA MARCELA MARTÍNEZ
48 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 33 | Inversión | 331140324-0770 | Control Social a la Gestión Pública | Contratación Directa | Prestación de servicios | 150000000 |  | 2016-02-18 | 2016-05-15 | 2016-05-29 | 365 | 2017-05-28 | 55101504 Periódicos 82121506 Impresión de publicaciones 82111904 Servicios de entrega de periódicos o material publicitario | Contratar los servicios de diseño, diagramación, impresión y distribución de cuatro (4) ediciones trimestrales del periódico institucional “Control Capital” (cada edición con un tiraje de 100.000 ejemplares). META 4 Proyecto 770: Desarrollar y ejecutar estrategias de comunicación | Impulsar espacios de participación y acercamiento de la ciudadanía al Estado, para proporcionarle información que le sirva de base para que se apropie del control social y coadyuve a lograr la misión del Ente de Control y proteger los recursos públicos | MÓNICA MARCELA QUINTERO GIRALDO
49 | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES | 31201 | Adquisición de Bienes | 3120102 | Gastos de computador | Selección Abreviada Subasta Inversa | Suministro | 190000000 |  | 2016-03-10 | 2016-06-02 | 2016-06-15 | 150 | 2016-11-12 | 44121600 Suministro de Escritorio 44103103 Tóner para fotocopiadora o fax | La adquisición de toners y accesorios para impresoras y computadores de la entidad | Garantizar la impresión y archivo en medios digitales de todos los trabajos, informes, memorandos, estudios y cualquier tipo de información que se tenga que realizar y entregar en medios físicos impresos o magnéticos, que permiten la ejecución normal de las labores de sus funcionarios. | HENRY VARGAS DÍAZ
50 | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES | 31201 | Adquisición de Bienes | 3120104 | Materiales y suministros | Selección Abreviada Subasta Inversa | Suministro | 230000000 |  | 2016-02-08 | 2016-05-02 | 2016-05-15 | 180 | 2016-11-11 | 14111507 Papel para impresora o fotocopiadora 44121600 44121700 | Suministro de útiles de oficina e insumos para las oficinas de la Contraloría de Bogotá, de conformidad con las especificaciones técnicas dadas por la Contraloría de Bogotá. | Aportar a todas las dependencias de la Entidad los recursos y herramientas necesarias para el cumplimiento de las tareas que a cada una le corresponde | HENRY VARGAS DÍAZ
51 | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES | 31201 | Adquisición de Servicios | 312020501 | Mantenimiento Entidad | Selección Abreviada Subasta Inversa | Prestación de servicios | 50000000 |  | 2016-01-09 | 2016-04-02 | 2016-04-15 | 120 | 2016-08-13 | 43212105 Impresoras láser 43212100 Impresoras de computador 43211711 Escáneres 44101719 Accesorios de copiado o escaneado | Mantenimiento de las impresoras y scaners de la entidad | Mantener en buen estado de funcionamiento las impresoras de la entidad | HENRY VARGAS DÍAZ
52 | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 31201 | Adquisición de Bienes | 3120102 | Gastos de computador | Mínima Cuantía | Compraventa | 28900000 |  | 2016-02-15 | 2016-03-02 | 2016-02-15 | 360 | 2017-02-09 | 81111801 Seguridad de los computadores, redes o internet 81112501 Servicio de licencias de software de computador. | Adquisición de 1.100 Licencias de antivirus por un (1) año, para los computadores de la Contraloría de Bogotá, distribuidas de la siguiete manera: 1070 licencias para computadores personales (todo en uno, escritorio y portátiles) y 30 licencias para servidores (físicos y virtuales). | Protección de la plataforma tecnológica de la entidad, adoptandola a los requerimientos y necesidades actuales de seguridad y conectividad que los equipos y elementos requieren para mantener protegida a la Contraloria de Bogotá de ataques que atenten contra la seguridad y la disponibilidad de los sistemas de información. | ADRIANA DEL PILAR GUERRA MARTÍNEZ
53 | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES | 31201 | Adquisición de Bienes | 3120105 | Compra de Equipo | Mínima Cuantía | Compraventa | 18000000 |  | 2016-01-29 | 2016-04-01 | 2016-04-15 | 60 | 2016-06-14 | 56101700 Muebles de oficina | Compra de un sistema modular de estantería para la bodega de la entidad. | Contar con un mueble para el ordenamiento de la información de la Subdirección | HENRY VARGAS DÍAZ
54 | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES | 31202 | Adquisición de Servicios | 3120105 | Seguros Entidad | Selección Abreviada Menor Cuantía | Subasta inversa por menor cuantia | 400000000 |  | 2016-06-09 | 2016-09-01 | 2016-09-24 | 365 | 2017-09-24 | 84131500 Servicios financieros y de seguros - servicios de seguros y pensiones- seguros para estructuras y propiedades y posesiones | Contratación de las Polizas de los seguros que amparan los bienes de la entidad | Pólizas amparo de la Entidad (Todo riesgo, automóviles, responsabilidad civil extracontractual, transportes de valores y de mercancía, Manejo global entidades oficiales, SOAT, responsabilidad servidores públicos) | HENRY VARGAS DÍAZ
55 | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES | 31202 | Adquisición de Servicios | 312020601 | Seguros Entidad | Mínima cuantía | Prestación de servicios | 0 |  | 2016-02-10 | 2016-05-02 | 2016-05-07 | 365 | 2017-05-07 | 80131601 Corredores o agentes inmobiliarios 84131501 Seguros de edificios o del contenido de edificios 84131503 Seguro de automóviles o camiones 84131511 Seguro de deterioro de valores | Contratación del corredor de seguros para el soporte de la contratación de los seguros de la entidad | Tener el apoyo tecnico y juridico para la contratación, control y seguimiento del programa de seguros de la entidad | HENRY VARGAS DÍAZ
56 | DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 33 | Inversión | 331140324-0770 | Control Social a la Gestión Pública | Licitación Pública | Prestación de Servicios Profesionales | 541800000 |  | 2015-12-04 | 2016-04-13 | 2016-06-18 | 180 | 2016-12-17 | 861116 Servicios Educativos y de formación -Sistemas Educativos Alternativos -Educación de Adultos 861017 Servicios Educativos y de formación -Formación Profesional -Servicios de capacitación no- científica | Contratar con una Institución de Educación Superior pública o privada, avalada por el Ministerio de Educación la realización de acciones ciudadanas especiales enmarcadas en procesos pedagógicos orientados a la formación en control social, ejecutando los mecanismos de interacción, de control social y las acciones ciudadanas especiales enfocadas a un control fiscal con participación ciudadana, con los bienes y servicios inherentes, necesarios y la medición de satisfacción de los clientes, así: META 1. Desarrollar pedagogía social, formativa e ilustrativa $290.000.000 META 2. Realizar acciones ciudadanas especiales $200.000.000 META 3. Utilizar los medios locales de comunicación $51.800.000 | Existe la necesidad de implementar desarrollar y ejecutar estrategias de participación, pedagogía y comunicación para fomentar la participación ciudadana en el ejercicio del control social articulado al control fiscal, con una focalización de mayor impacto social dirigida a la ciudadanía, para fortalecer el conocimiento sobre el cuidado de lo pùblicol y posicionar la imagen de la entidad mediante a acciones ciudadanas especiales y mecanismos de control social | GABRIEL GUZMÁN USECHE | Memorando 3-2015-25467 del 04-12-2015. Devuelto para ajustes con memorando 3-2016-00473 del 13-01-2016. | Elaboración de estudio previo | WILLIAM, FUENTES
57 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 31102 | Servicios Personales Indirectos | 311020301 | Honorarios entidad | Contratación Directa | Prestación de servicios | 15200000 |  | 2016-01-25 | 2016-03-10 | 2016-03-15 | 120 | 2016-07-13 | 83121703 Servicios relacionados con el internet | Prestar los servicios profesionales para apoyar la estrategia digital de comunicaciones en el ámbito de las tecnologías de la información mediante el diseño, manejo e implementación de contenidos de alto impacto, interactivos y multimedia, así como la divulgación y difusión de los mismos a través de medios digitales, redes sociales, portales web y comunidades virtuales. | En desarrollo de los objetivos institucionales, es necesario adoptar nuevas formas de comunicación, orientadas a vincular los medios digitales, las redes sociales y las modernas tecnologías con la estrategia de comunicación institucional, con el objeto de seguir posicionando a la Contraloría de Bogotá como un organismo de control fiscal técnico, eficiente, efectivo y transparente. El buen manejo de las herramientas digitales, con estrategias de comunicación claras, mejorará la imagen de la organización, generará una cercanía mayor con la sociedad y facilitará el acceso de los ciudadanos a la información que tienen y gestionan entidades como los organismos de control. | MÓNICA MARCELA QUINTERO GIRALDO | Memorando 3-2016-01298 del 25-01-2016 | En elaboración de contrato | DIANA MARCELA | BISMAR
58 | DIRECCIÓN HÁBITAT Y AMBIENTE | 31102 | Servicios Personales Indirectos | 311020301 | Honorarios Entidad | Contratación Directa | Prestación de Servicios profesionales | 32000000 |  | 2016-01-27 | 2016-03-15 | 2016-03-20 | 120 | 2016-07-18 | 77101601 Planificación de Desarrollo Ambiental Urbano | Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Hábitat y Ambiente de la Contraloría de Bogotá, D.C., en desarrollo de los temas técnicos ambientales relacionados con el proceso auditor, en cumplimiento del PAD 2016. | Se hace necesario la contratación de un profesional e áreas ingeniería forestal, con experiencia en temas relacionadosn con tala de àrboles, reforestacioon de àrboles, plantados, arborización urbana y mantenimiento de la misma , entre otros, toda vez que la Dirección de Hábitat y Ambiente no cuenta con personal suficiente e idóneo para atender los requerimientos técnicos de la Subdirección Hábitat, en las entidades sujetos de control como son: Secretaría distrtital de Ambiente SDA, y jardín botánico José Celestino Mutis JBJCM. | JOHANNA CEPEDA AMARIS | Memorando 3-2016-01393 del 27-01-2016 | En elaboración de estudio previo
59 | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES | 31201 | Adquisición de Bienes | 3120104 | Materiales y suministros | Mínima Cuantía | Compraventa | 7000000 |  | 2016-04-06 | 2016-06-08 | 2016-06-13 | 60 | 2016-08-12 | 46181536 guantes anti cortadas 461819 Protectores auditivos 461820 protección de la respiración | Contratar la compra venta de elementos de seguridad industrial, para los funcionarios que desempeñan labores de mantenimiento de instalaciones a nivel general, manejo de archivos, labores de conducción automotriz y mantenimiento de computadores o asistencia de la TICs, según cantidades y especificaciones técnicas dadas por la entidad. | Se requiere dotar a los funcionarios de los elementos de seguridad personal requeridos para el normal desarrollo de sus actividades. | GUSTAVO MONZÓN GARZÓN
60 | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES | 31201 | Adquisición de Bienes | 3120104 | Materiales y suministros | Selección Abreviada Subasta Inversa | Suministro | 124153362 |  | 2016-07-05 | 2016-09-27 | 2016-09-30 | 90 | 2016-12-29 | 471317 Suministros para aseos 471318 Soluciones de limpieza y desinfección 501615 Chocolates, azúcares, edulcorantes productos 502017 Café y té | Suministro de elementos y bienes de aseo y cafetería para las diferentes dependencias de la Contraloría de Bogotá, de conformidad con las especificaciones técnicas. | Contratar el Suministro de elementos y bienes de aseo y cafetería para satisfacer las necesidades de la Contraloría de Bogotá D.C. | GUSTAVO MONZÓN GARZÓN
61 | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES | 31201 | Adquisición de Bienes | 3120103 | Combustibles Lubricantes y Llantas | Selección Abreviada Subasta Inversa | Suministro | 108318032 |  | 2015-12-10 | 2016-02-25 | 2016-03-01 | 365 | 2017-03-01 | 15101505 Combustible Diesel. 15101506 Gasolina | Suministro de combustible de gasolina tipo corriente y ACPM, para el parque automotor de propiedad de la Contraloría de Bogotá D.C., y de los que llegare a ser legalmente responsable al servicio de la Entidad. | Suministro de combustible de gasolina tipo corriente y ACPM, para el parque automotor de propiedad de la Contraloría deBogotá D.C., y de los que llegare a ser leglamente responsable al servicio de la Entidad. | GUSTAVO MONZÓN GARZÓN | Memorando 3-2015-25728 del 09-12-2015 | Elaboración de estudio previo.
62 | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES | 31202 | Adquisición de Servicios | 312020501 | Mantenimiento entidad | Mínima Cuantía | Suministro | 25456345 |  | 2016-05-06 | 2016-07-08 | 2016-07-14 | 365 | 2017-07-14 | 76101503 Servicio de desinfección o Desodorizacion 47131706 Dispensadores de Ambientadores | Contratar la instalación, mantenimiento y recarga de equipos de Desodorizacion y Aromatización para los baños de la Contraloría de Bogotá D.C., y las demás sedes de propiedad de la Entidad, según especificaciones técnicas dadas por la Contraloría de Bogotá D.C. | Se requiere el servicios de suministro de unidades de dispensadores desodorizados, cuya función principal es la de eliminar y neutralizar los malos olores en los baños del Edifico de la CB, Subdirección de Capacitación, Bodega de San Cayetano y Participación ciudadana, liberando una mezcla diluida biodegradable, con lo cual se espera reducir los riesgos de contraer infecciones, y al mismo tiempo contrarrestar la proliferación de bacterias. | GUSTAVO MONZÓN GARZÓN
63 | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES | 31201 | Adquisición de Bienes | 3120103 | Combustibles Lubricantes y Llantas | Mínima Cuantía | Prestación de servicios | 15711000 |  | 2016-04-04 | 2016-06-06 | 2016-06-09 | 365 | 2017-06-09 | 15121500 Aceite motor | Suministro de aceites, lubricantes, refrigerantes, filtros, filtros sedimentadores para los vehículos de propiedad de la Entidad y de los que fuere legalmente responsable. | Suministrar aceites, lubricantes, refrigerantes, filtros para el normal mantenimiento y funcionamiento del parque automotor de la Contraloría de Bogotá. | GUSTAVO MONZÓN GARZÓN
64 | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES | 31201 | Adquisición de Bienes | 3120103 | Combustibles Lubricantes y Llantas | Mínima Cuantía | Suministro | 28000000 |  | 2016-05-24 | 2016-07-26 | 2016-07-29 | 90 | 2016-10-27 | 25172504 Llantas para automóviles o camionetas | Compra de llantas para los vehiculos de propiedad de la Entidad y de los que fuere legalmente responsable. | Se requiere la compra de llantas para los vehiculos de la Entidad y los que fuere legalmente resposable, teniendo en cuenta que no se cuenta con un stock de inventario suficiente para las ferencias de los nuevos vehículos para realizar el mantenimiento de los automotores . | GUSTAVO MONZÓN GARZÓN
65 | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES | 31201 | Adquisición de Bienes | 3120102 | Gastos de Computador | Selección Abreviada Subasta Inversa | Prestación de servicios | 29871000 |  | 2016-08-09 | 2016-11-01 | 2016-11-04 | 365 | 2017-11-04 | 26101500 Motores 40101701 Aires acondicionados | Mantenimiento preventivo y correctivo integral con el suminsitro de repuestos para las diferentes "UPS" y la planta eléctrica de la Contraloría de Bogotá. | Mantenimiento preventivo y correctivo integral con el suminsitro de repuestos para las diferentes "UPS" y la planta eléctrica de la Contraloría de Bogotá. | GUSTAVO MONZÓN GARZÓN
66 | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES | 31202 | Adquisición de Servicios | 3120203 | Gastos de Transporte y Comunicación | Contratación Directa | Prestación de servicios profesionales | 56766586 |  | 2016-04-20 | 2016-06-08 | 2016-06-13 | 365 | 2017-06-13 | 78102203 Servicios de envío, recogida o entrega de correo | Prestación del servicio integral de correo certificado, conformado por el servicio de correo certificado urbano, nacional e internacional, correo electrónico certificado y servicio de mensaje de texto (SMS) certificado, para él envió de todas las comunicaciones, pronunciamientos, decisiones judiciales, que se generan por las diferentes dependencias y direcciones de la Contraloría de Bogotá D.C, que requieran ser enviadas por estos medios. | Prestacion del servicio del correo certificado urbano nacional e internacional. | GUSTAVO MONZÓN GARZÓN
67 | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES | 31202 | Adquisición de Servicios | 3120203 | Gastos de Transporte y Comunicación | Mínima cuantía | Prestación de servicios | 4747739 |  | 2016-03-31 | 2016-06-02 | 2016-06-09 | 365 | 2017-06-09 | 78102203 Servicios de envío, recogida o entrega de correspondencia | Prestación del servicio de correspondencia ordinaria incluida la recolección, transporte y entrega de externa (urbana, periférica y nacional), de conformidad con las necesidades de cada una de las dependencias de la Contraloría de Bogotá D.C | Prestacion del servicio de correspondencia ordinaria incluida recoleccion transporte y entrega de correspondencia ordinaria externa. | GUSTAVO MONZÓN GARZÓN
68 | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES | 31202 | Adquisición de Servicios | 3120204 | Impresos y Publicaciones | Selección Abreviada Subasta Inversa | Prestación de servicios | 60000000 |  | 2015-12-10 | 2016-02-24 | 2016-03-01 | 365 | 2017-03-01 | 82121701 Servicios de copias en blanco y negro o de cotejo | Prestación del servicio de fotocopiado en la modalidad de outsourcing con el suministro de toner y papel para todas las dependencas de la Contraloría de Bogotá | Prestación del servicio de fotocopiado en la modalidad de outsourcing con el suministro de toner y papel para todas las dependencas de la Contraloría de Bogotá | GUSTAVO MONZÓN GARZÓN | Memorando 3-2015-25725 del 09-12-2015 | Elaboración de estudio previo
69 | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES | 31202 | Adquisición de Servicios | 312020501 | Mantenimiento Entidad | Licitación Pública | Prestación de servicios | 994818475 |  | 2015-12-21 | 2016-03-28 | 2016-04-01 | 365 | 2017-04-01 | 92101501 Servicios de vigilancia | Prestación del servicio de vigilancia y seguridad integral con recursos humanos, técnicos y logísticos propios para los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Contraloría de Bogotá D.C, y sobre todos los que legalmente es y/o llegare a ser responsable, en sus diferentes sedes. | Prestar el servicio de vigilancia y seguridad integral con recursos humanos, técnicos y logísticos propios para los bienes muebles e inmuebles de la Contraloría de Bogotá, y sobe todos los que legalmente es y/o llegare a ser responsable, en sus diferentes sedes. | GUSTAVO MONZÓN GARZÓN | Memorando 3-2016-00574 del 14-01-2016 | Elaboración de estudio previo
70 | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES | 31202 | Adquisición de Servicios | 3120201 | Arrendamientos | Contratación Directa | Arrendamiento | 72351180 |  | 2016-01-08 | 2016-02-01 | 2016-02-06 | 365 | 2017-02-05 | 80131502 Arrendamiento de instalaciones comerciales o industriales | Contratar con la Lotería de Bogotá el arrendamiento de (55) parqueaderos ubicados en los sótanos segundo y tercero del edificio Lotería de Bogotá, en la Carrera 32A No. 26A-10. | La Contraloría de Bogotá no cuenta con capacidad suficiente de parqueaderos para atender la demanda de sus funcionarios para la utilizacion de los mismos. | GUSTAVO MONZÓN GARZÓN | Memorando 3-2015-26035 del 14-12-2015. Devuelto con observaciones. Reenviado memorando 3-2016-00242 del 08-01-2016. | En elaboración de contrato
71 | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES | 31202 | Adquisición de Servicios | 312020501 | Mantenimiento Entidad | Mínima cuantía | Prestación de servicios | 29877362 |  | 2016-05-23 | 2016-07-25 | 2016-07-29 | 365 | 2017-07-29 | 78181507 Reparación y mantenimiento | Prestación del servicio de mantenimiento preventivo por garantía, incluyendo el suministro de repuestos y mano de obra para nueve (9) camionetas 4x4 marca Hyundai de propiedad de la Contraloría de Bogotá D.C | Mantener en buen funcionamiento el rodamiento del parque automotor de la Contraloría de Bogotá. | GUSTAVO MONZÓN GARZÓN
72 | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES | 31202 | Adquisición de Servicios | 312020501 | Mantenimiento Entidad | Selección Abreviada Subasta Inversa | Prestación de servicios | 102537737 |  | 2016-06-22 | 2016-09-14 | 2016-09-19 | 365 | 2017-09-19 | 81101605 Servicios electromecánicos 25101503 Carros | Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo integral, con el suministro de repuestos para los vehículos de propiedad de la Contraloría de Bogotá, y por los que llegare a ser legalmente responsable, al servicio de la entidad. | Mantener en buen funcionamiento el rodamiento del parque automotor de la Contraloría de Bogotá. | GUSTAVO MONZÓN GARZÓN
73 | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES | 31202 | Adquisición de Servicios | 312020501 | Mantenimiento Entidad | Mínima cuantía | Prestación de servicios | 10474000 |  | 2016-06-06 | 2016-08-08 | 2016-08-12 | 365 | 2017-08-12 | 76111801 Limpieza de carros o barcos | Prestación del Servicio de Lavado para los vehículos de propiedad de la Contraloría de Bogotá D.C., y de los que fuera legalmente responsable. | Mantener buena imagen del parque automotor de la Contraloría de Bogotá. | GUSTAVO MONZÓN GARZÓN
74 | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES | 31102 | Servicios Personales Indirectos | 311020301 | Honorarios Entidad | Selección Abreviada Subasta Inversa | Prestación de servicios | 50000000 |  | 2016-03-21 | 2016-06-13 | 2016-06-17 | 180 | 2016-12-14 | 801016 Servicios Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos Servicios de asesoría de gestión | Prestación de servicios para el desarrollo de las actividades que con llevan la aplicabilidad del "Plan Institucional de Seguridad Vial" -PlSV | Prestación de servicios para el desarrollo de las actividades que con llevan la aplicabilidad del "Plan Institucional de Seguridad Vial" -PlSV | GUSTAVO MONZÓN GARZÓN
75 | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES | 33 | Inversión | 331140326-0776 | Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para un Control Fiscal Efectivo y Transparente | Mínima Cuantía | Consultoría | 28000000 |  | 2015-12-21 | 2016-02-19 | 2016-02-22 | 90 | 2016-05-22 | 80101601 Estudios de factibilidad o selección de ideas de proyectos | META 4 Estudio y diseño para el mejoramiento de la eficiencia lumínica, evaluando la red eléctrica y su actualización, para la implementación de luminarias de tecnología tipo Led para las sedes de la Entidad, cumpliendo con las normas técnicas colombianas NTC 2050, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE y el Reglamento Técnico de Luminarias - RETILAP. | Se requiere de los estudios y diseños con el fin de obtener el insumo de la evaluación técnica del estado de las redes de alumbrado de las sedes de la entidad, con el fin de saber si se requiere del cambio de cableado y la realización del estudio de iluminación para obtener el número de lamparas a implementar cumpliendo con las normas técnicas colombianas NTC 2050, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE y el Reglamento Técnico de Luminarias - RETILAP. | GUSTAVO MONZÓN GARZÓN | Memorando 3-2015-25996 del 14-12-2015 | Elaboración estudio previo
76 | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES | 33 | Inversión | 331140326-0776 | Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para un Control Fiscal Efectivo y Transparente | Licitación Pública | Obra | 312000000 |  | 2016-05-31 | 2016-09-01 | 2016-09-06 | 180 | 2017-03-05 | 72151511 Servicio de mantenimiento o reparación de sistemas de iluminación | META 4 Suministro, instalacion, cableado y obras complementarias para la implementacion de luminarias en la Entidad, de acuerdo a los resultados del estudio y diseño para su ejecución de acuerdo con las normas técnicas colombianas NTC 2050, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE y el Reglamento Técnico de Luminarias - RETILAP. | Los sistemas de iluminacion led incorporan la ultima tecnologia para lograr la eficiencia energetica, utilizando led de alto rendimiento para las opticas mas adecuadas para cada espacio, al igual que se cuenta con mayor vida util de las lamparas led lo cual puede ser de 60.000 mil horas lo que implica menor gastos de repocision, mantenimiento y menos desechos, mayor eficiencia en el flujo de energia al requerir menos flujo luminoso, conforme a las normas técnicas colombianas NTC 2050, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE y el Reglamento Técnico de Luminarias - RETILAP. | GUSTAVO MONZÓN GARZÓN
77 | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES | 33 | Inversión | 331140326-0776 | Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para un Control Fiscal Efectivo y Transparente | Selección Abreviada Subasta Inversa | Prestación de servicios | 100000000 |  | 2016-04-19 | 2016-07-12 | 2016-07-18 | 150 | 2016-12-15 | 721211 Servicios de renovación y reparación de edificios comerciales y de oficinas. | META 4 Mantenimiento, adecuación y remodelación de las áreas de trabajo para las sedes de la Contraloría de Bogotá D.C. | Mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestrcutura y adecuaciones de las areas de trabajo de las sedes de la Contraloria de Bogota D.C, debido al continuo desgaste de las areas por su uso diario y a los requerimeintos para las acomodaciones de los funcionarios | GUSTAVO MONZÓN GARZÓN
78 | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES | 33 | Inversión | 331140326-0776 | Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para un Control Fiscal Efectivo y Transparente | Selección Abreviada Subasta Inversa | Compraventa | 43000000 |  | 2016-06-06 | 2016-08-29 | 2016-08-31 | 60 | 2016-10-30 | 561017 Muebles de oficina | META 4 Suministro e instalación de mobiliario para oficinas y áreas de archivo, para las diferentes dependencias y sedes de la Contraloría de Bogotá, D.C. | Se requiere adquirir mobiliario que cumpla con las especificaciones tecnicas de cada area, al igual que supla las necesidades que se generan para el buen desempeño de las actividades adminitrativas con el fin de brindar una mejor calidad de vida a los funcionarios de la Contraloria de Bogotá. | GUSTAVO MONZÓN GARZÓN
79 | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES | 33 | Inversión | 331140326-0776 | Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para un Control Fiscal Efectivo y Transparente | Licitación Pública | Obra | 260000000 |  | 2016-07-12 | 2016-10-15 | 2016-10-20 | 240 | 2017-06-17 | 721211 Servicios de renovación y reparación de edificios comerciales y de oficinas. | META 4 Obras de mitigación para el manejo de aguas servidas, superficiales y estabilidad geotécnica de la sede vacacional Hotel Club y Centro de Estudios de la Contraloría de Bogotá, ubicada en las fincas Pacande y Yajaira de la Vereda el Espinalito Municipio de Fusagasuga. | Se elaboraron los estudios y diseños con el fin de mitigar los inconvenientes que se presentan con el manejo de las aguas hidráulicas, sanitarias y pluviales del predio, así como los estudios de suelos, geotécnicos y estructurales para la estabilización del terreno perteneciente a la sede vacacional finca Pacande y la Yajaira propiedad de la Contraloría de Bogotá, donde se proyectaron las obras y las actividades que se deben realizar para el manejo de aguas servidas y superficiales, las cuales son prioridad para mitigar las filtraciones de agua que se generan a predios colindantes, y que de igual forma son obras para estabilización del terreno el cual sufre de erosión y problemas de estabilidad que se van agudizando con el pasar del tiempo. Por ello se requiere de la ejecución de dichas obras con el fin de evitar que continúe el deterioro de las edificaciones que conforman el centro vacacional a causa de la filtraciones de agua y la instabilidad del terreno. | GUSTAVO MONZÓN GARZÓN
80 | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES | 33 | Inversión | 331140326-0776 | Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para un Control Fiscal Efectivo y Transparente | Concurso de Méritos | Interventoria | 22200000 |  | 2016-07-12 | 2016-11-29 | 2016-12-04 | 270 | 2017-08-31 | 80101600 Gerencia de Proyectos | META 4 Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambiental de la obras de mitigación para el manejo de aguas servidas, superficiales y estabilidad geotécnica del Centro de Estudios de la Contraloría de Bogotá. | Interventoria tecnica, adminsitrativa, juridica, fianncuiera y ambiental de la obras de mitigación para el manejo de aguas servidas, superficiales y estabilidad geotécnica del Centro de Estudios de la Contraloría de Bogotá. | GUSTAVO MONZÓN GARZÓN
81 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 33 | Inversión | 331140326-0776 | Fortalecimiento de la capacidad institucional para un control fiscal efectivo y transparente | Mínima Cuantía | Compraventa | 5200000 |  | 2016-09-12 | 2016-11-14 | 2016-11-21 | 15 | 2016-12-06 | 24111503 Bolsas plásticas 47121701 Bolsas de basura | META 5. Adquisición de 1,500 bolsas biodegradables para residuos ordinarios y residuos reciclables. | En el marco del Programa de Gestión Integral de Residuos, se cuenta con puntos ecológicos, que requieren del empleo de bolsas plásticas para almacenar temporalmente los residuos generados y entregar al prestador del servicio de aseo. | SANDRA MILENA JIMÉNEZ CASTAÑO
82 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 33 | Inversión | 331140326-0776 | Fortalecimiento de la capacidad institucional para un control fiscal efectivo y transparente | Mínima Cuantía | Compraventa | 3000000 |  | 2016-10-03 | 2016-12-05 | 2016-12-12 | 15 | 2016-12-27 | 47121709 Contenedor de residuos peligrosos | META 5. Adquisición de puntos ecológicos para almacenamiento temporal de los residuos peligrosos generados en las sedes de la Contralorìa de Bogotá | En el marco del Programa de Gestión Integral de Residuos, no se cuenta con puntos ecológicos en algunas de las sedes de la Entidad que garanticen el adecuado almacenamiento de los Residuos Peligrosos que por su fragilidad requieren de un manejo especial, adicionalmente se atiende la sugerencia de la SDA en matería de implementación de puntos ecológicos | SANDRA MILENA JIMÉNEZ CASTAÑO
83 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 33 | Inversión | 331140326-0776 | Fortalecimiento de la capacidad institucional para un control fiscal efectivo y transparente | Mínima Cuantía | Prestación de Servicios | 5000000 |  | 2016-02-15 | 2016-04-18 | 2016-04-25 | 45 | 2016-06-09 | 71122501 Servicio de diseño del control del gas o agua | META 5. Prestación del servicio de diseño de un sistema de reutilización de aguas lluvias, presentación de alternativas tecnològicas de ahorro de agua en la contraloria de Bogotá y asesoría y acompañamiento en los trámites para el Registro de vertimientos de la Entidad. | Con el fin de dar cumplimiento a las directrices de la Secretaria Distrital de Ambiente especificamente a los criterios de Generación de Nuevos Sistemas de Reutilización y ahorro del Agua y adquisición de nuevas tecnologìas asì como lo establecido en la Resolución 242 de 2014 y que la Entidad no cuenta con el personal Idòneo para formular este tipo de estrategias se hace necesario contratar la Prestación del Servicio indicado buscando dar cumplimiento posterior a las directrices formuladas | SANDRA MILENA JIMÉNEZ CASTAÑO
84 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 33 | Inversión | 331140326-0776 | Fortalecimiento de la capacidad institucional para un control fiscal efectivo y transparente | Mínima Cuantía | Prestación de Servicios | 15000000 |  | 2016-02-20 | 2016-04-23 | 2016-04-30 | 120 | 2016-08-28 | 26131507 Centrales de energía solar | META 5. Suministro, instalación y puesta en servicio de un sistema de generación de energía a través de paneles solares fotovoltaicos para la sede principal de la Contraloría de Bogotá | Con el fin de dar cumplimiento a las directrices de la Secretaria Distrital de Ambiente especificamente a los criterios de conversión tecnológica y aprovechamiento de energías alternativas, asì como lo establecido en la Resolución 242 de 2014 se hace necesario contratar la Prestación del Servicio indicado. | SANDRA MILENA JIMÉNEZ CASTAÑO
85 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 33 | Inversión | 331140326-0776 | Fortalecimiento de la capacidad institucional para un control fiscal efectivo y transparente | Mínima cuantía | Prestación de servicios | 7800000 |  | 2016-02-02 | 2016-04-05 | 2016-04-12 | 360 | 2017-04-07 | 70111500 Plantas y Árboles Ornamentales | META 5. Contratar la prestación del servicio de mantenimiento de material vegetal para la Contraloría de Bogotá. | La entidad cuenta con áreas verdes en sus sedes, las cuales requieren de mantenimientos periódicos para conservar las especies vegetales. | SANDRA MILENA JIMÉNEZ CASTAÑO
86 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 33 | Inversión | 331140326-0776 | Fortalecimiento de la capacidad institucional para un control fiscal efectivo y transparente | Mínima Cuantía | Prestación de Servicio | 3000000 |  | 2015-02-17 | 2015-04-21 | 2015-04-28 | 15 | 2015-05-13 | 76121501 Recolección o destrucción o transformación o eliminación de basuras | META 5. Prestación de Servicios de recolección, manejo, transporte y disposición final de los residuos peligrosos - tóneres, luminarias y envases contaminados - generados por la Contraloría de Bogotá. | La Contraloría de Bogotá es generadora de residuos peligrosos (toner, luminarias y envases contaminados) por este motivo debe garantizar la disposición final de estos residuos, dando cumplimiento a la normativa ambiental sobre la materia. | SANDRA MILENA JIMÉNEZ CASTAÑO
87 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 33 | Inversión | 331140326-0776 | Fortalecimiento de la capacidad institucional para un control fiscal efectivo y transparente | Mínima Cuantía | Prestación de Servicio | 4200000 |  | 2016-08-10 | 2016-10-12 | 2016-10-19 | 60 | 2016-12-18 | 82121800 Publicación | META 5. Servicio de ilustración, diseño y diagramación, corrección de estilo e impresión de trescientos (300) ejemplares de un libro que reúna los cuentos que participaron en el tercer concurso de cuento interno sobre temáticas ambientales de la entidad, así como información del PIGA. | La Contraloría de Bogotá D.C., en el marco del Programa de Extensión de Buenas Prácticas Ambientales estableció el Concurso de Cuento Interno sobre Temáticas Ambientales a través del cual se busca transmitir mensajes de protección y conservación de la naturaleza, en desarrollo de este concurso se presentan diversos cuentos que se publican en ediciones anuales, para socializar los mensajes en referencia e invitar a más familias a integrarse a esta interesante iniciativa. | SANDRA MILENA JIMÉNEZ CASTAÑO
88 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 33 | Inversión | 331140326-0776 | Fortalecimiento de la capacidad institucional para un control fiscal efectivo y transparente | Mínima Cuantía | Prestación de Servicio | 3000000 |  | 2016-10-10 | 2016-12-12 | 2016-12-19 | 30 | 2017-01-18 | 82121800 Publicación | META 5. Diseño, diagramación e impresión de calendarios de escritorio del año 2017, relacionados con el Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA de la Contraloria de Bogota D.C | Sensibilizar a los funcionarios de la entidad, sobre la importancia del PIGA y de sus programas ambientales. | SANDRA MILENA JIMÉNEZ CASTAÑO
89 | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES | 33 | Inversión | 331140326-0776 | Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para un Control Fiscal Efectivo y Transparente | Contratación Directa | Prestación de servicios | 42000000 |  | 2016-02-08 | 2016-02-19 | 2016-02-24 | 210 | 2016-09-21 | 78131602 Almacenaje de archivos de carpetas | META 7. Prestación de servicios profesionales para apoyar al grupo de Gestión Documental de la Contraloría de Bogotá, D.C., con conceptos jurídicos que permitan la aprobación de instrumentos archivísticos, tablas de valoración Documental, yhistoria institucional de la entidad,cuadros de clasificación documental y políticas de Caracterización de usuarios - para el acceso a los documentos que produce la Entidad. Asesorar y apoyar la aplicación de las Tablas de Retención Documental al interior de la entidad y de las Dependencias que la componen. Asesorar la actualización de los instrumentos archivísticos convalidados por el Consejo Distrital de Archivos de Bogotá. | Para el cumplimiento de las funciones asignadas a la Subdirección de Servicios Generales, se requiere la contratación de personal para prestar servicios profesionales para apoyar al grupo de Gestión Documental de la Contraloría de Bogotá, D.C., con conceptos jurídicos que permitan la aprobación de instrumentos archivísticos, tablas de valoración Documental, y Políticas de Caracterización de usuarios - para el acceso a los documentos que produce la Entidad. Asesorar y apoyar la aplicación de las Tablas de Retención Documental al interior de la entidad y de las Dependencias que la componen. Asesorar la actualización de los instrumentos archivísticos convalidados por el Consejo Distrital de Archivos de Bogotá. | GUSTAVO MONZÓN GARZÓN
90 | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES | 33 | Inversión | 331140326-0776 | Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para un Control Fiscal Efectivo y Transparente | Contratación Directa | Prestación de servicios | 22400000 |  | 2016-02-19 | 2016-02-26 | 2016-03-02 | 210 | 2016-09-28 | 78131602 Almacenaje de archivos de carpetas | META 7. Prestación de Servicios como técnico archivista y administración documental para el apoyo al grupo de Gestión Documental | Prestación de servicios de apoyo técnico al equipo de Gestión Documental en la implementación del Programa de Gestión Documental de la Contraloría de Bogotá D.C, de conformidad con las normas archivísticas vigentes. | GUSTAVO MONZÓN GARZÓN
91 | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES | 33 | Inversión | 331140326-0776 | Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para un Control Fiscal Efectivo y Transparente | Contratación Directa | Prestación de servicios | 12600000 |  | 2016-02-08 | 2016-02-19 | 2016-02-24 | 210 | 2016-09-21 | 78131602 Almacenaje de archivos de carpetas | META 7. Contratar la Prestación de servicios de un bachiller para apoyar al grupo de Gestión Documental de la Contraloría de Bogotá, D.C., con la identificación y clasificación de expedientes y carpetas con base en las tablas de retención documental, la foliación y mantenimiento de los expedientes y carpetas y apoyar los procesos de capacitación y acompañamiento de áreasen la aplicación de las TRD. | Prestación de servicios de apoyo técnico al equipo de Gestión Documental en la implementación del Programa de Gestión Documental de la Contraloría de Bogotá D.C, de conformidad con las normas archivísticas vigentes. | GUSTAVO MONZÓN GARZÓN
92 | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES | 33 | Inversión | 331140326-0776 | Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para un Control Fiscal Efectivo y Transparente | Contratación Directa | Prestación de servicios | 12600000 |  | 2016-02-08 | 2016-02-26 | 2016-03-02 | 210 | 2016-09-28 | 78131602 Almacenaje de archivos de carpetas | META 7. Contratar la Prestación de servicios de un bachiller para apoyar al grupo de Gestión Documental de la Contraloría de Bogotá, D.C., con la identificación y clasificación de expedientes y carpetas con base en las tablas de retención documental, la foliación y mantenimiento de los expedientes y carpetas y apoyar los procesos de capacitación y acompañamiento de áreas en la aplicación de las TRD. | Prestación de servicios de apoyo técnico al equipo de Gestión Documental en la implementación del Programa de Gestión Documental de la Contraloría de Bogotá D.C, de conformidad con las normas archivísticas vigentes. | GUSTAVO MONZÓN GARZÓN
93 | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES | 33 | Inversión | 331140326-0776 | Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para un Control Fiscal Efectivo y Transparente | Contratación Directa | Prestación de servicios | 12600000 |  | 2016-02-19 | 2016-02-26 | 2016-03-02 | 210 | 2016-09-28 | 78131602 Almacenaje de archivos de carpetas | META 7. Contratar la Prestación de servicios de un bachiller para apoyar al grupo de Gestión Documental de la Contraloría de Bogotá, D.C., con la identificación y clasificación de expedientes y carpetas con base en las tablas de retención documental, la foliación y mantenimiento de los expedientes y carpetas y apoyar los procesos de capacitación y acompañamiento de áreas en la aplicación de las TRD. | Prestación de servicios de apoyo técnico al equipo de Gestión Documental en la implementación del Programa de Gestión Documental de la Contraloría de Bogotá D.C, de conformidad con las normas archivísticas vigentes. | GUSTAVO MONZÓN GARZÓN
94 | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES | 33 | Inversión | 331140326-0776 | Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para un Control Fiscal Efectivo y Transparente | Contratación Directa | Prestación de servicios | 12600000 |  | 2016-02-19 | 2016-02-26 | 2016-03-02 | 210 | 2016-09-28 | 78131602 Almacenaje de archivos de carpetas | META 7. Contratar la Prestación de servicios de un bachiller para apoyar al grupo de Gestión Documental de la Contraloría de Bogotá, D.C., con la identificación y clasificación de expedientes y carpetas con base en las tablas de retención documental, la foliación y mantenimiento de los expedientes y carpetas y apoyar los procesos de capacitación y acompañamiento de áreas en la aplicación de las TRD. | Prestación de servicios de apoyo técnico al equipo de Gestión Documental en la implementación del Programa de Gestión Documental de la Contraloría de Bogotá D.C, de conformidad con las normas archivísticas vigentes. | GUSTAVO MONZÓN GARZÓN
95 | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES | 33 | Inversión | 331140326-0776 | Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para un Control Fiscal Efectivo y Transparente | Contratación Directa | Prestación de servicios | 12600000 |  | 2016-02-19 | 2016-02-26 | 2016-03-02 | 210 | 2016-09-28 | 78131602 Almacenaje de archivos de carpetas | META 7. Contratar la Prestación de servicios de un bachiller para apoyar al grupo de Gestión Documental de la Contraloría de Bogotá, D.C., con la identificación y clasificación de expedientes y carpetas con base en las tablas de retención documental, la foliación y mantenimiento de los expedientes y carpetas y apoyar los procesos de capacitación y acompañamiento de áreas en la aplicación de las TRD. | Prestación de servicios de apoyo técnico al equipo de Gestión Documental en la implementación del Programa de Gestión Documental de la Contraloría de Bogotá D.C, de conformidad con las normas archivísticas vigentes. | GUSTAVO MONZÓN GARZÓN
96 | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES | 33 | Inversión | 331140326-0776 | Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para un Control Fiscal Efectivo y Transparente | Contratación Directa | Prestación de servicios | 12600000 |  | 2016-02-19 | 2016-02-26 | 2016-03-02 | 210 | 2016-09-28 | 78131602 Almacenaje de archivos de carpetas | META 7. Contratar la Prestación de servicios de un bachiller para apoyar al grupo de Gestión Documental de la Contraloría de Bogotá, D.C., con la identificación y clasificación de expedientes y carpetas con base en las tablas de retención documental, la foliación y mantenimiento de los expedientes y carpetas y apoyar los procesos de capacitación y acompañamiento de áreas en la aplicación de las TRD. | Prestación de servicios de apoyo técnico al equipo de Gestión Documental en la implementación del Programa de Gestión Documental de la Contraloría de Bogotá D.C, de conformidad con las normas archivísticas vigentes. | GUSTAVO MONZÓN GARZÓN
97 | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES | 33 | Inversión | 331140326-0776 | Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para un Control Fiscal Efectivo y Transparente | Contratación Directa | Prestación de servicios | 10500000 |  | 2016-02-08 | 2016-02-19 | 2016-02-24 | 210 | 2016-09-21 | 78131602 Almacenaje de archivos de carpetas | META 7. Contratar la prestación de servicios de un bachiller que apoye al grupo de gestión documental de la CB, con la identificación y clasificación de expedientes y carpetas con base en las tablas de retención documental, la foliación y mantenimiento de los expedientes y carpetas y apoyar la capacitación y acompañamiento de áreas en la aplicación de las TRD. | Prestación de servicios de apoyo técnico al equipo de Gestión Documental en la implementación del Programa de Gestión Documental de la Contraloría de Bogotá D.C, de conformidad con las normas archivísticas vigentes. | GUSTAVO MONZÓN GARZÓN
98 | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES | 33 | Inversión | 331140326-0776 | Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para un Control Fiscal Efectivo y Transparente | Selección Abreviada Subasta Inversa | Suministro | 77318300 |  | 2016-02-19 | 2016-02-26 | 2016-03-02 | 210 | 2016-09-28 | 78131602 Almacenaje de archivos de carpetas | META 7. Programa del sistema integrado de conservación para Archivo Documental | Se requiere contyratar el programa del sistema integrado de conservación para Archivo Documental. | GUSTAVO MONZÓN GARZÓN
99 | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES | 33 | Inversión | 331140326-0776 | Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para un Control Fiscal Efectivo y Transparente | Contratación Directa | Prestación de servicios | 12181700 |  | 2016-02-19 | 2016-02-26 | 2016-03-02 | 210 | 2016-09-28 | 86101705 Capacitación administrativa | META 7. Programa de capacitación Decreto 1080 y Ley 594 | Se requiere contratar el programa de capacitación en el Decreto 1080 y Ley 594. | GUSTAVO MONZÓN GARZÓN
100 | OFICINA JURÍDICA | 31102 | Servicios Personales Indirectos | 311020301 | Honorarios entidad | Contratación Directa | Prestación de servicios | 40000000 |  | 2016-01-18 | 2016-02-01 | 2016-02-02 | 150 | 2016-07-01 | 880121704 Servicios legales sobre contratos 80121706 Servicios Legales sobre derecho laboral. 80121707 Servicios Legales para disputas laborales. | Contratar la prestación de servicios profesionales de un (1) abogado con conocimientos especializados en derecho público y/o administrativo, para apoyar la gestión de la Oficina Asesora Jurídica en las materias que le son propias, representar judicial y extrajudicialmente a la Entidad en los procesos de los que sea parte, atender acciones de tutela, dar respuesta a los derechos de petición, resolver las solicitudes y consultas de las dependencias internas y de la ciudadanía, emitir conceptos y brindar capacitaciones a los funcionarios de la Oficina Asesora Jurídica en las temáticas objeto de la presente necesidad. | Con motivo de la Convocatoria No. 287 de 2013 adoptada mediante Acuerdo No. 464 de 2 de octubre de 2013, se incrementó el volumen de demandas contencioso administrativas, acciones constitucionales, especialmente de tutela, de Conciliaciones Extrajudiciales, así como también de reclamaciones administrativas y consultas fuera del estándar de labores encomendadas a la Oficina Asesora Jurídica. Así mismo, se evidencia que con los funcionarios actualmente vinculados a la Oficina Asesora Jurídica no es posible atender a cabalidad las situaciones señaladas en la presente necesidad, no solo porque la cantidad de profesionales es limitado, sino porque los mismos no cuentan con los conocimientos específicos en tales materias para adelantar adecuadamente la defensa técnica de la entidad y prevenir el riesgo antijurídico. | JULIAN DARÍO HENAO CARDONA | Memorando 3-2016-00698 del 18-01-2016 | En elaboración de contrato | CAMILA TORRES
101 | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN | 31102 | Servicios Personales Indirectos | 311020301 | Honorarios entidad | Contratación Directa | Prestación de servicios | 30000000 |  | 2016-01-28 | 2016-02-01 | 2016-02-05 | 150 | 2016-07-04 | 880121704 Servicios legales sobre contratos | Contratar la prestación de servicios profesionales de un (1) abogado con conocimientos en contratación estatal, derecho administrativo, Procedimiento Administrativo y materias a fines, para apoyar la gestión de la Subdirección de Contratos en la revisión de carpetas contractuales suscritas en el cuatrenio, así como la liquidación de contratos, seguimiento a los informes de supervisión, y brindar capacitación a los mismos, para una correcta ejecución contractual. | En virtud del cierre de vigencia del Sr. Contralor, se hace necesario contratar un abogado (a) para que apoye la gestión en esta Subdirección, en lo que corresponde a la revisión de carpetas contractuales y liquidación de los contratos, suscritos durante el cuatrienio, así como brindar apoyo a los supervisores en la realización de los informes de supervisión, para lograr un buen desempeño en la ejecución contractual. Lo anterior, toda vez que los abogados de la Subdirección tienen a cargo con otras tareas, tales como los procesos contractuales, suscripción de los contratos etc., que no les permite llevar a cabo tales procedimientos, y adicionalmente, se requiere una persona que se dedique exclusivamente a la revisión y apoyo a la gestión de los supervisores, en cuanto a la realización de los informes que éstos presentan. | SANDRA MILENA CÁCERES GONZÁLEZ | Memorando del 28-01-2016. | En elaboración de contrato | CAMILA TORRES
102 | DIRECCIÓN SECTOR SALUD | 31102 | Servicios Personales Indirectos | 311020301 | Honorarios entidad | Contratación Directa | Prestación de servicios | 32000000 |  | 2016-01-29 | 2016-02-19 | 2016-02-24 | 120 | 2016-06-23 | 84111603 Auditorías Internas | Contratar la prestación de servicios de un profesional para apoyar la Dirección Sector Salud en el nuevo sistema del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos", en el Sector Salud, así como apoyar a las auditorías en la Programación del Primer Semestre del PAD. | La Dirección Sector Salud requiere contratar la prestación de servicios de un profesional para apoyar la Dirección Sector Salud en el nuevo sistema del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos", en el Sector Salud, así como apoyar a las auditorías en la Programación del Primer Semestre del PAD. | SORAYA ASTRID MURCIA QUINTERO | Memorando del 29-01-2016 | En elaboración de estudio previo
[7 empty] | TOTAL | 7199198590
OBSOLETO
OBSOLETO
OBSOLETO
OBSOLETO
OBSOLETO
OBSOLETO
OBSOLETO
OBSOLETO
OBSOLETO
OBSOLETO
OBSOLETO
OBSOLETO
Note on R54: ANGELA CONSUELO LAGOS PRIETO: