## SEPTIEMBRE PLAN DE RIESGOS
|  |  | PLAN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS | [9 empty] | Pagina:1 de 1
Código documento: PEC-05
Código formato: PEC-05-001
Versión: 1.0
Anexo 1. Plan de la Administración, Evaluación y Seguimiento de los Riesgos
PROCESO |  |  | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
Responsable del Proceso: |  |  | JEFE OFICNA DE COMUNICACIONES | [6 empty] | FECHA DE CORTE: |  | 2015-09-20
No. (1) | ORIGEN DEL RIESGO (2) | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO O NCP (3) | ANALISIS DE CAUSAS en el Contexto Estratégico (Metodilogía DAFP) (4) | ACCIONES (5) | INDICADOR (6) | AREAS RESPONSABLES DE EJECUCIÓN (7) | RECURSOS (8) | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (dd/mm/aaaa) (9) |  | RESULTADO DEL INDICADOR (10) | AVANCE (11) | SEGUIMIENTO DEL PROCESO (12) | VERIFICACION OCI (13) | ESTADO DEL RIESGO (A-M) (14)
[8 empty] | Fecha Inicial | Fecha final
1 | 1.1 | Acciones en contra de la entidad por inexactitud información institucional divulgada a través de boletines de prensa | Falta de claridad o de verificación de un tema | Solicitar el visto bueno del Director Sectorial o del Contralor, antes de ser publicado el comunicado de prensa | No. de boletines con visto bueno /No. de boletines divulgados*100 | Oficina Asesora de Comunicaciones | No requiere recursos adicionales | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 24/24*100 | 100% | A septiembre se han enviado 24 boletines de prensa los cuales cuentan con el respectivo visto bueno de las sectoriales donde se generó la información. | Verificación a septiembre de 2015: Se corroboraron los boletines de prensa enviados hasta la fecha, los cuales cuentan con el respectivo visto bueno de la sectorial donde se originó la información. El riesgo continúa abierto para su seguimiento permanente. | A
2 | 1.2 | Inadecuado manejo de la información relacionada con los resultados de la gestión institucional (Corrupción) | Uso indebido de la información | Actualizar el formato de seguimiento y control con la información que será divulgada a los medios de comunicación durante la vigencia | Se estableció un formato de control | Oficina Asesora de Comunicaciones | No requiere recursos adicionales | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 100% | 100% | A septiembre se han publicado 24 boletines de prensa, información que se ha consignado en el formato "seguimiento y control de la información que llega a la Oficina Asesora de Comunicaciones" | Verificación a septiembre de 2015: Se verificó el formato "Seguimiento y control de la información que llega a la Oficina Asesora de Comunicaciones", en el que se encuentran los boletines de prensa divulgados hasta la fecha, con la información correspondiente actualizada. El riesgo continúa abierto para su seguimiento. | A
Actualizado por (Profesional Proceso): |  |  | Claudia Constanza Ovalle Barragán - Profesional Universitario 219-03
Responsable del Proceso: |  |  | MONICA MARCELA QUINTERO GIRALDO - Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | [7 empty] | FIRMA
Fecha: (dd/mm/aaaa) |  |  | 2015-09-29
Verificado por (Profesional OCI): |  |  | Angela Paola Tibocha Galvis-Profesional Oficina de Control Interno
Fecha: (dd/mm/aaaa) |  |  | 2015-09-29

## ANEXO 1 IDENTIFICACIÓN RIESGO
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
PROCESO |  |  | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
OBJETIVO DEL PROCESO |  |  | Diseñar y difundir la política comunicacional interna y externa de la entidad, a través de la implementación de estrategias informativas, encaminadas a posicionar la imagen de la Contraloría de Bogotá.
CONTEXTO ESTRATEGICO |  | CLASIFICACIÓN | RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | CAUSAS (Factores internos, externos, agente generador) | CONSECUENCIAS POTENCIALES
Externos | Internos
| Procesos | Imagen | Inadecuado manejo de la información relacionada con los resultados de la gestión institucional | Se puede presentar cuando el manejo de la información es realizada por varios usarios. | Uso indebido de la información | Afecta la toma de decisiones y la imagen de la entidad.
| Procesos | Imagen | Acciones en contra de la Entidad por inexactitud de información institucional divulgada a través de boletines de prensa. | Se puede presentar cuando se divulga información inexacta. | Falta de claridad o de verificación de un tema antes de ser divulgado. | Acciones en contra de la entidad y pérdida de credibilidad.
Estratégicos
Imagen
Operativos
Financieros
Cumplimiento
Tecnología