## SEPTIEMBRE
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO - ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA | [15 empty] | Pagina: 1 de 5
Código documento: PEC-02
Código formato: PEC-02-001
Versión: 13.0
Proceso: |  |  |  | Gestión Financiera
Responsable del Proceso: |  |  |  | Dairo Giraldo Velasquez |  |  |  | Fecha de Corte para la verificación |  |  |  | FECHA DE CORTE PARA LA VERIFICACIÓN: |  |  |  | 2015-09-25
No. | ORIGEN | FECHA DEL H, NC o AM | TIPO DE ACCION (CORRECTIVA O DE MEJORA) | INFORME ORIGEN | CAPITULO | DESCRICIÓN DEL H, NC o AM | ANALISIS DE CAUSA | ACCIONES | INDICADOR | METAS CUANTIFICABLES (11) | AREAS Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO (12) | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN (13) | RECURSOS (14) | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (dd/mm/aaaa) (15) |  | RESULTADO INDICADOR (16) | GRADO DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS METAS (SEGUIMIENTO DEL PROCESO) (17) | SEGUIMIENTO DEL PROCESO | VERIFICACION DE ACCIONES (OCI) | ESTADO DEL HALLAZGO A-C-A*
[14 empty] | Fecha Inicial | Fecha final
1 | 1 | 2015-06-01 | Mejora | INFORME DE GESTION | 3 | 3, Accion de Mejora. En conjunto con la subdirección de contratación realizar seguimiento al estado de ejecución de los contratos adjudicados para el oportuno pago de estos y disminuir las reservas constituidas el siguiente año, | Comprometer recursos en el último trimestre | Realizar seguimiento a la ejecución acompañado del supervisor o interventor del contrato, | reserva presupuestal vs giro | 100% | Direcciónes Administrativa y Financiera- TICS y Talento Humano | SANDRA JIMENEZ- ADRIANA GUERRA- MARIA TERESA VELANDIA | Humanos | 2015-06-01 | 2015-12-31 |  |  | Seguimiento a Septiembre de 2015: La ejecuciòn de las Reservas va en un 77% | Verificacion a Septiembre de 2015: La Subdirección Fianciera realiza el seguimiento de manera permanente con los Gerentes de los proyectos 0770 y 0776 y los datos tomados del módulo Predis, a la fecha se refleja un avance de ejecución en reservas presupuestaes del 82%. Continúa abierta para seguimiento. | A
2 | 6 | 2013-05-22 | Correctiva | INFORME FINAL AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2011. | 2.4.4 | 2.4.4. Hecho Irregular constitutivo de Presunto Hallazgo Administrativo ?Intangibles? Se observó que no se tiene un adecuado reconocimiento, clasificación registro y revelación de sus licencias y software; si bien es cierto, no afecta el saldo total de los Intangibles (1970), si incide en los montos individuales de las subcuentas licencias y software? | Falta de valorización por parte de la Dirección de Tecnologias de la información y las Comunicaciones | Solicitar a la Dirección de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones, el inventario de las licencias y sotfware adquirido por la entidad en forma individualizada y cuantificada, con el fin de realizar la reclasificación respectiva. | Registros de intangibles/sobre inventario de intaginbles | 1 | Subdirección Financiera/ Dirección de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones | DAIRO GIRALDO VELÁQUEZ ADRIANA GUERRA MARTINEZ ADRIANA CAMARGO GARZON | Humanos y Tecnológicos | 2013-05-30 | 2015-11-10 | 100% | 100% | Seguimiento a Septiembre de 2015: La Subdirección Financiera con base en la valoración dada por la Dirección de las Tecnologias de la Información y las comunicaciones realizó el ingreso del Software tanto adquirido por la entidad como el implementado por misma según Comprobantes de Ingreso al Almacén Nos: No.53 del 15 de agosto de 2014 y No.66 del 19-11-2014. Por lo anteriormente expuesto solicito cordialmente a la Oficina de Control Interno realizar con la Auditoria Fiscal el trámite de cierre de este hallazgo | Verificacion a Septiembre de 2015: Se verificaron los Comprobantes de Ingreso a Almacén General Nos: No.53 del 15 de agosto de 2014 y No.66 del 19-11-2014, a través de los cuales, la Subdirección Financiera realizó el ingreso del Software adquirido e implementado por la Entidad, información soportada en la valoración que efectuó la Dirección de las Tecnologias de la Información y las Comunicaciones. Por el cumplimiento de la acción se solicitará el cierre del hallazgo a la Auditoría Fiscal. | A*
3 | 6 | 2013-05-22 | Correctiva | INFORME FINAL AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2011. | 2.4.5 | 2.4.5 Hecho Irregular Constitutivo de Presunto Hallazgo Administrativo. ?Reconocimiento de Intangibles? No se evidenció el reconocimiento ni el registro de bienes inmateriales en producción que son identificables y controlables de cuya utilización o explotación se obtiene un potencial de servicios, donde también se incluye los intangibles formados; es decir, los que ha obtenido y consolidado a través del tiempo y que se caracterizan por generar ventajas comparativas frente a otras entidades, tales como:?. | Falta de valorización por parte de la Dirección de Tecnologias de la información y las Comunicaciones | 2- Solicitar a la Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, el inventario de los aplicativos desarrollados por la Entidad especificando valor y vida útil , con el fin de proceder a el reconocimineto y registro del mismo | Reconocimineto y Resgitro de intangibles SI: 100% NO: 0% | 1 | Subdirección Financiera/contador/Dirección de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones | DAIRO GIRALDO VELÁQUEZ ADRIANA GUERRA MARTINEZ ADRIANA CAMARGO GARZON | Humanos y Tecnológicos | 2013-05-30 | 2015-11-10 | 100% | 100% | Seguimiento a septiembre de 2015: La Subdirección Financiera con base en la valoración dada por la Dirección de las Tecnologias de la Información y las comunicaciones realizó el ingreso del Software tanto adquirido por la entidad como el implementado por misma según Comprobantes de Ingreso al Almacén Nos: No.53 del 15 de agosto de 2014 y No.66 del 19-11-2014. Por lo anteriormente expuesto solicito cordialmente a la Oficina de Control Interno realizar con la Auditoria Fiscal el trámite de cierre de esta acción. | Verificación a Septiembre de 2015: Se verificaron los Comprobantes de Ingreso a Almacén General Nos: No.53 del 15 de agosto de 2014 y No.66 del 19-11-2014, a través de los cuales, la Subdirección Financiera realizó el ingreso del Software adquirido e implementado por la Entidad, información soportada en la valoración que efectuó la Dirección de las Tecnologias de la Información y las Comunicaciones. Por el cumplimiento de la acción se solicitara el cierre del hallazgo a la Auditoría Fiscal. | A*
4 | 6 | 2014-11-04 | Correctiva | Informe final de Auditoría Regular período auditado: 2013 | 2.4 | 2.4.3 Hallazgo administrativo.- “Inadecuado reconocimiento de bienes en la cuenta Equipo de comunicación y computación”. Se registró y reveló elementos en la cuenta equipos de comunicación tales como equipos de sonido, televisores, cámaras de video, los cuales correspondían a la cuenta Muebles, enseres y equipos de oficina por tratarse de herramientas para el uso normal de funcionamiento involucrado en los procesos operativos o administrativos puesto que la Contraloría no tiene como actividad principal el ramo de las comunicaciones y estos no son utilizados para este fin. Se incumplió lo establecido en el numerales 1.2; y literal C del numeral 2.3.1.4, de la Resolución 01 de 2001 “Manual de Procedimientos Administrativos Contables para el Manejo y Control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital”; numerales 1.2, 2.1 de la Resolución 357 de 2008 de la CGN y literales b), e) y g) de la Ley 87 de 1993. |  | Solicitar el concepto a la Contaduría General de la Nación, con el fin de realizar la reclasificación a que haya lugar. | Concepto emitido SI: 100% NO: 0% | 1 | Subdirección Finanicera / Area de Contabilidad | Dairo Giraldo Velazquez - Adriana Camargo Garzón | Humanos | 2014-09-01 | 2015-11-10 | 100% | 100% | Seguimiento a Septiembre de 2015: La Subdirección Financiera con Oficio No.60100-16562 Rad.2-2014-13286 del 26-08-2014 solicitó el concepto a la Contaduría General de la Nación, el cual fue remitido mediante el oficio Rad.1-2014-20592 del 08-09-2014 donde concluye que los equipos de sonido, televisores y cámaras de video deben registrarse en la Subcuenta 165522 Equipo de ayuda audiovisual de la cuenta MAQUINARIA Y EQUIPO, por lo que se realizó la reclasificación respeciva. Por lo anterior se solicita a la Oficina de Control Interno realizar ante la Auditoria Fiscal el trámite de cierre respectivo. | Verificación a Septiembre de 2015: Se verificó que mediante concepto radicado No. 1-2014-20592 del 08-09-2014, emitido por la Contaduria General de la Nación, el área de Contabilidad realizó la reclasificación de los equipos de sonido, televisores y cámaras de video en la Subcuenta 165522 Equipo de Ayuda Audiovisual de la cuenta Maquinaria y Equipo. Por el cumplimiento de la acción se solicitará el cierre del hallazgo a la Auditoría Fiscal. | A*
5 | 6 | 2014-11-04 | Correctiva | Informe final de Auditoría Regular período auditado: 2013 | 2.4 | 2.4.12 Hallazgo administrativo “Falencias en la descripción de los hechos” La mayoría de las descripciones de los registros del libro auxiliar no proporcionaron una base necesaria y suficiente de información de los hechos. De otra parte, se reitera lo expresado en el informe de auditoría de 2012 en lo referente al ítem de descripción del libro auxiliar donde algunos de ellos registró mensajes como: “error ora-06502: PL/SQL: numeric or value error:carácter string buffer too small”. Se vulneró lo regulado en los numerales 7 párrafos 107, 111; 9.2.2 y 9.3, del libro I del PGCP; numerales 1.2; 2.2.1; 3.15 de la Resolución 357 de 200; literales b), d), g) de articulo 2 y literal i) del artículo 4 de la Ley 87 de 1993. |  | Realizar los ajustes al aplicativo Sicapital Módulo Limay para que las descripciones de los registros del libro auxiliar proporcionen la información necesaria para su evaluación. | Modulo ajustado SI: 100% NO: 0% | 100% | Subdirección Finanicera / Area de Contabilidad | Dairo Giraldo Velazquez - Adriana Camargo Garzón | Huamnos - Técnologicos | 2014-09-01 | 2015-11-10 | 100% | 100% | Seguimiento a septiembre de 2015: La Subdirección Financiera a través de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones realizó el ajuste al Aplicativo SICAPITAL, Módulo Limay para que las descripciones de los registros del libro auxiliar proporcionen la información necesaria para su evaluación. Por lo anterior se solicita a la Oficina de Control Interno realizar ante la Auditoria Fiscal el trámite de cierre de este hallazgo. | Verificación a Septiembre de 2015: Verificados los libros auxiliares, se constató que la Subdirección Financiera a través de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones realizó los ajustes al Aplicativo SICAPITAL-Módulo Limay, los cuales contienen la descripción de los registros, proporcionando información exacta y confiable. Por el cumplimiento de la acción se solicitará el cierre del hallazgo a la Auditoría Fiscal. | A*
6 | 6 | 2015-09-07 | Correctiva | Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015 | 2.4 | 2,4,1 Hallazgo administrativo "Deficiencia en el registro de viáticos" | Error involuntario | 1-Verificacion registro de legaciones de viàticos mensualmente, | Viáticos contabilizados correctamente Si:100% No:0% | 100% | Subdireccion Financiera Area de Contabilidad | Adriana Camargo Garzón | Humanos | 2015-09-07 | 2015-12-31 |  |  | Seguimiento a Septiembre de 2015: Según Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015, la Auditoria Fiscal dió conformidad al Plan de Mejoramiento con memorando 201520795 de 23-09-2015. | Verificación a Septiembre de 2015: Se verificó que la Subdirección Financiera através del área de Contabilidad realiza seguimiento y revisión al proceso de registro en la cuenta Viáticos y Gastos de Viaje, con corte a Septiermbre de 2015. Continua abierto el hallazgo para seguimiento. | A
7 | 6 | 2015-09-07 | correctiva | Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015 | 2.4 | 2,4,7 Hallazgo administrativo. “Falencias en la clasificación y registro de elementos cargos diferidos” | Devolución de elementos de consumo por desuso | 1-Enviar memorando via Sigespro informando la forma de registro de las devoluciones de los elementos de consumo, | Enviar memorando Si:100% No:0% | 100% | Subdireccion Financiera Area de Contabilidad | Dairo Giraldo Velasquez Adriana Camargo Garzón | Humano | 2015-09-07 | 2015-12-31 |  |  | Seguimiento a Septiembre de 2015 Según Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015, la Auditoria Fiscal dió conformidad al Plan de Mejoramiento con memorando 201520795 de 23-09-2015. | Verificación a Septiembre de 2015: La Subdirección Financiera en el trimestre de Octubre - Diciembre ejecutará la acción. Continua abierto el hallazgo para seguimiento. | A
8 | 6 | 2015-09-07 | Correctiva | Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015 | 2.4 | 2,4,12 Hallazgo administrativo. “Fallas en el proceso de depuración de saldos” | Falta capacitacion manejo modulo Opget | 1- Efectuar reclasificaciones de terceros | Reclacificaciones realizadas/ Reclasificaciones totales | 100% | Subdireccion Financiera -Direccion Tecnologias de Información y las comunicaciones | Dairo Giraldo Velasquez - Adriana Camargo Garzón- Adriana Guerra Martinez | Humano | 2015-09-07 | 2015-12-31 |  |  | Seguimiento a Septiembre de 2015 Según Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015, la Auditoria Fiscal dió conformidad al Plan de Mejoramiento con memorando 201520795 de 23-09-2015. | Verificación a Septiembre de 2015: Se observó que mediante contrato suscrito para el mantenimiento del aplicativo SICAPITAL- módulos Opget y Limay, la Subdirección Financiera desde el mes de Julio adelanta el proceso de reclasificación de terceros por los años 2010 a septiembre de 2015. Continúa abierto el hallzgo para seguimiento. | A
[8 empty] | 2- Realizar parametrizacion para manejo de terceros en Opget, | Parametrización: Si:100% No:0% | 100% | Subdireccion Financiera -Direccion Tecnologias de Información y las comunicaciones | Dairo Giraldo Velasquez - Adriana Guerra Martinez - Adriana Camargo Garzón | Humano | 2015-09-07 | 2015-12-31 |  |  | Seguimiento a Septiembre de 2015 Según Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015, la Auditoria Fiscal dió conformidad al Plan de Mejoramiento con memorando 201520795 de 23-09-2015. | Verificación a Septiembre de 2015: Se observó en el área de Contabilidad que a partir de los meses de Julio y Agosto se efectuó la parametrización para que los pagos que se efectuen se vean reflejados en el tercero correspondiente. Continúa abierto el hallzgo para seguimiento. | A
9 | 6 | 2015-09-07 | Correctiva | Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015 | 2.4 | 2,4,13 Hallazgo administrativo. “Debilidades en conciliación de las cuentas por pagar” | Desarrollo de parametrización en el sistema Perno | 1- Efectuar reclasificaciones de terceros | Reclacificaciones realizadas/ Reclasificaciones totales | 100% | Subdireccion Financiera -Direccion Tecnologias de Información y las comunicaciones | Dairo Giraldo Velasquez - Adriana Guerra Martinez - Adriana Camargo Garzón | Humano | 2015-09-07 | 2015-12-31 |  |  | Seguimiento a Septiembre de 2015 Según Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015, la Auditoria Fiscal dió conformidad al Plan de Mejoramiento con memorando 201520795 de 23-09-2015. | Verificación a Septiembre de 2015: La Subdirección Financiera se encuentra adelantando las acciones correspondientes a la reclasificación de terceros. Continúa abierto el hallzgo para seguimiento. | A
[8 empty] | 2- Solicitar parametrizacion para manejo de terceros de la cuenta Embargos Judiciales en Perno, | Parametrización: Si:100% No:0% | 100% | Subdireccion Financiera -Direccion Tecnologias de Información y las comunicaciones | Dairo Giraldo Velasquez - Adriana Guerra Martinez - Adriana Camargo Garzón | Humano | 2015-09-07 | 2015-12-31 |  |  | Seguimiento a Septiembre de 2015 Según Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015, la Auditoria Fiscal dió conformidad al Plan de Mejoramiento con memorando 201520795 de 23-09-2015. | Verificación a Septiembre de 2015: La Subdirecciòn Financiera se encuentra realizando la reclasificación del libro Auxiliar en la cuenta de Embargos Judiciales. Se verifico el Auxiliar del mes de Agosto con saldos en cero (0) y se continuará hasta corregir estas inconsistencias. Continúa abierto el hallzgo para seguimiento | A
10 | 6 | 2015-09-07 | Correctiva | Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015 | 2.4 | 2,4,14 Hallazgo administrativo “por procesos con fallos de segunda instancia que aun figuran registrados como pasivo estimado” | Diferencia de critetio | 1-Realizar consulta a la Secretaria General de la Alcaldia y de acuerdo al concepto emitido realizar los ajustes pertinentes | Registros acorde con lo indicado por la Secretaria General de la Alcaldia, SI:100% No:0% | 100% | Subdireccion Financiera Area de Contabilidad | Dairo Giraldo Velasquez - Adriana Camargo Garzón | Humano | 2015-09-07 | 2015-12-31 |  |  | Seguimiento a Septiembre de 2015 Según Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015, la Auditoria Fiscal dió conformidad al Plan de Mejoramiento con memorando 201520795 de 23-09-2015. | Verificación a Septiembre de 2015: La Subdireccíon Financiera elevó consulta a la Secretaria General de la Alcaldiía Mayor mediante meorando No. 2-2015-18976, se encuentra a la espera de la respuesta a la solicitud. Continúa abierto el hallzgo para seguimiento | A
11 | 6 | 2015-09-07 | Correctiva | Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015 | 2.4 | 2,4,15 Hallazgo administrativo “por inadecuada clasificación de los procesos” | No se determina la causa, dado que la observación está subsanada de acuerdo al informe definitivo de la Auditoría Fiscal. | 1- Analizar y reclasificar los procesos en contra de la Entidad. | Reclacificaciones realizadas/ Reclasificaciones totales |  | Subdireccion Financiera Area de Contabilidad | Adriana Camargo Garzón | Humano | 2015-09-07 | 2015-12-31 |  |  | Seguimiento a Septiembre de 2015 Según Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015, la Auditoria Fiscal dió conformidad al Plan de Mejoramiento con memorando 201520795 de 23-09-2015. | Verificación a Septiembre de 2015: La Subdirección Financiera procedio a realizar la reclasificación de la cuenta Litigios y Demandas a través del comprobante de diario No. 3 de julio 1 de 2015. Por el cumplimiento de la acción se solicitará el cierre del hallazgo a la Auditoría Fiscal | A*
12 | 6 | 2015-09-07 | Correctiva | Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015 | 2.4 | 2,4,19 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por “Falencias en la legalización de avances para viáticos y gastos de viajes” | No aplicación de la Resolución | 1- Solicitar mediante memorando a Talento Humano la modificacion de la Resolucion que concede la Comisiòn, | Emitir memorando Si: 100% No: 0% | 100% | Subdireccion Financiera -Dirección de Talento Humano | Dairo Giraldo Velasquez - Maria Teresa Velandia | Humanos | 2015-09-07 | 2015-12-31 |  |  | Seguimiento a Septiembre de 2015 Según Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015, la Auditoria Fiscal dió conformidad al Plan de Mejoramiento con memorando 201520795 de 23-09-2015. | Verificación a Septiembre de 2015: Se verificó que esta actividad debe ser realizada por la Dirección de Talento Humano, debido a que en esta área inicia el proceso y se encuentra pendiente el cumplimiento por parte la depencdencia. Continúa abierto el hallazgo para seguimiento | A
[8 empty] | 2-Enviar circular citando la Resolución vigente donde se establece el tèrmino para legalizar viáticos y especificar que hasta tanto no se legalice no se girará otro, | Enviar circular Si: 100% No: 0% | 100% | Subdirección Financiera - Tesoreria | Dairo Giraldo Velasquez - Hector Godoy Garzón | Humanos | 2015-09-07 | 2015-12-31 |  |  | Seguimiento a Septiembre de 2015 Según Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015, la Auditoria Fiscal dió conformidad al Plan de Mejoramiento con memorando 201520795 de 23-09-2015. | Verificación a Septiembre de 2015: Se verificó el estado de la solicitud y se determina que aún se encuentra pendiente el cumplimiento de la accción del numeral anterior. Continúa abierto el hallazgo para seguimiento | A
Actualizado por (Profesional Proceso): |  |  |  | Adriana Camargo Garzon | [7 empty] | FIRMA
Responsable del Proceso: | [17 empty] | FIRMA:
Fecha: (dd/mm/aaa): |  |  |  | Septiembre de 2015
Verificado por (Profesional Oficina de Control Interno): |  |  |  | Edna Yolima Alvarez Castañeda / Blaca Isabel Rodriguez Sáenz
Fecha: (dd/mm/aaaa) |  |  |  | Octubre 2 de 2015

## Hallazgos Cerrados
|  |  | PROCEDIMIENTO PARA PLAN DE MEJORAMIENTO - ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA | [15 empty] | Pagina: 1 de 5
Código documento: PEC-02
Código formato: PEC-02-001
Versión: 13.0
Pagina: 1 de 5
Anexo 1. Plan de Mejoramiento - Acciones Correctivas y de Mejora
Proceso: |  |  | GESTION FINANCIERA
Responsable del Proceso: |  |  | DAIRO GIRALDO VELASQUEZ | [8 empty] | FECHA DE CORTE PARA LA VERIFICACIÓN: |  |  |  | 2015-09-25
3 | 6 | 2013-05-22 | Correctiva | INFORME FINAL AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2011. | 2.4.8 | 2.4.8. Hecho Irregular constitutivo de presunto hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y alcance fiscal. ?Declaraciones de Retención en la Fuente e Industria y Comercio?. La Contraloría de Bogotá presentó el 18 de diciembre de 2008 la declaración de retención en la fuente del periodo 11 de 20087, por $120.129.000, donde no se incluyó la retención en la fuente por salarios y prestaciones sociales e intereses de $68.497.208, descontados de la sentencia judicial reconocida mediante resolución Contraloría de Bogotá No.1694 de octubre de 2008, (expediente 99-5798 noviembre de 2008), los cuales fueron contabilizados equivocadamente en la cuenta ?Créditos Judiciales ? Sentencias (246002)? y no en las cuentas de ?Retención en la fuente Salarios y pagos laborales (243601) y Otras retenciones (243690)?. Situación que conllevo al no reconocimiento y pago a la DIAN por estos conceptos durante la vigencia 2008?? | Falta de control | Implementar un punto de control dentro del procedimiento de Contabilidad y Tesorería. referente a la revisión de las cuentas para determinar las deducciones a lugar al momento del pago, tanto al proveedor como a la Dian, a efectos de no incurrir en inexactitudes en las Declaraciones de Impuestos. Responsabilidad que estarà a cargo del Contador y el Tesorero que son quienes avalan el proceso. | Procedimiento Modificado/Punto de control implementado. SI: 100% NO: 0% | 1 | Sudirección Financiera/Area de Contabilidad/Area de Tesoreria | DAIRO GIRALDO VELÁQUEZ YAZMIN AVILA PACHECO HECTOR ENRRIQUE GODOY G. | Humanos | 2013-05-30 | 2013-12-31 | 100% | 100% | Seguimiento a Septiembre de 2015 Por el cumplimiento efectivo de las acciones correctivas, el hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015. Seguimiento a diciembre de 2014: La Dirección Administrativa y Financiera mediante memorando 60000-20425, Radicado 3-2013-22524 del 30 de agosto de 2013 remitió a la Dirección Técnica de Planeación los procedimientos para el manejo de la Contabilidad y manejo de la Tesorería para revisión y aprobación. Luego de la revisión y aprobación por parte de la Dirección de Planeación fueron adoptados mediante Resolución Reglamentaria No.051 del 20 de noviembre de 2013. Los puntos de control se registran en la Resolución No.51 en el numeral 6,4 "Procedimiento para el pago de Retenciones", Actividades 1, 2 y 4 del procedimiento para el Manejo de la Contabilidad. Por lo anterior se solicita a la Oficina de Control Interno realizar el trámite de cierre con la Auditoria Fiscal. | Verificación a Septiembre de 2015 Por el cumplimiento efectivo de las acciones correctivas, el hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015. Verificación a Diciembre de 2014 A través de la Resolución Reglamentaria No.051 del 20 de noviembre de 2013 se adoptaron los procedimientos del Proceso de Gestión Financiera como son: Procedimiento para el manejo de Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Cajas Menores, Recepción y Pago de cuentas y Procedimiento para el Manejo de Avances. Implementando los puntos de control registrados en el numeral 6.4-Procedimiento para el Pago de Retenciones, en las actividades 1, 2 y 4 del "Procedimiento para el manejo de la Contabilidad". Por el cumplimiento y eficacia de la acción se solicitará a la Auditoria Fiscal el cierre del hallazgo. | A* | Blanca Isabel Rodríguez Sáenz
4 | 6 | 2013-05-22 | Correctiva | INFORME FINAL AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2011. | 2.6.3 | 2.6.3 Hecho Irregular constitutivo de presunto hallazgo administrativo por incumplimiento de lo dispuesto en el numeral 22 de la Resolución Reglamentaría 0112 del 30 de enero de 2009, en los contratos que se describen a continuación. Contrato interadministrativo de prestación de servicios No. 023 de 2011, / Servicios Postales Nacionales e Internacional - Contrato de Prestación de Servicios No. 014 de 2011, / GRAN IMAGEN EU - Contrato de prestación de servicios No. 011 de 2011, / SERVICONFOR LTDA - Invitación pública No. 16 de 2011 / Caja Colombiana De Subsidio Familiar - COLSUBSIDIO. | Información insuficiente. | 2- Realizar la liberación de saldos presupuestales de acuerdo a la información remitida por la Subdirección de Contratación (Actas de Liquidación). | Liberación de saldos presupuestales efectuada SI: 100% NO: 0% | 1 | Subdirección de Contratación Subdirección Financiera | LUZ YAQUELINE DÍAZ ARIZA DAIRO GIRALDO VELÁQUEZ | Humanos | 2013-05-30 | 2013-12-31 | 100% | 100% | Seguimiento a Septiembre de 2015 Por el cumplimiento efectivo de las acciones correctivas, el hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015. Seguimiento a diciembre de 2014 La Subdirección Financiera realiza la liberación de saldos presupuestales de acuerdo a la información remitida por los supervisores o interventores, de los contratos según corresponda (Actas de Liquidación). Durante la vigencia de 2013 la Subdirección Financiera recibió las Actas de Liquidación de Contratos, con las cuales realizó la devolución correspondiente al presupuesto vigencia 2013. En el cierre presupuestal con corte a diciembre 31 de 2013 según actas de cancelación y/o Anulación de Reservas Presupuestales vigencia 2013, se realizó la liberación de saldos correspondientes. En la vigencia de 2014, se han realizado las liberaciones siguiendo el procedimiento de la vigencia anterior.. En el cierre presupuestal con corte a diciembre 31 de 2013 según actas de cancelación y/o Anulación de Reservas Presupuestales vigencia 2013, se realizó la liberación de saldos correspondientes. Por lo anterior, se solicita a la Oficina de Control Interno realizar el trámite de cierre con la Auditoria Fiscal. | Verificación a Septiembre de 2015 Por el cumplimiento efectivo de las acciones correctivas, el hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015. Seguimiento a diciembre de 2014: Durante la vigencia de 2013 la Subdirección Financiera recibió las Actas de Liquidación de Contratos, con las cuales realizó la devolución correspondiente al presupuesto vigencia 2013. En el cierre presupuestal con corte a diciembre 31 de 2013 según actas de cancelación y/o Anulación de Reservas Presupuestales vigencia 2013, se realizó la liberación de saldos correspondientes. La liberación de saldos presupuestales se realiza de acuerdo a la información remitida por los supervisores o interventores, de los contratos según corresponda (Actas de Liquidación). En la vigencia de 2014 a realizado las liberaciones siguiendo el procedimiento de la vigencia anterior. Por el cumplimiento y eficacia de la acción se solicitará a la Auditoria Fiscal el cierre del hallazgo. | A*
5 | 6 |  | Correctiva | Informe Final de Auditoría vigencia 2012 | 2.4.1. | 2.4.1.Hecho irregular constitutivo de presunto hallazgo administrativo El 6 de marzo de 2012 la EPS Salud Vida consignó la suma de $5.1 millones a la contraloría de Bogotá con el objeto de abonar a la deuda que figura a su cargo en la cuenta contable 147090-001-001 Otros deudores-otros deudores- no obstante dicho registro contable del ALE 1149 de 2012 no se ve reflejado en la citada cuenta, sino en la cuenta 290590006-recaudo a favor de terceros- otros recaudos-recuperación salarios y prestaciones | Error involuntario | Realizar el registro de reclasificación a la cuenta 14-70-90-001-001. | Registro realizado/ Registro programado | 100% | Subdirección Financiera | Dairo Giraldo Velásquez María Yazmín Ávila Pacheco | Físicos | 2013-11-01 | 2013-12-21 | 100% | 100% | Seguimiento a Septiembre de 2015 Por el cumplimiento efectivo de las acciones correctivas, el hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015. Seguimiento a marzo de 2014: Se realizó el ajuste de reclasificación con Comprobante No.27 del 31 de julio de 2013. Por lo anterior se solicita a la Oficina de Control Interno realizar el trámite de cierre con la Auditoria Fiscal. | Verificación a Septiembre de 2015 Por el cumplimiento efectivo de las acciones correctivas, el hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015. Verificación a Diciembre de 2014 Mediante Comprobante No.27 del 31 de julio de 2013 el área de Contabilidad realizó el ajuste de reclasificación. Por el cumplimiento y eficacia de la acción se solicitará a la Auditoria Fiscal el cierre del hallazgo. | A*
6 | 6 |  | Correctiva | Informe Final de Auditoría vigencia 2012 | 2.4.4. | 2.4.4. Hecho irregular constitutivo de presunto hallazgo administrativo: Se observa que en agosto y septiembre de 2012 se realizaron registros con notas contables 12 y 17 respectivamente con el objeto de contabilizar el valor del inmueble recibido en comodato y que pertenece a FONCEP, no obstante en diciembre de 2012 con la nota contable 29 se registró este hecho económico en la cuenta 164027 y no en la 164028 como lo contempla el PCGP. | Error involuntario | Realizar el registro de reclasificción de la cuenta 164027 a la cuenta 164028, como lo contempla el PCGP. | Registro realizado/ Registro programado | 100% | Subdirección Financiera Area de Contabilidad | Dairo Giraldo Velásquez María Yazmín Ávila Pacheco | Físicos | 2013-11-01 | 2013-12-21 | 100% | 100% | Seguimiento a Septiembre de 2015 Por el cumplimiento efectivo de las acciones correctivas, el hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015. Seguimiento a marzo de 2014: Se realizó el registro a la cuanta 164028 con Comprobante "Notas Contables" No.31 del 30 de septiembre de 2013. Por lo anterior se solicita a la Oficina de Control Interno realizar el trámite de cierre con la Auditoria Fiscal. | Verificación a Septiembre de 2015 Por el cumplimiento efectivo de las acciones correctivas, el hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015. Verificación a Diciembre de 2014 Mediante el Comprobante No.31 del 30 de septiembre de 2013 el área de Contabilidad realizó el registro a la cuanta 164028 según lo establece el PCGP. Por el cumplimiento y eficacia de la acción se solicitará a la Auditoria Fiscal el cierre del hallazgo. | A*
7 | 6 |  | Correctiva | Informe Final de Auditoría vigencia 2012 | 2,4,10 | 2.4.10. Hecho irregular constitutivo de presunto hallazgo administrativo: Revisados los registros contables realizados en la cuenta objeto de análisis en el 2012, se establece que estos presentan algunos errores en los valores contabilizados, como la valorización efectuada a las plantas eléctricas de la entidad con base en el concepto emitido por un profesional de la entidad y donde se establece que para ello se tuvo en cuenta el valor de las plantas eléctricas sin incluir el IVA. | N/A | Solicitar concepto a la Contaduría General de la República, para la realización del ajuste a que haya lugar. | Solicitud y ajustes realizados Si: 100% No: 0% | 100% | Subdirección Financiera Area de Contabilidad | Dairo Giraldo Velásquez María Yazmín Ávila Pacheco | Físicos | 2013-11-01 | 2013-12-31 | 100% | 100% | Seguimiento a Septiembre de 2015 Por el cumplimiento efectivo de las acciones correctivas, el hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015. Seguimiento a marzo de 2014: La Subdirección Financiera mediante oficio No. radicado del de 2013 , solicitó el concepto a la Contaduría General de la República, la cual se pronuncio mediante oficio Radicado No.1-2014-01907 del 23 de enero de 2014, donde concluye lo siguiente: "La propiedades plantas y equipo, deben reconocerse por su costo histórico y actualizar mediante la comparación dl valor en libros con el costo de reposición o el valor de realización. En consecuencia, respecto a su pregunta, es preciso tener encuenta que lo avalúos para efectos contables, se refieren a la valoración realizada con alguno de los métodos de reconocido valor técnico, con el propósito de ajustar el costo histórico. En consecuencia, si al aplicar la normatividad tributaria, el IVA es descontable, o gasto no debe incorporarse como parte del costo del activo, en caso contrario, debe hacer parte del proceso de medición mediante la cual se propone actualizar el valor de reconocimiento y revelación de los activos objeto, y aplicar el método que se ilustra a continuación:..." Por lo anterior se solicita a la Oficina de Control Interno realizar el trámite de cierre con la Auditoria Fiscal. | Verificación a Septiembre de 2015 Por el cumplimiento efectivo de las acciones correctivas, el hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015. Verificación a Diciembre de 2014 La Contaduría General de la República, se pronuncio mediante oficio Radicado No.1-2014-01907 del 23 de enero de 2014, la cual concluye que: "La propiedades plantas y equipo, deben reconocerse por su costo histórico y actualizar mediante la comparación del valor en libros con el costo de reposición o el valor de realización. En consecuencia, respecto a su pregunta, es preciso tener encuenta que los avalúos para efectos contables, se refieren a la valoración realizada con alguno de los métodos de reconocido valor técnico, con el propósito de ajustar el costo histórico. En consecuencia, si al aplicar la normatividad tributaria, el IVA es descontable, o gasto no debe incorporarse como parte del costo del activo, en caso contrario, debe hacer parte del proceso de medición mediante la cual se propone actualizar el valor de reconocimiento y revelación de los activos objeto, y aplicar el método que se ilustra a continuación:.." Por el cumplimiento y eficacia de la acción se solicitará a la Auditoria Fiscal el cierre del hallazgo. | A*
8 | 6 |  | Correctiva | Informe Final de Auditoría vigencia 2012 | 2.4.11 | 2.4.11. Hecho irregular constitutivo de presunto hallazgo administrativo: Al realizar el comparativo del valor total de los inmuebles propiedad de la Contraloría de Bogotá, frente al avalúo técnico que realizaron los ingenieros de la entidad designados para tal fin, se establece que el registro es coherente con la valorización en buen porcentaje, excepto el aplicado al inmueble en comodato a la Registraduría Nacional del Estado Civil, | Error involuntario | Realizar el registro de ajustes a la valorización realizada en diciembre de 2012 al inmueble en comodato a la Registraduria Nacional del Estado Civil. | Registro realizado/ Registro programado | 100% | Subdirección Financiera Area de Contabilidad | Dairo Giraldo Velásquez María Yazmín Ávila Pacheco | Físicos | 2013-11-01 | 2013-12-31 |  | 100% | Seguimiento a Septiembre de 2015 Por el cumplimiento efectivo de las acciones correctivas, el hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015. Seguimiento a marzo de 2014: Se realizó el registro de ajustes a la valorización realizada en diciembre de 2012 al inmueble en comodato a la Registraduria Nacional del Estado Civil, mediante Comprobante No.31 del 30 de septiembre de 2013. Por lo anterior se solicita a la Oficina de Control Interno realizar el trámite de cierre con la Auditoria Fiscal. | Verificación a Septiembre de 2015 Por el cumplimiento efectivo de las acciones correctivas, el hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015. Seguimiento a marzo de 2014: Mediante Comprobante No.31 del 30 de septiembre de 2013, el área de Contabilidad realizó el registro de ajustes a la valorización efectuada en diciembre de 2012 al inmueble en comodato a la Registraduria Nacional del Estado Civil. Por el cumplimiento y eficacia de la acción se solicitará a la Auditoria Fiscal el cierre del hallazgo. | A*
9 | 6 |  | Correctiva | Informe Final de Auditoría vigencia 2012 | 2.4.12 | 2.4.12. Hecho Irregular constitutivo de presunto hallazgo administrativo : En los registros que se realizaron durante el 2012 en la cuenta Retención en la fuente, se evidencia que frecuentemente se contabilizan reclasificaciones, al indagar en contabilidad se obtiene que estas obedecen a que el aplicativo Si Capital presenta falla al momento de causar las actas de giro de pago de los impuestos, es así que algunos valores por retención en la fuente los asume como si fueran aproximaciones y las lleva a la cuenta 581090004, conllevando a que en contabilidad se tenga que revisar los registros a fin de evitar que se dejen de pagar valores por dicho concepto, ante el riesgo que genera la situación descrita más aún cuando el aplicativo no dispone de mantenimiento. | Falta de contratación para el manetenimiento del Sistema Financiero Sicapital. | Solicitar a la Dirección de las TIC`C la realización de los ajustes al aplicativo Sicapital, Modulo Opget, para que en el registro contable de las retenciones practicadas, el cálculo del ajuste a miles se haga de acuerdo a la diferencia entre el valor de la retención mensual total efectuada y el valor de la retención total a pagar en el mes ajustada al mil, por cada uno de los conceptos de retención. | Solicitud y ajustes realizados al aplicativo Si: 100% No: 0% | 100% | Subdirección Financiera Area de Contabilidad | Dairo Giraldo Velásquez María Yazmín Ávila Pacheco | Físicos | 2013-11-01 | 2013-12-31 | 100% | 100% | Seguimiento a Septiembre de 2015 Por el cumplimiento efectivo de las acciones correctivas, el hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015. Seguimiento a marzo de 2014: Los ingenieros encargados del mantenimiento del Aplicativo Sicapital realizaron los ajustes al Módulo OPGET, necesarios para que en el registro contable de las retenciones practicadas, el cálculo del ajuste a miles se haga de acuerdo a la diferencia entre el valor de la retención mensual total efectuada y el valor de la retención total a pagar en el mes ajustada al mil, por cada uno de los conceptos de retención. Por lo anterior se solicita a la Oficina de Control Interno realizar el trámite de cierre con la Auditoria Fiscal. | Verificación a Septiembre de 2015 Por el cumplimiento efectivo de las acciones correctivas, el hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015. Verificación a Junio de 2014: Se realizaron los ajustes al Módulo OPGET, necesarios para que en el registro contable de las retenciones practicadas, el cálculo del ajuste a miles se haga de acuerdo a la diferencia entre el valor de la retención mensual total y el valor de la retención a pagar en el mes ajustada al mil, por cada uno de los conceptos de retención. Por el cumplimiento y eficacia de la acción se solicitará a la Auditoria Fiscal el cierre del hallazgo. | A*
10 | 6 |  | Correctiva | Informe Final de Auditoría vigencia 2012 | 2.4.13 | 2.4.13. Hecho Irregular constitutivo de presunto hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y alcance fiscal. “Declaraciones de Industria y Comercio”. La Contraloría de Bogotá el 30 de mayo de 2012 con orden de pago 329, pagó a la Secretaría de Hacienda $5.000 por concepto de intereses de mora liquidados en las declaraciones de retención del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros de los periodos 6-2008 formulario 2012331010003470010; 5-2010 formulario 2012331010003470185 y 3-2010 formulario 2012331010003470107 liquidando intereses de mora por valor total de $5.000. | N/A | Realizar el pago dentro de las fechas establecidas por la Dirección Distrital de Tesoreria. | Número de pagos realizados sin extemporaneidad/ 12 pagos programados | Pagos sin extemporaneidad al 100% | Subdirección Financiera Area de Tesorería | Dairo Giraldo Velásquez María Yazmín Ávila Pacheco | Físicos | 2013-11-01 | 2013-12-31 |  | 100% | Seguimiento a Septiembre de 2015 Por el cumplimiento efectivo de las acciones correctivas, el hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015. Seguimiento a marzo de 2014: La Subdirección Financiera a través del área de Tesorería realiza la presentación y pago del Impuesto de Industria y Comercio, avisos y tableros dentro de las fechas establecidas por la Dirección Distrital de Tesoreria. Por lo anterior se solicita a la Oficina de Control Interno realizar el trámite de cierre con la Auditoria Fiscal. | Verificación a Septiembre de 2015 Por el cumplimiento efectivo de las acciones correctivas, el hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015. Verificación OCI junio de 2014: Se evidencio que La Subdirección Financiera gestiono a través del área de Tesorería la presentación y pago del Impuesto de Industria y Comercio, avisos y tableros dentro de las fechas establecidas por la Dirección Distrital de Tesoreria. Por el cumplimiento y eficacia de la acción se sugiere a la Auditoria Fiscal el cierre del Hallazgo | A*
11 | 6 |  | Correctiva | Informe Final de Auditoría vigencia 2012 | 2.4.14 | 2.4.14. Hecho irregular constitutivo de presunto hallazgo administrativo : Revisados los registros contables que se originaron por el pago de sentencias judiciales que la entidad efectuó en el 2012, se establece que estos no están acordes con lo dispuesto por la contaduría General de la Nación , sino que los contabilizaron en la cuenta 510101001 sueldos y salarios, a la vez que no se discrimina el monto de los intereses moratorios. | Error involuntario | Realizar el registro del pago de las Sentencias Judiciales teniendo en cuenta que los intereses moratorios se registran por separado de lo que son salarios y prestaciones sociales. | Realización de regisros de sentencias en forma discriminada. Si: 100% No. 0% | 100% de los registros en forma discriminada. | Subdirección Financiera Area de Contabilidad | Dairo Giraldo Velásquez María Yazmín Ávila Pacheco | Físicos | 2013-11-01 | 2013-12-31 |  | 100% | Seguimiento a Septiembre de 2015 Por el cumplimiento efectivo de las acciones correctivas, el hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015. Seguimiento a marzo de 2014: La Subdirección Financiera teniendo en cuenta el hallazgo de la Auditoria Fiscal, realiza el registro contable originado por el pago de Sentencias Judiciales, teniendo en cuenta el gasto por salarios y el gasto por el monto de los intereses. A partir de noviembre de 2013 y hasta la fecha no se han presentado pagos por concepto de Sentencias judiciales que hayan generado intereses moratorios. Por lo anterior, se solicita a la Oficina de Control Interno realizar el trámite de cierre ante la Auditoria Fiscal. | Verificación a Septiembre de 2015 Por el cumplimiento efectivo de las acciones correctivas, el hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015. Verificación OCI junio de 2014: Se evidencio que desde el mes de noviembre de 2013 y hasta la fecha no se han presentado pagos por concepto de Sentencias judiciales que hayan generado intereses moratorios. Por el cumplimiento y eficacia de la acción se sugiere a la Auditoria Fiscal el cierre del Hallazgo | A*
12 | 6 |  | Correctiva | Informe Final de Auditoría vigencia 2012 | 2.4.18 | 2.4.18. Hecho irregular constitutivo de hallazgo administrativo, con incidencia disciplinaria y presunto alcance fiscal: Con orden de pago 330 de mayo 29 de 2012 y comprobante de egreso 201203104 de mayo 30, se paga a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá por concepto de servicio telefónico e internet y datos período abril 1-30 de 2012, donde se incluyen intereses moratorios en cuantía de $8.001.92 que afectan los recursos de la entidad, aunado al hecho que no se registra como tal en la respectiva cuenta sino que se afecta la cuenta 51111703-Servicio de teléfono. Con orden de pago 74 de febrero 9 de 2012 y comprobante de egreso 2302 se pagan $65.180 a Gas Natural S.A ESP por servicio de gas periodo enero 1 a febrero 1 de 2012, dentro de este concepto también se encuentra el pago de reconexión $35.660, intereses de financiación revisión técnica $1.628 e intereses de mora pago TPD $2.033, adicionalmente estos conceptos se registran en la cuenta 511117005 servicio de gas y no se individualizan las sanciones que se han pagado. Se genera una indebida utilización de los recursos de la entidad al pagar intereses de mora y sanciones por el inoportuno pago de sus obligaciones que ascienden a $47.322.92. | N/A | Registrar los intereses de mora y reconexiones por el pago de servicos sin excepción, en la cuenta por cobrar correspondiente. | Número de registros en cuentas por cobrar/Número de Cuentas con Intereses moratorios,recargos o reconexiones | Registro del 100% de los intereses moratorios,recargos o reconexiones en cuentas por cobrar. | Subdirección Financiera Area de Contabilidad | Dairo Giraldo Velásquez María Yazmín Ávila Pacheco | Humanos | 2013-11-01 | 2013-12-31 |  | 100% | Seguimiento a Septiembre de 2015 Por el cumplimiento efectivo de las acciones correctivas, el hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015. Seguimiento a marzo de 2014: La Subdirección Financiera a través del área de contabilidad realiza el registro correspondiente a los intereses moratorios, recargos o reconexiones presentadas en las facturas de los servicios públicos. Por lo anterior, se solicita a la Oficina de Control Interno realizar el trámite de cierre ante la Auditoria Fiscal. | Verificación a Septiembre de 2015 Por el cumplimiento efectivo de las acciones correctivas, el hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015. Verificación OCI junio de 2014: Se evidencio que contabilidad realiza el registro correspondiente a los intereses moratorios, recargos o reconexiones presentadas en las facturas de los servicios públicos. Por el cumplimiento y eficacia de la acción se sugiere a la Auditoria Fiscal el cierre del Hallazgo | A*
16 | 6 | 2014-11-04 | Correctiva | Informe final de Auditoría Regular período auditado: 2013 | 2.4 | 2.4.7 Hallazgo administrativo “Dinámica Créditos Judiciales” Esta cuenta fue afectada por el hallazgo No. 2.4.14 comunicado en la evaluación del periodo fiscal 2012 por el incumplimiento en su dinámica cuando se generó un fallo definitivo desfavorable. Adicionalmente, en el 2013 se detectó con el fallo desfavorable definitivo de “José María Correa” falencias en el registro puesto que no se evidenció el reconocimiento de las subcuentas: – Otros gastos ordinarios, sentencias resultado del mayor valor de la sentencia frente a la provisión, -Otros gastos intereses créditos judiciales; además, de las -Costas procesales, si existieron. Se incumplió con lo normado en el capítulo V del título II del RCP; numerales 6, 7 y 8 del capítulo único, título II del PGCP; literales b) y e) del párrafo f. “Fallos definitivos” del numeral 4.3.4.1 de la Resolución 000397 de 2008 de la SDH; numerales 1.2; 2.1 y 3.2 de la Resolución 357 de 2008; literales b), d), e) del artículo 2; literal e) del artículo 3 de la Ley 87 de 1993. Ocasionado por debilidades en la aplicación de la metodología de las obligaciones contingentes, falencias de conciliación, control y revelación de los procesos. |  | Realizar el registro para el pago de las Sentencias Judiciales, teniendo en cuenta todos los factores del gasto en forma independiente y que están establecidos en la Resolución de reconocimiento de la Sentencia respectiva, conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Procedimientos para la Gestión de las Obligaciones Contingentes en Bogotá D.C. adoptado por la Secretaría de Hacienda Distrital. |  |  | Subdirección Finanicera / Area de Contabilidad | Dairo Giraldo Velazquez - María Yazmin Avila Pacheco |  | 2014-08-30 | 2014-12-31 |  | 100% | Seguimiento a Septiembre de 2015 Por el cumplimiento efectivo de las acciones correctivas, el hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015. Seguimiento a Diciembre 31 de 2014: La Subdirección durante la vigencia de 2014 no ha realizado pagos por concepto de sentencias Judiciales, pero tiene en cuenta el cumplimiento de la acción implementada para el momento en que realice esta clase de pagos. Por lo anterior se solicita cordialmente a la Oficina de Control Interno realizar ante la Auditoria Fiscal el trámite de cierre. | Verificación a Septiembre de 2015 Por el cumplimiento efectivo de las acciones correctivas, el hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015. Verificación a Diciembre de 2014 Durante la vigencia de 2014 no se han efectuado pagos por concepto de Sentencias Judiciales. La Subdireción Financiera da estricto cumplimiento a la normatividad vigente en el momento que se realice pago alguno. Por el cumplimiento y eficacia de la acción se solicitará a la Auditoria Fiscal el cierre del hallazgo. | A*
17 | 6 | 2014-11-04 | Correctiva | Informe final de Auditoría Regular período auditado: 2013 | 2.4 | 2.4.10 Hallazgo administrativo. “Repetición de comprobantes de egreso”. Se evidenció la existencia de tres comprobantes de egreso con un mismo número (201301949 del 20-11-2013) pero con diferentes valores $21,1 millones, $16,4 millones y $5,3 millones a favor de Sociedad Festival Tours L, Alizanza, cada una con diferente orden de pago Nos. 468, 479 y 483 del 20 del 20-11-2013. Se infringió los numerales 6; 7 y 9.2.2 del capítulo único, título II del PGCP; numerales 1.2 y 1.3, 1.4 y 3.7 de la Resolución 357 de 2008 de la CGN; literales a), b), d), e) y f) del artículo 2 y literal i) del artículo 4 de la Ley 87 de 1993. |  | Registrar las OP sin generar comprobantes de egreso provisionales, cuando no sean emitidos automatica por el aplicativo SICAPITAL | Ordenes de pago generadas en el mes / Comprobantes de egreso generados por ordenes de pago. | 100% | Subdirección Finanicera / Area de Tesorería | Dairo Giraldo Velazquez - Hector Godoy | Humanos y tecnologicos | 2014-08-30 | 2014-12-15 |  | 100% | Seguimiento a Septiembre de 2015 Por el cumplimiento efectivo de las acciones correctivas, el hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015. Seguimiento a diciembre de 2014: El 8 de julio se solicito a la Dirección de las TICs, revisar la creación del tercero que es el que no deja generar el Comprobante de Egreso, revisado se encontró que en su creación se registró un "apostrofe" que impedia la impresión del Comrobante, a partir de la fecha se están generando por el Sistema Sicapital-OPGET, sin generar Comprobantes de Egreso Provisionales. Por lo anterior se solicita a la Oficina de Control Interno realizar ante la Auditoria Fiscal el tramite de cierre de este hallazgo. | Verificación a Septiembre de 2015 Por el cumplimiento efectivo de las acciones correctivas, el hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015. Verificación a Diciembre de 2014 La Subdirección Financiera solició a la Dirección de las TICs, revisar la creación del tercero que impedia generar el Comprobante de Egreso, revisado se encontró que en su creación se registró un "apostrofe" que obstruia la impresión del Comrobante, a partir de la fecha se están generando por el Sistema Sicapital-OPGET, sin generar Comprobantes de Egreso Provisionales. Por el cumplimiento y eficacia de la acción se solicitará a la Auditoria Fiscal el cierre del hallazgo. | A*
18 | 6 | 2014-11-04 | Correctiva | Informe final de Auditoría Regular período auditado: 2013 | 2.4 | 2.4.11 Hallazgo administrativo “Libro Mayor” El Libro Mayor y Balance no expresó la información acumulada por clase, grupo, cuenta y los demás niveles posteriores a las subcuentas; es decir, se presentó a cuarto nivel; este mismo hecho fue observado por la auditoría fiscal en el informe del periodo 2010 y corregido por la entidad en el 2012, pero a partir de abril de 2013 esta situación persistió Se vulneró lo normado en el párrafo 122 del numeral 8; numerales 9.2 párrafo 335 y 9.2.3 del catálogo de cuentas libro II Manual de procedimientos; numerales 1.2, 1.3, 2.1.2, y 3.15 de la Resolución 357 de 2008 y los literales b), d) y e) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993. |  | Activar en forma permanente la opción "Arbol" que genera la información por clase , grupo, cuenta, subcuenta y demás niveles, en el módulo Limay del aplicativo Sicapital. | Activación permanente de la opción "Arbol". SI: 100% NO: 0% | 100% | Subdirección Finanicera / Area de Contabilidad | Dairo Giraldo Velazquez - María Yazmin Avila Pacheco | Humanos | 2014-09-01 | 2014-12-15 | 100% | 100% | Seguimiento a Septiembre de 2015 Por el cumplimiento efectivo de las acciones correctivas, el hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015. Seguimiento a diciembre 31 de 2014: La Subdirección Financiera a través de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones realizó el ajuste al Aplicativo SICAPITAL, activando en forma permanente la opción "Arbol" para la impresión del Libro Mayor y Balances, la cual genera la información por clase , grupo, cuenta, subcuenta y demás niveles, en el módulo Limay del aplicativo Sicapital. Por lo anterior se solicita a la Oficina de Control Interno realizar ante la Auditoria Fiscal el trámite de cierre de este hallazgo. | Verificación a Septiembre de 2015 Por el cumplimiento efectivo de las acciones correctivas, el hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015. Verificación a Diciembre de 2014 La Subdirección Financiera a través de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones realizó el ajuste al Aplicativo SI-CAPITAL, activando en forma permanente la opción "Arbol" para la impresión del Libro Diario la cual genera la información por clase , grupo, cuenta, subcuenta y demás niveles, en el módulo Limay del aplicativo Sicapital. Por el cumplimiento y eficacia de la acción se solicitará a la Auditoria Fiscal el cierre del hallazgo. | A*
20 | 6 | 2014-11-04 | Correctiva | Informe final de Auditoría Regular período auditado: 2013 | 2.4 | 2.4.13 Hallazgo administrativo “Eliminación clase cero” A cierre del periodo fiscal aún se continuó con la presentación en el informe CGN 2005-001 y libro mayor de las cuentas de presupuesto de ingresos y tesorería relacionadas con los Gastos personales, generales y Otros gastos de funcionamiento aprobados (0320, 0321, 0326 respectivamente). Se desobedeció lo normado en los artículos 2, 3, 5 y 9 de la Resolución 413 de 2011 de la CGN, que modificó los párrafos 313 a 334, 413 y 424 del libro I del PGCP; numerales 1.2; 2.1.2; 3.1 y 3.2 de la Resolución 357 de 2008; literales e) y h) del artículo 2 de la ley 87 de 1993. Ocasionado por no eliminar del catálogo de cuentas, la estructura, descripción y dinámicas de la clase 0 y por debilidades en los controles que permiten verificar la consistencia de la información. En efecto no se dio un adecuado reconocimiento y revelación, de acuerdo a las normas técnicas que orientan los propósitos de rendición de cuentas y gestión eficiente. Valorada la respuesta se reveló haber corregido, pero se mantiene lo observado, por cuanto es necesario propender en asumir controles efectivos de supervisión, comprobación y seguridad en la información financiera presentada en sus reportes. De lo anteriormente expuesto, se puede concluir que el sistema de control interno contable presentó debilidades que ponen en riesgo el proceso contable y los recursos de la entidad, por consiguiente no fue confiable. |  | Eliminar las cuentas CERO de los reportes generados en el aplicativo SICAPITAL (Que aún permanecen por error del sistema) | Eliminación cuentas. SI: 100% NO: 0% | 100% | Subdirección Finanicera / Area de Contabilidad | Dairo Giraldo Velazquez - María Yazmin Avila Pacheco | Humanos - Tecnologicos | 2014-09-01 | 2014-12-15 | 100% | 100% | Seguimiento a Septiembre de 2015 Por el cumplimiento efectivo de las acciones correctivas, el hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015. Seguimiento a diciembre 31 de 2014: La Subdirección Financiera a través de la Dirección de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones TICS eliminó las cuentas CERO en los reportes generados en el aplicativo SICAPITAL (Que por error permanecían en el Sistema). Por lo anterior se solicita a la Oficina de Control Interno realizar ante la Auditoria Fiscal el trámite de cierre de este hallazgo. | Verificación a Septiembre de 2015 Por el cumplimiento efectivo de las acciones correctivas, el hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015. Verificación a Diciembre de 2014 La Subdirección Financiera a través de la Dirección de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones TICS eliminó las cuentas CERO en los reportes generados en el aplicativo SICAPITAL (Que por error permanecían en el Sistema). Por el cumplimiento y eficacia de la acción se solicitará a la Auditoria Fiscal el cierre del hallazgo. | A*
21 | 6 | 2014-11-04 | Correctiva | Informe final de Auditoría Regular período auditado: 2013 | 2.5 | 2.5.1 Hallazgo administrativo por registro como reserva de cuenta por pagar. El 11 de noviembre de 2013 la Directora de las TICs de la Contraloría de Bogotá, con memorando 3-2013-29952 remite a la subdirección financiera certificación de recibo a satisfacción lo estipulado en el objeto del contrato 047 de 2013 con la ETB, indicando que posterior a la verificación del cumplimiento del servicio contratado se certifica la factura 2511648281 periodo 24 de agosto al 26 de noviembre de 2013 por valor de $212.8 millones, al verificar en presupuesto la situación en que quedó la ejecución de dicho contrato, se evidencia que la totalidad del contrato quedo como reserva presupuestal desconociendo que quedó pendiente de pago la factura 2511648281 desde noviembre 11 de 2013 la cual debería haber quedado como cuenta por pagar y no como reserva. Se incumple lo dispuesto en el numeral 4.1 del Manual Operativo de programación, ejecución y cierre Presupuestal de la Secretaria Distrital de Hacienda, adoptado mediante Resolución SDH-000660 del 29 de diciembre de 2011. |  | Requerir mediante memorando a los supervisores de los contratos, que solo cumplidos los requisitos establecidos en el Anexo No. 1 “Formato - Documentos que se deben verificar en la recepción de cuentas de cobro y/o causación contable Subdirección Financiera”, del procedimiento Recepción y Pago de Cuentas - Resolución No. 051 de 2013, el cual deberá ser diligenciado por cada uno de ellos y radicado en el área Central de Cuentas , la Subdirección Financiera tramitará el pago respectivo. | Total Cuentas tramitadas / Total cuentas radicadas con el cumplimineto de requisitos | 100% | Subdirección Finanicera / Area Central de Cuentas | Dairo Giraldo Velazquez - Fredy Medina | Humanos y Tecnologicos | 2014-08-30 | 2014-12-15 |  | 100% | Seguimiento a Septiembre de 2015 Por el cumplimiento efectivo de las acciones correctivas, el hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015. Seguimiento a diciembre de 2014: La Subdirección Financiera a través del Memorando No. 372 del 15 de diciembre de 2014 requirio a los supervisores de los contratos para que en la radicación para pago de cuentas, cumplan con los documentos requeridos en el Anexo 1 del Procedimiento Recepción y Pago de Cuentas, de la Resolución 51 de 2013. Por considerar mitigado el riesgo se solicita a la Oficina de Control Interno el cierre de esta acción. | Verificación a Septiembre de 2015 Por el cumplimiento efectivo de las acciones correctivas, el hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015. Verificación a Diciembre de 2014 A través del Memorando No. 372 del 15 de diciembre de 2014 la Subdirección Financiera requirio a los supervisores de los contratos, para que en la radicación de pago de cuentas, cumplan con los documentos requeridos en el Anexo 1 del Procedimiento Recepción y Pago de Cuentas, de la Resolución 51 de 2013. Por el cumplimiento y eficacia de la acción se solicitará a la Auditoria Fiscal el cierre del hallazgo. | A*
22 | 6 | 2014-11-04 | Correctiva | Informe final de Auditoría Regular período auditado: 2013 | 2.5 | 2.5.2 Hallazgo administrativo por falencias en la programación del PAC. Al analizar el comportamiento del pac, en su ejecución frente a lo programado en cada mes de la vigencia 2013 se establece que en promedio no se cumplió con la programación en el 10,51%, siendo mayo y julio los meses en que no se cumplió el PAC en mayor porcentaje (21.04% y 27.36% respectivamente), seguido de agosto 16.68% y octubre 13.77%, no obstante no es posible conocer los pagos o cuentas que quedaron sin cumplir en los respectivos meses, por cuanto la entidad no dispone de una programación del PAC por parte de cada Gerente de proyecto o responsable de rubro. Lo que permite concluir que el Programa Anual mensualizado de caja PAC, en la contraloría de Bogotá, se utiliza para establecer con cuántos recursos se dispone, mas no como instrumento de programación de los pagos a realizar a los proveedores, que puede llevar a la entidad a que se le aplique lo normado en la Resolución 001 DDT de diciembre 31 de 2008 de la Secretaria de Hacienda Distrital que en su artículo 13. | N/A | Solicitar cronogramas proyectados de pagos mensuales a los gerentes de los proyectos, con el fin de elaborar la programacion del PAC. | PAC EJECUTADO / PAC PROGRAMADO | 95% | Subdirección Finanicera / Area de Tesorería | Dairo Giraldo Velazquez - Hector Godoy | Humanos y tecnologicos | 2014-08-30 | 2014-12-15 |  | 60% | Seguimiento a Septiembre de 2015 Por el cumplimiento efectivo de las acciones correctivas, el hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015. Seguimiento a junio de 2015. La Oficina de Control Interno con memorando 13000-06399 Rad.3-2015-06972 del 13-04-2015 determinó el cumplimiento de la acción por lo cual sugirió a la Auditoria Fiscal el cierre de este hallazgo. | Verificación a Septiembre de 2015 Por el cumplimiento efectivo de las acciones correctivas, el hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015. Verificación a marzo de 2015: Por el cumplimiento de la acción la Oficina de Control Interno sugiere a la Auditoria Fiscal el cierre de este hallazgo. Continua abierto para seguimiento. | A* | TESORERIA
23 | 6 | 2014-10-01 | Correctiva | Informe final de Operativo Especial de Fiscalización, seguimiento a procedimiento para custodia de títulos de Depósito Judicial. 2013 | 2.1 | 2.1.1 Hecho constitutivo de presunto hallazgo administrativo. " Diferencia de valores en títulos de depósito judicial" en diferentes situaciones. | N/A | 1- Realizar el cruce y conciliación de los saldos entre Tesorería y Contabilidad de los Títulos de Depósito Judicial dados en custodia. | Saldo auxiliares contables Cta 9301/saldo inventario Físico Tesoreria | 100% | Subdirección Financiera /Area de Contabilidad y Tesoreria | Dairo Giraldo Velázquez - Yazmin Avila Pacheco-Hector Godoy Garzón | Humanos | 2014-09-30 | 2014-12-31 |  | 100% | Seguimiento a Septiembre de 2015 Por el cumplimiento efectivo de las acciones correctivas, el hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015. Seguimiento a diciembre de 2014: La Subdirección Financiera mensualmente realiza el cruce y conciliación de información entre el inventario físico reportado por la Tesorería y los Auxiliares reportados por contabilidad. El último cruce se encuentra a 30 de noviembre de 2014, donde se presenta una diferencia de $22.550,78. Por el cumplimiento de la acción se solicita a la OCI realizar el trámite de cierre ante la Auditoria Fiscal. | Verificación a Septiembre de 2015 Por el cumplimiento efectivo de las acciones correctivas, el hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015. Verificación a Diciembre de 2014 La Subdirección Financiera mensualmente realiza el cruce y conciliación de información entre el inventario físico reportado por la Tesorería y los Auxiliares reportados por contabilidad. El último cruce se encuentra a 30 de noviembre de 2014, donde se presenta una diferencia de $22.550,78. Por el cumplimiento y eficacia de la acción se solicitará a la Auditoria Fiscal el cierre del hallazgo. | A*
[7 empty] | N/A | 2- Realizar la conciliación bancaria del Banco Agrario a nombre de la Contraloria de Bogotá D.C, acorde con los títulos de depósito Judicial. | Conciliación bancaria: SI: 100% NO: 0% | 100% | Subdirección Financiera /Area de Contabilidad y Tesoreria | Dairo Giraldo Velázquez - Yazmin Avila Pacheco-Hector Godoy Garzón | Humanos | 2014-09-30 | 2014-12-31 |  | 100% | Seguimiento a Septiembre de 2015 Por el cumplimiento efectivo de las acciones correctivas, el hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015. Seguimiento a diciembre de 2014: La Subdirección Financiera mensualmente realiza la conciliación Bancaria de la cuenta de Depositos Judiciales Banco Agrario de Colombia. Ultima conciliación Bancaria Noviembre de 2014. Por el cumplimiento de la acción se solicita a la OCI realizar el trámite de cierre ante la Auditoria Fiscal. | Verificación a Septiembre de 2015 Por el cumplimiento efectivo de las acciones correctivas, el hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015. Verificación a Diciembre de 2014 La Subdirección Financiera mensualmente realiza la conciliación Bancaria de la cuenta de Depositos Judiciales Banco Agrario de Colombia. Ultima conciliación Bancaria Noviembre de 2014. Por el cumplimiento y eficacia de la acción se solicitará a la Auditoria Fiscal el cierre del hallazgo. | A*
ACTUALIZADO POR: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA: Septiembre de 2015 | [17 empty] | Firma ______________________________
VERIFICADO POR: Oficina de Control Interno
FECHA: Octubre 02 de 2015

## Instructivo
INSTRUCTIVO 1
Diligenciamiento del Anexo 1 - Plan de Mejoramiento - Acciones Correctivas y de Mejora
PROCESO: Nombre del proceso al cual corresponde la situación observada.
RESPONSABLE DEL PROCESO: Nombre y cargo del servidor responsable del proceso. Registre la firma una vez diligenciado el anexo.
(1) No.: Registre el número consecutivo del hallazgo, No Conformidad o Acción de Mejora, de cada informe, de manera que se pueda establecer la cantidad total de los mismos por proceso y consolidado institucional.
(2) ORIGEN: Consigne la procedencia del hallazgo, No Conformidad y/o acciones de mejora, el cual puede surgir del análisis propio de cada proceso, Auditoría interna, Auditoría Externa y otros que pueda identificar, utilizando los números del 1 al 7, de acuerdo con las siguientes convenciones:
1. Autoevaluación (acciones de mejora)
2. Auditoría efectuada por la Oficina de Control Interno.
3. Auditoría interna al Sistema Integrado de Gestión-SIG
4. Auditoría Externa al SIG (ente certificador.)
5. Revisión por la Dirección
6. Auditoría Fiscal.
7. Otros orígenes
(3) FECHA DEL H, NC, O AM: Fecha del informe final de la Auditoría de los Entes Externos y/o de Control, Oficina de Control Interno; Autoevaluación, Registre la fecha en formato (dd/mm/aaaa), donde se estableció el Hallazgo, la No conformidad o la Acción de Mejora
(4) TIPO DE ACCIÓN (Correctiva o de Mejora): Registre Correctiva si corresponde a hallazgos y no conformidades o de Mejora si es producto de la Autoevaluación.
(5) INFORME ORIGEN: Nombre del informe de auditoría o periodo de la Autoevaluación.
Ejemplo: Auditoría Especial de seguimiento al Plan de Mejoramiento, Auditoría Regular vigencia xxxx, informe de Austeridad en el Gasto, Autoevaluación semestre xx de xxx, etc.
(6) CAPÍTULO: Registre el numeral, título o página del informe donde se encuentre incluido el Hallazgo.
Ejemplo: 2.2.2 Gestión contractual – Deficiencias en los informes de supervisión, 3.2.1 Plan de Mejoramiento – Acciones incumplidas, 4.5.2 Gestión contractual – Inadecuada ejecución del plan de Compras.
(7) DESCRIPCIÓN DEL H, NC, AM: Defina la situación evidenciada del hallazgo / No Conformidad y/o Acción de Mejora.
(8) ANÁLISIS DE CAUSA: Registre el análisis realizado en equipo de gestores de proceso para determinar la razón de ocurrencia del hallazgo o no conformidad.
(9) ACCIONES: Registre las acciones para eliminar la no conformidad o hallazgo. Es importante señalar que para un hallazgo se puede implementar más de una acción.
(10) INDICADOR: Determine indicadores que permitan reflejar el cumplimiento de acciones establecidas. Registre la fórmula (numerador y denominador).
(11) METAS CUANTIFICABLES: Es la expresión cuantitativa, concreta, medible, realizable y verificable que se espera alcanzar.
(12) ÁREA RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO: Registre el área o dependencia responsable a la cual le corresponde ejecutar la acción determinada.
(13) RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN: Indique el nombre y cargo de la persona que debe cumplir con la realización de la (s) acción (es) correctiva (s).
(14) RECURSOS: Señale solamente los recursos adicionales que requiere la ejecución de la acción.
(15) CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: Periodo durante el cual se determina la ejecución de la acción. Está compuesto por:
Fecha Inicial: Fecha prevista a partir de la cual se iniciará la ejecución de las acciones. Registre la fecha en formato (dd/mm/aaaa).
Fecha Final: Fecha prevista en que se concluirá la ejecución de las acciones. Registre la fecha en formato (dd/mm/aaaa).
(16) RESULTADOS DEL INDICADOR: Determine el resultado del indicador a la fecha de corte del seguimiento.
(17) GRADO DE AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS (Seguimiento del Proceso): Indique en valores porcentuales, el progreso de la ejecución de la meta establecida, frente al avance de las acciones.
(18) SEGUIMIENTO DEL PROCESO: Espacio diligenciado por los responsables del proceso, donde se consigna el resultado del seguimiento efectuado a las acciones implementadas y la descripción del documento que soporta su ejecución.
(19) VERIFICACIÓN DE ACCIONES (OCI): Espacio diligenciado por la Oficina de Control Interno - OCI, a partir de la verificación efectuada por los auditores internos de calidad o de control interno, donde se consigna en forma clara y precisa la eficacia de las acciones implementadas.
Nota: se debe tener cuidado en la cuantificación del número de hallazgos / No Conformidades y/o Acciones de Mejora, para no contabilizar el número de acciones como si se tratara de hallazgos.
(20) ESTADO DEL HALLAZGO: Determine el estado del hallazgo, de acuerdo con la verificación efectuada a la eficacia de las acciones implementadas así:
Hallazgos y No Conformidades:
Utilice las letras A, C y A*.
A: Abierto
C: Cerrado,
A*: Solicitud y/o reiteración de solicitud de cierre. Se utiliza en los casos en que la Oficina de Control Interno sugiere el cierre de los hallazgos formulados por los entes Externos y/o de control (Auditoría Fiscal y Auditoría Externa de Calidad).
Actualizado por: Registre el nombre y cargo del (os) servidor (s) que realizó (aron) el seguimiento por parte del proceso correspondiente, así como la fecha del mismo.
Verificado por: Registre el nombre del (os) servidor (s) que realizó (aron) la verificación de las acciones implementadas, así como la fecha de verificación.
Nota: Para el diligenciamiento de los formatos, es importante no combinar celdas, ya que esto impide el procesamiento de la información. Si se implementaron varias acciones, debe utilizarse una fila para cada una de ellas.