## SEGUMIENTO SEPTIEMBRE
|  |  | PROCEDIMIENTO PARA PLAN DE MEJORAMIENTO - ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA | [15 empty] | Código formato: PEC-02-001
Código documento: PEC-02
Versión: 1.0
Pagina: X de Y
Anexo 1. Plan de Mejoramiento - Acciones Correctivas y de Mejora
Proceso: |  |  | GESTIÓN JURIDICA
Responsable del Proceso: |  |  | JULIAN DARIO HENAO CARDONA | [8 empty] | FECHA DE CORTE PARA LA VERIFICACIÓN: |  |  |  | 2015-09-30
No. (1) | ORIGEN (2) | FECHA DEL H, NC o AM (3) | TIPO DE ACCION (CORRECTIVA O DE MEJORA) (4) | INFORME ORIGEN (5) | CAPITULO (6) | DESCRICIÓN DEL H, NC o AM (7) | ANALISIS DE CAUSA (8) | ACCIONES (9) | INDICADOR (10) | METAS CUANTIFICABLES (11) | AREAS Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO (12) | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN (13) | RECURSOS (14) | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (dd/mm/aaaa) (15) |  | RESULTADO INDICADOR (16) | GRADO DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS METAS (SEGUIMIENTO DEL PROCESO) (17) | SEGUIMIENTO DEL PROCESO (18) | VERIFICACION DE ACCIONES (OCI) (19) | ESTADO DEL HALLAZGO A-C-A* (20)
[14 empty] | Fecha Inicial | Fecha final
8 | 1 |  | Mejora | Autoevaluaciòn |  | Posibles nulidades en los procesos administrativos por indebida y falta de notificación. | Inobservancia a la normatividad vigente sobre notificaciones en las actuaciones administrativas. | Practicar las notificaciones dentro de la oportunidad legal, conforme a la normatividad vigente. | Verificación de notificaciones presentadas/ verificación de indebidas notificaciones generadas * 100 |  |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica | no aplica | 2015-01-02 | 2015-12-31 |  | 100% | SEGUIMIENTO A MARZO DE 2015. Durante el primer trimestre se vienen haciendo las notificaciones, conforme a las disposiciones legales vigentes para tal efecto. SEGUIMIENTO A JUNIO DE 2015. Durante el segundo trimestre se hicieron las notificaciones, conforme a las disposiciones legales vigentes para tal efecto. SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE DE 2015. Durante el tercer trimestre no se se hicieron las notificaciones, pero en el evento en que surjan, se practicaran conforme a las disposiciones legales vigentes para tal efecto. | VERIFICACIÓN A SEPTIEMBRE 2015:Verificado en la AZ donde se archivan los documentos con el registro de las notificaciones se evidencia que en el periodo Julioa septiembre de 2015 no se efectuaron notificaciones.La accion continua abierta para seguimiento. | A
9 | 6 | 2015-09-01 | Correctiva | Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015 | 2.4 | 2.4.16 Hallazgo administrativo por “Diferencias en las diferentes fuentes de información”. Comparado el estado de los procesos que figuran en el formato CB 407 y el reporte de SIPROJ, se estableció que se presentan algunas diferencias. (UNIFICADA CON EL NUMERAL 2.4.9 VIG 2013) |  | Realizar la conciliación mensual entre el SIPROJ y la Base de datos de la Oficna Jurìdica y con Contabilidad. | Cociliaciones realializadas / Conciliaciones Programadas | 100% | Oficina Asesora Jurìdica | Julian Dario Henao Cardona | Humanos Tecnologicos | 2015-09-20 | 2015-12-31 |  |  |  |  | A
Actualizado por (Profesional Proceso): |  |  |  | Julio Roberto Suárez Pineda - Oficina Asesora Jurídica
Responsable del Proceso: |  |  |  | JULIAN DARIO HENAO CARDONA | [7 empty] | FIRMA
Fecha: (dd/mm/aaaa) |  |  |  | 2015-10-05
ELIA ROCIO GOMEZ ALVARADO
Verificado por (Profesional Oficina de Control Interno): |  |  |  | CARLOS A.VELASCO RINCÓN
Fecha: (dd/mm/aaaa) |  |  |  | 2015-10-05

## Instructivo
INSTRUCTIVO 1
Diligenciamiento del Anexo 1 - Plan de Mejoramiento - Acciones Correctivas y de Mejora
PROCESO: Nombre del proceso al cual corresponde la situación observada.
RESPONSABLE DEL PROCESO: Nombre y cargo del servidor responsable del proceso. Registre la firma una vez diligenciado el anexo.
(1) No.: Registre el número consecutivo del hallazgo, No Conformidad o Acción de Mejora, de cada informe, de manera que se pueda establecer la cantidad total de los mismos por proceso y consolidado institucional.
(2) ORIGEN: Consigne la procedencia del hallazgo, No Conformidad y/o acciones de mejora, el cual puede surgir del análisis propio de cada proceso, Auditoría interna, Auditoría Externa y otros que pueda identificar, utilizando los números del 1 al 7, de acuerdo con las siguientes convenciones:
1. Autoevaluación (acciones de mejora)
2. Auditoría efectuada por la Oficina de Control Interno.
3. Auditoría interna al Sistema Integrado de Gestión-SIG
4. Auditoría Externa al SIG (ente certificador.)
5. Revisión por la Dirección
6. Auditoría Fiscal.
7. Otros orígenes
(3) FECHA DEL H, NC, O AM: Fecha del informe final de la Auditoría de los Entes Externos y/o de Control, Oficina de Control Interno; Autoevaluación, Registre la fecha en formato (dd/mm/aaaa), donde se estableció el Hallazgo, la No conformidad o la Acción de Mejora
(4) TIPO DE ACCIÓN (Correctiva o de Mejora): Registre Correctiva si corresponde a hallazgos y no conformidades o de Mejora si es producto de la Autoevaluación.
(5) INFORME ORIGEN: Nombre del informe de auditoría o periodo de la Autoevaluación.
Ejemplo: Auditoría Especial de seguimiento al Plan de Mejoramiento, Auditoría Regular vigencia xxxx, informe de Austeridad en el Gasto, Autoevaluación semestre xx de xxx, etc.
(6) CAPÍTULO: Registre el numeral, título o página del informe donde se encuentre incluido el Hallazgo.
Ejemplo: 2.2.2 Gestión contractual – Deficiencias en los informes de supervisión, 3.2.1 Plan de Mejoramiento – Acciones incumplidas, 4.5.2 Gestión contractual – Inadecuada ejecución del plan de Compras.
(7) DESCRIPCIÓN DEL H, NC, AM: Defina la situación evidenciada del hallazgo / No Conformidad y/o Acción de Mejora.
(8) ANÁLISIS DE CAUSA: Registre el análisis realizado en equipo de gestores de proceso para determinar la razón de ocurrencia del hallazgo o no conformidad.
(9) ACCIONES: Registre las acciones para eliminar la no conformidad o hallazgo. Es importante señalar que para un hallazgo se puede implementar más de una acción.
(10) INDICADOR: Determine indicadores que permitan reflejar el cumplimiento de acciones establecidas. Registre la fórmula (numerador y denominador).
(11) METAS CUANTIFICABLES: Es la expresión cuantitativa, concreta, medible, realizable y verificable que se espera alcanzar.
(12) ÁREA RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO: Registre el área o dependencia responsable a la cual le corresponde ejecutar la acción determinada.
(13) RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN: Indique el nombre y cargo de la persona que debe cumplir con la realización de la (s) acción (es) correctiva (s).
(14) RECURSOS: Señale solamente los recursos adicionales que requiere la ejecución de la acción.
(15) CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: Periodo durante el cual se determina la ejecución de la acción. Está compuesto por:
Fecha Inicial: Fecha prevista a partir de la cual se iniciará la ejecución de las acciones. Registre la fecha en formato (dd/mm/aaaa).
Fecha Final: Fecha prevista en que se concluirá la ejecución de las acciones. Registre la fecha en formato (dd/mm/aaaa).
(16) RESULTADOS DEL INDICADOR: Determine el resultado del indicador a la fecha de corte del seguimiento.
(17) GRADO DE AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS (Seguimiento del Proceso): Indique en valores porcentuales, el progreso de la ejecución de la meta establecida, frente al avance de las acciones.
(18) SEGUIMIENTO DEL PROCESO: Espacio diligenciado por los responsables del proceso, donde se consigna el resultado del seguimiento efectuado a las acciones implementadas y la descripción del documento que soporta su ejecución.
(19) VERIFICACIÓN DE ACCIONES (OCI): Espacio diligenciado por la Oficina de Control Interno - OCI, a partir de la verificación efectuada por los auditores internos de calidad o de control interno, donde se consigna en forma clara y precisa la eficacia de las acciones implementadas.
Nota: se debe tener cuidado en la cuantificación del número de hallazgos / No Conformidades y/o Acciones de Mejora, para no contabilizar el número de acciones como si se tratara de hallazgos.
(20) ESTADO DEL HALLAZGO: Determine el estado del hallazgo, de acuerdo con la verificación efectuada a la eficacia de las acciones implementadas así:
Hallazgos y No Conformidades:
Utilice las letras A, C y A*.
A: Abierto
C: Cerrado,
A*: Solicitud y/o reiteración de solicitud de cierre. Se utiliza en los casos en que la Oficina de Control Interno sugiere el cierre de los hallazgos formulados por los entes Externos y/o de control (Auditoría Fiscal y Auditoría Externa de Calidad).
Actualizado por: Registre el nombre y cargo del (os) servidor (s) que realizó (aron) el seguimiento por parte del proceso correspondiente, así como la fecha del mismo.
Verificado por: Registre el nombre del (os) servidor (s) que realizó (aron) la verificación de las acciones implementadas, así como la fecha de verificación.
Nota: Para el diligenciamiento de los formatos, es importante no combinar celdas, ya que esto impide el procesamiento de la información. Si se implementaron varias acciones, debe utilizarse una fila para cada una de ellas.

## HALLAZGOS CERRADOS
|  |  | PROCEDIMIENTO PARA PLAN DE MEJORAMIENTO - ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA | [15 empty] | Código formato: PEC-02-001
Código documento: PEC-02
Versión: 1.0
Pagina: X de Y
Anexo 1. Plan de Mejoramiento - Acciones Correctivas y de Mejora
Proceso: |  |  | GESTIÓN JURIDICA
Responsable del Proceso: |  |  | JULIAN DARIO HENAO CARDONA | [8 empty] | FECHA DE CORTE PARA LA VERIFICACIÓN: |  |  |  | 2015-09-30
No. (1) | ORIGEN (2) | FECHA DEL H, NC o AM (3) | TIPO DE ACCION (CORRECTIVA O DE MEJORA) (4) | INFORME ORIGEN (5) | CAPITULO (6) | DESCRICIÓN DEL H, NC o AM (7) | ANALISIS DE CAUSA (8) | ACCIONES (9) | INDICADOR (10) | METAS CUANTIFICABLES (11) | AREAS Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO (12) | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN (13) | RECURSOS (14) | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (dd/mm/aaaa) (15) |  | RESULTADO INDICADOR (16) | GRADO DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS METAS (SEGUIMIENTO DEL PROCESO) (17) | SEGUIMIENTO DEL PROCESO (18) | VERIFICACION DE ACCIONES (OCI) (19) | ESTADO DEL HALLAZGO A-C-A* (20)
[14 empty] | Fecha Inicial | Fecha final
1 | 6 | 30 de octubre de 2013. | Correctiva | Auditotia Fiscal informe Final de Auditoría vigencia 2012- PAAF 2013 | NA | "2.4.16 Comparado el valor de los saldos que figuran a favor de terceros por demandas en contra de la entidad registradas en la cuenta provisión para contingencias, frente al reportado por la entidad en el formato CB 407 – Procesos Judiciales se establece" | Ausencia de un Tablero de Control para asegurar el cumplimiento del seguimiento y materialización de las acciones propuestas. | Realizar conciliación mensual entre la Oficina Asesora Jurídica - Reporte de demandas en contra de la entidad - y la Subdirección Financiera, para garantizar la uniformidad de la cifras que reportan las dos dependencias en materia de procesos judiciales | Conciliaciones realizadas/Conciliaciones programadas x 100. | 100% | Oficina Asesora Jurídica | Jefe Oficina Asesora Jurídica | No aplica | 2014-01-02 | 2014-12-31 |  | 100% | .SEGUIMIENTO A MARZO DE 2015: Durante el periodo evaluado se realizaron dos (2) conciliaciones entre la Oficina Asesora Jurídica y la Subdirección Financiera, relacionadas con la estadistica de procesos judiciales, garantizando la información en las cifras reportadas, como puede evideniciarse en los memorandos Nos. 3-2015-02536 de fecha 3 de febrero de 2015 y 3-2015-04546 del 4 de marzo de 2015, enviados a la Subdirtección Financiera. SEGUIMIENTO A JUNIO DE 2015: Durante el periodo evaluado se realizaron dos (2) conciliaciones entre la Oficina Asesora Jurídica y la Subdirección Financiera, relacionadas con la estadistica de procesos judiciales, garantizando la información en las cifras reportadas, como puede evideniciarse en los memorandos Nos. 3-2015-08633 de fecha 5 de mayo de 2015 y 3-2015-10410 del 29 de mayo de 2015, enviados a la Subdirtección Financiera Seguimiento septiembre/ 2015. Durante el el tercer periodo se realizaron tres (3) conciliaciones entre la Oficina Asesora Jurídica y la Subdirección Financiera, relacionadas con la estadistica de procesos judiciales, garantizando la información en las cifras reportadas, como puede evideniciarse en los memorandos Nos. 3-2015-14708 de fecha 17 de julio de 2015, 3-2015-15888 del 4 de agosto de 2015 y 3-2015-17614 de 31 de agosto de 2015, enviados a la Subdirtección Financiera. | VERIFICACIÓN A SEPTIEMBRE 2015: Se constató que mediante Oficio Nº 1-2015-18098 del 04-09-2015, la Auditoria fiscal remite el informe Final de auditoria Gubernamental con enfoque integral- Modalidad regular vigencia 2014 y en el Anexo 3.2 - Plan de mejoramiento suscrito por la Contraloría de Bogotá con base en los hallazgos de la auditoría fiscal por informe y/o proceso auditor a diciembre 2014, se describe el resultado del seguimiento efectuado acciones correctivas, en el que se cierra esta acciòn."Consultado el cumplimiento de la acción correctiva como son las conciliaciones de procesos judiciales entre jurídica y financiera, se evidenció que estas se realizan, sin embargo aún se presentó diferencia entre ellas de $2,4 millones"VERIFICACION A JUNIO DE 2015: Se evidenciaron los memorandos 3-2015-08633 de fecha 5 de mayo de 2015 y el memorando3-2015-10410 del 29 de mayo de 2015 dirigidos a la subdirección Financiera en los cuales se anexaban el informe de procesos judiciales del SIPROJWEB con corte al mes de abril y mayo de 2015 , los Reportes de los procesos judiciales del mes de abril de 2015. Ya se hizo la solicitud de cierre a la Auditoría Fiscal, y se está a la espera de una respuesta por parte de éste ente. | C
2 | 6 |  | Correctiva | Auditotia Fiscal Auditoria regular Vigencia 2011 |  | 2.4.10 Hecho irregular constitutivo de presunto hallazgo administrativo ?Diferencias en la información?. Se detectaron diferencias entre la relación de procesos judiciales presentada en los estados contables, el reporte del aplicativo Siproj web y el formato | Ausencia de un Tablero de Control para asegurar el cumplimiento del seguimiento y materialización de las acciones propuestas. | Realizar el registro y cruce de informacion de los procesos judiciales, de conformidad a la información reportada en el aplicativo Siprojweb la cual es alimentada por la Oficina Asesora Juridica en cumpliendo a los lineamientos dados por los Entes regulad | Información Registrada Contablemente/Informacion reportada por el Siproj SI: 100% NO: 0% | 1 | Oficina Asesora Jurídica | Jefe Oficina Asesora Jurídica | No aplica | 2014-01-02 | 2014-12-31 |  | 100% | SEGUIMIENTO A MARZO DE 2015: Durante el primer trimestre la Oficina Asesora Jurídica viene alimentando el SIPROJWEB dentro de los tres (3) primeros días de cada mes la información de actualización de Procesos Judiciales a la Subdirección Financiera, anexando el formato del SIPROJWEB correspondiente, como puede evideniciarse en los memorandos Nos. 3-2015-02536 de fecha 3 de enero de 201y y 3-2015-04546 defebrero 4 de 2015. SEGUIMIENTO A JUNIO DE 2015: Durante el primer trimestre la Oficina Asesora Jurídica viene alimentando el SIPROJWEB dentro de los tres (3) primeros días de cada mes la información de actualización de Procesos Judiciales a la Subdirección Financiera, anexando el formato del SIPROJWEB correspondiente, como puede evideniciarse en los memorandos Nos. 3-2015-08633 de fecha 5 de mayo de 2015 y 3-2015-10410 mayo 29 de 2015. | Verificacion a Septiembre de 2015: Se constató que en el Informe de Auditoria Fiscal , allegado con memorando No. 1-2014-19598 del 25-08-2014, se da por cerrado el Hallazgo 2.4.10 | C
3 | 6 |  | Correctiva | Auditotia Fiscal Auditoria regular Vigencia 2011 |  | "2.4.11 Hecho irregular constitutivo de presunto hallazgo administrativo ?Diferencias de Información?. Para las Cuentas de Orden Acreedoras en Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos se relacionó el valor por las demandas laborales y a" | Ausencia de un Tablero de Control para asegurar el cumplimiento del seguimiento y materialización de las acciones propuestas. | Realizar el registro y cruce de informacion de los procesos judiciales, de conformidad a la información reportada en el aplicativo Siprojweb la cual es alimentada por la Oficina Asesora Juridica en cumpliendo a los lineamientos dados por los Entes regulad | Información Registrada Contablemente/Informacion reportada por el Siproj SI: 100% NO: 0% | 1 | Oficina Asesora Jurídica | Jefe Oficina Asesora Jurídica | No aplica | 2014-01-02 | 2014-12-31 |  | 100% | SEGUIMIENTO A MARZO DE 2015: La Oficina Asesora Jurídica a través de cada profesional alimenta el SIPROJWEB y dentro de los tres primeros días de cada mes reporta la información de actualización de Procesos Judiciales en la Base de Datos, información que a su vez es enviada a la Subdirección Financiera, anexando el formato del SIPROJWEB correspondiente, como puede evidenciarse en la AZ del SIPROJWEB. SEGUIMIENTO A JUNIO DE 2015: La Oficina Asesora Jurídica a través de cada profesional alimenta el SIPROJWEB y dentro de los tres primeros días de cada mes reporta la información de actualización de Procesos Judiciales en la Base de Datos, información que a su vez es enviada a la Subdirección Financiera, anexando el formato del SIPROJWEB correspondiente, como puede evidenciarse en la AZ del SIPROJWEB. | Verificacion a Septiembre de 2015: Se constató que en el Informe de Auditoria Fiscal , allegado con memorando No. 1-2014-19598 del 25-08-2014, se da por cerrado el Hallazgo 2.4.11 | C
4 | 6 |  | Correctiva | Auditotia Fiscal. Informe Final de Auditoría Gubernamental, con enfoque Integral Modalidad Regular Vigencia 2012 |  | "2.2.3.1. Hecho irregular con presunto Hallazgo Administrativo, Planes de Mejoramiento En este ámbito la Contraloría de Bogotá suscribe Planes de mejoramiento y cuenta con un plan anual de evaluaciones independientes. Sin embargo, se detecta que tienen ser tienen serias dificultades en la presentación y conformidad de los mismos, y sobre todo en el establecimiento de acciones correctivas adecuadas que subsanen las deficiencias detectadas por este despacho, es así como en las auditorias desarrolladas durante la vigencia de 2012, se dio no conformidad a los diferentes planes de mejoramiento suscritos por lo menos dos y tres veces sin que la Contraloría lograra presentar acciones correctivas apropiadas. " | Ausencia de un Tablero de Control para asegurar el cumplimiento del seguimiento y materialización de las acciones propuestas. | Elaborar un tablero de control por parte de cada responsable de proceso para asegurar el cumplimiento el cronograma de implementación y seguimiento de las acciones formuladas en cada uno de los planes de mejoramiento por proceso. | Número de tableros de control elaborados por proceso/número de tableros de control programado por proceso | 100% | Oficina Asesora Jurídica | Jefe Oficina Asesora Jurídica | No aplica | 2014-01-02 | 2014-12-31 |  | 100% | SEGUIMIENTO A MARZO DE 2015: La Oficina Asesora Jurídica dió cumplimiento a la acción progradada; se construyó el Tablero de Control desde el mes de junio de 2014, actividad que se desarrolló de manera colectiva, con la participación activa y dinámica de todos los funcionarios adscritos a esta dependencia. SEGUIMIENTO A JUNIO DE 2015: La Oficina Asesora Jurídica dió cumplimiento a la acción progradada; se construyó el Tablero de Control desde el mes de junio de 2014, actividad que se desarrolló de manera colectiva, con la participación activa y dinámica de todos los funcionarios adscritos a esta dependencia. | VERIFICACIÓN A SEPTIEMBRE 2015: Se constató que mediante Oficio Nº 1-2015-18098 del 04-09-2015, la Auditoria fiscal remite el informe Final de auditoria Gubernamental con enfoque integral- Modalidad regular vigencia 2014 y en el Anexo 3.2 - Plan de mejoramiento suscrito por la Contraloría de Bogotá con base en los hallazgos de la auditoría fiscal por informe y/o proceso auditor a diciembre 2014, se describe el resultado del seguimiento efectuado acciones correctivas, en el que se cierra esta acciòn. "En el Comité de Coordinación de Control Interno realizado el 24 de abril de 2014 la Jefe de Control Interno enfatizó en la implementación del Tablero de Control de Actividades por parte de todas la Direcciones y Jefaturas entonces “…Los asistentes solicitan diseñar un solo y único modelo y lineamiento para su implementación, con el fin que la Contraloría de Bogotá maneje un solo formato…” Por medio del oficio con radicado 3-2014-07956 de mayo 6 de 2014, la Jefe de Control Interno les remitió el formato de Tablero de Control a la Contralora Auxiliar, Directores y Jefes de Oficina, para que fuera adoptado por los responsables de Proceso, con el propósito de realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento, especialmente el originado por la labor de la Auditoría Fiscal. En conclusión la acción se cumplió y se debe cerrar." VERIFICACION A JUNIO DE 2015: Se evidenció que los servidores de la Oficina Asesora Jurídica han elaborado el tablero de control, de acuerdo con las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento. Se hizo la solicitud de cierre a la Auditoría Fiscal, se está a la espera de una respuesta por parte de éste ente . | C
5 | 6 |  | Correctiva | Auditotia Fiscal Auditoria regular Vigencia 2011 |  | "2.4.15 En el libro auxiliar de contabilidad de pasivos estimados figuran $0.3 millones a favor de Ivon Patricia Rodríguez Hurtado, no obstante este proceso ya terminó al cancelar el fallo en febrero de 2012." | Ausencia de un Tablero de Control para asegurar el cumplimiento del seguimiento y materialización de las acciones propuestas. | Actualizar los número de los procesos de conformidad con la información que reportan los Despachos Judiciales. | Procesos actualizados. Si: 100% No: 0% | 100% | Oficina Asesora Jurídica | Jefe Oficina Asesora Jurídica | No aplica | 2014-01-02 | 2014-12-31 |  | 100% | SEGUIMIENTO A MARZO DE 2015: Es política de la Oficina Asesora Jurídica que todo proceso que llega a esta dependencia, se registra en el SIPROJWEB con el No. Que asigna el respectivo despacho judicial. SEGUIMIENTO A JUNIO DE 2015: Todo proceso remitido por la Rama Judicial a esta dependencia, se registra en el SIPROJWEB con el No. Que asigna el respectivo despacho judicial. | Verificacion a Septiembre de 2015: Se constato que en el Informe de Auditoria Fiscal , allegado con memorando No. 1-2014-19598 del 25-08-2014, se da por cerrado el Hallazgo 2.4.15 | C
11 | 1 | 2014-03-06 | Preventiva | Política de prevención del daño antijuridico | NA | Posibles nulidades en los procesos administrativos por indebida y falta de notificación | Inobservancia a la normatividad vigente sobre notificaciones en las actuaciones administrativas | Practicar las notificaciones dentro de la oportunidad legal, corforme a la normatividad vigente. | Verificación de notificaciones presentadas/verificación de indebidas notificaciones generadas *100 | 100% | Oficina Asesora Jurídica | Jefe Oficina Asesora Jurídica | No aplica | 2015-01-02 | 2015-12-31 |  | 100% | SEGUIMIENTO A MARZO DE 2015. Durante el primer trimestre se vienen haciendo las notificaciones, conforme a las disposiciones legales vigentes para tal efecto. SEGUIMIENTO A JUNIO DE 2015. Durante el segundo trimestre se hicieron las notificaciones, conforme a las disposiciones legales vigentes para tal efecto. | VERIFICACION A JUNIO DE 2015: Se evidencio durante el segundo trimestre la Oficina Asesora Jurídica, hizo las notificaciones, conforme a las disposiciones legales vigentes para tal efecto., Còdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011 y demás disposiciones vigentes. La Oficina Asesora Jurídica ha cumplido hasta la fecha con la acción propuesta, no puede sugerirse el cierre de la misma, por cuanto no se ha ejecutado en su totalidad, teniendo en cuenta lo anterior, el Hallazgo se encuentra abierto para su seguimiento. | A
6 | 6 | 0 | Correctiva | Auditotia Fiscal Visita Administrativa Fiscal procedimiento de sentencias judiciales. |  | Hallazgos de la Auditoria Fiscal Nos: 3.2.1.; 3.3.1.; 3.4.1.; 3.5.1.; 3.6.1.; 3.7.1.; 3.8.1. y 3.9.1. | Ausencia de un Tablero de Control para asegurar el cumplimiento del seguimiento y materialización de las acciones propuestas. | Ajustar el procedimiento para registro y control de procesos judiciales y para el cumplimiento y pago de sentencias y conciliaciones de la Contraloría de Bogotá, D. C. - Capítulo 6.4. cumplimiento y pago de sentencias judiciales ejecutoriadas desfavorables a la Entidad o conciliaciones en contra que causan erogación economica, adoptado en la Resolución Reglamentaria No. 037 de octubre 1º de 2013, en el sentido de fijar tiempos para la ejecución de las actividades que desarrollan la Oficina Jurídica, la Dirección de Talento Humano, Dirección Administrativa y demás dependencias que puedan resultar involucradas. Así mismo, fijar puntos de control para un adecuado manejo de la documentación que se archiva en las carpetas que maneja cada área (Gestión documental - Soportes). Para tal efecto se expedirá la respectiva Resolución Reglamentaria, que hará parte del Sistema Integrado de Gestión. | Procedimiento modificado sobre procedimiento programado por 100 | 100% | Oficina Asesora Jurídica, Dirección Administrativa y financiera, Dirección de Talento Humano y Oficina de Control Interno (punto de control). | Luz Jimena Duque Botero, Sandra Milena Jimenez Castaño, María Teresa Velandia Fernández y Luz Inés Rodríguez Mendoza. | No aplica | 2014-06-04 | 2014-10-31 |  | 100% | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DE 2015: La Oficina Asesora Jurídica dio estricto cumplimiento a los términos establecidos en el Plan de Mejoramiento (31 de octubre de 2014), a fin de materializar las acciones establecidas para los hallazgos de la Auditoria Fiscal Nos: 3.2.1.; 3.3.1.; 3.4.1.; 3.5.1.; 3.6.1.; 3.7.1.; 3.8.1. y 3.9.1. Dicho cumplimiento se evidencia en la expedición de la Resolución Reglamentaria No. 032 de octubre 30 de 2014, a través de la cual se adoptó la versión 6.0 del Procedimiento de Gestión Judicial y Extrajudicial, Código 12001, perteneciente al Proceso de Gestión Jurídica de la Contraloría de Bogotá, D. C. SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015: La Oficina Asesora Jurídica dio estricto cumplimiento a los términos establecidos en el Plan de Mejoramiento (31 de octubre de 2014), a fin de materializar las acciones establecidas para los hallazgos de la Auditoria Fiscal Nos: 3.2.1.; 3.3.1.; 3.4.1.; 3.5.1.; 3.6.1.; 3.7.1.; 3.8.1. y 3.9.1. Dicho cumplimiento se evidencia en la expedición de la Resolución Reglamentaria No. 032 de octubre 30 de 2014, a través de la cual se adoptó la versión 6.0 del Procedimiento de Gestión Judicial y Extrajudicial, Código 12001, perteneciente al Proceso de Gestión Jurídica de la Contraloría de Bogotá, D. C. | VERIFICACIÓN A SEPTIEMBRE 2015: Se constató que mediante Oficio Nº 1-2015-18098 del 04-09-2015, la Auditoria fiscal remite el informe Final de auditoria Gubernamental con enfoque integral- Modalidad regular vigencia 2014 y en el Anexo 3.2 - Plan de mejoramiento suscrito por la Contraloría de Bogotá con base en los hallazgos de la auditoría fiscal por informe y/o proceso auditor a diciembre 2014, se describe el resultado del seguimiento efectuado acciones correctivas, en el que se cierra esta acciòn. VERIFICACION A JUNIO DE 2015: Se evidencio que la Oficina Asesora Jurídica dio estricto cumplimiento a los términos establecidos en el Plan de Mejoramiento (31 de octubre de 2014), a fin de materializar las acciones establecidas para los hallazgos de la Auditoria Fiscal Nos: 3.2.1.; 3.3.1.; 3.4.1.; 3.5.1.; 3.6.1.; 3.7.1.; 3.8.1. y 3.9.1. El cumplimiento se evidencia en la expedición de la Resolución Reglamentaria No. 032 de octubre 30 de 2014, a través de la cual se adoptó la versión 6.0 del Procedimiento de Gestión Judicial y Extrajudicial, Código 12001, perteneciente al Proceso de Gestión Jurídica de la Contraloría de Bogotá, D. C Ya se hizo la solicitud de cierre a la Auditoría Fiscal, y se está a la espera de una respuesta por parte de éste ente . | C
7 | 6 |  | Correctiva | Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2013- PAAF 2014 - Agosto de 2014 | 2.4 | 2.4.8 Hallazgo administrativo “Diferencias en las diferentes fuentes de información”. |  | Realizar conciliación semestral para unificar la información del formato CB 0407, base de datos y reporte del aplicativo SIPROJWEB. | No. De conciliaciones de información realizadas / No. De conciliaciones programadas | 100% | Oficina Asesora Jurídica | Luz Jimena Duque Botero | No requiere recursos adicionales | 2014-08-25 | 2014-12-15 |  | 100% | Seguimiento a junio de 2015: Teniendo en cuenta que la conciliación es semestral para unificar la información, se cruzaron las cifras entre la Base de datos, SIPROJWEB y el formato CB 0407, como se evidencia en la AZ de la Oficina Asesora Jurídica. | VERIFICACIÓN A SEPTIEMBRE 2015: Se constató que mediante Oficio Nº 1-2015-18098 del 04-09-2015, la Auditoria fiscal remite el informe Final de auditoria Gubernamental con enfoque integral- Modalidad regular vigencia 2014 y en el Anexo 3.2 - Plan de mejoramiento suscrito por la Contraloría de Bogotá con base en los hallazgos de la auditoría fiscal por informe y/o proceso auditor a diciembre 2014, se describe el resultado del seguimiento efectuado acciones correctivas, en el que indica " La entidad ha venido realizando conciliación de procesos judiciales entre contabilidad y jurídica." en consecuencia se cierrra el hallazgo. | C
Actualizado por (Profesional Proceso): |  |  |  | Julio Roberto Suárez Pineda - Oficina Asesora Jurídica
Responsable del Proceso: |  |  |  | JULIAN DARIO HENAO CARDONA | [7 empty] | FIRMA
Fecha: (dd/mm/aaaa) |  |  |  | 2015-10-05
ELIA ROCIO GOMEZ ALVARADO
Verificado por (Profesional Oficina de Control Interno): |  |  |  | CARLOS A.VELASCO RINCÓN
Fecha: (dd/mm/aaaa) |  |  |  | 2015-10-05
Note on C15: Yolanda Maria Gomez Bello: No hay fecha del hallazgo
Note on D20: Yolanda Maria Gomez Bello: Su origen es 1, la accion es de mejora, para verificar, por favor.