## SEPTIEMBRE SEG - ABIERTAS
|  |  | PROCEDIMIENTO PARA PLAN DE MEJORAMIENTO - ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA | [15 empty] | Pagina: X de Y
Código documento: PEC-02
Código formato: PEC-02-001
Versión: 13.0
Anexo 1. Plan de Mejoramiento - Acciones Correctivas y de Mejora
Proceso: |  |  | GESTION DE RECURSOS FÌSICOS
Responsable del Proceso: |  |  | Sandra Milena Jimenez Castaño | [8 empty] | FECHA DE CORTE PARA LA VERIFICACIÓN: |  |  |  | 2015-09-30
No. (1) | ORIGEN (2) | FECHA DEL H, NC o AM (3) | TIPO DE ACCION (CORRECTIVA O DE MEJORA) (4) | INFORME ORIGEN (5) | CAPITULO (6) | DESCRICIÓN DEL H, NC o AM (7) | ANALISIS DE CAUSA (8) | ACCIONES (9) | INDICADOR (10) | METAS CUANTIFICABLES (11) | AREAS Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO (12) | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN (13) | RECURSOS (14) | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (dd/mm/aaaa) (15) |  | RESULTADO INDICADOR (16) | GRADO DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS METAS (SEGUIMIENTO DEL PROCESO) (17) | SEGUIMIENTO DEL PROCESO (18) | VERIFICACION DE ACCIONES (OCI) (19) | ESTADO DEL HALLAZGO A-C-A* (20)
[14 empty] | Fecha Inicial | Fecha final
1 | 1 | 2015-01-13 | MEJORA | Informe de Gestion Segundo Semestre 2014 Proceso de Gestion de Recursos Fisicos | 3 | Garantizar la capacitación para los funcionarios en el manejo de los sistemas de información disponibles por la entidad, para una eficiente gestión en los procesos adelantados por cada Dependencia que conforma el proceso de Recursos Físicos. | Falta conocimiento de los procedimientos de Recursos Fisicos por parte de los funcionarios. | Realizar capacitacion de los procedimientos de recursos fisicos. | Jornadas de capacitacion adelantadas/jornadas de capacitacion propuestas. | 3 | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. | SANDRA MILENA JIMENEZ CASTAÑO | Humanos Tecnologicos | 2015-05-01 | 2015-10-31 | 3 Jornadas de capacitación. | 33% | SEGUIMIENTO A JUNIO DE 2015: Con la participación de 50 funcionarios ejecutores de los procesos de Gestión Recursos Físicos y Gestión Documental, se llevó a cabo la primera capacitación sobre los procedimientos de la Dirección el día lunes 25 de mayo de 2015. SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE DE 2015: Se continúa con la programación de jornadas de capacitación a los funcionarios de la Entidad. | Verificación Septiembre de 2015: Programaron 3 capacitaciones, se observo qu se ha realizado 1 sola capacitacion el 28 de mayo del año en curso, sobre proceso de gestion de recursos fisicos y gestion documental,, lo cual faltan 2 capacitacion que seran realizadas en el mes de octubre del 2015, seguimiento que se realizara en el cuarto trimestre del 2015. Verificación junio de 2015: Se constató la realización de una jornada de capacitación sobre los procedimientos de la Dirección el día lunes 25 de mayo de 2015. la mejora continua abierto para seguimiento y control Verificación a Abril de 2015: Inicia acción, por lo tanto no se evidencian avances. | A
2 | 2 | 2015-03-11 | Correctiva | Auditoria Interna Proceso de Gestión de Recursos Fisicos PAEI 2015 | Tabla de Hallazgos Pagina 9 | “Resolución No. 0619 del 16 de febrero de 2015. Se evidencio que la Resolución No. 0619 del 16 de febrero de 2015, “Por la cual se ordena dar de baja vehículos en desuso de propiedad de la Entidad”, se establece como valor de la baja en cincuenta y ocho millones novecientos sesenta y ocho mil quinientos sesenta y nueve pesos ($58.968.569), valor que difiere en la suma de treinta y dos millones seiscientos cincuenta y ocho mil trescientos quince pesos ($32.658.315) establecidas en las actas de baja que es el soportes necesario suscrito por el comité de inventarios para que el Representante Legal o su delegado autoricen mediante la Resolución de baja el destino final que debe dársele a los bienes inservibles. | Acta Nº 1 Marzo 24/15 Problemas en la generacion de informes cosolidados por parte del aplicativo SI-CAPITAL. | Culminar migracion de informacion de inventarios al modulo SAI de SI-CAPITAL. Generara reportes de inventarios y realizar cruces con el acompañamiento y soporte del area de TICS para verificar la concistencia de los datos. | Cruces de Inventarios al cierre de cada mes/total inventarios esperados | 9 | Subdirección de Recursos Materiales Almacén e Inventarios Dirección TICS | HENRY VARGAS DÍAZ CARLOS ADOLFO CORTÉS. HENRY LINARES | Humanos Tecnologicos | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 9 | 56% | SEGUIMIENTO A JUNIO 2015: A la fecha se han realizado los cruces de información de inventarios con base en los reportes generados a cierre de los meses de abril y mayo. Se continúa con el proceso de migración de información al aplicativo oficial de la Entidad. SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 2015: A la fecha se han realizado los cruces de información de inventarios con base en los reportes generados a cierre de los meses de junio, julio y agosto. Se continúa con el proceso de migración de información al aplicativo oficial de la Entidad. | Verificación a Septiembre de 2015: Mediante el comprobante de egresos de elementos del 16 de febrero de 2015, se reaoizo la correcion de la depreciacion de los vehiculos que dieron de baja, sin embargo esta inconsistencia se presenta por el aplicativo de SI CAPITAL, inconsistencia que sera veriicada en el 4 trimestre del 2015. Verificación junio de 2015: Una vez verificado la acción propuesta y teniendo en cuenta que a la fecha continuan realizando los cruces de información y el proceso de migración de datos al modulo SAI de Si Capital, se mantiene abierto el hallazgo para seguimiento y control Verificación a Abril de 2015: Inicia acción, por lo tanto no se evidencian avances. | A
3 | 4 | 2015-05-06 | MEJORA | INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DE CALIDAD REMITIDO POR LA DIRECCION DE PLANEACION RAD 3-205-08773 | ITEM 4 TABLA OPORTUNIDADES DE MEJORA | Asegurar la metodología de evaluación de la satisfacción del usuario, (transporte). | Acta Nº 2, 19-06-2015, falta de planeacion en el diseño, aplicación y analisis de resultados de las encuestas de satisfacción a los usuarios del servicio de transporte. | Ajustar la encuesta de satisfacciçon aplicada a los usuarios del servicio de transporte. | Encuestas diligenciadas/encuestas propuestas. | 40 | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. | GUSTAVO FRANCISCO MONZON GARZON SANDRA MILENA JIMENEZ CASTAÑO | Humanos Tecnologicos | 2015-06-15 | 2015-06-30 | 40 | 100% | SEGUIMIENTO A JUNIO DE 2015: Inicio de la acción. SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE DE 2015: Se realizó la modificación de los formatos de Encuesta Satisfacción Servicio de Transporte, se aplicó la encuesta a un total de 40 usuarios, se realizó la tabulación de la informacion y se registro en el seguimiento al Plan de Accion de la dependencia con corte a junio 30 de 2015. Por cumplimiento de la acción se colicita el cierre de la Oportunidad de Mejora. | Verificación a septiembre 2015: Se verificaron las encuestas hechas al nivel directivo y asistencial en forma aleatoria, sobre las normas de transito y el aseo presentacion del conductor y del carro, encuestas que fueron realizadas entre enero y junio del 2015 y tabuladas por el area administrativa y Financiera, Por el cumplimiento de la accion se solicita el cierre del hallazgo a la auditoria fiscal. Inicio de la acción. No se evidencia actividades | A"
4 | 6 | 2013-10-30 | Correctiva | Informe Final de Auditoría vigencia 2012- PAAF 2013 - 30 de octubre de 2013. | 2.4. | 2.4.7 Hecho irregular constitutivo de presunto hallazgo administrativo: Comparado el valor que figura en el contrato de comodato 071 suscrito con la ONG Pasión vida se encuentra que los inmuebles entregados a dicha institución ascienden a $4.903.3 millon | Inexistencia de procedimiento para la entrega de bienes en comodato | Dentro del proceso de Implementación del procedimiento para la entrega de bienes inmuebles y muebles, dados en comodato por la Contraloría de Bogotá se incluira un punto de control en el cual la Subdirección de contratación realice el respectivo ajuste. | Valor de bienes en comodato - valor de bienes registrados en cuentas contables | Cero diferencias entre el contrato de comodato y el registro contable | Dirección Administrativa y Financiera Subdirección de Recursos Materiales | Sandra Milena Jiménez Castaño Henry Vargas Diaz | Humanos, Tecnologicos y economicos | 2015-09-25 | 2015-11-26 |  |  | Verificacion a Septiembre de 2015: La auditoría Fiscal lo dejó abierto porque: S"u Cumplimiento fue Parcial y fuera de término puesto que el procedimiento se implementó el 6 de noviembre de 2014 con la R.R. 036 "Entrega de bienes en comodato con la R.R. 036 de 2014, pero no se evidenció el punto de control donde se disponen actividades tendientes a remediar o abordar las diferencias entre el contrato de comodato y el registro contable. Por ende la meta no fue cumplida." | Verificacion a Septiembre de 2015: Estan analizando que procedimiento, se debe colocar como punto de control , para que no se vuelvan a presentar diferencias en la informacion , como lo solicita la auditoria fiscal, sera verificado en el cuarto trimestre del 2015. | A
5 | 6 | 2013-10-30 | Correctiva | Informe Final de Auditoría vigencia 2012- PAAF 2013 - 30 de octubre de 2013. | 2.4. | 2.4.2. Hecho irregular constitutivo de Presunto Hallazgo Administrativo: En julio de 2012 con documento “traslado 88” de almacén se sacó del servicio el proyector multimedia video-beam con placa 23664 por valor de $8.7 millones y se trasladó a equipo no e | Problemas con los aplicativos y la configuracion de las cuentas de los elementos creados y la formulación de la rutina de la depreciación en el aplicativo | Desarrollo cronograma de actividades propuesto en Acta Nº 4 de Comité Gestores en las 3 fases indicadas | Cronograma ejecutado. SI:100% NO: 0% | 100% | Subdireccion Financiera / Subdireccion Recursos Materiales/ Dirección de TICS | Dairo Giraldo Velasquez - Adriana Camargo Garzón - Henry Vargas Diaz- Adriana Guerra | Humanos Tecnologicos | 2015-09-20 | 2016-01-31 | 100% | 0% | SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE DE 2015: Inicio de la acción. | Verificacion a Septiembre de 2015: Se verificara en el cuarto trimestre de2015, | A
6 | 6 |  | Correctiva | Informe final de Auditoría Regular período auditado: 2013 | 2.4 | 2.4.4 Hallazgo administrativo. “Diferencias de información entre las áreas de contabilidad y almacén”. Revisados los libros auxiliares y la relación detallada de bienes propiedad planta y equipo de la Subdirección de Recursos Materiales se reveló que existen diferencias entre los saldos de las subcuentas; código; concepto y descripción; de acuerdo al siguiente cuadro. Se incumplió lo normado en numerales 7 párrafos 105, 112, 113 y 8 párrafos 116., 122 y 9.1.del libro I PGCP; numeral 1.2 de la Resolución 001 de 2001 de la SHD; numerales 1.2, 2.1 y 3.8 de la Resolución 357 de 2008 de la CGN; literales b), e), y g) de artículo 2 y literal e) del artículo 3 de la Ley 87 de 1993. Originado por falencias: en la codificación, clasificación según el concepto de origen, en el proceso conciliatorio, en el reconocimiento y presentación de la información contable ya que su fundamento es la identificación y la aplicación homogénea de principios, normas técnicas y procedimientos, ajustados, sin sesgos, permitiendo la obtención de resultados coherentes, uniformes, comparables y universales. En consecuencia, no se concibió una base de datos unificada entre los registros de las áreas de Contabilidad y Almacén............. Para el 2013, se mantuvo lo observado por la Auditoria Fiscal en el informe vigencia 2011 (hallazgo 2.4.5), al no cumplir con su acción de mejoramiento dentro del término establecido; por tanto, continuó la incertidumbre en el saldo presentado en Intangibles (1970) de $5.744,3 millones con incidencia en el Capital Fiscal (3105) de $1.921.9 millones; también, se afectó la Amortización Acumulada (1975) y su correlativa Provisiones, agotamiento, depreciación y amortizaciones (3128). | Problemas con los aplicativos y la configuracion de las cuentas de los elementos creados y la formulación de la rutina de la depreciación en el aplicativo | Desarrollo cronograma de actividades propuesto en Acta Nº 4 de Comité Gestores en las 3 fases indicadas | Cronograma ejecutado. SI:100% NO: 0% | 100% | Subdireccion Financiera / Subdireccion Recursos Materiales/ Dirección de TICS | Dairo Giraldo Velasquez - Adriana Camargo Garzón - Henry Vargas Diaz- Adriana Guerra | Humanos Tecnologicos | 2015-09-20 | 2016-01-31 | 100% | 0% | SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE DE 2015: Inicio de la acción. | Verificacion a Septiembre de 2015:Se verificara en el cuarto trimestre de2015, | A
7 | 6 |  |  | Informe final de Auditoría Regular período auditado: 2013 | 2.4 | 2.4.5 Hallazgo administrativo. “Diferencias de información entre las áreas de contabilidad y almacén”. Revisados los libros auxiliares y la relación detallada de bienes propiedad planta y equipo de la Subdirección de Recursos Materiales se detectó que existen más diferencias entre los saldos de las siguientes subcuentas: ... Se infringe lo estipulado en numerales 7, párrafos 105, 112, 113 y 8 párrafos 116, 122 y 9.1.del libro I PGCP; numeral 1.2 de la Resolución 001 de 2001 de la SHD; numerales 1.2, 2.1 y 3.8 de la Resolución 357 de 2008 de la CGN; literales b), e), y g) de artículo 2 y literal e) del artículo 3 de la Ley 87 de 1993. | Problemas con los aplicativos y la configuracion de las cuentas de los elementos creados y la formulación de la rutina de la depreciación en el aplicativo | Desarrollo cronograma de actividades propuesto en Acta Nº 4 de Comité Gestores en las 3 fases indicadas | Cronograma ejecutado. SI:100% NO: 0% | 100% | Subdireccion Financiera / Subdireccion Recursos Materiales/ Dirección de TICS | Dairo Giraldo Velasquez - Adriana Camargo Garzón - Henry Vargas Diaz- Adriana Guerra | Humanos Tecnologicos | 2015-09-20 | 2016-01-31 | 100% | 0% | SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE DE 2015: Inicio de la acción. | Verificacion a Septiembre de 2015:Se verificara en el cuarto trimestre de2015, | A
8 | 6 | 2015-09-23 | CORRECTIVA | Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014 PAAF - 2015 Sep 2015. | 2.7 | 2.7.1. Hallazgo Administrativo “Hoja de Vida Indicadores" | Elaborar, registrar, alimentar y actualizar las Hojas de Vida de los Indicadores del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA, conforme al Procedimiento para la formulación, seguimiento y modificación del Plan de Acción, implementado mediante Resolución Reglamentaria 016 de 2014. | Hojas de Vida de Indicadores del PIGA elaboradas e implementadas. SI. 100% NO: 0% | SI: 100% NO: 0% | 100% | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. | SANDRA MILENA JIMENEZ CASTAÑO | Humanos Tecnologicos | 2014-09-01 | 2015-12-15 | 100% | 71% | SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE DE 2015: Se continúa con la actualización de las hojas de vida de los indicadores por programa del PIGA, para cumplimiento de la acción en la fecha limite estipulada. | Verificacion de Septiembre de 2015: Efectivamente ya iniciaron con la elaboracion de las Hojas de Vida de los Indicadores del PIGA. se han realizado hasta el mes de marzo del año en curso y continuan con esta elaboracion, el hallazgo queda habierto para realizar el segyuimiento y control en el 4 trimestre de 2015, | A
9 | 6 | 2015-09-23 | CORRECTIVA | Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014 PAAF - 2015 Sep 2015. | 2.2 | 2.2.1.2 Hallazgo Administrativo “Falencias en la información divulgada por la Página Web” | Adoptar la nueva versión del Procedimiento para el manejo y control de Almacén e inventarios debidamente ajustado. | Procedimiento adoptado | Si:100% No: 0% | 100% | Subdirección de Recursos Materiales Almacén e Inventarios | HENRY VARGAS DIAZ/CARLOS ADOLFO CORTEZ | N/A | 2015-09-15 | 2015-12-31 | 100% | 0% | SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE DE 2015: Inicio de la acción. | Verificacion de Septiembre de 2015: Se observo que el procedimiento para el manejo y control del inventario en el almacen , fue elaborado y radicado en Planiacion, para sus respectivas suguerencias y correciones si es el caso, este procedimiento debera estar publicado el 30 de octubre de 2015, una vez publicado en la paguna web, el subdirector de Recursos Fisicoa solicitara el cierre de este hallazgo. seguimiento y control en el 4 trimestre de 2015, | A
10 | 6 | 2015-09-23 | CORRECTIVA | Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014 PAAF - 2015 Sep 2015. | 2.2 | 2.2.1.5 Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria por el incumplimiento de la RR 004 de 2012 - “Comité Técnico de Seguridad de la Información – CTSI” | Reunir el Comité Técnico de Seguridad de la Información, documentando las decisiones que se tomen en reunión con sus responsables. | Reuniones ejecutadas/Reuniones planteadas | Reuniones ejecutadas/Reuniones planteadas | 100% | Dirección Administrativa y Financiera - TICS | Sandra Milena Jimenez Castaño - Adriana del Pilar Guerra Martinez | Humanos Tecnologicos | 2015-08-25 | 2015-10-31 | 100% | 33% | SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE DE 2015: El dia 28 de agosto se realizó la primera reunión del Comité Técnico de Seguridad de lña Información, planteada. | Verificacion a Septiembre de 2015: El 25 de agosto de 2015, convocaron la reunion para hablar de las modificaciones de la Resolucion 04 de 2012, ,la cual se realizo una primera reunion el 28 de agosto, quedando pendiente pendientes 2 reuniones que se deben realizar antes del 31 de octubre, igualmente solicitaron un concepto a la alta concejeria para saber si la resolucion 04 del 2012 es viable o si se tiene otra resolucion y estan a la espera de este concepto, seguimiento y control en el 4 trimestre del 2015, | A
11 | 6 | 2015-09-23 | CORRECTIVA | Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014 PAAF - 2015 Sep 2015. | 2.4 | 2,4,2 Hallazgo administrativo "Diferencias de información entre " Libro auxiliar y relación detallada de bienes en Bodega - Subdireccion de Recursos Materiales" Unificación con: 2.4.2 vigencia 2012 2.4.4 y 2.4.5 vigencia 2013 | Problemas con los aplicativos y la configuracion de las cuentas de los elementos creados y la formulación de la rutina de la depreciación en el aplicativo | Realizar cruces en forma mensual para identificar y ajustar diferencias, con acompañamiento del soporte tècnico de las Tic. | Cronograma ejecutado. SI:100% NO: 0% | 100% | Subdireccion Financiera / Subdireccion Recursos Materiales/ Dirección de TICS | Dairo Giraldo Velasquez - Adriana Camargo Garzón - Henry Vargas Diaz- Adriana Guerra | Humanos Tecnologicos | 2015-09-20 | 2016-01-31 | 100% | 0% | SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE DE 2015: Inicio de la acción. | Verificacion Septiembre de 2015:Se verificara en el cuarto trimestre de2015, | A
12 | 6 | 2015-09-23 | CORRECTIVA | Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014 PAAF - 2015 Sep 2015. | 24 | 2.4.3 “Diferencias de información entre “Libro auxiliar y relación detallada de bienes no explotados – Subdirección de Recursos Materiales” Unificación con: 2.4.2 vigencia 2012 2.4.4 y 2.4.5 vigencia 2013 | Problemas con los aplicativos y la configuracion de las cuentas de los elementos creados y la formulación de la rutina de la depreciación en el aplicativo | Desarrollo cronograma de actividades propuesto en Acta Nº 4 de Comité Gestores en las 3 fases indicadas | Cronograma ejecutado. SI:100% NO: 0% | 100% | Subdireccion Financiera / Subdireccion Recursos Materiales/ Dirección de TICS | Dairo Giraldo Velasquez - Adriana Camargo Garzón - Henry Vargas Diaz- Adriana Guerra | Humanos Tecnologicos | 2015-09-20 | 2016-01-31 | 100% | 0% | SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE DE 2015: Inicio de la acción. | Verificacion Septiembre de 2015:Se verificara en el cuarto trimestre de2015, | A
13 | 6 | 2015-09-23 | CORRECTIVA | Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014 PAAF - 2015 Sep 2015. | 2.4 | 2.4.4 Hallazgo administrativo. “Diferencias de información entre las áreas de contabilidad y almacén”. | Problemas con los aplicativos y la configuracion de las cuentas de los elementos creados y la formulación de la rutina de la depreciación en el aplicativo | Desarrollo cronograma de actividades propuesto en Acta Nº 4 de Comité Gestores en las 3 fases indicadas | Cronograma ejecutado. SI:100% NO: 0% | 100% | Subdireccion Financiera / Subdireccion Recursos Materiales/ Dirección de TICS | Dairo Giraldo Velasquez - Adriana Camargo Garzón - Henry Vargas Diaz- Adriana Guerra | Humanos Tecnologicos | 2015-09-20 | 2016-01-31 | 100% | 0% | SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE DE 2015: Inicio de la acción. | Verificacion Septiembre de 2015:Se verificara en el cuarto trimestre de2015, | A
14 | 6 | 2015-09-23 | CORRECTIVA | Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014 PAAF - 2015 Sep 2015. | 2.4 | 2.4.5 Hallazgo Administrativo “Falencias en el Reconocimiento de equipos de cómputo” . | Problemas con los aplicativos y la configuracion de las cuentas de los elementos creados y la formulación de la rutina de la depreciación en el aplicativo | Desarrollo cronograma de actividades propuesto en Acta Nº 4 de Comité Gestores en las 3 fases indicadas | Cronograma ejecutado. SI:100% NO: 0% | 100% | Subdireccion Financiera / Subdireccion Recursos Materiales/ Dirección de TICS | Dairo Giraldo Velasquez - Adriana Camargo Garzón - Henry Vargas Diaz- Adriana Guerra | Humanos Tecnologicos | 2015-09-20 | 2016-01-31 | 100% | 0% | SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE DE 2015: Inicio de la acción. | Verificacion a Septiembre de 2015:Se verificara en el cuarto trimestre de2015, | A
15 | 6 | 2015-09-23 | CORRECTIVA | Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014 PAAF - 2015 Sep 2015. | 2.4 | 2,4,9 Hallazgo administrativo “Inadecuado reconocimiento de bienes”. | Problemas con los aplicativos y la configuracion de las cuentas de los elementos creados y la formulación de la rutina de la depreciación en el aplicativo | Desarrollo cronograma de actividades propuesto en Acta Nº 4 de Comité Gestores en las 3 fases indicadas | Cronograma ejecutado. SI:100% NO: 0% | 100% | Subdireccion Financiera / Subdireccion Recursos Materiales/ Dirección de TICS | Dairo Giraldo Velasquez - Adriana Camargo Garzón - Henry Vargas Diaz- Adriana Guerra | Humanos Tecnologicos | 2015-09-20 | 2016-01-31 | 100% | 0% | SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE DE 2015: Inicio de la acción. | Verificacion a Septiembre de 2015:Se verificara en el cuarto trimestre de2015, | A
16 | 6 | 2015-09-23 | CORRECTIVA | Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014 PAAF - 2015 Sep 2015. | 2.4 | 2.4.10 Hallazgo administrativo “Propiedades, Planta y Equipo, Otros Activos”. Unificación con: 2.4.2 vigencia 2012 2.4.4 y 2.4.5 vigencia 2013 | Problemas con los aplicativos y la configuracion de las cuentas de los elementos creados y la formulación de la rutina de la depreciación en el aplicativo | Desarrollo cronograma de actividades propuesto en Acta Nº 4 de Comité Gestores en las 3 fases indicadas | Cronograma ejecutado. SI:100% NO: 0% | 100% | Subdireccion Financiera / Subdireccion Recursos Materiales/ Dirección de TICS | Dairo Giraldo Velasquez - Adriana Camargo Garzón - Henry Vargas Diaz- Adriana Guerra | Humanos Tecnologicos | 2015-09-20 | 2016-01-31 | 100% | 0% | SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE DE 2015: Inicio de la acción. | Verificacion a Septiembre de 2015:Se verificara en el cuarto trimestre de2015, | A
17 | 6 | 2015-09-23 | CORRECTIVA | Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014 PAAF - 2015 Sep 2015. | 2.4 | 2.4.18 Hallazgo administrativo. “Soportes documentales” | Falencias en la organización del archivo en las carpetas de comité. | Organizar las carpetas de las actas de Comite de Bajas e inventarios, con todos los soportes de las decisones tomadas para facilitar la verificaciòn y comprobaciòn. | Carpeta con soportes completos. SI: 100% NO: 0% | 100% | Dirección Administrativa y Financiera / Sundirección Recursos Materiales | Sandra Milena Jimenez Castaño - Henry Vargas Diaz | Humanos Tecnologicos | 2015-09-20 | 2015-10-31 | 100% | 0% | SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE DE 2015: | Verificacion a Septiembre de 2015: Se reviso la carpeta de la acta de comité de bajas de los elemento , observandose los soportes de cada paso, para la toma de desicion de la bajas, de acuerdo parametros establecidos y foliados, por el cumplimiento de la accion se solicitara el cierre del hallazgo a la auditoria fiscal. | A"
18 | 6 | 2015-09-23 | CORRECTIVA | Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014 PAAF - 2015 Sep 2015. | 2.6 | 2.6.5 Presunto hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria por fallas en la elaboración de los comprobantes de ingreso al almacén. | Definciencias en la concertación de los procesos para Ingreso de información al aplicativo. | Realizar un taller con los usuarios del Sistema tanto del area de Almacen como del area de Contabilidad para unificar el criterio de ingreso de elementos en el aplicativo que se encuentren creados en los catalogos, | Taller propuesto | 1 | Subdirección recursos materiales/subdirección financiera | Henry Vargas Diaz/Dairo Giraldo Velasquea | Humanos Tecnologicos | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 100% | 0% | SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE DE 2015: Inicio de la acción. | Verificacion a Septiembre de 2015: Se esta programando la fecha del taller, por parte del subdirector de recursos materiales y el subdirector de financiera, se verificara en el 4 triemstre del 2015, si el taller fue realizado, | A
Actualizado por (Profesional Proceso): |  |  |  | Xiomara Agudelo Jaramillo - Profesional Universitario DAF
Responsable del Proceso: |  |  |  | Sandra Milena Jimenez Castaño | [7 empty] | FIRMA
Fecha: (dd/mm/aaaa) |  |  |  | 2015-09-28
Verificado por (Profesional Oficina de Control Interno): |  |  |  | Luz Marina Bernal Piñeros - Oficina de Control Interno
Fecha: (dd/mm/aaaa) |  |  |  | Octubre 1 de 2015

## halalzgos CERRADAS
No. (1) | ORIGEN (2) | FECHA DEL H, NC o AM (3) | TIPO DE ACCION (CORRECTIVA O DE MEJORA) (4) | INFORME ORIGEN (5) | CAPITULO (6) | DESCRICIÓN DEL H, NC o AM (7) | ANALISIS DE CAUSA (8) | ACCIONES (9) | INDICADOR (10) | METAS CUANTIFICABLES (11) | AREAS Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO (12) | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN (13) | RECURSOS (14) | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (dd/mm/aaaa) (15) |  | RESULTADO INDICADOR (16) | GRADO DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS METAS (SEGUIMIENTO DEL PROCESO) (17) | SEGUIMIENTO DEL PROCESO (18) | VERIFICACION DE ACCIONES (OCI) (19) | ESTADO DEL HALLAZGO A-C-A* (20) | CERRADAS
[14 empty] | Fecha Inicial | Fecha final
1 | 6 | 2013-02-25 | Correctiva | INFORME FINAL AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2011. | 2.4.2 | 2.4.2 Hecho Irregular constitutivo de Presunto Hallazgo Administrativo. ?Soportes? Al revisar el libro auxiliar de la cuenta propiedades, planta y equipo se detectó en la descripción de cada uno de los hechos económicos que no se detalló el concepto del débito o crédito, no se describió el número del documento soporte y en las carpetas de los movimientos de entradas y salidas de almacén no se encontró los documentos que justifiquen las siguientes cifras:?. |  | Ajustar el procedimiento de Almacen , incluyendo un punto de control, referente a la Implementacón de una lista de chequeo, a fin de verificar que los comprobantes de ingreso y egreso cuenten con todos los soportes establecidos en los procediminetos determinados por la entidad, los cuales deben estar debidamente foliados | Lista de chequeo implementada y diligenciada/ Procedimineto ajustado SI: 100% NO: 0% | 100% | Subdirección de Recursos Materiales Almacén | HENRY VARGAS DÍAZ CARLOS ADOLFO CORTÉS. | Humanos | 2013-05-30 | 2013-09-30 | 100% | 100% | Seguimineto a marzo de 2014: Se expidió la Resolución Reglamentaria No. 047 de noviembre 07 de 2013, por medio de la cual se adopta el Procedimiento para el Manejo y Control de Almacén e Inventarios, mediante el cual se establecieron puntos de control referentes al ingreso y egreso de los bienes adquiridos por la Entidad. Adicionalmente y de acuerdo con compromisos con la Auditoria se remitio a la Auditoria Fiscal a travez de la Oficina de Control Interno, la constancia del Subdirector de Recursos Materiales indicando que se cumple con el diligenciamiento de la lista de chequeo por concepto de ingresos y egresos, tanto de elementos de consumo como devolutivos. Por cumplimiento de la acción, atentamente se solicita el cierre del acción SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE DE 2013: Se tiene previsto para el 31 de dicimebre la implementación de la Lista de chequeo de acuerdo con los parametros que implementara el Ingeniero Contratado mediante contrato No. 075 de 2013, para la aplicación de SI CAPITAL. Una vez configurado el sistema este nos generara el respectivo control a los ingresos y egresos de los elementos de consumo. Seguimiento tercer trimestre de 2013: Mediante memorando de radicado 3-2013-22480 del 30 de agosto de 2013 y de conformidad con las directrices dadas por el señor Contralor de Bogotá ( Circulares de radicados 3-2013-17628 y 3-2013-14743 de 2013) se remite para revisión y aprobación el proyecto de procedimiento para el manejo de Almacén e inventarios, en el cual se establece implementar un punto de control, referente a la Implementación de una lista de chequeo, a fin de verificar que los comprobantes de ingreso y egreso cuenten con todos los soportes respectivos. | Verificación a Septiembre de 2015 El hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015. Verificación junio de 2015: Por cumplimiento de la acción encaminada a subsanar el hallazgo Se solicita a Auditoria Fiscal, el cierre del mismo. Verificación Diciembre de 2014: Las acciones de corrección por parte de la Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Materiales, con el acompañamiento del contrato No. 075 de noviembre 18 de 2013, finalizo los procesos para los cuales se pretendia ajustar los sistemas de información de inventarios relacionados con la administración de elementos de consumo. Se verificaron las claúsulas de cumplimiento con el correspondiente visto bueno del supervisor del contrato. Por cumplimiento de la acción encaminada a subsanar el hallazgo Se solicita a Auditoria Fiscal, el cierre del mismo. | C
2 | 6 |  | Correctiva | Auditoria Especial "Gestión de Recursos Fésicos y Financieros viegncia 2012" | 2.1 | 2.1.2 Invitación pública 045 de 2012: Compra venta de 59 bonos de dotación 2.1.2.1 Hallazgo administrativo con posible incidencia disciplinaha en la entrega de dotaciones en cantidad mayor a la especificada por la ley. Verificadas las entregas de los bonos de la dotación adquiridos por la Entidad, se encontro que se entregarón respectivamente (4 y 5 dotaciones), a las funcionarias identificadas con la cédula de ciudadanía No. 52,108,013 y 1,030,535,156, con cargo Auxiliar Administrativo 407-03, sin tener en cuenta que la Ley ha establecido que cada funcionario tiene derecho a solo tres (3) dotaciones por año. ..... |  | 1- Dar cumplimiento al Decreto 1978 de 1989, en cuanto a los plazos señalados para la entrega de las dotaciones, siempre y cuando el proceso de contratación se realice dentro de los terminos estblecidos. | No. de entregas realizadas en los plazos indicados en la norma *100/Total entregas establecida en los plazos citados en la norma, . | Cumplir con el 100% de la entrega de la Dotación | Subdirección de Bienestar Social | Camilo Perdomo; Subdirector de Bienestar Social (e ) | Tecnólogicos y Humanos | 2013-08-10 | 2013-12-31 | 100% | 100% | Seguimiento a marzo de 2014: Se reitera el seguimineto efectuado en el cuarto trimestre de 2013. Seguimiento Cuarto Trimestre de 2013 : Para el efecto se suscribio el contrato No. 068 de 2013 con la firma COLTEMAYOR S.A., cuyo objeto fue el suministro de la dotación integral de vestido y calzado de labor para los funcionarios y funcionarias de la Contraloria de Bogotà ( GRUPO 1); asi mismo y con el mimso objeto contractual se suscribierón los contratos No. 070 de 2013 con la firma OMAR VANEGAS NIETO (Grupo 2) y el contrato 072 de 2013 con la firma MANOFACTURAS LA FE G.U (GRUPO 3 Y 4). | Verificación a Septiembre de 2015 El hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015. Verificación junio de 2015: Por cumplimiento de la acción encaminada a subsanar el hallazgo Se solicita a Auditoria Fiscal, el cierre del mismo. Seguimiento a marzo de 2014: La dirección Administrativa dió cumplimiento a todo el procesos de contratación. Control INterno verificara con la Subdirección de Bienestar Social que efectivamente la Dotación fuece entregada. Se espera por parte de esta Dependencia le sea comunicado en forma oficial a la Dirección Admiistrativa la secuencia de las entregas respectivas. | C
3 | 6 |  | Correctiva | Auditoria Especial "Gestión de Recursos Fésicos y Financieros viegncia 2012" | 2.1 | 2.1.2 Invitación pública 045 de 2012: Compra venta de 59 bonos de dotación 2.1.2.1 Hallazgo administrativo con posible incidencia disciplinaha en la entrega de dotaciones en cantidad mayor a la especificada por la ley. Verificadas las entregas de los bonos de la dotación adquiridos por la Entidad, se encontro que se entregarón respectivamente (4 y 5 dotaciones), a las funcionarias identificadas con la cédula de ciudadanía No. 52,108,013 y 1,030,535,156, con cargo Auxiliar Administrativo 407-03, sin tener en cuenta que la Ley ha establecido que cada funcionario tiene derecho a solo tres (3) dotaciones por año. ..... |  | 2- Realizar seguimiento y monitoreo semestral para deternminar la cantidad de dotaciones a entregar | Seguimiento realizado x 100/ Seguimientos programados | Cumplir con el 100% de la entrega de la Dotación | Subdirección de Bienestar Social | Camilo Perdomo; Subdirector de Bienestar Social (e ) | Tecnólogicos y Humanos | 2013-08-01 | 2013-12-31 |  | 100% | Seguimiento Cuarto Trimestre de 2013 : Para el efecto se suscribio el contrato No. 068 de 2013 con la firma COLTEMAYOR S.A., cuyo objeto fue el suministro de la dotación integral de vestido y calzado de labor para los funcionarios y funcionarias de la Contraloria de Bogotà ( GRUPO 1); asi mismo y con el mimso objeto contractual se suscribierón los contratos No. 070 de 2013 con la firma OMAR VANEGAS NIETO (Grupo 2) y el contrato 072 de 2013 con la firma MANOFACTURAS LA FE G.U (GRUPO 3 Y 4). | Verificación a Septiembre de 2015 El hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015. Verificación junio de 2015: Por cumplimiento de la acción encaminada a subsanar el hallazgo Se solicita a Auditoria Fiscal, el cierre del mismo. Seguimiento a marzo de 2014: La Dirección Administrativa dió cumplimiento a todo el procesos de contratación. Control Interno verificara con la Subdirección de Bienestar Social que efectivamente la Dotación fuece entregada. Se espera por parte de esta Dependencia le sea comunicado en forma oficial a la Dirección Admiistrativa la secuencia de las entregas respectivas. | C
4 | 6 |  | Correctiva | Auditoria Especial "Gestión de Recursos Fésicos y Financieros viegncia 2012" | 2.1 | 2.1.5 Invitacion publica 015 de 2012-compra elementos electricos y herramientas 2.1.5.1 Hallazgo administrativo por inobservancia de los principios de control interno en la administracidn y control del documento de registro de bienes de consumo. …...De acuerdo al analisis realizado al documento utilizado como herramienta de control de los precitados elementos, se encontró que el mismo no reune las caracteristicas minimas para ser considerado como un documento institucional, toda vez que carece de datos de trazabilidad y control, de tal forma que se constituya en documento util para que la Direccion Administrativa y Financiera para efectos de establecer con exactitud en cualquier tiempo, las autorizaciones, destinacion y existencia de los elementos utilizados en mantenimiento electrico de en las dependencias. |  | Implementar un procedimiento para el mantenimiento integral de la entidad en el cual se estableceran los formatos y puntos de control para la recepcion, prestacion del servicios, control de insumos y herramientas utilizadas por el personal responsable de este tipo de actividades. | Prestación de servicios efectuados / Formatos de control utilizados | 100% | Direccion Administrativa y Financiera Subdireccion de Servicios Generales Direccion de Planeación Oficina Juridica | Sandra Milena Jimenez Castaño Gustavo Fransisco Monzon Edna Piedad Cubillos David Ballen | tecnologicos y humanos | 2013-07-01 | 2013-09-30 | 100% | 100% | Seguimiento cuarto semestre: Evaluada la acción se estrableció que para los elemtos de consumo no es procedente un procedimiento especifico, pero se determino la elaboración de los formato para la prestación del servicios y control de insumos para antender los requerimientos de mantenimiento, los cuales se vienen diseñando por parte de esta Subdirección. Seguimiento Primer Trimestre 2014: Mediante Resolución Reglamentaria No. 08 de febrero de 2014 se implemento el procedimiento para el mantenimiento integral de los inmuebles y muebles de la entidad, en el cual se establecen los siguientes formatos: 1-Control y seguimiento de la herramienta para el mantenimiento de la entidad. 2- Solicitud de servicio, asignación, seguimiento y evaluación del servicio de mantenimiento. Por cumplimiento de la acciòn se solicita el cierre del hallazgo | Verificación a Septiembre de 2015 El hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el Informe Final de Auditoría Regular Vigencia 2014- PAAF 2015 - Sept-2015. Verificación junio de 2015: Por cumplimiento de la acción encaminada a subsanar el hallazgo Se solicita a Auditoria Fiscal, el cierre del mismo. Seguimiento a marzo de 2014: El procedimiento sugerido por la observación se encuentra debidamente implementado y se encuentra reglamentado en el proceso de gestión de Recursos Fisícos a través de la Resolución Reglamnetaria No. 08 de febrero de 2014. Verificación a Diciembre 2014: A la fecha la Oficina de Control Interno remitió todos y cada uno de los soportes, que dan cuenta del cumplimiento del 100% de la acción establecida a la Oficina de Auditoria Fiscal para continuar con el tramite respectivo. Se solicita el cierre del Hallazgo | C
5 | 6 |  | Correctiva | Auditoria Especial "Gestión de Recursos Fésicos y Financieros viegncia 2012" | 2.1 | 2.1.5.2 Hallazgo administrativo por perdida de una herramienta de propiedad de la entidad. Durante la evaluación se evidenció que el TALADRO PERCUTOR DE 1/2*, wsow-2 VELOCIDADES VARIABLES DEO- 1500/8500 RPM - REVERSIBLE INDUSTRIAL', que adquirio la Entidad con la invitacion publica 015 de 2012, segun la versión del funcionario encargado de su custodia, este fue objeto de perdida. hecho que el soporto mediante la denuncia de perdida de elementos interpuesta por el ante la Policia Nacional, en fecha abril 10 de 2013, indicando que la referida herramienta presuntamente se perdio estando almacenada en el cuarto de herramientas ubicado en el piso 7 del edificio de la Loteria de Bogota. .... Lo anterior incumple la Ley 87 de 1993, en el articulo 2o, Objetivos del Sistema de Control Interno., en los literales (f) y (g), establece la necesidad de establecer medidas para prevenir los riesgos que afecten a las organizaciones y la necesidad de adoptar medidas de control, medidas que son aplicables a nivel general y particular en todas Entidad del estado, por lo tanto, el hecho de no haberse observado las mismas, generaron que el riesgo de perdida de elementos se materializara con el elemento devolutivo que estaba bajo la custodia de un funcionario de la Contraloria de Bogota. |  | 1- Implementar un procedimiento para el mantenimiento integral de la entidad en el cual se estableceran los formatos y puntos de control para la recepcion, prestacion del servicios, control de insumos y herramientas utilizadas por el personal responsable de este tipo de actividades. | Prestación de servicios efectuados / Formatos de control utilizados | 100% | Direccion Administrativa y Financiera Subdireccion de Servicios Generales Direccion de Planeación Oficina Juridica | Sandra Milena Jimenez Castaño Gustavo Fransisco Monzon Edna Piedad Cubillos David Ballen | tecnologicos y humanos | 2013-07-01 | 2013-09-30 | 100% | 100% | Seguimiento cuarto semestre: Evaluada la acción se estrableció que para los elemtos de consumo no es procedente un procedimiento especifico, pero se determino la elaboración de los formato para la prestación del servicios y control de insumos para antender los requerimientos de mantenimiento, los cuales se vienen diseñando por parte de esta Subdirección. Seguimiento Primer Trimestre 2014: Mediante Resolución Reglamentaria No. 08 de febrero de 2014 se implemento el procedimiento para el mantenimiento integral de los inmuebles y muebles de la entidad, en el cual se establecen los siguientes formatos: 1-Control y seguimiento de la herramienta para el mantenimiento de la entidad. 2- Solicitud de servicio, asignación, seguimiento y evaluación del servicio de mantenimiento. Por cumplimiento de la Acción se solicita ell cierre del hallazgo | Verificación a Septiembte de 2015: Por cumplimiento de la accion encaminada a subsanar el hallazgo este fue cerrado por la Auditoria Fiscal, en el informe final de la auditoria regular vigencia 2014-PAAF 2015 - sept-2015, Seguimiento a marzo de 2014: Se pudo observar por parte de la Dirección Administrativa y Financiera la gestión para realizar los controles respectivos mediante Resolución Reglamentaria nO. 08 de febrero del 2014; acto que queda direccionado por la Auditoria Regular que realice la Auditoria Fiscal en el mes de abril de 2014. Verificación a Diciembre 2014: A la fecha la Oficina de Control Interno remitió todos y cada uno de los soportes, que dan cuenta del cumplimiento del 100% de la acción establecida a la Oficina de Auditoria Fiscal para continuar con el tramite respectivo. Por cumplimiento de la acción encaminada a subsanar el hallazgo Se solicita a Auditoria Fiscal, el cierre del mismo. | C | Mediante Informe de auditoria regular vigencia 2014: Consultado el procedimiento para el mantenimiento integral de los inmuebles y muebles de la entidad, en la actividad 4 se incluyó como punto de control donde se indica: En caso de que la prestación del servicio de mantenimiento se requiera en la sede principal o sedes externas de la entidad el responsable del mantenimiento debe diligenciar el Formato de control y seguimiento de herramientas para el mantenimiento y reparación (Formato Código 08026002).Anexo 2, con lo cual se estaría cumpliendo con la acción correctiva, se realizara seguimiento a la aplicación del anexo 2.
6 | 6 |  | Correctiva | Auditoria Especial "Gestión de Recursos Fésicos y Financieros viegncia 2012" | 2.1 | 2.1.5.2 Hallazgo administrativo por perdida de una herramienta de propiedad de la entidad. Durante la evaluaci6n se evidencib que el TALADRO PERCUTOR DE 1/2*, wsow-2 VELOCIDADES VARIABLES DEO- 1500/8500 RPM - REVERSIBLE INDUSTRIAL', que adquirio la Entidad con la invitacion publica 015 de 2012, segun la versión del funcionario encargado de su custodia, este fue objeto de perdida. hecho que el soporto mediante la denuncia de perdida de elementos interpuesta por el ante la Policia Nacional, en fecha abril 10 de 2013, indicando que la referida herramienta presuntamente se perdio estando almacenada en el cuarto de herramientas ubicado en el piso 7 del edificio de la Loteria de Bogota. .... Lo anterior incumple la Ley 87 de 1993, en el articulo 2o, Objetivos del Sistema de Control Interno., en los literales (f) y (g), establece la necesidad de establecer medidas para prevenir los riesgos que afecten a las organizaciones y la necesidad de adoptar medidas de control, medidas que son aplicables a nivel general y particular en todas Entidad del estado, por lo tanto, el hecho de no haberse observado las mismas, generaron que el riesgo de perdida de elementos se materializara con el elemento devolutivo que estaba bajo la custodia de un funcionario de la Contraloria de Bogota. |  | 2- Implementar dentro del procedimineto denominado REGISTRO DE BAJA POR PÉRDIDA, HURTO O DAÑO CON RESPONSABILIDAD, un punto de control referente al envio de comunicación a la Oficina de Asuntos Disciplinarios, para establecer presunta resonsabilidad por parte del funcionario responsable de la perdida del bien. | Memorandos de solicitudes de Investigaci{on disciplinaria / Bienes Perdidos | 100% | Dirección Administrativa y Financiera Subdireccion de Recursos Materiales Almacenista General Dirección de Planeación Oficina Asesora Jurídica | Sandra Milena Jimenez Henry Vargas Diaz Carlos Adolfo Cortes Edna Piedad Cubillos David Ballén | Tecnológicos y humanos | 2013-07-01 | 2013-09-30 |  | 100% | SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE DE 2013: En la resolución 047 del 2013 "Procedimientos del proceso de gestión de Recursos Fisicos" en el punto 6,9 (Baja de bienes), en el punto 4 se implemento un punto de control para la verificación de la documentación aportada. Se ampliará y aclarará el punto de control encaminado hacia el REGISTRO DE BAJA POR PERDIDA, HURTO O DAÑO CON RESPONSABILIDAD, con el envió de la comunicación a la oficina de Asuntos disciplinarios. Por cumplimiento de la acción se solicita el cierre del hallazgo | Verificación a Septiembre de 2015: El hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el informe final de la auditoria regular vigencia 2014 - PAAF 2015- sep - 2015 Verificación junio de 2015: Por cumplimiento de la acción encaminada a subsanar el hallazgo Se solicita a Auditoria Fiscal, el cierre del mismo. Seguimiento a marzo de 2014: Se pudo observar por parte de la Dirección Administrativa y Financiera la gestión para realizar los controles respectivos mediante Resolución Reglamentaria del 2014; acto qu queda direccionado por la Auditoria Regular que realice la Auditoria Fiscal en el mes de abril de 2014. Verificación a Diciembre 2014: A la fecha la Oficina de Control Interno remitió todos y cada uno de los soportes, que dan cuenta del cumplimiento del 100% de la acción establecida a la Oficina de Auditoria Fiscal para continuar con el tramite respectivo. Por cumplimiento de la acción encaminada a subsanar el hallazgo Se solicita a Auditoria Fiscal, el cierre del mismo. | C | Mediante Informe de auditoria regular vigencia 2014: Revisada la resolución 45 de diciembre 17 de 2014 se observa que en la actividad 4 se incluyó remitir a la Oficina de Asuntos Disciplinarios para que esta proceda a evaluar las causas y consecuencias de la acción al funcionario que tenía bajo su responsabilidad el bien.
7 | 6 |  | Correctiva | Auditoria Especial "Gestión de Recursos Fésicos y Financieros viegncia 2012" | 2.2 | 2.2. EVALUACION CAJA MENOR 2.2.1 Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y alcance fiscal en cuantia de, ($946.200.oo) por gastos generados y pagados con ocasion del siniestro del vehiculo Camioneta de Placas OBG-269. En la caja menor de la dirección administrativa del periodo de marzo 30 a abril 30 de 2012, en el rubro de transporte y comunicaciones se evidenciaron dos(2) transacciones de gastos por concepto de "Servicio de parqueadero y grua" cuyo beneficiario fue el sefior "LUIS ERNESTO ARiZA",. Al verificar los conceptos de los pagbs, se evidencio que dichas transacciones se realizaron para cubrir dos (2) siniestros del vehiculos "CAMIONETA DE PLACAS OBG-269"....... De otra parte, se ratifican las deficiencias documentales presentes en la oficina de transportes, en razón a que en las carpetas de los vehiculos no estan adjuntos los soportes documentales relativos al historial de los mismos, de tal forma que se facilite su revision en todo tiempo. Por lo anterior se confirma el hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal en cuantia de ($946.200.oo), por el no suministro de los informes de la autoridad de transito que evidencias las causas de los siniestros del vehiculo precitado. |  | Modificar el procedimiento para el manejo del parque automotor de la Entidad incluyendo como punto de control en la hoja de vida de cada uno de los vehículos la novedad de los siniestros los cuales deberán estar debidamente soportados con los documentos que se generen en cada uno de ellos. | No. De siniestros / Carpeta documental actualizada | 100% | Direccion Administrativa y Financiera Subdireccion de Servicios Generales Direccion de planeacion Oficina Juridica | Sandra Milena Jimenez Castaño Gustavo Fransisco Monzon Edna Piedad Cubillos David Ballen | Tecnologicos y humanos | 2013-07-01 | 2013-09-30 | 100% | 100% | Seguimiento cuarto trimestre 2013: Con Resolución Reglamentaria 047 de noviembre 7 de 2013 se modificaron los Procedimientos, sin embrago dichas solicitudes de cambio relacionadas con siniestros y tal como se le explicó al auditor en su momento, este procedimiento depende de la Ley y de los procesos internos establecidos por el Ministerio de Transporte los cuales hay que seguir al momento de un siniestro. De otra parte todos los siniestros quedan en las hojas de vida de los vehículos, toda vez que la documentación exigida por la compañía de seguros así lo establece, adicionalmente en la actualidad se están remitiendo estos eventos a la oficina de asuntos disciplinarios para lo pertinente. Seguimiento Primer Trimestre 2014: Mediante Resolución Reglamentaria No. 08 de febrero 2014, se ajusto el procedimiento para control y manejo administrativo del parque automotor, en el cual se adiciona la actividad referente a los siniestros y contempla como punto de control tener actualizadas las hojas de vida de los vehículos con los siniestros ocurridos en el parque automotor. Adicionalmente y de acuerdo con compromisos con la Auditoria se remitio a la Auditoria Fiscal a travez de la Oficina de Control Interno, la constancia del Subdirector de Servicios Generales indicando que las hojas de vida de los vehículos son actualizadas constantemente. Por cumplimiento de la acción, atentamente se solicita el cierre del acción | Verificacion a septiembre de 2015: El hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el informe final de la auditoria regular de 2014 - PAAF 2015- sep - 2015, Verificación junio de 2015: Por cumplimiento de la acción encaminada a subsanar el hallazgo Se solicita a Auditoria Fiscal, el cierre del mismo. Seguimiento a marzo de 2014: Es importante resaltar que la Dirección Administrativa ajusto procesos y procedimientos a las diferentes hojas de vida del parque automotor. La Dirección Administrativa esta en espera de los resultados del proceso auditor que se realiza en el mes de abril por parte de la Auditoria Fiscal. | C | Mediante Informe de auditoria regular vigencia 2014: Se modificó la Resolución Reglamentaria No. 008 de febrero 2014, por la Resolución Reglamentaria 020 de junio 10 de 2015, se ajustaron los procedimientos para control y manejo administrativo del parque automotor, en el cual se modifican las actividades referentes a los siniestros y contempla como punto de control tener actualizadas las hojas de vida de los vehículos con los siniestros ocurridos en el parque automotor.
8 | 6 |  | Correctiva | Informe final de auditoria, modalidad especial "Recursos informáticos adquiridos en la vigencia 2011 y funcionalidad de los sitemas de información ZAFIRO y RELCO. | 2,1,7 | 2.1.7.1 Hallazgo administrativo, por la no disponibilidad ni uso del sofware ZAFIRO en las labores de la información docuemental del archivo central |  | Solicitar a la Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, el mantenimiento, actualización y capacitación del usuario de acuerdo con los requeriminetos de la Entidad. | Mantenimiento, actualizacion y capacitación realizada. SI: 100%, NO: 0% | 100% | Subdirección de Servicios Generales | ALEXANDRA RAMÍREZ SUÁREZ | Talento Humano, Recursos Tecnologicos | 2013-04-01 | 2013-12-31 | 100 | 100% | SEGUIMINETO A JUNIO DE 2014: Dando alcance a lo reportado en el primer trimestre de 2014 y luego de reparar el daño presentado en el dico duro del servidor que almacenaba la información digitalizada en el aplicativo zafiro, el 25 de junio de 2014 con la presencia de la Oficina de Control Interno se dio la capacitación y puesta en operatividad del aplicativo Zafiro, a los funcionario de Área de Archivo. Por cumplimiento de la acción e indicador, atentamente se solicita el cierre del hallazgo. Seguimiento a marzo de 2014: Mediante memorando 3-2013-06877 del 11 de marzo de 2013, la Subdirectora de Servicios Generales reitera a la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones el diagnostico y valoración técnica al sofware y hardware del aplicativo ZAFIRO, asi como la actualización, capacitación y poner en optimas condiciones el funcionamineto de dicho aplicativo. Actualmente y por presentarse un daño en el disco duro del servidor en el cual reside la información de los documentos digitalizados, la firma CSA Archivisticos & Técnologicos, se encuentran en el proceso de adecuación de los diferentes elementos del aplicativo ZAFIRO, con el fin de ponerlo en operación. | Verificacion a septiembre de 2015: El hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el informe final de la auditoria regular vigencia 2014 - PAAF 2015 - sept 2015, Verificación junio de 2015: Por cumplimiento de la acción encaminada a subsanar el hallazgo Se solicita a Auditoria Fiscal, el cierre del mismo. Seguimiento a marzo de 2014: En forma reiterada se pudo verificar que la Dirección Administrativa gestionó la solicitud del correspondiente mantenimiento y arreglo del dico duro; encontrandoce que hasta la fecha no se ha producido arreglo alguno que permita sortear la dificultad por la que esta pasando la administración y tal como lo demuestra en sus diferentes solicitudes. De lo anteriormente dicho se encuentra informado y soportado el proceso de gestión en la Auditoría Fiscal de la Contrarorí de Bogotá. | C | Mediante Informe de auditoria regular vigencia 2014: En visita realizada al archivo central, oficina de control interno y dirección de TIC se comprobó mantenimiento del aplicativo, capacitación realizada a los usuarios y el funcionamiento del software. Por lo tanto, la acción correctiva se cumplió y se cierra.
9 | 6 | 2013-10-30 | Correctiva | Informe Final de Auditoría vigencia 2012- PAAF 2013 - 30 de octubre de 2013. | 2.2. | 2.2.1.5 Se Observa por parte del ente de control que “…la entidad presenta debilidades en la interacción de los diferentes procesos gerenciales, estratégicos; misionales, así como los de apoyo y soporte, y esto se ve en los resultados de la Evaluación y e | Falata de interactuar y socilaizar deciciones tomadas por la alta direcciòn al personal que apoya los procesos | Socializar los procedimientos del Proceso de Recursos Físicos a los funcionarios que corresponda según su competencia | No. De funcionarios a los que se socializaron los procedimientos del Proceso de Recurso Físicos * 100 / Total de funcionarios que hacen parte del Proceso de Recursos Físicos. | 100% | Dirección Administrativa y Financiera | Sandra Milena Jiménez Castaño | No requiere recursos adicionales | 2013-12-15 | 2014-06-30 | 100% | 100% | Seguimiento a marzo de 2014: La Directora Administrativa y Financiera, socializo a través de los Subdirectores conceptos referentes a los Procesos que son de responsabilidad de la Dirección a los funcionarios que integran las diferentes Dependencias, entre los cuales estan los procediminetos establecidos para cada una de las actividades que se desarrollan. Adicionalmente se interactuo con los funcionarios en actividades ludicas, para reforzar conceptos respectos al SIG. En cumplimineto de la acciòn se solicita el cierre del hallazgo | Verificacion a septiembre de 2015: El hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el informe final de la auditoria regular de 2014 - PAAF 2015- sep - 2015, Verificación junio de 2015: Por cumplimiento de la acción encaminada a subsanar el hallazgo Se solicita a Auditoria Fiscal, el cierre del mismo. Seguimiento a marzo de 2014: La Dirección Administrativa y Financiera, en atención a la observación planteda por la Auditoria Fiscal procedio en el mes de marzo de 2014 a sensibilizar a cada uno de los funcionarios que realizan funciones del proceso, mediante actividades verbales y correos institucionales. De igualmanera se pudo observar que se proyectaron ayudas tales como presentaciones, charlas y correos; de los cuales la Administración esta aportando pruebas de la realización (ver memoria). Por el cumplimiento de la acción se sugiere a la Auditoria Fiscal el cierre del hallazgo. | C | Mediante Informe de auditoria regular vigencia 2014: La Dirección Administrativa elaboró una presentación en PowerPoint y unos archivos en Excel, los cuales envió por correo institucional y utilizó para socializar los procedimientos de recursos físicos vigentes en su momento (R.R. 047 de 2013 y R.R. 008 de 2014) a los funcionarios de la mencionada Dirección con motivo de la preparación para la auditoría de calidad que se realizó en marzo de 2014. Adicionalmente, cuando ingresa un nuevo funcionario también se le socializan los procedimientos vigentes. Por tal motivo, la acción se cumplió y debe cerrarse.
10 | 6 | 2013-10-30 | Correctiva | Informe Final de Auditoría vigencia 2012- PAAF 2013 - 30 de octubre de 2013. | 2.4. | 2.4.6. Hecho Irregular constitutivo de presunto hallazgo administrativo: La Contraloría de Bogotá, no dispone de procedimiento para la entrega de bienes en comodato, no obstante aplica el establecido en la Resolución 001 de septiembre de 2001 “Manual de p | Falta de lineaminetos en la entrega de bienes dados en comodato | Implementar el procedimiento para la entrega de bienes inmuebles y muebles, dados en comodato por la Contraloría de Bogotá | Un procedimiento implementado / un procedimiento a implementar | Implementar el procedimiento de entrega de bienes inmuebles y muebles, dados en comodato por la Contraloría de Bogotá. | Dirección Administrativa y Financiera Subdirección de Recursos Materiales | Sandra Milena Jiménez Castaño Henry Vargas Diaz | Humanos, Tecnologicos y economicos | 2013-12-15 | 2014-06-30 | 50% | 75% | Seguimiento a diciembre de 2014: Mediante Resolución reglamentaria No. 036 del 6 de noviembre de 2014 "Por la cual se adopta el procedimiento para entrega de bienes en comodato dentro del proceso de Gestión de Recursos Fisicos en la Contraloria de Bogotá D.C." Por cumplimiento de la acción se solicta el cierre del hallazgo. Seguimineto a septiembre de 2014: Mediante memorando de radicado 3-2014-16133 del 3 de septiembre, se remite a la Dirección de Planeación para la respectiva revisión y aprobación técncia el proyecto de procedimineto para la entrega de Bienes en Comodato, con los ajustes requeridos por la Dirección en mención mediante memorando de radicado 3-2014-15389 del 25 de agosto de 2014. Por parte del procesos de Recursos Fissicos se a cumplido con la elaboración y envío del precedimineto, para las respectivas aprobaciones. Seguimineto a junio de 2014: Se tiene previsto para mediados de julio de 2014, radicar ante la Dirección de Planeación el proyecto de resolución mediante el cual se implementa el procedimineto referente a la entrega de bienes dados en comodato por parte de la Contraloria de Bogotá. Seguimineto a marzo de 2014: Se esta adelantando el proceso de elaboracón del procedimineto respecto a actividades a ejecutar en el evento de la entrega de bienes de propiedad de la Entidad en Comodato | Verificación a septiembre de 2015 : El hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el informe final de auditoria regular vigencia 2014- PAAF 2015- sep 2015, Verificación junio de 2015: Por cumplimiento de la acción encaminada a subsanar el hallazgo Se solicita a Auditoria Fiscal, el cierre del mismo. Verificación a Diciembre de 2014: Se constató que mediante Resolución Reglamentaria No. 036 del 6 de noviembre de 2014, quedo en firme el procedimiento para la entrega de bienes inmuebles y muebles, dados en comodato por la Contraloría de Bogotá "Por la cual se adopta el procedimiento para entrega de bienes en comodato dentro del proceso de Gestión de Recursos Fisicos en la Contraloria de Bogotá D.C." Por el cumplimiento de la acción se sugiere a la Auditoria Fiscal el cierre del hallazgo Verificación a Septiembre de 2014: Se evidención que mediante memorando 3-2014-16133 del 3 de septiembre, se remite a la Dirección de Planeación para la respectiva revisión y aprobación técncia el proyecto de procedimineto para la entrega de Bienes en Comodato, con los ajustes requeridos. Esta acción se encuentra vencida desde el 30 de junio del presente año. El hallazgo continua abierto hasta tanto no quede en firme el procedimiento en mención. | C | Mediante Informe de auditoria regular vigencia 2014: Consultada la página de la Contraloría de Bogotá, se evidenció que expidió la Resolución reglamentaria 36 de noviembre 6 de 2014 "adopta el procedimiento para entrega de bienes en comodato dentro del proceso de gestión de recursos físicos en la Contraloría de Bogotá"
11 | 6 | 2013-10-30 | correctiva | Informe Final de Auditoría vigencia 2012- PAAF 2013 - 30 de octubre de 2013. | 2.5. | 2.5.1. Hecho irregular constitutivo de presunto hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria, por cambio de destinación de recursos públicos. | Falencia en la planificaciòn de necesidades de bienes y servicios | Ejecutar la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque Automotor de la CB, dentro de las modalidades de contratación previstas por la Ley y establecido en el Plan de Adquisiciones aprobado para la vigencia. | Contrato de prestación de servicios de Mantenimineto correctivo y preventivo parque Automotor Suscrito SI: 100% NO: 0% | Todas las erogaciones correspondientes a mantenimiento correctivo y preventivo del parque automotor, deben ser siempre bajo un contrato suscrito | Dirección Administrativa y Financiera Subdirección de Servicios Generales | Sandra Milena Jiménez Castaño - Directora Administrativa y Financiera Gustavo Franciso Monzón Garzón - Subdirector de Servicios Generales | Humanos Tecnologicos | 2013-12-15 | 2014-10-30 | 100% | 100% | SEGUIMIENTO A JUNIO DE 2014: El 30 de abril de 2014 se suscribio el Contrato de Prestación del servicios del mantenimineto preventivo y correctivo integral con el suministro de repuestos para 14 vehiculos de propiedad de la Contraloría de Bogotá - El contrato con un plazo de 12 meses. Por el cumplimineto del indicador, atentamente se solicta el cierre del hallazgo. Seguimineto marzo de 2014: Mediante memorando de radicado 3-2014-00568 del 14 de enero la Subdirección de Servicios Generales radica la necesidad ante la Dirección Administrativa y Financiera de la Contratación de Mantenimineto preventivo y correctivo para 14 vehiculos - se encuentra en proceso precontractual de acuerdo con los procediminetos establecidos por parte del Procesos de Gestiòn Contractual (Resolución Reglamentaria No. 012 de 2014). | Verificación a septiembre de 2015 : El hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el informe final de auditoria regular vigencia 2014- PAAF 2015- sep 2015, Verificación junio de 2015: Por cumplimiento de la acción encaminada a subsanar el hallazgo Se solicita a Auditoria Fiscal, el cierre del mismo. Verificación Diciembre de 2014: Mediante Contrato No. 27 (PINTUTAX) del 30 de abril de 2014 se suscribio el Contrato de Prestación del servicios del mantenimiento preventivo y correctivo integral con el suministro de repuestos para catorce (14) vehiculos de propiedad de la Contraloría de Bogotá - El contrato con un plazo de 12 meses. Por la efectividad en la acción se solicita el cierre del hallazgo Seguimineto a junio de 2014: mediante Contrato No. 27 (PINTUTAX) del 30 de abril de 2014 se suscribio el Contrato de Prestación del servicios del mantenimineto preventivo y correctivo integral con el suministro de repuestos para 14 vehiculos de propiedad de la Contraloría de Bogotá - El contrato con un plazo de 12 meses. Por la efectividad en la acción se solicita el cierre del hallazgo | C | Mediante Informe de auditoria regular vigencia 2014: Revisadas las cajas menores de la vigencia 2014, se evidencio que no se volvió a realizar este tipo de pagos por ellas.
12 | 6 | 2013-10-30 | Correctiva | Informe Final de Auditoría vigencia 2012- PAAF 2013 - 30 de octubre de 2013. | 2.7. | 2.7.1. Hecho irregular constitutivo de Presunto Hallazgo Administrativo “Uso eficiente del agua. | Falta de soportes que hablen de la efectiva ejecución del Plan de Acción. | Cumplir con las actividades, metas y objetivos establecidos en el Plan de Acción vigente del Programa "Ahorro y uso eficiente de agua", con el fin de lograr el objetivo "Optimizar el uso del recurso hídrico en todas las sedes de la Contraloría de Bogotá” | No. de actividades ejecutadas Plan de Acción 2013 PIGA / No. De actividades programadas en el Plan de Acción 2013 PIGA, radicadas en la Secretaría Distrital de Ambiente | Ejecución del 100% de las actividades programadas y cumplimiento de objetivos. | Dirección Administrativa | Dra. Sandra Milena Jimenez Castaño. | Humanos, Físicos, técnologicos y Económicos | 2013-12-15 | 2014-06-30 | 100% | 100% | Seguimiento junio 2014 Continuando con la ejecución del Plan de Acción PIGA 2014, se reportan a continuación las actividades adelantadas en el segundo trimestre del año. Actividades de sensibilización, socialización y capacitación: 1. Publicación del artículo "Recordando Información Básica del Subsistema de Gestión Ambiental de la Contraloría de Bogotá" en el Noticontrol Nº 2884 del 4 de abril de 2014. 2. Publicación del artículo "Mayo 9: Día Internacional de las Aves" en el Noticontrol Nº 2903 del 9 de mayo de 2014. 3. Capacitación sobre la Importancia del Recurso Hídrico realizada el 4 de junio de 2014. Veintiseis (26) funcionarios capacitados. 4. Capacitación sobre la Importancia del Agua y protección de los humedales realizada el 6 de junio de 2014. Cuarenta y ocho (48) funcionarios capacitados. Seguimientos e inspecciones a las redes hidraulicas de la entidad: 1. El día 12 de junio, se adelantó inspección a las redes hidráulicas de la entidad. Los soportes de lo anteriormente reportado se pueden consultar en la Dirección Administrativa y Financiera, con los responsables del seguimiento PIGA. Teniendo en cuenta que el Proceso de Recursos Fisicos, vienen ejecutando a cabalidad el respectivo plan de acción referente a las actividades de gestión ambiental las cuales son debidamente reportadas a los diferentes entes de Control conforme lo establece la norma, atentamente se solicita el cierre de la observación Seguimiento marzo 2014 Actividades de sensibilización, socialización y capacitación: 1. Publicación del artículo "La Importancia del Agua" en el Noticontrol Nº 2839 del 17 de enero de 2014. 2. Mensaje enviado a todos los funcionarios a través de Outlook, en relación con la Celebración del Día de los Humedales. 3. Publicación en la Intranet y Socialización de la Cartilla de Gestores Ambientales a través del memorando # 3-2014-0369. 4. Capacitación del Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua y del Sistema de Gestión Ambiental realizada el 19 de marzo de 2014. Veintitrés (23) funcionarios capacitados. 5. Publicación de nota sobre la Celebración del Día Mundial del Agua, en el Noticontrol Nº2879 del 28 de marzo de 2014. Seguimientos e inspecciones a las redes hidraulicas de la entidad: 1. Durante los días 27 y 28 de marzo, se adelantó inspección a las redes hidráulicas de la entidad. Seguimiento al lavado de tanques: 1. El pasado 22 de marzo de 2014 se adelantó el lavado de tanques de las Sedes de Capacitación, Control Interno y San Cayetano. | Verificación a septiembre de 2015 : El hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el informe final de auditoria regular vigencia 2014- PAAF 2015- sep 2015, Verificación junio de 2015: Por cumplimiento de la acción encaminada a subsanar el hallazgo Se solicita a Auditoria Fiscal, el cierre del mismo. Seguimiento a junio de 2014: Se constato que se realizaron actividades durante el primer semestre del año tendientes a optrimizar el recurso natural a corde al Plan de Acción - PIGA. Por la eficacia de las acciones implementadas se solicita el cierre del hallazgo Seguimiento a marzo de 2014: En el tema de Gestión Ambiental y con el objeto aminorar las diferentes situaciones contempladas en el Paln de Acción de la Gestión Ambiental, la Dirección Administrativa y Financiera implemento actividades de sensibilización, socialización y capacitación como tambien seguiminetos a las diferentes estructuras que se comentan en el presente hallazgo. Continua abierto el hallazgo para el seguimiento | C
13 | 6 | 2013-10-30 | Correctiva | Informe Final de Auditoría vigencia 2012- PAAF 2013 - 30 de octubre de 2013. | 2.7. | 2.7.2. Hecho irregular constitutivo de Presunto Hallazgo Administrativo “Uso eficiente de la energía” | Falta de soportes que hablen de la efectiva ejecución del Plan de Acción. | Cumplir con las actividades, metas y objetivos establecidos en el Plan de Acción vigente del Programa "Ahorro y uso eficiente de energía", evidenciando los respectivos soportes. | No. de actividades ejecutadas Plan de Acción 2013 PIGA / No. De actividades programadas en el Plan de Acción 2013 PIGA, radicadas en la Secretaría Distrital de Ambiente | Ejecución del 100% de las actividades programadas y cumplimiento de objetivos. | Dirección Administrativa - | Dra. Sandra Milena Jimenez Castaño. | Humanos, Físicos, técnologicos y Económicos | 2013-12-15 | 2014-06-30 | 100% | 100% | Seguimiento junio 2014 Continuando con la ejecución del Plan de Acción PIGA 2014, se reportan a continuación las actividades adelantadas en el segundo trimestre del año. Actividades de sensibilización, socialización y capacitación: 1. Publicación del artículo "Recordando Información Básica del Subsistema de Gestión Ambiental de la Contraloría de Bogotá" en el Noticontrol Nº 2884 del 4 de abril de 2014. 2. Publicación del artículo "¿Cómo ahorrar energía?" en el Noticontrol Nº 2913 del 23 de mayo de 2014. 3. Capacitación sobre Experiencias Ambientales Constructivas realizada el 3 de junio de 2014. Cincuenta (50) funcionarios capacitados. 4. Cine Foro Ambiental Película “There’s no tomorrow” – “No hay mañana”, proyectada el 3 de junio de 2014. 5. Capacitación sobre Ecoambientes laborales realizada el 4 de junio de 2014. Treinta y un (31) funcionarios capacitados. 6. Publicación del artículo "Ahorrando Energía" en el Noticontrol Nº 2935 del 27 de junio de 2014. Seguimientos e inspecciones a las redes electricas de la entidad: 1. El día 12 de junio, se adelantó inspección a las redes electrícas de la entidad. Diagnóstico energético: 1. En el mes de abril se realizó el Diagnostico Energético de la entidad, donde se determinaron los equipos y actividades de mayor consumo en la entidad. Los soportes respectivos se pueden consultar en la Dirección Administrativa y Finanicera a través de los responsables del seguimineto PIGA Teniendo en cuenta que el Proceso de Recursos Fisicos, vienen ejecutando a cabalidad el respectivo plan de acción referente a las actividades de gestión ambiental las cuales son debidamente reportadas a los diferentes entes de Control conforme lo establece la norma, atentamente se solicita el cierre de la observación Seguimiento marzo 2014 Actividades de sensibilización, socialización y capacitación: 1. Publicación del artículo "Conciencia Energética" en el Noticontrol Nº 2835 del 24 de enero de 2014. 2. Publicación en la Intranet y Socialización de la Cartilla de Gestores Ambientales a través del memorando # 3-2014-0369. 3. Socialización de la Directiva 08 de 2009 sobre Ahorro de Energía a través de Circular del 20 de marzo de 2014. 4. Capacitación sobre el Programa de Ahorro y Uso Eficiente de la Energía y del Sistema de Gestión Ambiental realizada el 19 de marzo de 2014. Veintitrés (23) funcionarios capacitados. Seguimientos e inspecciones a las redes hidraulicas de la entidad: 1. Durante los días 27 y 28 de marzo, se adelantó inspección a las redes eléctricas de la entidad. Informe de sustitución y uso de fuentes lumínicas de la entidad, al Ministerio de Minas y Energía conforme a la resolución 180606 de 2008 Art 5: 1. Mediante correo enviado el miércoles, 08 de enero de 2014, se remitió el informe en mención. | Verificacion a septiembre de 2015: El hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el informe final de la auditoria regular de 2014 - PAAF 2015- sep - 2015, Verificación junio de 2015: Por cumplimiento de la acción encaminada a subsanar el hallazgo Se solicita a Auditoria Fiscal, el cierre del mismo. Seguimiento a junio de 2014: Se constato que se realizaron actividades durante el primer semestre del año tendientes a optrimizar el recurso energético a corde al Plan de Acción - PIGA. Por la eficacia de las acciones se solicita el cierre del hallazgo Seguimiento a marzo de 2014: En el tema de Gestión Ambiental y con el objeto aminorar las diferentes situaciones contempladas en el Paln de Acción de la Gestión Ambiental, la Dirección Administrativa y Financiera implemento actividades de sensibilización, socialización y capacitación como tambien seguiminetos a las diferentes estructuras que se comentan en el presente hallazgo. Continua abierto el hallazgo para el seguimiento | C
14 | 6 | 2013-10-30 | Correctiva | Informe Final de Auditoría vigencia 2012- PAAF 2013 - 30 de octubre de 2013. | 2.7. | 2.7.3. Hecho irregular constitutivo de Presunto Hallazgo Administrativo “Gestión Integral de Residuos”. | Falta de soportes que hablen de la efectiva ejecución del Plan de Acción. | Cumplir con las actividades, metas y objetivos establecidos en el Plan de Acción vigente del Programa "Gestión integral de residuos", evidenciando los respectivos soportes. | No. de actividades ejecutadas Plan de Acción 2013 PIGA / No. De actividades programadas en el Plan de Acción 2013 PIGA, radicadas en la Secretaría Distrital de Ambiente | Ejecución del 100% de las actividades programadas y cumplimiento de objetivos. | Dirección Administrativa - | Dra. Sandra Milena Jimenez Castaño. | Humanos, Físicos, técnologicos y Económicos | 2013-12-15 | 2014-06-30 | 100% | 100% | Seguimiento junio 2014 Actividades de sensibilización, socialización y capacitación: 1. Publicación del artículo "Recordando Información Básica del Subsistema de Gestión Ambiental de la Contraloría de Bogotá" en el Noticontrol Nº 2884 del 4 de abril de 2014. 2. Publicación del artículo “Manejo de Residuos Peligrosos en Nuestros Hogares 1” en el Noticontrol Nº 2889 del 11 de abril de 2014. 3. Publicación del artículo “¿Qué hacer con los residuos peligrosos que generamos en nuestros hogares?” en el Noticontrol Nº 2894 del 25 de abril de 2014. 4. Capacitación en Higiene Menstrual Ecológica realizada el 3 de junio de 2014. Cuarenta y tres (43) funcionarios capacitados. 5. Capacitación en Acciones Concretas para la Construcción de Comunidades Sustentables realizada el 4 de junio de 2014. Cuarenta y tres (43) funcionarios capacitados. 6. Capacitación en Sostenibilidad Integral: Con R de Reutilizar, Procesos de Elaboración de Utilitarios en materiales que no se reciclan, realizada el 5 de junio de 2014. Sesenta y tres (63) funcionarios capacitados. 7. Capacitación en Manejo de Residuos Orgánicos realizada el 5 de junio de 2014. Cincuenta y Siete (57) funcionarios capacitados. 8. Capacitación Programa Basura Cero realizada el 5 de junio de 2014. Cuarenta y tres (43) funcionarios capacitados. 9. Capacitación Aprovechamiento del material orgánico en el hogar realizada el 6 de junio de 2014. Cincuenta y dos (52) funcionarios capacitados. 10. Campaña de Reciclaje y Concurso el Piso y la Sede Tres R'S, inicio el 24 de junio de 2014 y se ha socilizado a través de Noticontrol Nº 2932 y Nº 2933. Supervisiones al cumplimiento del Acuerdo de corresponsabilidad firmado para el aprovechamiento de material reciclado de la entidad: 1. Se han realizado las respectivas supervisiones mensuales al cumplimiento del acuerdo de corresponsabilidad, a través del acompañamiento en la entrega del material y diligenciamiento de las planillas correspondientes. Adecuaciones a los lugares de almacenamiento temporal de residuos: 1. En el mes de abril se trasladó el cuarto de almacenamiento de Residuos Peligrosos a la Bodega asignada a la Contraloría en el Sótano 3 del Edficio de la Loteria de Bogotá. El lugar fue debidamente habilitado con estanteria, estibas y la señalización requerida. Jornada de almacenamiento, rotulado y/o entrega de residuos peligrosos, ordinarios y especiales (Escombros y llantas), generados por las actividades de la entidad: 1. Se han realizado múltiples jornadas de rotulado y almacenamiento de residuos, lo que cosnta en la Planilla de Registro de Entreda y Salida de Residuos Peligrosos. Los soportes respectivos se pueden consultar en la Dirección Administrativa y Finanicera a través de los responsables del seguimineto PIGA Teniendo en cuenta que el Proceso de Recursos Fisicos, vienen ejecutando a cabalidad el respectivo plan de acción referente a las actividades de gestión ambiental las cuales son debidamente reportadas a los diferentes entes de Control conforme lo establece la norma, atentamente se solicita el cierre de la observación Seguimiento marzo 2014 Actividades de sensibilización, socialización y capacitación: 1. Publicación en la Intranet y Socialización de la Cartilla de Gestores Ambientales a través del memorando # 3-2014-0369. 2. Inicio Concurso El Piso y la Sede Tres R's, a través de visita realizada a todos los puntos ecológicos de la entidad entre el 22 y 25 de enero de 2013. 3. Publicación del artículo "1 de Marzo: Día Nacional del Reciclador" en el Noticontrol Nº 2866 del 7 de marzo de 2014. 4. Capacitación Articulación del Manejo de Residuos en los Impactos Ambientales y Socialización del SGA realizada el 19 de marzo de 2014. Veintitrés (23) funcionarios capacitados. Supervisiones al cumplimiento del Acuerdo de corresponsabilidad firmado para el aprovechamiento de material reciclado de la entidad: 1. Se han realizado las respectivas supervisiones mensuales al cumplimiento del acuerdo de corresponsabilidad, a través del acompañamiento en la entrega del material y diligenciamiento de las planillas correspondientes. 2. Adicionalmente, se han realizado dos reuniones de supervisión al acuerdo. Acta Nº 1 del 21 de enero de 2014 y Acta Nº 2 del 19 de marzo de 2014. Jornada de almacenamiento, rotulado y/o entrega de residuos peligrosos, ordinarios y especiales (Escombros y llantas), generados por las actividades de la entidad: 1. Se han realizado múltiples jornadas de rotulado y almacenamiento de residuos, lo que cosnta en la Planilla de Registro de Entreda y Salida de Residuos Peligrosos. 2. Mediante Circular Nº 3-2014-05314 se reiteró la solicitud de hacer llegar a la Dirección Administrativa y Financiera, los toner vacios para garantizar su adecuado almacenamiento y disposición final. | Verificacion a septiembre de 2015: El hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el informe final de la auditoria regular de 2014 - PAAF 2015- sep - 2015, Verificación junio de 2015: Por cumplimiento de la acción encaminada a subsanar el hallazgo Se solicita a Auditoria Fiscal, el cierre del mismo. Seguimiento a junio de 2014: Se constato que se realizaron actividades durante el primer semestre del año tendientes a optrimizar el manejo de residuos a corde al Plan de Acción - PIGA. Por la eficacia de las acciones se solicita el cierre del hallazgo | C
15 | 6 | 2013-10-30 | Correctiva | Informe Final de Auditoría vigencia 2012- PAAF 2013 - 30 de octubre de 2013. | 2.7. | 2.7.4. Hecho irregular constitutivo de Presunto Hallazgo Administrativo “Mejoramiento de las condiciones ambientales internas” | Falta de soportes que hablen de la efectiva ejecución del Plan de Acción. | Cumplir con las actividades, metas y objetivos establecidos en el Plan de Acción vigente del Programa "Mejoramiento de las condiciones ambientales internas", evidenciando los respectivos soportes. | No. de actividades ejecutadas Plan de Acción 2013 PIGA / No. De actividades programadas en el Plan de Acción 2013 PIGA, radicadas en la Secretaría Distrital de Ambiente | Ejecución del 100% de las actividades programadas y cumplimiento de objetivos. | Dirección Administrativa - | Dra. Sandra Milena Jimenez Castaño. | Humanos, Físicos, técnologicos y Económicos | 2013-12-15 | 2014-06-30 | 100% | 100% | Seguimiento Junio 2014 Actividades de sensibilización, socialización y capacitación: 1. Publicación del artículo "Recordando Información Básica del Subsistema de Gestión Ambiental de la Contraloría de Bogotá" en el Noticontrol Nº 2884 del 4 de abril de 2014. 2. Capacitación Eco Ambientes Laborales el 4 de junio de 2014.Treinta y un (31) funcionarios capacitados. Visita de verificación de aseo, limpieza, salubridad y otros aspectos que garanticen condiciones ambientales internas adecuadas para el confort de los funcionarios: 1. El día 12 de junio se adelantó inspección al aseo, limpieza y salubridad de la entidad. 2. Inspección en el marco del Concurso El Piso y la Sede Tres R's, a través de visita realizada a todos los puntos ecológicos y oficinas de la entidad entre el 24 y 27 de junio de 2014. Los soportes respectivos se pueden consultar en la Dirección Administrativa y Finanicera a través de los responsables del seguimineto PIGA Teniendo en cuenta que el Proceso de Recursos Fisicos, vienen ejecutando a cabalidad el respectivo plan de acción referente a las actividades de gestión ambiental las cuales son debidamente reportadas a los diferentes entes de Control conforme lo establece la norma, atentamente se solicita el cierre de la observación Seguimiento marzo 2014 Actividades de sensibilización, socialización y capacitación: 1. Instalación Cerramiento Verde, Plantas Ornamentales y publicación en Noticontrol Nº 2834 y Nº 2846 sobre Techos Verdes. 2. Publicación en la Intranet y Socialización de la Cartilla de Gestores Ambientales a través del memorando # 3-2014-0369. 4. Capacitación del Programa de Mejoramiento de las Condiciones Ambientales Internas el 19 de marzo de 2014. Veintitrés (23) funcionarios capacitados. Visita de verificación de aseo, limpieza, salubridad y otros aspectos que garanticen condiciones ambientales internas adecuadas para el confort de los funcionarios: 1. Durante los días 27 y 28 de marzo, se adelantó inspección al aseo, limpieza y salubridad de la entidad. 2. Visitas de inspección en el marco del Concurso El Piso y la Sede Tres R's, a través de visita realizada a todos los puntos ecológicos y oficinas de la entidad entre el 22 y 25 de enero de 2013. Fumigaciones: 1. El pasado 22 de marzo de 2014 se adelantó la fumigación de todas las sedes de la entidad, siguiendo con el cumplimiento de lo establecido en el Protocolo de Fumigaciones. | Verificacion a septiembre de 2015: El hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el informe final de la auditoria regular de 2014 - PAAF 2015- sep - 2015, Verificación junio de 2015: Por cumplimiento de la acción encaminada a subsanar el hallazgo Se solicita a Auditoria Fiscal, el cierre del mismo. Seguimiento a junio de 2014: Se constato que se realizaron actividades durante el primer semestre del año tendientes a optrimizar el mojoramiento de las condiciones ambientales internas, acorde al Plan de Acción - PIGA. Por la eficacia de las acciones se solicita el cierre del hallazgo Seguimiento a marzo de 2014: En el tema de Gestión Ambiental y con el objeto aminorar las diferentes situaciones contempladas en el Paln de Acción de la Gestión Ambiental, la Dirección Administrativa y Financiera implemento actividades de sensibilización, socialización y capacitación como tambien seguiminetos a las diferentes estructuras que se comentan en el presente hallazgo. Continua abierto el hallazgo para el seguimiento | C
16 | 6 | 2013-10-30 | Correctiva | Informe Final de Auditoría vigencia 2012- PAAF 2013 - 30 de octubre de 2013. | 2.7. | 2.7.5. Hecho irregular constitutivo de Presunto Hallazgo Administrativo “Criterios ambientales para las compras y gestión contractual” | Falta de soportes que hablen de la efectiva ejecución del Plan de Acción. | Cumplir con las actividades, metas y objetivos establecidos en el Plan de Acción vigente del Programa "Mejoramiento de las condiciones ambientales internas", evidenciando los respectivos soportes. | No. de actividades ejecutadas Plan de Acción 2013 PIGA / No. De actividades programadas en el Plan de Acción 2013 PIGA, radicadas en la Secretaría Distrital de Ambiente | Ejecución del 100% de las actividades programadas y cumplimiento de objetivos. | Dirección Administrativa - | Dra. Sandra Milena Jimenez Castaño. | Humanos, Físicos, técnologicos y Económicos | 2013-12-15 | 2014-06-30 | 100% | 100% | Seguimiento junio 2014 Actividades de sensibilización, socialización y capacitación: 1. Publicación del artículo "Recordando Información Básica del Subsistema de Gestión Ambiental de la Contraloría de Bogotá" en el Noticontrol Nº 2884 del 4 de abril de 2014. 2. Capacitación Se Acabó el Derroche el 5 de junio de 2014. Cuarenta y seis (46) funcionarios capacitados. 3. Capacitación Biocomercio y Mercados Verdes el 5 de junio de 2014. Cuarenta y dos (42) funcionarios capacitados. 4. Publicación del artículo "Consumo Responsable" en el Noticontrol Nº 2926 del 13 de junio de 2014. Los soportes respectivos se pueden consultar en la Dirección Administrativa y Finanicera a través de los responsables del seguimineto PIGA Teniendo en cuenta que el Proceso de Recursos Fisicos, vienen ejecutando a cabalidad el respectivo plan de acción referente a las actividades de gestión ambiental las cuales son debidamente reportadas a los diferentes entes de Control conforme lo establece la norma, atentamente se solicita el cierre de la observación Seguimiento marzo 2014 Actividades de sensibilización, socialización y capacitación: 1. Publicación en la Intranet y Socialización de la Cartilla de Gestores Ambientales a través del memorando # 3-2014-0369. 2. Capacitación en Compras Públicas Verdes - Consumo Responsable realizada el 19 de Febrero de 2014, dirigida a los funcionarios de la entidad encargados de adelantar estudios previos y procesos contractuales- Treinta (39) funcionarios capacitados. 3. Publicación del artículo "Compras Públicas Verdes" en el Noticontrol Nº 2856 del 21 de febrero de 2014. 4. Asesorías personalizadas en aplicación de Criterios Ambientales en Gestión Contractual. 5. Capacitación del Programa de Criterios Ambientales para las Compras y Gestión Contractual y Sistema de Gestión Ambiental, realizada el 19 de marzo de 2014. Veintitrés (23) funcionarios capacitados. | Verificacion a septiembre de 2015: El hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el informe final de la auditoria regular de 2014 - PAAF 2015- sep - 2015, Verificación junio de 2015: Por cumplimiento de la acción encaminada a subsanar el hallazgo Se solicita a Auditoria Fiscal, el cierre del mismo. Seguimiento a junio de 2014: Se constato que se realizaron actividades durante el primer semestre del año tendientes a optrimizar el mojoramiento de las condiciones ambientales internas, acorde al Plan de Acción - PIGA. Por la eficacia de las acciones se solicita el cierre del hallazgo. Seguimiento a marzo de 2014: En el tema de Gestión Ambiental y con el objeto aminorar las diferentes situaciones contempladas en el Paln de Acción de la Gestión Ambiental, la Dirección Administrativa y Financiera implemento actividades de sensibilización, socialización y capacitación como tambien seguiminetos a las diferentes estructuras que se comentan en el presente hallazgo. Continua abierto el hallazgo para el seguimiento | C
17 | 6 | 2013-10-30 | Correctiva | Informe Final de Auditoría vigencia 2012- PAAF 2013 - 30 de octubre de 2013. | 2.7. | 2.7.6. Hecho irregular constitutivo de Presunto Hallazgo Administrativo “Control de emisiones atmosféricas” | Falta de soportes que hablen de la efectiva ejecución del Plan de Acción. | Cumplir con las actividades, metas y objetivos establecidos en el Plan de Acción vigente del Programa "Mejoramiento de las condiciones ambientales internas", evidenciando los respectivos soportes. | No. de actividades ejecutadas Plan de Acción 2013 PIGA / No. De actividades programadas en el Plan de Acción 2013 PIGA, radicadas en la Secretaría Distrital de Ambiente | Ejecución del 100% de las actividades programadas y cumplimiento de objetivos. | Dirección Administrativa - | Dra. Sandra Milena Jimenez Castaño. | Humanos, Físicos, técnologicos y Económicos | 2013-12-15 | 2014-06-30 | 100% | 100% | Seguimiento Junio de 2014 Actividades de sensibilización, socialización y capacitación: 1. Publicación del artículo "Recordando Información Básica del Subsistema de Gestión Ambiental de la Contraloría de Bogotá" en el Noticontrol Nº 2884 del 4 de abril de 2014. 2. Publicación del artículo "Día Mundial de la Acción frente al Cambio Climático" en el Noticontrol Nº 2908 del 16 de mayo de 2014. 3. Capacitación “El Peor Riesgo del Planeta es que Pensamos que Alguien Más lo va a Salvar” el 3 de junio de 2014. Siete (7) funcionarios capacitados. Los soportes respectivos se pueden consultar en la Dirección Administrativa y Finanicera a través de los responsables del seguimineto PIGA Teniendo en cuenta que el Proceso de Recursos Fisicos, vienen ejecutando a cabalidad el respectivo plan de acción referente a las actividades de gestión ambiental las cuales son debidamente reportadas a los diferentes entes de Control conforme lo establece la norma, atentamente se solicita el cierre de la observación Seguimiento marzo 2014 Actividades de sensibilización, socialización y capacitación: 1. Publicación del artículo "28 de Enero: "Día de la Acción Mundial frente al Calentamiento Terrestre" en el Noticontrol Nº 2837 del 28 de enero de 2014. 2. Publicación del artículo "Viernes de Ambiente: Contraloría de Bogotá midió su Huella de Carbono" en el Noticontrol Nº 2840 del 31 de enero de 2014. 3. Publicación en la Intranet y Socialización de la Cartilla de Gestores Ambientales a través del memorando # 3-2014-0369. 4. Publicación del artículo "Viernes de Ambiente: Aplicaciones para medir nuestra huella de carbono personal" en el Noticontrol Nº 2870 del 14 de Mayo de 2014. 5. Capacitación del Programa de Control de Emisiones Atmosfericas y Sistema de Gestión Ambiental, realizada el 19 de marzo de 2014. Veintitrés (23) funcionarios capacitados. | Verificacion a septiembre de 2015: El hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el informe final de la auditoria regular de 2014 - PAAF 2015- sep - 2015, Verificación junio de 2015: Por cumplimiento de la acción encaminada a subsanar el hallazgo Se solicita a Auditoria Fiscal, el cierre del mismo. Seguimiento a junio de 2014: Se constato que se realizaron actividades durante el primer semestre del año tendientes a optrimizar el mojoramiento de las condiciones ambientales internas, acorde al Plan de Acción - PIGA. Por la eficacia de las acciones implementadas se solicita el cierre del hallazgo Seguimiento a marzo de 2014: En el tema de Gestión Ambiental y con el objeto aminorar las diferentes situaciones contempladas en el Paln de Acción de la Gestión Ambiental, la Dirección Administrativa y Financiera implemento actividades de sensibilización, socialización y capacitación como tambien seguiminetos a las diferentes estructuras que se comentan en el presente hallazgo. Continua abierto el hallazgo para el seguimiento | C
18 | 6 | 2013-10-30 | Correctiva | Informe Final de Auditoría vigencia 2012- PAAF 2013 - 30 de octubre de 2013. | 2.7. | 2.7.7. Hecho irregular constitutivo de Presunto Hallazgo Administrativo “Asignación de Recursos e Informe de Gestión Ambiental 2012”. | Aplicabilidad indebida de la norma. | 1- Gestionar la asignación de recursos que establece el Articulo 8 del Acuerdo 009 de 1990, relacionados con la financiación del Plan Institucional de Gestión Ambiental de la entidad, a través de la Subdirección Financiera y la Dirección de Planeación. Disp | Presupuesto ejecutado en el período tomado del formato Seguimiento al PIGA / Total presupuesto asignado tomado del formato Formulación PIGA *100 | Diligenciamiento del 100% de la información de los formatos de formulación y seguimiento PIGA | Dirección Administrativa - Dirección de Planeación Subdirección Financiera | Dra. Sandra Milena Jimenez Castaño. Dr. Juan Pablo Contreras Lizarazo Dr. Dairo Giraldo Velasquez | Humanos y Económicos | 2013-12-15 | 2014-03-30 | 28% | 28% | Seguimiento junio 2014 Para la ejecución de actividades establecidas en el plan de acción de gestión Ambiental, se tiene un presupuesto de $26,8 millones de los cuales se han ejecutado un 28% a la fecha, descriminados en las siguientes actividades: Se encuentran adjudicados los procesos de material de papeleria para campañas ambientales, elaboración de kits ambientales, diseño e impresión del libro de cuentos ambientales. Se esta elaborando el Estudio Previo para el mantenimiento del cerramiento verde y plantas ornamentales internas de la entidad. Seguimiento marzo 2014 Actualmente se encuentra en proceso de elaboración el Anexo 3 del proceso para la adquisición de kit ambientales a entregar en la Semana Ambiental de la entidad. Se esta elaborando el Estudio Previo para la impresión y diseño del libro de cuentos ambientales que participaron en el I Concurso de Cuento Interno de la Contraloría de Bogotá. Se elaboró el Estudio Previo de adquisición de elementos de papelería para elaborar material indispensable para el desarrollo de actividades pedagógicas ambientales. | Verificacion a septiembre de 2015: El hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el informe final de la auditoria regular de 2014 - PAAF 2015- sep - 2015, Verificación junio de 2015: Por cumplimiento de la acción encaminada a subsanar el hallazgo Se solicita a Auditoria Fiscal, el cierre del mismo. Seguimiento a junio de 2014: se constato que para el presupuesto de 2014, quedaron incluidos recursos por valor de $26,8 millones, tendiente a la financiación de actividades del PIGA. Por el cumplimineto de la acción se solicita el cierre del hallazgo. Seguimiento a marzo de 2014: En el tema de Gestión Ambiental y con el objeto aminorar las diferentes situaciones contempladas en el Paln de Acción de la Gestión Ambiental, la Dirección Administrativa y Financiera implemento actividades de sensibilización, socialización y capacitación como tambien seguiminetos a las diferentes estructuras que se comentan en el presente hallazgo. Continua abierto el hallazgo para el seguimiento | C
19 | 6 | 2013-10-30 | Correctiva | Informe Final de Auditoría vigencia 2012- PAAF 2013 - 30 de octubre de 2013. | 2.7. | 2.7.7. Hecho irregular constitutivo de Presunto Hallazgo Administrativo “Asignación de Recursos e Informe de Gestión Ambiental 2012”. | Aplicabilidad indebida de la norma. | 2- Diligenciar y verificar la información de los formatos CNB-1111-2012 y CBN 1113-2013 de acuerdo a lo establecido en la formulación y seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA, remitido a la Secretaría Distrital de Ambiente, garantizand | No. De actividades reportadas y ejecutadas en los formatos CBN-1111 yCBN 1113 / No. De actividades establecidas y ejecutadas en el PIGA radicado en la Secretaría Distrital de Ambiente. | Reporte del 100% de la información en los formatos SIVICOF CBN 1111 y CBN 1113, de acuerdo a lo remitido a la Secretaría Distrital de Ambiente. | Dirección Administrativa | Dra. Sandra Milena Jimenez Castaño | Humanos y técnologicos | 2013-12-15 | 2014-06-30 | 100% | 100% | Seguimiento marzo 2014 La Información remitida a Auditoria Fiscal correspondiente a la rendición de la cuenta del año 2013, se realizó conforme a lo informado a la Secretaría Distrital de Ambiente y en los formatos establecidos por la Auditoria Fiscal. Por cumplimiento de la acción se solicita el cierre del hallazgo | Verificacion a septiembre de 2015: El hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el informe final de la auditoria regular de 2014 - PAAF 2015- sep - 2015, Verificación junio de 2015: Por cumplimiento de la acción encaminada a subsanar el hallazgo Se solicita a Auditoria Fiscal, el cierre del mismo. Seguimiento a marzo de 2014: Una vez verificado el proceso objeto del hallazgo queda a la espera del resultado de la auditoria regular practicado por la Auditoria Fiscal de la Contraloria de Bogotá. | C
20 | 6 | 2013-10-30 | Correctiva | Informe Final de Auditoría vigencia 2012- PAAF 2013 - 30 de octubre de 2013. | 2.7. | 2.7.7. Hecho irregular constitutivo de Presunto Hallazgo Administrativo “Asignación de Recursos e Informe de Gestión Ambiental 2012”. | Ausencia de Hojas de Vida adicionales correspondientes a cada una de las actividades establecidas en el Plan de Acción. | 3- Diligenciar y remitir los formatos establecidos para la ejecución de actividades PIGA, con los datos que permitan establecer de manera cuantificable el avance real de los indicadores de cada una de las actividades que forman parte de los programas estable | No. De Indicadores con variables cuantificables /Total de indicadores presentados *100 | Indicadores con variables 100% cuantificables | Dirección Administrativa | Dra. Sandra Milena Jimenez Castaño | Humanos y técnologicos | 2013-12-15 | 2014-03-30 | 100% | 100% | Seguimiento marzo 2014 Todos los indicadores establecidos en el Plan de Acción del PIGA 2014 y que fueron reportados a la Secretaría Distrital de Ambiente, cuentan con variables cuantificables. Por cumplimiento de la acción se solicita el cierre del hallazgo | Verificacion a septiembre de 2015: El hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el informe final de la auditoria regular de 2014 - PAAF 2015- sep - 2015, Verificación junio de 2015: Por cumplimiento de la acción encaminada a subsanar el hallazgo Se solicita a Auditoria Fiscal, el cierre del mismo. Seguimiento a marzo de 2014: Una vez verificado el proceso objeto del hallazgo queda a la espera del resultado de la auditoria regular practicado por la Auditoria Fiscal de la Contraloria de Bogotá. | C
21 | 6 | 2013-10-30 | Correctiva | Informe Final de Auditoría vigencia 2012- PAAF 2013 - 30 de octubre de 2013. | 2.7. | 2.7.8. Hecho irregular constitutivo de Presunto Hallazgo Administrativo “Hoja de Vida Indicadores y procedimiento para el control y manejo del parque automotor”. | Ausencia de Hojas de Vida adicionales correspondientes a cada una de las actividades establecidas en el Plan de Acción. | 1-Diligenciar la información del formato determinado por la entidad "Hoja de vida del indicador, de forma objetiva, coherente y eficiente, para garantizar la medición, evaluacion y avance de las actividades establecidas en el Plan de Acción 2014 PIGA. | No. De hojas de vida de indicadores diligenciadas por actividad / Total de actividades del PIGA. | Hojas de Vida de indicadores de cada actividad del PIGA 100% diligenciadas | Dirección Administrativa - | Dra. Sandra Milena Jimenez Castaño | Humanos y técnologicos | 2013-12-15 | 2014-10-30 | 100% | 100% | Seguimiento marzo 2014 Todas las actividades establecidas en el marco del Plan de Acción del PIGA, tienen su correspondiente Hoja de Vida, a través de la cual se hace el análisis respectivo en cuanto al cumplimiento de indicadores. Por cumplimiento de la acción se solicita el cierre del hallazgo | Verificacion a septiembre de 2015: El hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el informe final de la auditoria regular de 2014 - PAAF 2015- sep - 2015, Verificación junio de 2015: Por cumplimiento de la acción encaminada a subsanar el hallazgo Se solicita a Auditoria Fiscal, el cierre del mismo. Seguimiento a marzo de 2014: Una vez verificado el proceso objeto del hallazgo queda a la espera del resultado de la auditoria regular practicado por la Auditoria Fiscal de la Contraloria de Bogotá. | C
22 | 6 | 2013-10-30 | Correctiva | Informe Final de Auditoría vigencia 2012- PAAF 2013 - 30 de octubre de 2013. | 2.7. | 2.7.8. Hecho irregular constitutivo de Presunto Hallazgo Administrativo “Hoja de Vida Indicadores y procedimiento para el control y manejo del parque automotor”. | Existencia de procedimientos paralelos que impiden el control efectivo a la gestión ambiental del Parque Automotor. | 2-Modificar el procedimiento para el control y manejo administrativo del parque automotor, incluyendo criterios ambientales, tendientes a reducir la contaminacion atmosferica y a efectuar una adecuada disposición final de residuos peligrosos y especiales. | No. De criterios ambientales incluidos y aplicados en las actividades del procedimiento de control y manejo del parque automotor / Total de actividades del procedimiento de control y manejo del parque automotor. | Criterios ambientales incluidos y aplicados en el procedimiento para control y manejo del Parque Automotor. | Dirección Administrativa | Dra. Sandra Milena Jimenez Castaño | Humanos y técnologicos | 2013-12-15 | 2014-10-30 | 85% | 90% | Seguimiento a marzo 2015: Mediante radicación 3-2015-05987 se presento a la Dirección de Planeación el proyecto de modificacion del Procedimiento para el control y manejo administrativo del parque automotor de la Entidad. Se solicita el cierre del hallazgo. Seguimiento a dicimebre de 2014: se tiene prevista para la tercera semana de dicimebre de 2014, -S36emitir a la Dirección de Planeación los respectivos procediminetoa debidamente ajustados conforma a las observaciones dadas por dicha Dirección Seguimineto a septiembre de 2014: El 21 de agosto de 2014 se adelanta Mesa de Trabajo cuyo objetivo fue la revisón y actualización de los procediminetos del PIGA, en la cual se determina la necesidad de unificar algunos procediminetos del PIGA con los establecidos para el control y manejo del parque automotor, de acuerdo a lineaminetos dados por la Secretaria Distrital de Ambiente así como observaciones realizadas por la Auditoria Fiscal. Mediante memorando de radicado 3-2014-16103 del 3 de septiembre de 2014, la Dirección Administrativa y Finanicera, solicita a la Subdirección de Servicios Generales ajustar los procediminetos, SEGUIMIENTO A JUNIO DE 2014: Continua en evaluación la fusión del Procedimiento de Control de Emisiones Atmosfericas y Control y Manejo del Parque Automotor, para que se garantice la efectiva gestión ambiental aplicable a esta actividad. Adicionalmente en espera de la Directrices de la Alta Dirección referente a la Modificación del MECI para darle aplicabilidad a el procesos de Recursos Ficicos. Seguimiento marzo 2014 Se tiene previsto para este año realizar la fusión del Procedimiento de Control de Emisiones Atmosfericas y Control y Manejo del Parque Automotor, para que se garantice la efectiva gestión ambiental aplicable a esta actividad. Al respecto, en actualización realizada el pasado 12 de febrero de 2014, se involucró al Plan Institucional de Gestión Ambiental en el procedimiento establecido para el cambio y disposición final de llantas usadas. | Verificacion a septiembre de 2015: El hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el informe final de la auditoria regular de 2014 - PAAF 2015- sep - 2015, Verificación junio de 2015: Por cumplimiento de la acción encaminada a subsanar el hallazgo Se solicita a Auditoria Fiscal, el cierre del mismo. Verificación a Diciembre de 2014: A la fecha continua el trabajo de modificación del procedimiento para el control y manejo administrativo del parque automotor, incluyendo criterios ambientales, tendientes a reducir la contaminacion atmosferica y a efectuar una adecuada disposición final de residuos peligrosos y especiales. Es de anotar que la fecha se encuentra vencida y no se evidencia solicitud de prorroga El hallazgo Continua abierto para seguimiento. Verificación a Septiembre de 2014: A la fecha continua el trabajo de modificación del procedimiento para el control y manejo administrativo del parque automotor, incluyendo criterios ambientales, tendientes a reducir la contaminacion atmosferica y a efectuar una adecuada disposición final de residuos peligrosos y especiales. El hallazgo Continua abierto para seguimiento. | C
23 | 6 |  |  | Informe final de Auditoría Regular período auditado: 2013 | 2.4 | 2.4.1 Hallazgo administrativo. “Falencias en comprobantes y el reconocimiento de bienes” - Es evidente que no existió oportunidad en el proceso contable por el reconocimiento y revelación de $7.4 millones al confrontar que el ingreso de Almacén fue en el 2012 y en el libro auxiliar hasta febrero de 2013. - El aplicativo utilizado debe garantizar que los registros de la información financiera, económica se reflejen en debida forma, cumpliendo políticas de seguridad en el procesamiento de la información automatizada. - En cuanto a los comprobantes de ingreso y egreso de Almacén, a pesar de encontrarse este mismo hecho en plan de mejoramiento se confirma que la acción no ha sido cumplida en su totalidad; por ende, se debe propender por el diligenciamiento de todos los requisitos que se señalan en lo criterios definidos por la entidad y son el respaldo de las operaciones. - Frente a los bienes muebles recibidos a título gratuito de la Secretaria de Gobierno, es preciso que la totalidad de las operaciones realizadas estén amparadas en documentos soporte ............. De otra parte, los sistemas de información no ofrecen seguridad y garantía de la información financiera y económica. ................... | Falencias en el control de entrada y salida de bienes en el Almacen General | Modificar el procedimiento para el manejo y control de Almacén e Inventarios incluyendo puntos de control que garanticen el oportuno registro de Ingreso y egreso de bienes adquiridos por la Contraloria de Bogotá D.C.. | Procedimineto Modificado. SI: 100% NO: 0% | 100% | Dirección Administrativa y Financiera /Subdirección de Recursos Materiales | Sandra Milena Jimenez castaño - Henry Vargas Díaz | Humanos y tecnologicos | 2014-08-30 | 2014-12-15 | 80% | 85% | Seguimiento a dicimebre de 2014. Mediante comunicación de radicado XXX del 11 de noviembre de 2014, se remite a la Dirección de Planeación el procedimineto modificado referente al manejo y control de Almacen e inventarios. En dicho procedimineto se tienen establecidos los anexos 5 y 6 referentes a FORMATO CONTROL DE DOCUMENTOS PARA ENTRADA Y SALIDA DE ELEMENTOS ALMACEN RESPECTIVAMENTE. | Verificacion a septiembre de 2015: El hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el informe final de la auditoria regular de 2014 - PAAF 2015- sep - 2015, Verificación junio de 2015: Por cumplimiento de la acción encaminada a subsanar el hallazgo Se solicita a Auditoria Fiscal, el cierre del mismo. Verificación a Diciembre de 2014: Se evidenció que mediante Resolución Reglamentaria No. 045 del 15/12/2014 y previa aprobación de la Dirección de Planeación procedimineto de manejo y control de Almacen e inventarios. Por cumplimiento efectivo de la acción se sugiere el cierre del hallazgo | C | Mediante Informe de auditoria regular vigencia 2014: Acción cumplida dentro del término previsto, se adoptó la R.R 045 del 17 de diciembre de 2014 " Adquisición procedimientos dentro del proceso de Gestión de Recursos Físicos en la Contraloría de Bogotá D.C" donde se incluyó puntos de control y formatos de control para entradas y salidas y un cronograma de supervisión para la recepción de elementos. Su aplicación se verá reflejada en las actuaciones de 2015
24 | 6 |  |  | Informe final de Auditoría Regular período auditado: 2013 | 2.4 | 2.4.2 Hallazgo administrativo.- “Inoportunidad en el reconocimiento de bienes”. La entidad no realizó el ingreso de los bienes a los inventarios por ende no se generó su comprobante de acuerdo a lo adquirido y estipulado en el contrato Interadministrativo No. 047 de 2013 celebrado con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A ESP, referente a la “Actualización y ampliación de la solución de Telefonía IP” y recibido a satisfacción por parte del interventor tal como se expresó en el radicado #3-2013-29952 del 27 de noviembre de 2013 donde fue informado a la Subdirección Financiera. Así mismo, estos bienes fueron entregados al servicio, sin ser reconocidos en el inventario. Se infringió lo normado en los numerales 2, 5, 6,7,8 y 9 del PGCP libro I; literal f) del numeral 2 del capítulo IV del Manual de Procedimientos; numeral 3 de la Resolución 001 de 2001 “Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital”; numerales 1.2; 2.1, 3.2, 3.3, de la Resolución 357 de 2008 de la CGN y literales b), e), g) del artículo 2 y literal e) del artículo 3.de la Ley 87 de 1993. .......... En consecuencia se generó un riesgo en materia de protección y una subestimación en cuentas del activo tales como Redes, líneas cables (1650), Equipos de comunicación y computación (1670) e intangibles (1970) y su contrapartida en gastos generales (5111) en cuantía de $133,9 millones. | Falencias en el control de entrada y salida de bienes en el Almacen General | Modificar el procedimiento para el manejo y control de Almacén e Inventarios incluyendo puntos de control que garanticen el oportuno registro de Ingreso y egreso de bienes adquiridos por la Contraloria de Bogotá D.C.. | Procedimineto Modificado. SI: 100% NO: 0% | 100% | Dirección Administrativa y Financiera /Subdirección de Recursos Materiales | Sandra Milena Jimenez castaño - Henry Vargas Díaz | Humanos y tecnologicos | 214/08/30 | 2014-12-15 | 80% | 85% | Seguimiento a dicimebre de 2014. Mediante comunicación de radicado XXX se remite a la Dirección de Planeación el procedimineto modificado referente al manejo y control de Almacen e inventarios. En dicho procedimineto se tienen establecidos los anexos 5 y 6 referentes a FORMATO CONTROL DE DOCUMENTOS PARA ENTRADA Y SALIDA DE ELEMENTOS ALMACEN RESPECTIVAMENTE. | Verificacion a septiembre de 2015: El hallazgo fue cerrado por la Auditoria Fiscal en el informe final de la auditoria regular de 2014 - PAAF 2015- sep - 2015, Verificación junio de 2015: Por cumplimiento de la acción encaminada a subsanar el hallazgo Se solicita a Auditoria Fiscal, el cierre del mismo. Verificación a Diciembre de 2014: Se evidenció que mediante Resolución Reglamentaria No. 045 del 15/12/2014 y previa aprobación de la Dirección de Planeación procedimineto de manejo y control de Almacen e inventarios. Por cumplimiento efectivo de la acción se sugiere el cierre del hallazgo | C | Mediante Informe de auditoria regular vigencia 2014: Acción cumplida dentro del término previsto, con la adopción de la R.R 045 del 17 de diciembre de 2014 " Adquisición procedimientos dentro del proceso de Gestión de Recursos Físicos en la Contraloría de Bogotá D.C" donde se incluyó puntos de control y formatos de control para entradas y salidas y un cronograma general de control de recibo de elementos adquiridos (Anexo 1). Su aplicación se verá reflejada en las actuaciones de 2015
23 | 3 | 2014-03-30 | MEJORA | Auditoria Interna del SIG 2014 | 23 | Revisada la matriz de caracterización del proceso de gestión de Recursos Físicos-PRF en versión 6,0, las resoluciones que adoptan los procedimientos del proceso y el listado maestro de documentos que controla la vigencia de los procedimientos adoptados en el proceso, se encontró que la actividad clave "Mantenimiento preventivo y correctivo de :Parque automotor, infraestructura física, equipos informàticos,"en el aspecto de mantenimiento de equipos informáticos no tiene procedimiento vigente. Esto conlleva a que el grupo de soporte que adelanta dichas funciones continúe desarrollando sus labores de acuerdo con lo establecido en el procedimiento identificado con el còdigo:8007-versiiòn 6,0, numeral 7,6, con fecha de aprobación del 05 de marzo de 2013, el cual se encuentra derogado y obsoleto. Considerando, que se encontró que la Subdirección encargada del procedimiento realizo la modificación del mismo presentó para revisión técnico por parte de la Dirección de planeación, mediante memorando N.de radicación 3-2013-22540 el día 02 de Septiembre de 2013, situación que a la fecha no se ha subsanado, por lo cual las acciones correspondientes son responsabilidad de la Dirección de planeación. | Falta de procedimineto actualizado e implementado para ek mantenimiento de equipos informáticos | Presentar nuevamente a la Dirección de Planeación para los fines respectivos el procedimineto referente al mantenimiento de los equipos infomáticos ajustado. | Proceso radicado ante la Dirección de Planeación / Procedimiento ajustado | 100% | Dirección Administrativa y Finanicera Subdirección de Recursos Materiales | Sandra Milena Jimenez Castaño Henry Vargas Díaz | Humanos Tecnologicos | 2014-04-09 | 2014-04-30 | 80% | 85% | Seguimiento a marzo 2015: Mediante radicación 3-2015-05987 se presento a la Dirección de Planeación el proyecto de modificacion del Procedimiento para el control y manejo administrativo del parque automotor de la Entidad. Se solicita el cierre del hallazgo. Seguimiento a dicimebre de 2014: SE tiene previsto radicar en la tercera seman del mes de dicimebre radicar el proyecto de procedimineto eferente al mantenimiento de los equipos infomáticos con los ajustes y observaciones dadas por la Dirección de Planeación. Seguimineto a septiembre de 2014: Se adelante el ajuste a las observaciones presentadas por la Dirección de Planeación al procedimineto SEGUIMIENTO A JUNIO DE 2014: Mediante Comunicación de radicado 3-2014-09493 del 27 de mayo de 2014, se radico ante la Dirección de Planeación para la respectiva revisión y aprobación el procedimineto referente al mantenimineto de equipos informáticos. Pendiente de las observaciones o en su defecto la aprobación del proyecto para posterior la firma del proyecto por parte del señor Contralor de Bogotá. | Verificación junio de 2015: Por cumplimiento de la acción encaminada a subsanar el hallazgo Se cierra el mismo. Verificación a Diciembre de 2014: A la fecha se encuentra proyecto de procedimiento en la Dirección de Planeación para la respectiva revisión y aprobación técncia. Esta acción se encuentra vencida desde el 30 de abril del presente año. El hallazgo continua abierto hasta tanto no quede en firme el procedimiento en mención Verificación a Septiembre de 2014: A la fecha se encuentra proyecto de procedimiento en la Dirección de Planeación para la respectiva revisión y aprobación técncia. Esta acción se encuentra vencida desde el 30 de abril del presente año. El hallazgo continua abierto hasta tanto no quede en firme el procedimiento en mención | C | Por seguimiento Control Interno
24 | 2 | 2015-03-11 | Correctiva | Auditoria Interna Proceso de Gestión de Recursos Fisicos PAEI 2015 | Tabla de Hallazgos Pagina 9 | “Inconsistencias en el Procedimiento para el Manejo y Control de Almacén e Inventarios. El Procedimiento para el Manejo y Control de Almacén e Inventarios presenta inconsistencias, por cuanto no coinciden los anexos registrados en cada una de las actividades y observaciones con los relacionados en los formatos establecidos” | Acta Nº 1 Marzo 24/15 Falencias en la revision y aprobacion de documento para modificacion procedimiento. | Radicar soliditud de modificación del Procedimiento para el Manejo y Control de Almacen e Inventarios con los anexos ajustados. | 1 Proceso Radicado |  | Dirección Administrativa y Finanicera Subdirección de Recursos Materiales | Sandra Milena Jimenez Castaño Henry Vargas Díaz | Humanos Tecnologicos | 2015-04-01 | 2015-06-30 | 1 | 80% | SEGUIMIENTO A JUNIO 2015: Con fecha 22 de junio del presente, se llevó a cabo la radicación y entrega del Procedimiento para el Manejo y Control de Almacén e Inventarios a la Dirección Técnica de Planeación. Se continúa a la espera de los ajustes que se soliciten y posterior aprobación para que sea firmada y publicada la resolución de adopción del Procedimiento en su versión número 5.0. | Verificación junio de 2015: Una vez verificado la acción propuesta y teniendo en cuenta que se radico el procedimiento para el manejo y control de Almacén e inventarios en la oficina de planeación para la respectiva revisión tecnica, se cierra el presenta hallazgo por cumplimiento de la acción prevista Verificación a Abril de 2015: Inicia acción, por lo tanto no se evidencian avances. | C | Por seguimiento Control Interno
Note on T16: LUIS HERNAN MARTINEZ VANEGAS:

## Instructivo
INSTRUCTIVO 1
Diligenciamiento del Anexo 1 - Plan de Mejoramiento - Acciones Correctivas y de Mejora
PROCESO: Nombre del proceso al cual corresponde la situación observada.
RESPONSABLE DEL PROCESO: Nombre y cargo del servidor responsable del proceso. Registre la firma una vez diligenciado el anexo.
(1) No.: Registre el número consecutivo del hallazgo, No Conformidad o Acción de Mejora, de cada informe, de manera que se pueda establecer la cantidad total de los mismos por proceso y consolidado institucional.
(2) ORIGEN: Consigne la procedencia del hallazgo, No Conformidad y/o acciones de mejora, el cual puede surgir del análisis propio de cada proceso, Auditoría interna, Auditoría Externa y otros que pueda identificar, utilizando los números del 1 al 7, de acuerdo con las siguientes convenciones:
1. Autoevaluación (acciones de mejora)
2. Auditoría efectuada por la Oficina de Control Interno.
3. Auditoría interna al Sistema Integrado de Gestión-SIG
4. Auditoría Externa al SIG (ente certificador.)
5. Revisión por la Dirección
6. Auditoría Fiscal.
7. Otros orígenes
(3) FECHA DEL H, NC, O AM: Fecha del informe final de la Auditoría de los Entes Externos y/o de Control, Oficina de Control Interno; Autoevaluación, Registre la fecha en formato (dd/mm/aaaa), donde se estableció el Hallazgo, la No conformidad o la Acción de Mejora
(4) TIPO DE ACCIÓN (Correctiva o de Mejora): Registre Correctiva si corresponde a hallazgos y no conformidades o de Mejora si es producto de la Autoevaluación.
(5) INFORME ORIGEN: Nombre del informe de auditoría o periodo de la Autoevaluación.
Ejemplo: Auditoría Especial de seguimiento al Plan de Mejoramiento, Auditoría Regular vigencia xxxx, informe de Austeridad en el Gasto, Autoevaluación semestre xx de xxx, etc.
(6) CAPÍTULO: Registre el numeral, título o página del informe donde se encuentre incluido el Hallazgo.
Ejemplo: 2.2.2 Gestión contractual – Deficiencias en los informes de supervisión, 3.2.1 Plan de Mejoramiento – Acciones incumplidas, 4.5.2 Gestión contractual – Inadecuada ejecución del plan de Compras.
(7) DESCRIPCIÓN DEL H, NC, AM: Defina la situación evidenciada del hallazgo / No Conformidad y/o Acción de Mejora.
(8) ANÁLISIS DE CAUSA: Registre el análisis realizado en equipo de gestores de proceso para determinar la razón de ocurrencia del hallazgo o no conformidad.
(9) ACCIONES: Registre las acciones para eliminar la no conformidad o hallazgo. Es importante señalar que para un hallazgo se puede implementar más de una acción.
(10) INDICADOR: Determine indicadores que permitan reflejar el cumplimiento de acciones establecidas. Registre la fórmula (numerador y denominador).
(11) METAS CUANTIFICABLES: Es la expresión cuantitativa, concreta, medible, realizable y verificable que se espera alcanzar.
(12) ÁREA RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO: Registre el área o dependencia responsable a la cual le corresponde ejecutar la acción determinada.
(13) RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN: Indique el nombre y cargo de la persona que debe cumplir con la realización de la (s) acción (es) correctiva (s).
(14) RECURSOS: Señale solamente los recursos adicionales que requiere la ejecución de la acción.
(15) CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: Periodo durante el cual se determina la ejecución de la acción. Está compuesto por:
Fecha Inicial: Fecha prevista a partir de la cual se iniciará la ejecución de las acciones. Registre la fecha en formato (dd/mm/aaaa).
Fecha Final: Fecha prevista en que se concluirá la ejecución de las acciones. Registre la fecha en formato (dd/mm/aaaa).
(16) RESULTADOS DEL INDICADOR: Determine el resultado del indicador a la fecha de corte del seguimiento.
(17) GRADO DE AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS (Seguimiento del Proceso): Indique en valores porcentuales, el progreso de la ejecución de la meta establecida, frente al avance de las acciones.
(18) SEGUIMIENTO DEL PROCESO: Espacio diligenciado por los responsables del proceso, donde se consigna el resultado del seguimiento efectuado a las acciones implementadas y la descripción del documento que soporta su ejecución.
(19) VERIFICACIÓN DE ACCIONES (OCI): Espacio diligenciado por la Oficina de Control Interno - OCI, a partir de la verificación efectuada por los auditores internos de calidad o de control interno, donde se consigna en forma clara y precisa la eficacia de las acciones implementadas.
Nota: se debe tener cuidado en la cuantificación del número de hallazgos / No Conformidades y/o Acciones de Mejora, para no contabilizar el número de acciones como si se tratara de hallazgos.
(20) ESTADO DEL HALLAZGO: Determine el estado del hallazgo, de acuerdo con la verificación efectuada a la eficacia de las acciones implementadas así:
Hallazgos y No Conformidades:
Utilice las letras A, C y A*.
A: Abierto
C: Cerrado,
A*: Solicitud y/o reiteración de solicitud de cierre. Se utiliza en los casos en que la Oficina de Control Interno sugiere el cierre de los hallazgos formulados por los entes Externos y/o de control (Auditoría Fiscal y Auditoría Externa de Calidad).
Actualizado por: Registre el nombre y cargo del (os) servidor (s) que realizó (aron) el seguimiento por parte del proceso correspondiente, así como la fecha del mismo.
Verificado por: Registre el nombre del (os) servidor (s) que realizó (aron) la verificación de las acciones implementadas, así como la fecha de verificación.
Nota: Para el diligenciamiento de los formatos, es importante no combinar celdas, ya que esto impide el procesamiento de la información. Si se implementaron varias acciones, debe utilizarse una fila para cada una de ellas.