## DICIEMBRE 2015 RIESGO
|  |  | PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS | [9 empty] | Pagina: X de Y
Código documento: PEC-05
Código formato: PEC-05-001
Versión: 1.0
Anexo 1. Plan de la Administración, Evaluación y Seguimiento de los Riesgos
Proceso: |  |  | GESTION CONTRACTUAL
Responsable del Proceso: |  |  | ADRIANA LUCÍA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ- Subdirectora de Contratación | [6 empty] | FECHA DE CORTE: |  | 2015-12-31
No. (1) | ORIGEN DEL RIESGO (2) | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO O NCP (3) | ANALISIS DE CAUSAS en el Contexto Estratégico (Metodilogía DAFP) (4) | ACCIONES (5) | INDICADOR (6) | AREAS RESPONSABLES DE EJECUCIÓN (7) | RECURSOS (8) | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (dd/mm/aaaa) (9) |  | RESULTADO DEL INDICADOR (10) | AVANCE (11) | SEGUIMIENTO DEL PROCESO (12) | VERIFICACION OCI (13) | ESTADO DEL RIESGO (A-M) (14)
[8 empty] | Fecha Inicial | Fecha final
1 | 1,2 (8.2) | Manipulación de estudios previos, pliegos de condiciones, respuestas a las observaciones, adendas, acto administrativo de adjudicación y evaluaciones (corrupción) | 1- Intereses particulares. 2-Pliegos de condiciones, respuestas a las observaciones, adendas, acto administrativo de adjudicación y evaluaciones, mal elaboradas, incompletas o con desconocimiento de las directrices dadas por el Subdirector de Contratación. | 1. Revisión y aprobación por parte del Comité Evaluador, Junta de Compras y Licitaciones y Dirección Administrativa, según el caso, del contenido de los pliegos, respuesta a las observaciones y evaluaciones, para cada proceso contractual. | No. estudios previos, pliegos de condiciones, respuestas a las observaciones, adendas, acto administrativo de adjudicación y evaluaciones /No. De contratos suscritos *100% | Sandra Milena Jiménez Adriana Lucía Jiménez Rodríguez | Humanos | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 100% | 100% | Seguimiento a diciembre de 2015. Por el cumplimiento de la acción planteada, se solicita el cierre. Seguimiento a septiembre de 2015. Por el cumplimiento de la acción planteada, se solicita el cierre. Seguimiento a Junio de 2015 La Dirección Administrativa y Financiera y el Comité Evaluador revisan los pliegos de condiciones y las respuestas a las observaciones de los proponentes; la Junta de Compras y Licitaciones, aprueba la solicitud de contratacion y posteriormente avala la recomendación del Comité Evaluador, para la respectiva adjudicación. Por el cumplimiento de la acción planteada, se solicita el cierre. Seguimiento a marzo de 2015 Se realizó revisión y aprobación del contenido de los pliegos, respuesta a las observaciones y evaluaciones, de todos los procesos contractuales adelantados en el primer trimestre, por parte del Comité Evaluador, Junta de Compras y Licitaciones y Dirección Administrativa,según el caso, situación que se puede evidenciar con los informes y vistos buenos en cada documento. | Verificacion a Diciembre de 2015 : Se evidenció que en el contrato No.112 de 22-10-2015, modalidad SAMC, celebrado con la Escuela de Capacitación Laboral Ltda- Escuela y Cia. Según Acta No. 2 del 22 de octubre de 2015. el Comite Asesor Evaluador realizó revisión y aprobación del Pliego de Condiciones definitivo. publicado en el SECOP Por la eficacia de la acción implementada se mitiga el riesgo. No obstante se sugiere incluirlo dentro del plan de evaluacion y seguimiento de los riesgos del proceso de Gestión Contractual correspondiente a la vigencia 2016. Verificación a Septiembre de 2015. Se verificó el contrato No. 106 de julio 13 de 2015, suscrito con Unión Temporal Viacoltur por valor de $47.000.613. Proceso de Selección Abreviada Subasta Inversa. Según Acta No.1 de julio 27 de 2015 el Comité Asesor Evaluador realizó actividades como revisión de los Estudios previos y Aprobación del Proyecto de Condiciones. A través del Acta No. 2 de agosto 4 de 2015 se efectuó revisión y aprobación del pliego de condiciones definitivo, documento publicado en el SECOF el 4 de agosto de 2015. Verificación a Junio de 2015 Se observa que el Comité Evaluador, la Junta de Compras y Licitaciones y Dirección Administrativa, revisan los expedientes de los contratos, aprueban el contenido de los pliegos, dan respuesta a las observaciones y evaluaciones de cada proceso contractual. Se verificó el contrato No. 58 de mayo 20 de 2015, suscrito con Controles Empresariales Ltda por valor de $168,100,700, Proceso de Selección Abreviada Subasta Inversa. Según Acta No.1 de abril 7 de 2015 el Comité Asesor Evaluador realizó actividades como revisión de los Estudios prev ios y Aprobación del Proyecto de Condiciones. A través del Acta No. 2 de abril 16 de 2015 se efectuó revisión y aprobación del Pliego de Condiciones Definitivo. El Pliego de Condiciones contiene la solicitud de Contratación, el Anexo 4-Estudios Previos, proceso que se incluye en SECOP. Continúa abierto para seguimiento. | M
2 | 1,2 (8.2) | Manipulación de estudios previos, pliegos de condiciones, respuestas a las observaciones, adendas, acto administrativo de adjudicación y evaluaciones (corrupción) | 1- Intereses particulares. 2-Pliegos de condiciones, respuestas a las observaciones, adendas, acto administrativo de adjudicación y evaluaciones, mal elaboradas, incompletas o con desconocimiento de las directrices dadas por el Subdirector de Contratación. | 5- Capacitar periódicamente y efectuar acompañamiento a los funcionarios que elaboran estudios previos y adelantan procesos de contratación. | No. Capacitaciones efectuadas/No. Capacitaciones programadas | Sandra Milena Jiménez Adriana Lucía Jiménez Rodríguez Yamile Medina Medina | Humanos | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 100% | 100% | Seguimiento a diciembre de 2015. Por el cumplimiento de la acción planteada, se solicita el cierre. Seguimiento a septiembre de 2015. Por el cumplimiento de la acción planteada, se solicita el cierre. Seguimiento a junio de 2015: Los funcionarios de la Dirección Administrativa y Financiera que llevan a cabo estudios previos y los abogados de la Subdirección de Contratación que adelantan el proceso contractual, recibieron capacitación en contratación pública, impartida por la Alcaldía Mayor de Bogotá, en el Archivo Distrital, los días 27 de mayo y 23 de junio de 2015. Por el cumplimiento de la acción planteada, se solicita el cierre. Seguimiento a marzo de 2015: Se solicitará a la Subdirección de Cooperación Técnica y Capacitación, gestionar capacitación en normatividad contractual, dirigida a los funcionarios que intervienen en el proceso contractual. | Verificación a Diciembre de 2015: Se verificó, mediante Acta del 17 de noviembre de 2015, los abogados adscritos a la Subdirección de Contratación recibieron capacitación sobre los diversos items y el compendio normativo que deben seguir en la elaboracion y publicación de las actuaciones administrativas efectuadas por la Entidad en cada una de las fases contractuales. Adicionalmente se evidenció que la Capacitación en actualización de Contratación Estatal contratada con la Universidad del Rosario contó con la participación de siete funcionarios adscritos a la Dirección Administrativa y Financiera en temas como Marco Legal de la Contratación, Principios de la Contratación Estatal , sujeto contractual público, sujeto contractual privado, regimen de inhabilidades e incompatibilidades, entre otros. Por la eficacia de la acción implementada se mitiga el riesgo. No obstante se sugiere incluirlo dentro del plan de evaluacion y seguimiento de los riesgos del proceso de Gestión Contractual correspondiente a la vigencia 2016. Verificación a Septiembre de 2015. Se constató que mediante contrato No. 80 del 23-06-2015, suscrito con la Universidad del Rosario, se programó del 25-09-2015 al 27-11-2015 la capacitación sobre actualización en Contratación Estatal, a la que asisten (7) servidores públicos adscritos a la Dirección Administrativa y Financiera. Continúa abierto para seguimiento. Verificación a Junio de 2015 La última semana de cada mes la Alcaldía de Bogotá a través del Archivo Distrital, está impartiendo capacitación a los Servidores Públicos sobre Contratación Pública que participan en el proceso de Gestión Contractual de la Entidad, se realizaron capacitaciones los días 27 de mayo y 23 de julio de 2015. Así mismo, la Subdirección de Contratación adelanta las actividades ante la Subdirección de Cooperación Técnica y Capacitación para gestionar la capacitación relacionada con la normatividad contractual, dirigida a los servidores públicos del Proceso de Gestión Contractual. Continúa abierto para seguimiento. | M
3 | 1,2 (8.2) | Manipulación de estudios previos, pliegos de condiciones, respuestas a las observaciones, adendas, acto administrativo de adjudicación y evaluaciones (corrupción) | 1- Intereses particulares. 2-Pliegos de condiciones, respuestas a las observaciones, adendas, acto administrativo de adjudicación y evaluaciones, mal elaboradas, incompletas o con desconocimiento de las directrices dadas por el Subdirector de Contratación. | 6- Verificar Lista de Chequeo procesos de contratación. | Listas de chequeo verificadas/procesos de contratación ejecutados*100% | Sandra Milena Jiménez Adriana Lucía Jiménez Rodríguez | Humanos | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 100% | 100% | Seguimiento a diciembre de 2015. Por el cumplimiento de la acción planteada, se solicita el cierre. Seguimiento a septiembre de 2015. Por el cumplimiento de la acción planteada, se solicita el cierre. Seguimiento a Junio de 2015 Como medida de control y seguimiento a las actividades y documentos del proceso contractual, la Subdirección de Contratación elaboró las listas de chequeo por cada modalidad de selección, para las etapas precontractual y contractual, diligenciadas y firmadas por los funcionarios que llevaron a cabo el proceso. Por el cumplimiento de la acción, se solicita el cierre. Seguimiento a marzo de 2015 Mediante Acta del Equipo de Gestores No. 1 del 24 de marzo de 2015, se aprobó solicitar a la oficina de Control Interno, retirar del Mapa de Riesgos - Corrupción, la acción 6 "Verificar Lista de Chequeo procesos de contratación". Lo anterior, en consideración a que este tipo de verificación o control no previene la materialización del riesgo o los posibles actos de corrupción. Se solicita Exclusión del Mapa de Riesgos del Proceso de Gestión Contractual, vigencia 2015 | Verificación a Diciembre de 2015: Se analizaron las listas de chequeo de los contratos Nos. 111 , 112 de selecccion Abreviada Menor Cuantía, 113 de Contratación Directa, y 132 de Subasta Inversa , que cuentan como medida de control y seguimiento a las actividades y documentos del proceso contractual por cada modalidad de selección en las etapas Precontractual, Contractual y Postcontractual diligenciadas y firmadas por los funcionarios que llevan a cabo el proceso contractual. Por la eficacia de la acción implementada se mitiga el riesgo. Verificación a Septiembre de 2015. Se revisaron las listas de chequeo de los contratos Nos: 93 de mínima cuantía, 97 de selección abreviada Menor cuantía y 104 de Selección Abreviada Subasta Inversa, suscritos en el 2015, que cuentan como medida de control y seguimiento a las actividades y documentos del proceso contractual por cada modalidad de selección en las etapas Precontractual, Contractual y Poscontractual, diligenciadas y firmadas por los funcionarios que llevan a cabo el proceso contractual. Continúa abierto para seguimiento. Verificación a Junio de 2015 Se verificaron los contratos Nos. 4, 5, 6, 7, 9, 13, 16, 17, 20, 28, 31, 36, 42 y 58 de 2015, los cuales cuentan como medida de control y seguimiento a las actividades y documentos del proceso contractual, las listas de chequeo por cada modalidad de selección en las etapas Precontractual, Contractual y Poscontractual diligenciadas y firmadas por los funcionarios que llevan a cabo el proceso contractual. Continúa abierto para seguimiento. | M
4 | 1.2 | Manipulación de estudios previos, pliegos de condiciones, respuestas a las observaciones, adendas, acto administrativo de adjudicación y evaluaciones (corrupción) | 1- Intereses particulares. 2-Pliegos de condiciones, respuestas a las observaciones, adendas, acto administrativo de adjudicación y evaluaciones, mal elaboradas, incompletas o con desconocimiento de las directrices dadas por el Subdirector de Contratación. | 7- Revisar y actualizar los procedimientos del proceso contractual. | Procedimiento ajustado con punto de control * 100 / Procedimiento programado a ajustar. | Sandra Milena Jiménez Adriana Lucía Jiménez Rodríguez | Humanos | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 100% | 100% | Seguimiento a diciembre de 2015. Por el cumplimiento de la acción planteada, se solicita el cierre. Seguimiento a septiembre de 2015. Por el cumplimiento de la acción planteada, se solicita el cierre. Seguimiento a Junio de 2015. El Procedimiento para las Compras, así como los anexos utilizados, se revisan y actualizan de acuerdo con la normatividad vigente, con el fin de prevenir la materialización de riesgos en el proceso de Gestión Contractual. Por el cumplimiento de la acción, se solicita el cierre. Seguimiento a marzo de 2015 Mediante Acta del Equipo de Gestores No. 1 del 24 de marzo de 2015, se aprobó solicitar a la Oficina de Control Interno, retirar del Mapa de Riesgos - Corrupción, la acción 7 "Revisar y actualizar los procedimientos del proceso contractual". Lo anterior, en consideración a que la revisión o actualización no previene la materialización del riesgo o los posibles actos de corrupción a que está expuesto el proceso. Se solicita Exclusión del Mapa de Riesgos del Proceso de Gestión Contractual, vigencia 2015. | Verificación a Diciembre de 2015: No se reportó avance en la actualizacion o inclusión del Anexo 1 "contratación de Bienes y Servicios TIC"· y Anexo 2 "Análisis de Riesgos en Contratación de Bienes y Servicios TICS", en consecuencia continuará abierto para su monitoreo permanente. Verificación a Septiembre de 2015. Se observó que mediante memorando No. 3-2014-18295 del 01-10-2014 con alcance según memorando No.3-2014-22463 del 28-11-2014, la Directora de las TICS solicitó la modificación del Procedimiento para las Compras, en el sentido de incluir el Anexo 1 "Contratación de Bienes y Servicios TIC" y Anexo 2 "Análisis de Riesgos en Contratación de Bienes y Servicios de TIC". No obstante, para la vigencia de 2015 la dependencia no ha adelantado las gestiones tendientes a mitigar el riesgo. Continúa abierto para seguimiento. Verificación a Junio de 2015 Se encuentra en estudio por parte del Proceso de Gestión Contractual la inclusión del anexo 2-Formatos de TIC, Análisis de riesgos en contratación de Bienes y Servicios de TIC. El Procedimiento para las Compras adoptado mediante Resolución Reglamentaria No. 030 de 2014 se revisa y actualiza de acuerdo con la normatividad vigente con el fin de prevenir la materialización de riesgos en el proceso de Gestión Contractual. Continúa abierto para seguimiento. | A
Actualizado por (Profesional Proceso): |  |  | MARIBEL CHACÓN MORENO - Profesional Especializado 222-07 ( E)
Verificado por (Profesional Oficina de Control Interno-OCI): |  |  | CARLOS ANDRÉS VELASCO RINCÓN / BLANCA ISABEL RODRÍGUEZ SÁENZ
Fecha: (dd/mm/aaaa) |  |  | Diciembre 15 de 2015

## Instructivo
INSTRUCTIVO 1
DILIGENCIAMIENTO DEL ANEXO 1 - PLAN DE LA ADMINISTRACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS
PROCESO: Nombre del proceso al cual corresponde la situación observada.
RESPONSABLE DEL PROCESO: Nombre y cargo del funcionario responsable del proceso.
FECHA DE CORTE: Fecha de cierre trimestral donde se reportan los seguimientos y se realiza la verificación.
(1) No.: Registre el número consecutivo Riesgo, de manera que se pueda establecer la cantidad total de los mismos por proceso y consolidado institucional.
(2) ORIGEN: Consigne el tipo de riesgo, de acuerdo con las siguientes convenciones:
1. Riesgos.
1.1. Antijurídico
1.2. Corrupción
1.3. Anti trámites
1.1. Estratégico
1.2. No conformidad Potencial
1.3. Otros Riesgos
Los riesgos que se incluyen en el Mapa de Riesgos son aquellos que afecten el cumplimiento del objetivo institucional, de los objetivos de los procesos y/o la satisfacción del cliente: antijurídicos, antitrámites, anticorrupción y estratégicos.
(3) DESCRIPCIÓN DEL RIESGO o NCP: Defina la situación de Riesgo o NCP inherente al proceso
(4) ANÁLISIS DE CAUSA EN EL CONTEXTO ESTRATÉGICO (METODOLOGÍA DAFP): Registre el análisis de causas realizado en mesa de trabajo con el equipo de gestores de procesos, para determinar la razón de ocurrencia o probabilidad del riesgo.
(5) ACCIONES: Registre las acciones encaminadas a mitigar el Riesgo. Es importante señalar que se puede implementar más de una acción.
(6) INDICADOR: Determine indicadores que permitan reflejar el cumplimiento de acciones establecidas. Registre la fórmula (numerador y denominador).
(7) ÁREA Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACCION: Registre la dependencia responsable a la cual le corresponde ejecutar la acción establecida.
(8) RECURSOS: Señale solamente los recursos adicionales que requiere la ejecución de la acción.
(9) CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: Periodo durante el cual se determina la ejecución de la acción. Está compuesto por:
Fecha Inicial: Fecha prevista a partir de la cual se iniciará la ejecución de las acciones. Registre la fecha en formato (dd/mm/aaaa).
Fecha Final: Fecha prevista en que se concluirá la ejecución de las acciones. Registre la fecha en formato (dd/mm/aaaa). La fecha final no podrá ser superior a la vigencia
(10) RESULTADOS DEL INDICADOR: Determine el resultado del indicador a la fecha de corte del seguimiento.
(11) AVANCE: Indique en valores porcentuales, el progreso de la ejecución de la meta establecida, frente al avance de las acciones trimestral.
(12) SEGUIMIENTO DEL PROCESO: Espacio diligenciado por los responsables del proceso, donde se consigna el resultado del seguimiento efectuado a las acciones implementadas y la descripción del documento que soporta su ejecución.
(13) VERIFICACIÓN DE ACCIONES: Espacio diligenciado por la Oficina de Control Interno, a partir de la verificación efectuada por los auditores, donde se consigna en forma clara y precisa la eficacia de las acciones implementadas.
(14) ESTADO DEL RIESGO: Determine el estado del hallazgo, de acuerdo con la verificación efectuada a la eficacia de las acciones implementadas así:
Utilice las letras A, M
A: Abierto
M: Mitigado.
VERIFICADO POR (AUDITOR): Registre el nombre del auditor que realizo la verificación de las acciones implementada y la fecha de la misma.