## sseg septiembre 2015
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO - ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA | [15 empty] | Código formato: PEC-02-001
Código documento:PEC 02 Versión 1,0
Página 1 de 3
Proceso: |  |  | GESTION DOCUMENTAL
Responsable del Proceso: |  |  | Sandra Milena Jimenez Castaño | [8 empty] | FECHA DE CORTE PARA LA VERIFICACIÓN: |  |  |  | 2015-12-14
No. | ORIGEN | FECHA DEL H, NC o AM | TIPO DE ACCION (CORRECTIVA O DE MEJORA) | INFORME ORIGEN | CAPITULO | DESCRICIÓN DEL H, NC o AM | ANALISIS DE CAUSA | ACCIONES | INDICADOR | METAS CUANTIFICABLES | AREAS Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | RECURSOS | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (dd/mm/aaaa) |  | RESULTADO INDICADOR | GRADO DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS METAS (SEGUIMIENTO DEL PROCESO) | SEGUIMIENTO DEL PROCESO | VERIFICACION DE ACCIONES (OCI) | ESTADO DEL HALLAZGO A-C-A*
[14 empty] | Fecha Inicial | Fecha final
1 | 2 | 2014-06-06 | Correctiva | Auditoria de Informes Independientes Vigencia 2014 | 5 | Procedimientos para el manejo y gestión de documentos electrónicos de archivo: A la fecha la Contraloria de Bogotá no ha establecido ni adoptado procediminetos para el manejo y gestión de documentos eléctronicos de archivo, lo que va en contravía de lo establecido en el Decreto 2609 cápitulo 4 artículo 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 y 34 | Deficiencia en la aplicabilidad de los lineamientos establecidos en la normatividad | Actualizar y presentar a la Dirección de Planeación en Procedimiento para el manejo y gestión de documentos electrónicos de archivo para la publicación en la Pagina Web de la Contraloría de Bogotá D.C. | Procedimiento Actualizado | 0.01 | Dirección Administrativa y Financiera Direcciçon de las tecnologias y las Comunicaciones Dirección de Planeación Subdirección de Servicios Generales Archivo Central | Sandra Milena Jimenez Adriana del Pilar Guerra Juan Pablo Contreras Gustavo Francisco Monzón G. Cecilia Chavez Romero | Tecnologicos y Humanos | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 50 | 50% | Seguimiento a Diciembre 2015: A la fecha se encuentra establecido el modelo de requisitos para la gestion de documentos electronicos y este se remitira a la Dirección de las Tics. En el acta de Comite Directivo de noviembre 30 de 2015, se aprobo la Meta a largo plazo: Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos (SGDEA).conforme al acta de Comite Interno de Archivo de septiembre 28 de 201, donde fueron aprobados los Lineamientos de Gestión Documental. Seguimiento a Septiembre 2015: Se continúa trabajando en la articulación con la Dirección de TICS generando avances en la proyección del Procedimiento para el Manejo y Gestión de Documentos Electrónicos. Seguimiento a Junio de 2015: En cumplimiento al seguimiento y según lo acordado en la reunión del Comité Interno de Archivos, correspondiente al mes de diciembre de 2014 (Acta No. 2), y de acuerdo con el cronograma de actividades propuesto dentro del grupo de Gestión Docuemtal, se tiene programada esta acción para el día 30 de agosto de 2015, ya que quedo aprobada como actividad a mediano plazo. Teniendo en cuenta la solicitud realizada a la Oficina de Control Interno y aceptada por ellos se realiza replanteamiento de la acción, ajuste del cronograma de ejecución y cambio del indicador. | Verificación a Diciembre 2015: Se evidencia mediante Acta de Comité Directivo de fecha 30/11/2015, que se presentó y aprobó la siguiente meta con cumplimiento a largo plazo, así: Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos (SGDEA), conforme al acta de Comité Interno de Archivo de 28/09/2015, donde fueron aprobados los lineamientos de Gestión Documental. Verificación a Septiembre de 2015: Se constata que a la fecha no se cuenta con el procedimiento. Se informa al auditor que se esta trabajando en el diseño del mismo. Continua abierto para seguimiento. Verificación a Junio de 2015: Se constató que en el Comite Interno de Archivo realizado el 1/12/2014, se aprobó que la modificación y actualización del procedimiento referente al manejo y control de los backaps, se efectuará durante la vigencia 2015 dada las actualizaciones y modificaciones que se han surtido a la plataforma tecnologica de la Entidad, Continua abierto para seguimiento. | A
2 | 2 | 2014-06-06 | Correctiva | Auditoria de Informes Independientes Vigencia 2014 | 5 | Clasificación de documentos No se cuenta en la Entidad, con la clasificación de los documentos de carácter reservado y aquellos que son de libre consulta, ni la caracterización de documentos y usuarios, según lo establece el Artículo 27 de la Ley No. 594 de 2000. | Incumplimineto al artículo 27 de la Ley 594 de 2000 y articulo 24 de la Ley 1437 de 2011 (Informaciones y docuemntos Reservados) | Implementar una pólitica de caracterización de Usuarios y de información Institucional dentro del Proceso de Gestión Documental, que garantice la seguridad de la Información y el derecho a la misma. | Politica Implementada. SI: 100% NO: 0% | 100% | Dirección Administrativa y Financiera Subdirección de Servicios Generales Dirección de Planeación | Sandra Milena Jimenez Castaño Gustavo Francisco Monzón Garzón Biviana Duque Toro | Tecnologicos Humanos | 2014-07-18 | 2015-12-30 | 75% | 75% | Seguimiento a Diciembre 2015: Se cuenta con la Tabla de control de acceso, la cual contiene la relación de los documentos clasificados en las series y subseries documentales y para cada una de estas se determinan aspectos como: tipo de riesgo inherente, nivel de riesgo, acceso autorizado (usuarios de la información), nivel clasificatorio de información pública (información pública clasificada, reservada), entre otros. Sin embargo, teniendo en cuenta que mediante Resolución Reglamentaria No. 065 de Diciembre 3 de 2015, se adoptaron las tablas de retención documental; se considera necesario ajustar la tabla de control de acceso, de conformidad con las mencionadas TRD. Seguimiento a Septiembre 2015: Se delegó un grupo de trabajo del área de archivo para documentar la pólitica de caracterización de usuarios que ya se encuentra implementada, pero, falta documentarla. | Verificación a Diciembre de 2015: Se pudo evidenciar que la Entidad a la fecha cuenta con la Tabla de control de acceso, caracterización de usuarios y de información Institucional, sin embargo, la misma debe ser actualizada teniendo en cuenta los ajustes realizados a las Tablas de Retención Documental. Verificación a Septiembre de 2015: A la fecha la Entidad no cuenta con una politica de caracterización de Usuarios y de información Institucional dentro del Proceso de Gestión Documental, que garantice la seguridad de la Información. El Hallalzgo continua Abiertto para seguimiento. Verificación Junio de 2015: Se evidenció que el proceso solicito ampliación del plazo para el cumplimiento de la acción hasta el término de la presente vigencia. El hallazgo continua abierto para seguimiento y control. | C
3 | 4 | 2015-05-06 | MEJORA | INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DE CALIDAD REMITIDO POR LA DIRECCION DE PLANEACION RAD 3-205-08773 | ITEM 10 TABLA OPORTUNIDADES DE MEJORA | Asegurarse de mantener la coherencia entre lo dispuesto en la tabla de retención documental y la ubicación y medio en los cuales se mantienen los planes de acción. (4.2.4) | Acta Nº 2 Equipo gestores 19-06-2015 Falta de información sobre el procedimiento de elaboración de los Planes de Acción por dependencia y la disposición de los documentos soporte del seguimiento al plan. | Emitir circulares a todas las dependencias de la Entidad, en la cual se advierta el contenido de la tabla de retención documental (TRD) estas series, que las pueden tener en los archivos de gestión como lo indica la TRD como un documento de apoyo, toda vez que en casi todas la disposición final indica que se debe eliminar y no enviar al Archivo Central. | Circulares enviadas/circulares propuestas | 100% | Dirección Administrativa y Financiera / Subdirección de Servicios Generales / Responsable Manejo del Archivo | Sandra Milena Jimenez / Gustavo Monzón /Cecilia Chavez | Humanos Tegnologicos | 2015-06-01 | 2015-06-30 | 100% | 100% | Seguimiento a Diciembre 2015: Esta acción ya fué cumplida. Seguimiento a Septiembre 2015: El 26 de Agosto del año en curso se expidió la circular numero 351, donde se dan directrices sobre el Archivo y Gestión de los documentos referentes a los Planes de Acción. Se sugiere el cierre de la Acción. Seguimiento a Junio de 2015: Sin avances por inicio de la acción | Verificación a Diciembre de 2015: Se remitió circular No. 351 de fecha 26 de agosto de 2015, donde se se dan directrices sobre el Archivo y Gestión de los documentos referentes a los Planes de Acción. Por cumplimiento de la acción se solicita el cierre del hallazgo. Verificación a Septiembre de 2015: Se remitió circular No. 351 de fecha 26 de agosto de 2015, donde se se dan directrices sobre el Archivo y Gestión de los documentos referentes a los Planes de Acción. Por cumplimiento de la acción se solicita el cierre del hallazgo. Verificación a Junio de 2015: Sin avances por inicio de la acción | A*
4 | 4 | 2015-05-06 | MEJORA | INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DE CALIDAD REMITIDO POR LA DIRECCION DE PLANEACION RAD 3-205-08773 | ITEM 11 TABLA OPORTUNIDADES DE MEJORA | Tomar medidas para mejorar la facilidad de recuperación de los resgistros y documentos. (4.2.4) | Acta Nº 2 Equipo gestores 19-06-2015 Desactualización del procedimiento para préstamo de los mismos debiéndose añadir una actividad que comunique oficialmente a los prestamistas de los tiempos de devolución de los registros. | Actualizar del procedimiento PROCEDIMIENTO PARA LA CONSULTA O PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS Código documento: 07006, Código formato: 01002002 | Procedimiento actualizado con Resolución | 1 | Dirección Administrativa y Financiera / Subdirección de Servicios Generales / Responsable Manejo del Archivo | Sandra Milena Jimenez / Gustavo Monzón /Cecilia Chavez | Humanos Tegnologicos | 2015-06-01 | 2015-12-30 | 1 | 100% | Seguimiento a Diciembre 2015: El procedimiento fué actualizado junto con el proyecto de resolución reglamentaria, los cuales fueron remitidos a la Dirección de Planeación con memorando radicación 3-2015-25885 de fecha diciembre 11 de 2015, así mismo, esta dependencia los remitió a la Oficina Asesora Jurídica con memorando radicación 3-2015-972 de fecha Diciembre 14 de 2015. Dado el cumplimiento de la acción se solicita el cierre de la misma. Seguimiento a Septiembre 2015: Se encuentra en proceso la actualización del Procedimiento para la Consulta o Prestamo de Documentos por parte del equipo de trabajo del área de archivo. | Verificación Diciembre 2015: Se evidencia que mediante memorando No. 3-2015-25885 de fecha 11/12/2015, se remite a la Oficina de Planeación procedimiento actualizado para revisión técnica y a su vez, esta Dirección remite a la Oficina Asesora Jurídica mediante memorando No 3-2015-972 de fecha 14/12/2015. Por cumplimiento de la acción se solicita el cierre del hallazgo. Verificación a Septiembre de 2015: En proceso de revisión y actualización. Continua abierto para seguimiento. Verificación a Junio de 2015: Sin avances por inicio de la acción | A*
5 | 6 | 2015-09-23 | CORRECTIVA | INFORME FINAL DE AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2014 | 2.2. 1.2 Evaluación del sistema de control interno - Actualización del MECI | 2.2.1.2 Hallazgo Administrativo “Falencias en la información divulgada por la Página Web” Las Resoluciones Reglamentarias 057 de 2013 y la 007 de 2014 no están identificadas como obsoletas a pesar que fueron derogadas por la 011 de 2014. De igual manera sucede con la Resolución Reglamentaria 007 de 2003 que fue suprimida por medio de la 037 de 2014; las Resoluciones Reglamentarias 033 de 2002 y la 017 de 2013 suprimidas por la 33 de 2014 y las Resoluciones Reglamentarias 042 de 2004 y la 003 de 2005 abolidas por la 010 de 2015. | No se tiene contemplado dentro de los procedimientos la marca de copia controlada ni de obsoleto para el caso de las Resoluciones Reglamentarias, sino únicamente para los documentos del SIG. En el link de normatividad se encuentran publicadas de manera general el consecutivo de las Resoluciones Reglamentarias expedidas por la entidad a partir de la vigencia 2003. | Revisar los procedimientos para el control de documentos del SIG y procedimiento para la elaboración y control de resoluciones; e incluir actividades que permitan la identificación de modificaciones o derogatorias de los documentos del SIG y las resoluciones que los adoptan. | Procedimientos adoptados Si:100% No: 0% | 100% | Direccion Administrativa y Financiera Dirección de Planeación | Sandra Milena Jimenez Castaño Biviana Duque Toro | N/A | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 100% | 100% | Seguimiento a Diciembre 2015: Los procedimientos fué actualizados incluyendo actividades que permitan la identificación de modificaciones o derogatorias de los documentos del SIG y las resoluciones que los adoptan; así mismo se proyecto la resolución reglamentaria que los adopta, los cuales fueron remitidos a la Dirección de Planeación con memorando radicación 3-2015-25885 de fecha diciembre 11 de 2015, así mismo, esta dependencia los remitió a la Oficina Asesora Jurídica con memorando radicación 3-2015-972 de fecha Diciembre 14 de 2015. Dado el cumplimiento de la acción se solicita el cierre de la misma. Seguimiento a Septiembre 2015 No se tiene avance por inicio de la acción. | Verificación Diciembre 2015: Se evidencia que mediante memorando No. 3-2015-25885 de fecha 11/12/2015, se remite a la Oficina de Planeación procedimiento actualizado para revisión técnica y a su vez, esta Dirección remite a la Oficina Asesora Jurídica mediante memorando No 3-2015-972 de fecha 14/12/2015. Acto administrativo en firme No. RR 067 de diciembre 15 de 2015. Verificación a Septiembre de 2015: No se tiene avance por inicio de la acción. Continua abierto para seguimiento | A*
6 | 6 | 2015-09-23 | CORRECTIVA | INFORME FINAL DE AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2014 | 2.2. 1.2 Evaluación del sistema de control interno - Actualización del MECI | 2.2.1.2 Hallazgo Administrativo “Falencias en la información divulgada por la Página Web” Las Resoluciones Reglamentarias 057 de 2013 y la 007 de 2014 no están identificadas como obsoletas a pesar que fueron derogadas por la 011 de 2014. De igual manera sucede con la Resolución Reglamentaria 007 de 2003 que fue suprimida por medio de la 037 de 2014; las Resoluciones Reglamentarias 033 de 2002 y la 017 de 2013 suprimidas por la 33 de 2014 y las Resoluciones Reglamentarias 042 de 2004 y la 003 de 2005 abolidas por la 010 de 2015. | Falta de control en la elaboración y revisión de los documentos del SIG. | Expedir circular impartiendo instrucciones para que se tenga mayor rigurosidad en la elaboración y revisión de los documentos del SIG y las Resoluciones que los adoptan. | Circular expedida Si:100% No: 0% | 100% | Direccion Administrativa y Financiera Dirección de Planeación | Sandra Milena Jimenez Castaño Biviana Duque Toro | N/A | 2015-09-14 | 2015-09-30 | 100% | 100% | Seguimiento a Diciembre 2015: Teniendo en cuenta que a septiembre de 2015 ya se habia cumplido la acción, tal como se refleja en elñ respectivo seguimiento, se solicita el cierre de la misma. Seguimiento a Septiembre 2015 Se expidió por parte de la Dirección Administrativa y Financiera la circular Nº 008 de Septiembre 25 de 2015, con directrices sobre el Autocontrol en la elaboración, revisión y adopción de los documentos del SIG. Por cumplimiento de la acción se sugiere el cierre del Hallazgo. | Verificación Diciembre 2015:Se evidencia la expedición por parte de la Dirección Administrativa y Financiera de la circular Nº 008 de Septiembre 25 de 2015, con directrices sobre el Autocontrol en la elaboración, revisión y adopción de los documentos del SIG. Por cumplimiento de la acción se sugiere el cierre del Hallazgo. Verificación a Septiembre de 2015: Se evidencia expidición por parte de la Dirección Administrativa y Financiera de la circular Nº 008 de Septiembre 25 de 2015, con directrices sobre el Autocontrol en la elaboración, revisión y adopción de los documentos del SIG. Por cumplimiento de la acción se sugiere el cierre del Hallazgo. | A*
7 | 2 | 2015-10-30 | CORRECTIVA | INFORME FINAL DE AUDITORIA CONTROL INTERNO OCTUBRE 2015 | 5.2.1. | El Procesos Gestión Documental no incluyo en su plan de mejoramiento, las acciones de mejora formuladas en los informes de gestión con corte a junio de 2015, contraviniendo lo establecido en la R.R. No. 16 de 2014, Procedimiento para formulación, seguimiento y modificación del plan de acción, anexo 4, Estructura Informe de Gestión, numeral 3, "Con base en los resultados reflejados anteriormente, formule acciones de mejora encaminadas a corregir desviaciones presentada durante el periodo evaluado, se sugiere que en lo posible el número de acciones propuestas por proceso no supere tres (3) acciones, dado que una vez aprobadas deben ser llevadas al Plan de Mejoramiento". | No se cuenta con un aplicativo que permita realiza resguimiento alas comunicaciones oficiales externas en tiempo real. | Solictar la Dirección TICs realizar las gestiones correspondientes acaminadas a la implementación total del aplicativo SIPOST (trazabilidad de las comunicaciones oficiales enviadas), el cual contribuirá efectuar seguimiento y por ende garantizar la verificación y trazabilidad en tiempo real de la entrega de las comunicaciones oficiales generada al exterior por parte de la Entidad. | Se solicitó a Tcis la implementación del aplicativo SIPOST: Sí: 100% No: 0% | 100% | Direccion Administrativa y Financiera | Sandra Milena Jimenez Castaño | NA | 2016-01-02 | 2016-03-20 | 100% | 100% | Seguimiento a Diciembre 2015: Por inicio de la acción no registra seguimiento | Verificación Diciembre 2015: Dada la fecha de inicio de la acción no registra seguimiento | A*
Actualizado por: |  |  |  | Héctor Arsenio Ordoñez - Secretario 440 - 08
Responsable del Proceso: |  |  |  | Dra. SANDRA MILENA JIMENEZ CASTAÑO
Fecha: |  |  |  | 2015-12-14
Verificado por : |  |  |  | Rude Eduardo Manrique Diaz
Fecha: |  |  |  | 2015-12-15

## Instructivo
INSTRUCTIVO 1
Diligenciamiento del Anexo 1 - Plan de Mejoramiento - Acciones Correctivas y de Mejora
PROCESO: Nombre del proceso al cual corresponde la situación observada.
RESPONSABLE DEL PROCESO: Nombre y cargo del servidor responsable del proceso. Registre la firma una vez diligenciado el anexo.
(1) No.: Registre el número consecutivo del hallazgo, No Conformidad o Acción de Mejora, de cada informe, de manera que se pueda establecer la cantidad total de los mismos por proceso y consolidado institucional.
(2) ORIGEN: Consigne la procedencia del hallazgo, No Conformidad y/o acciones de mejora, el cual puede surgir del análisis propio de cada proceso, Auditoría interna, Auditoría Externa y otros que pueda identificar, utilizando los números del 1 al 7, de acuerdo con las siguientes convenciones:
1. Autoevaluación (acciones de mejora)
2. Auditoría efectuada por la Oficina de Control Interno.
3. Auditoría interna al Sistema Integrado de Gestión-SIG
4. Auditoría Externa al SIG (ente certificador.)
5. Revisión por la Dirección
6. Auditoría Fiscal.
7. Otros orígenes
(3) FECHA DEL H, NC, O AM: Fecha del informe final de la Auditoría de los Entes Externos y/o de Control, Oficina de Control Interno; Autoevaluación, Registre la fecha en formato (dd/mm/aaaa), donde se estableció el Hallazgo, la No conformidad o la Acción de Mejora
(4) TIPO DE ACCIÓN (Correctiva o de Mejora): Registre Correctiva si corresponde a hallazgos y no conformidades o de Mejora si es producto de la Autoevaluación.
(5) INFORME ORIGEN: Nombre del informe de auditoría o periodo de la Autoevaluación.
Ejemplo: Auditoría Especial de seguimiento al Plan de Mejoramiento, Auditoría Regular vigencia xxxx, informe de Austeridad en el Gasto, Autoevaluación semestre xx de xxx, etc.
(6) CAPÍTULO: Registre el numeral, título o página del informe donde se encuentre incluido el Hallazgo.
Ejemplo: 2.2.2 Gestión contractual – Deficiencias en los informes de supervisión, 3.2.1 Plan de Mejoramiento – Acciones incumplidas, 4.5.2 Gestión contractual – Inadecuada ejecución del plan de Compras.
(7) DESCRIPCIÓN DEL H, NC, AM: Defina la situación evidenciada del hallazgo / No Conformidad y/o Acción de Mejora.
(8) ANÁLISIS DE CAUSA: Registre el análisis realizado en equipo de gestores de proceso para determinar la razón de ocurrencia del hallazgo o no conformidad.
(9) ACCIONES: Registre las acciones para eliminar la no conformidad o hallazgo. Es importante señalar que para un hallazgo se puede implementar más de una acción.
(10) INDICADOR: Determine indicadores que permitan reflejar el cumplimiento de acciones establecidas. Registre la fórmula (numerador y denominador).
(11) METAS CUANTIFICABLES: Es la expresión cuantitativa, concreta, medible, realizable y verificable que se espera alcanzar.
(12) ÁREA RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO: Registre el área o dependencia responsable a la cual le corresponde ejecutar la acción determinada.
(13) RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN: Indique el nombre y cargo de la persona que debe cumplir con la realización de la (s) acción (es) correctiva (s).
(14) RECURSOS: Señale solamente los recursos adicionales que requiere la ejecución de la acción.
(15) CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: Periodo durante el cual se determina la ejecución de la acción. Está compuesto por:
Fecha Inicial: Fecha prevista a partir de la cual se iniciará la ejecución de las acciones. Registre la fecha en formato (dd/mm/aaaa).
Fecha Final: Fecha prevista en que se concluirá la ejecución de las acciones. Registre la fecha en formato (dd/mm/aaaa).
(16) RESULTADOS DEL INDICADOR: Determine el resultado del indicador a la fecha de corte del seguimiento.
(17) GRADO DE AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS (Seguimiento del Proceso): Indique en valores porcentuales, el progreso de la ejecución de la meta establecida, frente al avance de las acciones.
(18) SEGUIMIENTO DEL PROCESO: Espacio diligenciado por los responsables del proceso, donde se consigna el resultado del seguimiento efectuado a las acciones implementadas y la descripción del documento que soporta su ejecución.
(19) VERIFICACIÓN DE ACCIONES (OCI): Espacio diligenciado por la Oficina de Control Interno - OCI, a partir de la verificación efectuada por los auditores internos de calidad o de control interno, donde se consigna en forma clara y precisa la eficacia de las acciones implementadas.
Nota: se debe tener cuidado en la cuantificación del número de hallazgos / No Conformidades y/o Acciones de Mejora, para no contabilizar el número de acciones como si se tratara de hallazgos.
(20) ESTADO DEL HALLAZGO: Determine el estado del hallazgo, de acuerdo con la verificación efectuada a la eficacia de las acciones implementadas así:
Hallazgos y No Conformidades:
Utilice las letras A, C y A*.
A: Abierto
C: Cerrado,
A*: Solicitud y/o reiteración de solicitud de cierre. Se utiliza en los casos en que la Oficina de Control Interno sugiere el cierre de los hallazgos formulados por los entes Externos y/o de control (Auditoría Fiscal y Auditoría Externa de Calidad).
Actualizado por: Registre el nombre y cargo del (os) servidor (s) que realizó (aron) el seguimiento por parte del proceso correspondiente, así como la fecha del mismo.
Verificado por: Registre el nombre del (os) servidor (s) que realizó (aron) la verificación de las acciones implementadas, así como la fecha de verificación.
Nota: Para el diligenciamiento de los formatos, es importante no combinar celdas, ya que esto impide el procesamiento de la información. Si se implementaron varias acciones, debe utilizarse una fila para cada una de ellas.